## 明細表
臺北市政府工務局水利工程處
變更設計新增項目明細表
工程名稱: | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)
項次 | 項 目 | 單位 | 數 量 | 預算單價 | 預算複價 | 可議價金額 | 不需議價金額 | 編碼(備考)
1 | 餘土分類處理 | 日 | 150 | 20000 | 3000000 | 520 | 19480 | '02323M00AC
2 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 138.05 | 165.22 | 22808.62 | 33.97 | 131.25 | '02898120E2
3 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 2000 | 100 | 200000 | 100 | 0 | '02323M00AA
4 | 細整地 | M2 | 3324.02 | 33.35 | 110856.07 | 33.35 | 0 | '0223160P02
5 | 鋼構吊裝 | kg | 150400 | 16.21 | 2437984 | 0.47 | 15.74 | '055000A009
6 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 18 | 79594 | 1432692 | 79594 | 0 | '05842A0018
7 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 2 | 120500 | 241000 | 120500 | 0 | '05852A0018
8 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 548.7 | 3121.01 | 1712498.19 | 1700.9 | 1420.11 | '0238632202b
9 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 410 | 5734.05 | 2350960.5 | 5008.59 | 725.46 | '0245760011a
10 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 690 | 3833.25 | 2644942.5 | 3461.65 | 371.6 | '0331027203
11 | 混凝土植草磚 | M2 | 48 | 695.3 | 33374.4 | 460.25 | 235.05 | '0422200002
12 | (免拆模板，鋼質)，厚6mm鋼模 | M2 | 502.06 | 1861.42 | 934544.53 | 1861.42 | 0 | '03110700k2
13 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 518.22 | 868.91 | 450286.54 | 868.91 | 0 | '03110700h2
14 | 產品，空氣盆 | M | 73.48 | 840 | 61723.2 | 840 | 0 | 'M02900S6008
15 | 臨時構台便橋 | M2 | 320 | 10870.03 | 3478409.6 | 8368.36 | 2501.67 | '13801A0002m
16 | 臨時直立式號誌 | 組 | 2 | 61000 | 122000 | 61000 | 0 | '0289311038
17 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 1 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | '01450D18x8a
18 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 2 | 83500 | 167000 | 83500 | 0 | '01450D1F48
19 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 2 | 76200 | 152400 | 76200 | 0 | '01450D1F28
20 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 2 | 18000 | 36000 | 18000 | 0 | '01450D1F38
| 合計 |  |  | 561932.75 | 19664480.15 | 537051.87 | 24880.88

## 空白表
臺北市政府工務局水利工程處
新增項目總表
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)
項次 | 項目 | 單位 | 數 量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 138.05 | 165.22 | 22808.621 | 新增項目 分析表2
2 | 細整地 | M2 | 3324.02 | 33.35 | 110856.067 | 新增項目
3 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 18 | 79594 | 1432692 | 新增項目
4 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 2 | 120500 | 241000 | 新增項目
5 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 548.7 | 3121.01 | 1712498.187 | 新增項目 分析表5
6 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 410 | 5734.05 | 2350960.5 | 新增項目 分析表6
7 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 690 | 3833.25 | 2644942.5 | 新增項目 分析表7
8 | 混凝土植草磚 | M2 | 48 | 695.3 | 33374.4 | 新增項目 分析表8
9 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 518.22 | 868.91 | 450286.5402 | 新增項目 分析表9
10 | 產品，空氣盆 | M | 73.48 | 840 | 61723.2 | 新增項目
11 | 臨時構台便橋 | M2 | 320 | 10870.03 | 3478409.6 | 新增項目 分析表10
12 | 臨時直立式號誌 | 組 | 2 | 61000 | 122000 | 新增項目
13 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 1 | 75000 | 75000 | 新增項目
14 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 2 | 83500 | 167000 | 新增項目
15 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 2 | 76200 | 152400 | 新增項目
16 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 2 | 18000 | 36000 | 新增項目
| 編制: |  |  | 校核:
| 編制: |  |  | 校核: