## ○○○工程施工督導表(一)
臺北市政府工務局水利工程處
工務科工程施工督導表(一)
督導日期：114年9月24日
工程名稱 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)
訂約總價 | 324912089 |  | 契約價金總額 |  | 383773907
開工日期 | 112年9月23日 |  | 預定完工日期 |  | 115年2月10日
施工廠商 | 上溢營造股份有限公司 |  | 監造單位 |  | 任泰技術顧問有限公司
監造工務所 | 工務科北投工務所 | 督導人員 | 林樹娥 林正忠 |  | 會同人員 |  | 李晏然 陳勇智 陳崇宇
預定進度 | 83.49% | 實際進度 | 83.98% |  | 進度差異 |  | 0.49%
抽查項目 | 抽查情形 |  |  | 抽查結果(O或X) |  | 缺失情形
一、施工進度 | 施工進度是否依計畫執行 |  |  | O
| 公共工程雲端服務網月底施工進度是否填寫正確 |  |  | O
| 進度落後(非巨額工程達10%以上或巨額工程達5%以上時)是否有提趕工計畫及依契約辦理 |  |  | O
| 監造日報表填報至前一日資料（每周期六應填進度） |  |  | O |  | 填至114年9月23日
| 施工廠商估驗計價是否按時提送(依契約約定估驗日加10日) |  |  | O |  | 施工廠商114年8月份(第24期)估驗計價於114年9月3日提送
| 工程遭遇障礙因素影響是否積極處理解決 |  |  | O
| 工程進度達25%、50%、75%時，是否有檢討須契約變更 |  |  | O |  | 1.完成第1至4次變更設計修正契約總價表(議價後)。 2.第5次變更設計植栽、涼亭含後續擴充原則簽由河工科簽辦中。
二、計畫書 | 施工計畫及分項計畫是否核定 及職業安全衛生管理計畫是否核定 |  |  | O |  | 1.施工 112.9.14-112605960處函、114.4.28-1146027963處函(修正3版) 2.安衛 112.8.29-112607456處函、113.5.30-1136033052處函(修正1版)
| 品質計畫及分項計畫是否核定 |  |  | O |  | 品質計畫 112.9.14-1126050728處函114.4.28-1146027963處函(修正3版)
| 監造計畫及分項計畫是否核定 及安全衛生監督查驗計畫是否核定 |  |  | O |  | 112.8.25-1126047962處函、114.4.24-1146027336處函(修正3版)
| 餘土計畫是否核定 |  |  | O |  | 1.臺北港-113.1.15-1136009266處函 2.浤欣及3.國際土方--112.10.13-1126056302處函
| 交維計畫是否核定 |  |  | O |  | 112.9.25-1126053589處函
| 各項計畫送審管制表是否適時更新(建議製作管制總表) |  |  | O
三、工地相關人員管制 | 廠商提報品管人員人數及資格是否符合規定並經本處同意核定 |  |  | O |  | 設置品管2位，其中1位 114.6.11- 1146035933處函更換為黃俊詠。
| 監造系統是否確實登錄: (一)承造廠商之品管人員(C1) (二)承造廠商專任工程人員(C2) (三)工地相關人員(C3) (四)監造單位現場人員(C4) (五)規劃設計監造PCM簽證人員(C5) |  |  | O
| 人員若有更動是否依規定提送接任人員資料並經本處同意核定 |  |  | O |  | 設置品管2位，其中1位 114.6.11- 1146035933處函更換為黃俊詠。
| 安衛人員是否依契約約定設置並經訓練合格並經本處同意核定 |  |  | O
| 安衛人員是否於現場執行職務 |  |  | O
| 監造及施工廠商用人符合專(兼)職規定 |  |  | O
| 其他(技術士人員核定，依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表修正規定」) |  |  | O |  | 設置4位技術士，分別為劉嶺億、賴承宗、黃聖淵與吳健輝。
每月5日前至雲端服務網登錄最新進度資料時，同步檢視前述相關人員是否依規定登錄雲端服務網，並審視人員設置及專（兼）職執業情形是否符合契約及相關規定，填報「臺北市政府公共工程現場人員設置及專（兼）職執行情形檢視處置表」，於提報單位主管核示後，自行建檔備查及列管
四、設備送審情形 | 是否依契約填製材料設備送審管制總表並更新資料 |  |  | O
| 依契約約定已使用之材料是否已完成送審核定（備查） |  |  | O
五、材料檢驗情形 | 是否填製材料檢試驗統計表列管檢驗數量管制並更新資料 |  |  | O
| 混凝土配比是否提送並經本處同意備查 |  |  | O |  | 1.龍形 112.9.6-1126049551處函 113.2.6-1136012469處函 2.正誠 112.9.7-1126050509處函 113.2.21-1136014452處函 3.大象 112.8.24-1126047747處函
| 材料試驗報告內容是否業經判讀並完成簽核程序 |  |  | O
六、施工日誌 | 填報至最新進度 |  |  | O |  | 填至114年9月23日
| 記載專任工程人員重要指示事項未紀錄 |  |  | O |  | 每周督導1次、檢查114.1.5及114.1.10有進行督導
| 記載施工項目數量及使用材料 |  |  | O
| 記載主辦機關赴現場督導，並敘明指示事項 |  |  | O |  | 114.8.20本處品職科督導
七、自主檢查表 | 專任工程人員督察紀錄表內容填寫應落實，督導內容及位置應由專任工程人員填寫，不應事先電腦打字 |  |  | O
| 施工項目施作前停檢點是否向監造單位報備經同意，或經監造單位抽查後始同意施作下一工項 |  |  | O
| 管理標準欄是否依契約或圖說詳實填載施作規定及容許數值 |  |  | O
| 是否於檢查後逐項填寫檢查結果及實際量測值作為判定合格與否之依據 |  |  | O
| 應由現場施工人員檢查填寫，不宜由品管人員填寫 |  |  | O
| 檢查缺失是否有辦理缺失矯正及完成複查作業 |  |  | O
八、施工抽查表 | 全部欄位是否填寫完整並完成陳核程序(委外監造工程應將抽查表送工務所報備) |  |  | O
| 各項施工項目監造人員抽查頻率是否符合契約規定(自辦監造至少15%，委外監造工程則應以20%為原則) |  |  | O
| 管理標準欄是否依契約或圖說詳實填載施作規定及容許數值 |  |  | O
| 是否於抽查後逐項填寫抽查結果及實際量測值作為判定合格與否之依據 |  |  | O
| 抽查缺失是否要求施工廠商辦理缺失矯正及追蹤完成複查作業 |  |  | O
九、廠商安衛及環境檢查情形 | 廠商是否依規定辦理勞工安全衛生檢查並填寫一般性作業安全衛生稽查表及施工作業安全檢查表(頻率：每日施工前即應辦理)，檢查表之檢查地點應明確 |  |  | O
| 多項工程同時進行施工，是否設置安全衛生協議組織 |  |  | O
| 廠商是否依規定辦理工地環境檢查並填寫工地環境清潔檢查表（頻率：每週3次） |  |  | O
| 勞安及工地環境檢查缺失是否有辦理缺失矯正及完成複查作業 |  |  | O
| 勞安及工地環境檢查項目是否與工地施工狀況相符無遺漏 |  |  | O
十、監造單位監造督辦情形 | 監造技師督察紀錄表內容填寫應落實，督導內容及位置應由技師填寫，不應事先電腦打字:督導技師與公共工程雲端系統登錄一致。(建議製作技師督察紀錄一覽表) |  |  | O |  | 監造技師每月督導一次，114.8.25督導
| 公共工程營建剩餘資源處理抽查紀錄表（營建剩餘資源處理期間，應由監造單位會同工程承攬廠商，每週至少抽查營建剩餘資源處理一次）(建議製作公共工程營建剩餘資源處理抽查紀錄一覽表) |  |  | O
| 監造單位是否依規定辦理勞工安全衛生檢查並填寫一般性作業安全衛生稽查表及施工作業安全檢查表(頻率：委託監造每週3次；自辦監造每週1次) (建議製作一般性作業安全衛生稽查表及施工作業安全檢查一覽表) |  |  | O
| 廠商是否依規定辦理工地環境檢查並填寫工地環境清潔檢查表（頻率：每週1次）(建議製作工地環境清潔檢查一覽表) |  |  | O
| 勞安及工地環境抽查缺失是否要求廠商辦理缺失矯正及追蹤完成複查作業(建議製作缺失矯正及追蹤完成複查作業一覽表) |  |  | O
| 勞安及工地環境抽查項目是否與工地施工狀況相符無遺漏 |  |  | O
十一、各級督導回報及資料建檔情形 | 各級督導案件是否均已改善並完成回報程序 |  |  | O
| 各級督導案件及回報文件是否均有整理建檔完備 |  |  | O
| 監辦工務所督導表是否已改善並完成回報，是否建檔完備 |  |  | O
| 監造單位（若屬委外監造工程則包含承辦工務所）辦理之所有文件資料是否均有整理建檔完備 |  |  | O
| 廠商辦理之所有文件資料是否均有整理建檔完備(含工程開工、停工、復工、保險彙整一覽表) |  |  | O
| 履約保證金，工程進度達[25%、50%、75%]，經廠商書面提出申請後各發還[25%] |  |  | O
十二、施工查核「監造單位常見查核缺失項目」 | 依契約規定填報監造報表，落實記載。 |  |  | O
| 抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。 |  |  | O
| 訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表。 |  |  | O
| 訂定各材料/設備抽查標準，且符合需求。 |  |  | O
| 訂定施工抽驗標準，且符合需求。 |  |  | O
| 訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，且符合需求。 |  |  | O
| 發現缺失時，立即通知廠限期改善，並確認其改善成果，督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。 |  |  | O

## ○○○工程施工督導表(二)
臺北市政府工務局水利工程處
○○○工程施工督導表(二)
督導日期： 年 月 日
工程名稱
訂約總價 |  |  |  | 契約價金總額
開工日期 |  |  |  | 預定完工日期
施工廠商 |  |  |  | 監造單位
監造工務所 |  |  | 督導人員 |  | 會同人員
預定進度 |  | % | 實際進度 | % | 進度差異 | %
一、施工情形 | 說明(一)
說明(二)
二、缺失情形 | 說明(一)
說明(二)
三、建議事項 | 說明(一)
說明(二)

## ○○○工程施工督導缺失回報表
臺北市政府工務局水利工程處
○○○工程施工督導缺失回報表
督導日期： 年 月 日
工程名稱
訂約總價 |  |  |  | 契約價金總額
開工日期 |  |  |  | 預定完工日期
施工廠商 |  |  |  | 監造單位
監造工務所 |  |  | 督導人員 |  | 會同人員
預定進度 |  | % | 實際進度 | % | 進度差異 | %
一、缺失回報情形 | 缺失
回報
二、建議事項 | 建議
回報