## 113年9月23日
項次
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月23日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 任益芳 | 任益芳 | 南區工務所
| H-113-03-113019 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 任益芳 | 南區工務所
1 | 113年度南區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 0 | 人 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 南區工務所 | 松瑩營造有限公司 | 任益芳 | 南區工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 卡車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 水車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月23日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 任益芳 | 任益芳 | 南區工務所
| H-113-03-113022 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 任益芳 | 南區工務所
2 | 113年度南區水利建造物檢修改善及災後復原(新店溪永福橋至萬板大橋段)預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 0 | 人 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 南區工務所 | 鋐城營造有限公司 | 任益芳 | 南區工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 卡車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 水車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月23日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 王伯豪 | 王伯豪 | 南區工務所
| H-113-03-113047 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
3 | 113年度南區河濱公園土木（含颱風豪雨設施撤離）暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 12 | 人 | 景美溪(北新橋至道南橋)自行車道清理 | 景美溪(北新橋至道南橋)自行車道清理 |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 1 | 輛 |  |  | 南區工務所 | 泇溢營造有限公司 | 王伯豪 | 南區工務所
|  | 自行車道 | 113年 9月 24日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 卡車 | 3 | 輛 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 水車 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月23日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 詹智為、張思漢 | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
| H-113-03-113021 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
4 | 113年度西區水利建造物檢修改善及災後復原(基隆河左岸高速公路內湖橋至洲美大橋段)預約維護工程 | 機車便道 | 113年9月23日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 9 | 人 | 機車便道淤泥清理 | 停車場淤泥清理 |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
|  | 停車場 | 113年9月25日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 北區工務所 | 逸峰營造有限公司 | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
|  | 自行車道 | 113年9月30日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
|  | 全面完成 | 113年10月7日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 卡車 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 水車 | 2 | 輛 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月23日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 周根杉 | 周根杉 | 北區工務所
| H-113-03-113025 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 周根杉 | 北區工務所
5 | 113年度北區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) |  | 人 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 |  | 輛 |  |  | 北區工務所 | 冠錏營造有限公司 | 周根杉 | 北區工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 |  | 輛 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 |  | 輛 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 卡車 |  | 輛 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 水車 |  | 輛 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 夾子車 |  | 輛 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 |  | 台 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 小山貓 |  | 輛 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月23日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 陳政誠 | 陳政誠 | 南內工務所
| H-113-03-113020 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
6 | 113年度東區水利建造物檢修改善及災後復原(基隆河左岸高速公路內湖橋上游段，含四分溪及大坑溪)預約維護工程 | 低水護岸 | 113年9月30日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 18 | 人 | 1.基隆河左岸高速公路內湖橋上游段至經貿疏散門自行車道清洗 2.基六疏散門低水護岸枯枝清除、垃圾清除 3.錫口碼頭低水護岸枯枝清除、垃圾清除 4.彩虹橋下低水護岸枯枝清除、垃圾清除 |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 球場 | 113年9月25日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 南內工務所 | 淞源營造有限公司 | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 自行車道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 廣場鋪面 | 113年9月25日 |  |  | 推土機 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 卡車 | 3 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 水車 | 4 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月23日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 陳政誠 | 陳政誠 | 南內工務所
| H-113-03-113018 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
7 | 113年度東區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 自行車道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 人(含司機) | 6 | 人 | 1.南湖橋下至13號水門自行車道枯枝清除、自行車道清洗、淤泥清淤 2.民權橋下至彩虹橋下自行車道淤泥清除，路面清洗，枯枝移除 |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 河濱路面 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 南內工務所 | 松瑩營造有限公司 | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 低水護岸 | 113年9月30日 |  |  | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 卡車 | 2 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 水車 | 2 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月23日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 江志偉 | 江志偉 | 南內工務所
| H-113-03-113045 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 江志偉 | 南內工務所
8 | 113年度東區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程 | 自行車道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 人(含司機) | 14 | 人 | 1.雙溪文昌橋～福林橋自行車道枯枝清除、自行車道清洗 2.美堤河濱公園右岸(大直抽水站-大直2抽水站)自行車道枯枝清除、自行車道清洗 3.美堤河濱公園廣場鋪面及人行步道 體育場枯枝清除、自行車道清洗 3.沿線低水護岸區枯枝清除、垃圾清除 |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
|  | 廣場鋪面 | 113年9月25日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 1 | 輛 |  |  | 南內工務所 | 和遠營造有限公司 | 江志偉 | 南內工務所
|  | 人行步道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
|  | 體育場 | 113年9月25日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
|  | 低水護岸 | 113年9月30日 |  | 年 月 日 | 卡車 | 4 | 輛 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
|  | 停車場 | 113年9月25日 |  | 年 月 日 | 水車 | 4 | 輛 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
|  | 美堤低水護岸 | 113年9月25日 |  |  | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
[6 empty] | 小山貓 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月23日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 沈明勳 | 沈明勳 | 北投工務所
| H-113-03-113023 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
9 | 113年度北區水利建造物檢修改善及災後復原(雙溪右岸至關渡水岸公園段)預約維護工程 | 機車便道 | 113年09月24日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 8 | 人 | 1.雙溪段自行車道路面清洗 2.雙溪越堤道路面清洗 3.雜草雜木移除集中堆置 |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
|  | 停車場 | 113年09月25日 |  | 年 月 日 | 怪手 |  | 輛 |  |  | 北投工務所 | 久勝營造有限公司 | 沈明勳 | 北投工務所
|  | 自行車道 | 113年09月24日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
|  | 全面完成 | 113年09月26日 |  | 年 月 日 | 推土機 |  | 輛 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 卡車 |  | 輛 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 水車 | 2 | 輛 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 夾子車 |  | 輛 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 2 | 台 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 小山貓 |  | 輛 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月23日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 余成偉 | 余成偉 | 北投工務所
| H-113-03-113017 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 余成偉 | 北投工務所
10 | 113年度北區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 5 | 人 | 社子島漂流物清除 |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 北投工務所 | 冠錏營造有限公司 | 余成偉 | 北投工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
|  | 全面完成 | 113年09月27日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 卡車 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 水車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 小山貓 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
|  | 今日動員數量 |  |  |  | 累計動員數量 | [6 empty] | 第1檢查 應為0
|  | 項目 | 數量 |  |  | 項目 | 數量
|  | 人(含司機) | 72 | 人 |  | 人(含司機) | 72 | 人 |  |  |  |  | #REF!
|  | 怪手 | 2 | 輛 |  | 怪手 | 2 | 輛 |  |  |  |  | #REF!
|  | 吊車 | 2 | 輛 |  | 吊車 | 2 | 輛 |  |  |  |  | #REF!
|  | 推土機 | 2 | 輛 |  | 推土機 | 2 | 輛 |  |  |  |  | #REF!
|  | 卡車 | 14 | 輛 |  | 卡車 | 14 | 輛 |  |  |  |  | #REF!
|  | 水車 | 15 | 輛 |  | 水車 | 15 | 輛 |  |  |  |  | #REF!
|  | 夾子車 | 0 | 輛 |  | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | #REF!
|  | 鏈鋸 | 2 | 台 |  | 鏈鋸 | 2 | 台 |  |  |  |  | #REF!
|  | 小山貓 | 3 | 輛 |  | 小山貓 | 3 | 輛 |  |  |  |  | #REF!

## 113年9月24日
項次
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月24日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 任益芳 | 任益芳 | 南區工務所
| H-113-03-113019 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 任益芳 | 南區工務所
1 | 113年度南區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 0 | 人 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 南區工務所 | 松瑩營造有限公司 | 任益芳 | 南區工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 卡車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 水車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月24日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 任益芳 | 任益芳 | 南區工務所
| H-113-03-113022 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 任益芳 | 南區工務所
2 | 113年度南區水利建造物檢修改善及災後復原(新店溪永福橋至萬板大橋段)預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 0 | 人 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 南區工務所 | 鋐城營造有限公司 | 任益芳 | 南區工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 卡車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 水車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 任益芳 | 南區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月24日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 王伯豪 | 王伯豪 | 南區工務所
| H-113-03-113047 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
3 | 113年度南區河濱公園土木（含颱風豪雨設施撤離）暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 8 | 人 | 景美溪（一壽橋至恆光橋自行車道清理） | 景美溪沿岸石墩、路燈、欄杆等設施物上雜草清除 |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 1 | 輛 |  |  | 南區工務所 | 泇溢營造有限公司 | 王伯豪 | 南區工務所
|  | 自行車道 | 113年 9月 24日 |  | 113年9月 24日 | 吊車 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
|  | 全面完成 | 113年 9月 29日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 卡車 | 3 | 輛 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 水車 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月24日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 詹智為、張思漢 | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
| H-113-03-113021 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
4 | 113年度西區水利建造物檢修改善及災後復原(基隆河左岸高速公路內湖橋至洲美大橋段)預約維護工程 | 機車便道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 人(含司機) | 9 | 人 | 大直橋下低水護岸步道沖洗社子橋下籃球場沖洗 | 大直橋下低水護岸步道沖洗 |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
|  | 停車場 | 113年9月25日 |  | 113年9月23日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 北區工務所 | 逸峰營造有限公司 | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
|  | 自行車道 | 113年9月30日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
|  | 全面完成 | 113年10月7日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 2 | 輛 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 卡車 | 3 | 輛 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 水車 | 3 | 輛 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月24日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 周根杉 | 周根杉 | 北區工務所
| H-113-03-113025 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 周根杉 | 北區工務所
5 | 113年度北區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) |  | 人 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 |  | 輛 |  |  | 北區工務所 | 冠錏營造有限公司 | 周根杉 | 北區工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 |  | 輛 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 |  | 輛 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 卡車 |  | 輛 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 水車 |  | 輛 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 夾子車 |  | 輛 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 |  | 台 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 小山貓 |  | 輛 |  |  |  |  | 周根杉 | 北區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月24日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 陳政誠 | 陳政誠 | 南內工務所
| H-113-03-113020 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
6 | 113年度東區水利建造物檢修改善及災後復原(基隆河左岸高速公路內湖橋上游段，含四分溪及大坑溪)預約維護工程 | 低水護岸 | 113年9月30日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 18 | 人 | 1.基隆河左岸高速公路內湖橋上游段至經貿疏散門自行車道清洗 2.基六疏散門低水護岸枯枝清除、垃圾清除 3.錫口碼頭低水護岸枯枝清除、垃圾清除 4.彩虹橋下低水護岸枯枝清除、垃圾清除 | 俟清運連單核准後再行清理低水護岸 |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 球場 | 113年9月25日 |  | 113年9月24日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 南內工務所 | 淞源營造有限公司 | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 自行車道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 廣場鋪面 | 113年9月25日 |  | 113年9月24日 | 推土機 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 卡車 | 3 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 水車 | 5 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月24日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 陳政誠 | 陳政誠 | 南內工務所
| H-113-03-113018 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
7 | 113年度東區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 自行車道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 人(含司機) | 8 | 人 | 麥帥一橋至民權大橋垃圾清除、淤泥移除 | 南湖河濱草坪枯枝及垃圾清除 |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 河濱路面 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 南內工務所 | 松瑩營造有限公司 | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 低水護岸 | 113年9月30日 |  |  | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 卡車 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 水車 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 小山貓 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月24日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 江志偉 | 江志偉 | 南內工務所
| H-113-03-113045 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 江志偉 | 南內工務所
8 | 113年度東區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程 | 自行車道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 人(含司機) | 23 | 人 | 1.雙溪河濱（復興橋到文昌橋 ）自行車道枯枝清除、自行車道清洗 2.美堤右岸河濱公園(中山橋下)至圓山河濱公園 自行車道枯枝清除、自行車道清洗 3.美堤河濱公園廣場鋪面及人行步道 體育場枯枝清除、自行車道清洗 4.沿線低水護岸區枯枝清除、垃圾清除 | 1.圓山溜冰場清理 2.三腳渡籃球場清理 3.俟清運連單核准後再行清理枯枝及廢棄物 |  |  | 江志偉 | 南內工務所
|  | 廣場鋪面 | 113年9月25日 |  | 113年9月24日 | 怪手 | 3 | 輛 |  |  | 南內工務所 | 和遠營造有限公司 | 江志偉 | 南內工務所
|  | 人行步道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
|  | 體育場 | 113年9月25日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
|  | 低水護岸 | 113年9月30日 |  | 年 月 日 | 卡車 | 7 | 輛 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
|  | 停車場 | 113年9月25日 |  | 113年9月23日 | 水車 | 8 | 輛 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
|  | 美堤低水護岸 | 113年9月25日 |  | 113年9月24日 | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
[6 empty] | 小山貓 | 3 | 輛 |  |  |  |  | 江志偉 | 南內工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月24日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 沈明勳 | 沈明勳 | 北投工務所
| H-113-03-113023 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
9 | 113年度北區水利建造物檢修改善及災後復原(雙溪右岸至關渡水岸公園段)預約維護工程 | 機車便道 | 113年09月24日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 7 | 人 | 1.雙溪段自行車道路面清洗 2.雙溪越堤道路面清洗 3.雜草雜木移除集中堆置 | 1.雙溪段自行車道路面清洗 2.雙溪越堤道路面清洗 3.雜草雜木載運出場 |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
|  | 停車場 | 113年09月25日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 北投工務所 | 久勝營造有限公司 | 沈明勳 | 北投工務所
|  | 自行車道 | 113年09月24日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
|  | 全面完成 | 113年09月26日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 卡車 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 水車 | 2 | 輛 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 小山貓 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月24日當日動員機具 |  |  |  |  | 承辦 工務所 | 余成偉 | 余成偉 | 北投工務所
| H-113-03-113017 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 余成偉 | 北投工務所
10 | 113年度北區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 8 | 人 | 自行車道清洗及垃圾清除 | 自行車道清洗及垃圾清除 |  |  | 余成偉 | 北投工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  | 北投工務所 | 冠錏營造有限公司 | 余成偉 | 北投工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
|  | 全面完成 | 113年09月27日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 卡車 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 水車 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 小山貓 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 余成偉 | 北投工務所
|  | 今日動員數量 |  |  |  | 累計動員數量 | [6 empty] | 第1檢查 應為0
|  | 項目 | 數量 |  |  | 項目 | 數量
|  | 人(含司機) | 81 | 人 |  | 人(含司機) | 153 | 人 |  |  |  |  | #REF!
|  | 怪手 | 4 | 輛 |  | 怪手 | 6 | 輛 |  |  |  |  | #REF!
|  | 吊車 | 1 | 輛 |  | 吊車 | 3 | 輛 |  |  |  |  | #REF!
|  | 推土機 | 4 | 輛 |  | 推土機 | 6 | 輛 |  |  |  |  | #REF!
|  | 卡車 | 19 | 輛 |  | 卡車 | 33 | 輛 |  |  |  |  | #REF!
|  | 水車 | 21 | 輛 |  | 水車 | 36 | 輛 |  |  |  |  | #REF!
|  | 夾子車 | 0 | 輛 |  | 夾子車 | 0 | 輛 |  |  |  |  | #REF!
|  | 鏈鋸 | 0 | 台 |  | 鏈鋸 | 2 | 台 |  |  |  |  | #REF!
|  | 小山貓 | 7 | 輛 |  | 小山貓 | 10 | 輛 |  |  |  |  | #REF!

## 113年9月25日
項次
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月25日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 任益芳 | 任益芳 | 南區工務所
| H-113-03-113019 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 任益芳 | 南區工務所
1 | 113年度南區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 0 | 人 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 南區工務所 | 松瑩營造有限公司 | 任益芳 | 南區工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 卡車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 水車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月25日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 任益芳 | 任益芳 | 南區工務所
| H-113-03-113022 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 任益芳 | 南區工務所
2 | 113年度南區水利建造物檢修改善及災後復原(新店溪永福橋至萬板大橋段)預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 0 | 人 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 南區工務所 | 鋐城營造有限公司 | 任益芳 | 南區工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 卡車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 水車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月25日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 王伯豪 | 王伯豪 | 南區工務所
| H-113-03-113047 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
3 | 113年度南區河濱公園土木（含颱風豪雨設施撤離）暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 10 | 人 |  |  | 景美溪沿岸石墩、路燈、欄杆等設施物上雜草清除 | 景美溪沿岸石墩、路燈、欄杆等設施物上雜草清除 |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 1 | 輛 |  |  |  |  | 南區工務所 | 泇溢營造有限公司 | 王伯豪 | 南區工務所
|  | 自行車道 | 113年 9月 24日 |  | 113年9月 24日 | 吊車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
|  | 全面完成 | 113年 9月 29日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 1 | 輛 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 卡車 | 3 | 輛 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 水車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月25日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 詹智為、張思漢 | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
| H-113-03-113021 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
4 | 113年度西區水利建造物檢修改善及災後復原(基隆河左岸高速公路內湖橋至洲美大橋段)預約維護工程 | 機車便道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 人(含司機) | 7 | 人 |  |  | 大直橋下低水護岸步道沖洗 | 大直橋下低水護岸步道沖洗 |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
|  | 停車場 | 113年9月25日 |  | 113年9月23日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 北區工務所 | 逸峰營造有限公司 | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
|  | 自行車道 | 113年9月30日 |  | 113年9月24日 | 吊車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
|  | 全面完成 | 113年10月7日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 卡車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 水車 | 3 | 輛 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 1 | 輛 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月25日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 周根杉 | 周根杉 | 北區工務所
| H-113-03-113025 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 周根杉 | 北區工務所
5 | 113年度北區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) |  | 人 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 |  | 輛 |  |  |  |  | 北區工務所 | 冠錏營造有限公司 | 周根杉 | 北區工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 |  | 輛 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 |  | 輛 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 卡車 |  | 輛 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 水車 |  | 輛 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 夾子車 |  | 輛 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 |  | 台 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 小山貓 |  | 輛 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月25日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 陳政誠 | 陳政誠 | 南內工務所
| H-113-03-113020 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
6 | 113年度東區水利建造物檢修改善及災後復原(基隆河左岸高速公路內湖橋上游段，含四分溪及大坑溪)預約維護工程 | 低水護岸 | 113年9月30日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 3 | 人 |  |  | 1.基隆河左岸高速公路內湖橋上游段至經貿疏散門自行車道清洗 2.基六疏散門低水護岸枯枝清除、垃圾清除 3.錫口碼頭低水護岸枯枝清除、垃圾清除 4.彩虹橋下低水護岸枯枝清除、垃圾清除 | 俟清運連單核准後再行清理低水護岸 |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 球場 | 113年9月25日 |  | 113年9月24日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 南內工務所 | 淞源營造有限公司 | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 自行車道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 吊車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 廣場鋪面 | 113年9月25日 |  | 113年9月24日 | 推土機 | 0 | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 全面完成 | 113年10月15日 |  |  | 卡車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 水車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月25日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 陳政誠 | 陳政誠 | 南內工務所
| H-113-03-113018 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
7 | 113年度東區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 自行車道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 人(含司機) | 6 | 人 |  |  | 南湖河濱草坪枯枝及垃圾清除 | 1.南湖河濱草坪枯枝及垃圾清除 2.金瑞治水園區斜坡淤泥清除、地面清洗 |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 河濱路面 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 南內工務所 | 松瑩營造有限公司 | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 低水護岸 | 113年9月30日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 枯枝及垃圾清除 | 113年9月25日 |  | 113年9月26日 | 推土機 | 0 | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 全面完成 | 113年10月15日 |  |  | 卡車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 水車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月25日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 江志偉 | 江志偉 | 南內工務所
| H-113-03-113045 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 江志偉 | 南內工務所
8 | 113年度東區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程 | 自行車道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 人(含司機) | 17 | 人 |  |  | 1.雙溪河濱至三腳渡(含溜冰場、體健區、籃球場)沿線自行車道及人行步道淤土、枯枝、垃圾清理。 | 1.圓山溜冰場清理 2.三腳渡籃球場清理 3.俟清運連單核准後再行清理枯枝及廢棄物 |  |  | 江志偉 | 南內工務所
|  | 廣場鋪面 | 113年9月25日 |  | 113年9月24日 | 怪手 | 2 | 輛 |  |  |  |  | 南內工務所 | 和遠營造有限公司 | 江志偉 | 南內工務所
|  | 人行步道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 吊車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
|  | 體育場 | 113年9月25日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
|  | 低水護岸 | 113年9月30日 |  | 年 月 日 | 卡車 | 5 | 輛 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
|  | 停車場 | 113年9月25日 |  | 113年9月23日 | 水車 | 3 | 輛 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
|  | 美堤低水護岸 | 113年9月25日 |  | 113年9月24日 | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
|  | 全面完成 | 113年10月15日 |  |  | 鏈鋸 | 0 | 台 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
[6 empty] | 小山貓 | 2 | 輛 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月25日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 沈明勳 | 沈明勳 | 北投工務所
| H-113-03-113023 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
9 | 113年度北區水利建造物檢修改善及災後復原(雙溪右岸至關渡水岸公園段)預約維護工程 | 自行車道 | 113年09月25日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 8 | 人 | 1.雙溪段自行車道路面清洗 2.雙溪越堤道路面清洗 3.雜草雜木移除集中堆置 | 1.雜草雜木移除集中堆置 2.樹木扶正 | 1.雜草雜木移除集中堆置 2.樹木扶正 | 1.雜草雜木移除集中堆置 2.樹木扶正 |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
|  | 全面完成 | 113年09月26日 |  | 年 月 日 | 怪手 |  | 輛 |  |  |  |  | 北投工務所 | 久勝營造有限公司 | 沈明勳 | 北投工務所
[5 empty] | 年 月 日 | 吊車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
[5 empty] | 年 月 日 | 推土機 |  | 輛 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 卡車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 水車 |  | 輛 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 夾子車 |  | 輛 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 2 | 台 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 小山貓 |  | 輛 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月25日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 余成偉 | 余成偉 | 北投工務所
| H-113-03-113017 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 余成偉 | 北投工務所
10 | 113年度北區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 8 | 人 | 尚無完成項目 | 自行車道清洗及垃圾清除 | 自行車道清洗及垃圾清除 | 自行車道清洗及垃圾清除 |  |  | 余成偉 | 北投工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 北投工務所 | 冠錏營造有限公司 | 余成偉 | 北投工務所
|  | 自行車道 | 113年09月25日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
|  | 全面完成 | 113年09月27日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 卡車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 水車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 小山貓 | 1 | 輛 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
|  | 今日動員數量 |  |  |  | 累計動員數量 | [8 empty] | 第1檢查 應為0
|  | 項目 | 數量 |  |  | 項目 | 數量
|  | 人(含司機) | 59 | 人 |  | 人(含司機) | 212 | 人 | [6 empty] | #REF!
|  | 怪手 | 3 | 輛 |  | 怪手 | 9 | 輛 | [6 empty] | #REF!
|  | 吊車 | 2 | 輛 |  | 吊車 | 5 | 輛 | [6 empty] | #REF!
|  | 推土機 | 1 | 輛 |  | 推土機 | 7 | 輛 | [6 empty] | #REF!
|  | 卡車 | 13 | 輛 |  | 卡車 | 46 | 輛 | [6 empty] | #REF!
|  | 水車 | 8 | 輛 |  | 水車 | 44 | 輛 | [6 empty] | #REF!
|  | 夾子車 | 0 | 輛 |  | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | #REF!
|  | 鏈鋸 | 2 | 台 |  | 鏈鋸 | 4 | 台 | [6 empty] | #REF!
|  | 小山貓 | 4 | 輛 |  | 小山貓 | 14 | 輛 | [6 empty] | #REF!

## 113年9月26日
項次
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月26日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 任益芳 | 任益芳 | 南區工務所
| H-113-03-113019 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 任益芳 | 南區工務所
1 | 113年度南區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 0 | 人 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 南區工務所 | 松瑩營造有限公司 | 任益芳 | 南區工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 卡車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 水車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月26日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 任益芳 | 任益芳 | 南區工務所
| H-113-03-113022 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 任益芳 | 南區工務所
2 | 113年度南區水利建造物檢修改善及災後復原(新店溪永福橋至萬板大橋段)預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 0 | 人 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 南區工務所 | 鋐城營造有限公司 | 任益芳 | 南區工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 卡車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 水車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
[6 empty] | 小山貓 | 0 | 輛 | [6 empty] | 任益芳 | 南區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月26日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 王伯豪 | 王伯豪 | 南區工務所
| H-113-03-113047 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 王伯豪 | 南區工務所
3 | 113年度南區河濱公園土木（含颱風豪雨設施撤離）暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) |  | 人 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 |  | 輛 |  |  |  |  | 南區工務所 | 泇溢營造有限公司 | 王伯豪 | 南區工務所
|  | 自行車道 | 113年 9月 24日 |  | 113年9月 24日 | 吊車 |  | 輛 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
|  | 全面完成 | 113年 9月 29日 |  | 年 月 日 | 推土機 |  | 輛 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 卡車 |  | 輛 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 水車 |  | 輛 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 夾子車 |  | 輛 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 |  | 台 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
[6 empty] | 小山貓 |  | 輛 | [6 empty] | 王伯豪 | 南區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月26日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 詹智為、張思漢 | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
| H-113-03-113021 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
4 | 113年度西區水利建造物檢修改善及災後復原(基隆河左岸高速公路內湖橋至洲美大橋段)預約維護工程 | 機車便道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 人(含司機) |  | 人 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
|  | 停車場 | 113年9月25日 |  | 113年9月23日 | 怪手 |  | 輛 |  |  |  |  | 北區工務所 | 逸峰營造有限公司 | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
|  | 自行車道 | 113年9月30日 |  | 113年9月24日 | 吊車 |  | 輛 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
|  | 全面完成 | 113年10月7日 |  | 年 月 日 | 推土機 |  | 輛 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 卡車 |  | 輛 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 水車 |  | 輛 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 夾子車 |  | 輛 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 |  | 台 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
[6 empty] | 小山貓 |  | 輛 | [6 empty] | 詹智為、張思漢 | 北區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月26日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 周根杉 | 周根杉 | 北區工務所
| H-113-03-113025 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 周根杉 | 北區工務所
5 | 113年度北區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) |  | 人 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 |  | 輛 |  |  |  |  | 北區工務所 | 冠錏營造有限公司 | 周根杉 | 北區工務所
|  | 自行車道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 吊車 |  | 輛 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
|  | 全面完成 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 推土機 |  | 輛 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 卡車 |  | 輛 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 水車 |  | 輛 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 夾子車 |  | 輛 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 鏈鋸 |  | 台 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
[6 empty] | 小山貓 |  | 輛 | [6 empty] | 周根杉 | 北區工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月26日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 陳政誠 | 陳政誠 | 南內工務所
| H-113-03-113020 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
6 | 113年度東區水利建造物檢修改善及災後復原(基隆河左岸高速公路內湖橋上游段，含四分溪及大坑溪)預約維護工程 | 低水護岸 | 113年9月30日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) |  | 人 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 球場 | 113年9月25日 |  | 113年9月24日 | 怪手 |  | 輛 |  |  |  |  | 南內工務所 | 淞源營造有限公司 | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 自行車道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 吊車 |  | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 廣場鋪面 | 113年9月25日 |  | 113年9月24日 | 推土機 |  | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 全面完成 | 113年10月15日 |  |  | 卡車 |  | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 水車 |  | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 夾子車 |  | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 鏈鋸 |  | 台 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 小山貓 |  | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月26日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 陳政誠 | 陳政誠 | 南內工務所
| H-113-03-113018 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 陳政誠 | 南內工務所
7 | 113年度東區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 自行車道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 人(含司機) |  | 人 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 河濱路面 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 怪手 |  | 輛 |  |  |  |  | 南內工務所 | 松瑩營造有限公司 | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 低水護岸 | 113年9月30日 |  | 年 月 日 | 吊車 |  | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 枯枝及垃圾清除 | 113年9月25日 |  | 113年9月26日 | 推土機 |  | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
|  | 全面完成 | 113年10月15日 |  |  | 卡車 |  | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 水車 |  | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 夾子車 |  | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 鏈鋸 |  | 台 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
[6 empty] | 小山貓 |  | 輛 | [6 empty] | 陳政誠 | 南內工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月26日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 江志偉 | 江志偉 | 南內工務所
| H-113-03-113045 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 江志偉 | 南內工務所
8 | 113年度東區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程 | 自行車道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 人(含司機) |  | 人 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
|  | 廣場鋪面 | 113年9月25日 |  | 113年9月24日 | 怪手 |  | 輛 |  |  |  |  | 南內工務所 | 和遠營造有限公司 | 江志偉 | 南內工務所
|  | 人行步道 | 113年9月23日 |  | 113年9月23日 | 吊車 |  | 輛 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
|  | 體育場 | 113年9月25日 |  | 年 月 日 | 推土機 |  | 輛 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
|  | 低水護岸 | 113年9月30日 |  | 年 月 日 | 卡車 |  | 輛 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
|  | 停車場 | 113年9月25日 |  | 113年9月23日 | 水車 |  | 輛 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
|  | 美堤低水護岸 | 113年9月25日 |  | 113年9月24日 | 夾子車 |  | 輛 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
|  | 全面完成 | 113年10月15日 |  |  | 鏈鋸 |  | 台 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
[6 empty] | 小山貓 |  | 輛 | [6 empty] | 江志偉 | 南內工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月26日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 沈明勳 | 沈明勳 | 北投工務所
| H-113-03-113023 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
9 | 113年度北區水利建造物檢修改善及災後復原(雙溪右岸至關渡水岸公園段)預約維護工程 | 自行車道 | 113年09月26日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 8 | 人 | 1.雙溪段自行車道路面清洗 2.雙溪越堤道路面清洗 3.雜草雜木移除集中堆置 | 1.雜草雜木移除集中堆置 2.樹木扶正 | 1.雜草雜木移除集中堆置 2.樹木扶正 |  |  |  | 沈明勳 | 北投工務所
|  | 全面完成 | 113年09月26日 |  | 年 月 日 | 怪手 |  | 輛 |  |  |  |  | 北投工務所 | 久勝營造有限公司 | 沈明勳 | 北投工務所
[5 empty] | 年 月 日 | 吊車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
[5 empty] | 年 月 日 | 推土機 |  | 輛 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 卡車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 水車 |  | 輛 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 夾子車 |  | 輛 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 2 | 台 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
[6 empty] | 小山貓 |  | 輛 | [6 empty] | 沈明勳 | 北投工務所
| 工程名稱 | 預定完成日期 |  |  | 實際完成日期 | 113年9月26日當日動員機具 | [6 empty] | 承辦 工務所 | 余成偉 | 余成偉 | 北投工務所
| H-113-03-113017 | 項目 | 日期 |  |  | 項目 | 數量 |  | 已完成項目 | 未完成項目 | 今日施作內容 | 明日預定施作內容 |  |  | 余成偉 | 北投工務所
10 | 113年度北區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 機車便道 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 人(含司機) | 8 | 人 | 尚無完成項目 | 自行車道清洗及垃圾清除 | 自行車道清洗及垃圾清除 | 自行車道清洗及垃圾清除 |  |  | 余成偉 | 北投工務所
|  | 停車場 | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 怪手 | 0 | 輛 |  |  |  |  | 北投工務所 | 冠錏營造有限公司 | 余成偉 | 北投工務所
|  | 自行車道 | 113年09月26日 |  | 年 月 日 | 吊車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
|  | 全面完成 | 113年09月27日 |  | 年 月 日 | 推土機 | 0 | 輛 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 卡車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 水車 | 1 | 輛 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 鏈鋸 | 0 | 台 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
[6 empty] | 小山貓 | 1 | 輛 | [6 empty] | 余成偉 | 北投工務所
|  | 今日動員數量 |  |  |  | 累計動員數量 | [8 empty] | 第1檢查 應為0
|  | 項目 | 數量 |  |  | 項目 | 數量
|  | 人(含司機) | 16 | 人 |  | 人(含司機) | 228 | 人 | [6 empty] | #REF!
|  | 怪手 | 0 | 輛 |  | 怪手 | 9 | 輛 | [6 empty] | #REF!
|  | 吊車 | 1 | 輛 |  | 吊車 | 6 | 輛 | [6 empty] | #REF!
|  | 推土機 | 0 | 輛 |  | 推土機 | 7 | 輛 | [6 empty] | #REF!
|  | 卡車 | 2 | 輛 |  | 卡車 | 48 | 輛 | [6 empty] | #REF!
|  | 水車 | 1 | 輛 |  | 水車 | 45 | 輛 | [6 empty] | #REF!
|  | 夾子車 | 0 | 輛 |  | 夾子車 | 0 | 輛 | [6 empty] | #REF!
|  | 鏈鋸 | 2 | 台 |  | 鏈鋸 | 6 | 台 | [6 empty] | #REF!
|  | 小山貓 | 1 | 輛 |  | 小山貓 | 15 | 輛 | [6 empty] | #REF!

## 工程基本資料
| 工程名稱 | 契約編號 | 監造人員 | 工務所 | 主要 行政區別 | 規劃設計 單位 | 原契約上限金額 | 廠商名稱 | 廠商地址 | 廠商負責人 |  | 卡車 | 項次 | 自有救災能量 | 民間廠商支 | 總計
援救災能量
1 | 113年度南區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | H-113-03-113019 | 任益芳 | 南區工務所 |  |  |  | 松瑩營造有限公司 |  |  |  |  | 動員救災人力(人) | 19(新工處) +121(公園處) +9(大地處) | 197(水利處)+4(建管處) | 350 | 42
2 | 113年度南區水利建造物檢修改善及災後復原(新店溪永福橋至萬板大橋段)預約維護工程 | H-113-03-113022 | 任益芳 | 南區工務所 |  |  |  | 鋐城營造有限公司 |  |  |  |  | 大型工程車(輛) | 1(新工處) | 22(水利處)+2(建管處) | 25 | 10
3 | 113年度南區河濱公園土木（含颱風豪雨設施撤離）暨災後復原預約維護工程 | H-113-03-113047 | 王伯豪 | 南區工務所 |  |  |  | 泇溢營造有限公司 |  |  |  |  | 小型工程車(輛) | 5(新工處) +26(公園處) +4(大地處) | 19(水利處)+2(建管處) | 56 | 10
4 | 113年度西區水利建造物檢修改善及災後復原(基隆河左岸高速公路內湖橋至洲美大橋段)預約維護工程 | H-113-03-113021 | 詹智為、張思漢 | 北區工務所 |  |  |  | 逸峰營造有限公司 |  |  |  |  | 發電機(臺) | - | 13(水利處) | 13
5 | 113年度北區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程 | H-113-03-113025 | 周根杉 | 北區工務所 |  |  |  | 冠錏營造有限公司 |  |  |  |  | 抽水機(臺) | - | 143(水利處) | 143
6 | 113年度東區水利建造物檢修改善及災後復原(基隆河左岸高速公路內湖橋上游段，含四分溪及大坑溪)預約維護工程 | H-113-03-113020 | 陳政誠 | 南內工務所 |  |  |  | 淞源營造有限公司 |  |  |  |  | 其他機具(臺) | 3(新工處) +52(公園處) +1(大地處) | 43(水利處) | 99
7 | 113年度東區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | H-113-03-113018 | 陳政誠 | 南內工務所 |  |  |  | 松瑩營造有限公司 |  |  |  |  | 太空包(包) | - | - | -
8 | 113年度東區河濱公園土木暨災後復原預約維護工程 | H-113-03-113045 | 江志偉 | 南內工務所 |  |  |  | 和遠營造有限公司 |  |  |  |  | 砂包(包) | - | - | -
9 | 113年度北區水利建造物檢修改善及災後復原(雙溪右岸至關渡水岸公園段)預約維護工程 | H-113-03-113023 | 沈明勳 | 北投工務所 |  |  |  | 久勝營造有限公司 |  |  |  |  | 鏈鋸(臺) | - | - | - | 2
10 | 113年度北區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | H-113-03-113017 | 余成偉 | 北投工務所 |  |  |  | 冠錏營造有限公司
11
12
13
14
15 | [10 empty] | 無
16 | [10 empty] | 無