## 計劃書送審
項次 | 計畫書送審項目 | 類別 | 編碼 | 預定 | 送審記錄 |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 送審日期 | 第一次送審 | 第二次送審 | 第三次送審 | 核准日期 | 核准文號
1 | 職業案全衛生管理計畫 | P | 1 | 112/8/4 | 送審日期:112/8/4 | 送審日期:112/8/7 | 送審日期: | 112/8/29 | 北市工水工字第1126047456 |  | 職業案全衛生管理計畫
[5 empty] | 送審結果: □通過 ▓退件修正 | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期:112/8/7 | 退件日期: | 退件日期:
2 | 河防建造物開挖暨復健計畫 | P | 2 | 112/8/15 | 送審日期:112/8/7 | 送審日期:112/8/16 | 送審日期: | 112/10/23 | 北市工水工字第1126058439號 |  | 河防建造物開挖暨復健計畫
[5 empty] | 送審結果: □通過 ▓退件修正 | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期:112.8.7 | 退件日期: | 退件日期:
3 | 整體品質計畫 | P | 3 | 112/8/15 | 送審日期:112/8/17 | 112/8/29 | 送審日期: | 112/9/14 | 北市工水工字第1126050728號 |  | 整體品質計畫
[5 empty] | 送審結果: □通過 ▓退件修正 | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期:112/8/21 | 退件日期: | 退件日期:
4 | 安全視訊監控系統(CCTV)計畫 | P | 4 | 112/8/15 | 送審日期:112.8.24 | 送審日期:112/9/1 | 送審日期: | 112/9/7 | 北市工水工字第1126049835號 |  | 安全視訊監控系統(CCTV)計畫
[5 empty] | 送審結果: □通過 ▓退件修正 | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期:112/8/28 | 退件日期: | 退件日期:
5 | 既有結構物拆除工程分項施工計畫 | P | 5 | 112/8/25 | 送審日期:112/8/22 | 送審日期:112/9/1 | 送審日期: | 112/9/7 | 北市工水工字第1126049830號 |  | 既有結構物拆除工程分項施工計畫
[5 empty] | 送審結果: □通過 ▓退件修正 | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期:112/8/24 | 退件日期: | 退件日期:
6 | 整體施工計畫 | P | 6 | 112/8/25 | 送審日期:112/8/28 | 送審日期:112/9/8 | 送審日期: | 112/9/14 | 北市工水工字第1126050960號 |  | 整體施工計畫
[5 empty] | 送審結果: □通過 ▓退件修正 | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期:112/9/1 | 退件日期: | 退件日期:
7 | 樹保、移植移除計畫 | P | 7 | 112/8/15 | 送審日期:112/8/8 | 送審日期: | 送審日期: | 112/8/8 | 北市工水工字第1126044479號 |  | 樹保、移植移除計畫
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
8 | 圍籬美化帆布 | P | 8 | 112/8/15 | 送審日期:112/8/15 | 送審日期: | 送審日期: | 112/8/16 | 北市工水工字第1126046399號 |  | 圍籬美化帆布
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
9 | 用人計畫 | P | 9 | 112/9/23 | 送審日期:112/9/20 | 送審日期: | 送審日期: | 112/10/11 | 北市工水工字第1126040866號 |  | 用人計畫
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
10 | 生態檢核 | P | 10 | 112/9/23 | 送審日期:112/9/21 | 送審日期: | 送審日期: | 112/10/5 | 北市工水工字第1126055392號 |  | 生態檢核
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
11 | 營建剩餘土石方計畫(B5、B6) | P | 11 | 112/9/23 | 送審日期:112/10/4 | 送審日期: | 送審日期: | 112/10/13 | 北市工水工字第1126056302號 |  | 營建剩餘土石方計畫(B5、B6)
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
12 | 開工保險 | P | 13 | 112/10/23 | 送審日期:112/9/21 | 送審日期: | 送審日期: | 112/9/23 | 北市工水工字第1126053488號 |  | 開工保險
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
13 | 構台計畫 | P | 14 | 112/11/10 | 送審日期:112/11/13 | 送審日期:112/12/11 | 送審日期: | 113/1/19 | 北市工水工字第1136010164號 |  | 構台計畫
[5 empty] | 送審結果: □通過 ▓退件修正 | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期:112/11/15 | 退件日期: | 退件日期:
14 | 交維計畫 | P | 16 | 112/9/23 | 送審日期:112/8/30 | 送審日期: | 送審日期: | 112/9/25 | 北市工水河字第1126053589號 |  | 交維計畫
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
15 | 開工報告 | P | 17 | 112/9/23 | 送審日期:112/9/19 | 送審日期: | 送審日期: | 112/10/11 | 北市工水工字第1126056074號 |  | 開工報告
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
16 | 樹木評估報告 | P | 18 | 112/10/5 | 送審日期:112/10/3 | 送審日期: | 送審日期: | 112/10/5 | 北市工水工字第1126055397號 |  | 樹木評估報告
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
17 | 全套管基樁分項計畫 | P | 19 | 112/10/31 | 送審日期:112/10/31 | 送審日期: | 送審日期: | 112/11/8 | 北市工水工字第1126060812號 |  | 全套管基樁分項計畫
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
18 | 營建剩餘土石方計畫(台北港) | P | 20 | 112/10/18 | 送審日期:112/10/18 | 送審日期: | 送審日期: | 112/10/26 | 北市工水工字第1126058896號 |  | 營建剩餘土石方計畫(台北港)
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
19 | 地質鑽探 | P | 21 | 112/12/07 | 送審日期:112/12/07 | 送審日期: | 送審日期: | 112/12/14 | 北市工水工字第1126067299號 |  | 地質鑽探
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
20 | 共月橋基樁鋼筋施工圖 | P | 22 | 112/12/07 | 送審日期:112/12/07 | 送審日期: | 送審日期: | 113/1/18 | 北市工水工字第1136010182號 |  | 共月橋基樁鋼筋施工圖
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
21 | 營建剩餘土石方計畫(B4、B5) | P | 23 | 113/01/12 | 送審日期:113/01/11 | 送審日期: | 送審日期: | 113/01/16 | 北市工水工字第1136009266號 |  | 營建剩餘土石方計畫(B4、B5)
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
22 | 盤式支承 | P | 24 | 113/01/18 | 送審日期:113/01/17 | 送審日期: | 送審日期: | 113/1/30 | 北市工水工字第1136010751號 |  | 盤式支承
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
23 | 汙水人孔接續管道施工大樣圖 | P | 23 | 113/4/16 | 送審日期:113/4/16 | 送審日期: | 送審日期: | 計劃書未回來 | 北市工水工字第1136027531號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
24 | 三合橋鋼構施工圖 | P | 24 | 113/5/13 | 送審日期:113/5/13 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/16 | 北市工水工字第1136030215號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
25 | 橋梁工程分項施品計畫 | P | 25 | 113/5/15 | 送審日期:113/5/15 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/24 | 北市工水工字第1136031101號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
26 | 雙孔箱涵鋼筋施工圖 | P | 26 | 113/5/15 | 送審日期:113/5/15 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/24 | 北市工水工字第1136031824號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
27 | 整體施工計畫(修) | P | 27 | 113/5/27 | 送審日期:113/5/27 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/30 | 北市工水工字第1136033049號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
28 | 品質計畫(修) | P | 28 | 113/5/27 | 送審日期:113/5/27 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/30 | 北市工水工字第1136033051號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
29 | 職安衛生管理計畫(修) | P | 29 | 113/5/27 | 送審日期:113/5/27 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/30 | 北市工水工字第1136033052號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
30 | 單孔箱涵鋼筋施工圖 | P | 30 | 113/5/31 | 送審日期:113/5/31 | 送審日期: | 送審日期: | 113/6/12 | 北市工水工字第11360350622號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
31 |  | P | 31 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
32 |  | P | 32 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
33 |  | P | 33 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
34 |  | P | 34 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
35 |  | P | 35 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
36 |  | P | 36 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
37 |  | P | 37 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
38 |  | P | 38 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
39 |  | P | 39 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
40 |  | P | 40 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
41 |  | P | 41 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
42 |  | P | 42 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
43 |  | P | 43 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
44 |  | P | 44 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
45 |  | P | 45 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
46 |  | P | 46 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
47 |  | P | 47 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
48 |  | P | 48 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
49 |  | P | 49 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
50 | 鋪面計畫 | P | 50 | 114/2/15 | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:

## 材料送審
項次 | 計畫書送審項目 | 類別 | 編碼 | 預定 | 送審記錄 |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | 送審日期 | 第一次送審 | 第二次送審 | 第三次送審 | 核准日期 | 核准文號
1 | 預拌混凝土(大象) | P | 1 | 112/9/23 | 送審日期:112/8/22 | 送審日期: | 送審日期: | 112/8/24 | 北市工水工字第1126047747號 |  | 預拌混凝土(大象)
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
2 | 預拌混凝土(龍形) | P | 2 | 112/9/23 | 送審日期:112/8/23(紙本文) | 送審日期:112/8/31 | 送審日期: | 112/9/6 | 北市工水工字第1126049551號 |  | 預拌混凝土(龍形)
[5 empty] | 送審結果: □通過 ▓退件修正 | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期:112/8/27 | 退件日期: | 退件日期:
3 | 鋼筋(利榮) | P | 3 |  | 送審日期:112/8/30 | 送審日期: | 送審日期: | 退貨
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
4 | 友德(鋼筋) | P | 4 | 112/9/23 | 送審日期:112/9/6 | 送審日期: | 送審日期: | 112/9/7 | 北市工水工字第1126050536號 |  | 友德(鋼筋)
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
5 | 混凝土(正誠) | P | 5 | 112/9/23 | 送審日期:112/9/4 | 送審日期: | 送審日期: | 112/9/7 | 北市工水工字第1126050509號 |  | 混凝土(正誠)
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
6 | CLSM(達踴) | P | 6 | 112/9/30 | 送審日期:112/10/4 | 送審日期: | 送審日期: | 112/10/11 | 北市工水工字第1126055994號 |  | CLSM(達踴)
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
7 | 預力掍凝土基椿(環台水泥) | P | 7 | 112/11/8 | 送審日期:112/11/10 | 送審日期: | 送審日期: | 112/11/13 | 北市工水工字第1126062351號 |  | 預力掍凝土基椿(環台水泥)
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
8 | 預拌混凝土-第二型水泥(龍形) | P | 8 | 113/2/1 | 送審日期:113/02/01 | 送審日期: | 送審日期: | 113/02/06 | 北市工水工字第1136012469號 |  | 預拌混凝土-第二型水泥(龍形)
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
9 | 瀝青混凝土(合豐) | P | 9 | 113/2/2 | 送審日期:113/2/2 | 送審日期: | 送審日期: | 113/02/06 | 北市工水工字第1136012746號 |  | 瀝青混凝土(合豐)
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
10 | 蜂巢格網 | P | 10 | 113/2/1 | 送審日期:113/02/01 | 送審日期: | 送審日期: | 113/02/06 | 北市工水工字第1136012470號 |  | 蜂巢格網
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
11 | 格柵蓋板 | P | 11 | 113/2/19 | 送審日期:113/2/19 | 送審日期: | 送審日期: | 113/2/20 | 北市工水工字第1136014398號 |  | 格柵蓋板
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
12 | 熱處理聚酯標線材料 | P | 12 | 113/2/19 | 送審日期:113/2/19 | 送審日期: | 送審日期: | 113/2/20 | 北市工水工字第1136014400號 |  | 熱處理聚酯標線材料
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
13 | 銲接鋼線網 | P | 13 | 113/2/19 | 送審日期:113/2/19 | 送審日期: | 送審日期: | 113/2/20 | 北市工水工字第1136014401號 |  | 銲接鋼線網
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
14 | HDPE透水管 | P | 14 | 113/2/19 | 送審日期:113/2/19 | 送審日期: | 送審日期: | 113/2/20 | 北市工水工字第1136014453號 |  | HDPE透水管
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
15 | 混凝土(二型)-正誠 | P | 15 | 113/2/19 | 送審日期:113/2/19 | 送審日期: | 送審日期: | 113/2/21 | 北市工水工字第1136014452號 |  | 混凝土(二型)-正誠
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
16 | 透水孔紙模 | P | 16 | 113/2/19 | 送審日期:113/2/19 | 送審日期: | 送審日期: | 113/2/20 | 北市工水工字第1136014454號 |  | 透水孔紙模
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
17 | 鋼筋混凝土管 | P | 17 | 113/2/22 | 送審日期:113/2/22 | 送審日期: | 送審日期: | 113/2/27 | 北市工水工字第1136015398號 |  | 鋼筋混凝土管
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
18 | 植筋藥劑 | P | 18 | 113/2/22 | 送審日期:113/2/22 | 送審日期: | 送審日期: | 113/2/27 | 北市工水工字第1136015397號 |  | 植筋藥劑
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
19 | 生態檢核成果(112年10-12月) | P | 19 | 113/3/15 | 送審日期:113/3/15 | 送審日期: | 送審日期: | 113/3/20 | 北市工水工字第1136019163號 |  | 生態檢核成果(112年10-12月)
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
19 | 透水黏結層 | P | 19 | 113/3/19 | 送審日期:113/3/19 | 送審日期: | 送審日期: | 113/3/22 | 北市工水工字第1136019805號 |  | 透水黏結層
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
20 | 地工織物 | P | 20 | 113/5/9 | 送審日期:113/5/9 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/10 | 北市工水工字第1136029497號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
21 | 欄杆及結構用鋼材 | P | 21 | 113/5/9 | 送審日期:113/5/9 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/10 | 北市工水工字第1136029496號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
22 | 雨水積專 | P | 22 | 113/5/9 | 送審日期:113/5/9 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/16 | 北市工水工字第1136029498號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
23 | PVC管(華夏) | P | 23 | 113/5/15 | 送審日期:113/5/15 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/17 | 北市工水工字第1136030840號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
24 | PVC管(宏昇) | P | 24 | 113/5/15 | 送審日期:113/5/15 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/17 | 北市工水工字第1136030843號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
25 | 石材 | P | 25 | 113/5/24 | 送審日期:113/5/24 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/27 | 北市工水工字第1136032615號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
26 | 氟碳烤漆材料 | P | 26 | 113/6/7 | 送審日期:113/6/7 | 送審日期: | 送審日期: | 113/6/18 | 北市工水工字第1136035153號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
27 | PVC止水帶(輔彬) | P | 27 | 113/6/19 | 送審日期:113/6/19 | 送審日期: | 送審日期: | 113/6/20 | 北市工水工字第1136037066號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
28 | PVC止水帶(永曦) | P | 28 | 113/6/19 | 送審日期:113/6/19 | 送審日期: | 送審日期: | 113/6/20 | 北市工水工字第1136037067號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
29 | 植草磚 | P | 29 | 113/6/24 | 送審日期:113/6/24 | 送審日期: | 送審日期: | 113/6/26 | 北市工水工字第1136037916號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
30 | 加勁抗沖蝕植生網 | P | 30 | 113/6/26 | 送審日期:113/6/26 | 送審日期: | 送審日期: | 113/6/27 | 北市工水工字第1136038309號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
31 | 生態檢核成果(113年1-3月) | P | 31 | 113/5/1 | 送審日期:113/5/1 | 送審日期: | 送審日期: | 113/5/3 | 北市工水工字第1136027899號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
32 | 生態檢核成果(113年4-6月) | P | 32 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期: | 113/7/4 | 北市工水工字第1136039893號
[5 empty] | 送審結果: ▓通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
33 |  | P | 33 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
34 |  | P | 34 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
35 |  | P | 35 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
|  | P | 36 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
|  | P | 37 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
|  | P | 38 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
|  | P | 39 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
|  | P | 40 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
|  | P | 41 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
|  | P | 42 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
|  | P | 43 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
|  | P | 44 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
|  | P | 45 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期:
|  | P | 46 |  | 送審日期: | 送審日期: | 送審日期:
[5 empty] | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正 | 送審結果: □通過 □退件修正
[5 empty] | 退件日期: | 退件日期: | 退件日期: