## 第一聯
任泰技術顧問有限公司
第一聯 | 公共工程監造日報表
本日天氣:上午 | 晴天 | 下午 | 晴天 |  |  | 填報日期: |  | 112年10月16日 |  | 45215
工程名稱 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [6 empty] | 契約編號 | H-111-03-112080
主辦機關 | 臺北市政府工務局水利工程處 |  | 契約工期(註3) | 730 | 開工日期 | 112年9月23日 | 預定竣工日期(註3) | 114年10月1日 | 實際竣工日期
契約變更次數(註4) |  |  |  | 工期展延天數 |  |  | 契約金額 | 原契約： | 324912089
預定進度(%)(註5) |  |  |  | 實際進度(%) (註5) |  |  |  | 變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：
本日重要工作：1.磺港路橋(跨距1)洗孔。 2.共月橋橋敦打除。
二、監督依設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
本日取（抽）樣材料項目 |  | 取（抽）樣位置 |  |  | 代表數量 |  | 試樣數量 | 設計強度 | 備註(含試樣編號)
四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： | [6 empty] | ■完成 | □未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：
職業安全衛生及環境稽查
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：
監造單位簽章：
註：1. 本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。 3.如已完成辦理契約變更或工期展延（含不計工期天數），應填寫修正核定後之契約工期與預定竣工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 5.預定進度與實際進度應於每周六及月底估計填寫一次 6.各機關得依契約約定事項及參酌業務性質，調整訂定監督項目。 7.本表不得塗改。 8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。
任泰技術顧問有限公司
第一聯 | 公共工程監造日報表
本日天氣:上午 | 晴天 | 下午 | 晴天 |  |  | 填報日期: |  | 112年10月17日 |  | 45216
工程名稱 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [6 empty] | 契約編號 | H-111-03-112080
主辦機關 | 臺北市政府工務局水利工程處 |  | 契約工期(註3) | 730 | 開工日期 | 112年9月23日 | 預定竣工日期(註3) | 114年10月1日 | 實際竣工日期
契約變更次數(註4) |  |  |  | 工期展延天數 |  |  | 契約金額 | 原契約： | 324912089
預定進度(%)(註5) |  |  |  | 實際進度(%) (註5) |  |  |  | 變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：
本日重要工作：1.磺港路橋(跨距1)盤鋸切割。 2.磺港路橋(跨距2)洗孔。 3.交通指引牌面設置。
二、監督依設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
本日取（抽）樣材料項目 |  | 取（抽）樣位置 |  |  | 代表數量 |  | 試樣數量 | 設計強度 | 備註(含試樣編號)
四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： | [6 empty] | ■完成 | □未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：
監造單位簽章：
註：1. 本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。 3.如已完成辦理契約變更或工期展延（含不計工期天數），應填寫修正核定後之契約工期與預定竣工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 5.預定進度與實際進度應於每周六及月底估計填寫一次 6.各機關得依契約約定事項及參酌業務性質，調整訂定監督項目。 7.本表不得塗改。 8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。
任泰技術顧問有限公司
第一聯 | 公共工程監造日報表
本日天氣:上午 | 晴天 | 下午 | 晴天 |  |  | 填報日期: |  | 112年10月18日 |  | 45217
工程名稱 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [6 empty] | 契約編號 | H-111-03-112080
主辦機關 | 臺北市政府工務局水利工程處 |  | 契約工期(註3) | 730 | 開工日期 | 112年9月23日 | 預定竣工日期(註3) | 114年10月1日 | 實際竣工日期
契約變更次數(註4) |  |  |  | 工期展延天數 |  |  | 契約金額 | 原契約： | 324912089
預定進度(%)(註5) |  |  |  | 實際進度(%) (註5) |  |  |  | 變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：
本日重要工作：1.磺港路橋(跨距1)盤鋸切割。 2.磺港路橋(跨距2)洗孔。
二、監督依設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
本日取（抽）樣材料項目 |  | 取（抽）樣位置 |  |  | 代表數量 |  | 試樣數量 | 設計強度 | 備註(含試樣編號)
四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： | [6 empty] | ■完成 | □未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：
職業安全衛生及環境稽查
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：
監造單位簽章：
註：1. 本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。 3.如已完成辦理契約變更或工期展延（含不計工期天數），應填寫修正核定後之契約工期與預定竣工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 5.預定進度與實際進度應於每周六及月底估計填寫一次 6.各機關得依契約約定事項及參酌業務性質，調整訂定監督項目。 7.本表不得塗改。 8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。
任泰技術顧問有限公司
第一聯 | 公共工程監造日報表
本日天氣:上午 | 晴天 | 下午 | 晴天 |  |  | 填報日期: |  | 112年10月19日 |  | 45218
工程名稱 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [6 empty] | 契約編號 | H-111-03-112080
主辦機關 | 臺北市政府工務局水利工程處 |  | 契約工期(註3) | 730 | 開工日期 | 112年9月23日 | 預定竣工日期(註3) | 114年10月1日 | 實際竣工日期
契約變更次數(註4) |  |  |  | 工期展延天數 |  |  | 契約金額 | 原契約： | 324912089
預定進度(%)(註5) |  |  |  | 實際進度(%) (註5) |  |  |  | 變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：
本日重要工作：1.磺港路橋拆除載運(百齡抽水站)。 2.共月橋洗孔。
二、監督依設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
本日取（抽）樣材料項目 |  | 取（抽）樣位置 |  |  | 代表數量 |  | 試樣數量 | 設計強度 | 備註(含試樣編號)
四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： | [6 empty] | ■完成 | □未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：
監造單位簽章：
註：1. 本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。 3.如已完成辦理契約變更或工期展延（含不計工期天數），應填寫修正核定後之契約工期與預定竣工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 5.預定進度與實際進度應於每周六及月底估計填寫一次 6.各機關得依契約約定事項及參酌業務性質，調整訂定監督項目。 7.本表不得塗改。 8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。
任泰技術顧問有限公司
第一聯 | 公共工程監造日報表
本日天氣:上午 | 晴天 | 下午 | 晴天 |  |  | 填報日期: |  | 112年10月20日 |  | 45219
工程名稱 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [6 empty] | 契約編號 | H-111-03-112080
主辦機關 | 臺北市政府工務局水利工程處 |  | 契約工期(註3) | 730 | 開工日期 | 112年9月23日 | 預定竣工日期(註3) | 114年10月1日 | 實際竣工日期
契約變更次數(註4) |  |  |  | 工期展延天數 |  |  | 契約金額 | 原契約： | 324912089
預定進度(%)(註5) |  |  |  | 實際進度(%) (註5) |  |  |  | 變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：
本日重要工作：1.磺港路橋拆除載運(百齡抽水站)。 2.共月橋洗孔。
二、監督依設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
本日取（抽）樣材料項目 |  | 取（抽）樣位置 |  |  | 代表數量 |  | 試樣數量 | 設計強度 | 備註(含試樣編號)
四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： | [6 empty] | ■完成 | □未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：
職業安全衛生及環境稽查
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：
監造單位簽章：
註：1. 本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。 3.如已完成辦理契約變更或工期展延（含不計工期天數），應填寫修正核定後之契約工期與預定竣工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 5.預定進度與實際進度應於每周六及月底估計填寫一次 6.各機關得依契約約定事項及參酌業務性質，調整訂定監督項目。 7.本表不得塗改。 8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。
任泰技術顧問有限公司
第一聯 | 公共工程監造日報表
本日天氣:上午 | 晴天 | 下午 | 晴天 |  |  | 填報日期: |  | 112年10月21日 |  | 45220
工程名稱 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [6 empty] | 契約編號 | H-111-03-112080
主辦機關 | 臺北市政府工務局水利工程處 |  | 契約工期(註3) | 730 | 開工日期 | 112年9月23日 | 預定竣工日期(註3) | 114年10月1日 | 實際竣工日期
契約變更次數(註4) |  |  |  | 工期展延天數 |  |  | 契約金額 | 原契約： | 324912089
預定進度(%)(註5) |  | 5.31% |  | 實際進度(%) (註5) |  | 5.36% |  | 變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：
本日重要工作：1.磺港路橋(跨距2)盤鋸切割。
二、監督依設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
本日取（抽）樣材料項目 |  | 取（抽）樣位置 |  |  | 代表數量 |  | 試樣數量 | 設計強度 | 備註(含試樣編號)
四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： | [6 empty] | ■完成 | □未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：
監造單位簽章：
註：1. 本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。 3.如已完成辦理契約變更或工期展延（含不計工期天數），應填寫修正核定後之契約工期與預定竣工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 5.預定進度與實際進度應於每周六及月底估計填寫一次 6.各機關得依契約約定事項及參酌業務性質，調整訂定監督項目。 7.本表不得塗改。 8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。
任泰技術顧問有限公司
第一聯 | 公共工程監造日報表
本日天氣:上午 | 晴天 | 下午 | 晴天 |  |  | 填報日期: |  | 112年10月22日 |  | 45221
工程名稱 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [6 empty] | 契約編號 | H-111-03-112080
主辦機關 | 臺北市政府工務局水利工程處 |  | 契約工期(註3) | 730 | 開工日期 | 112年9月23日 | 預定竣工日期(註3) | 114年10月1日 | 實際竣工日期
契約變更次數(註4) |  |  |  | 工期展延天數 |  |  | 契約金額 | 原契約： | 324912089
預定進度(%)(註5) |  |  |  | 實際進度(%) (註5) |  |  |  | 變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：
本日重要工作：1.磺港路橋(跨距2)盤鋸切割。
二、監督依設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：
本日取（抽）樣材料項目 |  | 取（抽）樣位置 |  |  | 代表數量 |  | 試樣數量 | 設計強度 | 備註(含試樣編號)
四、督導工地職業安全衛生事項：
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： | [6 empty] | ■完成 | □未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：
監造單位簽章：
註：1. 本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。 2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。 3.如已完成辦理契約變更或工期展延（含不計工期天數），應填寫修正核定後之契約工期與預定竣工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。 4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。 5.預定進度與實際進度應於每周六及月底估計填寫一次 6.各機關得依契約約定事項及參酌業務性質，調整訂定監督項目。 7.本表不得塗改。 8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。