## 差異說明 (hidden)
工程名稱：北投士林科技園區區段徵收公共工程－填土整地工程（第2期－T16、T17、T18以外工區）
項次 | 說明 | 單位 | 本次變更 |  |  | 設計便簽 |  | 差額 | 備註
|  |  | 數量 | 契約單價 | 複價 | 設計編列單價 | 複價
1.19 | 植草，撒草種(覆蓋稻草蓆) | M2 | 66734.2 | 31 | 2068760.2 | 33.1 | 2208902.02 | 140141.82 | 契約單價
1.26 | 紐澤西護欄，活動式預鑄混凝土護欄 | 座 | 516 | 1250 | 645000 | 1318.77 | 680485.32 | 35485.32 | 契約單價
1.31 | TR磚拆除及運置 | 式 | 1 | 130787.26 | 130787.26 | 133342.56 | 133342.56 | 2555.3 | 新增項目 分析表2
1.32 | 帆布 | M2 | 144 | 26.35 | 3794.4 | 33.33 | 4799.52 | 1005.12 | 新增項目 契約單價
1.33 | 梁、柱拆除及運置 | 根 | 77 | 911.09 | 70153.93 | 973.67 | 74972.59 | 4818.66 | 新增項目 契約單價 分析表3
2.35 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=1000mm，三級管，未含開挖回填 | M | 180 | 3279.27 | 590268.6 | 4572.58 | 823064.4 | 232795.8 | 契約單價
2.37 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁50kg/m(L=6m，間距=50cm) | M | 180 | 2597.55 | 467559 | 2598 | 467640 | 81 | 新增項目 分析表5
3.3 | 透水管埋設(150mmψ，高抗壓防側壓軟管) | M | -1804.8 | 526.33 | -949920.384 | 526.38 | -950010.624 | -90.24 | 契約單價
3.11 | 鋼筋，SD280W | KG | -10017 | 15.46 | -154862.82 | 15.16 | -151857.72 | 3005.1 | 契約單價
5.16 | 標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm，含玻璃珠 | M2 | 142.8 | 225 | 32130 | 258 | 36842.4 | 4712.4 | 契約單價
5.19 | 標誌，鋁板標誌牌(附掛) | M2 | 1.44 | 4937.58 | 7110.1152 | 5243.08 | 7550.0352 | 439.92 | 新增項目 分析表6
| 小計(未稅) |  |  |  | 2910780.3012 |  | 3335730.5012 | 424950.2 |  | 0.10868
| 稅金 | [6 empty] | 46185.0742
| 合計 | [6 empty] | 471135.2742
|  |  |  | 設計便簽 |  | 本次辦理 | 差額
|  |  |  | 6變追加 | 52102871
|  |  |  | 7變追減 | 6472503
|  |  |  | 小計 | 45630368 | 45159135 | 471233
-471233

## 原稿 (hidden)
工程名稱：北投士林科技園區區段徵收公共工程－填土整地工程（第2期－T16、T17、T18以外工區）
項次 | 說明 | 單位 | 本次變更 |  |  | 設計便簽 |  | 差額 | 備註
|  |  | 數量 | 契約單價 | 複價 | 設計編列單價 | 複價
1.3 | 現地試挖及回填 | 處 | 9 | 1496.46 | 13468.14 |  |  |  | 新增項目 契約單價 分析表1
1.19 | 植草，撒草種(覆蓋稻草蓆) | M2 | 66734.2 | 31 | 2068760.2 | 33.1 | 2208902.02 | 140141.82 | 契約單價 | 2變
1.26 | 紐澤西護欄，活動式預鑄混凝土護欄 | 座 | 516 | 1250 | 645000 | 1318.77 | 680485.32 | 35485.32 | 契約單價 | 2變
1.31 | TR磚拆除及運置 | 式 | 1 | 130787.26 | 130787.26 | 133342.56 | 133342.56 | 2555.3 | 新增項目 分析表2 | 6變
1.32 | 帆布 | M2 | 144 | 26.35 | 3794.4 | 33.33 | 4799.52 | 1005.12 | 新增項目 契約單價 | 6變
1.33 | 梁、柱拆除及運置 | 根 | 77 | 911.09 | 70153.93 | 973.67 | 74972.59 | 4818.66 | 新增項目 契約單價 分析表3 | 6變
1.34 | 140kgf/cm2混凝土澆置，T=5cm(含鍍鋅菱形鐵絲網) | M2 | 478 | 417.06 | 199354.68 |  |  |  | 新增項目 契約單價 分析表4 | 7變
2.35 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=1000mm，三級管，未含開挖回填 | M | 180 | 3279.27 | 590268.6 | 4572.58 | 823064.4 | 232795.8 | 契約單價 | 2變
2.36 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 76 | 1478 | 112328 |  |  |  | 新增項目 | 6變
2.37 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁50kg/m(L=6m，間距=50cm) | M | 180 | 2597.55 | 467559 | 2598 | 467640 | 81 | 新增項目 分析表5 | 6變
3.3 | 透水管埋設(150mmψ，高抗壓防側壓軟管) | M | -1804.8 | 526.33 | -949920.384 | 526.38 | -950010.624 | -90.24 | 契約單價
3.11 | 鋼筋，SD280W | KG | -10017 | 15.46 | -154862.82 | 15.16 | -151857.72 | 3005.1 | 契約單價 | 原合約
5.16 | 標線，熱塑性塑膠，反光，厚2mm，含玻璃珠 | M2 | 142.8 | 225 | 32130 | 258 | 36842.4 | 4712.4 | 契約單價
5.19 | 標誌，鋁板標誌牌(附掛) | M2 | 1.44 | 4937.58 | 7110.1152 | 5243.08 | 7550.0352 | 439.92 | 新增項目 分析表6 | 7變
5.2 | 福國路臨洲美街9、10鄰便道使用期間維管費用 | 式 | 1 | 60000 | 60000 |  |  |  | 新增項目
7.19 | 品質管制，透水管試驗費 | 組 | 1 | 7000 | 7000 |  |  |  | 新增項目
8.11 | 品質管制，毒性特性溶出試驗費 | 組 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  | 新增項目
12 | 工地覆蓋防塵布 | M2 | 3530 | 21.63 | 76353.9 |  |  |  | 新增項目 分析表7
| 小計(未稅) |  |  |  | 3395285.0212 |  |  | 424950.2 |  |  | 0.10868 | 46185.0742
| 稅金 | [6 empty] | 46185.0742
| 合計 | [6 empty] | 471135.2742
[7 empty] | 含稅 | 471135.2742
|  |  |  | 設計便簽 |  | 本次辦理 | 差額
|  |  |  | 6變追加 | 52102871
|  |  |  | 7變追減 | 6472503
|  |  |  | 小計 | 45630368 | 45159135 | 471233
-97.7258

## 6+7 (hidden)
工程名稱：北投士林科技園區區段徵收公共工程－填土整地工程（第2期－T16、T17、T18以外工區）
項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 現地試挖及回填 | 處 | 9 | 1496.46 | 13468.14 | 新增項目 契約單價 分析表1
2 | TR磚拆除及運置 | 式 | 1 | 130787.26 | 130787.26 | 新增項目 分析表2
3 | 帆布 | M2 | 144 | 26.35 | 3794.4 | 新增項目 契約單價
4 | 梁、柱拆除及運置 | 根 | 77 | 911.09 | 70153.93 | 新增項目 契約單價 分析表3
5 | 140kgf/cm2混凝土澆置，T=5cm(含鍍鋅菱形鐵絲網) | M2 | 478 | 417.06 | 199354.68 | 新增項目 契約單價 分析表4
6 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 76 | 1478 | 112328 | 新增項目
7 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁50kg/m(L=6m，間距=50cm) | M | 180 | 2597.55 | 467559 | 新增項目 分析表5
8 | 標誌，鋁板標誌牌(附掛) | M2 | 1.44 | 4937.58 | 7110.1152 | 新增項目 分析表6
9 | 福國路臨洲美街9、10鄰便道使用期間維管費用 | 式 | 1 | 60000 | 60000 | 新增項目
10 | 品質管制，透水管試驗費 | 組 | 1 | 7000 | 7000 | 新增項目
11 | 品質管制，毒性特性溶出試驗費 | 組 | 2 | 8000 | 16000 | 新增項目
12 | 工地覆蓋防塵布 | M2 | 3530 | 21.63 | 76353.9 | 新增項目 分析表7
| 合計 |  |  |  | 1163909.4252

## 變更設計議價項目總表(水利)
臺北市政府工務局水利工程處工程變更設計議價項目總表
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [5 empty] | 承辦工務所：北投工務所
工務所填列 | [5 empty] | 採購審查小組填列
項次 | 工作項目及說明 | 單位 | 數量 | 原單價 | 原總價 | 建議單價 | 建議總價 | 該項佔原契約單價金額(A) | (A)*變更數量
1 | 特殊地坪，壓花地坪 | M2 | 145.4 | 970 | 141038 |  |  | 0 | 0
2 | 既有木作修復更新，含拆除、運棄 | 才 | 1454 | 676.26 | 983282.04 |  |  | 597.2 | 868328.8
3 | 園區內木作欄杆修整，含護木漆塗布 | M2 | 988 | 532 | 525616 |  |  | 196.5 | 194142
4 | 園區既有鋼料除銹打磨修整塗裝 | M2 | 100.8 | 1635.13 | 164821.1 |  |  | 1399 | 141019.2
5 | 戶外專用電腦噴繪輸出及彩色膠膜 | M2 | 17.19 | 4200 | 72198 |  |  | 0 | 0
6 | 鋼筋，植筋，D13mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 920 | 52 | 47840 |  |  | 0 | 0
7 | 3"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M | 160 | 304.37 | 48699.2 |  |  | 145.5 | 23280
8 | 6"PVC管埋設及附掛(含接頭、彎管及吊架、過管補強版等) | M | 320 | 788.49 | 252316.8 |  |  | 685.52 | 219366.4
9 | 仿清水混凝土塗裝 | M2 | 131.09 | 3427.06 | 449253.3 |  |  | 1027.24 | 134660.89
10 | 地工織物，抗沖蝕網，疊接施工 | M2 | 2140.9 | 613.88 | 1314255.69 |  |  | 210 | 449589
11 | 洩水袋 | 個 | 428 | 325 | 139100 |  |  | 0 | 0
12 | 鋼筋，植筋，D16mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 568 | 95 | 53960 |  |  | 0 | 0
13 | 12"排水鋼管，含埋設 | M | 12 | 3850 | 46200 |  |  | 0 | 0
14 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | 879.36 | 1299.64 | 1142851.43 |  |  | 84.97 | 74719.22
15 | 人行道化妝蓋板及底座 | 組 | 30 | 6031.68 | 180950.4 |  |  | 1356 | 40680
16 | 道路交通標誌牌面 | 組 | 9 | 3991.58 | 35924.22 |  |  | 1515.78 | 13642.02
17 | 水茄苳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | 19 | 40433.2 | 768230.8 |  |  | 3255.53 | 61855.07
18 | 台灣石楠，250≦樹高<300cm，160≦樹幅<180cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 15 | 24876.4 | 373146 |  |  | 1985.17 | 29777.55
19 | 九芎，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | 18 | 42664.9 | 767968.2 |  |  | 3255.53 | 58599.54
20 | 水柳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | 13 | 32708.2 | 425206.6 |  |  | 3255.53 | 42321.89
21 | 烏桕，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | 4 | 31883.19 | 127532.76 |  |  | 2454.55 | 9818.2
22 | 樟樹，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，10≦米高直徑<12cm | 株 | 18 | 10974.7 | 197544.6 |  |  | 2454.55 | 44181.9
23 | 番茉莉，50≦高度<60cm，25≦寬度<30cm | 株 | 2760 | 132.73 | 366334.8 |  |  | 71.86 | 198333.6
24 | 紙莎草，30≦高度<40cm，寬度<10cm | 株 | 1323 | 142.32 | 188289.36 |  |  | 41.5 | 54904.5
25 | 九重葛，120≦高度<150cm | 株 | 446 | 417.2 | 186071.2 |  |  | 67.05 | 29904.3
26 | 手孔埋設 | 座 | 17 | 9349.65 | 158944.05 |  |  | 3217.33 | 54694.61
27 | 液位警報系統(系統規劃建置、網路線佈設等) | 式 | 1 | 645000 | 645000 |  |  | 0 | 0
28 | 不鏽鋼板雷射造型切割 | M2 | 94.85 | 5000 | 474250 |  |  | 0 | 0
29 | 觀溪亭地坪及外飾面 | 座 | 1 | 738582.8 | 738582.8 |  |  | 707662.68 | 707662.68
30 | 蝶舞亭地坪及外飾面(含板材手工鍛造成型、板材手工拋磨、造型製作、工廠內假組立等) | 座 | 1 | 3291869.61 | 3291869.61 |  |  | 973384.91 | 973384.91
31 | 工程效益宣導活動 | 式 | 1 | 700000 | 700000 |  |  | 0 | 0
備註： 原契約部分總價：4,424,866.28元(29.48%)。 新增部分總價：10,582,410.68元(70.52%)。 |  |  |  |  | 原總價合計(A)： | 建議總價合計(B)：
[5 empty] | 15007276.96 | 打折數(B/A)： |  | 本次變更原契約部分總價 | 4424866.28
[8 empty] | 所佔比例 | 29.48%
|  |  | 原契約部分 | 4424866.28 | 29.48%
|  |  | 新增部分 | 10582410.68 | 70.52%
|  |  |  | 15007276.96 | 1

## 新增項目需議價(議價後)
臺北市政府工務局水利工程處
詳細表 | [11 empty] | 折數: | 99.95%
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站)
項次 | 說明 | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 原契約部分 | 新增部分 |  | 新增 | 契約 | 打折後複價 | 議價後單價 | 議價後複價 |  | 可議價金額 | 不需議價金額
1 | 彈性地墊、收邊更新，含既有地墊拆除、運棄 | 座 | 1 | 230790.46 | 230790.46 | [6 empty] | 230664.64 | 230664.64 | 230664.64
2 | 既有木作修復更新 | 處 | 5 | 5541.73 | 27708.65 | [6 empty] | 27693.54 | 5538.71 | 27693.55
3 | 既有棧道更新，含基礎鋼料更新 | M2 | 54.66 | 15635.15 | 854617.3 | [6 empty] | 854151.37 | 15626.63 | 854151.6
4 | 園區內木作欄杆修整，含護木漆塗布 | M2 | 200 | 531.97 | 106394 | [6 empty] | 106336 | 531.68 | 106336
5 | 既有木棧橋鋪面更新，含護木漆塗布 | M2 | 39.2 | 11578.43 | 453874.46 | [6 empty] | 453627.01 | 11572.12 | 453627.1
6 | 戶外專用電腦噴繪輸出及彩色膠膜 | M2 | 14.51 | 4200 | 60942 | [6 empty] | 60908.78 | 4197.71 | 60908.77
7 | 水位計遷移費 | 式 | 1 | 86520 | 86520 | [6 empty] | 86472.83 | 86472.83 | 86472.83
8 | 水位尺，含安裝 | 座 | 1 | 42963.09 | 42963.09 | [6 empty] | 42939.67 | 42939.67 | 42939.67
9 | 磺港溪沖孔飾板，含加工、安裝 | 座 | 1 | 351972.76 | 351972.76 | [6 empty] | 351780.87 | 351780.87 | 351780.87
10 | 仿清水混凝土塗裝 | M2 | 44.42 | 3426.99 | 152226.9 | [6 empty] | 152143.91 | 3425.12 | 152143.83
11 | 地工織物，抗沖蝕網，疊接施工 | M2 | 1768 | 613.87 | 1085322.16 | [6 empty] | 1084730.46 | 613.54 | 1084738.72
12 | 鋼筋，植筋，D13mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 1100 | 52 | 57200 | [6 empty] | 57168.82 | 51.97 | 57167
13 | 鋼筋，植筋，D16mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 18 | 95 | 1710 | [6 empty] | 1709.07 | 94.95 | 1709.1
14 | 汙水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，標稱直徑750mm，球狀石墨鑄鐵 | 組 | 1 | 29640 | 29640 | [6 empty] | 29623.84 | 29623.84 | 29623.84
15 | 12"排水鋼管，含埋設 | M | 38 | 3850 | 146300 | [6 empty] | 146220.24 | 3847.9 | 146220.2
16 | 標線，路線漆 | M2 | 498.33 | 300 | 149499 | [6 empty] | 149417.5 | 299.84 | 149419.27
17 | 道路交通標誌牌面 | 組 | 14 | 3991.57 | 55881.98 | [6 empty] | 55851.51 | 3989.39 | 55851.46
18 | 褐根病防治處理(植物保護，一般藥劑燻蒸處理) | M2 | 187.2 | 1440.99 | 269753.33 | [6 empty] | 269606.26 | 1440.2 | 269605.44
19 | 烏心石，400≦樹高<450cm，160cm≦樹幅<180cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 33 | 7008.14 | 231268.62 | [6 empty] | 231142.54 | 7004.32 | 231142.56
20 | 光臘樹，450≦樹高<500cm，220cm≦樹幅<240cm，10≦米高直徑<12cm | 株 | 19 | 12446.37 | 236481.03 | [6 empty] | 236352.1 | 12439.58 | 236352.02
21 | 紙莎草，30≦枝長<40cm，寬度<10cm | 株 | 949 | 140.95 | 133761.55 | [6 empty] | 133688.63 | 140.87 | 133685.63
22 | 森氏紅淡比，250≦樹高<300cm，160cm≦樹幅<180cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 19 | 5904.3 | 112181.7 | [6 empty] | 112120.54 | 5901.08 | 112120.52
23 | 番茉莉，50≦高度<60cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1520 | 129.97 | 197554.4 | [6 empty] | 197446.7 | 129.9 | 197448
24 | 白鶴芋，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 4915 | 111.42 | 547629.3 | [6 empty] | 547330.74 | 111.36 | 547334.4
25 | 九重葛，120≦高度(枝長)<150cm | 株 | 388 | 415.83 | 161342.04 | [6 empty] | 161254.08 | 415.6 | 161252.8
31 | 工程效益宣導活動 | 式 | 1 | 700000 | 700000 | [6 empty] | 699610.18 | 699610.18 | 699610.18 | 調整項
| 合計 |  |  |  | 6483534.73 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6480000
[7 empty] | #REF! | #REF!
6480000
99.95%
0.97602