## CON
臺北市政府工務局水利工程處
第4次變更項目對照詳細表
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站) | [9 empty] | 日期： | 2024-12-27
原契約分為 10 部分 本次變更 4 部分原有 393 項 | [8 empty] | 訂約總價 |  | 257600000
前經 3 次變更設計，計新增 43 項，減少 3 項，變更 27 項，變更後合計 438 項 | [8 empty] | 前次變更後總價(綜簽) |  | 308240521
本次變更設計，計新增 項，減少 項，變更 項，變更後合計 項 | [8 empty] | 本次變更後總價 |  | #VALUE!
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 變更後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 變更後 合價 | 追加 | 追減 | 備註 | 變更依據 | 數量計算式 | 變更原因
壹 | 發包工程費 | 式 |  |  |  | 308240521 |  | 308240521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
一 | 工程費 | 式 |  |  |  | 232868088.53 |  | 232868088.53 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
(一) | 整備工程 | 式 |  |  |  | 61233815.54 |  | 61233815.54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 720.24 | 720.24 |  | 193.11 |  | 139085.55 | 139085.55 | 0 | 0
2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 4813.44 | 4813.44 |  | 1046.16 |  | 5035628.39 | 5035628.39 | 0 | 0
3 | 盤踞切割 | M | 1743 | 1743 |  | 6199.66 |  | 10806007.38 | 10806007.38 | 0 | 0 | #磺港路橋(奇岩抽水站旁)1533.9m、希冀橋208.6m
4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 28009.56 | 27495.6367 |  | 48.28 |  | 1352301.56 | 1327489.34 | -24812.22 | 24812.22 |  | 112年12月12日 北市工水工字第1126067256號 | 新設磺港橋及希冀橋橋台辦理既有基樁與新設基樁清障開挖+單孔過路段及清江公園 ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6))+((747.2+149.44)) | 機關/現場需求 (百齡)
5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 4726.67 | 4726.67 |  | 599.71 |  | 2834631.27 | 2834631.27 | 0 | 0
6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 13120 | 15767.2226 |  | 104.64 |  | 1372876.8 | 1649882.17 | 277005.37 | -277005.37
7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 13251 | 18186 |  | 1027.37 |  | 13613679.87 | 18683750.82 | 5070070.95 | -5070070.95 | 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷)
8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 4601.44 | 0 |  | 1084.98 |  | 4992470.37 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 2588.5 | 2588.5 |  | 30.45 |  | 78819.83 | 78819.83 | 0 | 0 | #含瀝青鋪面打毛
10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 9177 | 9177 |  | 28.48 |  | 261360.96 | 261360.96 | 0 | 0
11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 162.5 | 162.5 |  | 65.4 |  | 10627.5 | 10627.5 | 0 | 0
12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 5217.7 | 5217.7 |  | 20.19 |  | 105345.36 | 105345.36 | 0 | 0
13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 782.66 | 782.66 |  | 2286.68 |  | 1789692.97 | 1789692.97 | 0 | 0 | #
14 | 節塊吊放 | 次 | 425 | 425 |  | 521.15 |  | 221488.75 | 221488.75 | 0 | 0 | #磺港路橋、共月橋、三合橋
15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 255.5 | 415.08 | 159.58 | 289.67 |  | 74010.69 | 120236.22 | 46225.53
16 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 2204 | 2204 |  | 3082.11 |  | 6792970.44 | 6792970.44 | 0 | 0
17 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 66 | 66 |  | 3311.26 |  | 218543.16 | 218543.16 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 18 | 18 |  | 1199.93 |  | 21598.74 | 21598.74 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
19 | 解說牌拆除 | 座 | 4 | 4 |  | 2999.84 |  | 11999.36 | 11999.36 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 |  | 2999.84 |  | 59996.8 | 59996.8 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 15 | 15 |  | 2999.84 |  | 44997.6 | 44997.6 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 |  | 399978.19 |  | 399978.19 | 399978.19 | 0 | 0 | 水閘門
23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 0 | 280 |  | 8624000 | 8624000 | 0 | 0 | [人力工項不打折]
24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 2150 | 2150 | 0 | 70.56 |  | 151704 | 151704 | 0 | 0 | 百齡暫置場整地需求
25 | 餘土分類處理 | 日 | 111 | 111 | 0 | 20000 |  | 2220000 | 2220000 | 0 | 0 | 新增工項 02323M00AC | 北市工水工字第1126063128號 第6點 | 數量=餘方遠運處理(台北港)/ 每日約120m3 | 屬後續擴充5000萬工項 既有磺港路、公園開挖摻雜混合物 |  | 監造提供數量?
(二) | 土建景觀工程 | 式 |  | 0 | 0 | 30807124.3 |  | 30807124.3 | 32922335.33 | 3941823.39 | -1826612.36
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1887.64 | 1887.64 | 0 | 320.72 |  | 605403.9 | 605403.9 | 0
2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 402.21 | 402.21 | 0 | 346.06 |  | 139188.79 | 139188.79 | 0
3 | 鋼筋，SD280W | KG | 18865.76 | 18865.76 | 0 | 36.4 |  | 686713.66 | 686713.66 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 變更後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 變更後 合價 | 追加 | 追減 | 備註
4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 107.91 | 107.91 | 0 | 3114.97 |  | 336136.41 | 336136.41 | 0 |  | 景觀
5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 564.01 | 564.01 | 0 | 3320.96 |  | 1873054.65 | 1873054.65 | 0 |  | 景觀
6 | 普通模板，丙種 | M2 | 1926.87 | 1926.87 | 0 | 533.61 |  | 1028197.1 | 1028197.1 | 0 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 301.33 | 301.33 | 0 | 1299.82 |  | 391674.76 | 391674.76 | 0 |  | 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094 | 60 |  | 359480.4 | 774800.96 | 415320.56 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094 | 31.9 |  | 191123.75 | 411935.85 | 220812.1
10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 1180.03 | 1180.03 | 0 | 107.3 |  | 126617.22 | 126617.22 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 3879.21 | 3879.21 | 0 | 3092.69 |  | 11997193.97 | 11997193.97 | 0
12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 462.9 | 462.9 | 0 | 3961.37 |  | 1833718.17 | 1833718.17 | 0
13 | 石材鋪面 | M2 | 5.09 | 5.09 | 0 | 3965.59 |  | 20184.85 | 20184.85 | 0 |  |  | 依設計圖說計算
14 | 卵石鋪面 | M2 | 18.76 | 18.76 | 0 | 3391.22 |  | 63619.29 | 63619.29 | 0
15 | 露骨材地坪 | M2 | 118.92 | 118.92 | 0 | 773.85 |  | 92026.24 | 92026.24 | 0
16 | PC地坪 | M2 | 173.3 | 173.3 | 0 | 948.34 |  | 164347.32 | 164347.32 | 0
17 | 格柵鋪面B | 座 | 1 | 1 | 0 | 144378.63 |  | 144378.63 | 144378.63 | 0
18 | 細石子鋪面 | C.M3 | 156.68 | 156.68 | 0 | 145.21 |  | 22751.5 | 22751.5 | 0
19 | 鋼板收邊A型 | M | 689.86 | 689.86 | 0 | 2755.78 |  | 1901102.39 | 1901102.39 | 0 |  | #
20 | 鋼板收邊B型 | M | 12.91 | 12.91 | 0 | 576.77 |  | 7446.1 | 7446.1 | 0 |  | #
21 | 界石收邊 | M | 56.09 | 56.09 | 0 | 615.31 |  | 34512.74 | 34512.74 | 0
22 | 緣石收邊 | M | 656.91 | 656.91 | 0 | 685.27 |  | 450160.72 | 450160.72 | 0 |  | #
23 | 道路緣石收邊 | M | 1254.13 | 1254.13 | 0 | 699.69 |  | 877502.22 | 877502.22 | 0 |  | #
24 | 道路緣石斜坡式 | M | 44.64 | 44.64 | 0 | 1199.27 |  | 53535.41 | 53535.41 | 0 |  | #
25 | 場鑄道路緣石 | M | 142.26 | 142.26 | 0 | 57.68 |  | 8205.56 | 8205.56 | 0 |  | #
26 | 伸縮縫 | M | 8.5 | 8.5 | 0 | 138.84 |  | 1180.14 | 1180.14 | 0
27 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 0 | 2145.31 |  | 43935.95 | 43935.95 | 0 |  | #
28 | 座台A | M | 56.1 | 56.1 | 0 | 511.36 |  | 28687.3 | 28687.3 | 0
29 | 座台D | M | 16.6 | 16.6 | 0 | 829.1 |  | 13763.06 | 13763.06 | 0
30 | 座台E | M | 2 | 2 | 0 | 443.91 |  | 887.82 | 887.82 | 0
31 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 0 | 26450.3 |  | 185152.1 | 185152.1 | 0
32 | 座椅B | M | 19.2 | 19.2 | 0 | 443.91 |  | 8523.07 | 8523.07 | 0 |  | #
33 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 0 | 23899.56 |  | 47799.12 | 47799.12 | 0
34 | 座椅D-1 | 座 | 8 | 8 | 0 | 25125.57 |  | 201004.56 | 201004.56 | 0 |  | #
35 | 座椅D-2 | 座 | 3 | 3 | 0 | 24022.04 |  | 72066.12 | 72066.12 | 0
36 | 草地座階 | M | 30.1 | 30.1 | 0 | 545.1 |  | 16407.51 | 16407.51 | 0 |  | #
37 | 砌石擋牆A | M | 31.2 | 35.2 | 4 | 8355.11 |  | 260679.43 | 294099.87 | 33420.44 |  |  | 依實際施作長度
38 | 砌石擋牆B | M | 17.9 | 24.3 | 6.4 | 5394.64 |  | 96564.06 | 131089.75 | 34525.69 |  |  | 依實際施作長度
39 | 鋼板擋牆 | M | 19.6 | 19.6 | 0 | 432.57 |  | 8478.37 | 8478.37 | 0
40 | 擋牆b’型 | M | 24.9 | 24.9 | 0 | 1224.22 |  | 30483.08 | 30483.08 | 0
41 | 擋牆c’型 | M | 3.5 | 3.5 | 0 | 1148.63 |  | 4020.21 | 4020.21 | 0
42 | 樓梯E | 座 | 1 | 1 | 0 | 5698.63 |  | 5698.63 | 5698.63 | 0
43 | 樓梯G | 座 | 1 | 1 | 0 | 5963.22 |  | 5963.22 | 5963.22 | 0
44 | 樓梯H | 座 | 1 | 1 | 0 | 1421.11 |  | 1421.11 | 1421.11 | 0
45 | 樓梯J | 座 | 1 | 1 | 0 | 4031.83 |  | 4031.83 | 4031.83 | 0
46 | 樓梯K | 座 | 1 | 1 | 0 | 3313.67 |  | 3313.67 | 3313.67 | 0
47 | 欄杆B | M | 149.5 | 149.5 | 0 | 1975.94 |  | 295403.03 | 295403.03 | 0
48 | 欄杆C | M | 39.3 | 39.3 | 0 | 4874.23 |  | 191557.24 | 191557.24 | 0
49 | 護欄b | M | 51.3 | 51.3 | 0 | 2938.96 |  | 150768.65 | 150768.65 | 0
50 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 0 | 23029.53 |  | 23029.53 | 23029.53 | 0 |  | #
51 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 18604.87 |  | 37209.74 | 37209.74 | 0 |  | #
52 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 0 | 18604.87 |  | 18604.87 | 18604.87 | 0
53 | 方向指示牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 11654.82 |  | 23309.64 | 23309.64 | 0
54 | 水位警示設施 | 座 | 2 | 2 | 0 | 25107.48 |  | 50214.96 | 50214.96 | 0
55 | 警示設施說明牌A | 座 | 1 | 1 | 0 | 22415.66 |  | 22415.66 | 22415.66 | 0
56 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 0 | 21723.54 |  | 21723.54 | 21723.54 | 0
57 | 警示設施說明牌C | 座 | 1 | 1 | 0 | 22646.36 |  | 22646.36 | 22646.36 | 0
58 | 警示設施說明牌D | 座 | 4 | 4 | 0 | 17340.05 |  | 69360.2 | 69360.2 | 0
59 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 0 | 17340.05 |  | 104040.3 | 104040.3 | 0
60 | 解說牌B | 座 | 1 | 1 | 0 | 17496.65 |  | 17496.65 | 17496.65 | 0
61 | 解說牌C | 座 | 1 | 1 | 0 | 1501.66 |  | 1501.66 | 1501.66 | 0
62 | 解說牌E | 座 | 1 | 1 | 0 | 1240.05 |  | 1240.05 | 1240.05 | 0
63 | 解說牌F | 座 | 1 | 1 | 0 | 1470.75 |  | 1470.75 | 1470.75 | 0
64 | 解說牌G | 座 | 1 | 1 | 0 | 1326.56 |  | 1326.56 | 1326.56 | 0
65 | 高程控制牌 | 座 | 3 | 3 | 0 | 331.64 |  | 994.92 | 994.92 | 0
66 | 高程控制樁B | 座 | 7 | 7 | 0 | 952.18 |  | 6665.26 | 6665.26 | 0
67 | 三合祠入口意象 | 座 | 1 | 1 | 0 | 272825.21 |  | 272825.21 | 272825.21 | 0
68 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 759.43 | 759.43 | 0 | 647.65 |  | 491844.84 | 491844.84 | 0
69 | 垃圾筒 | 組 | 1 | 1 | 0 | 10412.73 |  | 10412.73 | 10412.73 | 0 |  | #
70 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 0 | 4575.03 |  | 13725.09 | 13725.09 | 0 |  | #含安裝
71 | 自然景石 | T | 88.17 | 88.17 | 0 | 15299.17 |  | 1348927.82 | 1348927.82 | 0 |  | #含結構、吊運 | 依設計圖說清點數量 | A+B+C+D=12*3234+35*1078+19*336+46*134=89.09
72 | 陰井 | 座 | 25 | 25 | 0 | 4498.31 |  | 112457.75 | 112457.75 | 0
73 | PP陰井 | 座 | 13 | 13 | 0 | 3353.5 |  | 43595.5 | 43595.5 | 0
74 | 截水溝A型 | M | 9.8 | 9.8 | 0 | 9873.85 |  | 96763.73 | 96763.73 | 0
75 | 截水溝B型 | M | 6.2 | 6.2 | 0 | 6554 |  | 40634.8 | 40634.8 | 0
76 | 截水溝C型 | M | 3.3 | 3.3 | 0 | 8390.27 |  | 27687.89 | 27687.89 | 0
77 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 40.6 | 40.6 | 0 | 671.95 |  | 27281.17 | 27281.17 | 0 |  | #
78 | ∮3"HDPE透水管 | M | 176.7 | 176.7 | 0 | 658.27 |  | 116316.31 | 116316.31 | 0
79 | ∮4"HDPE透水管 | M | 251.7 | 251.7 | 0 | 730.37 |  | 183834.13 | 183834.13 | 0
80 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 6.8 | 6.8 | 0 | 406.38 |  | 2763.38 | 2763.38 | 0
81 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 44.2 | 44.2 | 0 | 457.88 |  | 20238.3 | 20238.3 | 0 |  | #
82 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 10.7 | 10.7 | 0 | 499.08 |  | 5340.16 | 5340.16 | 0 |  | #
83 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 62.5 | 62.5 | 0 | 545.82 |  | 34113.75 | 34113.75 | 0 |  | #
84 | 淺溝 | M | 84.8 | 84.8 | 0 | 7340.02 |  | 622433.7 | 622433.7 | 0 |  | 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
85 | 雨水回收槽 | 座 | 2 | 0 | -2 | 913306.18 |  | 1826612.36 | 0 |  | -1826612.36 | # | 113.10.23依「磺港溪再造委託規劃設計工作(延壽橋至西安橋) 公共設施用地開發保水檢核(定稿版)」辦理
86 | 雨水回收槽(1) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 704273.82 | 0 | 704273.82 | 704273.82 |  | 契約單價
87 | 雨水回收槽(2) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1255553.18 | 0 | 1255553.18 | 1255553.18 |  | 契約單價
88 | 雨水回收槽(3) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1277917.6 | 0 | 1277917.6 | 1277917.6 |  | 契約單價
(三) | 橋梁工程 | 式 |  | 0 | 0 | 45369259.61 |  | 45369259.61 | 45534026.65 | 164767.04 | 0
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 928.51 | 928.51 | 0 | 320.72 |  | 297791.73 | 297791.73 | 0 |  |  | 112年12月12日 北市工水工字第1126067256號 | 新設磺港橋及希冀橋橋台清障回填 ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6)) | 機關/現場需求
2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.33 | 26.33 | 0 | 3114.97 |  | 82017.16 | 82017.16 | 0 |  | 橋工
3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 36.86 | 36.86 | 0 | 3320.96 |  | 122410.59 | 122410.59 | 0 |  | 橋工
4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 654.83 | 654.83 | 0 | 3643.53 |  | 2385892.75 | 2385892.75 | 0 |  | 橋工
5 | 鋼筋，SD280W | KG | 6240.88 | 6240.88 | 0 | 36.4 |  | 227168.03 | 227168.03 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
6 | 鋼筋，SD420W | KG | 102796.95 | 102796.95 | 0 | 38.71 |  | 3979269.93 | 3979269.93 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 變更後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 變更後 合價 | 追加 | 追減 | 備註
7 | 清水模板，甲種 | M2 | 223.3 | 223.3 | 0 | 1154.91 |  | 257891.4 | 257891.4 | 0 |  | 橋面。本項納入(清水模板)物價指數調整
8 | 清水模板，乙種 | M2 | 450.04 | 484.314 | 34.274 | 982.93 |  | 442357.82 | 476046.76 | 33688.94 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整
9 | 普通模板，乙種 | M2 | 28.27 | 42.535 | 14.265 | 804.75 |  | 22750.28 | 34230.04 | 11479.76 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
10 | 耐候鋼，A242 | kg | 25655 | 25655 | 0 | 75 |  | 1924125 | 1924125 | 0
11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 3691 | 3691 | 0 | 60 |  | 221460 | 221460 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 3691 | 3691 | 0 | 31.9 |  | 117742.9 | 117742.9 | 0
13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 2162 | 2162 | 0 | 278.08 |  | 601208.96 | 601208.96 | 0
14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 99.7 | 99.7 | 0 | 1399.92 |  | 139572.02 | 139572.02 | 0 |  | #
15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 95900 | 95900 | 0 | 107.3 |  | 10290070 | 10290070 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 438.86 | 611.66 | 172.8 | 692.12 |  | 303743.78 | 423342.12 | 119598.34 |  | 需符合中華民國國家標準4750
17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 342.71 | 342.71 | 0 | 48.28 |  | 16546.04 | 16546.04 | 0
18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 231.09 | 231.09 | 0 | 721.02 |  | 166620.51 | 166620.51 | 0
19 | 放樣 | M2 | 27956 | 27956 | 0 | 28 |  | 782768 | 782768 | 0 |  | #
20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 322 | 322 | 0 | 19011.37 |  | 6121661.14 | 6121661.14 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 100 | 100 | 0 | 373.08 |  | 37308 | 37308 | 0
22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 83 | 83 | 0 | 616.49 |  | 51168.67 | 51168.67 | 0
23 | 希冀橋無障礙警示帶 | M2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1874.26 |  | 3935.95 | 3935.95 | 0
24 | 希冀橋欄杆A，新設，H=110cm | M | 62 | 62 | 0 | 2388.43 |  | 148082.66 | 148082.66 | 0 |  | #
25 | 希冀橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 33 | 33 | 0 | 12777.68 |  | 421663.44 | 421663.44 | 0 |  | #
26 | 希冀橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 71914.34 |  | 2344407.48 | 2344407.48 | 0 |  | #
27 | 希冀橋耐候鋼透空步道雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 189793.78 |  | 6187277.23 | 6187277.23 | 0 |  | #
28 | 希冀橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 0 | 78208.24 |  | 78208.24 | 78208.24 | 0 |  | #
29 | 希冀橋樓梯扶手 | M | 9.6 | 9.6 | 0 | 4213.48 |  | 40449.41 | 40449.41 | 0 |  | #
30 | 透空步道混凝土踏階 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2005.23 |  | 2005.23 | 2005.23 | 0
31 | 耐候鋼收邊(含封板) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 21727.78 |  | 708325.63 | 708325.63 | 0 |  | #
32 | 金屬製品，耐候鋼截水溝(t:8mm，w:17.2cm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 15955.67 |  | 520154.84 | 520154.84 | 0 |  | #
33 | 落水頭，不銹鋼製，方型(無牙)，標稱口徑50mm(含拆換) | 只 | 4 | 4 | 0 | 299.98 |  | 1199.92 | 1199.92 | 0
34 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 4.8 | 4.8 | 0 | 119.99 |  | 575.95 | 575.95 | 0 |  | #
35 | 希冀橋 | 座 | 1 | 1 | 0 | 849172.02 |  | 849172.02 | 849172.02 | 0
36 | 磺港路橋 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2066157.04 |  | 2066157.04 | 2066157.04 | 0
37 | 地質鑽探 | 孔 | 2 | 2 | 0 | 201796.15 |  | 403592.3 | 403592.3 | 0
38 | 鋼構吊裝 | kg | 96850 | 96850 | 0 | 16.21 |  | 1569938.5 | 1569938.5 | 0 |  |  | 增加希冀橋翼板(不銹鋼及耐候剛)重量
39 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 18 | 18 | 0 | 79587.17 |  | 1432569.06 | 1432569.06 | 0 | [6 empty] | (沅璟78700+偉寯81580+振華78500)/3=79594
(四) | 河川工程 | 式 |  | 0 | 0 | 31723888.27 |  | 31723888.27 | 35339338.93 | 3747920.5 | -132469.84
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 22 | 22 | 0 | 3114.97 |  | 68529.34 | 68529.34 | 0 |  | 河工
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 302 | 302 | 0 | 3320.96 |  | 1002929.92 | 1002929.92 |  |  | 河工數量給下水道用
3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 3643.53 |  | 0 | 0 | 0 |  | 河工
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1090 | 1501.8983 | 411.8983 | 199.99 |  | 217989.1 | 300364.64 | 82375.54 |  | 河工
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1203 | 1274.989 | 71.989 | 982.93 |  | 1182464.79 | 1253224.94 | 70760.15 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整
6 | 普通模板，乙種 | M2 | 393 | 821.9236 | 428.9236 | 804.75 |  | 316266.75 | 661443.02 | 345176.27 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13138 | 35217.513 | 22079.513 | 36.4 |  | 478223.2 | 1281917.47 | 803694.27 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
8 | 鋼筋，SD420W | KG | 15589 | 25125.1749 | 9536.1749 | 38.71 |  | 603450.19 | 972595.52 | 369145.33 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 776 | 776 | 0 | 2510.64 |  | 1948256.64 | 1948256.64 | 0 |  | #卵石，厚30cm，含勾縫
10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 235 | 251.85 | 16.85 | 3297.86 |  | 774997.1 | 830566.04 | 55568.94 |  | #
11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 102 | 173.82 | 71.82 | 2952.01 |  | 301105.02 | 513118.38 | 212013.36 |  | #
12 | 抿石子 | M2 | 400 | 841.364 | 441.364 | 1454.49 |  | 581796 | 1223755.52 | 641959.52
13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 333 | 333 | 0 | 434.98 |  | 144848.34 | 144848.34 | 0
14 | 蜂巢格網 | M2 | 1702 | 1552.445 | -149.555 | 885.76 |  | 1507563.52 | 1375093.68 |  | -132469.84 | #
15 | 伸縮縫 | M | 49 | 49 | 0 | 138.84 |  | 6803.16 | 6803.16 | 0
16 | 施工縫 | M | 85 | 85 | 0 | 326.28 |  | 27733.8 | 27733.8 | 0
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 385 | 1674.72 | 1289.72 | 692.12 |  | 266466.2 | 1159107.21 | 892641.01 |  | 需符合中華民國國家標準4750 | 護岸一二三加高及植栽槽抿石子施工時需另搭架
18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 0 | 0 | 0 | 1706.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用
19 | 河道整理 | B.M3 | 1070.5 | 1070.5 | 0 | 49 |  | 52454.5 | 52454.5 | 0
20 | 沉水式污物泵，SUS304不銹鋼，Q=0.3cms，D=300mm | 台 | 2 | 2 | 0 | 5349708.26 |  | 10699416.52 | 10699416.52 | 0
21 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 571.08 | 571.08 | 0 | 5456.33 |  | 3116000.94 | 3116000.94 | 0
22 | 泥漿運棄及處理 | M3 | 161.39 | 0 | -161.39 | 1481.84 |  | 239154.16 | 0 | -239154.16
24 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 634.14 | 776.7933 | 142.6533 | 3120.65 |  | 1978928.99 | 2424100.12 | 445171.13 |  | 新增工項 0238632202b #卵石，厚70cm | 北市工水工字第1126063128號 第2點 | H1.8*(右岸295m+左岸57.3m)=634.14 | 屬後續擴充5000萬工項 河道開挖地質軟弱，以較大尺寸之塊石固床
25 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 343.5 | 343.5 | 0 | 119.99 |  | 41216.57 | 41216.57 | 0 |  | # | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 新設護岸+新設堤牆+護坡坍落段回填修坡 295*0.7+76*0.75+40*2 | 設計責任
26 | 洩水袋 | 個 | 451 | 451 | 0 | 324.97 |  | 146561.47 | 146561.47 | 0 |  | 新增工項 0263980007 | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 新設護岸+新設堤牆+護坡坍落段回填修坡 295+76+80 | 設計責任
28 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 1513 | 1513 | 0 | 926.62 |  | 1401976.06 | 1401976.06 | 0 |  | 回收混凝土碎料作為河床封底材料相關費用 | 112年9月8日-北市工水工字第1126049522號 第13點 113年1月15日-北市工水工字第1136007935號 第3點 | L295m*W8.2m*0.5mTH+基礎臨河道測回填 | 屬後續擴充5000萬工項 避免新河道於汛期或強降雨河床受沖刷，故利用現地打除後之混凝土碎塊做為固床封底材料 |  | 35.6704
29 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 1177.9 | 1177.9 | 0 | 3832.9 |  | 4514772.91 | 4514772.91 | 0 |  | 河工
30 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 442.5 | 734.296 | 291.796 | 234.99 |  | 103983.08 | 172552.22 | 68569.14 |  | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費) | 113年3月4日 北市工水工字第1136015678號 | L295*W1.5=442.5 | 屬後續擴充5000萬工項 開挖地質軟弱，故新增砌塊石護岸底層
(五) | 下水道工程 | 式 |  | 0 | 0 | 28004421.2 |  | 28004421.2 | 33518571.4 | 5987095.54 | -472945.34
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 252 | 109.33 | -142.67 | 3114.97 |  | 784972.44 | 340559.67 |  | -444412.77 | 下水道
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2490 | 2490 | 0 | 3320.96 |  | 8269190.4 | 8269190.4 | 0 |  | 下水道
3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 | 998 | 0 | 1749.16 |  | 1745661.68 | 1745661.68 | 0
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3740 | 3597.33 | -142.67 | 199.99 |  | 747962.6 | 719430.03 |  | -28532.57 | 下水道含CLSM
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 4240 | 4949.6072 | 709.6072 | 982.93 |  | 4167623.2 | 4865117.41 | 697494.21 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整
6 | 清水模板，丙種 | M2 | 38 | 49.36 | 11.36 | 698.28 |  | 26534.64 | 34467.1 | 7932.46 |  | 本項納入(清水木模)物價指數調整
7 | 普通模板，乙種 | M2 | 783 | 1409.35 | 626.35 | 804.75 |  | 630119.25 | 1134174.41 | 504055.16 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
8 | 普通模板，丙種 | M2 | 300 | 761.34 | 461.34 | 533.61 |  | 160083 | 406258.64 | 246175.64 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
9 | 鋼筋，SD280W | KG | 137462 | 207085.1728 | 69623.1728 | 36.4 |  | 5003616.8 | 7537900.29 | 2534283.49 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
10 | 鋼筋，SD420W | KG | 116638 | 168230.73 | 51592.73 | 38.71 |  | 4515056.98 | 6512211.56 | 1997154.58 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
11 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 112 | 112 | 0 | 2865.8 |  | 320969.6 | 320969.6 |  | 0 | 改D600mm | 113.6.20總工工地視察，依水利處規定管徑修改
12 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 47 | 47 | 0 | 1477.97 |  | 69464.59 | 69464.59 | 0 |  | 已進貨5座，是否配合管徑變更?
13 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 148 | 148 | 0 | 151.71 |  | 22453.08 | 22453.08 | 0
14 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 6 | 6 | 0 | 15778.75 |  | 94672.5 | 94672.5 | 0
15 | 伸縮縫 | M | 746 | 746 | 0 | 138.84 |  | 103574.64 | 103574.64 |  | 0 | 依實作計算
16 | 施工縫 | M | 1740 | 1740 | 0 | 326.28 |  | 567727.2 | 567727.2 |  | 0 | 依實作計算
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 783 | 783 | 0 | 692.12 |  | 541929.96 | 541929.96 | 0 |  | 需符合中華民國國家標準4750
18 | 舌閥，含止傾桿，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑1200mm | 組 | 1 | 1 | 0 | 214228.32 |  | 214228.32 | 214228.32 | 0
19 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 44 | 44 | 0 | 422.28 |  | 18580.32 | 18580.32 | 0
(六) | 道路及附屬工程 | 式 |  |  |  | 13631722.12 |  | 13631722.12 | 15473288.6 | 1841566.48 | 0
1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 230 | 230 | 0 | 7517.15 |  | 1728944.5 | 1728944.5 | 0
2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 689 | 689 | 0 | 7496.55 |  | 5165122.95 | 5165122.95 | 0
3 | 路基整理 | M2 | 4589 | 4589 | 0 | 11.6 |  | 53232.4 | 53232.4 | 0 |  |  | 依道路面積計算
4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 4589 | 4589 | 0 | 42.46 |  | 194848.94 | 194848.94 | 0
5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 13765 | 13765 | 0 | 15.96 |  | 219689.4 | 219689.4 | 0
6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 49 | 49 | 0 | 3114.97 |  | 152633.53 | 152633.53 | 0 |  | 道路
7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 328 | 494.42 | 166.42 | 3320.96 |  | 1089274.88 | 1641949.04 | 552674.16 |  | 道路
8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 377 | 543.42 | 166.42 | 199.99 |  | 75396.23 | 108678.57 | 33282.34 |  | 道路
9 | 清水模板，丙種 | M2 | 867 | 889.83 | 22.83 | 698.28 |  | 605408.76 | 621350.49 | 15941.73 |  | 本項納入(清水木模)物價指數調整
10 | 普通模板，丙種 | M2 | 1257 | 1257 | 0 | 533.61 |  | 670747.77 | 670747.77 | 0 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
11 | 鋼筋，SD280W | KG | 12810 | 46866.82 | 34056.82 | 36.4 |  | 466284 | 1705952.25 | 1239668.25 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 依所頒標準圖(暗溝)鋼筋使用#4、#5，計算書以#3、#4計算，且未算溝蓋板鋼筋
12 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 158 | 158 | 0 | 3615.1 |  | 571185.8 | 571185.8 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
13 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 3713 | 3713 | 0 | 107.44 |  | 398924.72 | 398924.72 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
14 | 伸縮縫 | M | 155 | 155 | 0 | 138.84 |  | 21520.2 | 21520.2 | 0
15 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | 1376.7 | 1376.7 | 0 | 1288.28 |  | 1773575.08 | 1773575.08 | 0 |  | 新增工項 03110700k2 | 參考113年水利處1.41單價組成 北市工水工字第1126049522號 第18點 | 4589*0.3m=1376.7 | ？
16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M | 512.1 | 512.1 | 0 | 868.84 |  | 444932.96 | 444932.96 | 0 |  | 新增工項 03110700h2 | 參考113年水利處單價1.106 北市工水工字第1126049522號 第22點 | 側溝長度(U31+U32+BL24+U33+BL25+U34)+(L23+BR1+L26+BR2+L27+BL22+U29+U30+BL23-1+BL23-2)+(U18+BL19+U20+BL20+U21+U22+U24+U25+BL21+U28+BL23)+(BL16+U15+BL17+U16+BL18+U17+BL18-1+U19) (26.4+21.4+6.8+29.6+4.8+58.5)+(52.7+6.8+48.3+5.0+21.2+10.7+23.9+49.8+2.3+1.4)+(43.6+11.2+9.1+20.6+77.7+67.4+13.8+49.3+17.5+24.2+1.8)+(10.9+43.0+11.1+9.4+10.0+42.0+1.2+20.1)=853.5 853.5*0.6=512.1 | ？ |  | 新設側溝長度： 872m 寬度0.6m
(七) | 植栽工程 | 式 |  |  | 0 | 901865.78 |  | 5797339.81 | 5864027.48 | 66687.67 | 0 |  |  |  |  | 924.1 | 853.5
1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1 | 1 | 0 | 704.48 |  | 704.48 | 704.48 | 0 |  | 穴孔：D=20CM， H=20CM
2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 1 | 1 | 0 | 399.98 |  | 399.98 | 399.98 | 0 |  | #保護樹、移植喬木
3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 14 | 15 | 1 | 3569.75 |  | 49976.5 | 53546.25 | 3569.75 |  | #保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 2 | 2 | 0 | 4082.87 |  | 8165.74 | 8165.74 | 0 |  | 保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 6 | 9 | 3 | 7408.14 |  | 44448.84 | 66673.26 | 22224.42 |  | 保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 8 | 8 | 0 | 10318.74 |  | 82549.92 | 82549.92 | 0 |  | 保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 5 | 0 | 15163.34 |  | 75816.7 | 75816.7 | 0 |  | #保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 3 | 3 | 0 | 21801.91 |  | 65405.73 | 65405.73 | 0 |  | 保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
9 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 0 | 29983.23 |  | 59966.46 | 59966.46 | 0 |  |  | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
10 | 移植，喬木類移植，50cm≦米高直徑＜55cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 28372.4 |  | 28372.4 | 28372.4 | 0
11 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 73084.87 |  | 73084.87 | 73084.87 | 0
12 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 4 | 4 | 0 | 22813.26 |  | 91253.04 | 91253.04 | 0 |  | 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄
13 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，米高直徑＜10cm | 株 | 1 | 2 | 1 | 1079.85 |  | 1079.85 | 2159.7 | 1079.85 |  | 免保活
14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 7 | 6 | 1963.19 |  | 1963.19 | 13742.33 | 11779.14
15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 3 | 2 | 2216.48 |  | 2216.48 | 6649.44 | 4432.96
16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 6 | 5 | 4720.31 |  | 4720.31 | 28321.86 | 23601.55
17 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 162 | 162 | 0 | 1859.79 |  | 301285.98 | 301285.98 | 0 |  | 保護樹菱形格網護樹圍籬
18 | 植栽保護，保護工作，喬木類，(受保護樹鋼材支架) | 組 | 1 | 1 | 0 | 10254.44 |  | 10254.44 | 10254.44 | 0 |  | #含基礎及施作所需費用
19 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 268 | 268 | 0 | 40 |  | 10720 | 10720 | 0 |  | #受保護樹木及移植樹木
20 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 1340 | 1340 | 0 | 35 |  | 46900 | 46900 | 0 |  | #含受保護樹木及移植樹木
21 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1 | 1 | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 0
22 | 產品，防水毯 | M2 | 1 | 1 | 0 | 530.97 |  | 530.97 | 530.97 | 0 |  | 受保護樹木
23 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 11.31 | 11.31 | 0 | 3386.34 |  | 38299.51 | 38299.51 | 0
24 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 0 | 107994.11 |  | 107994.11 | 107994.11 | 0 |  | #受保護樹木生長監控
25 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1 | 1 | 0 | 499.97 |  | 499.97 | 499.97 | 0 |  | #
26 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 10067.84 |  | 10067.84 | 10067.84 | 0 |  | #
27 | 香楠，300≦樹高<350cm，200≦樹幅<250cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 6487.57 |  | 6487.57 | 6487.57 | 0 |  | #
28 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 8473.3 |  | 8473.3 | 8473.3 | 0 |  | #
29 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 17742.79 |  | 17742.79 | 17742.79 | 0 |  | #
30 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  | 5164.09 | 5164.09 | 0 |  | #
31 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  | 5164.09 | 5164.09 | 0 |  | #
32 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5730.56 |  | 5730.56 | 5730.56 | 0 |  | #
33 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 7081 |  | 7081 | 7081 | 0 |  | #
34 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 4752.11 |  | 4752.11 | 4752.11 | 0 |  | #
35 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 14691.08 |  | 14691.08 | 14691.08 | 0 |  | #
36 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 224.3 |  | 224.3 | 224.3 | 0 |  | #
37 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 275.64 |  | 275.64 | 275.64 | 0 |  | #
38 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 283.53 |  | 283.53 | 283.53 | 0 |  | #
39 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 88.95 |  | 88.95 | 88.95 | 0
40 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 123.72 |  | 123.72 | 123.72 | 0 |  | #
41 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 121.41 |  | 121.41 | 121.41 | 0
42 | 迷迭香，25≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 134.28 |  | 134.28 | 134.28 | 0
43 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 36.55 |  | 36.55 | 36.55 | 0 |  | #
44 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 103.76 |  | 103.76 | 103.76 | 0
45 | 銀劍蔓綠絨，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 140.84 |  | 140.84 | 140.84 | 0
46 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 51.75 |  | 51.75 | 51.75 | 0 |  | #
47 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 35.01 |  | 35.01 | 35.01 | 0 |  | #
48 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  | 58.37 | 58.37 | 0 |  | #
49 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  | 79.04 | 79.04 | 0 |  | #
50 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 63.59 |  | 63.59 | 63.59 | 0 |  | #
51 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 94.49 |  | 94.49 | 94.49 | 0 |  | #
52 | 蜂香薄荷，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 73.89 |  | 73.89 | 73.89 | 0 |  | #
53 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 92.43 |  | 92.43 | 92.43 | 0 |  | #
54 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 61.98 |  | 61.98 | 61.98 | 0 |  | #
55 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 154.66 |  | 154.66 | 154.66 | 0 |  | #
56 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 67.71 |  | 67.71 | 67.71 | 0 |  | #
57 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 54.25 |  | 54.25 | 54.25 | 0 |  | #
58 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 90.3 |  | 90.3 | 90.3 | 0 |  | #
59 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 67.13 |  | 67.13 | 67.13 | 0 |  | #
60 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 56.83 |  | 56.83 | 56.83 | 0 |  | #
61 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 68.67 |  | 68.67 | 68.67 | 0 |  | #
62 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 59.92 |  | 59.92 | 59.92 | 0 |  | #
63 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  | 58.37 | 58.37 | 0 |  | #
64 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 68.21 |  | 68.21 | 68.21 | 0 |  | #
65 | 薜荔，20 ≦ 高度(枝長) < 30㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 72.33 |  | 72.33 | 72.33 | 0 |  | #
66 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 111.47 |  | 111.47 | 111.47 | 0 |  | #
67 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 101.17 |  | 101.17 | 101.17 | 0 |  | #
68 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 81.62 |  | 81.62 | 81.62 | 0
69 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  | 79.04 | 79.04 | 0
70 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 99.64 |  | 99.64 | 99.64 | 0
71 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 74.92 |  | 74.92 | 74.92 | 0
72 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 0 | 72.28 |  | 72.28 | 72.28 | 0
73 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 0 | 43.77 |  | 43.77 | 43.77 | 0
74 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 0 | 28.11 |  | 28.11 | 28.11 | 0
75 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 0 | 239.86 |  | 239.86 | 239.86 | 0 |  | #假儉草
76 | D=20CM微型樁(含工料、鑽桿接桿、鑽掘泥漿處理運棄，鋼筋另計) | M | 1305 | 1305 | 0 | 1765.46 |  | 2303925.3 | 2303925.3 | 0 |  | 新增工項 0247230001 | 113年2月7日 北市工水河字第1136012436號 | 受保護樹下方鑽桿接桿施作 43.5*(1/0.2)*6m (再下一紀錄因開挖後現地雜填地質軟弱) | 屬後續擴充5000萬工項 開挖地質軟弱，故新增擋土設施防止受保護樹崩落 |  | 43.5*5*6
77 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 15318 | 15318 | 0 | 149.99 |  | 2297546.82 | 2297546.82 | 0 |  |  | 113.01.31會勘北市工水工字第1136012511號 | 1702m2*9包=15318 | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | 1 |  | 5050770.37 |  | 5050770.37 | 5050770.37 | 0 | 0
1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH-WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 88179.19 |  | 88179.19 | 88179.19 | 0
2 | 低壓配電盤，"WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 149702.84 |  | 149702.84 | 149702.84 | 0
3 | 低壓配電盤，"MLN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 168290.82 |  | 168290.82 | 168290.82 | 0
4 | 低壓配電盤，"PSN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 23946.69 |  | 23946.69 | 23946.69 | 0
5 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 11 | 11 | 0 | 42797.67 |  | 470774.37 | 470774.37 | 0 |  | # H:8M，含基礎座預埋桿件
6 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 9 | 9 | 0 | 60396.71 |  | 543570.39 | 543570.39 | 0 |  | #
7 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 10 | 10 | 0 | 34998.09 |  | 349980.9 | 349980.9 | 0 |  | #
8 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 8 | 8 | 0 | 9999.45 |  | 79995.6 | 79995.6 | 0 |  | #
9 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 0 | 1499.92 |  | 2999.84 | 2999.84 | 0
10 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 0 | 3999.78 |  | 7999.56 | 7999.56 | 0
11 | 軟帶燈 LED11W | M | 44.6 | 44.6 | 0 | 799.96 |  | 35678.22 | 35678.22 | 0
12 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 10 | 10 | 0 | 11299.38 |  | 112993.8 | 112993.8 | 0
13 | 圓形壁崁燈 LED 12W | 組 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  | 89995.1 | 89995.1 | 0
14 | 階梯燈 LED 3W | 組 | 17 | 17 | 0 | 4199.77 |  | 71396.09 | 71396.09 | 0
15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 0 | 112957.32 |  | 112957.32 | 112957.32 | 0 |  | #(含基礎鎖固螺桿五金)
16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 0 | 322482.41 |  | 322482.41 | 322482.41 | 0 |  | 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7
17 | 交通號誌 | 組 | 17 | 17 | 0 | 99994.55 |  | 1699907.35 | 1699907.35 | 0
18 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 2 | 2 | 0 | 14999.18 |  | 29998.36 | 29998.36 | 0 |  | #
19 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 0 | 1499.92 |  | 1499.92 | 1499.92 | 0 |  | #水波紋高燈
20 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 2 | 2 | 0 | 2599.86 |  | 5199.72 | 5199.72 | 0
21 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 9 | 9 | 0 | 4459.76 |  | 40137.84 | 40137.84 | 0
22 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，125mm2 | M | 180 | 180 | 0 | 596.98 |  | 107456.4 | 107456.4 | 0
23 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 | M | 60 | 60 | 0 | 67.42 |  | 4045.2 | 4045.2 | 0 |  | #
24 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 | M | 1032 | 1032 | 0 | 29.42 |  | 30361.44 | 30361.44 | 0
25 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1103 | 1103 | 0 | 147.1 |  | 162251.3 | 162251.3 | 0
26 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2064 | 2064 | 0 | 78.46 |  | 161941.44 | 161941.44 | 0
27 | 配線安全接頭(600V PVC電纜) | 式 | 1 | 1 | 0 | 24062.69 |  | 24062.69 | 24062.69 | 0 |  | #
28 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1011 | 1011 | 0 | 35.55 |  | 35941.05 | 35941.05 | 0
29 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 946 | 946 | 0 | 60.07 |  | 56826.22 | 56826.22 | 0 |  | #
30 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm | M | 55 | 55 | 0 | 125.03 |  | 6876.65 | 6876.65 | 0
31 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 22 | 22 | 0 | 178.97 |  | 3937.34 | 3937.34 | 0
32 | 配線安全接頭(XLPE電力電纜) | 式 | 1 | 1 | 0 | 19812.92 |  | 19812.92 | 19812.92 | 0
33 | 配管另件 | 式 | 1 | 1 | 0 | 29571.39 |  | 29571.39 | 29571.39 | 0
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 |  |  | 0 | 11249747.31 |  | 11249747.31 | 13193015.85 | 1943268.54 | 0
1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 2576.8 | 2576.8 | 0 | 247.19 |  | 636959.19 | 636959.19 | 0 |  | 租用 | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 1*6*267=1602M | 機關/現場需求
2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 2576.8 | 2576.8 | 0 | 236.89 |  | 610418.15 | 610418.15 | 0 |  |  | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 1*6*267=1602M | 機關/現場需求
3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2 | 9215 | 9215 | 0 | 252.34 |  | 2325313.1 | 2325313.1 | 0 |  |  | 112年9月1日-北市工水工字第1126048706號 113年1月29日-北市工水工字第1136010926號 | 百齡抽水站暫置+低水護岸基礎+單孔箱涵(清江公園及過路段) 2.5*5*52*3.5月+2.5*267*0.5+68*3*2=1245.5 | 機關/現場需求 (+百齡)
4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  | 349980.91 | 349980.91 | 0 |  | #(含所有設施撤離)
5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 2052 | 2928 | 876 | 931.07 |  | 1910555.64 | 2726172.96 | 815617.32 |  | (含油料及運費)
6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 720 | 1053 | 333 | 3386.34 |  | 2438164.8 | 3565816.02 | 1127651.22 |  |  | 113年2月15日 北市工水工字第1136012511號 施工疑義現場會勘 | 新設堤牆Ⅱ型+磺港橋雙孔箱涵段+新設堤牆Ⅲ型砌石段+磺港路單孔箱涵段 | 機關/現場需求
7 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 132 | 132 | 0 | 5107.6 |  | 674203.2 | 674203.2 | 0 |  | 租用2.5個月
8 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 106 | 106 | 0 | 7385.08 |  | 782818.48 | 782818.48 | 0 |  | 租用2.5個月
9 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 156 | 156 | 0 | 9752.14 |  | 1521333.84 | 1521333.84 | 0 |  | 租用4.5個月
二 | 雜項工程費 | 式 |  | 0 | 0 | 19449714.1 |  | 19449714.1 | 20349665 | 899950.9 | 0
1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 0 | 716633.92 |  | 716633.92 | 716633.92 | 0 |  | #
2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 0 | 49997.27 |  | 349980.89 | 349980.89 | 0
3 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 2230 | 2230 | 0 | 805.95 |  | 1797268.5 | 1797268.5 | 0 |  | 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 112年11月23日 北市工水工字第1126063128號 |  | 機關/現場需求
4 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 4 | 4 | 0 | 49997.27 |  | 199989.08 | 199989.08 | 0
5 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 19 | 24 | 5 | 179990.18 |  | 3419813.42 | 4319764.32 | 899950.9 |  | 工期730天/30約24個月
6 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 0 | 205971.45 |  | 205971.45 | 205971.45 | 0 |  | #
7 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 0 | 2424867.76 |  | 2424867.76 | 2424867.76 | 0 |  | #
8 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  | 349980.91 | 349980.91 | 0
9 | 臨時構台便橋 | M2 | 464 | 464 | 0 | 15384.09 |  | 7138217.76 | 7138217.76 | 0 |  |  |  |  | 屬後續擴充5000萬工項 考量防汛需求，配合汛期須新設施工構台以利鋼橋吊放
10 | 臨時直立式號誌 | 組 | 2 | 2 | 0 | 60994.76 |  | 121989.52 | 121989.52 | 0 |  | 新增工項 0289311038 | 113年1月3日 北市工水工字第1126070809號 |  | 機關/現場需求
11 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 | 129 | 129 |  | 1159.86 |  | 149621.94 | 149621.94 | 0
12 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 | 282 | 282 |  | 689.92 |  | 194557.44 | 194557.44 | 0
13 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 | 214.5 | 214.5 |  | 899.89 |  | 193026.41 | 193026.41 | 0
14 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 | 47 | 47 |  | 1499.82 |  | 70491.54 | 70491.54 | 0
15 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 | 73 | 73 |  | 1419.83 |  | 103647.59 | 103647.59 | 0
16 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 | 174 | 174 |  | 771.9 |  | 134310.6 | 134310.6 | 0
17 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 | 1695 | 1695 |  | 400.95 |  | 679610.25 | 679610.25 | 0
18 | 普通工(災後) | 時 | 310 | 310 |  | 280.97 |  | 87100.7 | 87100.7 | 0
19 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 | 723.5 | 723.5 |  | 800.9 |  | 579451.15 | 579451.15 | 0
20 | 普通工，夜間(災後) | 時 | 122 | 122 |  | 561.93 |  | 68555.46 | 68555.46 | 0
21 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 | 421 | 421 |  | 519.94 |  | 218894.74 | 218894.74 | 0
22 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 | 28 | 28 |  | 1579.81 |  | 44234.68 | 44234.68 | 0
23 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 | 442.5 | 442.5 |  | 209.97 |  | 92911.73 | 92911.73 | 0
24 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 | 2 | 2 |  | 10798.67 |  | 21597.34 | 21597.34 | 0
25 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 | 12 | 12 |  | 7249.11 |  | 86989.32 | 86989.32 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 |  | 0 | 0 | 3537274.38 |  | 3537274.38 | 3537274.38 | 0 | 0
1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 295 | 295 | 0 | 299.98 |  | 88494.1 | 88494.1 | 0
2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 59 | 59 | 0 | 2999.84 |  | 176990.56 | 176990.56 | 0 |  | #
3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 59 | 59 | 0 | 149.99 |  | 8849.41 | 8849.41 | 0 |  | #
4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 0 | 1199.93 |  | 10799.37 | 10799.37 | 0 |  | #
5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 22 | 22 | 0 | 649.96 |  | 14299.12 | 14299.12 | 0 |  | 每組3支
6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 22 | 22 | 0 | 1299.93 |  | 28598.46 | 28598.46 | 0 |  | 每組3支
7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 5 | 5 | 0 | 3499.81 |  | 17499.05 | 17499.05 | 0
8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 0 | 699.96 |  | 3499.8 | 3499.8 | 0
9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  | 14999.18 | 14999.18 | 0
10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 5999.67 |  | 5999.67 | 5999.67 | 0 |  | #
11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 0 | 49497.3 |  | 49497.3 | 49497.3 | 0
12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 6 | 6 | 0 | 2999.84 |  | 17999.04 | 17999.04 | 0
13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 0 | 11999.35 |  | 899951.25 | 899951.25 | 0
14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 0 | 1499.92 |  | 112494 | 112494 | 0
15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 0 | 11999.35 |  | 11999.35 | 11999.35 | 0 |  | #
16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 0 | 1999.89 |  | 1999.89 | 1999.89 | 0
17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 11 | 11 | 0 | 2999.84 |  | 32998.24 | 32998.24 | 0 |  | #
18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 0 | 1399.92 |  | 4199.76 | 4199.76 | 0 |  | #
19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  | 89995.1 | 89995.1 | 0
20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 8999.51 |  | 8999.51 | 8999.51 | 0
21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 5999.67 |  | 11999.34 | 11999.34 | 0
22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  | 2499.86 | 2499.86 | 0
23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  | 2499.86 | 2499.86 | 0
24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 0 | 2999.84 |  | 11999.36 | 11999.36 | 0
25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 0 | 19998.91 |  | 39997.82 | 39997.82 | 0 |  | #
26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  | 14999.18 | 14999.18 | 0
27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 0 | 1299.93 |  | 3899.79 | 3899.79 | 0
28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 4 | 4 | 0 | 999.95 |  | 3999.8 | 3999.8 | 0
29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 0 | 8999.51 |  | 17999.02 | 17999.02 | 0 |  | #
30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 4 | 4 | 0 | 4199.77 |  | 16799.08 | 16799.08 | 0
31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 2 | 2 | 0 | 999.95 |  | 1999.9 | 1999.9 | 0
32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 12 | 12 | 0 | 4499.75 |  | 53997 | 53997 | 0
33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 636265.3 |  | 1272530.6 | 1272530.6 | 0
34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 0 | 1999.89 |  | 7999.56 | 7999.56 | 0 |  | #
35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 1 | 1 | 0 | 119722.49 |  | 119722.49 | 119722.49 | 0
36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 74993.56 |  | 74993.56 | 74993.56 | 0 |  | 新增工項 01450D18x8a #一組2支樁 | 北市工水工字第1126063128號 第14點 |  | 設計責任
37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 2 | 2 | 0 | 83492.83 |  | 166985.66 | 166985.66 | 0 |  |  |  |  | 設計責任
38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 76193.42 |  | 76193.42 | 76193.42 | 0 |  |  |  |  | 設計責任
39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 17998.46 |  | 35996.92 | 35996.92 | 0 |  |  |  |  | 設計責任
四 | 工地環境保護費 | 式 |  |  | 0 | 3983954.68 |  | 3983954.68 | 3983954.68 | 0
1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 0 | 13067.55 |  | 627242.4 | 627242.4 | 0
2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 28448 | 28448 | 0 | 54.56 |  | 1552122.88 | 1552122.88 | 0 |  | 280m2/月，共24個月 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第19點 | 原契約280m2/月*24個月， 工區範圍28448m2，約1185.34m2/月*24個月 | 設計責任 |  | 工區範圍面積 28448-6720
3 | 環境保護費用，灑水車 | 時 | 1570 | 1570 | 0 | 1149.42 |  | 1804589.4 | 1804589.4 | 0 |  |  | (1)北市工水工字第112049522號 施工疑義第56點 (2)北市工水工字第1126048706號 第3.4點 / 北市工水河字第1126052784號 第4點 | 1.依工程釋疑回覆，增加環境保護費用、百齡暫置區需求 百齡：預估8H*15天 出土/進土4+4月 8*30*4+(730-8*30)*1 | 機關/現場需求
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 |  |  | 0 | 10146417.94 |  | 10146417.94 | 10815643.95 | 669226.01 | 0
1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1294.97 | 1294.97 | 0 | 3662.03 |  | 4742218.99 | 4742218.99 | 0 |  | 高度2.4m
2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 1840.93 | 1840.93 | 0 | 352.98 |  | 649811.47 | 649811.47 | 0 |  | 需經審查後設置
3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 0 | 217.01 |  | 12803.59 | 12803.59 | 0
4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 0 | 50 |  | 1500 | 1500 | 0
5 | 指示標誌 | 座 | 19 | 19 | 0 | 1900.88 |  | 36116.72 | 36116.72 | 0
6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 10 | 10 | 0 | 1230.67 |  | 12306.7 | 12306.7 | 0
7 | 施工警告燈號 | 座 | 577 | 577 | 0 | 1666.03 |  | 961299.31 | 961299.31 | 0
8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 3 | 1 | 48510.35 |  | 97020.7 | 145531.05 | 48510.35 |  |  | 暫置區增做1座
9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 19 | 19 | 0 | 587.07 |  | 11154.33 | 11154.33 | 0 |  | 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作
10 | 牌面承座 | 個 | 19 | 19 | 0 | 664.14 |  | 12618.66 | 12618.66 | 0
11 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 0 | 9999.45 |  | 19998.9 | 19998.9 | 0
12 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 698.15 | 698.15 | 0 | 209.99 |  | 146604.52 | 146604.52 | 0 |  | 含警示燈
13 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 2498.77 | 2498.77 | 0 | 299.98 |  | 749581.02 | 749581.02 | 0
14 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 199.99 |  | 279246.04 | 279246.04 | 0
15 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 21835.68 |  | 21835.68 | 21835.68 | 0
16 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度＜2.1m | M | 355 | 355 | 0 | 1859.79 |  | 660225.45 | 660225.45 | 0 |  | 百齡暫置區及奇岩二號公園使用
17 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 465 | 465 | 0 | 293.71 |  | 136575.15 | 136575.15 | 0 |  | 新增工項 01556H1001 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 依113年1月29日-北市工水工字第1136010926號 | 奇岩2公園配合鄰近社區居民施工圍設 385+80 | 機關/現場需求 (百齡)
18 | 臨時工 | 時 | 4920 | 7137 | 2217 | 279.98 |  | 1377501.6 | 1998217.26 | 620715.66 |  | 1.臨時指揮人員 2.新增工項 L000006C00001a | 北市工水工字第1126048706號 百齡抽水站暫置會勘 結論 北市工水工字第1126063128號 第13點 單價參考分析表219-4.臨時工，(陸正申請，回報及配合道路挖掘之相關作業) | 百齡抽水站暫置區+議員陳情工區臨時交維 720+4200 | 機關/現場需求 (百齡)
19 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 | 1 | 1 |  | 217999.11 |  | 217999.11 | 217999.11 | 0
六 | 職業安全衛生費 | 式 |  |  | 0 | 3112577.47 |  | 3112577.47 | 3112577.47 | 0 | 0
1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 0 | 770 |  | 7700 | 7700 | 0
2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 0 | 201 |  | 20100 | 20100 | 0
3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 0 | 300 |  | 15000 | 15000 | 0
4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 0 | 650 |  | 48750 | 48750 | 0
5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 0 | 28 |  | 5600 | 5600 | 0 |  |  | 橡膠手套
6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 0 | 500 |  | 50000 | 50000 | 0
7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 0 | 280 |  | 21000 | 21000 | 0
8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 0 | 350 |  | 17500 | 17500 | 0
9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 0 | 560 |  | 5600 | 5600 | 0
10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 0 | 250 |  | 1000 | 1000 | 0
11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 0 | 8300 |  | 41500 | 41500 | 0
12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 0 | 1160 |  | 5800 | 5800 | 0
13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 0 | 600 |  | 3000 | 3000 | 0
14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 0 | 1800 |  | 9000 | 9000 | 0
15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 0 | 2200 |  | 176000 | 176000 | 0
16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 0 | 232697.98 |  | 232697.98 | 232697.98 | 0
17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 0 | 13 |  | 65000 | 65000 | 0
18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 0 | 108865.49 |  | 108865.49 | 108865.49 | 0 |  | 含教育訓練及防災演練
七 | 自主品管費 | 式 |  |  | 0 | 2769229.16 |  | 2769229.16 | 2769229.16 | 0 | 0
1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 490765.16 |  | 490765.16 | 490765.16 | 0 |  | 含廠製圖及送審文件製作
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | 1 | 0 | 30205923.06 |  | 30205923.06 | #VALUE! | #VALUE! |  | (一~七)*[約10.94944113%] | #VALUE!
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 1987650 |  | 1987650 | 1987650 |  |  | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費)
1 | 台北港土方管理費 | M3 | 13251 | 18186 | 4935 | 150 |  | 1987650 | 2727900
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | 1 | 0 | 179691.68 |  | 179691.68 | 179691.68 |  |  | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費)
1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3208.78 | 3208.78 | 0 | 56 |  | 179691.68 | 179691.68
| 140 |  |  |  | -142.67
| 210 |  |  |  | 166.42 |  |  | 下水道追加183.7，其中150.03以河川工程210項目計價 |  |  |  |  | 200.09
| 280 |  |  |  | 0
| 280 II |  |  |  | 0
泵送及澆注費
| 混凝土總量分類 |  | 河工 | 1501.9 | 下水道 | 3597.33 | 道路 | 543.42
Note on F481: User: +CLSM 998M3

## 模板(全)
|  | 臺北市政府工務局水利工程處 | [10 empty] | 4018220.54 | 4316636
第4次變更項目對照詳細表
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站) | [9 empty] | 日期： | 2024-12-27
原契約分為 10 部分 本次變更 4 部分原有 393 項 | [8 empty] | 訂約總價 |  | 257600000
前經 3 次變更設計，計新增 43 項，減少 3 項，變更 27 項，變更後合計 438 項 | [8 empty] | 前次變更後總價(綜簽) |  | 308240521
本次變更設計，計新增 項，減少 項，變更 項，變更後合計 項 | [8 empty] | 本次變更後總價 |  | #VALUE!
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 變更後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 變更後 合價 | 追加 | 追減 | 備註 | 變更依據 | 數量計算式 | 變更原因
壹 | 發包工程費 | 式 |  |  |  | 306896057.15 |  | 306896057.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
一 | 工程費 | 式 |  |  |  | 231523624.68 |  | 231523624.68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
(一) | 整備工程 | 式 |  |  |  | 61233815.54 |  | 61233815.54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 720.24 | 720.24 |  | 193.11 |  | 139085.55 | 139085.55 | 0 | 0
2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 4813.44 | 4813.44 |  | 1046.16 |  | 5035628.39 | 5035628.39 | 0 | 0
3 | 盤踞切割 | M | 1743 | 1743 |  | 6199.66 |  | 10806007.38 | 10806007.38 | 0 | 0 | #磺港路橋(奇岩抽水站旁)1533.9m、希冀橋208.6m
4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 28009.56 | 27495.6367 |  | 48.28 |  | 1352301.56 | 1327489.34 | -24812.22 | 24812.22 |  | 112年12月12日 北市工水工字第1126067256號 | 新設磺港橋及希冀橋橋台辦理既有基樁與新設基樁清障開挖+單孔過路段及清江公園 ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6))+((747.2+149.44)) | 機關/現場需求 (百齡)
5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 4726.67 | 4726.67 |  | 599.71 |  | 2834631.27 | 2834631.27 | 0 | 0
6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 13120 | 15767.2226 |  | 104.64 |  | 1372876.8 | 1649882.17 | 277005.37 | -277005.37
7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 13251 | 18186 |  | 1027.37 |  | 13613679.87 | 18683750.82 | 5070070.95 | -5070070.95 | 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷)
8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 4601.44 | 0 |  | 1084.98 |  | 4992470.37 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 2588.5 | 2588.5 |  | 30.45 |  | 78819.83 | 78819.83 | 0 | 0 | #含瀝青鋪面打毛
10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 9177 | 9177 |  | 28.48 |  | 261360.96 | 261360.96 | 0 | 0
11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 162.5 | 162.5 |  | 65.4 |  | 10627.5 | 10627.5 | 0 | 0
12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 5217.7 | 5217.7 |  | 20.19 |  | 105345.36 | 105345.36 | 0 | 0
13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 782.66 | 782.66 |  | 2286.68 |  | 1789692.97 | 1789692.97 | 0 | 0 | #
14 | 節塊吊放 | 次 | 425 | 425 |  | 521.15 |  | 221488.75 | 221488.75 | 0 | 0 | #磺港路橋、共月橋、三合橋
15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 255.5 | 415.08 | 159.58 | 289.67 |  | 74010.69 | 120236.22 | 46225.53
16 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 2204 | 2204 |  | 3082.11 |  | 6792970.44 | 6792970.44 | 0 | 0
17 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 66 | 66 |  | 3311.26 |  | 218543.16 | 218543.16 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 18 | 18 |  | 1199.93 |  | 21598.74 | 21598.74 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
19 | 解說牌拆除 | 座 | 4 | 4 |  | 2999.84 |  | 11999.36 | 11999.36 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 |  | 2999.84 |  | 59996.8 | 59996.8 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 15 | 15 |  | 2999.84 |  | 44997.6 | 44997.6 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 |  | 399978.19 |  | 399978.19 | 399978.19 | 0 | 0 | 水閘門
23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 0 | 280 |  | 8624000 | 8624000 | 0 | 0 | [人力工項不打折]
24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 2150 | 2150 | 0 | 70.56 |  | 151704 | 151704 | 0 | 0 | 百齡暫置場整地需求
25 | 餘土分類處理 | 日 | 111 | 111 | 0 | 20000 |  | 2220000 | 2220000 | 0 | 0 | 新增工項 02323M00AC | 北市工水工字第1126063128號 第6點 | 數量=餘方遠運處理(台北港)/ 每日約120m3 | 屬後續擴充5000萬工項 既有磺港路、公園開挖摻雜混合物 |  | 監造提供數量?
(二) | 土建景觀工程 | 式 |  | 0 | 0 | 30807124.3 |  | 29778927.2 | 31894138.23 | 3941823.39 | -1826612.36
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1887.64 | 1887.64 | 0 | 320.72 |  | 605403.9 | 605403.9 | 0
2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 402.21 | 402.21 | 0 | 346.06 |  | 139188.79 | 139188.79 | 0
3 | 鋼筋，SD280W | KG | 18865.76 | 18865.76 | 0 | 36.4 |  | 686713.66 | 686713.66 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 107.91 | 107.91 | 0 | 3114.97 |  | 336136.41 | 336136.41 | 0
5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 564.01 | 564.01 | 0 | 3320.96 |  | 1873054.65 | 1873054.65 | 0
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 變更後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 變更後 合價 | 追加 | 追減 | 備註 | 變更依據 | 數量計算式 | 變更原因
7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 301.33 | 301.33 | 0 | 1299.82 |  | 391674.76 | 391674.76 | 0 |  | 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094 | 60 |  | 359480.4 | 774800.96 | 415320.56 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094 | 31.9 |  | 191123.75 | 411935.85 | 220812.1
10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 1180.03 | 1180.03 | 0 | 107.3 |  | 126617.22 | 126617.22 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 3879.21 | 3879.21 | 0 | 3092.69 |  | 11997193.97 | 11997193.97 | 0
12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 462.9 | 462.9 | 0 | 3961.37 |  | 1833718.17 | 1833718.17 | 0
13 | 石材鋪面 | M2 | 5.09 | 5.09 | 0 | 3965.59 |  | 20184.85 | 20184.85 | 0 |  |  | 依設計圖說計算
14 | 卵石鋪面 | M2 | 18.76 | 18.76 | 0 | 3391.22 |  | 63619.29 | 63619.29 | 0
15 | 露骨材地坪 | M2 | 118.92 | 118.92 | 0 | 773.85 |  | 92026.24 | 92026.24 | 0
16 | PC地坪 | M2 | 173.3 | 173.3 | 0 | 948.34 |  | 164347.32 | 164347.32 | 0
17 | 格柵鋪面B | 座 | 1 | 1 | 0 | 144378.63 |  | 144378.63 | 144378.63 | 0
18 | 細石子鋪面 | C.M3 | 156.68 | 156.68 | 0 | 145.21 |  | 22751.5 | 22751.5 | 0
19 | 鋼板收邊A型 | M | 689.86 | 689.86 | 0 | 2755.78 |  | 1901102.39 | 1901102.39 | 0 |  | #
20 | 鋼板收邊B型 | M | 12.91 | 12.91 | 0 | 576.77 |  | 7446.1 | 7446.1 | 0 |  | #
21 | 界石收邊 | M | 56.09 | 56.09 | 0 | 615.31 |  | 34512.74 | 34512.74 | 0
22 | 緣石收邊 | M | 656.91 | 656.91 | 0 | 685.27 |  | 450160.72 | 450160.72 | 0 |  | #
23 | 道路緣石收邊 | M | 1254.13 | 1254.13 | 0 | 699.69 |  | 877502.22 | 877502.22 | 0 |  | #
24 | 道路緣石斜坡式 | M | 44.64 | 44.64 | 0 | 1199.27 |  | 53535.41 | 53535.41 | 0 |  | #
25 | 場鑄道路緣石 | M | 142.26 | 142.26 | 0 | 57.68 |  | 8205.56 | 8205.56 | 0 |  | #
26 | 伸縮縫 | M | 8.5 | 8.5 | 0 | 138.84 |  | 1180.14 | 1180.14 | 0
27 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 0 | 2145.31 |  | 43935.95 | 43935.95 | 0 |  | #
28 | 座台A | M | 56.1 | 56.1 | 0 | 511.36 |  | 28687.3 | 28687.3 | 0
29 | 座台D | M | 16.6 | 16.6 | 0 | 829.1 |  | 13763.06 | 13763.06 | 0
30 | 座台E | M | 2 | 2 | 0 | 443.91 |  | 887.82 | 887.82 | 0
31 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 0 | 26450.3 |  | 185152.1 | 185152.1 | 0
32 | 座椅B | M | 19.2 | 19.2 | 0 | 443.91 |  | 8523.07 | 8523.07 | 0 |  | #
33 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 0 | 23899.56 |  | 47799.12 | 47799.12 | 0
34 | 座椅D-1 | 座 | 8 | 8 | 0 | 25125.57 |  | 201004.56 | 201004.56 | 0 |  | #
35 | 座椅D-2 | 座 | 3 | 3 | 0 | 24022.04 |  | 72066.12 | 72066.12 | 0
36 | 草地座階 | M | 30.1 | 30.1 | 0 | 545.1 |  | 16407.51 | 16407.51 | 0 |  | #
37 | 砌石擋牆A | M | 31.2 | 35.2 | 4 | 8355.11 |  | 260679.43 | 294099.87 | 33420.44 |  |  | 依實際施作長度
38 | 砌石擋牆B | M | 17.9 | 24.3 | 6.4 | 5394.64 |  | 96564.06 | 131089.75 | 34525.69 |  |  | 依實際施作長度
39 | 鋼板擋牆 | M | 19.6 | 19.6 | 0 | 432.57 |  | 8478.37 | 8478.37 | 0
40 | 擋牆b’型 | M | 24.9 | 24.9 | 0 | 1224.22 |  | 30483.08 | 30483.08 | 0
41 | 擋牆c’型 | M | 3.5 | 3.5 | 0 | 1148.63 |  | 4020.21 | 4020.21 | 0
42 | 樓梯E | 座 | 1 | 1 | 0 | 5698.63 |  | 5698.63 | 5698.63 | 0
43 | 樓梯G | 座 | 1 | 1 | 0 | 5963.22 |  | 5963.22 | 5963.22 | 0
44 | 樓梯H | 座 | 1 | 1 | 0 | 1421.11 |  | 1421.11 | 1421.11 | 0
45 | 樓梯J | 座 | 1 | 1 | 0 | 4031.83 |  | 4031.83 | 4031.83 | 0
46 | 樓梯K | 座 | 1 | 1 | 0 | 3313.67 |  | 3313.67 | 3313.67 | 0
47 | 欄杆B | M | 149.5 | 149.5 | 0 | 1975.94 |  | 295403.03 | 295403.03 | 0
48 | 欄杆C | M | 39.3 | 39.3 | 0 | 4874.23 |  | 191557.24 | 191557.24 | 0
49 | 護欄b | M | 51.3 | 51.3 | 0 | 2938.96 |  | 150768.65 | 150768.65 | 0
50 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 0 | 23029.53 |  | 23029.53 | 23029.53 | 0 |  | #
51 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 18604.87 |  | 37209.74 | 37209.74 | 0 |  | #
52 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 0 | 18604.87 |  | 18604.87 | 18604.87 | 0
53 | 方向指示牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 11654.82 |  | 23309.64 | 23309.64 | 0
54 | 水位警示設施 | 座 | 2 | 2 | 0 | 25107.48 |  | 50214.96 | 50214.96 | 0
55 | 警示設施說明牌A | 座 | 1 | 1 | 0 | 22415.66 |  | 22415.66 | 22415.66 | 0
56 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 0 | 21723.54 |  | 21723.54 | 21723.54 | 0
57 | 警示設施說明牌C | 座 | 1 | 1 | 0 | 22646.36 |  | 22646.36 | 22646.36 | 0
58 | 警示設施說明牌D | 座 | 4 | 4 | 0 | 17340.05 |  | 69360.2 | 69360.2 | 0
59 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 0 | 17340.05 |  | 104040.3 | 104040.3 | 0
60 | 解說牌B | 座 | 1 | 1 | 0 | 17496.65 |  | 17496.65 | 17496.65 | 0
61 | 解說牌C | 座 | 1 | 1 | 0 | 1501.66 |  | 1501.66 | 1501.66 | 0
62 | 解說牌E | 座 | 1 | 1 | 0 | 1240.05 |  | 1240.05 | 1240.05 | 0
63 | 解說牌F | 座 | 1 | 1 | 0 | 1470.75 |  | 1470.75 | 1470.75 | 0
64 | 解說牌G | 座 | 1 | 1 | 0 | 1326.56 |  | 1326.56 | 1326.56 | 0
65 | 高程控制牌 | 座 | 3 | 3 | 0 | 331.64 |  | 994.92 | 994.92 | 0
66 | 高程控制樁B | 座 | 7 | 7 | 0 | 952.18 |  | 6665.26 | 6665.26 | 0
67 | 三合祠入口意象 | 座 | 1 | 1 | 0 | 272825.21 |  | 272825.21 | 272825.21 | 0
68 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 759.43 | 759.43 | 0 | 647.65 |  | 491844.84 | 491844.84 | 0
69 | 垃圾筒 | 組 | 1 | 1 | 0 | 10412.73 |  | 10412.73 | 10412.73 | 0 |  | #
70 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 0 | 4575.03 |  | 13725.09 | 13725.09 | 0 |  | #含安裝
71 | 自然景石 | T | 88.17 | 88.17 | 0 | 15299.17 |  | 1348927.82 | 1348927.82 | 0 |  | #含結構、吊運 | 依設計圖說清點數量 | A+B+C+D=12*3234+35*1078+19*336+46*134=89.09
72 | 陰井 | 座 | 25 | 25 | 0 | 4498.31 |  | 112457.75 | 112457.75 | 0
73 | PP陰井 | 座 | 13 | 13 | 0 | 3353.5 |  | 43595.5 | 43595.5 | 0
74 | 截水溝A型 | M | 9.8 | 9.8 | 0 | 9873.85 |  | 96763.73 | 96763.73 | 0
75 | 截水溝B型 | M | 6.2 | 6.2 | 0 | 6554 |  | 40634.8 | 40634.8 | 0
76 | 截水溝C型 | M | 3.3 | 3.3 | 0 | 8390.27 |  | 27687.89 | 27687.89 | 0
77 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 40.6 | 40.6 | 0 | 671.95 |  | 27281.17 | 27281.17 | 0 |  | #
78 | ∮3"HDPE透水管 | M | 176.7 | 176.7 | 0 | 658.27 |  | 116316.31 | 116316.31 | 0
79 | ∮4"HDPE透水管 | M | 251.7 | 251.7 | 0 | 730.37 |  | 183834.13 | 183834.13 | 0
80 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 6.8 | 6.8 | 0 | 406.38 |  | 2763.38 | 2763.38 | 0
81 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 44.2 | 44.2 | 0 | 457.88 |  | 20238.3 | 20238.3 | 0 |  | #
82 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 10.7 | 10.7 | 0 | 499.08 |  | 5340.16 | 5340.16 | 0 |  | #
83 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 62.5 | 62.5 | 0 | 545.82 |  | 34113.75 | 34113.75 | 0 |  | #
84 | 淺溝 | M | 84.8 | 84.8 | 0 | 7340.02 |  | 622433.7 | 622433.7 | 0 |  | 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
85 | 雨水回收槽 | 座 | 2 | 0 | -2 | 913306.18 |  | 1826612.36 | 0 |  | -1826612.36 | # | 113.10.23依「磺港溪再造委託規劃設計工作(延壽橋至西安橋) 公共設施用地開發保水檢核(定稿版)」辦理
86 | 雨水回收槽(1) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 704273.82 | 0 | 704273.82 | 704273.82 |  | 契約單價
87 | 雨水回收槽(2) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1255553.18 | 0 | 1255553.18 | 1255553.18 |  | 契約單價
88 | 雨水回收槽(3) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1277917.6 | 0 | 1277917.6 | 1277917.6 |  | 契約單價
(三) | 橋梁工程 | 式 |  | 0 | 0 | 45369259.61 |  | 45369259.61 | 45534026.65 | 164767.04 | 0
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 928.51 | 928.51 | 0 | 320.72 |  | 297791.73 | 297791.73 | 0 |  |  | 112年12月12日 北市工水工字第1126067256號 | 新設磺港橋及希冀橋橋台清障回填 ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6)) | 機關/現場需求
2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.33 | 26.33 | 0 | 3114.97 |  | 82017.16 | 82017.16 | 0
3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 36.86 | 36.86 | 0 | 3320.96 |  | 122410.59 | 122410.59 | 0
4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 654.83 | 654.83 | 0 | 3643.53 |  | 2385892.75 | 2385892.75 | 0
5 | 鋼筋，SD280W | KG | 6240.88 | 6240.88 | 0 | 36.4 |  | 227168.03 | 227168.03 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
6 | 鋼筋，SD420W | KG | 102796.95 | 102796.95 | 0 | 38.71 |  | 3979269.93 | 3979269.93 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
7 | 清水模板，甲種 | M2 | 223.3 | 223.3 | 0 | 1154.91 |  | 257891.4 | 257891.4 | 0
8 | 清水模板，乙種 | M2 | 450.04 | 484.314 | 34.274 | 982.93 |  | 442357.82 | 476046.76 | 33688.94
9 | 普通模板，乙種 | M2 | 28.27 | 42.535 | 14.265 | 804.75 |  | 22750.28 | 34230.04 | 11479.76
10 | 耐候鋼，A242 | kg | 25655 | 25655 | 0 | 75 |  | 1924125 | 1924125 | 0
11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 3691 | 3691 | 0 | 60 |  | 221460 | 221460 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 3691 | 3691 | 0 | 31.9 |  | 117742.9 | 117742.9 | 0
13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 2162 | 2162 | 0 | 278.08 |  | 601208.96 | 601208.96 | 0
14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 99.7 | 99.7 | 0 | 1399.92 |  | 139572.02 | 139572.02 | 0 |  | #
15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 95900 | 95900 | 0 | 107.3 |  | 10290070 | 10290070 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 438.86 | 611.66 | 172.8 | 692.12 |  | 303743.78 | 423342.12 | 119598.34 |  | 需符合中華民國國家標準4750
17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 342.71 | 342.71 | 0 | 48.28 |  | 16546.04 | 16546.04 | 0
18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 231.09 | 231.09 | 0 | 721.02 |  | 166620.51 | 166620.51 | 0
19 | 放樣 | M2 | 27956 | 27956 | 0 | 28 |  | 782768 | 782768 | 0 |  | #
20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 322 | 322 | 0 | 19011.37 |  | 6121661.14 | 6121661.14 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 100 | 100 | 0 | 373.08 |  | 37308 | 37308 | 0
22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 83 | 83 | 0 | 616.49 |  | 51168.67 | 51168.67 | 0
23 | 希冀橋無障礙警示帶 | M2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1874.26 |  | 3935.95 | 3935.95 | 0
24 | 希冀橋欄杆A，新設，H=110cm | M | 62 | 62 | 0 | 2388.43 |  | 148082.66 | 148082.66 | 0 |  | #
25 | 希冀橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 33 | 33 | 0 | 12777.68 |  | 421663.44 | 421663.44 | 0 |  | #
26 | 希冀橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 71914.34 |  | 2344407.48 | 2344407.48 | 0 |  | #
27 | 希冀橋耐候鋼透空步道雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 189793.78 |  | 6187277.23 | 6187277.23 | 0 |  | #
28 | 希冀橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 0 | 78208.24 |  | 78208.24 | 78208.24 | 0 |  | #
29 | 希冀橋樓梯扶手 | M | 9.6 | 9.6 | 0 | 4213.48 |  | 40449.41 | 40449.41 | 0 |  | #
30 | 透空步道混凝土踏階 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2005.23 |  | 2005.23 | 2005.23 | 0
31 | 耐候鋼收邊(含封板) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 21727.78 |  | 708325.63 | 708325.63 | 0 |  | #
32 | 金屬製品，耐候鋼截水溝(t:8mm，w:17.2cm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 15955.67 |  | 520154.84 | 520154.84 | 0 |  | #
33 | 落水頭，不銹鋼製，方型(無牙)，標稱口徑50mm(含拆換) | 只 | 4 | 4 | 0 | 299.98 |  | 1199.92 | 1199.92 | 0
34 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 4.8 | 4.8 | 0 | 119.99 |  | 575.95 | 575.95 | 0 |  | #
35 | 希冀橋 | 座 | 1 | 1 | 0 | 849172.02 |  | 849172.02 | 849172.02 | 0
36 | 磺港路橋 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2066157.04 |  | 2066157.04 | 2066157.04 | 0
37 | 地質鑽探 | 孔 | 2 | 2 | 0 | 201796.15 |  | 403592.3 | 403592.3 | 0
38 | 鋼構吊裝 | kg | 96850 | 96850 | 0 | 16.21 |  | 1569938.5 | 1569938.5 | 0 |  |  | 增加希冀橋翼板(不銹鋼及耐候剛)重量
39 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 18 | 18 | 0 | 79587.17 |  | 1432569.06 | 1432569.06 | 0 | [6 empty] | (沅璟78700+偉寯81580+振華78500)/3=79594
(四) | 河川工程 | 式 |  | 0 | 0 | 31407621.52 |  | 31407621.52 | 34677895.91 | 3402744.23 | -132469.84
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 22 | 22 | 0 | 3114.97 |  | 68529.34 | 68529.34 | 0
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 302 | 302 | 0 | 3320.96 |  | 1002929.92 | 1002929.92 |  | 0 |  | 低水護岸及護岸1.2.3改280二型
3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 3643.53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 北市工水工字第1126067256號 第1點 |  | 設計責任
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1090 | 1501.8983 | 411.8983 | 199.99 |  | 217989.1 | 300364.64 | 82375.54 |  |  | 依混凝土總量調整
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1203 | 1274.989 | 71.989 | 982.93 |  | 1182464.79 | 1253224.94 | 70760.15
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 變更後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 變更後 合價 | 追加 | 追減 | 備註
7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13138 | 35217.513 | 22079.513 | 36.4 |  | 478223.2 | 1281917.47 | 803694.27 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
8 | 鋼筋，SD420W | KG | 15589 | 25125.1749 | 9536.1749 | 38.71 |  | 603450.19 | 972595.52 | 369145.33 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 776 | 776 | 0 | 2510.64 |  | 1948256.64 | 1948256.64 | 0 |  | #卵石，厚30cm，含勾縫
10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 235 | 251.85 | 16.85 | 3297.86 |  | 774997.1 | 830566.04 | 55568.94 |  | #
11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 102 | 173.82 | 71.82 | 2952.01 |  | 301105.02 | 513118.38 | 212013.36 |  | #
12 | 抿石子 | M2 | 400 | 841.364 | 441.364 | 1454.49 |  | 581796 | 1223755.52 | 641959.52
13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 333 | 333 | 0 | 434.98 |  | 144848.34 | 144848.34 | 0
14 | 蜂巢格網 | M2 | 1702 | 1552.445 | -149.555 | 885.76 |  | 1507563.52 | 1375093.68 |  | -132469.84 | #
15 | 伸縮縫 | M | 49 | 49 | 0 | 138.84 |  | 6803.16 | 6803.16 | 0
16 | 施工縫 | M | 85 | 85 | 0 | 326.28 |  | 27733.8 | 27733.8 | 0
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 385 | 1674.72 | 1289.72 | 692.12 |  | 266466.2 | 1159107.21 | 892641.01 |  | 需符合中華民國國家標準4750 | 護岸一二三加高及植栽槽抿石子施工時需另搭架
18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 0 | 0 | 0 | 1706.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用
19 | 河道整理 | B.M3 | 1070.5 | 1070.5 | 0 | 49 |  | 52454.5 | 52454.5 | 0
20 | 沉水式污物泵，SUS304不銹鋼，Q=0.3cms，D=300mm | 台 | 2 | 2 | 0 | 5349708.26 |  | 10699416.52 | 10699416.52 | 0
21 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 571.08 | 571.08 | 0 | 5456.33 |  | 3116000.94 | 3116000.94 | 0
22 | 泥漿運棄及處理 | M3 | 161.39 | 0 | -161.39 | 1481.84 |  | 239154.16 | 0 | -239154.16
24 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 634.14 | 776.7933 | 142.6533 | 3120.65 |  | 1978928.99 | 2424100.12 | 445171.13 |  | 新增工項 0238632202b #卵石，厚70cm | 北市工水工字第1126063128號 第2點 | H1.8*(右岸295m+左岸57.3m)=634.14 | 屬後續擴充5000萬工項 河道開挖地質軟弱，以較大尺寸之塊石固床
25 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 343.5 | 343.5 | 0 | 119.99 |  | 41216.57 | 41216.57 | 0 |  | # | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 新設護岸+新設堤牆+護坡坍落段回填修坡 295*0.7+76*0.75+40*2 | 設計責任
26 | 洩水袋 | 個 | 451 | 451 | 0 | 324.97 |  | 146561.47 | 146561.47 | 0 |  | 新增工項 0263980007 | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 新設護岸+新設堤牆+護坡坍落段回填修坡 295+76+80 | 設計責任
28 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 1513 | 1513 | 0 | 926.62 |  | 1401976.06 | 1401976.06 | 0 |  | 回收混凝土碎料作為河床封底材料相關費用 | 112年9月8日-北市工水工字第1126049522號 第13點 113年1月15日-北市工水工字第1136007935號 第3點 | L295m*W8.2m*0.5mTH+基礎臨河道測回填 | 屬後續擴充5000萬工項 避免新河道於汛期或強降雨河床受沖刷，故利用現地打除後之混凝土碎塊做為固床封底材料 |  | 35.6704
29 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 1177.9 | 1177.9 | 0 | 3832.9 |  | 4514772.91 | 4514772.91 | 0 |  | 新增工項 0331027203 | 112年12月12日 北市工水工字第1126067256號 第1點 113年3月4日 北市工水工字第1136015678號 | 新設護岸、堤牆、砌石及塊石被填，混凝土(280kgf/cm2)應採第2型水泥 (295+57.3)*1.5*0.25=132.11 766+護岸一((2.3+1.8)*0.15*270)+護岸二((4.6+0.3)*0.15+0.8*0.15)*11.2+((3+0.3)*0.15+0.8*0.15)*18.25+低水護岸0.75*0.15*295+護岸三((4*0.15)+(1.6*0.15))*57.33+((5.3*0.15)+(1.6*0.15))*11.2 | 機關/現場需求 11% 設計責任 89% |  | 河岸堤牆及護岸使用Ⅱ型水泥； 766+塊石背填:(1.5*1.5*0.45*0.45)^(1/2)*(295+57.3)m*0.15mTH=8.59 774.59
30 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 442.5 | 734.296 | 291.796 | 234.99 |  | 103983.08 | 172552.22 | 68569.14 |  | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費) | 113年3月4日 北市工水工字第1136015678號 | L295*W1.5=442.5 | 屬後續擴充5000萬工項 開挖地質軟弱，故新增砌塊石護岸底層
(五) | 下水道工程 | 式 |  | 0 | 0 | 28004421.2 |  | 28004421.2 | 33518571.4 | 5987095.54 | -472945.34
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 252 | 109.33 | -142.67 | 3114.97 |  | 784972.44 | 340559.67 |  | -444412.77 |  | 箱涵PC減做
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2490 | 2490 | 0 | 3320.96 |  | 8269190.4 | 8269190.4 | 0
3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 | 998 | 0 | 1749.16 |  | 1745661.68 | 1745661.68 | 0
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3740 | 3597.33 | -142.67 | 199.99 |  | 747962.6 | 719430.03 |  | -28532.57
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 4240 | 4949.6072 | 709.6072 | 982.93 |  | 4167623.2 | 4865117.41 | 697494.21
6 | 清水模板，丙種 | M2 | 38 | 49.36 | 11.36 | 698.28 |  | 26534.64 | 34467.1 | 7932.46
7 | 普通模板，乙種 | M2 | 783 | 1409.35 | 626.35 | 804.75 |  | 630119.25 | 1134174.41 | 504055.16
8 | 普通模板，丙種 | M2 | 300 | 761.34 | 461.34 | 533.61 |  | 160083 | 406258.64 | 246175.64
9 | 鋼筋，SD280W | KG | 137462 | 207085.1728 | 69623.1728 | 36.4 |  | 5003616.8 | 7537900.29 | 2534283.49 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
10 | 鋼筋，SD420W | KG | 116638 | 168230.73 | 51592.73 | 38.71 |  | 4515056.98 | 6512211.56 | 1997154.58 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
11 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 112 | 112 | 0 | 2865.8 |  | 320969.6 | 320969.6 |  | 0 | 改D600mm | 113.6.20總工工地視察，依水利處規定管徑修改
12 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 47 | 47 | 0 | 1477.97 |  | 69464.59 | 69464.59 | 0 |  | 已進貨5座，是否配合管徑變更?
13 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 148 | 148 | 0 | 151.71 |  | 22453.08 | 22453.08 | 0
14 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 6 | 6 | 0 | 15778.75 |  | 94672.5 | 94672.5 | 0
15 | 伸縮縫 | M | 746 | 746 | 0 | 138.84 |  | 103574.64 | 103574.64 |  | 0 | 依實作計算
16 | 施工縫 | M | 1740 | 1740 | 0 | 326.28 |  | 567727.2 | 567727.2 |  | 0 | 依實作計算
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 783 | 783 | 0 | 692.12 |  | 541929.96 | 541929.96 | 0 |  | 需符合中華民國國家標準4750
18 | 舌閥，含止傾桿，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑1200mm | 組 | 1 | 1 | 0 | 214228.32 |  | 214228.32 | 214228.32 | 0
19 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 44 | 44 | 0 | 422.28 |  | 18580.32 | 18580.32 | 0
(六) | 道路及附屬工程 | 式 |  |  |  | 13631722.12 |  | 13631722.12 | 15473288.6 | 1841566.48 | 0
1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 230 | 230 | 0 | 7517.15 |  | 1728944.5 | 1728944.5 | 0
2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 689 | 689 | 0 | 7496.55 |  | 5165122.95 | 5165122.95 | 0
3 | 路基整理 | M2 | 4589 | 4589 | 0 | 11.6 |  | 53232.4 | 53232.4 | 0 |  |  | 依道路面積計算
4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 4589 | 4589 | 0 | 42.46 |  | 194848.94 | 194848.94 | 0
5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 13765 | 13765 | 0 | 15.96 |  | 219689.4 | 219689.4 | 0
6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 49 | 49 | 0 | 3114.97 |  | 152633.53 | 152633.53 | 0
7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 328 | 494.42 | 166.42 | 3320.96 |  | 1089274.88 | 1641949.04 | 552674.16
8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 377 | 543.42 | 166.42 | 199.99 |  | 75396.23 | 108678.57 | 33282.34
9 | 清水模板，丙種 | M2 | 867 | 889.83 | 22.83 | 698.28 |  | 605408.76 | 621350.49 | 15941.73
10 | 普通模板，丙種 | M2 | 1257 | 1257 | 0 | 533.61 |  | 670747.77 | 670747.77 | 0
11 | 鋼筋，SD280W | KG | 12810 | 46866.82 | 34056.82 | 36.4 |  | 466284 | 1705952.25 | 1239668.25 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 依所頒標準圖(暗溝)鋼筋使用#4、#5，計算書以#3、#4計算，且未算溝蓋板鋼筋
12 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 158 | 158 | 0 | 3615.1 |  | 571185.8 | 571185.8 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
13 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 3713 | 3713 | 0 | 107.44 |  | 398924.72 | 398924.72 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
14 | 伸縮縫 | M | 155 | 155 | 0 | 138.84 |  | 21520.2 | 21520.2 | 0
15 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | 1376.7 | 1376.7 | 0 | 1288.28 |  | 1773575.08 | 1773575.08 | 0 |  | 新增工項 03110700k2 | 參考113年水利處1.41單價組成 北市工水工字第1126049522號 第18點 | 4589*0.3m=1376.7 | ？
16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M | 512.1 | 512.1 | 0 | 868.84 |  | 444932.96 | 444932.96 | 0 |  | 新增工項 03110700h2 | 參考113年水利處單價1.106 北市工水工字第1126049522號 第22點 | 側溝長度(U31+U32+BL24+U33+BL25+U34)+(L23+BR1+L26+BR2+L27+BL22+U29+U30+BL23-1+BL23-2)+(U18+BL19+U20+BL20+U21+U22+U24+U25+BL21+U28+BL23)+(BL16+U15+BL17+U16+BL18+U17+BL18-1+U19) (26.4+21.4+6.8+29.6+4.8+58.5)+(52.7+6.8+48.3+5.0+21.2+10.7+23.9+49.8+2.3+1.4)+(43.6+11.2+9.1+20.6+77.7+67.4+13.8+49.3+17.5+24.2+1.8)+(10.9+43.0+11.1+9.4+10.0+42.0+1.2+20.1)=853.5 853.5*0.6=512.1 | ？ |  | 新設側溝長度： 872m 寬度0.6m
(七) | 植栽工程 | 式 |  |  | 0 | 901865.78 |  | 5797339.81 | 5864027.48 | 66687.67 | 0 |  |  |  |  | 924.1 | 853.5
1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1 | 1 | 0 | 704.48 |  | 704.48 | 704.48 | 0 |  | 穴孔：D=20CM， H=20CM
2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 1 | 1 | 0 | 399.98 |  | 399.98 | 399.98 | 0 |  | #保護樹、移植喬木
3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 14 | 15 | 1 | 3569.75 |  | 49976.5 | 53546.25 | 3569.75 |  | #保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 2 | 2 | 0 | 4082.87 |  | 8165.74 | 8165.74 | 0 |  | 保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 6 | 9 | 3 | 7408.14 |  | 44448.84 | 66673.26 | 22224.42 |  | 保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 8 | 8 | 0 | 10318.74 |  | 82549.92 | 82549.92 | 0 |  | 保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 5 | 0 | 15163.34 |  | 75816.7 | 75816.7 | 0 |  | #保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 3 | 3 | 0 | 21801.91 |  | 65405.73 | 65405.73 | 0 |  | 保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
9 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 0 | 29983.23 |  | 59966.46 | 59966.46 | 0 |  |  | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
10 | 移植，喬木類移植，50cm≦米高直徑＜55cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 28372.4 |  | 28372.4 | 28372.4 | 0
11 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 73084.87 |  | 73084.87 | 73084.87 | 0
12 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 4 | 4 | 0 | 22813.26 |  | 91253.04 | 91253.04 | 0 |  | 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄
13 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，米高直徑＜10cm | 株 | 1 | 2 | 1 | 1079.85 |  | 1079.85 | 2159.7 | 1079.85 |  | 免保活
14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 7 | 6 | 1963.19 |  | 1963.19 | 13742.33 | 11779.14
15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 3 | 2 | 2216.48 |  | 2216.48 | 6649.44 | 4432.96
16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 6 | 5 | 4720.31 |  | 4720.31 | 28321.86 | 23601.55
17 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 162 | 162 | 0 | 1859.79 |  | 301285.98 | 301285.98 | 0 |  | 保護樹菱形格網護樹圍籬
18 | 植栽保護，保護工作，喬木類，(受保護樹鋼材支架) | 組 | 1 | 1 | 0 | 10254.44 |  | 10254.44 | 10254.44 | 0 |  | #含基礎及施作所需費用
19 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 268 | 268 | 0 | 40 |  | 10720 | 10720 | 0 |  | #受保護樹木及移植樹木
20 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 1340 | 1340 | 0 | 35 |  | 46900 | 46900 | 0 |  | #含受保護樹木及移植樹木
21 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1 | 1 | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 0
22 | 產品，防水毯 | M2 | 1 | 1 | 0 | 530.97 |  | 530.97 | 530.97 | 0 |  | 受保護樹木
23 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 11.31 | 11.31 | 0 | 3386.34 |  | 38299.51 | 38299.51 | 0
24 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 0 | 107994.11 |  | 107994.11 | 107994.11 | 0 |  | #受保護樹木生長監控
25 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1 | 1 | 0 | 499.97 |  | 499.97 | 499.97 | 0 |  | #
26 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 10067.84 |  | 10067.84 | 10067.84 | 0 |  | #
27 | 香楠，300≦樹高<350cm，200≦樹幅<250cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 6487.57 |  | 6487.57 | 6487.57 | 0 |  | #
28 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 8473.3 |  | 8473.3 | 8473.3 | 0 |  | #
29 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 17742.79 |  | 17742.79 | 17742.79 | 0 |  | #
30 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  | 5164.09 | 5164.09 | 0 |  | #
31 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  | 5164.09 | 5164.09 | 0 |  | #
32 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5730.56 |  | 5730.56 | 5730.56 | 0 |  | #
33 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 7081 |  | 7081 | 7081 | 0 |  | #
34 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 4752.11 |  | 4752.11 | 4752.11 | 0 |  | #
35 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 14691.08 |  | 14691.08 | 14691.08 | 0 |  | #
36 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 224.3 |  | 224.3 | 224.3 | 0 |  | #
37 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 275.64 |  | 275.64 | 275.64 | 0 |  | #
38 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 283.53 |  | 283.53 | 283.53 | 0 |  | #
39 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 88.95 |  | 88.95 | 88.95 | 0
40 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 123.72 |  | 123.72 | 123.72 | 0 |  | #
41 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 121.41 |  | 121.41 | 121.41 | 0
42 | 迷迭香，25≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 134.28 |  | 134.28 | 134.28 | 0
43 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 36.55 |  | 36.55 | 36.55 | 0 |  | #
44 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 103.76 |  | 103.76 | 103.76 | 0
45 | 銀劍蔓綠絨，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 140.84 |  | 140.84 | 140.84 | 0
46 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 51.75 |  | 51.75 | 51.75 | 0 |  | #
47 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 35.01 |  | 35.01 | 35.01 | 0 |  | #
48 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  | 58.37 | 58.37 | 0 |  | #
49 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  | 79.04 | 79.04 | 0 |  | #
50 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 63.59 |  | 63.59 | 63.59 | 0 |  | #
51 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 94.49 |  | 94.49 | 94.49 | 0 |  | #
52 | 蜂香薄荷，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 73.89 |  | 73.89 | 73.89 | 0 |  | #
53 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 92.43 |  | 92.43 | 92.43 | 0 |  | #
54 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 61.98 |  | 61.98 | 61.98 | 0 |  | #
55 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 154.66 |  | 154.66 | 154.66 | 0 |  | #
56 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 67.71 |  | 67.71 | 67.71 | 0 |  | #
57 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 54.25 |  | 54.25 | 54.25 | 0 |  | #
58 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 90.3 |  | 90.3 | 90.3 | 0 |  | #
59 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 67.13 |  | 67.13 | 67.13 | 0 |  | #
60 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 56.83 |  | 56.83 | 56.83 | 0 |  | #
61 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 68.67 |  | 68.67 | 68.67 | 0 |  | #
62 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 59.92 |  | 59.92 | 59.92 | 0 |  | #
63 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  | 58.37 | 58.37 | 0 |  | #
64 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 68.21 |  | 68.21 | 68.21 | 0 |  | #
65 | 薜荔，20 ≦ 高度(枝長) < 30㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 72.33 |  | 72.33 | 72.33 | 0 |  | #
66 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 111.47 |  | 111.47 | 111.47 | 0 |  | #
67 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 101.17 |  | 101.17 | 101.17 | 0 |  | #
68 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 81.62 |  | 81.62 | 81.62 | 0
69 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  | 79.04 | 79.04 | 0
70 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 99.64 |  | 99.64 | 99.64 | 0
71 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 74.92 |  | 74.92 | 74.92 | 0
72 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 0 | 72.28 |  | 72.28 | 72.28 | 0
73 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 0 | 43.77 |  | 43.77 | 43.77 | 0
74 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 0 | 28.11 |  | 28.11 | 28.11 | 0
75 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 0 | 239.86 |  | 239.86 | 239.86 | 0 |  | #假儉草
76 | D=20CM微型樁(含工料、鑽桿接桿、鑽掘泥漿處理運棄，鋼筋另計) | M | 1305 | 1305 | 0 | 1765.46 |  | 2303925.3 | 2303925.3 | 0 |  | 新增工項 0247230001 | 113年2月7日 北市工水河字第1136012436號 | 受保護樹下方鑽桿接桿施作 43.5*(1/0.2)*6m (再下一紀錄因開挖後現地雜填地質軟弱) | 屬後續擴充5000萬工項 開挖地質軟弱，故新增擋土設施防止受保護樹崩落 |  | 43.5*5*6
77 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 15318 | 15318 | 0 | 149.99 |  | 2297546.82 | 2297546.82 | 0 |  |  | 113.01.31會勘北市工水工字第1136012511號 | 1702m2*9包=15318 | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | 1 |  | 5050770.37 |  | 5050770.37 | 5050770.37 | 0 | 0
1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH-WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 88179.19 |  | 88179.19 | 88179.19 | 0
2 | 低壓配電盤，"WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 149702.84 |  | 149702.84 | 149702.84 | 0
3 | 低壓配電盤，"MLN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 168290.82 |  | 168290.82 | 168290.82 | 0
4 | 低壓配電盤，"PSN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 23946.69 |  | 23946.69 | 23946.69 | 0
5 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 11 | 11 | 0 | 42797.67 |  | 470774.37 | 470774.37 | 0 |  | # H:8M，含基礎座預埋桿件
6 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 9 | 9 | 0 | 60396.71 |  | 543570.39 | 543570.39 | 0 |  | #
7 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 10 | 10 | 0 | 34998.09 |  | 349980.9 | 349980.9 | 0 |  | #
8 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 8 | 8 | 0 | 9999.45 |  | 79995.6 | 79995.6 | 0 |  | #
9 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 0 | 1499.92 |  | 2999.84 | 2999.84 | 0
10 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 0 | 3999.78 |  | 7999.56 | 7999.56 | 0
11 | 軟帶燈 LED11W | M | 44.6 | 44.6 | 0 | 799.96 |  | 35678.22 | 35678.22 | 0
12 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 10 | 10 | 0 | 11299.38 |  | 112993.8 | 112993.8 | 0
13 | 圓形壁崁燈 LED 12W | 組 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  | 89995.1 | 89995.1 | 0
14 | 階梯燈 LED 3W | 組 | 17 | 17 | 0 | 4199.77 |  | 71396.09 | 71396.09 | 0
15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 0 | 112957.32 |  | 112957.32 | 112957.32 | 0 |  | #(含基礎鎖固螺桿五金)
16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 0 | 322482.41 |  | 322482.41 | 322482.41 | 0 |  | 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7
17 | 交通號誌 | 組 | 17 | 17 | 0 | 99994.55 |  | 1699907.35 | 1699907.35 | 0
18 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 2 | 2 | 0 | 14999.18 |  | 29998.36 | 29998.36 | 0 |  | #
19 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 0 | 1499.92 |  | 1499.92 | 1499.92 | 0 |  | #水波紋高燈
20 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 2 | 2 | 0 | 2599.86 |  | 5199.72 | 5199.72 | 0
21 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 9 | 9 | 0 | 4459.76 |  | 40137.84 | 40137.84 | 0
22 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，125mm2 | M | 180 | 180 | 0 | 596.98 |  | 107456.4 | 107456.4 | 0
23 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 | M | 60 | 60 | 0 | 67.42 |  | 4045.2 | 4045.2 | 0 |  | #
24 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 | M | 1032 | 1032 | 0 | 29.42 |  | 30361.44 | 30361.44 | 0
25 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1103 | 1103 | 0 | 147.1 |  | 162251.3 | 162251.3 | 0
26 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2064 | 2064 | 0 | 78.46 |  | 161941.44 | 161941.44 | 0
27 | 配線安全接頭(600V PVC電纜) | 式 | 1 | 1 | 0 | 24062.69 |  | 24062.69 | 24062.69 | 0 |  | #
28 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1011 | 1011 | 0 | 35.55 |  | 35941.05 | 35941.05 | 0
29 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 946 | 946 | 0 | 60.07 |  | 56826.22 | 56826.22 | 0 |  | #
30 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm | M | 55 | 55 | 0 | 125.03 |  | 6876.65 | 6876.65 | 0
31 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 22 | 22 | 0 | 178.97 |  | 3937.34 | 3937.34 | 0
32 | 配線安全接頭(XLPE電力電纜) | 式 | 1 | 1 | 0 | 19812.92 |  | 19812.92 | 19812.92 | 0
33 | 配管另件 | 式 | 1 | 1 | 0 | 29571.39 |  | 29571.39 | 29571.39 | 0
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 |  |  | 0 | 11249747.31 |  | 11249747.31 | 13193015.85 | 1943268.54 | 0
1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 2576.8 | 2576.8 | 0 | 247.19 |  | 636959.19 | 636959.19 | 0 |  | 租用 | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 1*6*267=1602M | 機關/現場需求
2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 2576.8 | 2576.8 | 0 | 236.89 |  | 610418.15 | 610418.15 | 0 |  |  | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 1*6*267=1602M | 機關/現場需求
3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2 | 9215 | 9215 | 0 | 252.34 |  | 2325313.1 | 2325313.1 | 0 |  |  | 112年9月1日-北市工水工字第1126048706號 113年1月29日-北市工水工字第1136010926號 | 百齡抽水站暫置+低水護岸基礎+單孔箱涵(清江公園及過路段) 2.5*5*52*3.5月+2.5*267*0.5+68*3*2=1245.5 | 機關/現場需求 (+百齡)
4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  | 349980.91 | 349980.91 | 0 |  | #(含所有設施撤離)
5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 2052 | 2928 | 876 | 931.07 |  | 1910555.64 | 2726172.96 | 815617.32 |  | (含油料及運費)
6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 720 | 1053 | 333 | 3386.34 |  | 2438164.8 | 3565816.02 | 1127651.22 |  |  | 113年2月15日 北市工水工字第1136012511號 施工疑義現場會勘 | 新設堤牆Ⅱ型+磺港橋雙孔箱涵段+新設堤牆Ⅲ型砌石段+磺港路單孔箱涵段 | 機關/現場需求
7 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 132 | 132 | 0 | 5107.6 |  | 674203.2 | 674203.2 | 0 |  | 租用2.5個月
8 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 106 | 106 | 0 | 7385.08 |  | 782818.48 | 782818.48 | 0 |  | 租用2.5個月
9 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 156 | 156 | 0 | 9752.14 |  | 1521333.84 | 1521333.84 | 0 |  | 租用4.5個月
二 | 雜項工程費 | 式 |  | 0 | 0 | 19449714.1 |  | 19449714.1 | 20349665 | 899950.9 | 0
1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 0 | 716633.92 |  | 716633.92 | 716633.92 | 0 |  | #
2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 0 | 49997.27 |  | 349980.89 | 349980.89 | 0
3 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 2230 | 2230 | 0 | 805.95 |  | 1797268.5 | 1797268.5 | 0 |  | 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 112年11月23日 北市工水工字第1126063128號 |  | 機關/現場需求
4 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 4 | 4 | 0 | 49997.27 |  | 199989.08 | 199989.08 | 0
5 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 19 | 24 | 5 | 179990.18 |  | 3419813.42 | 4319764.32 | 899950.9 |  | 工期730天/30約24個月
6 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 0 | 205971.45 |  | 205971.45 | 205971.45 | 0 |  | #
7 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 0 | 2424867.76 |  | 2424867.76 | 2424867.76 | 0 |  | #
8 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  | 349980.91 | 349980.91 | 0
9 | 臨時構台便橋 | M2 | 464 | 464 | 0 | 15384.09 |  | 7138217.76 | 7138217.76 | 0 |  |  |  |  | 屬後續擴充5000萬工項 考量防汛需求，配合汛期須新設施工構台以利鋼橋吊放
10 | 臨時直立式號誌 | 組 | 2 | 2 | 0 | 60994.76 |  | 121989.52 | 121989.52 | 0 |  | 新增工項 0289311038 | 113年1月3日 北市工水工字第1126070809號 |  | 機關/現場需求
11 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 | 129 | 129 |  | 1159.86 |  | 149621.94 | 149621.94 | 0
12 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 | 282 | 282 |  | 689.92 |  | 194557.44 | 194557.44 | 0
13 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 | 214.5 | 214.5 |  | 899.89 |  | 193026.41 | 193026.41 | 0
14 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 | 47 | 47 |  | 1499.82 |  | 70491.54 | 70491.54 | 0
15 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 | 73 | 73 |  | 1419.83 |  | 103647.59 | 103647.59 | 0
16 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 | 174 | 174 |  | 771.9 |  | 134310.6 | 134310.6 | 0
17 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 | 1695 | 1695 |  | 400.95 |  | 679610.25 | 679610.25 | 0
18 | 普通工(災後) | 時 | 310 | 310 |  | 280.97 |  | 87100.7 | 87100.7 | 0
19 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 | 723.5 | 723.5 |  | 800.9 |  | 579451.15 | 579451.15 | 0
20 | 普通工，夜間(災後) | 時 | 122 | 122 |  | 561.93 |  | 68555.46 | 68555.46 | 0
21 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 | 421 | 421 |  | 519.94 |  | 218894.74 | 218894.74 | 0
22 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 | 28 | 28 |  | 1579.81 |  | 44234.68 | 44234.68 | 0
23 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 | 442.5 | 442.5 |  | 209.97 |  | 92911.73 | 92911.73 | 0
24 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 | 2 | 2 |  | 10798.67 |  | 21597.34 | 21597.34 | 0
25 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 | 12 | 12 |  | 7249.11 |  | 86989.32 | 86989.32 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 |  | 0 | 0 | 3537274.38 |  | 3537274.38 | 3537274.38 | 0 | 0
1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 295 | 295 | 0 | 299.98 |  | 88494.1 | 88494.1 | 0
2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 59 | 59 | 0 | 2999.84 |  | 176990.56 | 176990.56 | 0 |  | #
3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 59 | 59 | 0 | 149.99 |  | 8849.41 | 8849.41 | 0 |  | #
4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 0 | 1199.93 |  | 10799.37 | 10799.37 | 0 |  | #
5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 22 | 22 | 0 | 649.96 |  | 14299.12 | 14299.12 | 0 |  | 每組3支
6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 22 | 22 | 0 | 1299.93 |  | 28598.46 | 28598.46 | 0 |  | 每組3支
7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 5 | 5 | 0 | 3499.81 |  | 17499.05 | 17499.05 | 0
8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 0 | 699.96 |  | 3499.8 | 3499.8 | 0
9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  | 14999.18 | 14999.18 | 0
10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 5999.67 |  | 5999.67 | 5999.67 | 0 |  | #
11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 0 | 49497.3 |  | 49497.3 | 49497.3 | 0
12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 6 | 6 | 0 | 2999.84 |  | 17999.04 | 17999.04 | 0
13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 0 | 11999.35 |  | 899951.25 | 899951.25 | 0
14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 0 | 1499.92 |  | 112494 | 112494 | 0
15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 0 | 11999.35 |  | 11999.35 | 11999.35 | 0 |  | #
16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 0 | 1999.89 |  | 1999.89 | 1999.89 | 0
17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 11 | 11 | 0 | 2999.84 |  | 32998.24 | 32998.24 | 0 |  | #
18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 0 | 1399.92 |  | 4199.76 | 4199.76 | 0 |  | #
19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  | 89995.1 | 89995.1 | 0
20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 8999.51 |  | 8999.51 | 8999.51 | 0
21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 5999.67 |  | 11999.34 | 11999.34 | 0
22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  | 2499.86 | 2499.86 | 0
23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  | 2499.86 | 2499.86 | 0
24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 0 | 2999.84 |  | 11999.36 | 11999.36 | 0
25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 0 | 19998.91 |  | 39997.82 | 39997.82 | 0 |  | #
26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  | 14999.18 | 14999.18 | 0
27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 0 | 1299.93 |  | 3899.79 | 3899.79 | 0
28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 4 | 4 | 0 | 999.95 |  | 3999.8 | 3999.8 | 0
29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 0 | 8999.51 |  | 17999.02 | 17999.02 | 0 |  | #
30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 4 | 4 | 0 | 4199.77 |  | 16799.08 | 16799.08 | 0
31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 2 | 2 | 0 | 999.95 |  | 1999.9 | 1999.9 | 0
32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 12 | 12 | 0 | 4499.75 |  | 53997 | 53997 | 0
33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 636265.3 |  | 1272530.6 | 1272530.6 | 0
34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 0 | 1999.89 |  | 7999.56 | 7999.56 | 0 |  | #
35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 1 | 1 | 0 | 119722.49 |  | 119722.49 | 119722.49 | 0
36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 74993.56 |  | 74993.56 | 74993.56 | 0 |  | 新增工項 01450D18x8a #一組2支樁 | 北市工水工字第1126063128號 第14點 |  | 設計責任
37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 2 | 2 | 0 | 83492.83 |  | 166985.66 | 166985.66 | 0 |  |  |  |  | 設計責任
38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 76193.42 |  | 76193.42 | 76193.42 | 0 |  |  |  |  | 設計責任
39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 17998.46 |  | 35996.92 | 35996.92 | 0 |  |  |  |  | 設計責任
四 | 工地環境保護費 | 式 |  |  | 0 | 3983954.68 |  | 3983954.68 | 3983954.68 | 0
1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 0 | 13067.55 |  | 627242.4 | 627242.4 | 0
2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 28448 | 28448 | 0 | 54.56 |  | 1552122.88 | 1552122.88 | 0 |  | 280m2/月，共24個月 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第19點 | 原契約280m2/月*24個月， 工區範圍28448m2，約1185.34m2/月*24個月 | 設計責任 |  | 工區範圍面積 28448-6720
3 | 環境保護費用，灑水車 | 時 | 1570 | 1570 | 0 | 1149.42 |  | 1804589.4 | 1804589.4 | 0 |  |  | (1)北市工水工字第112049522號 施工疑義第56點 (2)北市工水工字第1126048706號 第3.4點 / 北市工水河字第1126052784號 第4點 | 1.依工程釋疑回覆，增加環境保護費用、百齡暫置區需求 百齡：預估8H*15天 出土/進土4+4月 8*30*4+(730-8*30)*1 | 機關/現場需求
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 |  |  | 0 | 10146417.94 |  | 10146417.94 | 10815643.95 | 669226.01 | 0
1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1294.97 | 1294.97 | 0 | 3662.03 |  | 4742218.99 | 4742218.99 | 0 |  | 高度2.4m
2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 1840.93 | 1840.93 | 0 | 352.98 |  | 649811.47 | 649811.47 | 0 |  | 需經審查後設置
3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 0 | 217.01 |  | 12803.59 | 12803.59 | 0
4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 0 | 50 |  | 1500 | 1500 | 0
5 | 指示標誌 | 座 | 19 | 19 | 0 | 1900.88 |  | 36116.72 | 36116.72 | 0
6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 10 | 10 | 0 | 1230.67 |  | 12306.7 | 12306.7 | 0
7 | 施工警告燈號 | 座 | 577 | 577 | 0 | 1666.03 |  | 961299.31 | 961299.31 | 0
8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 3 | 1 | 48510.35 |  | 97020.7 | 145531.05 | 48510.35 |  |  | 暫置區增做1座
9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 19 | 19 | 0 | 587.07 |  | 11154.33 | 11154.33 | 0 |  | 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作
10 | 牌面承座 | 個 | 19 | 19 | 0 | 664.14 |  | 12618.66 | 12618.66 | 0
11 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 0 | 9999.45 |  | 19998.9 | 19998.9 | 0
12 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 698.15 | 698.15 | 0 | 209.99 |  | 146604.52 | 146604.52 | 0 |  | 含警示燈
13 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 2498.77 | 2498.77 | 0 | 299.98 |  | 749581.02 | 749581.02 | 0
14 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 199.99 |  | 279246.04 | 279246.04 | 0
15 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 21835.68 |  | 21835.68 | 21835.68 | 0
16 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度＜2.1m | M | 355 | 355 | 0 | 1859.79 |  | 660225.45 | 660225.45 | 0 |  | 百齡暫置區及奇岩二號公園使用
17 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 465 | 465 | 0 | 293.71 |  | 136575.15 | 136575.15 | 0 |  | 新增工項 01556H1001 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 依113年1月29日-北市工水工字第1136010926號 | 奇岩2公園配合鄰近社區居民施工圍設 385+80 | 機關/現場需求 (百齡)
18 | 臨時工 | 時 | 4920 | 7137 | 2217 | 279.98 |  | 1377501.6 | 1998217.26 | 620715.66 |  | 1.臨時指揮人員 2.新增工項 L000006C00001a | 北市工水工字第1126048706號 百齡抽水站暫置會勘 結論 北市工水工字第1126063128號 第13點 單價參考分析表219-4.臨時工，(陸正申請，回報及配合道路挖掘之相關作業) | 百齡抽水站暫置區+議員陳情工區臨時交維 720+4200 | 機關/現場需求 (百齡)
19 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 | 1 | 1 |  | 217999.11 |  | 217999.11 | 217999.11 | 0
六 | 職業安全衛生費 | 式 |  |  | 0 | 3112577.47 |  | 3112577.47 | 3112577.47 | 0 | 0
1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 0 | 770 |  | 7700 | 7700 | 0
2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 0 | 201 |  | 20100 | 20100 | 0
3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 0 | 300 |  | 15000 | 15000 | 0
4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 0 | 650 |  | 48750 | 48750 | 0
5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 0 | 28 |  | 5600 | 5600 | 0 |  |  | 橡膠手套
6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 0 | 500 |  | 50000 | 50000 | 0
7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 0 | 280 |  | 21000 | 21000 | 0
8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 0 | 350 |  | 17500 | 17500 | 0
9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 0 | 560 |  | 5600 | 5600 | 0
10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 0 | 250 |  | 1000 | 1000 | 0
11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 0 | 8300 |  | 41500 | 41500 | 0
12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 0 | 1160 |  | 5800 | 5800 | 0
13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 0 | 600 |  | 3000 | 3000 | 0
14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 0 | 1800 |  | 9000 | 9000 | 0
15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 0 | 2200 |  | 176000 | 176000 | 0
16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 0 | 232697.98 |  | 232697.98 | 232697.98 | 0
17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 0 | 13 |  | 65000 | 65000 | 0
18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 0 | 108865.49 |  | 108865.49 | 108865.49 | 0 |  | 含教育訓練及防災演練
七 | 自主品管費 | 式 |  |  | 0 | 2769229.16 |  | 2769229.16 | 2769229.16 | 0 | 0
1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 490765.16 |  | 490765.16 | 490765.16 | 0 |  | 含廠製圖及送審文件製作
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | 1 | 0 | 30205923.06 |  | 30205923.06 | #VALUE! | #VALUE! |  | (一~七)*[約10.94944113%] | #VALUE!
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 1987650 |  | 1987650 | 1987650 |  |  | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費)
1 | 台北港土方管理費 | M3 | 13251 | 18186 | 4935 | 150 |  | 1987650 | 2727900
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | 1 | 0 | 179691.68 |  | 179691.68 | 179691.68 |  |  | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費)
1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3208.78 | 3208.78 | 0 | 56 |  | 179691.68 | 179691.68
1952.0152
| 清水模板，乙種 |  |  |  | 815.8702
| 清水模板，丙種 |  |  |  | 34.19
| 普通模板，乙種 |  |  |  | 640.615
| 普通模板，丙種 |  |  |  | 461.34

## 鋼筋280420
|  | 臺北市政府工務局水利工程處 | [11 empty] | 4018220.54 | 4316636
第4次變更項目對照詳細表
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站) | [9 empty] | 日期： | 2024-12-27
原契約分為 10 部分 本次變更 4 部分原有 393 項 | [8 empty] | 訂約總價 |  | 257600000
前經 3 次變更設計，計新增 43 項，減少 3 項，變更 27 項，變更後合計 438 項 | [8 empty] | 前次變更後總價(綜簽) |  | 308240521
本次變更設計，計新增 項，減少 項，變更 項，變更後合計 項 | [8 empty] | 本次變更後總價 |  | #VALUE!
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 變更後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 變更後 合價 | 追加 | 追減 | 備註 |  | 變更依據 | 數量計算式 | 變更原因
壹 | 發包工程費 | 式 |  |  |  | 307553807.34 |  | 307553807.34 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
一 | 工程費 | 式 |  |  |  | 232181374.87 |  | 232181374.87 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
(一) | 整備工程 | 式 |  |  |  | 61233815.54 |  | 61233815.54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 720.24 | 720.24 |  | 193.11 |  | 139085.55 | 139085.55 | 0 | 0
2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 4813.44 | 4813.44 |  | 1046.16 |  | 5035628.39 | 5035628.39 | 0 | 0
3 | 盤踞切割 | M | 1743 | 1743 |  | 6199.66 |  | 10806007.38 | 10806007.38 | 0 | 0 | #磺港路橋(奇岩抽水站旁)1533.9m、希冀橋208.6m
4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 28009.56 | 27495.6367 |  | 48.28 |  | 1352301.56 | 1327489.34 | -24812.22 | 24812.22 |  |  | 112年12月12日 北市工水工字第1126067256號 | 新設磺港橋及希冀橋橋台辦理既有基樁與新設基樁清障開挖+單孔過路段及清江公園 ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6))+((747.2+149.44)) | 機關/現場需求 (百齡)
5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 4726.67 | 4726.67 |  | 599.71 |  | 2834631.27 | 2834631.27 | 0 | 0
6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 13120 | 15767.2226 |  | 104.64 |  | 1372876.8 | 1649882.17 | 277005.37 | -277005.37
7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 13251 | 18186 |  | 1027.37 |  | 13613679.87 | 18683750.82 | 5070070.95 | -5070070.95 | 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷)
8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 4601.44 | 0 |  | 1084.98 |  | 4992470.37 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 2588.5 | 2588.5 |  | 30.45 |  | 78819.83 | 78819.83 | 0 | 0 | #含瀝青鋪面打毛
10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 9177 | 9177 |  | 28.48 |  | 261360.96 | 261360.96 | 0 | 0
11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 162.5 | 162.5 |  | 65.4 |  | 10627.5 | 10627.5 | 0 | 0
12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 5217.7 | 5217.7 |  | 20.19 |  | 105345.36 | 105345.36 | 0 | 0
13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 782.66 | 782.66 |  | 2286.68 |  | 1789692.97 | 1789692.97 | 0 | 0 | #
14 | 節塊吊放 | 次 | 425 | 425 |  | 521.15 |  | 221488.75 | 221488.75 | 0 | 0 | #磺港路橋、共月橋、三合橋
15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 255.5 | 415.08 | 159.58 | 289.67 |  | 74010.69 | 120236.22 | 46225.53
16 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 2204 | 2204 |  | 3082.11 |  | 6792970.44 | 6792970.44 | 0 | 0
17 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 66 | 66 |  | 3311.26 |  | 218543.16 | 218543.16 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 18 | 18 |  | 1199.93 |  | 21598.74 | 21598.74 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
19 | 解說牌拆除 | 座 | 4 | 4 |  | 2999.84 |  | 11999.36 | 11999.36 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 |  | 2999.84 |  | 59996.8 | 59996.8 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 15 | 15 |  | 2999.84 |  | 44997.6 | 44997.6 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 |  | 399978.19 |  | 399978.19 | 399978.19 | 0 | 0 | 水閘門
23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 0 | 280 |  | 8624000 | 8624000 | 0 | 0 | [人力工項不打折]
24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 2150 | 2150 | 0 | 70.56 |  | 151704 | 151704 | 0 | 0 | 百齡暫置場整地需求
25 | 餘土分類處理 | 日 | 111 | 111 | 0 | 20000 |  | 2220000 | 2220000 | 0 | 0 | 新增工項 02323M00AC |  | 北市工水工字第1126063128號 第6點 | 數量=餘方遠運處理(台北港)/ 每日約120m3 | 屬後續擴充5000萬工項 既有磺港路、公園開挖摻雜混合物 |  | 監造提供數量?
(二) | 土建景觀工程 | 式 |  | 0 | 0 | 30807124.3 |  | 30120410.64 | 32235621.67 | 3941823.39 | -1826612.36
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1887.64 | 1887.64 | 0 | 320.72 |  | 605403.9 | 605403.9 | 0
2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 402.21 | 402.21 | 0 | 346.06 |  | 139188.79 | 139188.79 | 0
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 變更後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 變更後 合價 | 追加 | 追減 | 備註
4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 107.91 | 107.91 | 0 | 3114.97 |  | 336136.41 | 336136.41 | 0
5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 564.01 | 564.01 | 0 | 3320.96 |  | 1873054.65 | 1873054.65 | 0
6 | 普通模板，丙種 | M2 | 1926.87 | 1926.87 | 0 | 533.61 |  | 1028197.1 | 1028197.1 | 0 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 301.33 | 301.33 | 0 | 1299.82 |  | 391674.76 | 391674.76 | 0 |  | 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094 | 60 |  | 359480.4 | 774800.96 | 415320.56 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094 | 31.9 |  | 191123.75 | 411935.85 | 220812.1
10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 1180.03 | 1180.03 | 0 | 107.3 |  | 126617.22 | 126617.22 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 3879.21 | 3879.21 | 0 | 3092.69 |  | 11997193.97 | 11997193.97 | 0
12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 462.9 | 462.9 | 0 | 3961.37 |  | 1833718.17 | 1833718.17 | 0
13 | 石材鋪面 | M2 | 5.09 | 5.09 | 0 | 3965.59 |  | 20184.85 | 20184.85 | 0 |  |  |  | 依設計圖說計算
14 | 卵石鋪面 | M2 | 18.76 | 18.76 | 0 | 3391.22 |  | 63619.29 | 63619.29 | 0
15 | 露骨材地坪 | M2 | 118.92 | 118.92 | 0 | 773.85 |  | 92026.24 | 92026.24 | 0
16 | PC地坪 | M2 | 173.3 | 173.3 | 0 | 948.34 |  | 164347.32 | 164347.32 | 0
17 | 格柵鋪面B | 座 | 1 | 1 | 0 | 144378.63 |  | 144378.63 | 144378.63 | 0
18 | 細石子鋪面 | C.M3 | 156.68 | 156.68 | 0 | 145.21 |  | 22751.5 | 22751.5 | 0
19 | 鋼板收邊A型 | M | 689.86 | 689.86 | 0 | 2755.78 |  | 1901102.39 | 1901102.39 | 0 |  | #
20 | 鋼板收邊B型 | M | 12.91 | 12.91 | 0 | 576.77 |  | 7446.1 | 7446.1 | 0 |  | #
21 | 界石收邊 | M | 56.09 | 56.09 | 0 | 615.31 |  | 34512.74 | 34512.74 | 0
22 | 緣石收邊 | M | 656.91 | 656.91 | 0 | 685.27 |  | 450160.72 | 450160.72 | 0 |  | #
23 | 道路緣石收邊 | M | 1254.13 | 1254.13 | 0 | 699.69 |  | 877502.22 | 877502.22 | 0 |  | #
24 | 道路緣石斜坡式 | M | 44.64 | 44.64 | 0 | 1199.27 |  | 53535.41 | 53535.41 | 0 |  | #
25 | 場鑄道路緣石 | M | 142.26 | 142.26 | 0 | 57.68 |  | 8205.56 | 8205.56 | 0 |  | #
26 | 伸縮縫 | M | 8.5 | 8.5 | 0 | 138.84 |  | 1180.14 | 1180.14 | 0
27 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 0 | 2145.31 |  | 43935.95 | 43935.95 | 0 |  | #
28 | 座台A | M | 56.1 | 56.1 | 0 | 511.36 |  | 28687.3 | 28687.3 | 0
29 | 座台D | M | 16.6 | 16.6 | 0 | 829.1 |  | 13763.06 | 13763.06 | 0
30 | 座台E | M | 2 | 2 | 0 | 443.91 |  | 887.82 | 887.82 | 0
31 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 0 | 26450.3 |  | 185152.1 | 185152.1 | 0
32 | 座椅B | M | 19.2 | 19.2 | 0 | 443.91 |  | 8523.07 | 8523.07 | 0 |  | #
33 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 0 | 23899.56 |  | 47799.12 | 47799.12 | 0
34 | 座椅D-1 | 座 | 8 | 8 | 0 | 25125.57 |  | 201004.56 | 201004.56 | 0 |  | #
35 | 座椅D-2 | 座 | 3 | 3 | 0 | 24022.04 |  | 72066.12 | 72066.12 | 0
36 | 草地座階 | M | 30.1 | 30.1 | 0 | 545.1 |  | 16407.51 | 16407.51 | 0 |  | #
37 | 砌石擋牆A | M | 31.2 | 35.2 | 4 | 8355.11 |  | 260679.43 | 294099.87 | 33420.44 |  |  |  | 依實際施作長度
38 | 砌石擋牆B | M | 17.9 | 24.3 | 6.4 | 5394.64 |  | 96564.06 | 131089.75 | 34525.69 |  |  |  | 依實際施作長度
39 | 鋼板擋牆 | M | 19.6 | 19.6 | 0 | 432.57 |  | 8478.37 | 8478.37 | 0
40 | 擋牆b’型 | M | 24.9 | 24.9 | 0 | 1224.22 |  | 30483.08 | 30483.08 | 0
41 | 擋牆c’型 | M | 3.5 | 3.5 | 0 | 1148.63 |  | 4020.21 | 4020.21 | 0
42 | 樓梯E | 座 | 1 | 1 | 0 | 5698.63 |  | 5698.63 | 5698.63 | 0
43 | 樓梯G | 座 | 1 | 1 | 0 | 5963.22 |  | 5963.22 | 5963.22 | 0
44 | 樓梯H | 座 | 1 | 1 | 0 | 1421.11 |  | 1421.11 | 1421.11 | 0
45 | 樓梯J | 座 | 1 | 1 | 0 | 4031.83 |  | 4031.83 | 4031.83 | 0
46 | 樓梯K | 座 | 1 | 1 | 0 | 3313.67 |  | 3313.67 | 3313.67 | 0
47 | 欄杆B | M | 149.5 | 149.5 | 0 | 1975.94 |  | 295403.03 | 295403.03 | 0
48 | 欄杆C | M | 39.3 | 39.3 | 0 | 4874.23 |  | 191557.24 | 191557.24 | 0
49 | 護欄b | M | 51.3 | 51.3 | 0 | 2938.96 |  | 150768.65 | 150768.65 | 0
50 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 0 | 23029.53 |  | 23029.53 | 23029.53 | 0 |  | #
51 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 18604.87 |  | 37209.74 | 37209.74 | 0 |  | #
52 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 0 | 18604.87 |  | 18604.87 | 18604.87 | 0
53 | 方向指示牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 11654.82 |  | 23309.64 | 23309.64 | 0
54 | 水位警示設施 | 座 | 2 | 2 | 0 | 25107.48 |  | 50214.96 | 50214.96 | 0
55 | 警示設施說明牌A | 座 | 1 | 1 | 0 | 22415.66 |  | 22415.66 | 22415.66 | 0
56 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 0 | 21723.54 |  | 21723.54 | 21723.54 | 0
57 | 警示設施說明牌C | 座 | 1 | 1 | 0 | 22646.36 |  | 22646.36 | 22646.36 | 0
58 | 警示設施說明牌D | 座 | 4 | 4 | 0 | 17340.05 |  | 69360.2 | 69360.2 | 0
59 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 0 | 17340.05 |  | 104040.3 | 104040.3 | 0
60 | 解說牌B | 座 | 1 | 1 | 0 | 17496.65 |  | 17496.65 | 17496.65 | 0
61 | 解說牌C | 座 | 1 | 1 | 0 | 1501.66 |  | 1501.66 | 1501.66 | 0
62 | 解說牌E | 座 | 1 | 1 | 0 | 1240.05 |  | 1240.05 | 1240.05 | 0
63 | 解說牌F | 座 | 1 | 1 | 0 | 1470.75 |  | 1470.75 | 1470.75 | 0
64 | 解說牌G | 座 | 1 | 1 | 0 | 1326.56 |  | 1326.56 | 1326.56 | 0
65 | 高程控制牌 | 座 | 3 | 3 | 0 | 331.64 |  | 994.92 | 994.92 | 0
66 | 高程控制樁B | 座 | 7 | 7 | 0 | 952.18 |  | 6665.26 | 6665.26 | 0
67 | 三合祠入口意象 | 座 | 1 | 1 | 0 | 272825.21 |  | 272825.21 | 272825.21 | 0
68 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 759.43 | 759.43 | 0 | 647.65 |  | 491844.84 | 491844.84 | 0
69 | 垃圾筒 | 組 | 1 | 1 | 0 | 10412.73 |  | 10412.73 | 10412.73 | 0 |  | #
70 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 0 | 4575.03 |  | 13725.09 | 13725.09 | 0 |  | #含安裝
71 | 自然景石 | T | 88.17 | 88.17 | 0 | 15299.17 |  | 1348927.82 | 1348927.82 | 0 |  | #含結構、吊運 |  | 依設計圖說清點數量 | A+B+C+D=12*3234+35*1078+19*336+46*134=89.09
72 | 陰井 | 座 | 25 | 25 | 0 | 4498.31 |  | 112457.75 | 112457.75 | 0
73 | PP陰井 | 座 | 13 | 13 | 0 | 3353.5 |  | 43595.5 | 43595.5 | 0
74 | 截水溝A型 | M | 9.8 | 9.8 | 0 | 9873.85 |  | 96763.73 | 96763.73 | 0
75 | 截水溝B型 | M | 6.2 | 6.2 | 0 | 6554 |  | 40634.8 | 40634.8 | 0
76 | 截水溝C型 | M | 3.3 | 3.3 | 0 | 8390.27 |  | 27687.89 | 27687.89 | 0
77 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 40.6 | 40.6 | 0 | 671.95 |  | 27281.17 | 27281.17 | 0 |  | #
78 | ∮3"HDPE透水管 | M | 176.7 | 176.7 | 0 | 658.27 |  | 116316.31 | 116316.31 | 0
79 | ∮4"HDPE透水管 | M | 251.7 | 251.7 | 0 | 730.37 |  | 183834.13 | 183834.13 | 0
80 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 6.8 | 6.8 | 0 | 406.38 |  | 2763.38 | 2763.38 | 0
81 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 44.2 | 44.2 | 0 | 457.88 |  | 20238.3 | 20238.3 | 0 |  | #
82 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 10.7 | 10.7 | 0 | 499.08 |  | 5340.16 | 5340.16 | 0 |  | #
83 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 62.5 | 62.5 | 0 | 545.82 |  | 34113.75 | 34113.75 | 0 |  | #
84 | 淺溝 | M | 84.8 | 84.8 | 0 | 7340.02 |  | 622433.7 | 622433.7 | 0 |  | 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
85 | 雨水回收槽 | 座 | 2 | 0 | -2 | 913306.18 |  | 1826612.36 | 0 |  | -1826612.36 | # |  | 113.10.23依「磺港溪再造委託規劃設計工作(延壽橋至西安橋) 公共設施用地開發保水檢核(定稿版)」辦理
86 | 雨水回收槽(1) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 704273.82 | 0 | 704273.82 | 704273.82 |  | 契約單價
87 | 雨水回收槽(2) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1255553.18 | 0 | 1255553.18 | 1255553.18 |  | 契約單價
88 | 雨水回收槽(3) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1277917.6 | 0 | 1277917.6 | 1277917.6 |  | 契約單價
(三) | 橋梁工程 | 式 |  | 0 | 0 | 45369259.61 |  | 45369259.61 | 45534026.65 | 164767.04 | 0
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 928.51 | 928.51 | 0 | 320.72 |  | 297791.73 | 297791.73 | 0 |  |  |  | 112年12月12日 北市工水工字第1126067256號 | 新設磺港橋及希冀橋橋台清障回填 ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6)) | 機關/現場需求
2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.33 | 26.33 | 0 | 3114.97 |  | 82017.16 | 82017.16 | 0
3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 36.86 | 36.86 | 0 | 3320.96 |  | 122410.59 | 122410.59 | 0
4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 654.83 | 654.83 | 0 | 3643.53 |  | 2385892.75 | 2385892.75 | 0
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 變更後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 變更後 合價 | 追加 | 追減 | 備註 |  | 變更依據 | 數量計算式 | 變更原因
5 | 鋼筋，SD280W | KG | 6240.88 | 6240.88 | 0 | 36.4 |  | 227168.03 | 227168.03 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 橋
6 | 鋼筋，SD420W | KG | 102796.95 | 102796.95 | 0 | 38.71 |  | 3979269.93 | 3979269.93 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 橋
7 | 清水模板，甲種 | M2 | 223.3 | 223.3 | 0 | 1154.91 |  | 257891.4 | 257891.4 | 0 |  | 橋面。本項納入(清水模板)物價指數調整
8 | 清水模板，乙種 | M2 | 450.04 | 484.314 | 34.274 | 982.93 |  | 442357.82 | 476046.76 | 33688.94 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整
9 | 普通模板，乙種 | M2 | 28.27 | 42.535 | 14.265 | 804.75 |  | 22750.28 | 34230.04 | 11479.76 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
10 | 耐候鋼，A242 | kg | 25655 | 25655 | 0 | 75 |  | 1924125 | 1924125 | 0
11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 3691 | 3691 | 0 | 60 |  | 221460 | 221460 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 3691 | 3691 | 0 | 31.9 |  | 117742.9 | 117742.9 | 0
13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 2162 | 2162 | 0 | 278.08 |  | 601208.96 | 601208.96 | 0
14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 99.7 | 99.7 | 0 | 1399.92 |  | 139572.02 | 139572.02 | 0 |  | #
15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 95900 | 95900 | 0 | 107.3 |  | 10290070 | 10290070 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 438.86 | 611.66 | 172.8 | 692.12 |  | 303743.78 | 423342.12 | 119598.34 |  | 需符合中華民國國家標準4750
17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 342.71 | 342.71 | 0 | 48.28 |  | 16546.04 | 16546.04 | 0
18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 231.09 | 231.09 | 0 | 721.02 |  | 166620.51 | 166620.51 | 0
19 | 放樣 | M2 | 27956 | 27956 | 0 | 28 |  | 782768 | 782768 | 0 |  | #
20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 322 | 322 | 0 | 19011.37 |  | 6121661.14 | 6121661.14 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 100 | 100 | 0 | 373.08 |  | 37308 | 37308 | 0
22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 83 | 83 | 0 | 616.49 |  | 51168.67 | 51168.67 | 0
23 | 希冀橋無障礙警示帶 | M2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1874.26 |  | 3935.95 | 3935.95 | 0
24 | 希冀橋欄杆A，新設，H=110cm | M | 62 | 62 | 0 | 2388.43 |  | 148082.66 | 148082.66 | 0 |  | #
25 | 希冀橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 33 | 33 | 0 | 12777.68 |  | 421663.44 | 421663.44 | 0 |  | #
26 | 希冀橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 71914.34 |  | 2344407.48 | 2344407.48 | 0 |  | #
27 | 希冀橋耐候鋼透空步道雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 189793.78 |  | 6187277.23 | 6187277.23 | 0 |  | #
28 | 希冀橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 0 | 78208.24 |  | 78208.24 | 78208.24 | 0 |  | #
29 | 希冀橋樓梯扶手 | M | 9.6 | 9.6 | 0 | 4213.48 |  | 40449.41 | 40449.41 | 0 |  | #
30 | 透空步道混凝土踏階 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2005.23 |  | 2005.23 | 2005.23 | 0
31 | 耐候鋼收邊(含封板) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 21727.78 |  | 708325.63 | 708325.63 | 0 |  | #
32 | 金屬製品，耐候鋼截水溝(t:8mm，w:17.2cm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 15955.67 |  | 520154.84 | 520154.84 | 0 |  | #
33 | 落水頭，不銹鋼製，方型(無牙)，標稱口徑50mm(含拆換) | 只 | 4 | 4 | 0 | 299.98 |  | 1199.92 | 1199.92 | 0
34 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 4.8 | 4.8 | 0 | 119.99 |  | 575.95 | 575.95 | 0 |  | #
35 | 希冀橋 | 座 | 1 | 1 | 0 | 849172.02 |  | 849172.02 | 849172.02 | 0
36 | 磺港路橋 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2066157.04 |  | 2066157.04 | 2066157.04 | 0
37 | 地質鑽探 | 孔 | 2 | 2 | 0 | 201796.15 |  | 403592.3 | 403592.3 | 0
38 | 鋼構吊裝 | kg | 96850 | 96850 | 0 | 16.21 |  | 1569938.5 | 1569938.5 | 0 |  |  |  | 增加希冀橋翼板(不銹鋼及耐候剛)重量
39 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 18 | 18 | 0 | 79587.17 |  | 1432569.06 | 1432569.06 | 0 | [7 empty] | (沅璟78700+偉寯81580+振華78500)/3=79594
(四) | 河川工程 | 式 |  | 0 | 0 | 31723888.27 |  | 31723888.27 | 35339338.93 | 3747920.5 | -132469.84
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 22 | 22 | 0 | 3114.97 |  | 68529.34 | 68529.34 | 0
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 302 | 302 | 0 | 3320.96 |  | 1002929.92 | 1002929.92 |  | 0 |  |  | 低水護岸及護岸1.2.3改280二型
3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 3643.53 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 北市工水工字第1126067256號 第1點 |  | 設計責任
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1090 | 1501.8983 | 411.8983 | 199.99 |  | 217989.1 | 300364.64 | 82375.54 |  |  |  | 依混凝土總量調整
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1203 | 1274.989 | 71.989 | 982.93 |  | 1182464.79 | 1253224.94 | 70760.15 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整
6 | 普通模板，乙種 | M2 | 393 | 821.9236 | 428.9236 | 804.75 |  | 316266.75 | 661443.02 | 345176.27 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13138 | 35217.513 | 22079.513 | 36.4 |  | 478223.2 | 1281917.47 | 803694.27 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 河川
8 | 鋼筋，SD420W | KG | 15589 | 25125.1749 | 9536.1749 | 38.71 |  | 603450.19 | 972595.52 | 369145.33 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 河川
9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 776 | 776 | 0 | 2510.64 |  | 1948256.64 | 1948256.64 | 0 |  | #卵石，厚30cm，含勾縫
10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 235 | 251.85 | 16.85 | 3297.86 |  | 774997.1 | 830566.04 | 55568.94 |  | #
11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 102 | 173.82 | 71.82 | 2952.01 |  | 301105.02 | 513118.38 | 212013.36 |  | #
12 | 抿石子 | M2 | 400 | 841.364 | 441.364 | 1454.49 |  | 581796 | 1223755.52 | 641959.52
13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 333 | 333 | 0 | 434.98 |  | 144848.34 | 144848.34 | 0
14 | 蜂巢格網 | M2 | 1702 | 1552.445 | -149.555 | 885.76 |  | 1507563.52 | 1375093.68 |  | -132469.84 | #
15 | 伸縮縫 | M | 49 | 49 | 0 | 138.84 |  | 6803.16 | 6803.16 | 0
16 | 施工縫 | M | 85 | 85 | 0 | 326.28 |  | 27733.8 | 27733.8 | 0
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 385 | 1674.72 | 1289.72 | 692.12 |  | 266466.2 | 1159107.21 | 892641.01 |  | 需符合中華民國國家標準4750 |  | 護岸一二三加高及植栽槽抿石子施工時需另搭架
18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 0 | 0 | 0 | 1706.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用
19 | 河道整理 | B.M3 | 1070.5 | 1070.5 | 0 | 49 |  | 52454.5 | 52454.5 | 0
20 | 沉水式污物泵，SUS304不銹鋼，Q=0.3cms，D=300mm | 台 | 2 | 2 | 0 | 5349708.26 |  | 10699416.52 | 10699416.52 | 0
21 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 571.08 | 571.08 | 0 | 5456.33 |  | 3116000.94 | 3116000.94 | 0
22 | 泥漿運棄及處理 | M3 | 161.39 | 0 | -161.39 | 1481.84 |  | 239154.16 | 0 | -239154.16
24 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 634.14 | 776.7933 | 142.6533 | 3120.65 |  | 1978928.99 | 2424100.12 | 445171.13 |  | 新增工項 0238632202b #卵石，厚70cm |  | 北市工水工字第1126063128號 第2點 | H1.8*(右岸295m+左岸57.3m)=634.14 | 屬後續擴充5000萬工項 河道開挖地質軟弱，以較大尺寸之塊石固床
25 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 343.5 | 343.5 | 0 | 119.99 |  | 41216.57 | 41216.57 | 0 |  | # |  | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 新設護岸+新設堤牆+護坡坍落段回填修坡 295*0.7+76*0.75+40*2 | 設計責任
26 | 洩水袋 | 個 | 451 | 451 | 0 | 324.97 |  | 146561.47 | 146561.47 | 0 |  | 新增工項 0263980007 |  | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 新設護岸+新設堤牆+護坡坍落段回填修坡 295+76+80 | 設計責任
28 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 1513 | 1513 | 0 | 926.62 |  | 1401976.06 | 1401976.06 | 0 |  | 回收混凝土碎料作為河床封底材料相關費用 |  | 112年9月8日-北市工水工字第1126049522號 第13點 113年1月15日-北市工水工字第1136007935號 第3點 | L295m*W8.2m*0.5mTH+基礎臨河道測回填 | 屬後續擴充5000萬工項 避免新河道於汛期或強降雨河床受沖刷，故利用現地打除後之混凝土碎塊做為固床封底材料 |  | 35.6704
29 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 1177.9 | 1177.9 | 0 | 3832.9 |  | 4514772.91 | 4514772.91 | 0 |  | 新增工項 0331027203 |  | 112年12月12日 北市工水工字第1126067256號 第1點 113年3月4日 北市工水工字第1136015678號 | 新設護岸、堤牆、砌石及塊石被填，混凝土(280kgf/cm2)應採第2型水泥 (295+57.3)*1.5*0.25=132.11 766+護岸一((2.3+1.8)*0.15*270)+護岸二((4.6+0.3)*0.15+0.8*0.15)*11.2+((3+0.3)*0.15+0.8*0.15)*18.25+低水護岸0.75*0.15*295+護岸三((4*0.15)+(1.6*0.15))*57.33+((5.3*0.15)+(1.6*0.15))*11.2 | 機關/現場需求 11% 設計責任 89% |  | 河岸堤牆及護岸使用Ⅱ型水泥； 766+塊石背填:(1.5*1.5*0.45*0.45)^(1/2)*(295+57.3)m*0.15mTH=8.59 774.59
30 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 442.5 | 734.296 | 291.796 | 234.99 |  | 103983.08 | 172552.22 | 68569.14 |  | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費) |  | 113年3月4日 北市工水工字第1136015678號 | L295*W1.5=442.5 | 屬後續擴充5000萬工項 開挖地質軟弱，故新增砌塊石護岸底層
(五) | 下水道工程 | 式 |  | 0 | 0 | 28004421.2 |  | 28004421.2 | 33518571.4 | 5987095.54 | -472945.34
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 252 | 109.33 | -142.67 | 3114.97 |  | 784972.44 | 340559.67 |  | -444412.77 |  |  | 箱涵PC減做
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2490 | 2490 | 0 | 3320.96 |  | 8269190.4 | 8269190.4 | 0
3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 | 998 | 0 | 1749.16 |  | 1745661.68 | 1745661.68 | 0
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3740 | 3597.33 | -142.67 | 199.99 |  | 747962.6 | 719430.03 |  | -28532.57
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 4240 | 4949.6072 | 709.6072 | 982.93 |  | 4167623.2 | 4865117.41 | 697494.21 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整
6 | 清水模板，丙種 | M2 | 38 | 49.36 | 11.36 | 698.28 |  | 26534.64 | 34467.1 | 7932.46 |  | 本項納入(清水木模)物價指數調整
7 | 普通模板，乙種 | M2 | 783 | 1409.35 | 626.35 | 804.75 |  | 630119.25 | 1134174.41 | 504055.16 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
8 | 普通模板，丙種 | M2 | 300 | 761.34 | 461.34 | 533.61 |  | 160083 | 406258.64 | 246175.64 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
9 | 鋼筋，SD280W | KG | 137462 | 207085.1728 | 69623.1728 | 36.4 |  | 5003616.8 | 7537900.29 | 2534283.49 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 下水道
10 | 鋼筋，SD420W | KG | 116638 | 168230.73 | 51592.73 | 38.71 |  | 4515056.98 | 6512211.56 | 1997154.58 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 下水道
11 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 112 | 112 | 0 | 2865.8 |  | 320969.6 | 320969.6 |  | 0 | 改D600mm |  | 113.6.20總工工地視察，依水利處規定管徑修改
12 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 47 | 47 | 0 | 1477.97 |  | 69464.59 | 69464.59 | 0 |  | 已進貨5座，是否配合管徑變更?
13 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 148 | 148 | 0 | 151.71 |  | 22453.08 | 22453.08 | 0
14 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 6 | 6 | 0 | 15778.75 |  | 94672.5 | 94672.5 | 0
15 | 伸縮縫 | M | 746 | 746 | 0 | 138.84 |  | 103574.64 | 103574.64 |  | 0 | 依實作計算
16 | 施工縫 | M | 1740 | 1740 | 0 | 326.28 |  | 567727.2 | 567727.2 |  | 0 | 依實作計算
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 783 | 783 | 0 | 692.12 |  | 541929.96 | 541929.96 | 0 |  | 需符合中華民國國家標準4750
18 | 舌閥，含止傾桿，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑1200mm | 組 | 1 | 1 | 0 | 214228.32 |  | 214228.32 | 214228.32 | 0
19 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 44 | 44 | 0 | 422.28 |  | 18580.32 | 18580.32 | 0
(六) | 道路及附屬工程 | 式 |  |  |  | 13631722.12 |  | 13631722.12 | 15473288.6 | 1841566.48 | 0
1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 230 | 230 | 0 | 7517.15 |  | 1728944.5 | 1728944.5 | 0
2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 689 | 689 | 0 | 7496.55 |  | 5165122.95 | 5165122.95 | 0
3 | 路基整理 | M2 | 4589 | 4589 | 0 | 11.6 |  | 53232.4 | 53232.4 | 0 |  |  |  | 依道路面積計算
4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 4589 | 4589 | 0 | 42.46 |  | 194848.94 | 194848.94 | 0
5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 13765 | 13765 | 0 | 15.96 |  | 219689.4 | 219689.4 | 0
6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 49 | 49 | 0 | 3114.97 |  | 152633.53 | 152633.53 | 0
7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 328 | 494.42 | 166.42 | 3320.96 |  | 1089274.88 | 1641949.04 | 552674.16
8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 377 | 543.42 | 166.42 | 199.99 |  | 75396.23 | 108678.57 | 33282.34
9 | 清水模板，丙種 | M2 | 867 | 889.83 | 22.83 | 698.28 |  | 605408.76 | 621350.49 | 15941.73 |  | 本項納入(清水木模)物價指數調整
10 | 普通模板，丙種 | M2 | 1257 | 1257 | 0 | 533.61 |  | 670747.77 | 670747.77 | 0 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
11 | 鋼筋，SD280W | KG | 12810 | 46866.82 | 34056.82 | 36.4 |  | 466284 | 1705952.25 | 1239668.25 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 道路水溝 | 依所頒標準圖(暗溝)鋼筋使用#4、#5，計算書以#3、#4計算，且未算溝蓋板鋼筋
12 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 158 | 158 | 0 | 3615.1 |  | 571185.8 | 571185.8 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
13 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 3713 | 3713 | 0 | 107.44 |  | 398924.72 | 398924.72 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
14 | 伸縮縫 | M | 155 | 155 | 0 | 138.84 |  | 21520.2 | 21520.2 | 0
15 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | 1376.7 | 1376.7 | 0 | 1288.28 |  | 1773575.08 | 1773575.08 | 0 |  | 新增工項 03110700k2 |  | 參考113年水利處1.41單價組成 北市工水工字第1126049522號 第18點 | 4589*0.3m=1376.7 | ？
16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M | 512.1 | 512.1 | 0 | 868.84 |  | 444932.96 | 444932.96 | 0 |  | 新增工項 03110700h2 |  | 參考113年水利處單價1.106 北市工水工字第1126049522號 第22點 | 側溝長度(U31+U32+BL24+U33+BL25+U34)+(L23+BR1+L26+BR2+L27+BL22+U29+U30+BL23-1+BL23-2)+(U18+BL19+U20+BL20+U21+U22+U24+U25+BL21+U28+BL23)+(BL16+U15+BL17+U16+BL18+U17+BL18-1+U19) (26.4+21.4+6.8+29.6+4.8+58.5)+(52.7+6.8+48.3+5.0+21.2+10.7+23.9+49.8+2.3+1.4)+(43.6+11.2+9.1+20.6+77.7+67.4+13.8+49.3+17.5+24.2+1.8)+(10.9+43.0+11.1+9.4+10.0+42.0+1.2+20.1)=853.5 853.5*0.6=512.1 | ？ |  | 新設側溝長度： 872m 寬度0.6m
(七) | 植栽工程 | 式 |  |  | 0 | 901865.78 |  | 5797339.81 | 5864027.48 | 66687.67 | 0 | [5 empty] | 924.1 | 853.5
1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1 | 1 | 0 | 704.48 |  | 704.48 | 704.48 | 0 |  | 穴孔：D=20CM， H=20CM
2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 1 | 1 | 0 | 399.98 |  | 399.98 | 399.98 | 0 |  | #保護樹、移植喬木
3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 14 | 15 | 1 | 3569.75 |  | 49976.5 | 53546.25 | 3569.75 |  | #保活一年 |  | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 2 | 2 | 0 | 4082.87 |  | 8165.74 | 8165.74 | 0 |  | 保活一年 |  | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 6 | 9 | 3 | 7408.14 |  | 44448.84 | 66673.26 | 22224.42 |  | 保活一年 |  | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 8 | 8 | 0 | 10318.74 |  | 82549.92 | 82549.92 | 0 |  | 保活一年 |  | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 5 | 0 | 15163.34 |  | 75816.7 | 75816.7 | 0 |  | #保活一年 |  | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 3 | 3 | 0 | 21801.91 |  | 65405.73 | 65405.73 | 0 |  | 保活一年 |  | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
9 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 0 | 29983.23 |  | 59966.46 | 59966.46 | 0 |  |  |  | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
10 | 移植，喬木類移植，50cm≦米高直徑＜55cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 28372.4 |  | 28372.4 | 28372.4 | 0
11 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 73084.87 |  | 73084.87 | 73084.87 | 0
12 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 4 | 4 | 0 | 22813.26 |  | 91253.04 | 91253.04 | 0 |  | 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄
13 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，米高直徑＜10cm | 株 | 1 | 2 | 1 | 1079.85 |  | 1079.85 | 2159.7 | 1079.85 |  | 免保活
14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 7 | 6 | 1963.19 |  | 1963.19 | 13742.33 | 11779.14
15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 3 | 2 | 2216.48 |  | 2216.48 | 6649.44 | 4432.96
16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 6 | 5 | 4720.31 |  | 4720.31 | 28321.86 | 23601.55
17 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 162 | 162 | 0 | 1859.79 |  | 301285.98 | 301285.98 | 0 |  | 保護樹菱形格網護樹圍籬
18 | 植栽保護，保護工作，喬木類，(受保護樹鋼材支架) | 組 | 1 | 1 | 0 | 10254.44 |  | 10254.44 | 10254.44 | 0 |  | #含基礎及施作所需費用
19 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 268 | 268 | 0 | 40 |  | 10720 | 10720 | 0 |  | #受保護樹木及移植樹木
20 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 1340 | 1340 | 0 | 35 |  | 46900 | 46900 | 0 |  | #含受保護樹木及移植樹木
21 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1 | 1 | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 0
22 | 產品，防水毯 | M2 | 1 | 1 | 0 | 530.97 |  | 530.97 | 530.97 | 0 |  | 受保護樹木
23 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 11.31 | 11.31 | 0 | 3386.34 |  | 38299.51 | 38299.51 | 0
24 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 0 | 107994.11 |  | 107994.11 | 107994.11 | 0 |  | #受保護樹木生長監控
25 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1 | 1 | 0 | 499.97 |  | 499.97 | 499.97 | 0 |  | #
26 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 10067.84 |  | 10067.84 | 10067.84 | 0 |  | #
27 | 香楠，300≦樹高<350cm，200≦樹幅<250cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 6487.57 |  | 6487.57 | 6487.57 | 0 |  | #
28 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 8473.3 |  | 8473.3 | 8473.3 | 0 |  | #
29 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 17742.79 |  | 17742.79 | 17742.79 | 0 |  | #
30 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  | 5164.09 | 5164.09 | 0 |  | #
31 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  | 5164.09 | 5164.09 | 0 |  | #
32 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5730.56 |  | 5730.56 | 5730.56 | 0 |  | #
33 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 7081 |  | 7081 | 7081 | 0 |  | #
34 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 4752.11 |  | 4752.11 | 4752.11 | 0 |  | #
35 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 14691.08 |  | 14691.08 | 14691.08 | 0 |  | #
36 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 224.3 |  | 224.3 | 224.3 | 0 |  | #
37 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 275.64 |  | 275.64 | 275.64 | 0 |  | #
38 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 283.53 |  | 283.53 | 283.53 | 0 |  | #
39 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 88.95 |  | 88.95 | 88.95 | 0
40 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 123.72 |  | 123.72 | 123.72 | 0 |  | #
41 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 121.41 |  | 121.41 | 121.41 | 0
42 | 迷迭香，25≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 134.28 |  | 134.28 | 134.28 | 0
43 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 36.55 |  | 36.55 | 36.55 | 0 |  | #
44 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 103.76 |  | 103.76 | 103.76 | 0
45 | 銀劍蔓綠絨，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 140.84 |  | 140.84 | 140.84 | 0
46 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 51.75 |  | 51.75 | 51.75 | 0 |  | #
47 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 35.01 |  | 35.01 | 35.01 | 0 |  | #
48 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  | 58.37 | 58.37 | 0 |  | #
49 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  | 79.04 | 79.04 | 0 |  | #
50 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 63.59 |  | 63.59 | 63.59 | 0 |  | #
51 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 94.49 |  | 94.49 | 94.49 | 0 |  | #
52 | 蜂香薄荷，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 73.89 |  | 73.89 | 73.89 | 0 |  | #
53 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 92.43 |  | 92.43 | 92.43 | 0 |  | #
54 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 61.98 |  | 61.98 | 61.98 | 0 |  | #
55 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 154.66 |  | 154.66 | 154.66 | 0 |  | #
56 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 67.71 |  | 67.71 | 67.71 | 0 |  | #
57 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 54.25 |  | 54.25 | 54.25 | 0 |  | #
58 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 90.3 |  | 90.3 | 90.3 | 0 |  | #
59 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 67.13 |  | 67.13 | 67.13 | 0 |  | #
60 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 56.83 |  | 56.83 | 56.83 | 0 |  | #
61 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 68.67 |  | 68.67 | 68.67 | 0 |  | #
62 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 59.92 |  | 59.92 | 59.92 | 0 |  | #
63 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  | 58.37 | 58.37 | 0 |  | #
64 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 68.21 |  | 68.21 | 68.21 | 0 |  | #
65 | 薜荔，20 ≦ 高度(枝長) < 30㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 72.33 |  | 72.33 | 72.33 | 0 |  | #
66 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 111.47 |  | 111.47 | 111.47 | 0 |  | #
67 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 101.17 |  | 101.17 | 101.17 | 0 |  | #
68 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 81.62 |  | 81.62 | 81.62 | 0
69 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  | 79.04 | 79.04 | 0
70 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 99.64 |  | 99.64 | 99.64 | 0
71 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 74.92 |  | 74.92 | 74.92 | 0
72 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 0 | 72.28 |  | 72.28 | 72.28 | 0
73 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 0 | 43.77 |  | 43.77 | 43.77 | 0
74 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 0 | 28.11 |  | 28.11 | 28.11 | 0
75 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 0 | 239.86 |  | 239.86 | 239.86 | 0 |  | #假儉草
76 | D=20CM微型樁(含工料、鑽桿接桿、鑽掘泥漿處理運棄，鋼筋另計) | M | 1305 | 1305 | 0 | 1765.46 |  | 2303925.3 | 2303925.3 | 0 |  | 新增工項 0247230001 |  | 113年2月7日 北市工水河字第1136012436號 | 受保護樹下方鑽桿接桿施作 43.5*(1/0.2)*6m (再下一紀錄因開挖後現地雜填地質軟弱) | 屬後續擴充5000萬工項 開挖地質軟弱，故新增擋土設施防止受保護樹崩落 |  | 43.5*5*6
77 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 15318 | 15318 | 0 | 149.99 |  | 2297546.82 | 2297546.82 | 0 |  |  |  | 113.01.31會勘北市工水工字第1136012511號 | 1702m2*9包=15318 | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | 1 |  | 5050770.37 |  | 5050770.37 | 5050770.37 | 0 | 0
1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH-WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 88179.19 |  | 88179.19 | 88179.19 | 0
2 | 低壓配電盤，"WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 149702.84 |  | 149702.84 | 149702.84 | 0
3 | 低壓配電盤，"MLN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 168290.82 |  | 168290.82 | 168290.82 | 0
4 | 低壓配電盤，"PSN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 23946.69 |  | 23946.69 | 23946.69 | 0
5 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 11 | 11 | 0 | 42797.67 |  | 470774.37 | 470774.37 | 0 |  | # H:8M，含基礎座預埋桿件
6 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 9 | 9 | 0 | 60396.71 |  | 543570.39 | 543570.39 | 0 |  | #
7 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 10 | 10 | 0 | 34998.09 |  | 349980.9 | 349980.9 | 0 |  | #
8 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 8 | 8 | 0 | 9999.45 |  | 79995.6 | 79995.6 | 0 |  | #
9 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 0 | 1499.92 |  | 2999.84 | 2999.84 | 0
10 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 0 | 3999.78 |  | 7999.56 | 7999.56 | 0
11 | 軟帶燈 LED11W | M | 44.6 | 44.6 | 0 | 799.96 |  | 35678.22 | 35678.22 | 0
12 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 10 | 10 | 0 | 11299.38 |  | 112993.8 | 112993.8 | 0
13 | 圓形壁崁燈 LED 12W | 組 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  | 89995.1 | 89995.1 | 0
14 | 階梯燈 LED 3W | 組 | 17 | 17 | 0 | 4199.77 |  | 71396.09 | 71396.09 | 0
15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 0 | 112957.32 |  | 112957.32 | 112957.32 | 0 |  | #(含基礎鎖固螺桿五金)
16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 0 | 322482.41 |  | 322482.41 | 322482.41 | 0 |  | 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7
17 | 交通號誌 | 組 | 17 | 17 | 0 | 99994.55 |  | 1699907.35 | 1699907.35 | 0
18 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 2 | 2 | 0 | 14999.18 |  | 29998.36 | 29998.36 | 0 |  | #
19 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 0 | 1499.92 |  | 1499.92 | 1499.92 | 0 |  | #水波紋高燈
20 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 2 | 2 | 0 | 2599.86 |  | 5199.72 | 5199.72 | 0
21 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 9 | 9 | 0 | 4459.76 |  | 40137.84 | 40137.84 | 0
22 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，125mm2 | M | 180 | 180 | 0 | 596.98 |  | 107456.4 | 107456.4 | 0
23 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 | M | 60 | 60 | 0 | 67.42 |  | 4045.2 | 4045.2 | 0 |  | #
24 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 | M | 1032 | 1032 | 0 | 29.42 |  | 30361.44 | 30361.44 | 0
25 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1103 | 1103 | 0 | 147.1 |  | 162251.3 | 162251.3 | 0
26 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2064 | 2064 | 0 | 78.46 |  | 161941.44 | 161941.44 | 0
27 | 配線安全接頭(600V PVC電纜) | 式 | 1 | 1 | 0 | 24062.69 |  | 24062.69 | 24062.69 | 0 |  | #
28 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1011 | 1011 | 0 | 35.55 |  | 35941.05 | 35941.05 | 0
29 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 946 | 946 | 0 | 60.07 |  | 56826.22 | 56826.22 | 0 |  | #
30 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm | M | 55 | 55 | 0 | 125.03 |  | 6876.65 | 6876.65 | 0
31 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 22 | 22 | 0 | 178.97 |  | 3937.34 | 3937.34 | 0
32 | 配線安全接頭(XLPE電力電纜) | 式 | 1 | 1 | 0 | 19812.92 |  | 19812.92 | 19812.92 | 0
33 | 配管另件 | 式 | 1 | 1 | 0 | 29571.39 |  | 29571.39 | 29571.39 | 0
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 |  |  | 0 | 11249747.31 |  | 11249747.31 | 13193015.85 | 1943268.54 | 0
1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 2576.8 | 2576.8 | 0 | 247.19 |  | 636959.19 | 636959.19 | 0 |  | 租用 |  | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 1*6*267=1602M | 機關/現場需求
2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 2576.8 | 2576.8 | 0 | 236.89 |  | 610418.15 | 610418.15 | 0 |  |  |  | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 1*6*267=1602M | 機關/現場需求
3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2 | 9215 | 9215 | 0 | 252.34 |  | 2325313.1 | 2325313.1 | 0 |  |  |  | 112年9月1日-北市工水工字第1126048706號 113年1月29日-北市工水工字第1136010926號 | 百齡抽水站暫置+低水護岸基礎+單孔箱涵(清江公園及過路段) 2.5*5*52*3.5月+2.5*267*0.5+68*3*2=1245.5 | 機關/現場需求 (+百齡)
4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  | 349980.91 | 349980.91 | 0 |  | #(含所有設施撤離)
5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 2052 | 2928 | 876 | 931.07 |  | 1910555.64 | 2726172.96 | 815617.32 |  | (含油料及運費)
6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 720 | 1053 | 333 | 3386.34 |  | 2438164.8 | 3565816.02 | 1127651.22 |  |  |  | 113年2月15日 北市工水工字第1136012511號 施工疑義現場會勘 | 新設堤牆Ⅱ型+磺港橋雙孔箱涵段+新設堤牆Ⅲ型砌石段+磺港路單孔箱涵段 | 機關/現場需求
7 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 132 | 132 | 0 | 5107.6 |  | 674203.2 | 674203.2 | 0 |  | 租用2.5個月
8 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 106 | 106 | 0 | 7385.08 |  | 782818.48 | 782818.48 | 0 |  | 租用2.5個月
9 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 156 | 156 | 0 | 9752.14 |  | 1521333.84 | 1521333.84 | 0 |  | 租用4.5個月
二 | 雜項工程費 | 式 |  | 0 | 0 | 19449714.1 |  | 19449714.1 | 20349665 | 899950.9 | 0
1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 0 | 716633.92 |  | 716633.92 | 716633.92 | 0 |  | #
2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 0 | 49997.27 |  | 349980.89 | 349980.89 | 0
3 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 2230 | 2230 | 0 | 805.95 |  | 1797268.5 | 1797268.5 | 0 |  | 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 |  | 112年11月23日 北市工水工字第1126063128號 |  | 機關/現場需求
4 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 4 | 4 | 0 | 49997.27 |  | 199989.08 | 199989.08 | 0
5 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 19 | 24 | 5 | 179990.18 |  | 3419813.42 | 4319764.32 | 899950.9 |  | 工期730天/30約24個月
6 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 0 | 205971.45 |  | 205971.45 | 205971.45 | 0 |  | #
7 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 0 | 2424867.76 |  | 2424867.76 | 2424867.76 | 0 |  | #
8 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  | 349980.91 | 349980.91 | 0
9 | 臨時構台便橋 | M2 | 464 | 464 | 0 | 15384.09 |  | 7138217.76 | 7138217.76 | 0 | [5 empty] | 屬後續擴充5000萬工項 考量防汛需求，配合汛期須新設施工構台以利鋼橋吊放
10 | 臨時直立式號誌 | 組 | 2 | 2 | 0 | 60994.76 |  | 121989.52 | 121989.52 | 0 |  | 新增工項 0289311038 |  | 113年1月3日 北市工水工字第1126070809號 |  | 機關/現場需求
11 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 | 129 | 129 |  | 1159.86 |  | 149621.94 | 149621.94 | 0
12 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 | 282 | 282 |  | 689.92 |  | 194557.44 | 194557.44 | 0
13 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 | 214.5 | 214.5 |  | 899.89 |  | 193026.41 | 193026.41 | 0
14 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 | 47 | 47 |  | 1499.82 |  | 70491.54 | 70491.54 | 0
15 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 | 73 | 73 |  | 1419.83 |  | 103647.59 | 103647.59 | 0
16 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 | 174 | 174 |  | 771.9 |  | 134310.6 | 134310.6 | 0
17 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 | 1695 | 1695 |  | 400.95 |  | 679610.25 | 679610.25 | 0
18 | 普通工(災後) | 時 | 310 | 310 |  | 280.97 |  | 87100.7 | 87100.7 | 0
19 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 | 723.5 | 723.5 |  | 800.9 |  | 579451.15 | 579451.15 | 0
20 | 普通工，夜間(災後) | 時 | 122 | 122 |  | 561.93 |  | 68555.46 | 68555.46 | 0
21 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 | 421 | 421 |  | 519.94 |  | 218894.74 | 218894.74 | 0
22 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 | 28 | 28 |  | 1579.81 |  | 44234.68 | 44234.68 | 0
23 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 | 442.5 | 442.5 |  | 209.97 |  | 92911.73 | 92911.73 | 0
24 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 | 2 | 2 |  | 10798.67 |  | 21597.34 | 21597.34 | 0
25 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 | 12 | 12 |  | 7249.11 |  | 86989.32 | 86989.32 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 |  | 0 | 0 | 3537274.38 |  | 3537274.38 | 3537274.38 | 0 | 0
1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 295 | 295 | 0 | 299.98 |  | 88494.1 | 88494.1 | 0
2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 59 | 59 | 0 | 2999.84 |  | 176990.56 | 176990.56 | 0 |  | #
3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 59 | 59 | 0 | 149.99 |  | 8849.41 | 8849.41 | 0 |  | #
4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 0 | 1199.93 |  | 10799.37 | 10799.37 | 0 |  | #
5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 22 | 22 | 0 | 649.96 |  | 14299.12 | 14299.12 | 0 |  | 每組3支
6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 22 | 22 | 0 | 1299.93 |  | 28598.46 | 28598.46 | 0 |  | 每組3支
7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 5 | 5 | 0 | 3499.81 |  | 17499.05 | 17499.05 | 0
8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 0 | 699.96 |  | 3499.8 | 3499.8 | 0
9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  | 14999.18 | 14999.18 | 0
10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 5999.67 |  | 5999.67 | 5999.67 | 0 |  | #
11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 0 | 49497.3 |  | 49497.3 | 49497.3 | 0
12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 6 | 6 | 0 | 2999.84 |  | 17999.04 | 17999.04 | 0
13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 0 | 11999.35 |  | 899951.25 | 899951.25 | 0
14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 0 | 1499.92 |  | 112494 | 112494 | 0
15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 0 | 11999.35 |  | 11999.35 | 11999.35 | 0 |  | #
16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 0 | 1999.89 |  | 1999.89 | 1999.89 | 0
17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 11 | 11 | 0 | 2999.84 |  | 32998.24 | 32998.24 | 0 |  | #
18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 0 | 1399.92 |  | 4199.76 | 4199.76 | 0 |  | #
19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  | 89995.1 | 89995.1 | 0
20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 8999.51 |  | 8999.51 | 8999.51 | 0
21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 5999.67 |  | 11999.34 | 11999.34 | 0
22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  | 2499.86 | 2499.86 | 0
23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  | 2499.86 | 2499.86 | 0
24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 0 | 2999.84 |  | 11999.36 | 11999.36 | 0
25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 0 | 19998.91 |  | 39997.82 | 39997.82 | 0 |  | #
26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  | 14999.18 | 14999.18 | 0
27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 0 | 1299.93 |  | 3899.79 | 3899.79 | 0
28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 4 | 4 | 0 | 999.95 |  | 3999.8 | 3999.8 | 0
29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 0 | 8999.51 |  | 17999.02 | 17999.02 | 0 |  | #
30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 4 | 4 | 0 | 4199.77 |  | 16799.08 | 16799.08 | 0
31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 2 | 2 | 0 | 999.95 |  | 1999.9 | 1999.9 | 0
32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 12 | 12 | 0 | 4499.75 |  | 53997 | 53997 | 0
33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 636265.3 |  | 1272530.6 | 1272530.6 | 0
34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 0 | 1999.89 |  | 7999.56 | 7999.56 | 0 |  | #
35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 1 | 1 | 0 | 119722.49 |  | 119722.49 | 119722.49 | 0
36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 74993.56 |  | 74993.56 | 74993.56 | 0 |  | 新增工項 01450D18x8a #一組2支樁 |  | 北市工水工字第1126063128號 第14點 |  | 設計責任
37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 2 | 2 | 0 | 83492.83 |  | 166985.66 | 166985.66 | 0 | [5 empty] | 設計責任
38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 76193.42 |  | 76193.42 | 76193.42 | 0 | [5 empty] | 設計責任
39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 17998.46 |  | 35996.92 | 35996.92 | 0 | [5 empty] | 設計責任
四 | 工地環境保護費 | 式 |  |  | 0 | 3983954.68 |  | 3983954.68 | 3983954.68 | 0
1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 0 | 13067.55 |  | 627242.4 | 627242.4 | 0
2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 28448 | 28448 | 0 | 54.56 |  | 1552122.88 | 1552122.88 | 0 |  | 280m2/月，共24個月 |  | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第19點 | 原契約280m2/月*24個月， 工區範圍28448m2，約1185.34m2/月*24個月 | 設計責任 |  | 工區範圍面積 28448-6720
3 | 環境保護費用，灑水車 | 時 | 1570 | 1570 | 0 | 1149.42 |  | 1804589.4 | 1804589.4 | 0 |  |  |  | (1)北市工水工字第112049522號 施工疑義第56點 (2)北市工水工字第1126048706號 第3.4點 / 北市工水河字第1126052784號 第4點 | 1.依工程釋疑回覆，增加環境保護費用、百齡暫置區需求 百齡：預估8H*15天 出土/進土4+4月 8*30*4+(730-8*30)*1 | 機關/現場需求
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 |  |  | 0 | 10146417.94 |  | 10146417.94 | 10815643.95 | 669226.01 | 0
1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1294.97 | 1294.97 | 0 | 3662.03 |  | 4742218.99 | 4742218.99 | 0 |  | 高度2.4m
2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 1840.93 | 1840.93 | 0 | 352.98 |  | 649811.47 | 649811.47 | 0 |  | 需經審查後設置
3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 0 | 217.01 |  | 12803.59 | 12803.59 | 0
4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 0 | 50 |  | 1500 | 1500 | 0
5 | 指示標誌 | 座 | 19 | 19 | 0 | 1900.88 |  | 36116.72 | 36116.72 | 0
6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 10 | 10 | 0 | 1230.67 |  | 12306.7 | 12306.7 | 0
7 | 施工警告燈號 | 座 | 577 | 577 | 0 | 1666.03 |  | 961299.31 | 961299.31 | 0
8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 3 | 1 | 48510.35 |  | 97020.7 | 145531.05 | 48510.35 |  |  |  | 暫置區增做1座
9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 19 | 19 | 0 | 587.07 |  | 11154.33 | 11154.33 | 0 |  | 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作
10 | 牌面承座 | 個 | 19 | 19 | 0 | 664.14 |  | 12618.66 | 12618.66 | 0
11 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 0 | 9999.45 |  | 19998.9 | 19998.9 | 0
12 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 698.15 | 698.15 | 0 | 209.99 |  | 146604.52 | 146604.52 | 0 |  | 含警示燈
13 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 2498.77 | 2498.77 | 0 | 299.98 |  | 749581.02 | 749581.02 | 0
14 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 199.99 |  | 279246.04 | 279246.04 | 0
15 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 21835.68 |  | 21835.68 | 21835.68 | 0
16 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度＜2.1m | M | 355 | 355 | 0 | 1859.79 |  | 660225.45 | 660225.45 | 0 |  | 百齡暫置區及奇岩二號公園使用
17 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 465 | 465 | 0 | 293.71 |  | 136575.15 | 136575.15 | 0 |  | 新增工項 01556H1001 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 |  | 依113年1月29日-北市工水工字第1136010926號 | 奇岩2公園配合鄰近社區居民施工圍設 385+80 | 機關/現場需求 (百齡)
18 | 臨時工 | 時 | 4920 | 7137 | 2217 | 279.98 |  | 1377501.6 | 1998217.26 | 620715.66 |  | 1.臨時指揮人員 2.新增工項 L000006C00001a |  | 北市工水工字第1126048706號 百齡抽水站暫置會勘 結論 北市工水工字第1126063128號 第13點 單價參考分析表219-4.臨時工，(陸正申請，回報及配合道路挖掘之相關作業) | 百齡抽水站暫置區+議員陳情工區臨時交維 720+4200 | 機關/現場需求 (百齡)
19 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 | 1 | 1 |  | 217999.11 |  | 217999.11 | 217999.11 | 0
六 | 職業安全衛生費 | 式 |  |  | 0 | 3112577.47 |  | 3112577.47 | 3112577.47 | 0 | 0
1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 0 | 770 |  | 7700 | 7700 | 0
2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 0 | 201 |  | 20100 | 20100 | 0
3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 0 | 300 |  | 15000 | 15000 | 0
4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 0 | 650 |  | 48750 | 48750 | 0
5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 0 | 28 |  | 5600 | 5600 | 0 |  |  |  | 橡膠手套
6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 0 | 500 |  | 50000 | 50000 | 0
7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 0 | 280 |  | 21000 | 21000 | 0
8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 0 | 350 |  | 17500 | 17500 | 0
9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 0 | 560 |  | 5600 | 5600 | 0
10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 0 | 250 |  | 1000 | 1000 | 0
11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 0 | 8300 |  | 41500 | 41500 | 0
12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 0 | 1160 |  | 5800 | 5800 | 0
13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 0 | 600 |  | 3000 | 3000 | 0
14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 0 | 1800 |  | 9000 | 9000 | 0
15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 0 | 2200 |  | 176000 | 176000 | 0
16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 0 | 232697.98 |  | 232697.98 | 232697.98 | 0
17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 0 | 13 |  | 65000 | 65000 | 0
18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 0 | 108865.49 |  | 108865.49 | 108865.49 | 0 |  | 含教育訓練及防災演練
七 | 自主品管費 | 式 |  |  | 0 | 2769229.16 |  | 2769229.16 | 2769229.16 | 0 | 0
1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 490765.16 |  | 490765.16 | 490765.16 | 0 |  | 含廠製圖及送審文件製作
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | 1 | 0 | 30205923.06 |  | 30205923.06 | #VALUE! | #VALUE! |  | (一~七)*[約10.94944113%] |  | #VALUE!
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 1987650 |  | 1987650 | 1987650 |  |  | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費)
1 | 台北港土方管理費 | M3 | 13251 | 18186 | 4935 | 150 |  | 1987650 | 2727900
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | 1 | 0 | 179691.68 |  | 179691.68 | 179691.68 |  |  | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費)
1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3208.78 | 3208.78 | 0 | 56 |  | 179691.68 | 179691.68
[5 empty] | 125759.5057 | 36.4 |  |  |  | 4577646.01
186888.4107
|  |  |  | SD280W | 125759.5057
|  |  |  | SD420W | 61128.9049

## 估驗單
臺北市政府工務局水利工程處
變更項目對照詳細表
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站) | [13 empty] | 估驗日期： | 2024-10-31
項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 3 變 後 核定數量 | 4 變 後 數量 | 應做數量 | 追加數量 | 追加金額 | 追減數量 | 追減金額 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 | [7 empty] | 304975279 | 1 | 1 | 7397700 | 191886300
一 | 工程費 | 式 | 1 | [7 empty] | 232868088.53 | 1 | 1 | 5673978.85 | 140200014.54
(一) | 整備工程 | 式 | 1 | [7 empty] | 61233815.54 | 1 | 1 | 927832.41 | 44630848.06
1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 720.24 |  | 720.24 | [5 empty] | 193.11 | 18.75 | 148.93 | 3620.81 | 28759.87
2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 4813.44 |  | 4813.44 | [5 empty] | 1046.16 | 0 | 4091.17 | 0 | 4280018.41
3 | 盤踞切割 | M | 1743 |  | 1743 | [5 empty] | 6199.66 | 0 | 1741.3 | 0 | 10795467.96
4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 26370 | 28009.56 | 27495.6367 | [5 empty] | 48.28 | 75 | 26684 | 3621 | 1288303.52
5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 4726.67 |  | 4726.67 | [5 empty] | 599.71 | 0 | 569.4 | 0 | 341474.87
6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 13120 |  | 15767.2226 | [5 empty] | 104.64 | 864 | 8670.22 | 90408.96 | 907251.82
7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 13251 |  | 18186 | [5 empty] | 1027.37 | 156 | 10560 | 160269.72 | 10849027.2
8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 4601.44 |  | 0 | [5 empty] | 1084.98 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 2588.5 |  | 2588.5 | [5 empty] | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 9177 |  | 9177 | [5 empty] | 28.48 | 0 | 4745 | 0 | 135137.6
11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 162.5 |  | 162.5 | [5 empty] | 65.4 | 0 | 52.1 | 0 | 3407.34
12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 5217.7 |  | 5217.7 | [5 empty] | 20.19 | 0 | 3717 | 0 | 75046.23
13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 782.66 |  | 782.66 | [5 empty] | 2286.68 | 0 | 108 | 0 | 246961.44
14 | 節塊吊放 | 次 | 425 |  | 425 | [5 empty] | 521.15 | 0 | 425 | 0 | 221488.75
15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 255.5 |  | 415.08 | 415.08 | 159.58 | 46225.54 |  |  | 289.67 | 0 | 255.5 | 0 | 74010.69
16 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 2204 |  | 2204 | [5 empty] | 3082.11 | 72 | 2107 | 221911.92 | 6494005.77
17 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 66 |  | 66 | [5 empty] | 3311.26 | 0 | 65 | 0 | 215231.9
18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 18 |  | 18 | [5 empty] | 1199.93 | 0 | 18 | 0 | 21598.74
19 | 解說牌拆除 | 座 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 2999.84 | 0 | 4 | 0 | 11999.36
20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 2999.84 | 0 | 20 | 0 | 59996.8
21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 15 |  | 15 | [5 empty] | 2999.84 | 0 | 15 | 0 | 44997.6
22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 399978.19 | 0 | 1 | 0 | 399978.19 | (估驗比率約:100%)
23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  | 30800 | [5 empty] | 280 | 1600 | 21303.5 | 448000 | 5964980
24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2150 | 2150 | [5 empty] | 70.56 | 0 | 2150 | 0 | 151704
25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 111 | 111 | [5 empty] | 20000 | 0 | 101 | 0 | 2020000
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 | [7 empty] | 30807124.3 | 1 | 1 | 140646.04 | 1083872.94
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1887.64 |  | 1887.64 | [5 empty] | 320.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 402.21 |  | 402.21 | [5 empty] | 346.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 鋼筋，SD280W | KG | 18865.76 |  | 18865.76 | [5 empty] | 36.4 | 0 | 5167.44 | 0 | 188094.82
4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 107.91 |  | 107.91 | [5 empty] | 3114.97 | 0 | 4.73 | 0 | 14733.81
5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 564.01 |  | 564.01 | [5 empty] | 3320.96 | 0 | 59.94 | 0 | 199058.34
6 | 普通模板，丙種 | M2 | 1926.87 |  | 1926.87 | [5 empty] | 533.61 | 0 | 374.32 | 0 | 199740.9
7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 301.33 |  | 301.33 | [5 empty] | 1299.82 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 5991.34 |  | 12913.3494 | 12913.3494 | 6922.0094 |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 5991.34 |  | 12913.3494 | 12913.3494 | 6922.0094 |  |  |  | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 1180.03 |  | 1180.03 | [5 empty] | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 3879.21 |  | 3879.21 | [5 empty] | 3092.69 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 462.9 |  | 462.9 | [5 empty] | 3961.37 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 石材鋪面 | M2 | 5.09 |  | 5.09 |  | 0 |  |  |  | 3965.59 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 卵石鋪面 | M2 | 18.76 |  | 18.76 | [5 empty] | 3391.22 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 露骨材地坪 | M2 | 118.92 |  | 118.92 | [5 empty] | 773.85 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PC地坪 | M2 | 173.3 |  | 173.3 | [5 empty] | 948.34 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 格柵鋪面B | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 144378.63 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 細石子鋪面 | C.M3 | 156.68 |  | 156.68 | [5 empty] | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 鋼板收邊A型 | M | 689.86 |  | 689.86 | [5 empty] | 2755.78 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 鋼板收邊B型 | M | 12.91 |  | 12.91 | [5 empty] | 576.77 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 界石收邊 | M | 56.09 |  | 56.09 | [5 empty] | 615.31 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 緣石收邊 | M | 656.91 |  | 656.91 | [5 empty] | 685.27 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 道路緣石收邊 | M | 1254.13 |  | 1254.13 | [5 empty] | 699.69 | 35 | 35 | 24489.15 | 24489.15
24 | 道路緣石斜坡式 | M | 44.64 |  | 44.64 | [5 empty] | 1199.27 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 場鑄道路緣石 | M | 142.26 |  | 142.26 | [5 empty] | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 伸縮縫 | M | 8.5 |  | 8.5 | [5 empty] | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  | 20.48 | [5 empty] | 2145.31 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 座台A | M | 56.1 |  | 56.1 | [5 empty] | 511.36 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 座台D | M | 16.6 |  | 16.6 | [5 empty] | 829.1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 座台E | M | 2 |  | 2 | [5 empty] | 443.91 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 座椅A | 座 | 7 |  | 7 | [5 empty] | 26450.3 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 座椅B | M | 19.2 |  | 19.2 | [5 empty] | 443.91 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 座椅C | 座 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 23899.56 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 座椅D-1 | 座 | 8 |  | 8 | [5 empty] | 25125.57 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 座椅D-2 | 座 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 24022.04 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 草地座階 | M | 30.1 |  | 30.1 | [5 empty] | 545.1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 砌石擋牆A | M | 31.2 |  | 35.2 | 35.2 | 4 | 33420.44 |  |  | 8355.11 | 0 | 31.2 | 0 | 260679.43
38 | 砌石擋牆B | M | 17.9 |  | 24.3 | 24.3 | 6.4 | 34525.7 |  |  | 5394.64 | 2.9 | 17.9 | 15644.46 | 96564.06
39 | 鋼板擋牆 | M | 19.6 |  | 19.6 | [5 empty] | 432.57 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 擋牆b’型 | M | 24.9 |  | 24.9 | [5 empty] | 1224.22 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 擋牆c’型 | M | 3.5 |  | 3.5 | [5 empty] | 1148.63 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 樓梯E | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5698.63 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 樓梯G | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5963.22 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 樓梯H | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1421.11 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 樓梯J | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4031.83 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 樓梯K | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3313.67 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 欄杆B | M | 149.5 |  | 149.5 | [5 empty] | 1975.94 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 欄杆C | M | 39.3 |  | 39.3 | [5 empty] | 4874.23 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 護欄b | M | 51.3 |  | 51.3 | [5 empty] | 2938.96 | 34.2 | 34.2 | 100512.43 | 100512.43
50 | 地圖牌 | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 23029.53 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 18604.87 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 18604.87 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 方向指示牌 | 座 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 11654.82 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 水位警示設施 | 座 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 25107.48 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 警示設施說明牌A | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 22415.66 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 21723.54 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 警示設施說明牌C | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 22646.36 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 警示設施說明牌D | 座 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 17340.05 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 解說牌A | 座 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 17340.05 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 解說牌B | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 17496.65 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 解說牌C | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1501.66 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 解說牌E | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1240.05 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 解說牌F | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1470.75 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 解說牌G | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1326.56 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 高程控制牌 | 座 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 331.64 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 高程控制樁B | 座 | 7 |  | 7 | [5 empty] | 952.18 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 三合祠入口意象 | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 272825.21 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 759.43 |  | 759.43 | [5 empty] | 647.65 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 垃圾筒 | 組 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 10412.73 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 巢箱 | 組 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 4575.03 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 自然景石 | T | 88.17 |  | 88.17 | 88.17 | 0 | 0 |  |  | 15299.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 數量及單顆重量由設計提供
72 | 陰井 | 座 | 25 |  | 25 | [5 empty] | 4498.31 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | PP陰井 | 座 | 13 |  | 13 | [5 empty] | 3353.5 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 截水溝A型 | M | 9.8 |  | 9.8 | [5 empty] | 9873.85 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 截水溝B型 | M | 6.2 |  | 6.2 | [5 empty] | 6554 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 截水溝C型 | M | 3.3 |  | 3.3 | [5 empty] | 8390.27 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 40.6 |  | 40.6 | [5 empty] | 671.95 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ∮3"HDPE透水管 | M | 176.7 |  | 176.7 | [5 empty] | 658.27 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | ∮4"HDPE透水管 | M | 251.7 |  | 251.7 | [5 empty] | 730.37 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 6.8 |  | 6.8 | [5 empty] | 406.38 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 44.2 |  | 44.2 | [5 empty] | 457.88 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 10.7 |  | 10.7 | [5 empty] | 499.08 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 62.5 |  | 62.5 | [5 empty] | 545.82 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 淺溝 | M | 84.8 |  | 84.8 | [5 empty] | 7340.02 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 雨水回收槽 | 座 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 1411132.24 |  |  | 913306.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 依本案《公共設施用地開發保水檢核定稿版》
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 | [7 empty] | 45369259.61 | 1 | 1 | 2140143.85 | 22212626.17
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 185.59 | 928.51 | 928.51 | [5 empty] | 320.72 | 0 | 839.39 | 0 | 269209.16
2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.33 |  | 26.33 | [5 empty] | 3114.97 | 0 | 17.24 | 0 | 53702.08
3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 36.86 |  | 36.86 | [5 empty] | 3320.96 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 654.83 |  | 654.83 | [5 empty] | 3643.53 | 0 | 276.71 | 0 | 1008201.19
5 | 鋼筋，SD280W | KG | 6240.88 |  | 6240.88 | [5 empty] | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 鋼筋，SD420W | KG | 102796.95 |  | 102796.95 | [5 empty] | 38.71 | 0 | 62095 | 0 | 2403697.45
7 | 清水模板，甲種 | M2 | 223.3 |  | 223.3 | [5 empty] | 1154.91 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 清水模板，乙種 | M2 | 450.04 |  | 484.314 | 484.314 | 34.274 | 33688.94 |  |  | 982.93 | 0 | 447.02 | 0 | 439389.37 | 還沒做完要變更數量嗎?
9 | 普通模板，乙種 | M2 | 28.27 |  | 42.535 | 42.535 | 14.265 | 11479.76 |  |  | 804.75 | 0 | 27 | 0 | 21728.25 | 還沒做完要變更數量嗎?
10 | 耐候鋼，A242 | kg | 25655 |  | 25655 | [5 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 3691 |  | 3691 | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 3691 |  | 3691 | [5 empty] | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 2162 |  | 2162 | [5 empty] | 278.08 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 99.7 |  | 99.7 | [5 empty] | 1399.92 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 95900 |  | 95900 | 95900 | 0 | 0 |  |  | 107.3 | 17135 | 64228 | 1838585.5 | 6891664.4
16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 438.86 |  | 611.66 | 611.66 | 172.8 | 119598.34 |  |  | 692.12 | 0 | 385.16 | 0 | 266576.94
17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 342.71 |  | 342.71 | [5 empty] | 48.28 | 0 | 336 | 0 | 16222.08
18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 231.09 |  | 231.09 | [5 empty] | 721.02 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 放樣 | M2 | 183 | 27956 | 27956 | [5 empty] | 28 | 850 | 18125 | 23800 | 507500
20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 322 |  | 322 | [5 empty] | 19011.37 | 0 | 322 | 0 | 6121661.14
21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 100 |  | 100 | [5 empty] | 373.08 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 83 |  | 83 | [5 empty] | 616.49 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 希冀橋無障礙警示帶 | M2 | 2.1 |  | 2.1 | [5 empty] | 1874.26 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 希冀橋欄杆A，新設，H=110cm | M | 62 |  | 62 | [5 empty] | 2388.43 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 希冀橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 33 |  | 33 | [5 empty] | 12777.68 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 希冀橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 32.6 |  | 32.6 | [5 empty] | 71914.34 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 希冀橋耐候鋼透空步道雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | M | 32.6 |  | 32.6 | [5 empty] | 189793.78 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 希冀橋人行道引道 | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 78208.24 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 希冀橋樓梯扶手 | M | 9.6 |  | 9.6 | [5 empty] | 4213.48 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 透空步道混凝土踏階 | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2005.23 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 耐候鋼收邊(含封板) | M | 32.6 |  | 32.6 | [5 empty] | 21727.78 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 金屬製品，耐候鋼截水溝(t:8mm，w:17.2cm) | M | 32.6 |  | 32.6 | [5 empty] | 15955.67 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 落水頭，不銹鋼製，方型(無牙)，標稱口徑50mm(含拆換) | 只 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 299.98 | 0 | 4 | 0 | 1199.92
34 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 4.8 |  | 4.8 | [5 empty] | 119.99 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 希冀橋 | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 849172.02 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 磺港路橋 | 座 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2066157.04 | 0 | 0.8 | 0 | 1652925.63
37 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 201796.15 | 0 | 2 | 0 | 403592.3
38 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 96850 | 96850 | 96850 | 0 | 0 |  |  | 16.21 | 17135 | 64228 | 277758.35 | 1041135.88 | +希冀橋翼鈑
39 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 18 | [5 empty] | 79587.17 | 0 | 14 | 0 | 1114220.38
(四) | 河川工程 | 式 | 1 | [7 empty] | 31723888.27 | 0 | 1 | 0 | 29313064.39
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 22 |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 3114.97 | 0 | 22 | 0 | 68529.34
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 302 |  | 302 | 301.9983 |  |  |  |  | 3320.96 | 0 | 127.15 | 0 | 422260.06 | 因數量計算書是以低水護岸基礎數量計算
3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 766 | 0 | 0 | [5 empty] | 3643.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 改為280二型
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1090 |  | 1501.8983 | 1501.8983 | 411.8983 | 82375.54 |  |  | 199.99 | 0 | 1090 | 0 | 217989.1 |  | 1501.9
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1203 |  | 1274.989 | 1274.989 | 71.989 | 70760.15 |  |  | 982.93 | 0 | 1203 | 0 | 1182464.79
6 | 普通模板，乙種 | M2 | 393 |  | 821.9236 | 821.9236 | 428.9236 | 345176.27 |  |  | 804.75 | 0 | 393 | 0 | 316266.75
7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13138 |  | 35217.513 | 35217.513 | 22079.513 | 803694.27 |  |  | 36.4 | 0 | 13138 | 0 | 478223.2
8 | 鋼筋，SD420W | KG | 15589 |  | 25125.1749 | 25125.1749 | 9536.1749 | 369145.33 |  |  | 38.71 | 0 | 15561 | 0 | 602366.31
9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 776 |  | 776 | [5 empty] | 2510.64 | 0 | 776 | 0 | 1948256.64
10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 235 |  | 251.85 | 251.85 | 16.85 | 55568.94 |  |  | 3297.86 | 0 | 235 | 0 | 774997.1
11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 102 |  | 173.82 | 173.82 | 71.82 | 212013.36 |  |  | 2952.01 | 0 | 102 | 0 | 301105.02
12 | 抿石子 | M2 | 400 |  | 841.364 | 841.364 | 441.364 | 641959.52 |  |  | 1454.49 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 333 |  | 333 | [5 empty] | 434.98 | 0 | 333 | 0 | 144848.34
14 | 蜂巢格網 | M2 | 1702 |  | 1702 | 1552.445 |  |  | -149.555 | -132469.84 | 885.76 | 0 | 1182.83 | 0 | 1047703.5
15 | 伸縮縫 | M | 49 |  | 49 | 49 | 0 | 0 |  |  | 138.84 | 0 | 49 | 0 | 6803.16
16 | 施工縫 | M | 85 |  | 85 | 85 | 0 | 0 |  |  | 326.28 | 0 | 85 | 0 | 27733.8
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 385 |  | 1674.72 | 1674.72 | 1289.72 | 892641.01 |  |  | 692.12 | 0 | 385 | 0 | 266466.2
18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 686 | 0 | 0 | [5 empty] | 1706.44 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 河道整理 | B.M3 | 1070.5 |  | 1070.5 | [5 empty] | 49 | 0 | 1070.5 | 0 | 52454.5
20 | 沉水式污物泵，SUS304不銹鋼，Q=0.3cms，D=300mm | 台 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5349708.26 | 0 | 1.9 | 0 | 10164445.69
21 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 571.08 | 571.08 | [5 empty] | 5456.33 | 0 | 571 | 0 | 3115564.43
22 | 泥漿運棄及處理 | M3 | 0 | 161.39 | 0 | [5 empty] | 1481.84 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 634.14 | 776.7933 | 776.7933 | 142.6533 | 445171.12 |  |  | 3120.65 | 0 | 632 | 0 | 1972250.8
24 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 0 | 343.5 | 343.5 | 347.1 | 3.6 | 431.96 |  |  | 119.99 | 0 | 343.5 | 0 | 41216.57 | 5%內
25 | 洩水袋 | 個 | 0 | 451 | 451 | 463 | 12 | 3899.64 |  |  | 324.97 | 0 | 432 | 0 | 140387.04 | 5%內
26 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1513 | 1513 | [5 empty] | 926.62 | 0 | 1513 | 0 | 1401976.06
27 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1177.9 | 1177.9 | 1177.9 | 0 | 0 |  |  | 3832.9 | 0 | 1177.9 | 0 | 4514772.91
28 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 0 | 442.5 | 734.296 | 734.296 | 291.796 | 68569.14 |  |  | 234.99 | 0 | 442.5 | 0 | 103983.08
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 | [7 empty] | 28004421.2 | 1 | 1 | 261564.57 | 25597466.72
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 252 |  | 109.33 | 109.33 |  |  | -142.67 | -444412.77 | 3114.97 | 0 | 109.23 | 0 | 340248.17
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2490 |  | 2490 | 2490 | 0 | 0 |  |  | 3320.96 | 0 | 2490 | 0 | 8269190.4
3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 |  | 998 | [5 empty] | 1749.16 | 0 | 520.56 | 0 | 910542.73 | 尚未施作完成
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3740 |  | 3597.33 | [5 empty] | 199.99 | 0 | 3119.79 | 0 | 623926.8 | 尚未施作完成
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3740 | 4240 | 4949.6072 | 4949.6072 | 1209.6072 | 1188959.21 |  |  | 982.93 | 0 | 4240 | 0 | 4167623.2
6 | 清水模板，丙種 | M2 | 38 |  | 49.36 | 49.36 | 11.36 | 7932.46 |  |  | 698.28 | 0 | 38 | 0 | 26534.64
7 | 普通模板，乙種 | M2 | 783 |  | 1409.35 | 1409.35 | 626.35 | 504055.16 |  |  | 804.75 | 0 | 783 | 0 | 630119.25
8 | 普通模板，丙種 | M2 | 300 |  | 761.34 | 761.34 | 461.34 | 246175.64 |  |  | 533.61 | 0 | 300 | 0 | 160083
9 | 鋼筋，SD280W | KG | 137462 |  | 207085.1728 | 207085.1728 | 69623.1728 | 2534283.49 |  |  | 36.4 | 0 | 137462 | 0 | 5003616.8
10 | 鋼筋，SD420W | KG | 116638 |  | 168230.73 | 168230.73 | 51592.73 | 1997154.58 |  |  | 38.71 | 0 | 116638 | 0 | 4515056.98
11 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 112 |  | 112 | 0 |  |  | -112 | -320969.6 | 2865.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 47 |  | 47 | [5 empty] | 1477.97 | 0 | 2 | 0 | 2955.94
13 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 148 |  | 148 | [5 empty] | 151.71 | 0 | 3.76 | 0 | 570.43
14 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 15778.75 | 3 | 3 | 47336.25 | 47336.25
15 | 伸縮縫 | M | 746 |  | 746 | 746 |  |  | 0 | 0 | 138.84 | 0 | 400.2 | 0 | 55563.77
16 | 施工縫 | M | 1740 |  | 1740 | 1740 |  |  | 0 | 0 | 326.28 | 0 | 1240.2 | 0 | 404652.46
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 783 | 783 | 783 | [5 empty] | 692.12 | 0 | 313.2 | 0 | 216771.98
18 | 舌閥，含止傾桿，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑1200mm | 組 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 214228.32 | 1 | 1 | 214228.32 | 214228.32
19 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 44 | 44 | 44 | [5 empty] | 422.28 | 0 | 20 | 0 | 8445.6
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 13631722.12 | 1 | 1 | 1970607.98 | 1993281.34
1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 230 | 230 | 230 | [5 empty] | 7517.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 689 | 689 | 689 | [5 empty] | 7496.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 路基整理 | M2 | 4589 | 4589 | 4589 | 4589 | 0 | 0 |  |  | 11.6 | 0 | 1954.6 | 0 | 22673.36
4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 4589 | 4589 | 4589 | [5 empty] | 42.46 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 13765 | 13765 | 13765 | [5 empty] | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 49 | 49 | 49 | [5 empty] | 3114.97 | 4.5 | 4.5 | 14017.37 | 14017.37
7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 328 | 328 | 494.42 | 494.42 | 166.42 | 552674.16 |  |  | 3320.96 | 63.5 | 63.5 | 210880.96 | 210880.96
8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 377 | 377 | 543.42 | 543.42 | 166.42 | 33282.34 |  |  | 199.99 | 68 | 68 | 13599.32 | 13599.32
9 | 清水模板，丙種 | M2 | 867 | 867 | 889.83 | 889.83 | 22.83 | 15941.73 |  |  | 698.28 | 120 | 120 | 83793.6 | 83793.6
10 | 普通模板，丙種 | M2 | 1257 | 1257 | 1257 | 1208.78 |  |  |  |  | 533.61 | 185 | 185 | 98717.85 | 98717.85 | 5%內
11 | 鋼筋，SD280W | KG | 12810 | 12810 | 46866.82 | 46866.82 | 34056.82 | 1239668.25 |  |  | 36.4 | 7012 | 7012 | 255236.8 | 255236.8
12 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 158 | 158 | 158 | [5 empty] | 3615.1 | 16 | 16 | 57841.6 | 57841.6
13 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 3713 | 3713 | 3713 | [5 empty] | 107.44 | 376 | 376 | 40397.44 | 40397.44
14 | 伸縮縫 | M | 155 | 155 | 155 | [5 empty] | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | 0 | 1376.7 | 1376.7 | [5 empty] | 1288.28 | 888 | 888 | 1143992.64 | 1143992.64
16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 512.1 | 512.1 | [5 empty] | 868.84 | 60 | 60 | 52130.4 | 52130.4 | 5%內
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 | [7 empty] | 5797339.81 | 1 | 1 | 163188 | 4259100.52
1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1 | 1 | 1 | 2408.81 | 2407.81 | 1696253.99 |  |  | 704.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 先依圖說數量計算
2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 399.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 14 | 15 | [5 empty] | 3569.75 | 0 | 14 | 0 | 49976.5
4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 4082.87 | 0 | 2 | 0 | 8165.74
5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 6 | 9 | [5 empty] | 7408.14 | 0 | 6 | 0 | 44448.84
6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 10318.74 | 0 | 8 | 0 | 82549.92
7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 15163.34 | 0 | 5 | 0 | 75816.7
8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 21801.91 | 0 | 3 | 0 | 65405.73
9 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 29983.23 | 0 | 2 | 0 | 59966.46
10 | 移植，喬木類移植，50cm≦米高直徑＜55cm | 株 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 28372.4 | 0 | 1 | 0 | 28372.4
11 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 73084.87 | 0 | 1 | 0 | 73084.87
12 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 22813.26 | 0 | 1 | 0 | 22813.26
13 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，米高直徑＜10cm | 株 | 1 | 1 | 2 | [5 empty] | 1079.85 | 0 | 1 | 0 | 1079.85
14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 1 | 7 | [5 empty] | 1963.19 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 2216.48 | 0 | 1 | 0 | 2216.48
16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 1 | 6 | [5 empty] | 4720.31 | 0 | 1 | 0 | 4720.31
17 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 1 | 162 | 162 | [5 empty] | 1859.79 | 0 | 90 | 0 | 167381.1
18 | 植栽保護，保護工作，喬木類，(受保護樹鋼材支架) | 組 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10254.44 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 1 | 268 | 268 | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 1 | 1340 | 1340 | [5 empty] | 35 | 0 | 520 | 0 | 18200
21 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 產品，防水毯 | M2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 530.97 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 11.31 | 11.31 | [5 empty] | 3386.34 | 0 | 5.2 | 0 | 17608.97
24 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 107994.11 | 1 | 1 | 43196 | 64796 | (估驗比率約:60%)
25 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 499.97 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 35 | 34 | 342306.56 |  |  | 10067.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 先依圖說數量計算，不一定施作
27 | 香楠，300≦樹高<350cm，200≦樹幅<250cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 27 | 26 | 168676.82 |  |  | 6487.57 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 29 | 28 | 237252.4 |  |  | 8473.3 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 195170.69 |  |  | 17742.79 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10328.18 |  |  | 5164.09 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 | 82625.44 |  |  | 5164.09 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11461.12 |  |  | 5730.56 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 35405 |  |  | 7081 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 25 | 24 | 114050.64 |  |  | 4752.11 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14691.08 |  |  | 14691.08 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 215 | 214 | 48000.2 |  |  | 224.3 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 501 | 500 | 137820 |  |  | 275.64 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 770 | 769 | 218034.57 |  |  | 283.53 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 563 | 562 | 49989.9 |  |  | 88.95 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 3032 | 3031 | 374995.32 |  |  | 123.72 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 578 | 577 | 70053.57 |  |  | 121.41 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 迷迭香，25≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 2540 | 2539 | 340936.92 |  |  | 134.28 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 6995 | 6994 | 255630.7 |  |  | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 7875 | 7874 | 817006.24 |  |  | 103.76 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 銀劍蔓綠絨，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 2013 | 2012 | 283370.08 |  |  | 140.84 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 1643 | 1642 | 84973.5 |  |  | 51.75 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 985 | 984 | 34449.84 |  |  | 35.01 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 1100 | 1099 | 64148.63 |  |  | 58.37 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 1 | 733 | 732 | 57857.28 |  |  | 79.04 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 16048 | 16047 | 1020428.73 |  |  | 63.59 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 1238 | 1237 | 116884.13 |  |  | 94.49 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 蜂香薄荷，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 410 | 409 | 30221.01 |  |  | 73.89 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 2058 | 2057 | 190128.51 |  |  | 92.43 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 735 | 734 | 45493.32 |  |  | 61.98 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 248 | 247 | 38201.02 |  |  | 154.66 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 1673 | 1672 | 113211.12 |  |  | 67.71 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 530 | 529 | 28698.25 |  |  | 54.25 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 343 | 342 | 30882.6 |  |  | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 1060 | 1059 | 71090.67 |  |  | 67.13 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 1607 | 1606 | 91268.98 |  |  | 56.83 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 815 | 814 | 55897.38 |  |  | 68.67 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 833 | 832 | 49853.44 |  |  | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 510 | 509 | 29710.33 |  |  | 58.37 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 501 | 500 | 34105 |  |  | 68.21 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 薜荔，20 ≦ 高度(枝長) < 30㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 933 | 932 | 67411.56 |  |  | 72.33 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 1009 | 112473.23 |  |  | 111.47 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 1142 | 1141 | 115434.97 |  |  | 101.17 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 5132 | 5131 | 418792.22 |  |  | 81.62 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 194 | 193 | 15254.72 |  |  | 79.04 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 755 | 754 | 75128.56 |  |  | 99.64 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 640 | 639 | 47873.88 |  |  | 74.92 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 1 | 202 | 201 | 14528.28 |  |  | 72.28 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 1 | 1435.1 | 1434.1 | 62770.56 |  |  | 43.77 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 1 | 34800 | 34799 | 978199.89 |  |  | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 1 | 6496.5 | 6495.5 | 1558010.63 |  |  | 239.86 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | D=20CM微型樁(含工料、鑽桿接桿、鑽掘泥漿處理運棄，鋼筋另計) | M | 0 | 1305 | 1305 | [5 empty] | 1765.46 | 0 | 1305 | 0 | 2303925.3
77 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 15318 | 15318 | [5 empty] | 149.99 | 800 | 7791 | 119992 | 1168572.09
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 5050770.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH-WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 88179.19 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 低壓配電盤，"WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 149702.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 低壓配電盤，"MLN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 168290.82 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 低壓配電盤，"PSN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 23946.69 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 11 | 11 | 11 | [5 empty] | 42797.67 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | 60396.71 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 34998.09 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 9999.45 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 1499.92 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3999.78 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 軟帶燈 LED11W | M | 44.6 | 44.6 | 44.6 | [5 empty] | 799.96 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 11299.38 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 圓形壁崁燈 LED 12W | 組 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 17999.02 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 階梯燈 LED 3W | 組 | 17 | 17 | 17 | [5 empty] | 4199.77 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 112957.32 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 322482.41 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 交通號誌 | 組 | 17 | 17 | 17 | [5 empty] | 99994.55 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 14999.18 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1499.92 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2599.86 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | 4459.76 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，125mm2 | M | 180 | 180 | 180 | [5 empty] | 596.98 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 | M | 60 | 60 | 60 | [5 empty] | 67.42 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 | M | 1032 | 1032 | 1032 | [5 empty] | 29.42 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1103 | 1103 | 1103 | [5 empty] | 147.1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2064 | 2064 | 2064 | [5 empty] | 78.46 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 配線安全接頭(600V PVC電纜) | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 24062.69 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1011 | 1011 | 1011 | [5 empty] | 35.55 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 946 | 946 | 946 | [5 empty] | 60.07 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm | M | 55 | 55 | 55 | [5 empty] | 125.03 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 22 | 22 | 22 | [5 empty] | 178.97 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 配線安全接頭(XLPE電力電纜) | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 19812.92 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 配管另件 | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 29571.39 | 0 | 0 | 0 | 0
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 | [7 empty] | 11249747.31 | 1 | 1 | 69996 | 11109754.4
1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1132 | 2576.8 | 2576.8 | [5 empty] | 247.19 | 0 | 2576.8 | 0 | 636959.19
2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1132 | 2576.8 | 2576.8 | [5 empty] | 236.89 | 0 | 2576.8 | 0 | 610418.15
3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2 | 6198 | 9215 | 9215 | [5 empty] | 252.34 | 0 | 9215 | 0 | 2325313.1
4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 349980.91 | 1 | 1 | 69996 | 209988 | (估驗比率約:60%)
5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 2052 | 2052 | 2928 | [5 empty] | 931.07 | 0 | 2052 | 0 | 1910555.64
6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 300 | 720 | 1053 | [5 empty] | 3386.34 | 0 | 720 | 0 | 2438164.8
7 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 132 | 132 | [5 empty] | 5107.6 | 0 | 132 | 0 | 674203.2
8 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 106 | 106 | [5 empty] | 7385.08 | 0 | 106 | 0 | 782818.48
9 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 156 | 156 | [5 empty] | 9752.14 | 0 | 156 | 0 | 1521333.84
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 | [7 empty] | 16724713.21 | 1 | 1 | 359935.53 | 13667222.01
1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 716633.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  | 7 | [5 empty] | 49997.27 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 2230 | 2230 | [5 empty] | 805.95 | 93 | 1529 | 74953.35 | 1232297.55
4 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 49997.27 | 0 | 4 | 0 | 199989.08
5 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 19 |  | 24 | 24 | 5 | 899950.9 |  |  | 179990.18 | 1 | 13 | 179990.18 | 2339872.34
6 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 205971.45 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2424867.76 | 0 | 1 | 0 | 2424867.76 | (估驗比率約:100%)
8 | 生態檢核 | 式 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 349980.91 | 1 | 1 | 104992 | 209988 | (估驗比率約:60%)
9 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 464 | 464 | [5 empty] | 15384.09 | 0 | 464 | 0 | 7138217.76
10 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 60994.76 | 0 | 2 | 0 | 121989.52
11 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 129 | [6 empty] | 1159.86
12 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 282 | [6 empty] | 689.92
13 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 214.5 | [6 empty] | 899.89
14 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 47 | [6 empty] | 1499.82
15 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 73 | [6 empty] | 1419.83
16 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 174 | [6 empty] | 771.9
17 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1695 | [6 empty] | 400.95
18 | 普通工(災後) | 時 |  | 310 | [6 empty] | 280.97
19 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 723.5 | [6 empty] | 800.9
20 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 122 | [6 empty] | 561.93
21 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 421 | [6 empty] | 519.94
22 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 28 | [6 empty] | 1579.81
23 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 442.5 | [6 empty] | 209.97
24 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 2 | [6 empty] | 10798.67
25 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 12 | [6 empty] | 7249.11
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 | [7 empty] | 3537274.38 | 1 | 1 | 3899.79 | 2446933.56
1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 295 |  | 295 | [5 empty] | 299.98 | 0 | 295 | 0 | 88494.1
2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 59 |  | 59 | [5 empty] | 2999.84 | 0 | 59 | 0 | 176990.56
3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 59 |  | 59 | [5 empty] | 149.99 | 0 | 59 | 0 | 8849.41
4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  | 9 | [5 empty] | 1199.93 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 22 |  | 22 | [5 empty] | 649.96 | 0 | 22 | 0 | 14299.12
6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 22 |  | 22 | [5 empty] | 1299.93 | 0 | 22 | 0 | 28598.46
7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 3499.81 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 699.96 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 14999.18 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5999.67 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 49497.3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 2999.84 | 0 | 2 | 0 | 5999.68
13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  | 75 | [5 empty] | 11999.35 | 0 | 27 | 0 | 323982.45
14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  | 75 | [5 empty] | 1499.92 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 11999.35 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1999.89 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 11 |  | 11 | [5 empty] | 2999.84 | 0 | 3 | 0 | 8999.52
18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 1399.92 | 0 | 1 | 0 | 1399.92
19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 17999.02 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8999.51 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 5999.67 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2499.86 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2499.86 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 2999.84 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 19998.91 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 14999.18 | 0 | 1 | 0 | 14999.18
27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 1299.93 | 3 | 3 | 3899.79 | 3899.79
28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 999.95 | 0 | 4 | 0 | 3999.8
29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 8999.51 | 0 | 2 | 0 | 17999.02
30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4199.77 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 999.95 | 0 | 2 | 0 | 1999.9
32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 12 |  | 12 | [5 empty] | 4499.75 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 636265.3 | 0 | 2 | 0 | 1272530.6
34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 1999.89 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 119722.49 | 0 | 1 | 0 | 119722.49
36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 74993.56 | 0 | 1 | 0 | 74993.56
37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 83492.83 | 0 | 2 | 0 | 166985.66
38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 76193.42 | 0 | 1 | 0 | 76193.42
39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | 17998.46 | 0 | 2 | 0 | 35996.92
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 | [7 empty] | 3983954.68 | 1 | 1 | 164351.58 | 2235643.26
1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  | 48 | [5 empty] | 13067.55 | 2 | 26 | 26135.1 | 339756.3
2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 28448 | 28448 | [5 empty] | 54.56 | 1185 | 15409.08 | 64653.6 | 840719.4
3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1570 | [5 empty] | 1149.42 | 64 | 918 | 73562.88 | 1055167.56
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 | [7 empty] | 9928418.83 | 1 | 1 | 92841.5 | 9437556.92
1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1294.97 | 1294.97 | 1294.97 | [5 empty] | 3662.03 | 0 | 1294.97 | 0 | 4742218.99
2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 1840.93 | 1840.93 | 1840.93 | [5 empty] | 352.98 | 0 | 1840.93 | 0 | 649811.47
3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 59 | [5 empty] | 217.01 | 0 | 59 | 0 | 12803.59
4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 50 | 0 | 30 | 0 | 1500
5 | 指示標誌 | 座 | 19 | 19 | 19 | [5 empty] | 1900.88 | 0 | 19 | 0 | 36116.72
6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 1230.67 | 0 | 10 | 0 | 12306.7
7 | 施工警告燈號 | 座 | 577 | 577 | 577 | [5 empty] | 1666.03 | 0 | 577 | 0 | 961299.31
8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 2 | 3 | [5 empty] | 48510.35 | 0 | 2 | 0 | 97020.7 | 百齡暫置場+1
9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 19 | 19 | 19 | [5 empty] | 587.07 | 0 | 19 | 0 | 11154.33
10 | 牌面承座 | 個 | 19 | 19 | 19 | [5 empty] | 664.14 | 0 | 19 | 0 | 12618.66
11 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 9999.45 | 0 | 2 | 0 | 19998.9
12 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 698.15 | 698.15 | 698.15 | [5 empty] | 209.99 | 0 | 698.15 | 0 | 146604.52
13 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 2498.77 | 2498.77 | 2498.77 | [5 empty] | 299.98 | 0 | 1336.4 | 0 | 400893.27
14 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 1396.3 | 1396.3 | 1396.3 | [5 empty] | 199.99 | 0 | 952.3 | 0 | 190450.48
15 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 21835.68 | 1 | 1 | 13101 | 13101 | (估驗比率約:60%)
16 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度＜2.1m | M | 0 | 355 | 355 | [5 empty] | 1859.79 | 0 | 355 | 0 | 660225.45
17 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 0 | 465 | 465 | [5 empty] | 293.71 | 200 | 313 | 58742 | 91931.23
18 | 臨時工 | 時 | 0 | 4920 | 7137 | 7137 | 2217 | 620715.66 |  |  | 279.98 | 75 | 4920 | 20998.5 | 1377501.6 | 112.11.13-113.12.31
19 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | [6 empty] | 217999.11
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | [7 empty] | 3112577.47 | 1 | 1 | 163236 | 1859795
1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700
2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100
3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 300 | 0 | 30 | 0 | 9000
4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 75 | [5 empty] | 650 | 0 | 40 | 0 | 26000
5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 28 | 0 | 70 | 0 | 1960
6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 500 | 0 | 100 | 0 | 50000
7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 75 | [5 empty] | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 褐根病施藥防護
8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500
9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600
10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000
11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500
12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800
13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000
14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000
15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 80 | [5 empty] | 2200 | 0 | 80 | 0 | 176000
16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 232697.98 | 1 | 1 | 46530 | 139610 | (估驗比率約:60%)
17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 13 | 0 | 3580 | 0 | 46540
18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 48 | [5 empty] | 47468 | 2 | 26 | 94936 | 1234168
19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 108865.49 | 1 | 1 | 21770 | 65317 | (估驗比率約:60%)
七 | 自主品管費 | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2769229.16 | 1 | 1 | 188286 | 1528623
1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 48 | [5 empty] | 47468 | 2 | 26 | 94936 | 1234168
2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 490765.16 | 1 | 1 | 93350 | 294455 | (估驗比率約:60%)
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 29883681.06 | 1 | 1 | 727770.75 | 18764537.87 | (一~七)*[約10.94944113%]
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1987650 | 1 | 1 | 23400 | 1584000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費)
1 | 台北港土方管理費 | M3 | 13251 | 13251 | 18186 | [5 empty] | 150 | 156 | 10560 | 23400 | 1584000
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 179691.68 | 0 | 1 | 0 | 161973.84 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費)
1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 1000 | 3208.78 | 3208.78 | [5 empty] | 56 | 0 | 2892.39 | 0 | 161973.84
1 | 合計 | [12 empty] | 7397700 | 191886300
貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [11 empty] | 25126 | 116836 | 本次113年8月份
1 | 總計 | [12 empty] | 7422826 | 192003136
參 | 變賣收入項 | 式 | [11 empty] | 0 | 778525
1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 | [8 empty] | 575 | 0 | 569.4 | 0 | 327405
2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG | [8 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 拆除鋼筋 | KG | [8 empty] | 8 | 0 | 56390 | 0 | 451120
| 合計 | [5 empty] | 淨加帳 | 26679712.45 | 淨減帳 | -897852.21 | [5 empty] | 25781860.24
[7 empty] | 3變後總價 | 330757139.24
[8 empty] | 330757139.24 | 73157139.24

## 契約
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站)
施工地點：北投磺港溪 |  |  |  |  | 工程編號：111 070020302 038 02
項次 | 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 257600000
一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 204487082.95
(一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 58782953.58
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 720.24 | 193.11 | 139085.55 | 0222010123 分析表1
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 4813.44 | 1046.16 | 5035628.39 | 0222010E23 分析表2
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 1743 | 6199.66 | 10806007.38 | 0222011101 #磺港路橋(奇岩抽水站旁)1533.9m、希冀橋208.6m
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 26370 | 48.28 | 1273143.6 | 02321PWD05AB1 分析表3
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 4726.67 | 599.71 | 2834631.27 | 0296103003 分析表4
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 13120 | 104.64 | 1372876.8 | 02931BDD101 分析表5
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 13251 | 1027.37 | 13613679.87 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷)
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 4601.44 | 1084.98 | 4992470.37 | 0232340063a 分析表7
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 2588.5 | 30.45 | 78819.83 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 9177 | 28.48 | 261360.96 | 0296190432 分析表9
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 162.5 | 65.4 | 10627.5 | 02220PWD00021 分析表10
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 5217.7 | 20.19 | 105345.36 | 0223109002 分析表11
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 782.66 | 2286.68 | 1789692.97 | 02234A0003a 分析表12 #
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 425 | 521.15 | 221488.75 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 255.5 | 289.67 | 74010.69 | 0222016711 分析表14
1.1.16 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 2204 | 3082.11 | 6792970.44 | 01271A00EE 分析表15
1.1.17 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 66 | 3311.26 | 218543.16 | 1652511031 分析表16 #料繳回，含運費。
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 18 | 1199.93 | 21598.74 | 022201701E #料繳回，含運費。
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 4 | 2999.84 | 11999.36 | 022201604E #料繳回，含運費。
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 2999.84 | 59996.8 | 022201604E2 #料繳回，含運費。
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 15 | 2999.84 | 44997.6 | 022200601E0 #料繳回，含運費。
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 399978.19 | 399978.19 | 02231A1014 水閘門
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 30807124.3
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1887.64 | 320.72 | 605403.9 | 023174000A 分析表17
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 402.21 | 346.06 | 139188.79 | 0231740#M1 分析表18
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 18865.76 | 36.4 | 686713.66 | 0321040009z 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 107.91 | 3114.97 | 336136.41 | 0331023003 分析表20
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 564.01 | 3320.96 | 1873054.65 | 0331025003 分析表21
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 1926.87 | 533.61 | 1028197.1 | 0311011302z 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 301.33 | 1299.82 | 391674.76 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 5991.34 | 60 | 359480.4 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 5991.34 | 31.9 | 191123.75 | 050606B009
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 1180.03 | 107.3 | 126617.22 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 3879.21 | 3092.69 | 11997193.97 | 0279400002 分析表26
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 462.9 | 3961.37 | 1833718.17 | 0278600342 分析表27
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 5.09 | 3965.59 | 20184.85 | 0441000122 分析表28
1.2.14 | 卵石鋪面 | M2 | 18.76 | 3391.22 | 63619.29 | 0445530002 分析表29
1.2.15 | 露骨材地坪 | M2 | 118.92 | 773.85 | 92026.24 | 0336000002 分析表30
1.2.16 | PC地坪 | M2 | 173.3 | 948.34 | 164347.32 | 0336070002 分析表31
1.2.17 | 格柵鋪面B | 座 | 1 | 144378.63 | 144378.63 | 055306H15Bb 分析表32
1.2.18 | 細石子鋪面 | C.M3 | 156.68 | 145.21 | 22751.5 | 027262000B 分析表33
1.2.19 | 鋼板收邊A型 | M | 689.86 | 2755.78 | 1901102.39 | 05500P0011 分析表34 #
1.2.20 | 鋼板收邊B型 | M | 12.91 | 576.77 | 7446.1 | 05500P00C1 分析表35 #
1.2.21 | 界石收邊 | M | 56.09 | 615.31 | 34512.74 | 02770A3111 分析表36
1.2.22 | 緣石收邊 | M | 656.91 | 685.27 | 450160.72 | 0277011001 分析表37 #
1.2.23 | 道路緣石收邊 | M | 1254.13 | 699.69 | 877502.22 | 02770110012 分析表38 #
1.2.24 | 道路緣石斜坡式 | M | 44.64 | 1199.27 | 53535.41 | 0277001001 分析表39 #
1.2.25 | 場鑄道路緣石 | M | 142.26 | 57.68 | 8205.56 | 0277012001 分析表40 #
1.2.26 | 伸縮縫 | M | 8.5 | 138.84 | 1180.14 | 0315030001 分析表41
1.2.27 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 2145.31 | 43935.95 | 02786A0202 分析表42 #
1.2.28 | 座台A | M | 56.1 | 511.36 | 28687.3 | 03054410011A 分析表43
1.2.29 | 座台D | M | 16.6 | 829.1 | 13763.06 | 03054410011D 分析表44
1.2.30 | 座台E | M | 2 | 443.91 | 887.82 | 03054410011E 分析表45
1.2.31 | 座椅A | 座 | 7 | 26450.3 | 185152.1 | 030544100B2A 分析表46
1.2.32 | 座椅B | M | 19.2 | 443.91 | 8523.07 | 03054410012B 分析表47 #
1.2.33 | 座椅C | 座 | 2 | 23899.56 | 47799.12 | 030544100B2C 分析表48
1.2.34 | 座椅D-1 | 座 | 8 | 25125.57 | 201004.56 | 030544100B2D 分析表49 #
1.2.35 | 座椅D-2 | 座 | 3 | 24022.04 | 72066.12 | 030544100B2D2 分析表50
1.2.36 | 草地座階 | M | 30.1 | 545.1 | 16407.51 | 03054410013 分析表51 #
1.2.37 | 砌石擋牆A | M | 31.2 | 8355.11 | 260679.43 | 0238602101A 分析表52
1.2.38 | 砌石擋牆B | M | 17.9 | 5394.64 | 96564.06 | 0238602101B 分析表53
1.2.39 | 鋼板擋牆 | M | 19.6 | 432.57 | 8478.37 | 0512531001 分析表54
1.2.40 | 擋牆b’型 | M | 24.9 | 1224.22 | 30483.08 | 0305441201b 分析表55
1.2.41 | 擋牆c’型 | M | 3.5 | 1148.63 | 4020.21 | 0305441201c 分析表56
1.2.42 | 樓梯E | 座 | 1 | 5698.63 | 5698.63 | 03054B000BE 分析表57
1.2.43 | 樓梯G | 座 | 1 | 5963.22 | 5963.22 | 03054B000BG 分析表58
1.2.44 | 樓梯H | 座 | 1 | 1421.11 | 1421.11 | 03054B000BH 分析表59
1.2.45 | 樓梯J | 座 | 1 | 4031.83 | 4031.83 | 03054B000BJ 分析表60
1.2.46 | 樓梯K | 座 | 1 | 3313.67 | 3313.67 | 03054B000BK 分析表61
1.2.47 | 欄杆B | M | 149.5 | 1975.94 | 295403.03 | 05520B0001B 分析表62
1.2.48 | 欄杆C | M | 39.3 | 4874.23 | 191557.24 | 05520B0001C 分析表63
1.2.49 | 護欄b | M | 51.3 | 2938.96 | 150768.65 | 03054412014b 分析表64
1.2.50 | 地圖牌 | 座 | 1 | 23029.53 | 23029.53 | 050606300D1 分析表65 #
1.2.51 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 18604.87 | 37209.74 | 050606300D2 分析表66 #
1.2.52 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 18604.87 | 18604.87 | 050606300D3 分析表67
1.2.53 | 方向指示牌 | 座 | 2 | 11654.82 | 23309.64 | 050606300D4 分析表68
1.2.54 | 水位警示設施 | 座 | 2 | 25107.48 | 50214.96 | 050606300D5 分析表69
1.2.55 | 警示設施說明牌A | 座 | 1 | 22415.66 | 22415.66 | 050606300D6A 分析表70
1.2.56 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 21723.54 | 21723.54 | 050606300D6B 分析表71
1.2.57 | 警示設施說明牌C | 座 | 1 | 22646.36 | 22646.36 | 050606300D6C 分析表72
1.2.58 | 警示設施說明牌D | 座 | 4 | 17340.05 | 69360.2 | 050606300D6D 分析表73
1.2.59 | 解說牌A | 座 | 6 | 17340.05 | 104040.3 | 050606300D7A 分析表74
1.2.60 | 解說牌B | 座 | 1 | 17496.65 | 17496.65 | 050606300D7B 分析表75
1.2.61 | 解說牌C | 座 | 1 | 1501.66 | 1501.66 | 050606300D7C 分析表76
1.2.62 | 解說牌E | 座 | 1 | 1240.05 | 1240.05 | 050606300D7E 分析表77
1.2.63 | 解說牌F | 座 | 1 | 1470.75 | 1470.75 | 050606300D7F 分析表78
1.2.64 | 解說牌G | 座 | 1 | 1326.56 | 1326.56 | 050606300D7G 分析表79
1.2.65 | 高程控制牌 | 座 | 3 | 331.64 | 994.92 | 050606300D8 分析表80
1.2.66 | 高程控制樁B | 座 | 7 | 952.18 | 6665.26 | 050606300D9B 分析表81
1.2.67 | 三合祠入口意象 | 座 | 1 | 272825.21 | 272825.21 | 050606300D0 分析表82
1.2.68 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 759.43 | 647.65 | 491844.84 | 0289821312 分析表83
1.2.69 | 垃圾筒 | 組 | 1 | 10412.73 | 10412.73 | 05500F1008 分析表84 #
1.2.70 | 巢箱 | 組 | 3 | 4575.03 | 13725.09 | 06200Q1008 分析表85 #含安裝
1.2.71 | 自然景石 | T | 88.17 | 15299.17 | 1348927.82 | 0238100105 #含結構、吊運
1.2.72 | 陰井 | 座 | 25 | 4498.31 | 112457.75 | 02631350BB 分析表86
1.2.73 | PP陰井 | 座 | 13 | 3353.5 | 43595.5 | 026313900B 分析表87
1.2.74 | 截水溝A型 | M | 9.8 | 9873.85 | 96763.73 | 0260101101A 分析表88
1.2.75 | 截水溝B型 | M | 6.2 | 6554 | 40634.8 | 0260101101B 分析表89
1.2.76 | 截水溝C型 | M | 3.3 | 8390.27 | 27687.89 | 0260101101C 分析表90
1.2.77 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 40.6 | 671.95 | 27281.17 | 0292721402 分析表91 #
1.2.78 | ∮3"HDPE透水管 | M | 176.7 | 658.27 | 116316.31 | 02620B02023 分析表92
1.2.79 | ∮4"HDPE透水管 | M | 251.7 | 730.37 | 183834.13 | 02620B02024 分析表93
1.2.80 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 6.8 | 406.38 | 2763.38 | 026108F021a 分析表94
1.2.81 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 44.2 | 457.88 | 20238.3 | 026108F021b 分析表95 #
1.2.82 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 10.7 | 499.08 | 5340.16 | 151072B52A 分析表96 #
1.2.83 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 62.5 | 545.82 | 34113.75 | 026108F043B 分析表97 #
1.2.84 | 淺溝 | M | 84.8 | 7340.02 | 622433.7 | 0260101101D 分析表98 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1.2.85 | 雨水回收槽 | 座 | 2 | 913306.18 | 1826612.36 | 0263121DWA 分析表99 #
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 40947246.44
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 185.59 | 320.72 | 59522.42 | 023174000A 分析表17
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.33 | 3114.97 | 82017.16 | 0331023003 分析表20
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 36.86 | 3320.96 | 122410.59 | 0331025003 分析表21
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 654.83 | 3643.53 | 2385892.75 | 0331027003 分析表100
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 6240.88 | 36.4 | 227168.03 | 0321040009z 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 102796.95 | 38.71 | 3979269.93 | 0321060035z 分析表101 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 223.3 | 1154.91 | 257891.4 | 0311021102n 分析表102 橋面。本項納入(清水模板)物價指數調整
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 450.04 | 982.93 | 442357.82 | 0311021202n 分析表103 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 28.27 | 804.75 | 22750.28 | 0311011202z 分析表104 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 25655 | 75 | 1924125 | 0512531009
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 3691 | 60 | 221460 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 3691 | 31.9 | 117742.9 | 050606B009
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 2162 | 278.08 | 601208.96 | 05500Pc009 分析表105
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 99.7 | 1399.92 | 139572.02 | 055000b002 #
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 95900 | 107.3 | 10290070 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 438.86 | 692.12 | 303743.78 | 0154011202 分析表106 需符合中華民國國家標準4750
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 342.71 | 48.28 | 16546.04 | 02321PWD05AB1 分析表3
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 231.09 | 721.02 | 166620.51 | 023234004A 分析表107
1.3.19 | 放樣 | M2 | 183 | 28 | 5124 | 0172544002a #
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 322 | 19011.37 | 6121661.14 | 0246980001a 分析表108 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 100 | 373.08 | 37308 | 0336060002 分析表109
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 83 | 616.49 | 51168.67 | 0275123262 分析表110
1.3.23 | 希冀橋無障礙警示帶 | M2 | 2.1 | 1874.26 | 3935.95 | 0978100002cg 分析表111
1.3.24 | 希冀橋欄杆A，新設，H=110cm | M | 62 | 2388.43 | 148082.66 | 0509110011g 分析表112 #
1.3.25 | 希冀橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 33 | 12777.68 | 421663.44 | 0509110011h 分析表113 #
1.3.26 | 希冀橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 32.6 | 71914.34 | 2344407.48 | 0509110011b 分析表114 #
1.3.27 | 希冀橋耐候鋼透空步道雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | M | 32.6 | 189793.78 | 6187277.23 | 050911a011c 分析表115 #
1.3.28 | 希冀橋人行道引道 | 座 | 1 | 78208.24 | 78208.24 | 050911001Bcg 分析表116 #
1.3.29 | 希冀橋樓梯扶手 | M | 9.6 | 4213.48 | 40449.41 | 05500KC001B 分析表117 #
1.3.30 | 透空步道混凝土踏階 | 座 | 1 | 2005.23 | 2005.23 | 030544100Bcg 分析表118
1.3.31 | 耐候鋼收邊(含封板) | M | 32.6 | 21727.78 | 708325.63 | 05500FC001 分析表119 #
1.3.32 | 金屬製品，耐候鋼截水溝(t:8mm，w:17.2cm) | M | 32.6 | 15955.67 | 520154.84 | 0509110011d 分析表120 #
1.3.33 | 落水頭，不銹鋼製，方型(無牙)，標稱口徑50mm(含拆換) | 只 | 4 | 299.98 | 1199.92 | 15410k1166
1.3.34 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 4.8 | 119.99 | 575.95 | M02811A0009a #
1.3.35 | 希冀橋 | 座 | 1 | 849172.02 | 849172.02 | 051211AB0B2 分析表121
1.3.36 | 磺港路橋 | 座 | 1 | 2066157.04 | 2066157.04 | 051211AB0B4 分析表122
(四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 24142855.91
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 22 | 3114.97 | 68529.34 | 0331023003 分析表20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 302 | 3320.96 | 1002929.92 | 0331025003 分析表21
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 766 | 3643.53 | 2790943.98 | 0331027003 分析表100
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1090 | 199.99 | 217989.1 | 03310000Z5
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1203 | 982.93 | 1182464.79 | 0311021202n 分析表103 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 393 | 804.75 | 316266.75 | 0311011202z 分析表104 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13138 | 36.4 | 478223.2 | 0321040009z 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 15589 | 38.71 | 603450.19 | 0321060035z 分析表101 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 776 | 2510.64 | 1948256.64 | 0238630502a 分析表123 #卵石，厚30cm，含勾縫
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 235 | 3297.86 | 774997.1 | 02381A010Aa 分析表124 #
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 102 | 2952.01 | 301105.02 | 0238630002 分析表125 #
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 400 | 1454.49 | 581796 | 0978200002 分析表126
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 333 | 434.98 | 144848.34 | 032100E7GB
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1702 | 885.76 | 1507563.52 | 0237101003a 分析表127 #
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 49 | 138.84 | 6803.16 | 0315030001 分析表41
1.4.16 | 施工縫 | M | 85 | 326.28 | 27733.8 | 0315040001 分析表128
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 385 | 692.12 | 266466.2 | 0154011202 分析表106 需符合中華民國國家標準4750
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 686 | 1706.44 | 1170617.84 | 0245730011k 分析表129 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1070.5 | 49 | 52454.5 | Z0910000001
1.4.20 | 沉水式污物泵，SUS304不銹鋼，Q=0.3cms，D=300mm | 台 | 2 | 5349708.26 | 10699416.52 | 015105350I
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 27512956.2
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 252 | 3114.97 | 784972.44 | 0331023003 分析表20
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2490 | 3320.96 | 8269190.4 | 0331025003 分析表21
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 | 1749.16 | 1745661.68 | 0337700003 分析表130
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3740 | 199.99 | 747962.6 | 03310000Z5
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3740 | 982.93 | 3676158.2 | 0311021202n 分析表103 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整
1.5.6 | 清水模板，丙種 | M2 | 38 | 698.28 | 26534.64 | 0311021302n 分析表131 本項納入(清水木模)物價指數調整
1.5.7 | 普通模板，乙種 | M2 | 783 | 804.75 | 630119.25 | 0311011202z 分析表104 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
1.5.8 | 普通模板，丙種 | M2 | 300 | 533.61 | 160083 | 0311011302z 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
1.5.9 | 鋼筋，SD280W | KG | 137462 | 36.4 | 5003616.8 | 0321040009z 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1.5.10 | 鋼筋，SD420W | KG | 116638 | 38.71 | 4515056.98 | 0321060035z 分析表101 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1.5.11 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 112 | 2865.8 | 320969.6 | 026102C30A 分析表132
1.5.12 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 47 | 1477.97 | 69464.59 | 026100BD0H 分析表133
1.5.13 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 148 | 151.71 | 22453.08 | 02610PWD0A331
1.5.14 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 6 | 15778.75 | 94672.5 | 0263111208 分析表134
1.5.15 | 伸縮縫 | M | 746 | 138.84 | 103574.64 | 0315030001 分析表41
1.5.16 | 施工縫 | M | 1740 | 326.28 | 567727.2 | 0315040001 分析表128
1.5.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 783 | 692.12 | 541929.96 | 0154011202 分析表106 需符合中華民國國家標準4750
1.5.18 | 舌閥，含止傾桿，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑1200mm | 組 | 1 | 214228.32 | 214228.32 | 15110X150U08 分析表135
1.5.19 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 44 | 422.28 | 18580.32 | 05500h0R0A 分析表136
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 11413214.08
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 230 | 7517.15 | 1728944.5 | 0274205303 分析表137
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 689 | 7496.55 | 5165122.95 | 0274203303 分析表138
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 4589 | 11.6 | 53232.4 | 0233600002 分析表139
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 4589 | 42.46 | 194848.94 | 0274512002 分析表140
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 13765 | 15.96 | 219689.4 | 0274711002 分析表141
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 49 | 3114.97 | 152633.53 | 0331023003 分析表20
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 328 | 3320.96 | 1089274.88 | 0331025003 分析表21
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 377 | 199.99 | 75396.23 | 03310000Z5
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 867 | 698.28 | 605408.76 | 0311021302n 分析表131 本項納入(清水木模)物價指數調整
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 1257 | 533.61 | 670747.77 | 0311011302z 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 12810 | 36.4 | 466284 | 0321040009z 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1.6.12 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 158 | 3615.1 | 571185.8 | 0553062008 分析表142 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1.6.13 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 3713 | 107.44 | 398924.72 | 0553070009a 分析表143 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1.6.14 | 伸縮縫 | M | 155 | 138.84 | 21520.2 | 0315030001 分析表41
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 441541.64
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1 | 704.48 | 704.48 | 02900B100C 分析表144 穴孔：D=20CM， H=20CM
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 1 | 399.98 | 399.98 | 02900U105A #保護樹、移植喬木
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 3569.75 | 3569.75 | 029051300A 分析表145 #保活一年
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 1 | 4082.87 | 4082.87 | 029051400A 分析表146 保活一年
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 7408.14 | 7408.14 | 029051500A 分析表147 保活一年
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 1 | 10318.74 | 10318.74 | 029051600A 分析表148 保活一年
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 15163.34 | 15163.34 | 029051700A 分析表149 #保活一年
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 1 | 21801.91 | 21801.91 | 029051800A 分析表150 保活一年
1.7.9 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 29983.23 | 29983.23 | 029051B00A 分析表151
1.7.10 | 移植，喬木類移植，50cm≦米高直徑＜55cm | 株 | 1 | 28372.4 | 28372.4 | 029051C00A 分析表152
1.7.11 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 73084.87 | 73084.87 | 029051G00A 分析表153
1.7.12 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 1 | 22813.26 | 22813.26 | 029351C00A1 分析表154 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄
1.7.13 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，米高直徑＜10cm | 株 | 1 | 1079.85 | 1079.85 | 029351A01A 分析表155 免保活
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 1963.19 | 1963.19 | 029351A02A 分析表156
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 2216.48 | 2216.48 | 029351A03A 分析表157
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 4720.31 | 4720.31 | 029351A05A 分析表158
1.7.17 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 1 | 1859.79 | 1859.79 | 01564C2001 分析表159 保護樹菱形格網護樹圍籬
1.7.18 | 植栽保護，保護工作，喬木類，(受保護樹鋼材支架) | 組 | 1 | 10254.44 | 10254.44 | 0293621608 #含基礎及施作所需費用
1.7.19 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 1 | 40 | 40 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木
1.7.20 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 1 | 35 | 35 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木
1.7.21 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1 | 10 | 10 | M0250611301
1.7.22 | 產品，防水毯 | M2 | 1 | 530.97 | 530.97 | M0712030002 受保護樹木
1.7.23 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 3386.34 | 3386.34 | 0226210003 分析表160
1.7.24 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 107994.11 | 107994.11 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控
1.7.25 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1 | 499.97 | 499.97 | 0290030042 #
1.7.26 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 10067.84 | 10067.84 | 0293828EGB 分析表161 #
1.7.27 | 香楠，300≦樹高<350cm，200≦樹幅<250cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 6487.57 | 6487.57 | 0293834BF6 分析表162 #
1.7.28 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 8473.3 | 8473.3 | 02938J2EGB 分析表163 #
1.7.29 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 17742.79 | 17742.79 | 02938HWDF6 分析表164 #
1.7.30 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 5164.09 | 5164.09 | 02938CRBC6 分析表165 #
1.7.31 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 5164.09 | 5164.09 | 029382LCD7 分析表166 #
1.7.32 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 5730.56 | 5730.56 | 02938CHBB6 分析表167 #
1.7.33 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 7081 | 7081 | 0293876DFB 分析表168 #
1.7.34 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 4752.11 | 4752.11 | 02938BQBC6 分析表169 #
1.7.35 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 14691.08 | 14691.08 | 029386JEGB 分析表170 #
1.7.36 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 224.3 | 224.3 | 02922BB777 分析表171 #
1.7.37 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 275.64 | 275.64 | 02932bJ9801A 分析表172 #
1.7.38 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 283.53 | 283.53 | 02932R1222 分析表173 #
1.7.39 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 88.95 | 88.95 | 02932b57601 分析表174
1.7.40 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 123.72 | 123.72 | 02932bJ9801 分析表175 #
1.7.41 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 121.41 | 121.41 | 02932bA8701 分析表176
1.7.42 | 迷迭香，25≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 134.28 | 134.28 | 029226G230 分析表177
1.7.43 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表178 #
1.7.44 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 103.76 | 103.76 | 02922B4230 分析表179
1.7.45 | 銀劍蔓綠絨，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 140.84 | 140.84 | 02922BL230 分析表180
1.7.46 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 51.75 | 51.75 | 029231B40442 分析表181 #
1.7.47 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 35.01 | 35.01 | 02922GD0031 分析表182 #
1.7.48 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 58.37 | 58.37 | 0292341F0342 分析表183 #
1.7.49 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 79.04 | 79.04 | 029234150042 分析表184 #
1.7.50 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 63.59 | 63.59 | 029233170042 分析表185 #
1.7.51 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 94.49 | 94.49 | 0292353G5342 分析表186 #
1.7.52 | 蜂香薄荷，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 73.89 | 73.89 | 029235175342 分析表187 #
1.7.53 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 92.43 | 92.43 | 029235345342 分析表188 #
1.7.54 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 61.98 | 61.98 | 029283A332 分析表189 #
1.7.55 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 154.66 | 154.66 | 0292833220 分析表190 #
1.7.56 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 67.71 | 67.71 | 0292341A0042 分析表191 #
1.7.57 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 54.25 | 54.25 | 029284B121 分析表192 #
1.7.58 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 90.3 | 90.3 | 029285C0071 分析表193 #
1.7.59 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 67.13 | 67.13 | 029287F0041 分析表194 #
1.7.60 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 56.83 | 56.83 | 0292341H0003 分析表195 #
1.7.61 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 68.67 | 68.67 | 02928RB122 分析表196 #
1.7.62 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 59.92 | 59.92 | 02928A20041 分析表197 #
1.7.63 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 58.37 | 58.37 | 029289A0041 分析表198 #
1.7.64 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 68.21 | 68.21 | 029231AW500 分析表199 #
1.7.65 | 薜荔，20 ≦ 高度(枝長) < 30㎝ | 株 | 1 | 72.33 | 72.33 | 02934BC3051 分析表200 #
1.7.66 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 111.47 | 111.47 | 029343Q400 分析表201 #
1.7.67 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 101.17 | 101.17 | 029343100ZZZ 分析表202 #
1.7.68 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 81.62 | 81.62 | 02922WC542 分析表203
1.7.69 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 79.04 | 79.04 | 02922SD332 分析表204
1.7.70 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 99.64 | 99.64 | 02922LH542 分析表205
1.7.71 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 74.92 | 74.92 | 02922SV332 分析表206
1.7.72 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 72.28 | 72.28 | 029286B0041 分析表207
1.7.73 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 43.77 | 43.77 | 0292012C02 分析表208
1.7.74 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表209
1.7.75 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 239.86 | 239.86 | 0292000U02 分析表210 #假儉草
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5050770.37
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH-WP" PANEL | 式 | 1 | 88179.19 | 88179.19 | 1640100004Z01a 分析表211
1.8.2 | 低壓配電盤，"WP" PANEL | 式 | 1 | 149702.84 | 149702.84 | 16401000049 分析表212
1.8.3 | 低壓配電盤，"MLN" PANEL | 式 | 1 | 168290.82 | 168290.82 | 1640100004Z04 分析表213
1.8.4 | 低壓配電盤，"PSN" PANEL | 式 | 1 | 23946.69 | 23946.69 | 1640100004Z10 分析表214
1.8.5 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 11 | 42797.67 | 470774.37 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件
1.8.6 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 9 | 60396.71 | 543570.39 | 16525100E00C2 #
1.8.7 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 10 | 34998.09 | 349980.9 | 165254300M0C #
1.8.8 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 8 | 9999.45 | 79995.6 | 16525450000C #
1.8.9 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 1499.92 | 2999.84 | 165254100008a
1.8.10 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 3999.78 | 7999.56 | 165254100008b
1.8.11 | 軟帶燈 LED11W | M | 44.6 | 799.96 | 35678.22 | 165254100008c
1.8.12 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 10 | 11299.38 | 112993.8 | 165254000008b
1.8.13 | 圓形壁崁燈 LED 12W | 組 | 5 | 17999.02 | 89995.1 | 1652543000280a
1.8.14 | 階梯燈 LED 3W | 組 | 17 | 4199.77 | 71396.09 | 1652543000280s
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 112957.32 | 112957.32 | 165297AB2BA 分析表215 #(含基礎鎖固螺桿五金)
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 322482.41 | 322482.41 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7
1.8.17 | 交通號誌 | 組 | 17 | 99994.55 | 1699907.35 | 1652900000Z
1.8.18 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 2 | 14999.18 | 29998.36 | 0157403508A #
1.8.19 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1499.92 | 1499.92 | 16551C2638 #水波紋高燈
1.8.20 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 2 | 2599.86 | 5199.72 | 1653055005
1.8.21 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 9 | 4459.76 | 40137.84 | 1653055005A
1.8.22 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，125mm2 | M | 180 | 596.98 | 107456.4 | 1612013K0001
1.8.23 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 | M | 60 | 67.42 | 4045.2 | 161201290001 #
1.8.24 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 | M | 1032 | 29.42 | 30361.44 | 161201270001
1.8.25 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1103 | 147.1 | 162251.3 | 16120b150G01
1.8.26 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2064 | 78.46 | 161941.44 | 1612061A0001
1.8.27 | 配線安全接頭(600V PVC電纜) | 式 | 1 | 24062.69 | 24062.69 | 01271D0004A #
1.8.28 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1011 | 35.55 | 35941.05 | 161323104001
1.8.29 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 946 | 60.07 | 56826.22 | 161323106301 #
1.8.30 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm | M | 55 | 125.03 | 6876.65 | 16132310801
1.8.31 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 22 | 178.97 | 3937.34 | 161323109001
1.8.32 | 配線安全接頭(XLPE電力電纜) | 式 | 1 | 19812.92 | 19812.92 | 01271D0004A2
1.8.33 | 配管另件 | 式 | 1 | 29571.39 | 29571.39 | 01271D0004B
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 5388420.43
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1132 | 247.19 | 279819.08 | 0225530001 分析表216 租用(三合橋)
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1132 | 236.89 | 268159.48 | 0225530E31 分析表217
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2 | 6198 | 252.34 | 1564003.32 | 01532AB002m
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 349980.91 | 349980.91 | 0150092024L #(含所有設施撤離)
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 2052 | 931.07 | 1910555.64 | 01510522BD 分析表218 (含油料及運費)
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 300 | 3386.34 | 1015902 | 0226210003 分析表160
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 8155586.39
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 716633.92 | 716633.92 | 0299130014 #
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 49997.27 | 349980.89 | 13801A0007a
2.3 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 805.95 | 588343.5 | 013210100b 分析表219 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用
2.4 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 49997.27 | 99994.54 | 015100000F
2.5 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 19 | 179990.18 | 3419813.42 | 0151000000BA
2.6 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 205971.45 | 205971.45 | 1652510K0112 分析表220 #
2.7 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 2424867.76 | 2424867.76 | 13801100A2 #
2.8 | 生態檢核 | 式 | 1 | 349980.91 | 349980.91 | 01572J0004
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3063382.33
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 295 | 299.98 | 88494.1 | 01450B11U7
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 59 | 2999.84 | 176990.56 | 01450A11U6A #
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 59 | 149.99 | 8849.41 | 01450D11Q7 #
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 1199.93 | 10799.37 | 01450A1003 #
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 22 | 649.96 | 14299.12 | 01450D1D48 每組3支
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 22 | 1299.93 | 28598.46 | 01450D1D58 每組3支
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 5 | 3499.81 | 17499.05 | 01450D1CX8
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 699.96 | 3499.8 | 01450D1CY8
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 14999.18 | 14999.18 | 01450D1C2M
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 5999.67 | 5999.67 | 01450A0038 #
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 49497.3 | 49497.3 | 01450D1D68
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 6 | 2999.84 | 17999.04 | 01450D1D38
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 11999.35 | 899951.25 | 014505000A
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 1499.92 | 112494 | 014505100A
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 11999.35 | 11999.35 | 01450D1Z18 #
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1999.89 | 1999.89 | 01450D1E68
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 11 | 2999.84 | 32998.24 | 01450D1DZ8# #
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 1399.92 | 4199.76 | 01450D1C3M #
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 17999.02 | 89995.1 | 01450DH28M#
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 8999.51 | 8999.51 | 01450D1DX8#
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 2 | 5999.67 | 11999.34 | 01450D1DY8#
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 2499.86 | 2499.86 | 01450E1BBM
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 2499.86 | 2499.86 | 01450F1BBM
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 2999.84 | 11999.36 | 01450D1DR8
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 19998.91 | 39997.82 | 01450A003A #
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 14999.18 | 14999.18 | 01450D116M
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 1299.93 | 3899.79 | 01450D1D1R
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 4 | 999.95 | 3999.8 | 01450D1E6R
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 8999.51 | 17999.02 | 01450B1CBM #
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 4 | 4199.77 | 16799.08 | 01450D1C98
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 2 | 999.95 | 1999.9 | 01450D1BBM
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 12 | 4499.75 | 53997 | 01450D1CA8
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 636265.3 | 1272530.6 | 01450D18X8
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 1999.89 | 7999.56 | 0145000034 #
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 993885.6
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 13067.55 | 627242.4 | 01572H100F 分析表221
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 54.56 | 366643.2 | 01572F000E 分析表222 280m2/月，共24個月
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 7754116.63
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1294.97 | 3662.03 | 4742218.99 | 01564L4001 分析表223 高度2.4m
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 1840.93 | 352.98 | 649811.47 | 015640B002 需經審查後設置
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 217.01 | 12803.59 | 0155642707 分析表224
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 50 | 1500 | 015564080E
5.5 | 指示標誌 | 座 | 19 | 1900.88 | 36116.72 | 01556L000A 分析表225
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 10 | 1230.67 | 12306.7 | 0155630A0A 分析表226
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 577 | 1666.03 | 961299.31 | 015568000A 分析表227
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 48510.35 | 97020.7 | 015831130Bn 分析表228
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 19 | 587.07 | 11154.33 | 01583B000A 分析表229 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作
5.10 | 牌面承座 | 個 | 19 | 664.14 | 12618.66 | 02891A5007 分析表230
5.11 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 9999.45 | 19998.9 | 01564F000A
5.12 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 698.15 | 209.99 | 146604.52 | 0156031012a 含警示燈
5.13 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 2498.77 | 299.98 | 749581.02 | 01556000Z1a
5.14 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 1396.3 | 199.99 | 279246.04 | 01556000Z1b
5.15 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 21835.68 | 21835.68 | 01556000Z4
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3112577.47
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 770 | 7700 | 015741010J
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 201 | 20100 | 015742110L
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 300 | 15000 | 015742320C
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 650 | 48750 | 0157424228
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 28 | 5600 | 015742672M
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 500 | 50000 | 015742710M
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 280 | 21000 | 015742870G
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 350 | 17500 | 0157428A0G
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 560 | 5600 | 0157429008
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 250 | 1000 | 015742A107
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 8300 | 41500 | 015742D008
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 1160 | 5800 | 015742D108
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 600 | 3000 | 015742D408
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 1800 | 9000 | 0157429517
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 2200 | 176000 | 0151030028
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 232697.98 | 232697.98 | 01574E0004
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 13 | 65000 | M0250610001
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 108865.49 | 108865.49 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練
七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2769229.16
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 490765.16 | 490765.16 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 25220489.47 | (一~七)*[約10.94944113%]
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 1987650 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費)
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 13251 | 150 | 1987650 | 02323BX2A3
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 56000 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費)
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 1000 | 56 | 56000 | 0225305002
| 【發包工程費小計】 |  |  |  | 257600000
| 總價(總計) |  |  |  | 257600000
註記:
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,767.29M3，複價：1,016,191.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：3,089.03KG，複價：61,780.60元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：424,200.00KG，複價：3,393,600.00元。 預估變賣總價為：4,471,572.35元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。

## 數量計算(勇哥) (hidden)
臺北市政府工務局水利工程處
數量計算書
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站)
施工地點：北投磺港溪 |  |  |  |  | 工程編號：111 070020302 038 02
項次 | 項目及說明 | 單位 | 原契約數量 | 變更後數量 | 計算式 |  | 113/7施作數量 | 合計 | 113/7累計計價數量 | 尚未計價 | 113/8數量=
壹 | 發包工程費 | 式 | 1
一 | 工程費 | 式 | 1
(一) | 整備工程 | 式 | 1
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 720.24 |  | 緣石邊及人孔處(河.LT000~290+RT000~060) | =(290*2*0.15*0.2+12*5*0.15*0.2)+(53*2*0.14*0.2+3*4*0.15*0.2) | 22.716 | 200.247 | 123.7 | 76.547
[5 empty] | 既有磺港橋橋面 | =27.2*10.5*0.25 | 71.4
[5 empty] | 既有磺港橋南側 | =11.5*(7.5+4.5)/2*0.23 | 15.87
[5 empty] | 自行車道AC打除(圖說面積尚未檢核) | (77.5+169.3+170.9+49.4)*0.15 | 70.065
[5 empty] | 抽水站旁 | =10.8*(7.5+9.5)/2*0.22 | 20.196
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 4813.44 |  | 路側RC護欄(河.LT000~290+RT000~060) | =(1.2*0.5*8*39)+(1.2*0.5*8*7) | 220.8 | 4091.1705 | 4069.6 | 21.5705
[5 empty] | 磺港橋(橋面及護欄+I梁+橫隔樑+帽梁+中墩柱) | ((27.2*10.3*0.3+0.3*1.1*27.2*2)+(13.2*1.25*0.6*7*2)+(6.8*1.25*0.5*7)+(((1.9+0.8)/2*1.2*7.8)+1.9*2.5*1.2)+((1.25*1.25*3.14*3.6))) | 306.3485
[5 empty] | 橋台+基礎+進橋台 | (10.3*1.8*4.2+10.3*1.8*2.8)*2+(10.3*2.8*1.8)*2+((60.65*(3.9+2.2)/2*0.55)+(10.3*3.9*0.6)) | 489.2264
[5 empty] | 既有橋北側堤牆(含基礎)+既有河道底(含新舊河道銜接段) | ((3.75*(0.3+0.6)/2*63.7)+(5.5*0.85*63.7))+(26.8*7*0.6+18.5*7*0.35) | 563.1762
[5 empty] | 人行橋+橋台+基礎+既有河道底+樓梯 | ((19.3*0.52*0.8*4)+(19.3*7.2*0.3)+(6.8*2.2*0.8*2)+(9.5*3*0.8+9.5*1.8*0.3)+(17.8*0.55*2.8*2)) | 180.4932
[5 empty] | 既有人行道(路.S120~200+河.LT017~280+河.RT005~280含護欄柱) | ((0.9*0.25*80)+(1.25*0.25*263)+(1.15*0.2*263+0.5*0.5*1.05*31)) | 168.815
[5 empty] | 既有台電(路N.河.LT017~280含手孔) | ((1.1*0.8-(0.04*0.04*3.14*6))*263+(1.15*5)) | 229.2621
[5 empty] | 既有箱涵+閘門平台 | ((2.1*2.4)-(1.5*1.75))*25.7+(2.1*1.25*0.6) | 63.6405
[5 empty] | 新舊河道銜接段既有堤牆 | ((3.75*(0.3+0.6)/2*35.65)+(5.5*0.85*35.65)) | 226.8231
[5 empty] | 河.070處樓梯+既有牆 | ((3.75*(0.3+0.6)/2*6.7)+(2.1*0.6*18.7)+(0.35*1.5*18.7)+(0.35*3.75*3.2)) | 48.8857
[5 empty] | 既有排水溝(含蓋板)(路.N130~420) | (277.6*0.525) | 145.74
[5 empty] | 既有管涵+集水井 | (1.1*0.35*196.3)+((0.38*0.38*3.14-0.3*0.3*3.14)*196.3)+2.85*2 | 114.8067
[5 empty] | 公園步道及鋪面(圖說面積尚未檢核) | (401.1+1104.5+1276+169.3+767.7+52.1)*0.3 | 1131.21
[5 empty] | 自行車道基礎(圖說面積尚未檢核) | (77.5+169.3+170.9+49.4)*0.25 | 116.775
[5 empty] | 綠帶槽緣石+石椅(尚未檢核) | ((112.1+241.1+229.5+0+60.8+0)*0.033)+((3+8+5.7+2.9)*0.5*0.75) | 28.5855
[5 empty] | 河.260~280處既有基礎+路燈基礎 | (0.8*(0.75+0.35)/2*18.2)+(0.8*0.8*1.45*7) | 14.504
[5 empty] | 單孔000~064(清江+2處過路堤牆+抽水井處) | (0.25*1.65*39)+((3.5*(0.3+0.6)/2*5.6)+(2.1*0.6*2.3))+(6.2*5.3*0.35+2.1*2.2*0.6) | 42.0785
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 1743 |  | 磺港橋(橋面及護欄+I梁+橫隔樑+帽梁+墩柱) | =(27.2*16+10.5*6)+(1.25*6*12*5)+(2.3*6*7*2)+(3.8*6+5.2*8)+(2.5*3.14*6) | 1252.9 | 1747.3 | 1741.3 | 6
[5 empty] | 人行橋(希冀橋)含下方基礎 | =18*12+8.5*4+(1.1*6*12*3+0.8)+(3*2) | 494.4
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 26370 | 28009.56 | 新設河道斷面計算(尚未檢核) | 新設河道斷面計算 | 26370 | 28009.56 | 25080 | 2929.56
[5 empty] | 磺港橋及希冀橋橋台清障開挖+單孔過路段及清江公園 | ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6))+((747.2+149.44)) | 1639.56
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 4726.67 |  | 既有道路(路.S145~200+路.N140~420) | (7.5*55*0.24)+(9.6*37*0.25)+(7.1*243*0.24) | 601.872 | 601.872 | 569.4 | 32.472
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 13120 |  | 磺港橋及希冀橋基樁區回填 | (16.5*9.2*4.6+21.2*4.7*4.2)+(11.2*3.2*4.6)+(9.5*3.5*2.9) | 1378.057 | 3967.777 | 2172 | 1795.777
[5 empty] | 新設LT堤牆(L=52.3M)回填 | (0.8*4.5*52.3)+(1.2*4.5*52.3) | 470.7
[5 empty] | 砌石RT植栽槽回填(面積尚未檢核) | 381.5*0.8 | 305.2
[5 empty] | 單孔箱涵過路段及清江公園 | (0.8*1.9*2*23+3.4*2.7*23)+(0.8*2.1*2*41) | 418.82
單孔箱涵064~300
[5 empty] | 雙孔箱涵000~280 | 113/8數量=775*1.8 | 1395
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 13251 |  | 統計聯單 | 統計聯單 | 10404 | 10404 | 10404 | 0
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 4601.44
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 2588.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 9177 |  | 既有道路(路.S145~200+路.N140~420) | (7.5*55*2.5)+(9.6*37*2.5)+(7.1*243*2.5) | 6232.5 | 6232.5 | 4745 | 1487.5
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 162.5 |  | 既有道路(路.S120.S200.N130.N420處) | (27.9+9.6+7.5+7.1) | 52.1 | 52.1 | 0 | 52.1
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 5217.7 |  | 環境清整公園面積(面積尚未檢核) | 環境清整公園面積 | 3637 | 3637 | 3637 | 0
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 782.66 |  | 統計聯單 | 統計聯單.113/8數量=14 | 75 | 75 | 61 | 14
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 425 |  | 既有磺港橋(橋面+I梁+橫隔樑+帽梁+墩柱)+既有人行橋(希冀橋) | 425 | 425 | 425 | 425 | 0
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 255.5 |  | 既有道路(路.S145~180LT+S145~180RT+路.N140~420LT) | 35+(55-0.5*7)+(27*8+6.5+5.3) | 314.3 | 314.3 | 176 | 138.3
1.1.16 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 2204 |  | 統計聯單 | 統計聯單.113/8數量=306 | 1939 | 1939 | 1633 | 306
1.1.17 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 66 |  | 高柱單盞9盞、矮柱單盞12盞、 矮柱雙盞22盞 | 9+12+22*2 | 65 | 65 | 65 | 0
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 18 |  |  | (2+7+6+3) | 18 | 18 | 14 | 4
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  | 自行車架拆除20座 |  | 20 | 20 | 0 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 15 |  | 既有磺港橋 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  | 閘門及既有水利設施 |  | 1 | 1 | 1 | 0
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  | 統計單據 | 統計單據.113/8數量=3220 | 17981 | 17981 | 14761 | 3220
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2150 | 百齡暫置場整地 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 0
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  | 111 | 實際施作統計日報 | 實際施作統計日報 | 86 | 86 | 86 | 0
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1887.64 | [5 empty] | 0
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 402.21 | [5 empty] | 0
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 18865.76 | [5 empty] | 0
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 107.91 | [5 empty] | 0
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 564.01 | [5 empty] | 0
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 1926.87 | [5 empty] | 0
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 301.33 | [5 empty] | 0
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 5991.34 | [5 empty] | 0
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 5991.34 | [5 empty] | 0
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 1180.03 | [5 empty] | 0
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 3879.21 | [5 empty] | 0
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 462.9 | [5 empty] | 0
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 5.09 | [5 empty] | 0
1.2.14 | 卵石鋪面 | M2 | 18.76 | [5 empty] | 0
1.2.15 | 露骨材地坪 | M2 | 118.92 | [5 empty] | 0
1.2.16 | PC地坪 | M2 | 173.3 | [5 empty] | 0
1.2.17 | 格柵鋪面B | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.18 | 細石子鋪面 | C.M3 | 156.68 | [5 empty] | 0
1.2.19 | 鋼板收邊A型 | M | 689.86 | [5 empty] | 0
1.2.20 | 鋼板收邊B型 | M | 12.91 | [5 empty] | 0
1.2.21 | 界石收邊 | M | 56.09 | [5 empty] | 0
1.2.22 | 緣石收邊 | M | 656.91 | [5 empty] | 0
1.2.23 | 道路緣石收邊 | M | 1254.13 | [5 empty] | 0
1.2.24 | 道路緣石斜坡式 | M | 44.64 | [5 empty] | 0
1.2.25 | 場鑄道路緣石 | M | 142.26 | [5 empty] | 0
1.2.26 | 伸縮縫 | M | 8.5 | [5 empty] | 0
1.2.27 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | [5 empty] | 0
1.2.28 | 座台A | M | 56.1 | [5 empty] | 0
1.2.29 | 座台D | M | 16.6 | [5 empty] | 0
1.2.30 | 座台E | M | 2 | [5 empty] | 0
1.2.31 | 座椅A | 座 | 7 | [5 empty] | 0
1.2.32 | 座椅B | M | 19.2 | [5 empty] | 0
1.2.33 | 座椅C | 座 | 2 | [5 empty] | 0
1.2.34 | 座椅D-1 | 座 | 8 | [5 empty] | 0
1.2.35 | 座椅D-2 | 座 | 3 | [5 empty] | 0
1.2.36 | 草地座階 | M | 30.1 | [5 empty] | 0
1.2.37 | 砌石擋牆A | M | 31.2 |  | 現場丈量(尚未完成) | 23.8 | 21 | 21 | 21 | 0
1.2.38 | 砌石擋牆B | M | 17.9 |  | 現場丈量(尚未完成) | 19.8 | 15 | 15 | 15 | 0
1.2.39 | 鋼板擋牆 | M | 19.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.40 | 擋牆b’型 | M | 24.9 | [5 empty] | 0
1.2.41 | 擋牆c’型 | M | 3.5 | [5 empty] | 0
1.2.42 | 樓梯E | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.43 | 樓梯G | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.44 | 樓梯H | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.45 | 樓梯J | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.46 | 樓梯K | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.47 | 欄杆B | M | 149.5 | [5 empty] | 0
1.2.48 | 欄杆C | M | 39.3 | [5 empty] | 0
1.2.49 | 護欄b | M | 51.3 | [5 empty] | 0
1.2.50 | 地圖牌 | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.51 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | [5 empty] | 0
1.2.52 | 公園自治條例 | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.53 | 方向指示牌 | 座 | 2 | [5 empty] | 0
1.2.54 | 水位警示設施 | 座 | 2 | [5 empty] | 0
1.2.55 | 警示設施說明牌A | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.56 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.57 | 警示設施說明牌C | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.58 | 警示設施說明牌D | 座 | 4 | [5 empty] | 0
1.2.59 | 解說牌A | 座 | 6 | [5 empty] | 0
1.2.60 | 解說牌B | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.61 | 解說牌C | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.62 | 解說牌E | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.63 | 解說牌F | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.64 | 解說牌G | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.65 | 高程控制牌 | 座 | 3 | [5 empty] | 0
1.2.66 | 高程控制樁B | 座 | 7 | [5 empty] | 0
1.2.67 | 三合祠入口意象 | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.68 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 759.43 | [5 empty] | 0
1.2.69 | 垃圾筒 | 組 | 1 | [5 empty] | 0
1.2.70 | 巢箱 | 組 | 3 | [5 empty] | 0
1.2.71 | 自然景石 | T | 88.17 | [5 empty] | 0
1.2.72 | 陰井 | 座 | 25 | [5 empty] | 0
1.2.73 | PP陰井 | 座 | 13 | [5 empty] | 0
1.2.74 | 截水溝A型 | M | 9.8 | [5 empty] | 0
1.2.75 | 截水溝B型 | M | 6.2 | [5 empty] | 0
1.2.76 | 截水溝C型 | M | 3.3 | [5 empty] | 0
1.2.77 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 40.6 | [5 empty] | 0
1.2.78 | ∮3"HDPE透水管 | M | 176.7 | [5 empty] | 0
1.2.79 | ∮4"HDPE透水管 | M | 251.7 | [5 empty] | 0
1.2.80 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 6.8 | [5 empty] | 0
1.2.81 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 44.2 | [5 empty] | 0
1.2.82 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 10.7 | [5 empty] | 0
1.2.83 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 62.5 | [5 empty] | 0
1.2.84 | 淺溝 | M | 84.8 | [5 empty] | 0
1.2.85 | 雨水回收槽 | 座 | 2 | [5 empty] | 0
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 185.59 | 928.51 | 既有路橋及人行橋橋台清障回填 | ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6)) | 742.92 | 839.39 | 327 | 512.39
[5 empty] | 新設磺港橋及希冀橋(A2)橋台回填 | (14.35*0.8*1.25+14.35*0.8*2.75+15*0.8*2.75)+((5.1+1.92)*2*1.25) | 96.47
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.33 |  | 磺港橋橋台 | (15.2*1.9*0.1)+(14.55*1.9*0.1) | 5.6525 | 10.2115 | 17.24 | -7.0285
[5 empty] | 希冀橋橋台 | (3.08*4.87*0.1)+(3.7*1.7*0.1) | 2.129
[5 empty] | 橋台下方擋土牆 | (16.2*1.5*0.1) | 2.43
晶化地坪、希冀橋人行道引道
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 36.86 |  | 希冀橋無障礙警示帶、希冀橋人行道引道、透空步道混凝土踏階 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 654.83 |  | 磺港橋橋台(含防震塊) | ((14.35+15.2)*1.15*1.5)+((14.35+15.2)*1.5*0.5)+((14.35+15.2)*(0.42*0.3+0.4*0.42/2))+(2.2*0.45*0.75*14) | 89.7367 | 260.3007 | 200.13 | 60.1707
[5 empty] | 希冀橋橋台(含防震塊) | ((2.88*4.67*1.15)+(0.5*1*(1.88+1+1.8+2.67)))+((1.5*3.5*1.15)+(0.5*3.5*1)+(0.3*1*2)+(3.5*(0.42*0.3+0.4*0.42/2))+(2.1*0.45*0.75*4)) | 31.0995
[5 empty] | 橋台下方擋土牆 | (15.8*0.3*3.45)+(1.2*0.4*15.8) | 23.937
[5 empty] | 磺港橋橋面版 | (((16.55+15.7)/2*13.3*0.25)-(12.6*0.6*0.05)) | 53.2376
[5 empty] | 磺港橋進橋版(尚未完成) | (13.3*5*0.3*2) | 39.9
[5 empty] | 橋台清江公園側擋土牆2處 | (2.85*(7.6+6.35)*0.3)+(0.5*(7.6+6.35)*1.5) | 22.3897
磺港橋護欄(尚未完成)
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 6240.88 |  | 希冀橋人行道引道、透空步道混凝土踏階 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 102796.95 |  | 磺港橋橋台(含防震塊) | 鋼筋表 | 17610.8946 | 54396.0167 | 73893 | -19496.9833 | 雙孔箱涵
[5 empty] | 希冀橋橋台(含防震塊) | 鋼筋表 | 3561.5825
[5 empty] | 橋台下方擋土牆 | 鋼筋表 | 2609.568
[5 empty] | 磺港橋橋面版 | 鋼筋表 | 20557.43
[5 empty] | 磺港橋進橋版 | 鋼筋表 | 8433.936
[5 empty] | 磺港橋護欄 | 鋼筋表 | 1622.6056
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 223.3 |  | 希冀橋人行道引道、透空步道混凝土踏階 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 450.04 |  | 磺港橋橋台(含防震塊) | (15.3+14.35)*(1.15+1.5+2.75+0.1*2)+(1.5*1.15+1.5*0.5+0.42*0.7)*2*2+(0.25*0.6*4)*14+(2.2*0.45*2+0.75*2.2+1.05*0.6)*14 | 245.156 | 573.204 | 357.02 | 216.184
[5 empty] | 希冀橋上構(含防震塊) | (2.38+1.95+0.5+0.5+2.67)*2*1+(0.25*0.6*4)*4+((3.5*2.15)+(3.5*2.35)+1.5*1.15*2+1*0.5*2*0.42*0.7*2)+(2*0.45*2+0.75*2+1.05*0.6)*4 | 53.908
[5 empty] | 磺港橋橋面版 | (18.6+16.96)/2*(13.3-0.7*7+0.1*14)+ (0.2*(18.6+16.96)/2)+(0.25*(15.3+14.5)) | 185.25
[5 empty] | 護欄 | 88.893 | 88.89
磺港橋進橋版
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 28.27 |  | 希冀橋橋台+PC | (4.67*1.15)*2+(2.88*1.15*2)+(5.05+3.1+3.9+1.9)*2*0.1+(15.7+14.75+1.9*2)*2*0.1 | 27.005 | 27.005 | 11.2 | 15.805
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 25655 | [5 empty] | 0
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 3691 | [5 empty] | 0
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 3691 | [5 empty] | 0
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 2162 | [5 empty] | 0
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 99.7 | [5 empty] | 0
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 95900 |  | 磺港橋 | 47258(鋼構製造圖) | 47258 | 96604.35 | 47093 | 49511.35
[5 empty] | 希冀橋 | 49346.35(鋼構製造圖) | 49346.35
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 438.86 |  | 磺港橋+堤牆銜接+希冀橋 | ((1.8*12*3*2+1.8*9*2*2+1.8*8*2*5)+(1.8*3*2+1.8*5*4+1.8*5*2)) | 403.2 | 403.2 | 385.16 | 18.04
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 342.71 |  | 磺港橋+希冀橋 | ((16.2*3.35*2.7+16.8*3.25*1.8)+6.3*4.5*2+4.1*3.6*2.5) | 338.409 | 338.409 | 336 | 2.409
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 231.09 | [5 empty] | 0
1.3.19 | 放樣 | M2 | 183 | 27956 |  | 面積計算 | 11275 | 11275 | 11275 | 0
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 322 |  | 磺港橋+希冀橋 | (2*45+3*36+4*31) | 322 | 322 | 322 | 0
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 100 | [5 empty] | 0
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 83 | [5 empty] | 0
1.3.23 | 希冀橋無障礙警示帶 | M2 | 2.1 | [5 empty] | 0
1.3.24 | 希冀橋欄杆A，新設，H=110cm | M | 62 | [5 empty] | 0
1.3.25 | 希冀橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 33 | [5 empty] | 0
1.3.26 | 希冀橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 32.6 | [5 empty] | 0
1.3.27 | 希冀橋耐候鋼透空步道雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | M | 32.6 | [5 empty] | 0
1.3.28 | 希冀橋人行道引道 | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.3.29 | 希冀橋樓梯扶手 | M | 9.6 | [5 empty] | 0
1.3.30 | 透空步道混凝土踏階 | 座 | 1 | [5 empty] | 0
1.3.31 | 耐候鋼收邊(含封板) | M | 32.6 | [5 empty] | 0
1.3.32 | 金屬製品，耐候鋼截水溝(t:8mm，w:17.2cm) | M | 32.6 | [5 empty] | 0
1.3.33 | 落水頭，不銹鋼製，方型(無牙)，標稱口徑50mm(含拆換) | 只 | 4 |  | 磺港橋 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
1.3.34 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 4.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.35 | 希冀橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.36 | 磺港路橋 | 座 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0.8 | 0.2
1.3.37 | 地質鑽探 | 孔 |  | 2 | 磺港橋+希冀橋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
1.3.38 | 鋼構吊裝 | kg |  | 96850 | 磺港橋+希冀橋 |  | 96604.35 | 96604.35 | 0 | 96604.35
1.3.39 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  | 18 | 磺港橋+希冀橋 | 14+4 | 18 | 18 | 0 | 18
(四) | 河川工程 | 式 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 22 |  | 低水護岸246.3M+護岸三 | (246.3*0.85*0.05)+(1.7*0.1*(11.2+57.6)) | 22.1638 | 25.3768 | 16.88 | 8.4967
[5 empty] | 保護樹A擋土牆L=23.8(尚未完成) | 1.35*23.8*0.1 | 3.213
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 302 |  | 樁內灌漿 | 58*7*(0.2*0.2*3.14) | 50.9936 | 92.3976 | 301.53 | -209.1324
[5 empty] | 保護樹繫粱A+B | 0.6*0.4*(23.8+19.8) | 10.464
[5 empty] | 保護樹A擋土牆L=23.8(尚未完成) | (1.35+2.05)*23.8*0.3+0.8*0.35*23.8 | 30.94
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 766 | 0 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | -423.75 |  |  | 423.75 | -423.75
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1090 |  | 結構用混凝土140kgf/cm2+280kgf/cm2(第二型水泥) |  | 1199.9308 | 1199.9308 | 1012.36 | 187.5708
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1203 |  | 低水護岸 | (1.5*2*246.3+1.5*0.75*12) | 752.4 | 1422.769 | 1181.83 | 240.939
[5 empty] | 護岸三面牆L=L57.6(41.1+16.5)+R11.2(現場丈量) | (3.63*41.1*1+(1.1+0.5)/2*3.6*3)+(2.1*16.5*1)+(3.95*11.2*1+(1.1+0.5)/2*3.95*2) | 243.043
[5 empty] | 護岸二牆L=R17(現場丈量) | ((4.79+3.4)/2*17*2+(0.3+0.5)/2*(4.79+3.4)/2*2) | 142.506
[5 empty] | 橋台下方擋土牆 | (15.8*3.45-7.05*2.6)*2 | 72.36
[5 empty] | 0+070樓梯處牆修復 | (9.8*3.3*2) | 64.68
[5 empty] | 保護樹A擋土牆L=23.8(尚未完成) | (2.7*23.8+0.35*0.8+(1.35+2.05)*0.3)*2+(0.6+0.1)*23.8 | 147.78
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 393 |  | 護岸三基礎+背牆+PC | ((0.6*41.1*2)+(0.6*1.7*3))+(1.7*16.5+0.6*16.5+0.6*2.2*2)+(3.63*41.1*1+(2.1*16.5*1))+(3.95*11.2*1+(0.6*11.2*2)+(0.6*1.7*1))+(41.1*2+1.7*4+11.2*2)*0.1 | 346.653 | 615.888 | 350.5 | 265.388
[5 empty] | 護岸二基礎 | (0.45*17)*2+(2.5*0.45*2) | 17.55
[5 empty] | 清江公園側擋土牆2處 | (2.85+0.5)*7.6*2+(2.85+0.5)*6.35*2 | 93.465
[5 empty] | 保護樹繫粱A+B | 0.6*(23.8+19.8)*2+0.6*0.4*4 | 53.28
[5 empty] | 保護樹B擋土牆 | 5.3*19.8 | 104.94
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13138 |  | 低水護岸+護岸二+護岸三 | 鋼筋表 | 16735.4077 | 24883.1891 | 13095.3 | 11787.8891
[5 empty] | 預力樁柱頭筋 | ((2.8*1.56*8)+(0.55*0.56*13))*58 | 2258.984
[5 empty] | 清江公園側擋土牆2處 | 鋼筋表 | 2194.92
[5 empty] | 保護樹繫粱A+B | (43.6+0.6*8)*4*0.994+(0.3+0.35+0.18*2+0.55)*43.6/0.3*0.994 | 417.7981
[5 empty] | 保護樹A擋土牆L=23.8(尚未完成) | 鋼筋表 | 3276.0793
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 15589 |  | 護岸二+護岸三 | 鋼筋表 | 15565.5549 | 23923.6749 | 15561 | 8362.6749
[5 empty] | 微型樁 | 6*218*6.39 | 8358.12
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 776 |  | 右岸+左岸+保護樹A(下層)+保護樹B | 砌排石數量表=701.46+100.43+105.55 | 907.44 | 907.44 | 776 | 131.44
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 235 |  | 低水護岸 | 砌排石數量表=277.04 | 277.04 | 277.04 | 222.95 | 54.09
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 102 |  | 固床工+河床點綴 | 砌排石數量表=82.85+51.33 | 134.18 | 134.18 | 57.5 | 76.68
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 333 |  | 護岸二 | L=R17=(3/0.15)*17 | 340 | 340 | 333 | 7
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1702 |  | 低水護岸(尚未完成) | 0+120~280+保護樹A旁+保護樹B旁=(160*5.9)+(26.7*8.2)+(3.9*5.1) | 1182.83 | 1182.83 | 1025 | 157.83
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 49 |  | 低水護岸+護岸二+護岸三 |  | 51.15 | 51.15 | 47 | 4.15
1.4.16 | 施工縫 | M | 85 |  | 護岸二+護岸三 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 83 | 2.8
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 385 |  | 護岸二+護岸三 | (1.8*21*2*2+1.8*11.2*3*2+1.8*17*2*2) | 394.56 | 394.56 | 239.89 | 154.67
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 686 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1070.5 |  | 河道整理 | 312*7*0.5 | 1092 | 1092 | 1070.5 | 21.5
1.4.20 | 沉水式污物泵，SUS304不銹鋼，Q=0.3cms，D=300mm | 台 | 2 |  | 抽水井 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 0.4
1.4.21 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  | 571.08 | 護岸二 | 58*10 | 580 | 580 | 571 | 9
1.4.22 | 泥漿運棄及處理 | M3 |  | 161.39 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4.23 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  | 634.14 | 河道護岸左右側 | H1.8*(右岸295m+左岸57.3m)=634.14 | 634.14 | 634.14 | 632 | 2.14
1.4.24 | 產品，∮2"PVC排水管 | M |  | 343.5 | 新設護岸+新設堤牆+護坡坍落段回填修坡+清江公園側擋土牆2處 | 295*0.7+76*0.75+40*2+12*0.3 | 347.1 | 347.1 | 343.5 | 3.6
1.4.25 | 洩水袋 | 個 |  | 451 | 新設護岸+新設堤牆+護坡坍落段回填修坡+清江公園側擋土牆2處 | 295+76+80+12 | 463 | 463 | 432 | 31
1.4.26 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1513 | 新河道底部+基礎臨河道測回填 | (282.3*8.2*0.5)+(246.3*(1.5*0.6+0.6*1)) | 1526.88 | 1526.88 | 1513 | 13.88
1.4.27 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  | 1177.9 | 低水護岸 | 246.3*0.75*1.5 | 277.0875 | 1082.1565 | 0 | 1082.1565
[5 empty] | 護岸二L=R17+閘門底灌漿 | (17*2.5*0.45)+(17*(0.5+0.7)/2*(4.79+3.4)/2)+(0.5*3.2*5.1) | 69.054
[5 empty] | 護岸三L=L57.6(41.1+16.5)+R11.2 | (41.1*1.7*0.6)+(41.1*(0.5+1.1)/2*3.63)+(16.5*2.2*0.6)+(16.5*(0.5+0.85)/2*2.1+16.5*0.3*1.1) | 211.8902
[5 empty] | 砌石+塊石+點綴石被填 | 246.3*1.75*0.25+503.7*0.15+1335.6*0.15+82.85*0.35+78.97*0.25 | 432.3913
[5 empty] | 保護樹A上L=23.8M(尚未完成)下層砌石+保護樹B牆版及砌石 | 23.8*2*0.15+26.2*3.83*0.35+25.7*5.5*0.35 | 91.7336
護岸一砌石底版H=0.25m
1.4.28 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 |  | 442.5 | 新設護岸+保護樹A+B | 246.3*1.75+26.2*3.83+25.7*5.5 | 672.721 | 672.721 | 442.5 | 230.221
(五) | 下水道工程 | 式 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 252 |  | 單孔箱涵+出流井(含銜接出口)+雙孔箱涵 | (2.1*0.1*300)+(5*3.7*0.1+1.8*2.1*0.1)+(7.35*0.1*60) | 109.328 | 109.328 | 60.13 | 49.198
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2490 |  | 單孔箱涵(里程L=300尚未檢核) | (1.8*0.3*2+1.2*0.3*2)*300 | 540 | 2669.146 | 1607.3 | 1061.846
[5 empty] | 出流井(含銜接出口)(尚未完成) | (4.7*3.4*0.3*2)+(2.7*4.7*0.3*2)+(1.75*0.2*2.8+2.8*2.45*0.2)+(2.7*2.8*0.3*2)-(2.4*1.5+1.2*1.2*2)*0.3 | 22.146
[5 empty] | 雙孔箱涵(里程L=280尚未檢核) | (7.05*2.7-3*2*2+0.35*0.35*4)*280 | 2107
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 |  | 橋臺下雙孔箱涵及臨清江公園側 | 16.5*1.3*0.65+2.7*(2.5+1.35)/2*15.2 | 92.9445 | 606.6395 | 34.56 | 572.0795
[5 empty] | 出流井銜接出口回填 | (1.8+0.8)/2*1.6*2.45 | 5.096
[5 empty] | 雙孔及單孔箱涵間L=245.7 | 1.15*1.8*245.7 | 508.599
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3740 |  | 140kgf/cm2+210kgf/cm2+低強度回填材 |  | 3385.1135 | 3385.1135 | 1701.99 | 1683.1235
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3740 | 4240 | 雙孔箱涵(內側) | (1.3*4+2.3*2+0.495*8)*280 | 3852.8 | 4932.8 | 3521 | 1411.8
[5 empty] | 單孔箱涵(內側) | 1.2*3*300 | 1080
1.5.6 | 清水模板，丙種 | M2 | 38 |  | 出流井(內側) | (4.1*2.7+2.8*2.7)*2-(1.2*1.2*2)+4.1*2.8+1.75*2 | 49.36 | 49.36 | 38 | 11.36
1.5.7 | 普通模板，乙種 | M2 | 783 |  | 雙孔箱涵(外側60+220) | (2.8*2)*60+(2.2*2)*220+(0.7*7.05+0.35*2*3+0.35*0.35*4)*15 | 1416.875 | 1416.875 | 693.3 | 723.575
1.5.8 | 普通模板，丙種 | M2 | 300 |  | 出流井(外側) | (4.7+3.4)*3.4*2-(1.2*1.2) | 53.64 | 741.24 | 300 | 441.24
[5 empty] | 單孔箱涵(外側) | 1.8*2*67+1.8*1*233+(1.8*1.8-1.2*1.2)*15 | 687.6
1.5.9 | 鋼筋，SD280W | KG | 137462 |  | 單孔箱涵 | 鋼筋表 | 78778.14 | 193805.0862 | 69211 | 124594.0862
[5 empty] | 出流井(含銜接出口)雙孔箱涵 | 鋼筋表 | 322.9089
[5 empty] | 雙孔箱涵 | 鋼筋表 | 114704.0373
1.5.10 | 鋼筋，SD420W | KG | 116638 |  | 出流井(含銜接出口)雙孔箱涵 | 鋼筋表 | 3961.692 | 158155.676 | 111074 | 47081.676
[5 empty] | 雙孔箱涵 | 鋼筋表 | 154193.984
1.5.11 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 112 | [5 empty] | 0
1.5.12 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 47 | [5 empty] | 0
1.5.13 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 148 | [5 empty] | 0
1.5.14 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 6 | [5 empty] | 0
1.5.15 | 伸縮縫 | M | 746 |  | 單孔箱涵+雙孔箱涵 | (1.8*2+1.6*2)*15+(7.05*2+2.4*3)*14 | 400.2 | 400.2 | 256 | 144.2
1.5.16 | 施工縫 | M | 1740 |  | 雙孔箱涵水平施工縫+單.雙孔箱涵伸縮縫 | 280*3+(1.8*2+1.6*2)*15+(7.05*2+2.4*3)*14 | 1240.2 | 1240.2 | 780 | 460.2
1.5.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 783 |  | 單孔箱涵+出流井(含銜接出口)+雙孔箱涵 | (1.8*2*6)+(1.8*3*6)+(1.8*4*12)*3 | 313.2 | 313.2 | 248.2 | 65
1.5.18 | 舌閥，含止傾桿，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑1200mm | 組 | 1 | [5 empty] | 0
1.5.19 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 44 | [5 empty] | 0
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 230 |  | 磺港橋改道 | (22.5*4.5*0.05) | 5.0625 | 5.0625 | 0 | 5.0625
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 689 |  | 磺港橋改道 | (22.5*4.5*0.05) | 5.0625 | 5.0625 | 0 | 5.0625
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 4589 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 4589 |  | 磺港橋改道 | 22.5*4.5 | 101.25 | 101.25 | 0 | 101.25
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 13765 |  | 磺港橋改道 | 22.5*4.5 | 101.25 | 101.25 | 0 | 101.25
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 49 | [5 empty] | 0
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 328 | [5 empty] | 0
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 377 | [5 empty] | 0
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 867 | [5 empty] | 0
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 1257 | [5 empty] | 0
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 12810 | [5 empty] | 0
1.6.12 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 158 | [5 empty] | 0
1.6.13 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 3713 | [5 empty] | 0
1.6.14 | 伸縮縫 | M | 155 | [5 empty] | 0
1.6.15 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 |  | 1376.7 |  |  |  |  | 0
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  | 512.1
(七) | 植栽工程 | 式 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 14 | 喬木類移植 |  | 14 | 14 | 14 | 0
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 1 | 2 | 喬木類移植 |  | 2 | 2 | 2 | 0
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 6 | 喬木類移植 |  | 6 | 6 | 6 | 0
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 1 | 8 | 喬木類移植 |  | 8 | 8 | 8 | 0
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 5 | 喬木類移植 |  | 5 | 5 | 5 | 0
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 1 | 3 | 喬木類移植 |  | 3 | 3 | 3 | 0
1.7.9 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 2 | 喬木類移植 |  | 2 | 2 | 2 | 0
1.7.10 | 移植，喬木類移植，50cm≦米高直徑＜55cm | 株 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
1.7.11 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
1.7.12 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 1 | 4 | 受保護樹木編號:3430、3469、3470、3736共4株 |  | 1 | 1 | 1 | 0
1.7.13 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，米高直徑＜10cm | 株 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
1.7.17 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 1 | 162 | 受保護樹木編號:3430、3469、3470、3736共4株 |  | 90 | 90 | 90 | 0
1.7.18 | 植栽保護，保護工作，喬木類，(受保護樹鋼材支架) | 組 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.19 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 1 | 268 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.20 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 1 | 1340 | 受保護樹木編號:3430、3469、3470、3736共4株 |  | 520 | 520 | 520 | 0
1.7.21 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.22 | 產品，防水毯 | M2 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.23 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 11.31 | 受保護樹木 |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0
1.7.24 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
1.7.25 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.26 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.27 | 香楠，300≦樹高<350cm，200≦樹幅<250cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.28 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.29 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.30 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.31 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.32 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.33 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.34 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.35 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.36 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.37 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.38 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.39 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.40 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.41 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.42 | 迷迭香，25≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.43 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.44 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.45 | 銀劍蔓綠絨，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.46 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.47 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.48 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.49 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.50 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.51 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.52 | 蜂香薄荷，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.53 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.54 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.55 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.56 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.57 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.58 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.59 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.60 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.61 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.62 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.63 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.64 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.65 | 薜荔，20 ≦ 高度(枝長) < 30㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.66 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.67 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.68 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.69 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.70 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.71 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.72 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.73 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.74 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.75 | 植草，密舖 | M2 | 1 | [5 empty] | 0
1.7.76 | D=20CM微型樁(含工料、鑽桿接桿、鑽掘泥漿處理運棄，鋼筋另計) | M |  | 1305 | 受保護樹木 | 43.6/0.2*6 | 1308 | 1308 | 1305 | 3
1.7.77 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  | 15318 | 低水護岸+受保護樹木A(尚未完成)+護岸二.三堤牆頂(尚未完成) | (246*(4+18+4)+20*4)+(25*6)+(73*5) | 6991 | 6991 | 0 | 6991
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH-WP" PANEL | 式 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"WP" PANEL | 式 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"MLN" PANEL | 式 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"PSN" PANEL | 式 | 1
1.8.5 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 11
1.8.6 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 9
1.8.7 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 10
1.8.8 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 8
1.8.9 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2
1.8.10 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2
1.8.11 | 軟帶燈 LED11W | M | 44.6
1.8.12 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 10
1.8.13 | 圓形壁崁燈 LED 12W | 組 | 5
1.8.14 | 階梯燈 LED 3W | 組 | 17
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1
1.8.17 | 交通號誌 | 組 | 17
1.8.18 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 2
1.8.19 | 電源供應器60W | 組 | 1
1.8.20 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 2
1.8.21 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 9
1.8.22 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，125mm2 | M | 180
1.8.23 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 | M | 60
1.8.24 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 | M | 1032
1.8.25 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1103
1.8.26 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2064
1.8.27 | 配線安全接頭(600V PVC電纜) | 式 | 1
1.8.28 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1011
1.8.29 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 946
1.8.30 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm | M | 55
1.8.31 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 22
1.8.32 | 配線安全接頭(XLPE電力電纜) | 式 | 1
1.8.33 | 配管另件 | 式 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1132 | 2576.8 | 單孔箱涵+出流井+低水護岸(0+280~188) | (51.5/0.5*6*2)+(16*0.5*6)+(92/0.5*6) | 2388 | 2388 | 954 | 1434
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1132 | 2576.8 | 單孔箱涵+出流井+低水護岸(0+280~188) |  | 2388 | 2388 | 954 | 1434
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2 | 6198 | 9215 | 磺港橋+希冀橋+暫置區+擋土樁使用+工區臨時通道 | (5*2.5*38)+(5*2.5*12)+(5*2.5*20*8)+((51.5*2+92+16)*2.5)+(5*2.5*20*24) | 9152.5 | 9152.5 | 5157.8 | 3994.7
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 2052 |  |  |  | 1688 | 1688 | 1688 | 0
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 300 | 720 | 希冀橋A1+磺港橋A1+下游新舊河道+右護岸二.三堤牆+雙孔箱涵出口+上游新舊河道+單孔箱涵出口 | (10*3)+(62*3)+(25*3)+(57*3)+(16*3)+(19*3)+(5*3) | 582 | 582 | 421 | 161
1.9.7 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 132 | 雙孔既道有路側+磺港橋台鄰路側 | 60+72(雙孔既道有路側+橋台鄰路側) | 132 | 132 | 132 | 0
1.9.8 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 106 | 護岸三堤牆 | 106(新左堤) | 106 | 106 | 106 | 0
1.9.9 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 156 | 新左堤+雙孔破堤處+磺港橋台 | 16+78+62(新左堤+雙孔破堤處+磺港橋台) | 156 | 156 | 156 | 0
二 | 雜項工程費 | 式 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | [5 empty] | 0
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | [5 empty] | 0
2.3 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 2230 | 安裝~113/7/31 | 113/8數量=113 | 850 | 850 | 737 | 113
2.4 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 0
2.5 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 19 |  | ~113/7/31 |  | 10 | 10 | 10 | 0
2.6 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  | 工棚1式 |  | 1 | 1 | 1 | 0
2.8 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
2.9 | 臨時構台便橋 | M2 |  | 464 | 磺港橋+希冀橋 | 275+189 | 464 | 464 | 371 | 93
2.10 | 臨時直立式號誌 | 組 |  | 2 | 磺港橋臨時號誌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 295 |  | 核對試驗報告 |  | 55 | 55 | 55 | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 59 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 59 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 22 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 22 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  | 磺港橋 |  | 27 | 27 | 27 | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 0
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 28448 |  |  | 8120 | 8120 | 8120 | 0
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  | 228 | 228 | 228 | 0
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1294.97 |  | 工區第1及2階段+暫置區+第3階段 | (26.7+162+38.2+16.7+58+10+12+85.8+30+66.5+104.5+88+175+82.8)+(85.9+69.2+36)+(31.5+29.1+37.6+28) | 1273.5 | 1273.5 | 1273.5 | 0
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 1840.93 |  | 工區配置+世壯運 | ((26.7+162+38.2+16.7+58+10+12+85.8+30+66.5+175)*2.4)+220 | 1854.16 | 1854.16 | 1835 | 19.16
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  | 交通錐59個 |  | 59 | 59 | 59 | 0
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  | 連桿30支 |  | 30 | 30 | 30 | 0
5.5 | 指示標誌 | 座 | 19 |  | 指示標誌19座 |  | 19 | 19 | 19 | 0
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 10 |  | 活動型拒馬，長1.2m10座 |  | 10 | 10 | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 577 |  |  |  | 387 | 387 | 387 | 0
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 19 |  | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌19面 |  | 19 | 19 | 10 | 9
5.10 | 牌面承座 | 個 | 19 |  | 牌面承座19個 |  | 19 | 19 | 10 | 9
5.11 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  | 施工大門2樘 |  | 2 | 2 | 2 | 0
5.12 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 698.15 |  | 磺港橋樁+希冀橋樁+護岸三堤牆樁及基礎+低水護岸基礎 | ((76.3+33.2+23)+39.2+(71*2)+(246.5+21)) | 581.2 | 581.2 | 570 | 11.2
5.13 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 2498.77 |  | (磺港橋路側+工區第1.2階段磺港路及公園布道+公園廁所+暫置區移交+清江公園+第3階段)調整 | (22.5+31.5*2+13.6*2)+(156.2+233.5+72+31.5)+(51.7+18.9)+86.2+(95.2+45+22.5)+(62.3+38.5+22.5) | 1048.7 | 1048.7 | 1047.5 | 1.2
5.14 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 1396.3 |  | 磺港橋A1A2橋台+雙孔破堤處+希冀橋A1A2橋台+護岸三堤牆+低水護岸綠坡 |  | 760.3 | 760.3 | 746 | 14.3
5.15 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.16 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度＜2.1m | M |  | 355 | 磺港路北上路側+臨時通道 | 255+20*2 | 295 | 295 | 295 | 0
5.17 | 型鋼護欄，含警示燈 | M |  | 465 | 磺港路行人通道 | 28*2 | 56 | 56 | 0 | 56
5.18 | 臨時工 | 時 |  | 4920 | 磺港路112.11.3起(平日7~9、16~19)+暫置區 | 112.11.3~113.7.31(162*5*2)+(37*8) | 1916 | 1916 | 1260 | 656
[6 empty] | 112.11.13-113.9.30 323*5*3 | 4845
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 0
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 0
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 0
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 0
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 0
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 0
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 0
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 0
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  | 意外傷害救護設備.急救箱4個 |  | 4 | 4 | 4 | 0
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  | 臨水作業救生設備含救生船及救生圈）5組 |  | 5 | 5 | 5 | 0
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  | 臨水作業救生設備-救生衣5組 |  | 5 | 5 | 5 | 0
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  | 救生圈含救生索5組 |  | 5 | 5 | 5 | 0
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 0
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  | 職業安全衛生，飲水及休息設備1式 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  | 1060 | 1060 | 1060 | 0
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 0
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
七 | 自主品管費 | 式 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 0
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.4098 | 0.4098 | 0.4098 | 0
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 13251 |  | 聯單 |  | 10404 | 10404 | 10404 | 0
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 1000 | 3208.78 |  |  | 3208.78 | 3208.78 | 2892.39 | 316.39
【發包工程費小計】
總價(總計)
Note on F553: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 112.11.13-113.5.31止每日5H*3人

## 數量計算(FOR4變)
臺北市政府工務局水利工程處
數量計算書
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站)
施工地點：北投磺港溪 |  |  |  |  | 工程編號：111 070020302 038 02
項次 | 項目及說明 | 單位 | 原契約數量 | 變更後數量 | 計算式 |  | 數量小計 | 實作數量合計 | 應追加數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1
一 | 工程費 | 式 | 1
(一) | 整備工程 | 式 | 1
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 720.24 |  | 緣石邊及人孔處(河.LT000~290+RT000~060) | =(290*2*0.15*0.2+12*5*0.15*0.2)+(53*2*0.14*0.2+3*4*0.15*0.2) | 22.716 | 200.247 | 尚未完成
[5 empty] | 既有磺港橋橋面 | =27.2*10.5*0.25 | 71.4
[5 empty] | 既有磺港橋南側 | =11.5*(7.5+4.5)/2*0.23 | 15.87
[5 empty] | 自行車道AC打除(圖說面積尚未檢核) | (77.5+169.3+170.9+49.4)*0.15 | 70.065
[5 empty] | 抽水站旁 | =10.8*(7.5+9.5)/2*0.22 | 20.196
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 4813.44 |  | 路側RC護欄(河.LT000~290+RT000~060) | =(1.2*0.5*8*39)+(1.2*0.5*8*7) | 220.8 | 4091.1705 | 尚未完成
[5 empty] | 磺港橋(橋面及護欄+I梁+橫隔樑+帽梁+中墩柱) | ((27.2*10.3*0.3+0.3*1.1*27.2*2)+(13.2*1.25*0.6*7*2)+(6.8*1.25*0.5*7)+(((1.9+0.8)/2*1.2*7.8)+1.9*2.5*1.2)+((1.25*1.25*3.14*3.6))) | 306.3485
[5 empty] | 橋台+基礎+進橋台 | (10.3*1.8*4.2+10.3*1.8*2.8)*2+(10.3*2.8*1.8)*2+((60.65*(3.9+2.2)/2*0.55)+(10.3*3.9*0.6)) | 489.2264
[5 empty] | 既有橋北側堤牆(含基礎)+既有河道底(含新舊河道銜接段) | ((3.75*(0.3+0.6)/2*63.7)+(5.5*0.85*63.7))+(26.8*7*0.6+18.5*7*0.35) | 563.1762
[5 empty] | 人行橋+橋台+基礎+既有河道底+樓梯 | ((19.3*0.52*0.8*4)+(19.3*7.2*0.3)+(6.8*2.2*0.8*2)+(9.5*3*0.8+9.5*1.8*0.3)+(17.8*0.55*2.8*2)) | 180.4932
[5 empty] | 既有人行道(路.S120~200+河.LT017~280+河.RT005~280含護欄柱) | ((0.9*0.25*80)+(1.25*0.25*263)+(1.15*0.2*263+0.5*0.5*1.05*31)) | 168.815
[5 empty] | 既有台電(路N.河.LT017~280含手孔) | ((1.1*0.8-(0.04*0.04*3.14*6))*263+(1.15*5)) | 229.2621
[5 empty] | 既有箱涵+閘門平台 | ((2.1*2.4)-(1.5*1.75))*25.7+(2.1*1.25*0.6) | 63.6405
[5 empty] | 新舊河道銜接段既有堤牆 | ((3.75*(0.3+0.6)/2*35.65)+(5.5*0.85*35.65)) | 226.8231
[5 empty] | 河.070處樓梯+既有牆 | ((3.75*(0.3+0.6)/2*6.7)+(2.1*0.6*18.7)+(0.35*1.5*18.7)+(0.35*3.75*3.2)) | 48.8857
[5 empty] | 既有排水溝(含蓋板)(路.N130~420) | (277.6*0.525) | 145.74
[5 empty] | 既有管涵+集水井 | (1.1*0.35*196.3)+((0.38*0.38*3.14-0.3*0.3*3.14)*196.3)+2.85*2 | 114.8067
[5 empty] | 公園步道及鋪面(圖說面積尚未檢核) | (401.1+1104.5+1276+169.3+767.7+52.1)*0.3 | 1131.21
[5 empty] | 自行車道基礎(圖說面積尚未檢核) | (77.5+169.3+170.9+49.4)*0.25 | 116.775
[5 empty] | 綠帶槽緣石+石椅(尚未檢核) | ((112.1+241.1+229.5+0+60.8+0)*0.033)+((3+8+5.7+2.9)*0.5*0.75) | 28.5855
[5 empty] | 河.260~280處既有基礎+路燈基礎 | (0.8*(0.75+0.35)/2*18.2)+(0.8*0.8*1.45*7) | 14.504
[5 empty] | 單孔000~064(清江+2處過路堤牆+抽水井處) | (0.25*1.65*39)+((3.5*(0.3+0.6)/2*5.6)+(2.1*0.6*2.3))+(6.2*5.3*0.35+2.1*2.2*0.6) | 42.0785
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 1743 |  | 磺港橋(橋面及護欄+I梁+橫隔樑+帽梁+墩柱) | =(27.2*16+10.5*6)+(1.25*6*12*5)+(2.3*6*7*2)+(3.8*6+5.2*8)+(2.5*3.14*6) | 1252.9 | 1747.3 | 4.3 | X
[5 empty] | 人行橋(希冀橋)含下方基礎 | =18*12+8.5*4+(1.1*6*12*3+0.8)+(3*2) | 494.4
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 26370 | 28009.56 | 新設河道斷面計算 | 新設河道斷面計算 | 26370 | 27495.6367
[5 empty] | 磺港橋及希冀橋橋台清障開挖+單孔過路段及清江公園 | ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6))+((747.2+149.44)) | 1639.56
[5 empty] | 箱涵挖方減少 | (280-60)*7.35*0.3 | -485.1
[5 empty] | 管涵集水井減作挖方減少 | -(0.32*0.32*3.14*36+0.25*0.25*3.14*59.2+3.1+2.53) | -28.8233
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 4726.67 |  | 既有道路(路.S145~200+路.N140~420) | (7.5*55*0.24)+(9.6*37*0.25)+(7.1*243*0.24) | 601.872 | 601.872 | 尚未完成
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 13120 |  |  | 詳土方挖填計算表 | 13120 | 15767.2226 | 2647.2226
[5 empty] | 磺港橋、希冀橋、清江公園清障回填 | ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6))+((747.2+149.44)) | 1639.56
[5 empty] | 保護樹B護坡回填 | 3.6*2/2*24.3 | 87.48
[5 empty] | 護坡坡面線型斜率調整 | (5.46*7.42/2-5.46*3.71/2)*50 | 506.415
[5 empty] | 道路高程抬高填方增加 | 詳計算表 | 331.5
[5 empty] | 雨水積磚2檢視井+0.7 | (3.9625*21.55-1*1)*0.7 | 59.0743
[5 empty] | 管涵減作填方增加 | (0.32*0.32*3.14*36+0.25*0.25*3.14*59.2) | 23.1933
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 13251 |  | 統計聯單 | 13251+4601.44+161.39+375.67-203.08 | 18186.42 | 18186 | 尚未完成
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 4601.44 |  | 改出台北港 | 4813.44-212.1改出台北港 | 4601.44 | 0 |  | X
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 2588.5 | [5 empty] | 尚未完成
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 9177 |  | 既有道路(路.S145~200+路.N140~420) | (7.5*55*2.5)+(9.6*37*2.5)+(7.1*243*2.5) | 6232.5 |  | 尚未完成
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 162.5 |  | 既有道路(路.S120.S200.N130.N420處) | (27.9+9.6+7.5+7.1) | 52.1 |  | 尚未完成
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 5217.7 |  | 環境清整公園面積(面積尚未檢核) | 環境清整公園面積 | 3637 |  | 尚未完成
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 782.66 |  | 統計聯單 | 統計聯單至113.9.23=27*4 | 108 |  | 尚未完成
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 425 |  | 既有磺港橋(橋面+I梁+橫隔樑+帽梁+墩柱)+既有人行橋(希冀橋) | 425 | 425
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 255.5 |  | 既有道路(路.S145~180LT+S145~180RT+路.N140~420LT) | 35+(55-0.5*7)+(27*8+6.5+5.3) | 314.3 | 415.08 | 159.58 | P
[5 empty] | 清江公園側既有欄杆 | (34.27+66.51) | 100.78 |  |  | 58.8
1.1.16 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 2204 |  | 統計聯單 | 統計聯單至113.10.17計2107趟 | 2107 |  | 尚未完成
1.1.17 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 66 |  | 高柱單盞9盞、矮柱單盞12盞、 矮柱雙盞22盞 | 9+12+22*2 | 65 |  | 尚未完成
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 18 |  |  | (2+7+6+3) | 18
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 4 |  |  | 2+1+1 | 4
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  | 自行車架拆除20座 | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 15 |  | 既有磺港橋 | 6+3+4+1+1 | 15
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  | 閘門及既有水利設施 | 1 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  | 統計單據 | 統計單據.至113/9=日16568.5H、夜3104.5H，共計19673H，113/10預計時數:日1440H、夜240H | 21353 |  | 尚未完成 | 34080 | 42.1918
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2150 | 百齡暫置場整地 | 2150 | 2150
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  | 111 | 實際施作統計日報 | 實際施作統計日報，至113.9.30計101日 | 101 |  | 尚未完成
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  |  | 本大項尚未完成，未估算 |  |  | 尚未完成
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1887.64
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 402.21
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 18865.76 |  | 砌石擋牆A L=35.2 | (1.65*236*2+6*60*2+3.95*236+2.9*236+6*282)*0.994 | 4778.5556
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 107.91 |  | 砌石擋牆A L=35.2 | 1.35*35.2*0.1 | 4.752 | 4.752
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 564.01 |  | 砌石擋牆A L=35.2 | (1.35+2.05)*35.2*0.3+0.8*0.35*35.2 | 45.76 | 55.654
[5 empty] | 護欄B' | 0.3*0.4*(57.6+24.85) | 9.894
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 1926.87 |  | 砌石擋牆A L=35.2 | (0.3+2.35+0.5+0.35+2.7)*35.2 | 218.24 | 301.54
[5 empty] | 磺港橋護欄 | (0.24+0.95)*2*(18.2+16)+0.4*(0.24+0.95)*4 | 83.3
[5 empty] | 護欄B' | 0.4*2*(57.6+24.85) | 65.96
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 301.33 |  | 座台A、座台D、座台E、座椅A、座椅B、草地座階
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 5991.34 |  |  |  | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094
|  |  | 無編列數量 |  | 護欄b(磺港橋+樓梯M) | (6.35*2+0.53*11)*(18.25+16+3.25) | 694.875
|  |  | 無編列數量 |  | 欄杆B'(樓梯G、J+三合祠+護岸三左右岸+磺港橋頭) | (6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(3.5+2.4*2+21.7+24.85+57.6+3.21) | 2785.0928 |  |  | 171.6
|  |  | 追加 |  | 清江公園側 | (6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(34.27+66.51) | 2426.7824
|  |  | 無編列數量 |  | 欄杆C'(保護樹A、B) | ((1.8+2.34)*2+1.4*8+3.144*2)*(21.65+17.75) | 1015.2592
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 5991.34 |  |  |  | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094
|  |  | 無編列數量 |  | 護欄b(磺港橋+樓梯M) | (6.35*2+0.53*11)*(18.25+16+3.25) | 694.875
|  |  | 無編列數量 |  | 欄杆B'(樓梯G、J+三合祠+護岸三左右岸+磺港橋頭) | (6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(3.5+2.4*2+21.7+24.85+57.6+3.21) | 2785.0928
|  |  | 追加 |  | 清江公園側 | (6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(34.27+66.51) | 2426.7824
|  |  | 無編列數量 |  | 欄杆C'(保護樹A、B) | ((1.8+2.34)*2+1.4*8+3.144*2)*(21.65+17.75) | 1015.2592
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 1180.03
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 3879.21
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 462.9
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 5.09 |  |  | 59.03+161.99+5.09+5.09+31.2+17.9 | 280.3 |  | 275.21 | 放後擴
1.2.14 | 卵石鋪面 | M2 | 18.76
1.2.15 | 露骨材地坪 | M2 | 118.92
1.2.16 | PC地坪 | M2 | 173.3
1.2.17 | 格柵鋪面B | 座 | 1
1.2.18 | 細石子鋪面 | C.M3 | 156.68
1.2.19 | 鋼板收邊A型 | M | 689.86
1.2.20 | 鋼板收邊B型 | M | 12.91
1.2.21 | 界石收邊 | M | 56.09
1.2.22 | 緣石收邊 | M | 656.91
1.2.23 | 道路緣石收邊 | M | 1254.13
1.2.24 | 道路緣石斜坡式 | M | 44.64
1.2.25 | 場鑄道路緣石 | M | 142.26
1.2.26 | 伸縮縫 | M | 8.5
1.2.27 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48
1.2.28 | 座台A | M | 56.1
1.2.29 | 座台D | M | 16.6
1.2.30 | 座台E | M | 2
1.2.31 | 座椅A | 座 | 7
1.2.32 | 座椅B | M | 19.2
1.2.33 | 座椅C | 座 | 2
1.2.34 | 座椅D-1 | 座 | 8
1.2.35 | 座椅D-2 | 座 | 3
1.2.36 | 草地座階 | M | 30.1
1.2.37 | 砌石擋牆A | M | 31.2 |  | 現場丈量 | 23.2+12 | 35.2 | 35.2 | 4
1.2.38 | 砌石擋牆B | M | 17.9 |  | 現場丈量 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 6.4
1.2.39 | 鋼板擋牆 | M | 19.6
1.2.40 | 擋牆b’型 | M | 24.9
1.2.41 | 擋牆c’型 | M | 3.5
1.2.42 | 樓梯E | 座 | 1
1.2.43 | 樓梯G | 座 | 1
1.2.44 | 樓梯H | 座 | 1
1.2.45 | 樓梯J | 座 | 1
1.2.46 | 樓梯K | 座 | 1
1.2.47 | 欄杆B | M | 149.5 | [7 empty] | 泳村157.3
1.2.48 | 欄杆C | M | 39.3
1.2.49 | 護欄b | M | 51.3
1.2.50 | 地圖牌 | 座 | 1
1.2.51 | 全區導覽牌 | 座 | 2
1.2.52 | 公園自治條例 | 座 | 1
1.2.53 | 方向指示牌 | 座 | 2
1.2.54 | 水位警示設施 | 座 | 2
1.2.55 | 警示設施說明牌A | 座 | 1
1.2.56 | 警示設施說明牌B | 座 | 1
1.2.57 | 警示設施說明牌C | 座 | 1
1.2.58 | 警示設施說明牌D | 座 | 4
1.2.59 | 解說牌A | 座 | 6
1.2.60 | 解說牌B | 座 | 1
1.2.61 | 解說牌C | 座 | 1
1.2.62 | 解說牌E | 座 | 1
1.2.63 | 解說牌F | 座 | 1
1.2.64 | 解說牌G | 座 | 1
1.2.65 | 高程控制牌 | 座 | 3
1.2.66 | 高程控制樁B | 座 | 7
1.2.67 | 三合祠入口意象 | 座 | 1
1.2.68 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 759.43
1.2.69 | 垃圾筒 | 組 | 1
1.2.70 | 巢箱 | 組 | 3
1.2.71 | 自然景石 | T | 88.17 |  | 景石A*12景石B*35景石C*19景石D*46共112顆 | (12*3234+35*1078+19*336+46*134)/1000 | 89.086 | 88.17 | 0 | 放結算
1.2.72 | 陰井 | 座 | 25
1.2.73 | PP陰井 | 座 | 13
1.2.74 | 截水溝A型 | M | 9.8
1.2.75 | 截水溝B型 | M | 6.2
1.2.76 | 截水溝C型 | M | 3.3
1.2.77 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 40.6
1.2.78 | ∮3"HDPE透水管 | M | 176.7
1.2.79 | ∮4"HDPE透水管 | M | 251.7
1.2.80 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 6.8
1.2.81 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 44.2
1.2.82 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 10.7
1.2.83 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 62.5
1.2.84 | 淺溝 | M | 84.8
1.2.85 | 雨水回收槽 | 座 | 2 |  | +1=3座 | 本項追減，新增雨水回收槽(1)(2)(3) | 3 | 3 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 185.59 | 928.51 | 既有路橋及人行橋橋台回填 | ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6)) | 742.92 |  | 尚未完成
[5 empty] | 新設磺港橋及希冀橋(A2)橋台回填 | (14.35*0.8*1.25+14.35*0.8*2.75+15*0.8*2.75)+((5.1+1.92)*2*1.25) | 96.47
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.33 |  | 磺港橋橋台 | (15.2*1.9*0.1)+(14.55*1.9*0.1) | 5.6525 | 25.7851 | 尚未完成
[5 empty] | 希冀橋橋台 | (3.08*4.87*0.1)+(3.7*1.7*0.1) | 2.129
[5 empty] | 橋台下方擋土牆 | (16.2*1.5*0.1) | 2.43
[5 empty] | 晶化地坪 | 2.57*32.6*0.1 | 8.3782
[5 empty] | 希冀橋人行道引道粉光刷毛地坪 | ((2.4+2.3)/2*5+(2.3+2.06)/2*16+(1.56+1.7)/2*10.88)*0.1 | 6.4364
[5 empty] | 希冀橋人行道引道及樓梯PC | (1.2*2.05+2.7*1.9)*0.1 | 0.759
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 36.86 |  | 透空步道混凝土踏階 | (0.367*0.394+(0.367+0.117)*0.394)*1.2 | 0.40235 |  | 尚未完成
希冀橋無障礙警示帶、希冀橋人行道引道、
[5 empty] | 磺港橋人行道 | (16+18.2)*2*0.13 | 8.892
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 654.83 |  | 磺港橋橋台(含防震塊) | ((14.35+15.2)*1.15*1.5)+((14.35+15.2)*1.5*0.5)+((14.35+15.2)*(0.42*0.3+0.4*0.42/2))+(2.2*0.45*0.75*14) | 89.7367 | 285.1617 | 尚未完成
[5 empty] | 希冀橋橋台(含防震塊) | ((2.88*4.67*1.15)+(0.5*1*(1.88+1+1.8+2.67)))+((1.5*3.5*1.15)+(0.5*3.5*1)+(0.3*1*2)+(3.5*(0.42*0.3+0.4*0.42/2))+(2.1*0.45*0.75*4)) | 31.0995
[5 empty] | 橋台下方擋土牆 | (15.8*0.3*3.45)+(1.2*0.4*15.8) | 23.937
[5 empty] | 既有堤牆修復2處(清江公園) | (2.85*(7.6+6.35)*0.3)+(0.5*(7.6+6.35)*1.5) | 22.3897
[5 empty] | 磺港橋橋面版 | (((16.55+15.7)/2*13.3*0.25)-(12.6*0.6*0.05)) | 53.2376
[5 empty] | 磺港橋進橋版 | (16+15.75)*5*0.3 | 47.625
[5 empty] | 磺港橋護欄 | 1.2*0.4*(16.87+18.83) | 17.136
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 6240.88 |  | 希冀橋人行道引道、透空步道混凝土踏階 |  |  | 0 | 尚未完成
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 102796.95 |  | 磺港橋橋台(含防震塊) | 7194.34+7703.67+4325.4+664.75 | 19888.1634 | 57362.3122 | 尚未完成 | 45434.6378
[5 empty] | 希冀橋橋台(含防震塊) | 2215.51+1346.07+99.52 | 3661.101
[5 empty] | 橋台下方擋土牆 | (14.6*36+6.75*80+3.65*80+1.75*80+14.6*12)*1.56+23.94*3.2 | 2686.1664
[5 empty] | 磺港橋橋面版 | (11.5*142+5*142+9.85*71+8.35*142+6.85*71)*2.25+((8.5+6.4+5)*105+1.6*250+1.3*215+1.6*630+11*53+9.8*104+8.6*53)*1.56+53.24*3.2 | 19880.3604
[5 empty] | 磺港橋進橋版 | 5.25*107*3.05+(12*34+4.8*34+5.25*54+10*9+8.5*18+7*9)*2.25+(5.25*106*3.05)+(12*34+4.8*34+5.25*53+10*9+8.5*18+7*9)*2.25+47.63*3.2 | 8774.416
[5 empty] | 磺港橋護欄 | (7*108+3.1*252+0.5*252)*0.994+17.14*3.2 | 1708.056
[5 empty] | 磺港橋伸縮縫 | 7.95*8*3.05+(9.45+6.15)*4*1.56+1.1*191*2.25 | 764.049
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 223.3 |  | 希冀橋人行道引道、透空步道混凝土踏階 |  |  | 0 | 尚未完成
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 450.04 |  | 磺港橋橋台(含防震塊) | (15.3+14.35)*(1.15+1.5+2.75+0.1*2)+(1.5*1.15+1.5*0.5+0.42*0.7)*2*2+(0.25*0.6*4)*14+(2.2*0.45*2+0.75*2.2+1.05*0.6)*14 | 245.156 | 484.314 | 34.274 | 設計無算式，不知
[5 empty] | 希冀橋上構(含防震塊) | (2.38+1.95+0.5+0.5+2.67)*2*1+(0.25*0.6*4)*4+((3.5*2.15)+(3.5*2.35)+1.5*1.15*2+1*0.5*2*0.42*0.7*2)+(2*0.45*2+0.75*2+1.05*0.6)*4 | 53.908 |  |  | 設計算52.41
[5 empty] | 磺港橋橋面版 | (18.6+16.96)/2*(13.3-0.7*7+0.1*14)+ (0.2*(18.6+16.96)/2)+(0.25*(15.3+14.5)) | 185.25 |  |  | 設計算187.99
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 28.27 |  | 希冀橋橋台+PC | (4.67*1.15)*2+(2.88*1.15*2)+(5.05+3.1+3.9+1.9)*2*0.1+(15.7+14.75+1.9*2)*2*0.1 | 27.01 | 42.535 | 14.265
[5 empty] | 磺港橋進橋版 | (5*4+16+15.75)*0.3 | 15.525
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 25655 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 3691 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 3691 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 2162 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 99.7 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 95900 |  | 磺港橋 | 47258(鋼構製造圖) | 47258 | 95900 | 704.35 | 放結算
[5 empty] | 希冀橋 | 49346.35(鋼構製造圖) | 49346.35
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 438.86 |  | 磺港橋+堤牆銜接+希冀橋 | ((1.8*12.77*3*2+1.8*12.8*2*2+1.8*8*2*5)+(1.8*3*2+1.8*5*4+1.8*5*2)+1.8*3*32) | 611.68 | 611.66 | 172.8 | 172.8
0
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 342.71 |  | 磺港橋+希冀橋 | ((16.2*3.35*2.7+16.8*3.25*1.8)+6.3*4.5*2+4.1*3.6*2.5) | 338.409 | 338.409 | -4.301 | X
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 231.09 |  |  |  |  | 0 |  | X
1.3.19 | 放樣 | M2 | 183 | 27956 |  | 面積計算 | 11275 | 11275 | 尚未完成
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 322 |  | 磺港橋+希冀橋 | (2*45+3*36+4*31) | 322 | 322
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 100 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 83 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.23 | 希冀橋無障礙警示帶 | M2 | 2.1 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.24 | 希冀橋欄杆A，新設，H=110cm | M | 62 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.25 | 希冀橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 33 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.26 | 希冀橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 32.6 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.27 | 希冀橋耐候鋼透空步道雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | M | 32.6 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.28 | 希冀橋人行道引道 | 座 | 1 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.29 | 希冀橋樓梯扶手 | M | 9.6 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.30 | 透空步道混凝土踏階 | 座 | 1 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.31 | 耐候鋼收邊(含封板) | M | 32.6 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.32 | 金屬製品，耐候鋼截水溝(t:8mm，w:17.2cm) | M | 32.6 | [5 empty] | 尚未完成
1.3.33 | 落水頭，不銹鋼製，方型(無牙)，標稱口徑50mm(含拆換) | 只 | 4 |  | 磺港橋 | 4 | 4 | 4
1.3.34 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 4.8 |  |  |  |  | 0 | 尚未完成
1.3.35 | 希冀橋 | 座 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1.3.36 | 磺港路橋 | 座 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1.3.37 | 地質鑽探 | 孔 |  | 2 | 磺港橋+希冀橋 | 2 | 2 | 2
1.3.38 | 鋼構吊裝 | kg |  | 96850 | 磺港橋+希冀橋+ | 47258+49346 | 96604 | 96850 | 0
1.3.39 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  | 18 | 磺港橋+希冀橋 | 14+4 | 18 | 18 |  | 希冀橋翼版吊裝在26.27項下
(四) | 河川工程 | 式 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 22 |  | 低水護岸246.3M+護岸三 | (246.3*0.85*0.05)+(1.7*0.1*(11.2+57.6)) | 22.1638 | 22 | 0
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 302 |  | 樁內灌漿112.8.30施工前會議改280依210計價 | 58*8*(0.25*0.25*3.14) | 91.06 | 301.9983 | -0.0017143
[5 empty] | 保護樹微型樁繫粱A+B | 0.6*0.4*(23.8+19.8) | 10.464
[5 empty] | 既有堤牆加高、植栽槽加高 | (0.25*0.15*250)+((0.08+0.46+0.44+0.42+0.39+0.3+0.24+0.18+0.13+0.13+0.12+0.1+0.05+0.02)/14*0.2*230)+((0.2*0.55)+(0.2*0.4)+(0.375*0.2)+(0.225+0.375)*0.15/2)*18.8+(0.02+0.6)/2*0.2*20 | 26.4973
變更 |  |  |  |  | 磺港橋頭2處(與既有銜接) | (0.1+0.9)/2*0.3*7.1+(0.3+0.45)/2*0.42*1.68+(1.7*14.8/2*0.3)+0.35*1.8*(14.8-2.9) | 12.597
| 挪項 |  |  |  | 下水道210 |  | 161.38
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 766 | 0 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥)
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1090 |  | 結構用混凝土140+210+280kgf/cm2(第二型水泥) |  | 1501.8983 | 1501.8983 | 411.8983
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1203 |  | 低水護岸 | (1.5*2*246.3+1.5*0.75*12) | 752.4 | 1274.989 | 71.989
[5 empty] | 護岸三面牆L=L57.6(41.1+16.5)+R11.2(現場丈量) | (3.63*41.1*1+(1.1+0.5)/2*3.6*3)+(2.1*16.5*1)+(3.95*11.2*1+(1.1+0.5)/2*3.95*2) | 243.043
[5 empty] | 護岸二牆L=R17(現場丈量) | ((4.79+3.4)/2*17*2+(0.3+0.5)/2*(4.79+3.4)/2*2) | 142.506
[5 empty] | 雙孔箱涵出口端牆 | (15.8*3.45-7.05*2.6)*2 | 72.36
[5 empty] | 0+070樓梯處牆修復 | (9.8*3.3*2) | 64.68
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 393 |  | 護岸三基礎+背牆+PC | ((0.6*41.1*2)+(0.6*1.7*3))+(1.7*16.5+0.6*16.5+0.6*2.2*2)+(3.63*41.1*1+(2.1*16.5*1))+(3.95*11.2*1+(0.6*11.2*2)+(0.6*1.7*1))+(41.1*2+1.7*4+11.2*2)*0.1 | 346.653 | 821.9236 | 428.9236
[5 empty] | 護岸二基礎 | (0.45*17)*2+(2.5*0.45*2) | 17.55
變更 |  |  |  |  | 清江公園側擋土牆2處 | (2.85+0.5)*7.6*2+(2.85+0.5)*6.35*2 | 93.465
變更 |  |  |  |  | 保護樹微型樁繫粱A+B | 0.6*(23.8+19.8)*2+0.6*0.4*4 | 53.28
變更 |  |  |  |  | 既有堤牆加高 | 堤牆加高計算表 | 115.54
變更 |  |  |  |  | 植栽槽 | 0.25*2*250 | 125
變更 |  |  |  |  | 既有堤牆加高(L=18.8M)H=40+漸變19-56cm | (0.2+0.55+0.4+0.225+0.212+0.375)*18.8 | 36.8856
變更 |  |  |  |  | 磺港橋頭左右2處(與既有銜接) | (0.1+0.9)/2*7.1*2+0.3*0.1+(0.3+0.45)/2*1.68*2+1.7/2*14.8*2 | 33.55
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13138 |  | 低水護岸+護岸二+護岸三 | 鋼筋表 | 18521.1037 | 35217.513 | 22079.513
[5 empty] | 預力樁柱頭筋 | ((2.8*1.56*8)+(0.55*0.56*13))*58 | 2258.984
[5 empty] | 清江公園側擋土牆2處 | 鋼筋表 | 2266.5672
變更 |  |  |  |  | 保護樹繫粱A+B | (43.6+0.6*8)*4*0.994+(0.3+0.35+0.18*2+0.55)*43.6/0.3*0.994 | 417.7981
變更 |  |  |  |  | 保護樹A擋土牆L=35.2 | (1.65*236*2+6*60*2+3.95*236+2.9*236+6*282)*0.994 | 4778.5556
變更 |  |  |  |  | 既有堤牆加高 | 堤牆加高計算表 | 599.58
變更 |  |  |  |  | 既有堤牆加高(L=18.8M)H=40+漸變19-56cm | (18.8/0.2)*(1.075+0.62)*1.56+(8*18.8*1.56) | 483.1788
變更 |  |  |  |  | 植栽槽 | (250/0.5*0.4+1*250)*0.994 | 447.3
變更 |  |  |  |  | 橋台下方擋土牆(雙孔箱涵出口端牆) | 鋼筋表 | 2686.1664
變更 |  |  |  |  | 既有堤牆修復2處(清江公園) | 鋼筋表 | 2266.5672
變更 |  |  |  |  | 磺港橋頭2處(與既有銜接) | 鋼筋表 | 491.712
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 15589 |  | 護岸二+護岸三 | 鋼筋表 | 15565.5549 | 25125.1749 | 9536.1749
變更 |  |  |  |  | 微型樁 | 6*218*6.39 | 8358.12
變更 |  |  |  |  | 磺港橋頭2處(與既有銜接) | 鋼筋表 | 1201.5
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 776 |  | 右岸+左岸(上層) | 砌排石數量表=614.13+154.5+7.26 | 775.89 | 775.89
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 235 |  | 低水護岸 | 砌排石數量表=251.85 | 251.85 | 251.85 | 16.85
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 102 |  | 固床工+河床點綴 | 砌排石數量表=94.85+78.97 | 173.82 | 173.82 | 71.82
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 400 |  | 護岸一、二、三 | (0.4+0.5+0.25)*(291-60)+((2.27+1.3)/2+0.25+0.5)*60+((0.19+0.56)/2+0.15)*18.8 | 427.62 | 841.364 | 441.364
[5 empty] | 磺港橋護欄L=18.2+16M | (0.95+0.24)*(18.2+16)+0.95*(18.2+16)+0.4*(18.2+16)+0.4*(0.95+0.2)*4 | 88.708
[5 empty] | 植栽槽 | (0.25+0.15+0.1)*280 | 140
[5 empty] | 清江公園平台 | 3*3+3*4*0.1+(4.85*5-3*3)+4.85*2*0.2+5*2*0.2 | 29.39
[5 empty] | 清江公園緣石 | (0.15*2+0.4)*(1.65+5.8+2.93+0.65+10.1+1.7+0.9+1.65+1.5) | 18.816
[5 empty] | 清江公園護欄B'基礎 | ((0.2+0.6+0.4)/3+0.25+0.25)*(34.27+66.51) | 90.702
[5 empty] | 出流井框蓋 | 3.2*3.2-1.56*1.2*2-1.2*1.1*2 | 3.856
[5 empty] | 磺港橋頭2處(與既有銜接) | ((0.9+0.1)/2*7.1*2+0.3*7.1+0.3*0.1)+((0.3+0.45)/2*2+0.4)*1.68+(1.7/2*2+0.4)*14.8 | 42.272
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 333 |  | 護岸二 | L=R17=(3/0.15)*17 | 340 | 340 | 7 | X
變更 | 植筋D13 |  |  |  | 植栽槽、既有堤牆加高 | (280-30)/0.5*2 | 1000
變更 | 植筋D16 |  |  |  | 雙孔箱涵出口護岸端牆、既有堤牆加高(0+030-磺港橋) | 7.05/0.2*2+18.8/0.2*2 | 259
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1702 |  | 低水護岸 | 0+120~280+保護樹A旁+保護樹B旁+希冀橋下=(160*5.9)+(26.7*8.2)+(1.9+7.4)*17.7/2+(3.9*5.1)+47.1*6.1 | 1552.445 | 1552.445 | -149.555
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 49 |  | 低水護岸+護岸二+護岸三 | 1.5*12+(4.6+1.7)*( 3+1)+(3.3+0.5+0.95+3.2) | 51.15 | 49 | 2.15 | 放結算
1.4.16 | 施工縫 | M | 85 |  | 護岸二+護岸三 | 57.6+11.2+17 | 85.8 | 85 | 0.8 | 放結算
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 385 |  | 護岸二+護岸三+植栽槽及護岸加高抿石子時 | (1.8*41.1*2+1.8*16.5*2+1.8*11.2*3*2+1.8*17*2*2)+1.8*2*220+1.8*4*60 | 1674.72 | 1674.72 | 1289.72
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 686 | 0 |  |  |  | 0
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1070.5 |  | 河道整理 | 312*7*0.5 | 1092 | 1092 | 21.5
1.4.20 | 沉水式污物泵，SUS304不銹鋼，Q=0.3cms，D=300mm | 台 | 2 |  | 出流井內 | 2 | 2 | 2
1.4.21 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  | 571.08 | 護岸三 | 58*10 | 580 | 580 | 8.92
1.4.22 | 泥漿運棄及處理 | M3 |  | 161.39 |  | 0.3*0.3*3.14*10*57.108 | 161.39 | 0 | -161.39
1.4.23 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  | 634.14 | 河道護岸左右側下層 | 467.53+92.19 | 559.72 | 776.7933 | 142.6533
變更 |  |  |  |  | 砌石擋牆A、B下層 | (3.8+3.7+4)/3*26.2+((8.1+4.3+6.5)/3-1.5)*24.3 | 217.0733
1.4.24 | 產品，∮2"PVC排水管 | M |  | 343.5 | 新設護岸+新設堤牆+護坡坍落段回填修坡+清江公園側擋土牆2處 | 295*0.7+76*0.75+40*2+12*0.3 | 347.1 | 347.1 | 3.6
1.4.25 | 洩水袋 | 個 |  | 451 | 新設護岸+新設堤牆+護坡坍落段回填修坡+清江公園側擋土牆2處 | 295+76+80+12 | 463 | 463 | 12
1.4.26 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1513 | 新河道底部+基礎臨河道測回填 | (282.3*8.2*0.5)+(246.3*(1.5*0.6+0.6*1)) | 1526.88 | 1526.88 | 13.88
1.4.27 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  | 1177.9 | 低水護岸 | 246.3*0.75*1.5 | 277.09 | 1177.9 | 39.09 | 放結算
[5 empty] | 護岸二L=R17+閘門底灌漿 | (17*2.5*0.45)+(17*(0.5+0.7)/2*(4.79+3.4)/2)+(0.5*3.2*5.1) | 69.05
[5 empty] | 護岸三L=L57.6(41.1+16.5)+R11.2 | (41.1*1.7*0.6)+(41.1*(0.5+1.1)/2*3.63)+(16.5*2.2*0.6)+(16.5*(0.5+0.85)/2*2.1+16.5*0.3*1.1) | 211.89
[5 empty] | 砌石+塊石+點綴石背填 | 246.3*1.75*0.25+503.7*0.15+1335.6*0.15+82.85*0.35+78.97*0.25 | 432.39
[5 empty] | 保護樹A上L=35.2M下層砌石+保護樹B牆版及砌石 | 35.2*2*0.15+26.2*3.83*0.35+25.7*5.5*0.35 | 95.15
[5 empty] | 護岸一砌石底版H=0.25m 寬平均2M | 0.25*2*246.3 | 123.15
[5 empty] | 雙孔箱涵出口端牆 | (12.85*4-7.05*2.6)*0.25 | 8.27
1.4.28 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 |  | 442.5 | 新設護岸+保護樹A+B | 246.3*2+26.2*3.83+25.7*5.5 | 734.296 | 734.296 | 291.796
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  |  | 2.228
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 252 |  | 單孔箱涵+出流井(含銜接出口)+雙孔箱涵 | (2.1*0.1*300)+(5*3.7*0.1+1.8*2.1*0.1)+(7.35*0.1*60) | 109.33 | 109.33 | -142.67 | 河床封底段未打PC
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2490 |  | 單孔箱涵(里程L=300) | (1.8*0.3*2+1.2*0.3*2)*300 | 540 | 2490 | 22.33 | 餘數放結算
[5 empty] | 出流井(含銜接出口) | (4.7*3.4*0.3*2)+(2.7*4.7*0.3*2)+(1.75*0.2*2.8+2.8*2.45*0.2)+(2.7*2.8*0.3*2)-(2.4*1.5+1.2*1.2*2)*0.3 | 22.15
[5 empty] | 雙孔箱涵(里程L=280) | (7.05*2.7-3*2*2+0.35*0.35*4)*280 | 2107
[5 empty] | 人孔頸及頂板 | (0.45*0.45-0.3*0.3)*3.14*(1.41+2.59+2.57+1.88)+(1.5*1.5-(0.3*0.3*3.14))*0.2*4 | 4.56
| 挪項 |  |  |  | 挪去河川工程210項下 |  | -161.38
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 |  | 橋臺下雙孔箱涵及臨清江公園側 | 16.5*1.3*0.65+2.7*(2.5+1.35)/2*15.2 | 92.9445 | 998
[5 empty] | 出流井銜接出口回填 | (1.8+0.8)/2*1.6*2.45 | 5.096
[5 empty] | 雙孔及單孔箱涵間L=245.7 | 1.15*1.8*245.7 | 508.599
[5 empty] | RCP管上方回填 | (2*0.9-(0.3*0.3*3.14))*112 | 169.9488
[5 empty] | PVC管上方回填 | 尚未回覆是否比照RCP回填辦理
[5 empty] | 管路回填 | (1011+946+55+22)*0.2*0.2 | 81.36
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3740 |  | 140kgf/cm2+210kgf/cm2+低強度回填材 | 依最後混凝土數量加總 | 3597.33 | 3597.33
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3740 | 4240 | 雙孔箱涵(內側) | (1.3*4+2.3*2+0.495*8)*280 | 3852.8 | 4949.6072 | 709.6072
[5 empty] | 單孔箱涵(內側) | 1.2*3*300 | 1080
[5 empty] | 人孔頸(內側) | ((1.41-0.2)+(2.59-0.2)+(2.57-0.2)+(1.88-0.2))*2+(0.6*3.14*0.2*4) | 16.8072
1.5.6 | 清水模板，丙種 | M2 | 38 |  | 出流井(內側) | (4.1*2.7+2.8*2.7)*2-(1.2*1.2*2)+4.1*2.8+1.75*2 | 49.36 | 49.36 | 11.36
1.5.7 | 普通模板，乙種 | M2 | 783 |  | 雙孔箱涵(外側60+220) | (2.8*2)*60+(2.2*2)*220+(0.7*7.05+0.35*2*3+0.35*0.35*4)*14 | 1409.35 | 1409.35 | 626.35
1.5.8 | 普通模板，丙種 | M2 | 300 |  | 出流井(外側) | (4.7+3.4)*3.4*2-(1.2*1.2) | 53.64 | 761.34 | 461.34
[5 empty] | 單孔箱涵(外側) | 1.8*2*67+1.8*1*233+(1.8*1.8-1.2*1.2)*15 | 687.6
[5 empty] | 人孔頸(外側) | ((1.41-0.2)+(2.59-0.2)+(2.57-0.2)+(1.88-0.2))*2+(1.5*4*0.2*4) | 20.1
1.5.9 | 鋼筋，SD280W | KG | 137462 |  | 單孔箱涵 | 鋼筋表 | 75613.2 | 207085.1728 | 69623.1728
[5 empty] | 出流井(含銜接出口) | 鋼筋表 | 262.2172
[5 empty] | 雙孔箱涵 | 鋼筋表 | 130550.17
[5 empty] | 人孔頸 | (1.35*9*2*2*1.56+1.2*8*2*0.994)*4+(1.41+2.59+2.57+1.88)*13*1.56+0.6*3.14*(10+18+17+13)*0.994 | 659.5856
1.5.10 | 鋼筋，SD420W | KG | 116638 |  | 出流井(含銜接出口) | 鋼筋表 | 5375.786 | 168230.73 | 51592.73
[5 empty] | 雙孔箱涵 | 鋼筋表 | 162854.944
1.5.11 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 112 |  | 113.6.20總工視察後改600mm以500管計價 | 目前有些位置無法埋RCP，變更中無法確定數量 |  | 112 | 0
1.5.12 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 47
1.5.13 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 148
1.5.14 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 6 |  | MH5-MH9 | 5 | 5 | 5 | -1
1.5.15 | 伸縮縫 | M | 746 |  | 單孔箱涵+雙孔箱涵 | (1.8*2+1.6*2)*15+(7.05*2+2.4*3)*14 | 400.2 | 746 | 0
1.5.16 | 施工縫 | M | 1740 |  | 雙孔箱涵水平施工縫+雙孔箱涵施工縫 | 280*3+300*2 | 1440 | 1740 | 0
1.5.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 783 |  | 單孔箱涵+出流井(含銜接出口)+雙孔箱涵 | (1.8*1*120)+(1.8*3*6)+(1.8*2*150) | 788.4 | 788.4 |  |  | 1296
1.5.18 | 舌閥，含止傾桿，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑1200mm | 組 | 1 |  | 出流井出口設矩形1200*1200不銹鋼舌閥 | 1 | 1 | 1
1.5.19 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 44
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 230 |  | 磺港橋改道 | (22.5*4.5*0.05) | 5.0625 | 5.0625 | 尚未完成
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 689 |  | 磺港橋改道 | (22.5*4.5*0.05) | 5.0625 | 5.0625 | 尚未完成
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 4589 |  | 道路區域面積-無擾動區域面積 | 6136.89-747.47 | 5389.42 | 4589 | 0
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 4589 |  | 磺港橋改道 | 22.5*4.5 | 101.25 | 101.25 | 尚未完成
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 13765 |  | 磺港橋改道 | 22.5*4.5 | 101.25 | 101.25 | 尚未完成
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 49 |  | 道路側溝、集水井PC | 0.8*731.4*0.05+0.9*1.1*0.05*57 | 32.0775 | 32.0775 | 尚未完成
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 328 |  | 道路側溝 | 計算表 | 467.51 | 494.42 | 166.42
[5 empty] | 集水井 | 計算表 | 26.91
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 377 |  | 140+210混凝土數量 | 49+494.42 | 543.42 | 543.42 | 166.42
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 867 |  | 道路側溝(內側) | 計算表 | 819.75 | 889.83 | 22.83
[5 empty] | 集水井(內側) | 計算表 | 70.08
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 1257 |  | 道路側溝(外側) | 計算表 | 1046.38 | 1208.78
[5 empty] | 集水井(外側) | 計算表 | 162.4
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 12810 |  | 道路側溝 | 計算表 | 41616.69 | 46866.82 | 34056.82
[5 empty] | 集水井 | 計算表 | 5250.13
1.6.12 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 158 | [5 empty] | 尚未完成
1.6.13 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 3713 | [5 empty] | 尚未完成
1.6.14 | 伸縮縫 | M | 155
1.6.15 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 |  | 1376.7 |  | 5389.42*0.3 | 1616.826 |  |  |  | 5389.42
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  | 512.1 |  | 計算表 | 438.84 | 438.84 | 0
(七) | 植栽工程 | 式 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1 |  | 砌石RT植栽槽回填(客土) | 0.32*0.25*(280-25) | 20.4 | 2408.81 | 0
[5 empty] | 喬木客土 | 109.59 | 109.59
[5 empty] | 灌木地被 | 2278.82 | 2278.82
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 1
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 14 | 喬木類移植 | D005樟樹、D054樟樹、E004台灣欒樹、E172山櫻花、新增月橘*1、新增緬梔*7、XE026穗花棋盤腳、XE027穗花棋盤腳、XF004 | 14 | 15 | 1
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 1 | 2 | 喬木類移植 | D060樟樹、XF008 | 2 | 2
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 6 | 喬木類移植 | D002樟樹、D003樟樹、D006樟樹、D059樟樹、E145大葉合歡、E149羊蹄甲、E151樟樹、新增樟樹、D056樟樹 | 9 | 9 | 3
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 1 | 8 | 喬木類移植 | D041水黃皮、E003小葉欖仁、E005小葉欖仁、E146大葉合歡、E150樟樹、E171烏桕、新增樟樹、XF005 | 8 | 8
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 5 | 喬木類移植 | D068阿勃勒、E160阿勃勒、E162阿勃勒、E164阿勃勒、XF001 | 5 | 5
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 1 | 3 | 喬木類移植 | E161阿勃勒、E163阿勃勒、XF002 | 3 | 3
1.7.9 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 2 | 喬木類移植 | D044正榕、D055正榕 | 2 | 2
1.7.10 | 移植，喬木類移植，50cm≦米高直徑＜55cm | 株 | 1 | 1 | 喬木類移植 | D057小葉欖仁 | 1 | 1
1.7.11 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 喬木類移植 | D058正榕 | 1 | 1
1.7.12 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 1 | 4 | 受保護樹木編號:3430、3469、3470、3736共4株 | 3430、3469、3470、3736共4株 | 1 | 4
1.7.13 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，米高直徑＜10cm | 株 | 1 | 1 |  | E178構樹、E172山櫻花(移植後台風樹倒移除) | 2 | 2 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 4 | D059樟樹(17CM)、E150樟樹(20CM)、E157樟樹(16CM)、E173山櫻花(10CM)康芮颱風傾倒 | E176桑樹、E177桑樹、E179構樹、E147銀合歡、D059樟樹(康芮颱風樹倒移除)、E157樟樹(康芮颱風樹倒移除)、E173山櫻花(康芮颱風樹倒移除) | 4 | 7 | 3
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 1 |  | F001桑樹、E150樟樹(康芮颱風樹倒移除)、D032烏桕 | 1 | 3 | 2
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 1 | E032雀榕康芮颱風傾倒 E012正榕凱米傾倒∮59CM(以此項目計算) | XE049雀榕、E012正榕(凱米颱風樹倒移除)、E032雀榕(康芮颱風樹倒移除)、D029正榕、D030正榕、D035正榕 | 1 | 6 | 5
1.7.17 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 1 | 162 | 受保護樹木編號:3430、3469、3470、3736共4株 |  | 90 | 90
1.7.18 | 植栽保護，保護工作，喬木類，(受保護樹鋼材支架) | 組 | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.7.19 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 1 | 268 |  |  |  | 0
1.7.20 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 1 | 1340 | 受保護樹木編號:3430、3469、3470、3736共4株 |  | 520 | 520
1.7.21 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.7.22 | 產品，防水毯 | M2 | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.7.23 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 11.31 | 受保護樹木 |  | 5.2 | 5.2
1.7.24 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 |  |  | 0.2 | 0.2
1.7.25 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1 | 1
1.7.26 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 35 |  |  |  | 35 | 34
1.7.27 | 香楠，300≦樹高<350cm，200≦樹幅<250cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 27 |  |  |  | 27 | 26
1.7.28 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 29 |  |  |  | 29 | 28
1.7.29 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 12 |  |  |  | 12 | 11
1.7.30 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 3 |  |  |  | 3 | 2
1.7.31 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 17 |  |  |  | 17 | 16
1.7.32 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 3 |  |  |  | 3 | 2
1.7.33 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 6 |  |  |  | 6 | 5
1.7.34 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 25 |  |  |  | 25 | 24
1.7.35 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 1
1.7.36 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 215 |  |  |  | 215 | 214
1.7.37 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 501 |  |  |  | 501 | 500
1.7.38 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 770 |  |  |  | 770 | 769
1.7.39 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 563 |  |  |  | 563 | 562
1.7.40 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 3032 |  |  |  | 3032 | 3031
1.7.41 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 578 |  |  |  | 578 | 577
1.7.42 | 迷迭香，25≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 2540 |  |  |  | 2540 | 2539
1.7.43 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 6995 |  |  |  | 6995 | 6994
1.7.44 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 7875 |  |  |  | 7875 | 7874
1.7.45 | 銀劍蔓綠絨，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 2013 |  |  |  | 2013 | 2012
1.7.46 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1643 |  |  |  | 1643 | 1642
1.7.47 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 985 |  |  |  | 985 | 984
1.7.48 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1100 |  |  |  | 1100 | 1099
1.7.49 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 733 |  |  |  | 733 | 732
1.7.50 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 16048 |  |  |  | 16048 | 16047
1.7.51 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1238 |  |  |  | 1238 | 1237
1.7.52 | 蜂香薄荷，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 410 |  |  |  | 410 | 409
1.7.53 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 2058 |  |  |  | 2058 | 2057
1.7.54 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 735 |  |  |  | 735 | 734
1.7.55 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 248 |  |  |  | 248 | 247
1.7.56 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1673 |  |  |  | 1673 | 1672
1.7.57 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 530 |  |  |  | 530 | 529
1.7.58 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 343 |  |  |  | 343 | 342
1.7.59 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1060 |  |  |  | 1060 | 1059
1.7.60 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1607 |  |  |  | 1607 | 1606
1.7.61 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 815 |  |  |  | 815 | 814
1.7.62 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 833 |  |  |  | 833 | 832
1.7.63 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 510 |  |  |  | 510 | 509
1.7.64 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 501 |  |  |  | 501 | 500
1.7.65 | 薜荔，20 ≦ 高度(枝長) < 30㎝ | 株 | 1 | 933 |  |  |  | 933 | 932
1.7.66 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1010 |  |  |  | 1010 | 1009
1.7.67 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1142 |  |  |  | 1142 | 1141
1.7.68 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 5132 |  |  |  | 5132 | 5131
1.7.69 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 194 |  |  |  | 194 | 193
1.7.70 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 755 |  |  |  | 755 | 754
1.7.71 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 640 |  |  |  | 640 | 639
1.7.72 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 202 |  |  |  | 202 | 201
1.7.73 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1435.1 |  |  |  | 1435.1 | 1434.1
1.7.74 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 34800 |  |  |  | 34800 | 34799
1.7.75 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 6496.5 |  |  |  | 6496.5 | 6495.5
1.7.76 | D=20CM微型樁(含工料、鑽桿接桿、鑽掘泥漿處理運棄，鋼筋另計) | M |  | 1305 | 受保護樹木 | 43.6/0.2*6 | 1308 | 1308
1.7.77 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  | 15318 | 低水護岸+受保護樹木AB+護岸一.二.三堤牆頂、分層植栽區 | (246*(4+18+4)+20*4)+(35*5)+(24*2)+(85*7+6)+(240*5) | 8500 | 8500 | 尚未完成
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH-WP" PANEL | 式 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"WP" PANEL | 式 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"MLN" PANEL | 式 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"PSN" PANEL | 式 | 1
1.8.5 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 11
1.8.6 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 9
1.8.7 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 10
1.8.8 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 8
1.8.9 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2
1.8.10 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2
1.8.11 | 軟帶燈 LED11W | M | 44.6
1.8.12 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 10
1.8.13 | 圓形壁崁燈 LED 12W | 組 | 5
1.8.14 | 階梯燈 LED 3W | 組 | 17
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1
1.8.17 | 交通號誌 | 組 | 17
1.8.18 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 2
1.8.19 | 電源供應器60W | 組 | 1
1.8.20 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 2
1.8.21 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 9
1.8.22 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，125mm2 | M | 180
1.8.23 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 | M | 60
1.8.24 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 | M | 1032
1.8.25 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1103
1.8.26 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2064
1.8.27 | 配線安全接頭(600V PVC電纜) | 式 | 1
1.8.28 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1011
1.8.29 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 946
1.8.30 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm | M | 55
1.8.31 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 22
1.8.32 | 配線安全接頭(XLPE電力電纜) | 式 | 1
1.8.33 | 配管另件 | 式 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1132 | 2576.8 | 單孔箱涵+出流井+低水護岸(0+280~188) | (51.5/0.5*6*2)+(16*0.5*6)+(92/0.5*6) | 2388 | 2388
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1132 | 2576.8 | 單孔箱涵+出流井+低水護岸(0+280~188) |  | 2388 | 2388
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2 | 6198 | 9215 | 磺港橋+希冀橋+暫置區+擋土樁使用+工區臨時通道 | (5*2.5*38)+(5*2.5*12)+(5*2.5*20*8)+((51.5*2+92+16)*2.5)+(5*2.5*20*24) | 9152.5 | 9152.5
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 2052 |  | 箱涵、護岸、低水護岸基礎施工期間113.1.6-113.9.6，同日2處施工布設2台 | 245*8+17*8 | 2096 | 2928 | 876 |  |  | 320
[5 empty] | 9/23 大雨抽水 | 40*8 | 320
[5 empty] | 山陀兒颱風抽水 | 4*8*8 | 256
[5 empty] | 康芮颱風抽水 | 4*8*8 | 256
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 300 | 720 | 希冀橋A1+磺港橋A1+下游新舊河道+右護岸二.三堤牆+雙孔箱涵出口+上游新舊河道+單孔箱涵出口 | (10*3)+(62*3)+(25*3)+(57*3)+(6*3)+(19*3)+(5*3)+(45*3)*3+(32*3) | 1053 | 1053 | 333 | +凱米颱風+山陀兒颱風+康芮颱風防汛整備 |  | 256
1.9.7 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 132 | 雙孔既道有路側+磺港橋台鄰路側 | 60+72(雙孔既道有路側+橋台鄰路側) | 132 | 132 |  |  |  | 256
1.9.8 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 106 | 護岸三堤牆 | 106(新左堤) | 106 | 106
1.9.9 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 156 | 新左堤+雙孔破堤處+磺港橋台 | 16+78+62(新左堤+雙孔破堤處+磺港橋台) | 156 | 156
二 | 雜項工程費 | 式 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  | 70
2.3 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 2230 | 共4台，2台112.9.23裝設，1台112.10.23裝設，1台出土期間 | 2*730+1*700+1*70 | 2230 | 2230
2.4 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 磺港橋、希冀橋、百齡抽水站共4處 | 1+1+2 | 4 | 4
2.5 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 19 |  |  | 730/30 | 24.3333 | 24.3333 | 5.3333
2.6 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  | 1 |  | 0
2.7 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  | 工棚1式 | 1 | 1 | 1
2.8 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  | 0.3 | 0.3
2.9 | 臨時構台便橋 | M2 |  | 464 | 磺港橋+希冀橋 | 275+189 | 464 | 464
2.10 | 臨時直立式號誌 | 組 |  | 2 | 磺港橋臨時號誌 | 2 | 2 | 2
2.11 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 129 | 康芮颱風(災後清理) | 12+12+11+11+22+33+28 | 129 | 129
2.12 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 282 | 康芮颱風(災後清理) | 10+26+73+33+31+21+31+57 | 282 | 282
2.13 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 214.5 | 康芮颱風(災後清理) | 12+52.5+20+30+32+30+38 | 214.5 | 214.5
2.14 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 47 | 康芮颱風(災後清理) | 2*19+9 | 47 | 47
2.15 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 73 | 康芮颱風(災後清理) | 12+11+21+11+18 | 73 | 73
2.16 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 174 | 康芮颱風(災後清理) | 18+12+18+22+22+22+22+38 | 174 | 174
2.17 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1695 | 康芮颱風(災後清理) | 290+239+280+310+326+250 | 1695 | 1695
2.18 | 普通工(災後) | 時 |  | 310 | 康芮颱風(災後清理) | 50+60+60+50+70+20 | 310 | 310
2.19 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 723.5 | 康芮颱風(災後清理) | 168+242+142.5+171 | 723.5 | 723.5
2.20 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 122 | 康芮颱風(災後清理) | 50+24+30+18 | 122 | 122
2.21 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 421 | 康芮颱風(災後清理) | 40+48+75+32+55+62+52+57 | 421 | 421
2.22 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 28 | 康芮颱風(災後清理) | 2*14 | 28 | 28
2.23 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 442.5 | 康芮颱風(災後清理) | 57.5+57.5+32.5+50+50+50+50+95 | 442.5 | 442.5
2.24 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 2 | 康芮颱風(災後清理) | 2 | 2 | 2
2.25 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 12 | 康芮颱風(災後清理) | 1+2+1+2+2+2+2 | 12 | 12
三 | 材料試驗費 | 式 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 295 |  | 核對試驗報告 |  | 55 | 55
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 59 |  |  |  | 11 | 11
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 59 |  |  |  | 11 | 11
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  | 0 | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 22 |  |  |  | 8 | 8
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 22 |  |  |  | 8 | 8
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 5 |  |  |  | 0 | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  | 0 | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 6 |  |  |  | 0 | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  | 磺港橋 |  | 27 | 27
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  | 0 | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 11 |  |  |  | 0 | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  | 0 | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  | 0 | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 2 |  |  |  | 0 | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  | 0 | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  | 0 | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  | 0 | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  | 0 | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 4 |  |  |  | 0 | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  | 0 | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 4 |  |  |  | 0 | 0
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 2 |  |  |  | 0 | 0
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 12 |  |  |  | 0 | 0
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  | 2 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  | 0 | 0
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  | 1 |  |  | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  | 2 |  |  | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  | 1 |  |  | 1 | 1
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  | 2 |  |  | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  | 20 | 20
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 28448 |  |  | 8120 | 8120
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  | 228 | 228
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1294.97 |  | 工區第1及2階段+暫置區+第3階段 | (26.7+162+38.2+16.7+58+10+12+85.8+30+66.5+104.5+88+175+82.8)+(85.9+69.2+36)+(31.5+29.1+37.6+28) | 1273.5 | 1273.5
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 1840.93 |  | 工區配置+世壯運 | ((26.7+162+38.2+16.7+58+10+12+85.8+30+66.5+175)*2.4)+220 | 1854.16 | 1854.16
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  | 交通錐59個 |  | 59 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  | 連桿30支 |  | 30 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 19 |  | 指示標誌19座 |  | 19 | 19
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 10 |  | 活動型拒馬，長1.2m10座 |  | 10 | 10
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 577 |  |  |  | 387 | 387
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 19 |  | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌19面 |  | 19 | 19
5.10 | 牌面承座 | 個 | 19 |  | 牌面承座19個 |  | 19 | 19
5.11 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  | 施工大門2樘 |  | 2 | 2
5.12 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 698.15 |  | 磺港橋樁+希冀橋樁+護岸三堤牆樁及基礎+低水護岸基礎 | ((76.3+33.2+23)+39.2+(71*2)+(246.5+21)) | 581.2 | 581.2
5.13 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 2498.77 |  | (磺港橋路側+工區第1.2階段磺港路及公園布道+公園廁所+暫置區移交+清江公園+第3階段)調整 | (22.5+31.5*2+13.6*2)+(156.2+233.5+72+31.5)+(51.7+18.9)+86.2+(95.2+45+22.5)+(62.3+38.5+22.5) | 1048.7 | 1048.7
5.14 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 1396.3 |  | 磺港橋A1A2橋台+雙孔破堤處+希冀橋A1A2橋台+護岸三堤牆+低水護岸綠坡 |  | 760.3 | 760.3
5.15 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 0
5.16 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度＜2.1m | M |  | 355 | 磺港路北上路側+臨時通道 | 255+20*2 | 295 | 295
5.17 | 型鋼護欄，含警示燈 | M |  | 465 | 磺港路行人通道 | 28*2 | 56 | 56
5.18 | 臨時工 | 時 |  | 4920 | 磺港路112.11.13-113.12.31共415天每日5H*3人(平日7~9、16~19)+暫置區+颱風災後清理復原 | 415*5*3+720+8*3*8 | 7137 | 7137 | 2217 |  | 百齡抽水站暫置區+議員陳情工區臨時交維
5.19 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 720+4200
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  | 5 | 5
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  | 40 | 40
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  | 30 | 30
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  | 40 | 40
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  | 70 | 70
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  | 40 | 40
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  | 0 | 0
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  | 意外傷害救護設備.急救箱4個 |  | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  | 臨水作業救生設備含救生船及救生圈）5組 |  | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  | 臨水作業救生設備-救生衣5組 |  | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  | 救生圈含救生索5組 |  | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  | 3 | 3
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  | 20 | 20
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  | 職業安全衛生，飲水及休息設備1式 |  | 0.4 | 0.4
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  | 1060 | 1060
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  | 20 | 20
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.4
七 | 自主品管費 | 式 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  | 20 | 20
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  | 0.4098 | 0.4098
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 13251 |  | 聯單 |  | 18186.42 | 18186 | 4935
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 1000 | 3208.78 |  |  | 3208.78 | 3208.78
【發包工程費小計】
總價(總計)
Note on F620: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 112.11.13-113.5.31止每日5H*3人 112.11.23北市工水工字第1126063128號(三合橋-檢送1115第2次施工疑義會議紀錄) 112.09.01-北市工水工字第1126048706號-百齡抽水站暫置會勘紀錄

## 4變
臺北市政府工務局水利工程處
第4次變更項目對照詳細表
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站) | [9 empty] | 日期： | 2025-01-09
原契約分為 10 部分 本次變更 5 部分原有 393 項 | [8 empty] | 訂約總價 |  | 257600000
前經 3 次變更設計，計新增 43 項，減少 3 項，變更 27 項，變更後合計 438 項 | [8 empty] | 前次變更後總價(綜簽) |  | 308240521
本次變更設計，計新增 項，減少 項，變更 項，變更後合計 項 | [8 empty] | 本次變更後總價 |  | 324197382.19
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 變更後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 變更後 合價 | 追加 | 追減 | 備註 | 變更依據 | 數量計算式 | 變更原因 | 有沒有找到紀錄 | 分類
壹 | 發包工程費 | 式 |  |  |  | 308240521 |  | 308240521 | 324197382.19 | 23626131.36 | -7669270.17 |  | 15956861.19 | 15956861.19
一 | 工程費 | 式 |  |  |  | 232868088.53 |  | 232868088.53 | 245905802.61 | 20706984.25 | -7669270.17
(一) | 整備工程 | 式 |  |  |  | 61233815.54 |  | 61233815.54 | 61418174.29 | 5176829.12 | -4992470.37
1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 720.24 | 720.24 |  | 193.11 |  | 139085.55 | 139085.55 | 0 | 0
2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 4813.44 | 4813.44 |  | 1046.16 |  | 5035628.39 | 5035628.39 | 0 | 0
3 | 盤踞切割 | M | 1743 | 1743 |  | 6199.66 |  | 10806007.38 | 10806007.38 | 0 | 0
4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 28009.56 | 28009.56 | 0 | 48.28 |  | 1352301.56 | 1352301.56 |  | 0 |  | 112.12.12北市工水工字第1126067256號結論5 113.7.2北市工水工字第1136038674號 |  | 集水井、管涵減作挖方減少 箱涵高程調整 | 看不出來對應會議紀錄哪一項 | 確認中
5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 4726.67 | 4726.67 |  | 599.71 |  | 2834631.27 | 2834631.27 | 0 | 0
6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 13120 | 13120 | 0 | 104.64 |  | 1372876.8 | 1372876.8 | 0 |  |  | 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論3 113.7.2北市工水工字第1136038674號結論第1點(1)(4) | (5.46*7.42/2-5.46*3.71/2)*50=506.42 | 低水護岸坡度調整1:2 箱涵高程調整 | 1.有 2.有 | 後續擴充(納入下次變更？) 因應開挖後現況土質、清整後既有河道高程的調整
7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 13251 | 18244.92 | 4993.92 | 1027.37 |  | 13613679.87 | 18744283.46 | 5130603.59 |  |  | 工務科簽辦 |  | 房屋廢方及PC樁，項目調整 | 有 | 後續擴充(納入下次變更？) 因應開挖後現況土質、清整後既有河道高程的調整
8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 4601.44 | 0 | -4601.44 | 1084.98 |  | 4992470.37 | 0 |  | -4992470.37 |  | 工務科簽辦 |  | 垃圾.紅磚等分類後改運台北港 | 沒紀錄 | 現場需求
9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 2588.5 | 2588.5 |  | 30.45 |  | 78819.83 | 78819.83 | 0 | 0
10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 9177 | 9177 |  | 28.48 |  | 261360.96 | 261360.96 | 0 | 0
11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 162.5 | 162.5 |  | 65.4 |  | 10627.5 | 10627.5 | 0 | 0
12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 5217.7 | 5217.7 |  | 20.19 |  | 105345.36 | 105345.36 | 0 | 0
13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 782.66 | 782.66 |  | 2286.68 |  | 1789692.97 | 1789692.97 | 0 | 0
14 | 節塊吊放 | 次 | 425 | 425 |  | 521.15 |  | 221488.75 | 221488.75 | 0 | 0
15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 255.5 | 415.08 | 159.58 | 289.67 |  | 74010.69 | 120236.22 | 46225.53 |  |  | 113.8.20北市工水工字第1136047137號結論(8) | 34.27+66.51+58.80 | 既有欄杆老舊損傷，為維護行人通行安全及美觀 | 有 | 機關需求
16 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 2204 | 2204 |  | 3082.11 |  | 6792970.44 | 6792970.44 | 0 | 0
17 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 66 | 66 |  | 3311.26 |  | 218543.16 | 218543.16 | 0 | 0
18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 18 | 18 |  | 1199.93 |  | 21598.74 | 21598.74 | 0 | 0
19 | 解說牌拆除 | 座 | 4 | 4 |  | 2999.84 |  | 11999.36 | 11999.36 | 0 | 0
20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 |  | 2999.84 |  | 59996.8 | 59996.8 | 0 | 0
21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 15 | 15 |  | 2999.84 |  | 44997.6 | 44997.6 | 0 | 0
22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 |  | 399978.19 |  | 399978.19 | 399978.19 | 0 | 0
23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 0 | 280 |  | 8624000 | 8624000 | 0 | 0
24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 2150 | 2150 | 0 | 70.56 |  | 151704 | 151704 | 0 | 0
25 | 餘土分類處理 | 日 | 111 | 111 | 0 | 20000 |  | 2220000 | 2220000 | 0 | 0
(二) | 土建景觀工程 | 式 |  | 0 | 0 | 30807124.3 |  | 30807124.3 | 32286202.67 | 3305690.73 | -1826612.36
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1887.64 | 1887.64 | 0 | 320.72 |  | 605403.9 | 605403.9 | 0
2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 402.21 | 402.21 | 0 | 346.06 |  | 139188.79 | 139188.79 | 0
3 | 鋼筋，SD280W | KG | 18865.76 | 18865.76 | 0 | 36.4 |  | 686713.66 | 686713.66 | 0
4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 107.91 | 107.91 | 0 | 3114.97 |  | 336136.41 | 336136.41 | 0
5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 564.01 | 564.01 | 0 | 3320.96 |  | 1873054.65 | 1873054.65 | 0
6 | 普通模板，丙種 | M2 | 1926.87 | 1926.87 | 0 | 533.61 |  | 1028197.1 | 1028197.1 | 0
7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 301.33 | 301.33 | 0 | 1299.82 |  | 391674.76 | 391674.76 | 0
8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 5991.34 | 5991.34 | 0 | 60 |  | 359480.4 | 359480.4 | 0 |  |  | 113.8.20北市工水工字第1136047137號結論(8) | (6.35*2+0.53*11)*(18.25+16+3.25)+(6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(3.5+2.4*2+21.7+24.85+57.6+3.21)+(6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(34.27+66.51)+((1.8+2.34)*2+1.4*8+3.144*2)*(21.65+17.75)=6922.01 | 既有欄杆老舊損傷，為維護行人通行安全及美觀 護欄b(磺港橋+樓梯M)、欄杆B'(樓梯G、J+三合祠+護岸三左右岸+磺港橋頭)、清江公園側、欄杆C'(保護樹A、B) | 有 | 後續擴充/機關需求(納入下次變更？)
9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 5991.34 | 5991.34 | 0 | 31.9 |  | 191123.75 | 191123.75 | 0 |  |  | 113.8.20北市工水工字第1136047137號結論(8) | (6.35*2+0.53*11)*(18.25+16+3.25)+(6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(3.5+2.4*2+21.7+24.85+57.6+3.21)+(6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(34.27+66.51)+((1.8+2.34)*2+1.4*8+3.144*2)*(21.65+17.75)=6922.01 | 為上項材料加工費用 | 有 | 後續擴充/機關需求(納入下次變更？)
10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 1180.03 | 1180.03 | 0 | 107.3 |  | 126617.22 | 126617.22 | 0
11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 3879.21 | 3879.21 | 0 | 3092.69 |  | 11997193.97 | 11997193.97 | 0
12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 462.9 | 462.9 | 0 | 3961.37 |  | 1833718.17 | 1833718.17 | 0
13 | 石材鋪面 | M2 | 5.09 | 5.09 | 0 | 3965.59 |  | 20184.85 | 20184.85 | 0 |  |  | 放後擴 | 59.03+161.99+5.09+5.09+31.2+17.9=280.30 | 圖說數量計算
14 | 卵石鋪面 | M2 | 18.76 | 18.76 | 0 | 3391.22 |  | 63619.29 | 63619.29 | 0
15 | 露骨材地坪 | M2 | 118.92 | 118.92 | 0 | 773.85 |  | 92026.24 | 92026.24 | 0
16 | PC地坪 | M2 | 173.3 | 173.3 | 0 | 948.34 |  | 164347.32 | 164347.32 | 0
17 | 格柵鋪面B | 座 | 1 | 1 | 0 | 144378.63 |  | 144378.63 | 144378.63 | 0
18 | 細石子鋪面 | C.M3 | 156.68 | 156.68 | 0 | 145.21 |  | 22751.5 | 22751.5 | 0
19 | 鋼板收邊A型 | M | 689.86 | 689.86 | 0 | 2755.78 |  | 1901102.39 | 1901102.39 | 0
20 | 鋼板收邊B型 | M | 12.91 | 12.91 | 0 | 576.77 |  | 7446.1 | 7446.1 | 0
21 | 界石收邊 | M | 56.09 | 56.09 | 0 | 615.31 |  | 34512.74 | 34512.74 | 0
22 | 緣石收邊 | M | 656.91 | 656.91 | 0 | 685.27 |  | 450160.72 | 450160.72 | 0
23 | 道路緣石收邊 | M | 1254.13 | 1254.13 | 0 | 699.69 |  | 877502.22 | 877502.22 | 0
24 | 道路緣石斜坡式 | M | 44.64 | 44.64 | 0 | 1199.27 |  | 53535.41 | 53535.41 | 0
25 | 場鑄道路緣石 | M | 142.26 | 142.26 | 0 | 57.68 |  | 8205.56 | 8205.56 | 0
26 | 伸縮縫 | M | 8.5 | 8.5 | 0 | 138.84 |  | 1180.14 | 1180.14 | 0
27 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 0 | 2145.31 |  | 43935.95 | 43935.95 | 0
28 | 座台A | M | 56.1 | 56.1 | 0 | 511.36 |  | 28687.3 | 28687.3 | 0
29 | 座台D | M | 16.6 | 16.6 | 0 | 829.1 |  | 13763.06 | 13763.06 | 0
30 | 座台E | M | 2 | 2 | 0 | 443.91 |  | 887.82 | 887.82 | 0
31 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 0 | 26450.3 |  | 185152.1 | 185152.1 | 0
32 | 座椅B | M | 19.2 | 19.2 | 0 | 443.91 |  | 8523.07 | 8523.07 | 0
33 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 0 | 23899.56 |  | 47799.12 | 47799.12 | 0
34 | 座椅D-1 | 座 | 8 | 8 | 0 | 25125.57 |  | 201004.56 | 201004.56 | 0
35 | 座椅D-2 | 座 | 3 | 3 | 0 | 24022.04 |  | 72066.12 | 72066.12 | 0
36 | 草地座階 | M | 30.1 | 30.1 | 0 | 545.1 |  | 16407.51 | 16407.51 | 0
37 | 砌石擋牆A | M | 31.2 | 35.2 | 4 | 8355.11 |  | 260679.43 | 294099.87 | 33420.44 |  |  | 113.2.7北市工水工字第1136012436號結論3 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論3 | 23.2+12 | 配合文化局受保護樹木範圍調整 | 有-113.3.13拓字第1130313002號回覆調整後擋牆圖說 | 後續擴充(納入下次變更辦理？) 因應開挖後現況土質，調整修坡斜率，擋牆長度配合調整
38 | 砌石擋牆B | M | 17.9 | 24.3 | 6.4 | 5394.64 |  | 96564.06 | 131089.75 | 34525.69 |  |  | 113.2.7北市工水工字第1136012436號結論3 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論3 | 24.3 | 配合文化局受保護樹木範圍調整 | 有-113.3.13拓字第1130313002號回覆調整後擋牆圖說 | 後續擴充(納入下次變更辦理？) 因應開挖後現況土質，調整修坡斜率，擋牆長度配合調整
39 | 鋼板擋牆 | M | 19.6 | 19.6 | 0 | 432.57 |  | 8478.37 | 8478.37 | 0
40 | 擋牆b’型 | M | 24.9 | 24.9 | 0 | 1224.22 |  | 30483.08 | 30483.08 | 0
41 | 擋牆c’型 | M | 3.5 | 3.5 | 0 | 1148.63 |  | 4020.21 | 4020.21 | 0
42 | 樓梯E | 座 | 1 | 1 | 0 | 5698.63 |  | 5698.63 | 5698.63 | 0
43 | 樓梯G | 座 | 1 | 1 | 0 | 5963.22 |  | 5963.22 | 5963.22 | 0
44 | 樓梯H | 座 | 1 | 1 | 0 | 1421.11 |  | 1421.11 | 1421.11 | 0
45 | 樓梯J | 座 | 1 | 1 | 0 | 4031.83 |  | 4031.83 | 4031.83 | 0
46 | 樓梯K | 座 | 1 | 1 | 0 | 3313.67 |  | 3313.67 | 3313.67 | 0
47 | 欄杆B | M | 149.5 | 149.5 | 0 | 1975.94 |  | 295403.03 | 295403.03 | 0
48 | 欄杆C | M | 39.3 | 39.3 | 0 | 4874.23 |  | 191557.24 | 191557.24 | 0
49 | 護欄b | M | 51.3 | 51.3 | 0 | 2938.96 |  | 150768.65 | 150768.65 | 0
50 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 0 | 23029.53 |  | 23029.53 | 23029.53 | 0
51 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 18604.87 |  | 37209.74 | 37209.74 | 0
52 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 0 | 18604.87 |  | 18604.87 | 18604.87 | 0
53 | 方向指示牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 11654.82 |  | 23309.64 | 23309.64 | 0
54 | 水位警示設施 | 座 | 2 | 2 | 0 | 25107.48 |  | 50214.96 | 50214.96 | 0
55 | 警示設施說明牌A | 座 | 1 | 1 | 0 | 22415.66 |  | 22415.66 | 22415.66 | 0
56 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 0 | 21723.54 |  | 21723.54 | 21723.54 | 0
57 | 警示設施說明牌C | 座 | 1 | 1 | 0 | 22646.36 |  | 22646.36 | 22646.36 | 0
58 | 警示設施說明牌D | 座 | 4 | 4 | 0 | 17340.05 |  | 69360.2 | 69360.2 | 0
59 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 0 | 17340.05 |  | 104040.3 | 104040.3 | 0
60 | 解說牌B | 座 | 1 | 1 | 0 | 17496.65 |  | 17496.65 | 17496.65 | 0
61 | 解說牌C | 座 | 1 | 1 | 0 | 1501.66 |  | 1501.66 | 1501.66 | 0
62 | 解說牌E | 座 | 1 | 1 | 0 | 1240.05 |  | 1240.05 | 1240.05 | 0
63 | 解說牌F | 座 | 1 | 1 | 0 | 1470.75 |  | 1470.75 | 1470.75 | 0
64 | 解說牌G | 座 | 1 | 1 | 0 | 1326.56 |  | 1326.56 | 1326.56 | 0
65 | 高程控制牌 | 座 | 3 | 3 | 0 | 331.64 |  | 994.92 | 994.92 | 0
66 | 高程控制樁B | 座 | 7 | 7 | 0 | 952.18 |  | 6665.26 | 6665.26 | 0
67 | 三合祠入口意象 | 座 | 1 | 1 | 0 | 272825.21 |  | 272825.21 | 272825.21 | 0
68 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 759.43 | 759.43 | 0 | 647.65 |  | 491844.84 | 491844.84 | 0
69 | 垃圾筒 | 組 | 1 | 1 | 0 | 10412.73 |  | 10412.73 | 10412.73 | 0
70 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 0 | 4575.03 |  | 13725.09 | 13725.09 | 0
71 | 自然景石 | T | 88.17 | 88.17 | 0 | 15299.17 |  | 1348927.82 | 1348927.82 | 0 |  |  | 放結算5%內 | (12*3234+35*1078+19*336+46*134)/1000=89.09，景石A*12景石B*35景石C*19景石D*46共112顆 | 實作數量計算
72 | 陰井 | 座 | 25 | 25 | 0 | 4498.31 |  | 112457.75 | 112457.75 | 0
73 | PP陰井 | 座 | 13 | 13 | 0 | 3353.5 |  | 43595.5 | 43595.5 | 0
74 | 截水溝A型 | M | 9.8 | 9.8 | 0 | 9873.85 |  | 96763.73 | 96763.73 | 0
75 | 截水溝B型 | M | 6.2 | 6.2 | 0 | 6554 |  | 40634.8 | 40634.8 | 0
76 | 截水溝C型 | M | 3.3 | 3.3 | 0 | 8390.27 |  | 27687.89 | 27687.89 | 0
77 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 40.6 | 40.6 | 0 | 671.95 |  | 27281.17 | 27281.17 | 0
78 | ∮3"HDPE透水管 | M | 176.7 | 176.7 | 0 | 658.27 |  | 116316.31 | 116316.31 | 0
79 | ∮4"HDPE透水管 | M | 251.7 | 251.7 | 0 | 730.37 |  | 183834.13 | 183834.13 | 0
80 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 6.8 | 6.8 | 0 | 406.38 |  | 2763.38 | 2763.38 | 0
81 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 44.2 | 44.2 | 0 | 457.88 |  | 20238.3 | 20238.3 | 0
82 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 10.7 | 10.7 | 0 | 499.08 |  | 5340.16 | 5340.16 | 0
83 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 62.5 | 62.5 | 0 | 545.82 |  | 34113.75 | 34113.75 | 0
84 | 淺溝 | M | 84.8 | 84.8 | 0 | 7340.02 |  | 622433.7 | 622433.7 | 0
85 | 雨水回收槽 | 座 | 2 | 0 | -2 | 913306.18 |  | 1826612.36 | 0 |  | -1826612.36 |  | 依「磺港溪再造委託規劃設計工作(延壽橋至西安橋) 公共設施用地開發保水檢核(定稿版)」辦理。113.10.23備忘錄 |  |  | 有-113.10.23備忘錄有回覆變更圖(原契約單價組成) | 機關需求
86 | 雨水回收槽(1) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 704273.82 | 0 | 704273.82 | 704273.82 |  |  |  | 25.25M2 |  | 有-113.10.23備忘錄有回覆變更圖(原契約單價組成) | 機關需求
87 | 雨水回收槽(2) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1255553.18 | 0 | 1255553.18 | 1255553.18 |  |  |  | 50.5M2 |  | 有-113.10.23備忘錄有回覆變更圖(原契約單價組成) | 機關需求
88 | 雨水回收槽(3) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1277917.6 | 0 | 1277917.6 | 1277917.6 |  |  |  | 61.4M2 |  | 有-113.10.23備忘錄有回覆變更圖(原契約單價組成) | 機關需求
(三) | 橋梁工程 | 式 |  | 0 | 0 | 45369259.61 |  | 45369259.61 | 45442982.9 | 240343.8 | -166620.51
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 928.51 | 928.51 | 0 | 320.72 |  | 297791.73 | 297791.73 | 0
2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.33 | 26.33 | 0 | 3114.97 |  | 82017.16 | 82017.16 | 0
3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 36.86 | 36.86 | 0 | 3320.96 |  | 122410.59 | 122410.59 | 0
4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 654.83 | 654.83 | 0 | 3643.53 |  | 2385892.75 | 2385892.75 | 0
5 | 鋼筋，SD280W | KG | 6240.88 | 6240.88 | 0 | 36.4 |  | 227168.03 | 227168.03 | 0
6 | 鋼筋，SD420W | KG | 102796.95 | 102796.95 | 0 | 38.71 |  | 3979269.93 | 3979269.93 | 0
7 | 清水模板，甲種 | M2 | 223.3 | 223.3 | 0 | 1154.91 |  | 257891.4 | 257891.4 | 0
8 | 清水模板，乙種 | M2 | 450.04 | 484.314 | 34.274 | 982.93 |  | 442357.82 | 476046.76 | 33688.94 |  |  | 1.113.7.2北市工水工字第1136038674號結論第1點(3) 113.8.13北市工水工字第1136046685號 |  | 配合自來水附掛管線 | 有-113.8.13紀錄可能沒給設計？ | 機關需求
9 | 普通模板，乙種 | M2 | 28.27 | 42.535 | 14.265 | 804.75 |  | 22750.28 | 34230.04 | 11479.76 |  |  | 1.113.7.2北市工水工字第1136038674號結論第1點(3) 113.8.13北市工水工字第1136046685號 |  | 配合自來水附掛管線 | 有-113.8.13紀錄可能沒給設計？ | 機關需求
10 | 耐候鋼，A242 | kg | 25655 | 25655 | 0 | 75 |  | 1924125 | 1924125 | 0
11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 3691 | 3691 | 0 | 60 |  | 221460 | 221460 | 0
12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 3691 | 3691 | 0 | 31.9 |  | 117742.9 | 117742.9 | 0
13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 2162 | 2162 | 0 | 278.08 |  | 601208.96 | 601208.96 | 0
14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 99.7 | 99.7 | 0 | 1399.92 |  | 139572.02 | 139572.02 | 0
15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 95900 | 96604.35 | 704.35 | 107.3 |  | 10290070 | 10365646.76 | 75576.76 |  |  | 112年12月12日北市工水工字第1126067256號函結論第5點 |  | 磺港橋南側基樁與既有樁位置衝突，調整樁位 | 有-112.12.14回覆調整後樁位，112.12.20備忘錄回覆結構修正圖說。 | 調整設計
16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 438.86 | 611.66 | 172.8 | 692.12 |  | 303743.78 | 423342.12 | 119598.34 |  |  |  | 1.8*3*32=172.8 | 希冀橋使用 | 沒紀錄 | 後續擴充
17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 342.71 | 342.71 | 0 | 48.28 |  | 16546.04 | 16546.04 | 0
18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 231.09 | 0 | -231.09 | 721.02 |  | 166620.51 | 0 |  | -166620.51 |  | 工務科簽辦 |  | 35T載運台北港
19 | 放樣 | M2 | 27956 | 27956 | 0 | 28 |  | 782768 | 782768 | 0
20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 322 | 322 | 0 | 19011.37 |  | 6121661.14 | 6121661.14 | 0
21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 100 | 100 | 0 | 373.08 |  | 37308 | 37308 | 0
22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 83 | 83 | 0 | 616.49 |  | 51168.67 | 51168.67 | 0
23 | 希冀橋無障礙警示帶 | M2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1874.26 |  | 3935.95 | 3935.95 | 0
24 | 希冀橋欄杆A，新設，H=110cm | M | 62 | 62 | 0 | 2388.43 |  | 148082.66 | 148082.66 | 0
25 | 希冀橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 33 | 33 | 0 | 12777.68 |  | 421663.44 | 421663.44 | 0
26 | 希冀橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 71914.34 |  | 2344407.48 | 2344407.48 | 0
27 | 希冀橋耐候鋼透空步道雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 189793.78 |  | 6187277.23 | 6187277.23 | 0
28 | 希冀橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 0 | 78208.24 |  | 78208.24 | 78208.24 | 0
29 | 希冀橋樓梯扶手 | M | 9.6 | 9.6 | 0 | 4213.48 |  | 40449.41 | 40449.41 | 0
30 | 透空步道混凝土踏階 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2005.23 |  | 2005.23 | 2005.23 | 0
31 | 耐候鋼收邊(含封板) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 21727.78 |  | 708325.63 | 708325.63 | 0
32 | 金屬製品，耐候鋼截水溝(t:8mm，w:17.2cm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 15955.67 |  | 520154.84 | 520154.84 | 0
33 | 落水頭，不銹鋼製，方型(無牙)，標稱口徑50mm(含拆換) | 只 | 4 | 4 | 0 | 299.98 |  | 1199.92 | 1199.92 | 0
34 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 4.8 | 4.8 | 0 | 119.99 |  | 575.95 | 575.95 | 0
35 | 希冀橋 | 座 | 1 | 1 | 0 | 849172.02 |  | 849172.02 | 849172.02 | 0
36 | 磺港路橋 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2066157.04 |  | 2066157.04 | 2066157.04 | 0
37 | 地質鑽探 | 孔 | 2 | 2 | 0 | 201796.15 |  | 403592.3 | 403592.3 | 0
38 | 鋼構吊裝 | kg | 96850 | 96850 | 0 | 16.21 |  | 1569938.5 | 1569938.5 | 0
39 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 18 | 18 | 0 | 79587.17 |  | 1432569.06 | 1432569.06 | 0 | [7 empty] | (沅璟78700+偉寯81580+振華78500)/3=79594
(四) | 河川工程 | 式 |  | 0 | 0 | 31723888.27 |  | 31723888.27 | 35471802.96 | 3987068.85 | -239154.16
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 22 | 22 | 0 | 3114.97 |  | 68529.34 | 68529.34 | 0
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 302 | 302 | 0 | 3320.96 |  | 1002929.92 | 1002929.92
3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 3643.53 |  | 0 | 0 | 0
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1090 | 1501.8983 | 411.8983 | 199.99 |  | 217989.1 | 300364.64 | 82375.54 | [5 empty] | 混凝土沒變更，但這項有？
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1203 | 1274.989 | 71.989 | 982.93 |  | 1182464.79 | 1253224.94 | 70760.15 |  |  | 112.12.12北市工水工字第1126067256號結論2 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論2 113.7.2北市工水工字第1136038674號 113.2.7北市工水河字第1136012436號結論第1、2點 | 詳計算式 | 因應既有箱涵調整護岸結構型式 | 有-但二變已改圖 | 機關需求/調整設計
6 | 普通模板，乙種 | M2 | 393 | 821.9236 | 428.9236 | 804.75 |  | 316266.75 | 661443.02 | 345176.27 |  |  | 同上 |  | 因應既有箱涵調整護岸結構型式及既有閘門基礎 受保護樹微型樁繫粱及擋牆 既有堤牆加高 植栽槽牆 | 同上 | 機關需求/調整設計
7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13138 | 35217.513 | 22079.513 | 36.4 |  | 478223.2 | 1281917.47 | 803694.27 |  |  | 同上 |  | 同上 | 同上 | 機關需求/調整設計
8 | 鋼筋，SD420W | KG | 15589 | 25125.1749 | 9536.1749 | 38.71 |  | 603450.19 | 972595.52 | 369145.33 |  |  | 同上 | 詳計算式 | 同上 | 同上 | 機關需求/調整設計
9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 776 | 776 | 0 | 2510.64 |  | 1948256.64 | 1948256.64 | 0
10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 235 | 251.85 | 16.85 | 3297.86 |  | 774997.1 | 830566.04 | 55568.94 |  |  | 113.4.3北市工水工字第1136022222號結論2 | 詳計算式 | 配合文化局受保護樹木範圍調整 | 有-但二變已改圖 | 調整設計
11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 102 | 173.82 | 71.82 | 2952.01 |  | 301105.02 | 513118.38 | 212013.36 |  |  | 113.3.4北市供水工字第1136015678號結論3 113.2.7北市工水河字第1136012436號結論第1、2點 | 詳計算式 | 1.配合文化局受保護樹木範圍調整 2.因應既有不知名箱涵調整護岸結構型式 | 有-但二變已改圖 | 機關需求/調整設計
12 | 抿石子 | M2 | 400 | 841.36 | 441.36 | 1454.49 |  | 581796 | 1223749.71 | 641953.71 |  |  | 113.3.8北市工水工字第1136016678號清江公園復舊 113.8.20北市工水工字第1136047137號結論(8) | 詳計算式 | 1.3清江公園復舊及新設欄杆B'基座抿石 2.既有護岸露出部分表面處理 | 1.有 2.沒紀錄 | 後續擴充
13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 333 | 333 | 0 | 434.98 |  | 144848.34 | 144848.34 | 0 | [6 empty] | 後續擴充
14 | 蜂巢格網 | M2 | 1702 | 1702 | 0 | 885.76 |  | 1507563.52 | 1507563.52 |  | 0 |  | 113.4.22北市工水工字第1136025097號結論1 | 詳計算式 | 調整護坡範圍 | 有-113.4.30拓字第1130430002號回覆修正後圖說 | 後續擴充
15 | 伸縮縫 | M | 49 | 49 | 0 | 138.84 |  | 6803.16 | 6803.16 | 0 | [6 empty] | 後續擴充
16 | 施工縫 | M | 85 | 85 | 0 | 326.28 |  | 27733.8 | 27733.8 | 0 | [6 empty] | 後續擴充
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 385 | 1674.72 | 1289.72 | 692.12 |  | 266466.2 | 1159107.21 | 892641.01 |  |  | 補紀錄 |  |  | 沒紀錄 | 後續擴充
18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 0 | 0 | 0 | 1706.44 |  | 0 | 0 | 0
19 | 河道整理 | B.M3 | 1070.5 | 1070.5 | 0 | 49 |  | 52454.5 | 52454.5 | 0
20 | 沉水式污物泵，SUS304不銹鋼，Q=0.3cms，D=300mm | 台 | 2 | 2 | 0 | 5349708.26 |  | 10699416.52 | 10699416.52 | 0
21 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 571.08 | 571.08 | 0 | 5456.33 |  | 3116000.94 | 3116000.94 | 0
22 | 泥漿運棄及處理 | M3 | 161.39 | 0 | -161.39 | 1481.84 |  | 239154.16 | 0 |  | -239154.16 |  | 改運台北港 |  | 現場鑽掘後土質尚符台北港收容
24 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 634.14 | 776.7933 | 142.6533 | 3120.65 |  | 1978928.99 | 2424100.12 | 445171.13 |  |  | 113.4.3北市工水工字第11360222225號結論1 113.2.7北市工水河字第1136012436號結論第1、2點 | 詳計算式 | 1.配合文化局受保護樹木範圍調整 2.因應既有不知名箱涵調整護岸結構型式 | 有-但二變已改圖 | 機關需求/調整設計
25 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 343.5 | 343.5 | 0 | 119.99 |  | 41216.57 | 41216.57 | 0
26 | 洩水袋 | 個 | 451 | 451 | 0 | 324.97 |  | 146561.47 | 146561.47 | 0
28 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 1513 | 1513 | 0 | 926.62 |  | 1401976.06 | 1401976.06 | 0 | [7 empty] | 35.6704
29 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 1177.9 | 1177.9 | 0 | 3832.9 |  | 4514772.91 | 4514772.91 | 0 |  |  | 放結算39.09 |  |  |  |  | 河岸堤牆及護岸使用Ⅱ型水泥； 766+塊石背填:(1.5*1.5*0.45*0.45)^(1/2)*(295+57.3)m*0.15mTH=8.59 774.59
30 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 442.5 | 734.296 | 291.796 | 234.99 |  | 103983.08 | 172552.22 | 68569.14 |  |  | 113.2.7北市工水工字第1136012436號結論3 | 詳計算式 | 受保護樹擋牆B坡面鋪設剛線網 | 有-但二變已改圖 | 機關需求/調整設計
(五) | 下水道工程 | 式 |  | 0 | 0 | 28004421.2 |  | 28004421.2 | 33547103.97 | 5987095.54 | -444412.77
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 252 | 109.33 | -142.67 | 3114.97 |  | 784972.44 | 340559.67 |  | -444412.77 |  | 113年7月2日北市工水工字第1136038674號函結論第1點(4) |  | 雙孔箱涵PC減做 | 有 | 調整設計
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2490 | 2490 | 0 | 3320.96 |  | 8269190.4 | 8269190.4 | 0 |  |  | 放結算22.33
3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 | 998 | 0 | 1749.16 |  | 1745661.68 | 1745661.68 | 0
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3740 | 3740 | 0 | 199.99 |  | 747962.6 | 747962.6 |  | 0 |  | 113年7月2日北市工水工字第1136038674號函結論第1點(4) |  | 因雙孔箱涵PC減做，泵送總量減少 | 有 | 調整設計
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 4240 | 4949.6072 | 709.6072 | 982.93 |  | 4167623.2 | 4865117.41 | 697494.21 |  |  | 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 3.112.11.23北市工水工字第1126063128號結論18 |  | 1.單孔箱涵臨清江公園側擋土牆復建 2.單孔箱涵線形配合清江公園樓梯樹木調整 3.雙孔箱涵出口結構擋土牆 4.橋台下方雙孔箱涵端牆 | 1、2.沒紀錄 3.有 | 調整設計
6 | 清水模板，丙種 | M2 | 38 | 49.36 | 11.36 | 698.28 |  | 26534.64 | 34467.1 | 7932.46 |  |  | 同上 |  | 同上 | 1、2.沒紀錄 3.有 | 調整設計
7 | 普通模板，乙種 | M2 | 783 | 1409.35 | 626.35 | 804.75 |  | 630119.25 | 1134174.41 | 504055.16 |  |  | 同上 |  | 同上 | 1、2.沒紀錄 3.有 | 調整設計
8 | 普通模板，丙種 | M2 | 300 | 761.34 | 461.34 | 533.61 |  | 160083 | 406258.64 | 246175.64 |  |  | 同上 |  | 同上 | 1、2.沒紀錄 3.有 | 調整設計
9 | 鋼筋，SD280W | KG | 137462 | 207085.1728 | 69623.1728 | 36.4 |  | 5003616.8 | 7537900.29 | 2534283.49 |  |  | 同上 |  | 同上 | 1、2.沒紀錄 3.有 | 調整設計
10 | 鋼筋，SD420W | KG | 116638 | 168230.73 | 51592.73 | 38.71 |  | 4515056.98 | 6512211.56 | 1997154.58 |  |  | 同上 |  | 同上 | 1、2.沒紀錄 3.有 | 調整設計
11 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 112 | 112 | 0 | 2865.8 |  | 320969.6 | 320969.6 |  |  |  | 113.6.20總工程司視察工地指示 |  | 113.6.20總工程司視察工地指示
12 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 47 | 47 | 0 | 1477.97 |  | 69464.59 | 69464.59 | 0
13 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 148 | 148 | 0 | 151.71 |  | 22453.08 | 22453.08 | 0
14 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 6 | 6 | 0 | 15778.75 |  | 94672.5 | 94672.5 | 0
15 | 伸縮縫 | M | 746 | 746 | 0 | 138.84 |  | 103574.64 | 103574.64
16 | 施工縫 | M | 1740 | 1740 | 0 | 326.28 |  | 567727.2 | 567727.2
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 783 | 783 | 0 | 692.12 |  | 541929.96 | 541929.96 | 0
18 | 舌閥，含止傾桿，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑1200mm | 組 | 1 | 1 | 0 | 214228.32 |  | 214228.32 | 214228.32 | 0
19 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 44 | 44 | 0 | 422.28 |  | 18580.32 | 18580.32 | 0
(六) | 道路及附屬工程 | 式 |  |  |  | 13631722.12 |  | 13631722.12 | 13631722.12 | 0 | 0
1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 230 | 230 | 0 | 7517.15 |  | 1728944.5 | 1728944.5 | 0
2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 689 | 689 | 0 | 7496.55 |  | 5165122.95 | 5165122.95 | 0
3 | 路基整理 | M2 | 4589 | 4589 | 0 | 11.6 |  | 53232.4 | 53232.4 | 0
4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 4589 | 4589 | 0 | 42.46 |  | 194848.94 | 194848.94 | 0
5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 13765 | 13765 | 0 | 15.96 |  | 219689.4 | 219689.4 | 0
6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 49 | 49 | 0 | 3114.97 |  | 152633.53 | 152633.53 | 0
7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 328 | 328 | 0 | 3320.96 |  | 1089274.88 | 1089274.88 | 0 |  |  | 113.7.17備忘錄 |  | 依標準圖施作 | 沒紀錄 | 調整設計
8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 377 | 377 | 0 | 199.99 |  | 75396.23 | 75396.23 | 0 |  |  | 同上 |  | 同上 | 沒紀錄 | 調整設計
9 | 清水模板，丙種 | M2 | 867 | 867 | 0 | 698.28 |  | 605408.76 | 605408.76 | 0 |  |  | 同上 |  | 同上 | 沒紀錄 | 調整設計
10 | 普通模板，丙種 | M2 | 1257 | 1257 | 0 | 533.61 |  | 670747.77 | 670747.77 | 0
11 | 鋼筋，SD280W | KG | 12810 | 12810 | 0 | 36.4 |  | 466284 | 466284 | 0 |  |  | 同上 |  | 同上 | 沒紀錄 | 調整設計
12 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 158 | 158 | 0 | 3615.1 |  | 571185.8 | 571185.8 | 0
13 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 3713 | 3713 | 0 | 107.44 |  | 398924.72 | 398924.72 | 0
14 | 伸縮縫 | M | 155 | 155 | 0 | 138.84 |  | 21520.2 | 21520.2 | 0
15 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | 1376.7 | 1376.7 | 0 | 1288.28 |  | 1773575.08 | 1773575.08 | 0
16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M | 512.1 | 512.1 | 0 | 868.84 |  | 444932.96 | 444932.96 | 0 | [7 empty] | 新設側溝長度： 872m 寬度0.6m
(七) | 植栽工程 | 式 |  |  | 0 | 901865.78 |  | 5797339.81 | 5864027.48 | 66687.67 | 0 | [6 empty] | 924.1 | 853.5
1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1 | 1 | 0 | 704.48 |  | 704.48 | 704.48 | 0
2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 1 | 1 | 0 | 399.98 |  | 399.98 | 399.98 | 0
3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 14 | 15 | 1 | 3569.75 |  | 49976.5 | 53546.25 | 3569.75 |  |  | 112.11.16北市工水工字第1126062167號結論(一) |  |  | 有 | 調整設計
4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 2 | 2 | 0 | 4082.87 |  | 8165.74 | 8165.74 | 0
5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 6 | 9 | 3 | 7408.14 |  | 44448.84 | 66673.26 | 22224.42 |  |  | 112.11.16北市工水工字第1126062167號結論(一) |  |  | 有 | 調整設計
6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 8 | 8 | 0 | 10318.74 |  | 82549.92 | 82549.92 | 0
7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 5 | 0 | 15163.34 |  | 75816.7 | 75816.7 | 0
8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 3 | 3 | 0 | 21801.91 |  | 65405.73 | 65405.73 | 0
9 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 0 | 29983.23 |  | 59966.46 | 59966.46 | 0
10 | 移植，喬木類移植，50cm≦米高直徑＜55cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 28372.4 |  | 28372.4 | 28372.4 | 0
11 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 73084.87 |  | 73084.87 | 73084.87 | 0
12 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 4 | 4 | 0 | 22813.26 |  | 91253.04 | 91253.04 | 0
13 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，米高直徑＜10cm | 株 | 1 | 2 | 1 | 1079.85 |  | 1079.85 | 2159.7 | 1079.85 |  |  | 112.10.26北市工水工字第1126058144號 |  | 康瑞颱風災損 | 1.依現場造冊 2.沒紀錄-10月底康瑞颱風災損 | 調整設計
14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 7 | 6 | 1963.19 |  | 1963.19 | 13742.33 | 11779.14 |  |  | 112.10.26北市工水工字第1126058144號 |  | 康瑞颱風災損 | 1.依現場造冊 2.沒紀錄-10月底康瑞颱風災損 | 調整設計
15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 3 | 2 | 2216.48 |  | 2216.48 | 6649.44 | 4432.96 |  |  | 112.10.26北市工水工字第1126058144號 |  | 康瑞颱風災損 | 1.依現場造冊 2.沒紀錄-10月底康瑞颱風災損 | 調整設計
16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 6 | 5 | 4720.31 |  | 4720.31 | 28321.86 | 23601.55 |  |  | 112.10.26北市工水工字第1126058144號 |  | 康瑞颱風災損 | 1.依現場造冊 2.沒紀錄-10月底康瑞颱風災損 | 調整設計
17 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 162 | 162 | 0 | 1859.79 |  | 301285.98 | 301285.98 | 0
18 | 植栽保護，保護工作，喬木類，(受保護樹鋼材支架) | 組 | 1 | 1 | 0 | 10254.44 |  | 10254.44 | 10254.44 | 0
19 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 268 | 268 | 0 | 40 |  | 10720 | 10720 | 0
20 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 1340 | 1340 | 0 | 35 |  | 46900 | 46900 | 0
21 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1 | 1 | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 0
22 | 產品，防水毯 | M2 | 1 | 1 | 0 | 530.97 |  | 530.97 | 530.97 | 0
23 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 11.31 | 11.31 | 0 | 3386.34 |  | 38299.51 | 38299.51 | 0
24 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 0 | 107994.11 |  | 107994.11 | 107994.11 | 0
25 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1 | 1 | 0 | 499.97 |  | 499.97 | 499.97 | 0
26 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 10067.84 |  | 10067.84 | 10067.84 | 0
27 | 香楠，300≦樹高<350cm，200≦樹幅<250cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 6487.57 |  | 6487.57 | 6487.57 | 0
28 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 8473.3 |  | 8473.3 | 8473.3 | 0
29 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 17742.79 |  | 17742.79 | 17742.79 | 0
30 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  | 5164.09 | 5164.09 | 0
31 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  | 5164.09 | 5164.09 | 0
32 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5730.56 |  | 5730.56 | 5730.56 | 0
33 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 7081 |  | 7081 | 7081 | 0
34 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 4752.11 |  | 4752.11 | 4752.11 | 0
35 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 14691.08 |  | 14691.08 | 14691.08 | 0
36 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 224.3 |  | 224.3 | 224.3 | 0
37 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 275.64 |  | 275.64 | 275.64 | 0
38 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 283.53 |  | 283.53 | 283.53 | 0
39 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 88.95 |  | 88.95 | 88.95 | 0
40 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 123.72 |  | 123.72 | 123.72 | 0
41 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 121.41 |  | 121.41 | 121.41 | 0
42 | 迷迭香，25≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 134.28 |  | 134.28 | 134.28 | 0
43 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 36.55 |  | 36.55 | 36.55 | 0
44 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 103.76 |  | 103.76 | 103.76 | 0
45 | 銀劍蔓綠絨，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 140.84 |  | 140.84 | 140.84 | 0
46 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 51.75 |  | 51.75 | 51.75 | 0
47 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 35.01 |  | 35.01 | 35.01 | 0
48 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  | 58.37 | 58.37 | 0
49 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  | 79.04 | 79.04 | 0
50 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 63.59 |  | 63.59 | 63.59 | 0
51 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 94.49 |  | 94.49 | 94.49 | 0
52 | 蜂香薄荷，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 73.89 |  | 73.89 | 73.89 | 0
53 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 92.43 |  | 92.43 | 92.43 | 0
54 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 61.98 |  | 61.98 | 61.98 | 0
55 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 154.66 |  | 154.66 | 154.66 | 0
56 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 67.71 |  | 67.71 | 67.71 | 0
57 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 54.25 |  | 54.25 | 54.25 | 0
58 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 90.3 |  | 90.3 | 90.3 | 0
59 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 67.13 |  | 67.13 | 67.13 | 0
60 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 56.83 |  | 56.83 | 56.83 | 0
61 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 68.67 |  | 68.67 | 68.67 | 0
62 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 59.92 |  | 59.92 | 59.92 | 0
63 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  | 58.37 | 58.37 | 0
64 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 68.21 |  | 68.21 | 68.21 | 0
65 | 薜荔，20 ≦ 高度(枝長) < 30㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 72.33 |  | 72.33 | 72.33 | 0
66 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 111.47 |  | 111.47 | 111.47 | 0
67 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 101.17 |  | 101.17 | 101.17 | 0
68 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 81.62 |  | 81.62 | 81.62 | 0
69 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  | 79.04 | 79.04 | 0
70 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 99.64 |  | 99.64 | 99.64 | 0
71 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 74.92 |  | 74.92 | 74.92 | 0
72 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 0 | 72.28 |  | 72.28 | 72.28 | 0
73 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 0 | 43.77 |  | 43.77 | 43.77 | 0
74 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 0 | 28.11 |  | 28.11 | 28.11 | 0
75 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 0 | 239.86 |  | 239.86 | 239.86 | 0
76 | D=20CM微型樁(含工料、鑽桿接桿、鑽掘泥漿處理運棄，鋼筋另計) | M | 1305 | 1305 | 0 | 1765.46 |  | 2303925.3 | 2303925.3 | 0 | [7 empty] | 43.5*5*6
77 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 15318 | 15318 | 0 | 149.99 |  | 2297546.82 | 2297546.82 | 0
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | 1 |  | 5050770.37 |  | 5050770.37 | 5050770.37 | 0 | 0
1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH-WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 88179.19 |  | 88179.19 | 88179.19 | 0
2 | 低壓配電盤，"WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 149702.84 |  | 149702.84 | 149702.84 | 0
3 | 低壓配電盤，"MLN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 168290.82 |  | 168290.82 | 168290.82 | 0
4 | 低壓配電盤，"PSN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 23946.69 |  | 23946.69 | 23946.69 | 0
5 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 11 | 11 | 0 | 42797.67 |  | 470774.37 | 470774.37 | 0
6 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 9 | 9 | 0 | 60396.71 |  | 543570.39 | 543570.39 | 0
7 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 10 | 10 | 0 | 34998.09 |  | 349980.9 | 349980.9 | 0
8 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 8 | 8 | 0 | 9999.45 |  | 79995.6 | 79995.6 | 0
9 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 0 | 1499.92 |  | 2999.84 | 2999.84 | 0
10 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 0 | 3999.78 |  | 7999.56 | 7999.56 | 0
11 | 軟帶燈 LED11W | M | 44.6 | 44.6 | 0 | 799.96 |  | 35678.22 | 35678.22 | 0
12 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 10 | 10 | 0 | 11299.38 |  | 112993.8 | 112993.8 | 0
13 | 圓形壁崁燈 LED 12W | 組 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  | 89995.1 | 89995.1 | 0
14 | 階梯燈 LED 3W | 組 | 17 | 17 | 0 | 4199.77 |  | 71396.09 | 71396.09 | 0
15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 0 | 112957.32 |  | 112957.32 | 112957.32 | 0
16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 0 | 322482.41 |  | 322482.41 | 322482.41 | 0
17 | 交通號誌 | 組 | 17 | 17 | 0 | 99994.55 |  | 1699907.35 | 1699907.35 | 0
18 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 2 | 2 | 0 | 14999.18 |  | 29998.36 | 29998.36 | 0
19 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 0 | 1499.92 |  | 1499.92 | 1499.92 | 0
20 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 2 | 2 | 0 | 2599.86 |  | 5199.72 | 5199.72 | 0
21 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 9 | 9 | 0 | 4459.76 |  | 40137.84 | 40137.84 | 0
22 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，125mm2 | M | 180 | 180 | 0 | 596.98 |  | 107456.4 | 107456.4 | 0
23 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 | M | 60 | 60 | 0 | 67.42 |  | 4045.2 | 4045.2 | 0
24 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 | M | 1032 | 1032 | 0 | 29.42 |  | 30361.44 | 30361.44 | 0
25 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1103 | 1103 | 0 | 147.1 |  | 162251.3 | 162251.3 | 0
26 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2064 | 2064 | 0 | 78.46 |  | 161941.44 | 161941.44 | 0
27 | 配線安全接頭(600V PVC電纜) | 式 | 1 | 1 | 0 | 24062.69 |  | 24062.69 | 24062.69 | 0
28 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1011 | 1011 | 0 | 35.55 |  | 35941.05 | 35941.05 | 0
29 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 946 | 946 | 0 | 60.07 |  | 56826.22 | 56826.22 | 0
30 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm | M | 55 | 55 | 0 | 125.03 |  | 6876.65 | 6876.65 | 0
31 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 22 | 22 | 0 | 178.97 |  | 3937.34 | 3937.34 | 0
32 | 配線安全接頭(XLPE電力電纜) | 式 | 1 | 1 | 0 | 19812.92 |  | 19812.92 | 19812.92 | 0
33 | 配管另件 | 式 | 1 | 1 | 0 | 29571.39 |  | 29571.39 | 29571.39 | 0
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 |  |  | 0 | 11249747.31 |  | 11249747.31 | 13193015.85 | 1943268.54 | 0
1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 2576.8 | 2576.8 | 0 | 247.19 |  | 636959.19 | 636959.19 | 0
2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 2576.8 | 2576.8 | 0 | 236.89 |  | 610418.15 | 610418.15 | 0
3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2 | 9215 | 9215 | 0 | 252.34 |  | 2325313.1 | 2325313.1 | 0
4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  | 349980.91 | 349980.91 | 0
5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 2052 | 2928 | 876 | 931.07 |  | 1910555.64 | 2726172.96 | 815617.32 |  |  | 112.11.17北市工水工字第1126062195號結論2 113.10.21北市工水工字第1136059027號 |  | 既有閘門機組廢止無作用，汛期防洪警戒 配合台電施工，故等待期間將協請施工廠商準備發電機
6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 720 | 1053 | 333 | 3386.34 |  | 2438164.8 | 3565816.02 | 1127651.22 |  |  | 112.11.17北市工水工字第1126062195號結論2 |  | 既有閘門機組廢止無作用，汛期防洪警戒 | 沒找到紀錄
7 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 132 | 132 | 0 | 5107.6 |  | 674203.2 | 674203.2 | 0
8 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 106 | 106 | 0 | 7385.08 |  | 782818.48 | 782818.48 | 0
9 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 156 | 156 | 0 | 9752.14 |  | 1521333.84 | 1521333.84 | 0
二 | 雜項工程費 | 式 |  | 0 | 0 | 19449714.1 |  | 19449714.1 | 19449714.1 | 0 | 0
1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 0 | 716633.92 |  | 716633.92 | 716633.92 | 0
2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 0 | 49997.27 |  | 349980.89 | 349980.89 | 0
3 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 2230 | 2230 | 0 | 805.95 |  | 1797268.5 | 1797268.5 | 0
4 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 4 | 4 | 0 | 49997.27 |  | 199989.08 | 199989.08 | 0
5 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 19 | 19 | 0 | 179990.18 |  | 3419813.42 | 3419813.42 | 0 |  |  | 112.12.7北市工水工字第1126066208號結論4 |  | 工期為730天應為24個月多 | 數量誤植 | 調整設計
6 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 0 | 205971.45 |  | 205971.45 | 205971.45 | 0
7 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 0 | 2424867.76 |  | 2424867.76 | 2424867.76 | 0
8 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  | 349980.91 | 349980.91 | 0
9 | 臨時構台便橋 | M2 | 464 | 464 | 0 | 15384.09 |  | 7138217.76 | 7138217.76 | 0
10 | 臨時直立式號誌 | 組 | 2 | 2 | 0 | 60994.76 |  | 121989.52 | 121989.52 | 0
11 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 | 129 | 129 |  | 1159.86 |  | 149621.94 | 149621.94 | 0
12 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 | 282 | 282 |  | 689.92 |  | 194557.44 | 194557.44 | 0
13 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 | 214.5 | 214.5 |  | 899.89 |  | 193026.41 | 193026.41 | 0
14 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 | 47 | 47 |  | 1499.82 |  | 70491.54 | 70491.54 | 0
15 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 | 73 | 73 |  | 1419.83 |  | 103647.59 | 103647.59 | 0
16 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 | 174 | 174 |  | 771.9 |  | 134310.6 | 134310.6 | 0
17 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 | 1695 | 1695 |  | 400.95 |  | 679610.25 | 679610.25 | 0
18 | 普通工(災後) | 時 | 310 | 310 |  | 280.97 |  | 87100.7 | 87100.7 | 0
19 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 | 723.5 | 723.5 |  | 800.9 |  | 579451.15 | 579451.15 | 0
20 | 普通工，夜間(災後) | 時 | 122 | 122 |  | 561.93 |  | 68555.46 | 68555.46 | 0
21 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 | 421 | 421 |  | 519.94 |  | 218894.74 | 218894.74 | 0
22 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 | 28 | 28 |  | 1579.81 |  | 44234.68 | 44234.68 | 0
23 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 | 442.5 | 442.5 |  | 209.97 |  | 92911.73 | 92911.73 | 0
24 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 | 2 | 2 |  | 10798.67 |  | 21597.34 | 21597.34 | 0
25 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 | 12 | 12 |  | 7249.11 |  | 86989.32 | 86989.32 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 |  | 0 | 0 | 3537274.38 |  | 3537274.38 | 3537274.38 | 0 | 0
1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 295 | 295 | 0 | 299.98 |  | 88494.1 | 88494.1 | 0
2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 59 | 59 | 0 | 2999.84 |  | 176990.56 | 176990.56 | 0
3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 59 | 59 | 0 | 149.99 |  | 8849.41 | 8849.41 | 0
4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 0 | 1199.93 |  | 10799.37 | 10799.37 | 0
5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 22 | 22 | 0 | 649.96 |  | 14299.12 | 14299.12 | 0
6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 22 | 22 | 0 | 1299.93 |  | 28598.46 | 28598.46 | 0
7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 5 | 5 | 0 | 3499.81 |  | 17499.05 | 17499.05 | 0
8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 0 | 699.96 |  | 3499.8 | 3499.8 | 0
9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  | 14999.18 | 14999.18 | 0
10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 5999.67 |  | 5999.67 | 5999.67 | 0
11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 0 | 49497.3 |  | 49497.3 | 49497.3 | 0
12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 6 | 6 | 0 | 2999.84 |  | 17999.04 | 17999.04 | 0
13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 0 | 11999.35 |  | 899951.25 | 899951.25 | 0
14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 0 | 1499.92 |  | 112494 | 112494 | 0
15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 0 | 11999.35 |  | 11999.35 | 11999.35 | 0
16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 0 | 1999.89 |  | 1999.89 | 1999.89 | 0
17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 11 | 11 | 0 | 2999.84 |  | 32998.24 | 32998.24 | 0
18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 0 | 1399.92 |  | 4199.76 | 4199.76 | 0
19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  | 89995.1 | 89995.1 | 0
20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 8999.51 |  | 8999.51 | 8999.51 | 0
21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 5999.67 |  | 11999.34 | 11999.34 | 0
22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  | 2499.86 | 2499.86 | 0
23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  | 2499.86 | 2499.86 | 0
24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 0 | 2999.84 |  | 11999.36 | 11999.36 | 0
25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 0 | 19998.91 |  | 39997.82 | 39997.82 | 0
26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  | 14999.18 | 14999.18 | 0
27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 0 | 1299.93 |  | 3899.79 | 3899.79 | 0
28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 4 | 4 | 0 | 999.95 |  | 3999.8 | 3999.8 | 0
29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 0 | 8999.51 |  | 17999.02 | 17999.02 | 0
30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 4 | 4 | 0 | 4199.77 |  | 16799.08 | 16799.08 | 0
31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 2 | 2 | 0 | 999.95 |  | 1999.9 | 1999.9 | 0
32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 12 | 12 | 0 | 4499.75 |  | 53997 | 53997 | 0
33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 636265.3 |  | 1272530.6 | 1272530.6 | 0
34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 0 | 1999.89 |  | 7999.56 | 7999.56 | 0
35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 1 | 1 | 0 | 119722.49 |  | 119722.49 | 119722.49 | 0
36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 74993.56 |  | 74993.56 | 74993.56 | 0
37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 2 | 2 | 0 | 83492.83 |  | 166985.66 | 166985.66 | 0
38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 76193.42 |  | 76193.42 | 76193.42 | 0
39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 17998.46 |  | 35996.92 | 35996.92 | 0
四 | 工地環境保護費 | 式 |  |  | 0 | 3983954.68 |  | 3983954.68 | 3983954.68 | 0
1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 0 | 13067.55 |  | 627242.4 | 627242.4 | 0
2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 28448 | 28448 | 0 | 54.56 |  | 1552122.88 | 1552122.88 | 0 | [7 empty] | 工區範圍面積 28448-6720
3 | 環境保護費用，灑水車 | 時 | 1570 | 1570 | 0 | 1149.42 |  | 1804589.4 | 1804589.4 | 0
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 |  |  | 0 | 10146417.94 |  | 10146417.94 | 10815643.95 | 669226.01 | 0
1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1294.97 | 1294.97 | 0 | 3662.03 |  | 4742218.99 | 4742218.99 | 0
2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 1840.93 | 1840.93 | 0 | 352.98 |  | 649811.47 | 649811.47 | 0
3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 0 | 217.01 |  | 12803.59 | 12803.59 | 0
4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 0 | 50 |  | 1500 | 1500 | 0
5 | 指示標誌 | 座 | 19 | 19 | 0 | 1900.88 |  | 36116.72 | 36116.72 | 0
6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 10 | 10 | 0 | 1230.67 |  | 12306.7 | 12306.7 | 0
7 | 施工警告燈號 | 座 | 577 | 577 | 0 | 1666.03 |  | 961299.31 | 961299.31 | 0
8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 3 | 1 | 48510.35 |  | 97020.7 | 145531.05 | 48510.35 |  |  | 112.12.7北市工水工字第1126066208號結論4 |  | 因應環保局要求，百齡抽水站增設工程告示牌1座 | 沒找到紀錄
9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 19 | 19 | 0 | 587.07 |  | 11154.33 | 11154.33 | 0
10 | 牌面承座 | 個 | 19 | 19 | 0 | 664.14 |  | 12618.66 | 12618.66 | 0
11 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 0 | 9999.45 |  | 19998.9 | 19998.9 | 0
12 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 698.15 | 698.15 | 0 | 209.99 |  | 146604.52 | 146604.52 | 0
13 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 2498.77 | 2498.77 | 0 | 299.98 |  | 749581.02 | 749581.02 | 0
14 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 199.99 |  | 279246.04 | 279246.04 | 0
15 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 21835.68 |  | 21835.68 | 21835.68 | 0
16 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度＜2.1m | M | 355 | 355 | 0 | 1859.79 |  | 660225.45 | 660225.45 | 0
17 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 465 | 465 | 0 | 293.71 |  | 136575.15 | 136575.15 | 0
18 | 臨時工 | 時 | 4920 | 7137 | 2217 | 279.98 |  | 1377501.6 | 1998217.26 | 620715.66 |  |  | 1.113.10.22北市工水工字第1136058973號結論2 2.112.11.23北市工水工字第1126063128號結論13 112.09.01北市工水工字第1126048706號百齡抽水站暫置會勘紀錄 |  | 1.113.9.22豪大雨後單雙孔箱涵清淤 2.112.11.23結論13，因磺港路、崇仁路尚未開放繼續交管中 | 1.有 2.有 | 1.現場/機關需求 2.機關需求
19 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 | 1 | 1 |  | 217999.11 |  | 217999.11 | 217999.11 | 0
六 | 職業安全衛生費 | 式 |  |  | 0 | 3112577.47 |  | 3112577.47 | 3112577.47 | 0 | 0
1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 0 | 770 |  | 7700 | 7700 | 0
2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 0 | 201 |  | 20100 | 20100 | 0
3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 0 | 300 |  | 15000 | 15000 | 0
4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 0 | 650 |  | 48750 | 48750 | 0
5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 0 | 28 |  | 5600 | 5600 | 0
6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 0 | 500 |  | 50000 | 50000 | 0
7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 0 | 280 |  | 21000 | 21000 | 0
8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 0 | 350 |  | 17500 | 17500 | 0
9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 0 | 560 |  | 5600 | 5600 | 0
10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 0 | 250 |  | 1000 | 1000 | 0
11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 0 | 8300 |  | 41500 | 41500 | 0
12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 0 | 1160 |  | 5800 | 5800 | 0
13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 0 | 600 |  | 3000 | 3000 | 0
14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 0 | 1800 |  | 9000 | 9000 | 0
15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 0 | 2200 |  | 176000 | 176000 | 0
16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 0 | 232697.98 |  | 232697.98 | 232697.98 | 0
17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 0 | 13 |  | 65000 | 65000 | 0
18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 0 | 108865.49 |  | 108865.49 | 108865.49 | 0 |  | 含教育訓練及防災演練
七 | 自主品管費 | 式 |  |  | 0 | 2769229.16 |  | 2769229.16 | 2769229.16 | 0 | 0
1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 490765.16 |  | 490765.16 | 490765.16 | 0 |  | 含廠製圖及送審文件製作
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | 1 | 0 | 30205923.06 |  | 30205923.06 | 31706756.16 | 1500833.1 |  | (一~七)*[約10.94944113%]
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 1987650 |  | 1987650 | 2736738 | 749088 |  | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費)
1 | 台北港土方管理費 | M3 | 13251 | 18244.92 | 4993.92 | 150 |  | 1987650 | 2736738 | 749088
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | 1 | 0 | 179691.68 |  | 179691.68 | 179691.68 |  |  | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費)
1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3208.78 | 3208.78 | 0 | 56 |  | 179691.68 | 179691.68

## 變更說明 (hidden)
臺北市政府工務局水利工程處
|  | 變更項目對照詳細表 | [13 empty] | -4483155.42
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站) | [12 empty] | 日期： | 2024-11-25
原契約分為 10 部分 本次變更 4 部分原有 393 項 | [10 empty] | 訂約總價 |  |  | 257600000
前經 2 次變更設計，計新增 9 項，減少 1 項，變更 11 項，變更後合計 402 項 | [10 empty] | 前次變更後總價(綜簽)
本次變更設計，計新增 0 項，減少 0 項，變更 97 項，變更後合計 402 項 | [10 empty] | 本次變更後總價
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 2變後 數 量 | 3變後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 2變後 合價 | 3變後 合價 | 追加 | 追減 | 備註 | 變更依據 | 數量計算式 | 變更原因
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  |  |  | 271134529 |  |  | 271134529 | 304975279 | #VALUE! | #VALUE! | -444412.77 | #VALUE!
一 | 工程費 | 式 | 1 |  |  |  | 211367142.79 |  |  | 211367142.79 | 232868088.53 | #VALUE! | #VALUE! | -444412.77
(一) | 整備工程 | 式 | 1 |  |  |  | 58934657.58 |  |  | 58934657.58 | 61233815.54 | #VALUE! | #VALUE! | 0
1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 720.24 | 720.24 | 720.24 |  | 193.11 |  |  | 139085.55 | 139085.55 | 139085.55 | 0
2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 4813.44 | 4813.44 | 4813.44 |  | 1046.16 |  |  | 5035628.39 | 5035628.39 | 5035628.39 | 0
3 | 盤踞切割 | M | 1743 | 1743 | 1743 |  | 6199.66 |  |  | 10806007.38 | 10806007.38 | 10806007.38 | 0 |  | #磺港路橋(奇岩抽水站旁)1533.9m、希冀橋208.6m
4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 26370 | 28009.56 | 27495.6367 |  | 48.28 |  |  | 1273143.6 | 1352301.56 | 1327489.34 |  |  |  | 112年12月12日 北市工水工字第1126067256號 | 新設磺港橋及希冀橋橋台辦理既有基樁與新設基樁清障開挖+單孔過路段及清江公園 ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6))+((747.2+149.44)) | 機關/現場需求 (百齡)
5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 4726.67 | 4726.67 | 4726.67 |  | 599.71 |  |  | 2834631.27 | 2834631.27 | 2834631.27 | 0
6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 13120 | 13120 | 15767.2226 |  | 104.64 |  |  | 1372876.8 | 1372876.8 | 1649882.17 | 277005.37
7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 13251 | 13251 | 18186 |  | 1027.37 |  |  | 13613679.87 | 13613679.87 | 18683750.82 | 5070070.95 |  | 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷)
8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 4601.44 | 4601.44 | 0 |  | 1084.98 |  |  | 4992470.37 | 4992470.37 | #VALUE! | #VALUE!
9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 2588.5 | 2588.5 | 2588.5 |  | 30.45 |  |  | 78819.83 | 78819.83 | 78819.83 | 0 |  | #含瀝青鋪面打毛
10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 9177 | 9177 | 9177 |  | 28.48 |  |  | 261360.96 | 261360.96 | 261360.96 | 0
11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 162.5 | 162.5 | 162.5 |  | 65.4 |  |  | 10627.5 | 10627.5 | 10627.5 | 0
12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 5217.7 | 5217.7 | 5217.7 |  | 20.19 |  |  | 105345.36 | 105345.36 | 105345.36 | 0
13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 782.66 | 782.66 | 782.66 |  | 2286.68 |  |  | 1789692.97 | 1789692.97 | 1789692.97 | 0 |  | #
14 | 節塊吊放 | 次 | 425 | 425 | 425 |  | 521.15 |  |  | 221488.75 | 221488.75 | 221488.75 | 0 |  | #磺港路橋、共月橋、三合橋
15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 255.5 | 255.5 | 415.08 | 159.58 | 289.67 |  |  | 74010.69 | 74010.69 | 120236.22 | 46225.53 |  |  | 依實作數量計算
16 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 2204 | 2204 | 2204 |  | 3082.11 |  |  | 6792970.44 | 6792970.44 | 6792970.44 | 0
17 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 66 | 66 | 66 |  | 3311.26 |  |  | 218543.16 | 218543.16 | 218543.16 | 0 |  | #料繳回，含運費。
18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 18 | 18 | 18 |  | 1199.93 |  |  | 21598.74 | 21598.74 | 21598.74 | 0 |  | #料繳回，含運費。
19 | 解說牌拆除 | 座 | 4 | 4 | 4 |  | 2999.84 |  |  | 11999.36 | 11999.36 | 11999.36 | 0 |  | #料繳回，含運費。
20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 | 20 |  | 2999.84 |  |  | 59996.8 | 59996.8 | 59996.8 | 0 |  | #料繳回，含運費。
21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 15 | 15 | 15 |  | 2999.84 |  |  | 44997.6 | 44997.6 | 44997.6 | 0 |  | #料繳回，含運費。
22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 | 1 |  | 399978.19 |  |  | 399978.19 | 399978.19 | 399978.19 | 0 |  | 水閘門
23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 30800 | 0 | 280 |  |  | 8624000 | 8624000 | 8624000 | 0 |  | [人力工項不打折]
24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 70.56 |  |  | 151704 | 151704 | 151704 | 0 |  | 百齡暫置場整地需求
25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 2220000 | 2220000 | 0 |  | 新增工項 02323M00AC | 北市工水工字第1126063128號 第6點 | 數量=餘方遠運處理(台北港)/ 每日約120m3 | 屬後續擴充5000萬工項 既有磺港路、公園開挖摻雜混合物 |  | 監造提供數量?
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 30807124.3 |  |  | 30807124.3 | 30807124.3 | 31511203.09 | 704078.79 | 0
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1887.64 | 1887.64 | 1887.64 | 0 | 320.72 |  |  | 605403.9 | 605403.9 | 605403.9 | 0
2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 402.21 | 402.21 | 402.21 | 0 | 346.06 |  |  | 139188.79 | 139188.79 | 139188.79 | 0
3 | 鋼筋，SD280W | KG | 18865.76 | 18865.76 | 18865.76 | 0 | 36.4 |  |  | 686713.66 | 686713.66 | 686713.66 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 107.91 | 107.91 | 107.91 | 0 | 3114.97 |  |  | 336136.41 | 336136.41 | 336136.41 | 0
5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 564.01 | 564.01 | 564.01 | 0 | 3320.96 |  |  | 1873054.65 | 1873054.65 | 1873054.65 | 0
6 | 普通模板，丙種 | M2 | 1926.87 | 1926.87 | 1926.87 | 0 | 533.61 |  |  | 1028197.1 | 1028197.1 | 1028197.1 | 0 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 301.33 | 301.33 | 301.33 | 0 | 1299.82 |  |  | 391674.76 | 391674.76 | 391674.76 | 0 |  | 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 5991.34 | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094 | 60 |  |  | 359480.4 | 359480.4 | 774800.96 | 415320.56 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 5991.34 | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094 | 31.9 |  |  | 191123.75 | 191123.75 | 411935.85 | 220812.1
10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 1180.03 | 1180.03 | 1180.03 | 0 | 107.3 |  |  | 126617.22 | 126617.22 | 126617.22 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 3879.21 | 3879.21 | 3879.21 | 0 | 3092.69 |  |  | 11997193.97 | 11997193.97 | 11997193.97 | 0
12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 462.9 | 462.9 | 462.9 | 0 | 3961.37 |  |  | 1833718.17 | 1833718.17 | 1833718.17 | 0
13 | 石材鋪面 | M2 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 0 | 3965.59 |  |  | 20184.85 | 20184.85 | 20184.85 | 0 |  |  | 依設計圖說石材鋪面面積計算
14 | 卵石鋪面 | M2 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 0 | 3391.22 |  |  | 63619.29 | 63619.29 | 63619.29 | 0
15 | 露骨材地坪 | M2 | 118.92 | 118.92 | 118.92 | 0 | 773.85 |  |  | 92026.24 | 92026.24 | 92026.24 | 0
16 | PC地坪 | M2 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 0 | 948.34 |  |  | 164347.32 | 164347.32 | 164347.32 | 0
17 | 格柵鋪面B | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 144378.63 |  |  | 144378.63 | 144378.63 | 144378.63 | 0
18 | 細石子鋪面 | C.M3 | 156.68 | 156.68 | 156.68 | 0 | 145.21 |  |  | 22751.5 | 22751.5 | 22751.5 | 0
19 | 鋼板收邊A型 | M | 689.86 | 689.86 | 689.86 | 0 | 2755.78 |  |  | 1901102.39 | 1901102.39 | 1901102.39 | 0 |  | #
20 | 鋼板收邊B型 | M | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 0 | 576.77 |  |  | 7446.1 | 7446.1 | 7446.1 | 0 |  | #
21 | 界石收邊 | M | 56.09 | 56.09 | 56.09 | 0 | 615.31 |  |  | 34512.74 | 34512.74 | 34512.74 | 0
22 | 緣石收邊 | M | 656.91 | 656.91 | 656.91 | 0 | 685.27 |  |  | 450160.72 | 450160.72 | 450160.72 | 0 |  | #
23 | 道路緣石收邊 | M | 1254.13 | 1254.13 | 1254.13 | 0 | 699.69 |  |  | 877502.22 | 877502.22 | 877502.22 | 0 |  | #
24 | 道路緣石斜坡式 | M | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 0 | 1199.27 |  |  | 53535.41 | 53535.41 | 53535.41 | 0 |  | #
25 | 場鑄道路緣石 | M | 142.26 | 142.26 | 142.26 | 0 | 57.68 |  |  | 8205.56 | 8205.56 | 8205.56 | 0 |  | #
26 | 伸縮縫 | M | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 138.84 |  |  | 1180.14 | 1180.14 | 1180.14 | 0
27 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 0 | 2145.31 |  |  | 43935.95 | 43935.95 | 43935.95 | 0 |  | #
28 | 座台A | M | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 0 | 511.36 |  |  | 28687.3 | 28687.3 | 28687.3 | 0
29 | 座台D | M | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 0 | 829.1 |  |  | 13763.06 | 13763.06 | 13763.06 | 0
30 | 座台E | M | 2 | 2 | 2 | 0 | 443.91 |  |  | 887.82 | 887.82 | 887.82 | 0
31 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 7 | 0 | 26450.3 |  |  | 185152.1 | 185152.1 | 185152.1 | 0
32 | 座椅B | M | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 0 | 443.91 |  |  | 8523.07 | 8523.07 | 8523.07 | 0 |  | #
33 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23899.56 |  |  | 47799.12 | 47799.12 | 47799.12 | 0
34 | 座椅D-1 | 座 | 8 | 8 | 8 | 0 | 25125.57 |  |  | 201004.56 | 201004.56 | 201004.56 | 0 |  | #
35 | 座椅D-2 | 座 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24022.04 |  |  | 72066.12 | 72066.12 | 72066.12 | 0
36 | 草地座階 | M | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 0 | 545.1 |  |  | 16407.51 | 16407.51 | 16407.51 | 0 |  | #
37 | 砌石擋牆A | M | 31.2 | 31.2 | 35.2 | 4 | 8355.11 |  |  | 260679.43 | 260679.43 | 294099.87 | 33420.44
38 | 砌石擋牆B | M | 17.9 | 17.9 | 24.3 | 6.4 | 5394.64 |  |  | 96564.06 | 96564.06 | 131089.75 | 34525.69
39 | 鋼板擋牆 | M | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 432.57 |  |  | 8478.37 | 8478.37 | 8478.37 | 0
40 | 擋牆b’型 | M | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 0 | 1224.22 |  |  | 30483.08 | 30483.08 | 30483.08 | 0
41 | 擋牆c’型 | M | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1148.63 |  |  | 4020.21 | 4020.21 | 4020.21 | 0
42 | 樓梯E | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5698.63 |  |  | 5698.63 | 5698.63 | 5698.63 | 0
43 | 樓梯G | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5963.22 |  |  | 5963.22 | 5963.22 | 5963.22 | 0
44 | 樓梯H | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1421.11 |  |  | 1421.11 | 1421.11 | 1421.11 | 0
45 | 樓梯J | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4031.83 |  |  | 4031.83 | 4031.83 | 4031.83 | 0
46 | 樓梯K | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3313.67 |  |  | 3313.67 | 3313.67 | 3313.67 | 0
47 | 欄杆B | M | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 0 | 1975.94 |  |  | 295403.03 | 295403.03 | 295403.03 | 0
48 | 欄杆C | M | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 0 | 4874.23 |  |  | 191557.24 | 191557.24 | 191557.24 | 0
49 | 護欄b | M | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 0 | 2938.96 |  |  | 150768.65 | 150768.65 | 150768.65 | 0
50 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23029.53 |  |  | 23029.53 | 23029.53 | 23029.53 | 0 |  | #
51 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18604.87 |  |  | 37209.74 | 37209.74 | 37209.74 | 0 |  | #
52 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18604.87 |  |  | 18604.87 | 18604.87 | 18604.87 | 0
53 | 方向指示牌 | 座 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11654.82 |  |  | 23309.64 | 23309.64 | 23309.64 | 0
54 | 水位警示設施 | 座 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25107.48 |  |  | 50214.96 | 50214.96 | 50214.96 | 0
55 | 警示設施說明牌A | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22415.66 |  |  | 22415.66 | 22415.66 | 22415.66 | 0
56 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21723.54 |  |  | 21723.54 | 21723.54 | 21723.54 | 0
57 | 警示設施說明牌C | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22646.36 |  |  | 22646.36 | 22646.36 | 22646.36 | 0
58 | 警示設施說明牌D | 座 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17340.05 |  |  | 69360.2 | 69360.2 | 69360.2 | 0
59 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 6 | 0 | 17340.05 |  |  | 104040.3 | 104040.3 | 104040.3 | 0
60 | 解說牌B | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17496.65 |  |  | 17496.65 | 17496.65 | 17496.65 | 0
61 | 解說牌C | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1501.66 |  |  | 1501.66 | 1501.66 | 1501.66 | 0
62 | 解說牌E | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1240.05 |  |  | 1240.05 | 1240.05 | 1240.05 | 0
63 | 解說牌F | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1470.75 |  |  | 1470.75 | 1470.75 | 1470.75 | 0
64 | 解說牌G | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1326.56 |  |  | 1326.56 | 1326.56 | 1326.56 | 0
65 | 高程控制牌 | 座 | 3 | 3 | 3 | 0 | 331.64 |  |  | 994.92 | 994.92 | 994.92 | 0
66 | 高程控制樁B | 座 | 7 | 7 | 7 | 0 | 952.18 |  |  | 6665.26 | 6665.26 | 6665.26 | 0
67 | 三合祠入口意象 | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 272825.21 |  |  | 272825.21 | 272825.21 | 272825.21 | 0
68 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 759.43 | 759.43 | 759.43 | 0 | 647.65 |  |  | 491844.84 | 491844.84 | 491844.84 | 0
69 | 垃圾筒 | 組 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10412.73 |  |  | 10412.73 | 10412.73 | 10412.73 | 0 |  | #
70 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4575.03 |  |  | 13725.09 | 13725.09 | 13725.09 | 0 |  | #含安裝
71 | 自然景石 | T | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 0 | 15299.17 |  |  | 1348927.82 | 1348927.82 | 1348927.82 | 0 |  | #含結構、吊運
72 | 陰井 | 座 | 25 | 25 | 25 | 0 | 4498.31 |  |  | 112457.75 | 112457.75 | 112457.75 | 0
73 | PP陰井 | 座 | 13 | 13 | 13 | 0 | 3353.5 |  |  | 43595.5 | 43595.5 | 43595.5 | 0
74 | 截水溝A型 | M | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9873.85 |  |  | 96763.73 | 96763.73 | 96763.73 | 0
75 | 截水溝B型 | M | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6554 |  |  | 40634.8 | 40634.8 | 40634.8 | 0
76 | 截水溝C型 | M | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 8390.27 |  |  | 27687.89 | 27687.89 | 27687.89 | 0
77 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 0 | 671.95 |  |  | 27281.17 | 27281.17 | 27281.17 | 0 |  | #
78 | ∮3"HDPE透水管 | M | 176.7 | 176.7 | 176.7 | 0 | 658.27 |  |  | 116316.31 | 116316.31 | 116316.31 | 0
79 | ∮4"HDPE透水管 | M | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 0 | 730.37 |  |  | 183834.13 | 183834.13 | 183834.13 | 0
80 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 406.38 |  |  | 2763.38 | 2763.38 | 2763.38 | 0
81 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 0 | 457.88 |  |  | 20238.3 | 20238.3 | 20238.3 | 0 |  | #
82 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 499.08 |  |  | 5340.16 | 5340.16 | 5340.16 | 0 |  | #
83 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 0 | 545.82 |  |  | 34113.75 | 34113.75 | 34113.75 | 0 |  | #
84 | 淺溝 | M | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 0 | 7340.02 |  |  | 622433.7 | 622433.7 | 622433.7 | 0 |  | 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
85 | 雨水回收槽 | 座 | 2 | 2 | 2 | 0 | 913306.18 |  |  | 1826612.36 | 1826612.36 | 1826612.36 | 0 |  | #
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 42128482.74 |  |  | 42128482.74 | 45369259.61 | 45534026.65 | 164767.04 | 0
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 185.59 | 928.51 | 928.51 | 0 | 320.72 |  |  | 59522.42 | 297791.73 | 297791.73 | 0 |  |  | 112年12月12日 北市工水工字第1126067256號 | 新設磺港橋及希冀橋橋台清障回填 ((5*6*6.5*2)+(13*3.5*6.8)+(3.2*8.5*1.6)) | 機關/現場需求
2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | 0 | 3114.97 |  |  | 82017.16 | 82017.16 | 82017.16 | 0
3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 0 | 3320.96 |  |  | 122410.59 | 122410.59 | 122410.59 | 0
4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 654.83 | 654.83 | 654.83 | 0 | 3643.53 |  |  | 2385892.75 | 2385892.75 | 2385892.75 | 0
5 | 鋼筋，SD280W | KG | 6240.88 | 6240.88 | 6240.88 | 0 | 36.4 |  |  | 227168.03 | 227168.03 | 227168.03 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
6 | 鋼筋，SD420W | KG | 102796.95 | 102796.95 | 102796.95 | 0 | 38.71 |  |  | 3979269.93 | 3979269.93 | 3979269.93 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
7 | 清水模板，甲種 | M2 | 223.3 | 223.3 | 223.3 | 0 | 1154.91 |  |  | 257891.4 | 257891.4 | 257891.4 | 0 |  | 橋面。本項納入(清水模板)物價指數調整
8 | 清水模板，乙種 | M2 | 450.04 | 450.04 | 484.314 | 34.274 | 982.93 |  |  | 442357.82 | 442357.82 | 476046.76 | 33688.94 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整
9 | 普通模板，乙種 | M2 | 28.27 | 28.27 | 42.535 | 14.265 | 804.75 |  |  | 22750.28 | 22750.28 | 34230.04 | 11479.76 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
10 | 耐候鋼，A242 | kg | 25655 | 25655 | 25655 | 0 | 75 |  |  | 1924125 | 1924125 | 1924125 | 0
11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 3691 | 3691 | 3691 | 0 | 60 |  |  | 221460 | 221460 | 221460 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 3691 | 3691 | 3691 | 0 | 31.9 |  |  | 117742.9 | 117742.9 | 117742.9 | 0
13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 2162 | 2162 | 2162 | 0 | 278.08 |  |  | 601208.96 | 601208.96 | 601208.96 | 0
14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 1399.92 |  |  | 139572.02 | 139572.02 | 139572.02 | 0 |  | #
15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 95900 | 95900 | 95900 | 0 | 107.3 |  |  | 10290070 | 10290070 | 10290070 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 438.86 | 438.86 | 611.66 | 172.8 | 692.12 |  |  | 303743.78 | 303743.78 | 423342.12 | 119598.34 |  | 需符合中華民國國家標準4750
17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 342.71 | 342.71 | 342.71 | 0 | 48.28 |  |  | 16546.04 | 16546.04 | 16546.04 | 0
18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 231.09 | 231.09 | 231.09 | 0 | 721.02 |  |  | 166620.51 | 166620.51 | 166620.51 | 0
19 | 放樣 | M2 | 27956 | 27956 | 27956 | 0 | 28 |  |  | 782768 | 782768 | 782768 | 0 |  | #
20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 322 | 322 | 322 | 0 | 19011.37 |  |  | 6121661.14 | 6121661.14 | 6121661.14 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 373.08 |  |  | 37308 | 37308 | 37308 | 0
22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 83 | 83 | 83 | 0 | 616.49 |  |  | 51168.67 | 51168.67 | 51168.67 | 0
23 | 希冀橋無障礙警示帶 | M2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1874.26 |  |  | 3935.95 | 3935.95 | 3935.95 | 0
24 | 希冀橋欄杆A，新設，H=110cm | M | 62 | 62 | 62 | 0 | 2388.43 |  |  | 148082.66 | 148082.66 | 148082.66 | 0 |  | #
25 | 希冀橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 33 | 33 | 33 | 0 | 12777.68 |  |  | 421663.44 | 421663.44 | 421663.44 | 0 |  | #
26 | 希冀橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 0 | 71914.34 |  |  | 2344407.48 | 2344407.48 | 2344407.48 | 0 |  | #
27 | 希冀橋耐候鋼透空步道雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | M | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 0 | 189793.78 |  |  | 6187277.23 | 6187277.23 | 6187277.23 | 0 |  | #
28 | 希冀橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78208.24 |  |  | 78208.24 | 78208.24 | 78208.24 | 0 |  | #
29 | 希冀橋樓梯扶手 | M | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 4213.48 |  |  | 40449.41 | 40449.41 | 40449.41 | 0 |  | #
30 | 透空步道混凝土踏階 | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2005.23 |  |  | 2005.23 | 2005.23 | 2005.23 | 0
31 | 耐候鋼收邊(含封板) | M | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 0 | 21727.78 |  |  | 708325.63 | 708325.63 | 708325.63 | 0 |  | #
32 | 金屬製品，耐候鋼截水溝(t:8mm，w:17.2cm) | M | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 0 | 15955.67 |  |  | 520154.84 | 520154.84 | 520154.84 | 0 |  | #
33 | 落水頭，不銹鋼製，方型(無牙)，標稱口徑50mm(含拆換) | 只 | 4 | 4 | 4 | 0 | 299.98 |  |  | 1199.92 | 1199.92 | 1199.92 | 0
34 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 119.99 |  |  | 575.95 | 575.95 | 575.95 | 0 |  | #
35 | 希冀橋 | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 849172.02 |  |  | 849172.02 | 849172.02 | 849172.02 | 0
36 | 磺港路橋 | 座 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2066157.04 |  |  | 2066157.04 | 2066157.04 | 2066157.04 | 0
37 | 地質鑽探 | 孔 | 2 | 2 | 2 | 0 | 201796.15 |  |  | 403592.3 | 403592.3 | 403592.3 | 0
38 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 96850 | 96850 | 0 | 0 |  | 16.21 | 0 | 1569938.5 | 1569938.5 | 0 |  | +翼板重量 | 北市工水工字第1126049522號 第8點 | 磺港橋+希冀橋96850kg | 屬後續擴充5000萬工項 考量防汛需求，配合汛期須加快鋼橋施作期程
39 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 79587.17 | 0 | 1432569.06 | 1432569.06 | 0 |  |  | 113年2月15日 北市工水工字第1136012511號 | 磺港橋(7根H型鋼梁，每根頭尾各1組，共14組)、希冀橋(頭尾各2組，共4組) | 設計責任 |  | (沅璟78700+偉寯81580+振華78500)/3=79594
(四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 26327393.17 |  |  | 26327393.17 | 31723888.27 | 35471808.77 | 3987074.66 | 0
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 22 | 22 | 22 | 0 | 3114.97 |  |  | 68529.34 | 68529.34 | 68529.34 | 0
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 302 | 302 | 302 | 0 | 3320.96 |  |  | 1002929.92 | 1002929.92 | 1002929.92 | 0 | 0 | 低水護岸改280二型
3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 766 | 0 | 0 | 0 | 3643.53 |  |  | 2790943.98 | 0 | 0 |  |  |  | 北市工水工字第1126067256號 第1點 |  | 設計責任
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1090 | 1090 | 1501.8983 | 411.8983 | 199.99 |  |  | 217989.1 | 217989.1 | 300364.64 | 82375.54
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1203 | 1203 | 1274.989 | 71.989 | 982.93 |  |  | 1182464.79 | 1182464.79 | 1253224.94 | 70760.15 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整
6 | 普通模板，乙種 | M2 | 393 | 393 | 821.9236 | 428.9236 | 804.75 |  |  | 316266.75 | 316266.75 | 661443.02 | 345176.27 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13138 | 13138 | 35217.513 | 22079.513 | 36.4 |  |  | 478223.2 | 478223.2 | 1281917.47 | 803694.27 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
8 | 鋼筋，SD420W | KG | 15589 | 15589 | 25125.1749 | 9536.1749 | 38.71 |  |  | 603450.19 | 603450.19 | 972595.52 | 369145.33 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 776 | 776 | 776 | 0 | 2510.64 |  |  | 1948256.64 | 1948256.64 | 1948256.64 | 0 |  | #卵石，厚30cm，含勾縫
10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 235 | 235 | 251.85 | 16.85 | 3297.86 |  |  | 774997.1 | 774997.1 | 830566.04 | 55568.94 |  | #
11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 102 | 102 | 173.82 | 71.82 | 2952.01 |  |  | 301105.02 | 301105.02 | 513118.38 | 212013.36 |  | #
12 | 抿石子 | M2 | 400 | 400 | 841.364 | 441.364 | 1454.49 |  |  | 581796 | 581796 | 1223755.52 | 641959.52
13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 333 | 333 | 333 | 0 | 434.98 |  |  | 144848.34 | 144848.34 | 144848.34 | 0
14 | 蜂巢格網 | M2 | 1702 | 1702 | 1702 | 0 | 885.76 |  |  | 1507563.52 | 1507563.52 | 1507563.52 | 0 |  | #
15 | 伸縮縫 | M | 49 | 49 | 49 | 0 | 138.84 |  |  | 6803.16 | 6803.16 | 6803.16 | 0
16 | 施工縫 | M | 85 | 85 | 85 | 0 | 326.28 |  |  | 27733.8 | 27733.8 | 27733.8 | 0
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 385 | 385 | 1674.72 | 1289.72 | 692.12 |  |  | 266466.2 | 266466.2 | 1159107.21 | 892641.01 |  | 需符合中華民國國家標準4750
18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.44 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用
19 | 河道整理 | B.M3 | 1070.5 | 1070.5 | 1070.5 | 0 | 49 |  |  | 52454.5 | 52454.5 | 52454.5 | 0
20 | 沉水式污物泵，SUS304不銹鋼，Q=0.3cms，D=300mm | 台 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5349708.26 |  |  | 10699416.52 | 10699416.52 | 10699416.52 | 0
21 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 571.08 | 571.08 | 571.08 | 0 | 5456.33 |  |  | 3116000.94 | 3116000.94 | 3116000.94 | 0
22 | 泥漿運棄及處理 | M3 | 161.39 | 161.39 | 0 | -161.39 | 1481.84 |  |  | 239154.16 | 239154.16 | 0
24 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 634.14 | 776.7933 | 142.6533 | 0 |  | 3120.65 | 0 | 1978928.99 | 2424100.12 | 445171.13 |  | 新增工項 0238632202b #卵石，厚70cm | 北市工水工字第1126063128號 第2點 | H1.8*(右岸295m+左岸57.3m)=634.14 | 屬後續擴充5000萬工項 河道開挖地質軟弱，以較大尺寸之塊石固床
25 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 0 | 343.5 | 343.5 | 0 | 119.99 |  |  | 0 | 41216.57 | 41216.57 | 0 |  | # | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 新設護岸+新設堤牆+護坡坍落段回填修坡 295*0.7+76*0.75+40*2 | 設計責任
26 | 洩水袋 | 個 | 0 | 451 | 451 | 0 | 0 |  | 324.97 | 0 | 146561.47 | 146561.47 | 0 |  | 新增工項 0263980007 | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 新設護岸+新設堤牆+護坡坍落段回填修坡 295+76+80 | 設計責任
28 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1513 | 1513 | 0 |  |  | 926.62 | 0 | 1401976.06 | 1401976.06 | 0 |  | 回收混凝土碎料作為河床封底材料相關費用 | 112年9月8日-北市工水工字第1126049522號 第13點 113年1月15日-北市工水工字第1136007935號 第3點 | L295m*W8.2m*0.5mTH+基礎臨河道測回填 | 屬後續擴充5000萬工項 避免新河道於汛期或強降雨河床受沖刷，故利用現地打除後之混凝土碎塊做為固床封底材料 |  | 35.6704
29 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1177.9 | 1177.9 | 0 | 0 |  | 3832.9 | 0 | 4514772.91 | 4514772.91 | 0 |  | 新增工項 0331027203 | 112年12月12日 北市工水工字第1126067256號 第1點 113年3月4日 北市工水工字第1136015678號 | 新設護岸、堤牆、砌石及塊石被填，混凝土(280kgf/cm2)應採第2型水泥 (295+57.3)*1.5*0.25=132.11 766+護岸一((2.3+1.8)*0.15*270)+護岸二((4.6+0.3)*0.15+0.8*0.15)*11.2+((3+0.3)*0.15+0.8*0.15)*18.25+低水護岸0.75*0.15*295+護岸三((4*0.15)+(1.6*0.15))*57.33+((5.3*0.15)+(1.6*0.15))*11.2 | 機關/現場需求 11% 設計責任 89% |  | 河岸堤牆及護岸使用Ⅱ型水泥； 766+塊石背填:(1.5*1.5*0.45*0.45)^(1/2)*(295+57.3)m*0.15mTH=8.59 774.59
30 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 0 | 442.5 | 734.296 | 291.796 | 234.99 |  |  | 0 | 103983.08 | 172552.22 | 68569.14 |  | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費) | 113年3月4日 北市工水工字第1136015678號 | L295*W1.5=442.5 | 屬後續擴充5000萬工項 開挖地質軟弱，故新增砌塊石護岸底層
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 27512956.2 |  |  | 27512956.2 | 28004421.2 | 33518571.4 | 5987095.54 | -444412.77
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 252 | 252 | 109.33 | -142.67 | 3114.97 |  |  | 784972.44 | 784972.44 | 340559.67 |  | -444412.77 | 箱涵PC減做
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2490 | 2490 | 2490 | 0 | 3320.96 |  |  | 8269190.4 | 8269190.4 | 8269190.4 | 0
3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 | 998 | 998 | 0 | 1749.16 |  |  | 1745661.68 | 1745661.68 | 1745661.68 | 0
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3740 | 3740 | 3597.33 | -142.67 | 199.99 |  |  | 747962.6 | 747962.6 | 719430.03
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3740 | 4240 | 4949.6072 | 709.6072 | 982.93 |  |  | 3676158.2 | 4167623.2 | 4865117.41 | 697494.21 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整
6 | 清水模板，丙種 | M2 | 38 | 38 | 49.36 | 11.36 | 698.28 |  |  | 26534.64 | 26534.64 | 34467.1 | 7932.46 |  | 本項納入(清水木模)物價指數調整
7 | 普通模板，乙種 | M2 | 783 | 783 | 1409.35 | 626.35 | 804.75 |  |  | 630119.25 | 630119.25 | 1134174.41 | 504055.16 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
8 | 普通模板，丙種 | M2 | 300 | 300 | 761.34 | 461.34 | 533.61 |  |  | 160083 | 160083 | 406258.64 | 246175.64 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
9 | 鋼筋，SD280W | KG | 137462 | 137462 | 207085.1728 | 69623.1728 | 36.4 |  |  | 5003616.8 | 5003616.8 | 7537900.29 | 2534283.49 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
10 | 鋼筋，SD420W | KG | 116638 | 116638 | 168230.73 | 51592.73 | 38.71 |  |  | 4515056.98 | 4515056.98 | 6512211.56 | 1997154.58 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
11 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 112 | 112 | 112 | 0 | 2865.8 |  |  | 320969.6 | 320969.6 | 320969.6 | 0 | 0 | 改D600mm
12 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 47 | 47 | 47 | 0 | 1477.97 |  |  | 69464.59 | 69464.59 | 69464.59 | 0
13 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 148 | 148 | 148 | 0 | 151.71 |  |  | 22453.08 | 22453.08 | 22453.08 | 0
14 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 6 | 6 | 6 | 0 | 15778.75 |  |  | 94672.5 | 94672.5 | 94672.5 | 0
15 | 伸縮縫 | M | 746 | 746 | 746 | 0 | 138.84 |  |  | 103574.64 | 103574.64 | 103574.64 | 0 | 0 | 依實作計算
16 | 施工縫 | M | 1740 | 1740 | 1740 | 0 | 326.28 |  |  | 567727.2 | 567727.2 | 567727.2 | 0 | 0 | 依實作計算
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 783 | 783 | 783 | 0 | 692.12 |  |  | 541929.96 | 541929.96 | 541929.96 | 0 |  | 需符合中華民國國家標準4750
18 | 舌閥，含止傾桿，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑1200mm | 組 | 1 | 1 | 1 | 0 | 214228.32 |  |  | 214228.32 | 214228.32 | 214228.32 | 0
19 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 44 | 44 | 44 | 0 | 422.28 |  |  | 18580.32 | 18580.32 | 18580.32 | 0
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  |  |  | 11413214.08 |  |  | 11413214.08 | 13631722.12 | 15473288.6 | 1841566.48 | 0
1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 230 | 230 | 230 | 0 | 7517.15 |  |  | 1728944.5 | 1728944.5 | 1728944.5 | 0
2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 689 | 689 | 689 | 0 | 7496.55 |  |  | 5165122.95 | 5165122.95 | 5165122.95 | 0
3 | 路基整理 | M2 | 4589 | 4589 | 4589 | 0 | 11.6 |  |  | 53232.4 | 53232.4 | 53232.4 | 0
4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 4589 | 4589 | 4589 | 0 | 42.46 |  |  | 194848.94 | 194848.94 | 194848.94 | 0
5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 13765 | 13765 | 13765 | 0 | 15.96 |  |  | 219689.4 | 219689.4 | 219689.4 | 0
6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 49 | 49 | 49 | 0 | 3114.97 |  |  | 152633.53 | 152633.53 | 152633.53 | 0
7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 328 | 328 | 494.42 | 166.42 | 3320.96 |  |  | 1089274.88 | 1089274.88 | 1641949.04 | 552674.16
8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 377 | 377 | 543.42 | 166.42 | 199.99 |  |  | 75396.23 | 75396.23 | 108678.57 | 33282.34
9 | 清水模板，丙種 | M2 | 867 | 867 | 889.83 | 22.83 | 698.28 |  |  | 605408.76 | 605408.76 | 621350.49 | 15941.73 |  | 本項納入(清水木模)物價指數調整
10 | 普通模板，丙種 | M2 | 1257 | 1257 | 1257 | 0 | 533.61 |  |  | 670747.77 | 670747.77 | 670747.77 | 0 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
11 | 鋼筋，SD280W | KG | 12810 | 12810 | 46866.82 | 34056.82 | 36.4 |  |  | 466284 | 466284 | 1705952.25 | 1239668.25 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
12 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 158 | 158 | 158 | 0 | 3615.1 |  |  | 571185.8 | 571185.8 | 571185.8 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
13 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 3713 | 3713 | 3713 | 0 | 107.44 |  |  | 398924.72 | 398924.72 | 398924.72 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
14 | 伸縮縫 | M | 155 | 155 | 155 | 0 | 138.84 |  |  | 21520.2 | 21520.2 | 21520.2 | 0
15 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | 0 | 1376.7 | 1376.7 | 0 | 0 |  | 1288.28 | 0 | 1773575.08 | 1773575.08 | 0 |  | 新增工項 03110700k2 | 參考113年水利處1.41單價組成 北市工水工字第1126049522號 第18點 | 4589*0.3m=1376.7 | ？
16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M | 0 | 512.1 | 512.1 | 0 | 0 |  | 868.84 | 0 | 444932.96 | 444932.96 | 0 |  | 新增工項 03110700h2 | 參考113年水利處單價1.106 北市工水工字第1126049522號 第22點 | 側溝長度(U31+U32+BL24+U33+BL25+U34)+(L23+BR1+L26+BR2+L27+BL22+U29+U30+BL23-1+BL23-2)+(U18+BL19+U20+BL20+U21+U22+U24+U25+BL21+U28+BL23)+(BL16+U15+BL17+U16+BL18+U17+BL18-1+U19) (26.4+21.4+6.8+29.6+4.8+58.5)+(52.7+6.8+48.3+5.0+21.2+10.7+23.9+49.8+2.3+1.4)+(43.6+11.2+9.1+20.6+77.7+67.4+13.8+49.3+17.5+24.2+1.8)+(10.9+43.0+11.1+9.4+10.0+42.0+1.2+20.1)=853.5 853.5*0.6=512.1 | ？ |  | 新設側溝長度： 872m 寬度0.6m
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  |  | 0 | 901865.78 |  |  | 901865.78 | 5797339.81 | 5864027.48 | 66687.67 | 0 |  |  |  |  | 924.1 | 853.5
1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 704.48 |  |  | 704.48 | 704.48 | 704.48 | 0 |  | 穴孔：D=20CM， H=20CM
2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 1 | 1 | 1 | 0 | 399.98 |  |  | 399.98 | 399.98 | 399.98 | 0 |  | #保護樹、移植喬木
3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 14 | 15 | 1 | 3569.75 |  |  | 3569.75 | 49976.5 | 53546.25 | 3569.75 |  | #保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4082.87 |  |  | 4082.87 | 8165.74 | 8165.74 | 0 |  | 保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7408.14 |  |  | 7408.14 | 44448.84 | 66673.26 | 22224.42 |  | 保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10318.74 |  |  | 10318.74 | 82549.92 | 82549.92 | 0 |  | 保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15163.34 |  |  | 15163.34 | 75816.7 | 75816.7 | 0 |  | #保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21801.91 |  |  | 21801.91 | 65405.73 | 65405.73 | 0 |  | 保活一年 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
9 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29983.23 |  |  | 29983.23 | 59966.46 | 59966.46 | 0 |  |  | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第33點 |  | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
10 | 移植，喬木類移植，50cm≦米高直徑＜55cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28372.4 |  |  | 28372.4 | 28372.4 | 28372.4 | 0
11 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 73084.87 |  |  | 73084.87 | 73084.87 | 73084.87 | 0
12 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22813.26 |  |  | 91253.04 | 91253.04 | 91253.04 | 0 |  | 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄
13 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，米高直徑＜10cm | 株 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1079.85 |  |  | 1079.85 | 1079.85 | 2159.7 | 1079.85 |  | 免保活
14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1963.19 |  |  | 1963.19 | 1963.19 | 13742.33 | 11779.14
15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2216.48 |  |  | 2216.48 | 2216.48 | 6649.44 | 4432.96
16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4720.31 |  |  | 4720.31 | 4720.31 | 28321.86 | 23601.55
17 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 162 | 162 | 162 | 0 | 1859.79 |  |  | 301285.98 | 301285.98 | 301285.98 | 0 |  | 保護樹菱形格網護樹圍籬
18 | 植栽保護，保護工作，喬木類，(受保護樹鋼材支架) | 組 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10254.44 |  |  | 10254.44 | 10254.44 | 10254.44 | 0 |  | #含基礎及施作所需費用
19 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 268 | 268 | 268 | 0 | 40 |  |  | 10720 | 10720 | 10720 | 0 |  | #受保護樹木及移植樹木
20 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 1340 | 1340 | 1340 | 0 | 35 |  |  | 46900 | 46900 | 46900 | 0 |  | #含受保護樹木及移植樹木
21 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 0
22 | 產品，防水毯 | M2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 530.97 |  |  | 530.97 | 530.97 | 530.97 | 0 |  | 受保護樹木
23 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 0 | 3386.34 |  |  | 38299.51 | 38299.51 | 38299.51 | 0
24 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 107994.11 |  |  | 107994.11 | 107994.11 | 107994.11 | 0 |  | #受保護樹木生長監控
25 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 499.97 |  |  | 499.97 | 499.97 | 499.97 | 0 |  | #
26 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10067.84 |  |  | 10067.84 | 10067.84 | 10067.84 | 0 |  | #
27 | 香楠，300≦樹高<350cm，200≦樹幅<250cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6487.57 |  |  | 6487.57 | 6487.57 | 6487.57 | 0 |  | #
28 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8473.3 |  |  | 8473.3 | 8473.3 | 8473.3 | 0 |  | #
29 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17742.79 |  |  | 17742.79 | 17742.79 | 17742.79 | 0 |  | #
30 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  |  | 5164.09 | 5164.09 | 5164.09 | 0 |  | #
31 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  |  | 5164.09 | 5164.09 | 5164.09 | 0 |  | #
32 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5730.56 |  |  | 5730.56 | 5730.56 | 5730.56 | 0 |  | #
33 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7081 |  |  | 7081 | 7081 | 7081 | 0 |  | #
34 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4752.11 |  |  | 4752.11 | 4752.11 | 4752.11 | 0 |  | #
35 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14691.08 |  |  | 14691.08 | 14691.08 | 14691.08 | 0 |  | #
36 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 224.3 |  |  | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 0 |  | #
37 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 275.64 |  |  | 275.64 | 275.64 | 275.64 | 0 |  | #
38 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 283.53 |  |  | 283.53 | 283.53 | 283.53 | 0 |  | #
39 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88.95 |  |  | 88.95 | 88.95 | 88.95 | 0
40 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 123.72 |  |  | 123.72 | 123.72 | 123.72 | 0 |  | #
41 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 121.41 |  |  | 121.41 | 121.41 | 121.41 | 0
42 | 迷迭香，25≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 134.28 |  |  | 134.28 | 134.28 | 134.28 | 0
43 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36.55 |  |  | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 0 |  | #
44 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 103.76 |  |  | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 0
45 | 銀劍蔓綠絨，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 140.84 |  |  | 140.84 | 140.84 | 140.84 | 0
46 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51.75 |  |  | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 0 |  | #
47 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35.01 |  |  | 35.01 | 35.01 | 35.01 | 0 |  | #
48 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  |  | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 0 |  | #
49 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  |  | 79.04 | 79.04 | 79.04 | 0 |  | #
50 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63.59 |  |  | 63.59 | 63.59 | 63.59 | 0 |  | #
51 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94.49 |  |  | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 0 |  | #
52 | 蜂香薄荷，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 73.89 |  |  | 73.89 | 73.89 | 73.89 | 0 |  | #
53 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 92.43 |  |  | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 0 |  | #
54 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61.98 |  |  | 61.98 | 61.98 | 61.98 | 0 |  | #
55 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 154.66 |  |  | 154.66 | 154.66 | 154.66 | 0 |  | #
56 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67.71 |  |  | 67.71 | 67.71 | 67.71 | 0 |  | #
57 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54.25 |  |  | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 0 |  | #
58 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90.3 |  |  | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 0 |  | #
59 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67.13 |  |  | 67.13 | 67.13 | 67.13 | 0 |  | #
60 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56.83 |  |  | 56.83 | 56.83 | 56.83 | 0 |  | #
61 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 68.67 |  |  | 68.67 | 68.67 | 68.67 | 0 |  | #
62 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59.92 |  |  | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 0 |  | #
63 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  |  | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 0 |  | #
64 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 68.21 |  |  | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 0 |  | #
65 | 薜荔，20 ≦ 高度(枝長) < 30㎝ | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72.33 |  |  | 72.33 | 72.33 | 72.33 | 0 |  | #
66 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 111.47 |  |  | 111.47 | 111.47 | 111.47 | 0 |  | #
67 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101.17 |  |  | 101.17 | 101.17 | 101.17 | 0 |  | #
68 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 81.62 |  |  | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 0
69 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  |  | 79.04 | 79.04 | 79.04 | 0
70 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 99.64 |  |  | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 0
71 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 74.92 |  |  | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 0
72 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72.28 |  |  | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 0
73 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43.77 |  |  | 43.77 | 43.77 | 43.77 | 0
74 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28.11 |  |  | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 0
75 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 239.86 |  |  | 239.86 | 239.86 | 239.86 | 0 |  | #假儉草
76 | D=20CM微型樁(含工料、鑽桿接桿、鑽掘泥漿處理運棄，鋼筋另計) | M | 0 | 1305 | 1305 | 0 | 0 |  | 1765.46 | 0 | 2303925.3 | 2303925.3 | 0 |  | 新增工項 0247230001 | 113年2月7日 北市工水河字第1136012436號 | 受保護樹下方鑽桿接桿施作 43.5*(1/0.2)*6m (再下一紀錄因開挖後現地雜填地質軟弱) | 屬後續擴充5000萬工項 開挖地質軟弱，故新增擋土設施防止受保護樹崩落 |  | 43.5*5*6
77 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 15318 | 15318 | 0 | 149.99 |  |  | 0 | 2297546.82 | 2297546.82 | 0 |  |  | 113.01.31會勘北市工水工字第1136012511號 | 1702m2*9包=15318 | 屬後續擴充2500萬工項 植栽工程
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 1 | 1 | 5050770.37 |  |  | 5050770.37 | 5050770.37 | 5050770.37 | 0 | 0
1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH-WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88179.19 |  |  | 88179.19 | 88179.19 | 88179.19 | 0
2 | 低壓配電盤，"WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 149702.84 |  |  | 149702.84 | 149702.84 | 149702.84 | 0
3 | 低壓配電盤，"MLN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 168290.82 |  |  | 168290.82 | 168290.82 | 168290.82 | 0
4 | 低壓配電盤，"PSN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23946.69 |  |  | 23946.69 | 23946.69 | 23946.69 | 0
5 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 11 | 11 | 11 | 0 | 42797.67 |  |  | 470774.37 | 470774.37 | 470774.37 | 0 |  | # H:8M，含基礎座預埋桿件
6 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 9 | 9 | 9 | 0 | 60396.71 |  |  | 543570.39 | 543570.39 | 543570.39 | 0 |  | #
7 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 10 | 10 | 10 | 0 | 34998.09 |  |  | 349980.9 | 349980.9 | 349980.9 | 0 |  | #
8 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9999.45 |  |  | 79995.6 | 79995.6 | 79995.6 | 0 |  | #
9 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1499.92 |  |  | 2999.84 | 2999.84 | 2999.84 | 0
10 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3999.78 |  |  | 7999.56 | 7999.56 | 7999.56 | 0
11 | 軟帶燈 LED11W | M | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 0 | 799.96 |  |  | 35678.22 | 35678.22 | 35678.22 | 0
12 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11299.38 |  |  | 112993.8 | 112993.8 | 112993.8 | 0
13 | 圓形壁崁燈 LED 12W | 組 | 5 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  |  | 89995.1 | 89995.1 | 89995.1 | 0
14 | 階梯燈 LED 3W | 組 | 17 | 17 | 17 | 0 | 4199.77 |  |  | 71396.09 | 71396.09 | 71396.09 | 0
15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 1 | 0 | 112957.32 |  |  | 112957.32 | 112957.32 | 112957.32 | 0 |  | #(含基礎鎖固螺桿五金)
16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 322482.41 |  |  | 322482.41 | 322482.41 | 322482.41 | 0 |  | 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7
17 | 交通號誌 | 組 | 17 | 17 | 17 | 0 | 99994.55 |  |  | 1699907.35 | 1699907.35 | 1699907.35 | 0
18 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14999.18 |  |  | 29998.36 | 29998.36 | 29998.36 | 0 |  | #
19 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1499.92 |  |  | 1499.92 | 1499.92 | 1499.92 | 0 |  | #水波紋高燈
20 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2599.86 |  |  | 5199.72 | 5199.72 | 5199.72 | 0
21 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4459.76 |  |  | 40137.84 | 40137.84 | 40137.84 | 0
22 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，125mm2 | M | 180 | 180 | 180 | 0 | 596.98 |  |  | 107456.4 | 107456.4 | 107456.4 | 0
23 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 | M | 60 | 60 | 60 | 0 | 67.42 |  |  | 4045.2 | 4045.2 | 4045.2 | 0 |  | #
24 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 | M | 1032 | 1032 | 1032 | 0 | 29.42 |  |  | 30361.44 | 30361.44 | 30361.44 | 0
25 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1103 | 1103 | 1103 | 0 | 147.1 |  |  | 162251.3 | 162251.3 | 162251.3 | 0
26 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2064 | 2064 | 2064 | 0 | 78.46 |  |  | 161941.44 | 161941.44 | 161941.44 | 0
27 | 配線安全接頭(600V PVC電纜) | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24062.69 |  |  | 24062.69 | 24062.69 | 24062.69 | 0 |  | #
28 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1011 | 1011 | 1011 | 0 | 35.55 |  |  | 35941.05 | 35941.05 | 35941.05 | 0
29 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 946 | 946 | 946 | 0 | 60.07 |  |  | 56826.22 | 56826.22 | 56826.22 | 0 |  | #
30 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm | M | 55 | 55 | 55 | 0 | 125.03 |  |  | 6876.65 | 6876.65 | 6876.65 | 0
31 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 22 | 22 | 22 | 0 | 178.97 |  |  | 3937.34 | 3937.34 | 3937.34 | 0
32 | 配線安全接頭(XLPE電力電纜) | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19812.92 |  |  | 19812.92 | 19812.92 | 19812.92 | 0
33 | 配管另件 | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29571.39 |  |  | 29571.39 | 29571.39 | 29571.39 | 0
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  |  | 0 | 8290678.57 |  |  | 8290678.57 | 11249747.31 | 13193015.85 | 1943268.54 | 0
1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 974.8 | 2576.8 | 2576.8 |  | 247.19 |  |  | 240960.81 | 636959.19 | 636959.19 | 0 |  | 租用 | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 1*6*267=1602M | 機關/現場需求
2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 974.8 | 2576.8 | 2576.8 |  | 236.89 |  |  | 230920.37 | 610418.15 | 610418.15 | 0 |  |  | 北市工水工字第1136007935號 結論第3點 | 1*6*267=1602M | 機關/現場需求
3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2 | 6198 | 9215 | 9215 | 0 | 252.34 |  |  | 1564003.32 | 2325313.1 | 2325313.1 | 0 |  |  | 112年9月1日-北市工水工字第1126048706號 113年1月29日-北市工水工字第1136010926號 | 百齡抽水站暫置+低水護岸基礎+單孔箱涵(清江公園及過路段) 2.5*5*52*3.5月+2.5*267*0.5+68*3*2=1245.5 | 機關/現場需求 (+百齡)
4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  |  | 349980.91 | 349980.91 | 349980.91 | 0 |  | #(含所有設施撤離)
5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 2052 | 2052 | 2928 | 876 | 931.07 |  |  | 1910555.64 | 1910555.64 | 2726172.96 | 815617.32 |  | (含油料及運費)
6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 300 | 720 | 1053 | 333 | 3386.34 |  |  | 1015902 | 2438164.8 | 3565816.02 | 1127651.22 |  |  | 113年2月15日 北市工水工字第1136012511號 施工疑義現場會勘 | 新設堤牆Ⅱ型+磺港橋雙孔箱涵段+新設堤牆Ⅲ型砌石段+磺港路單孔箱涵段 | 機關/現場需求
7 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 132 | 132 | 132 | 0 | 5107.6 |  |  | 674203.2 | 674203.2 | 674203.2 | 0 |  | 租用2.5個月
8 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 106 | 106 | 106 | 0 | 7385.08 |  |  | 782818.48 | 782818.48 | 782818.48 | 0 |  | 租用2.5個月
9 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 156 | 156 | 156 | 0 | 9752.14 |  |  | 1521333.84 | 1521333.84 | 1521333.84 | 0 |  | 租用4.5個月
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 12582919.68 |  |  | 12582919.68 | 16724713.21 | 17624664.11 | 899950.9 | 0
1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 716633.92 |  |  | 716633.92 | 716633.92 | 716633.92 | 0 |  | #
2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49997.27 |  |  | 349980.89 | 349980.89 | 349980.89 | 0
3 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 850 | 2230 | 2230 | 0 | 805.95 |  |  | 685057.5 | 1797268.5 | 1797268.5 | 0 |  | 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 112年11月23日 北市工水工字第1126063128號 |  | 機關/現場需求
4 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 4 | 4 | 4 | 0 | 49997.27 |  |  | 199989.08 | 199989.08 | 199989.08 | 0
5 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 19 | 19 | 24 | 5 | 179990.18 |  |  | 3419813.42 | 3419813.42 | 4319764.32 | 899950.9
6 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 205971.45 |  |  | 205971.45 | 205971.45 | 205971.45 | 0 |  | #
7 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2424867.76 |  |  | 2424867.76 | 2424867.76 | 2424867.76 | 0 |  | #
8 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  |  | 349980.91 | 349980.91 | 349980.91 | 0
9 | 臨時構台便橋 | M2 | 275 | 464 | 464 | 0 | 15384.09 |  |  | 4230624.75 | 7138217.76 | 7138217.76 | 0 |  |  |  |  | 屬後續擴充5000萬工項 考量防汛需求，配合汛期須新設施工構台以利鋼橋吊放
10 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 60994.76 | 0 | 121989.52 | 121989.52 | 0 |  | 新增工項 0289311038 | 113年1月3日 北市工水工字第1126070809號 |  | 機關/現場需求
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 3183104.82 |  |  | 3183104.82 | 3537274.38 | 3537274.38 | 0 | 0
1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 295 | 295 | 295 | 0 | 299.98 |  |  | 88494.1 | 88494.1 | 88494.1 | 0
2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 59 | 59 | 59 | 0 | 2999.84 |  |  | 176990.56 | 176990.56 | 176990.56 | 0 |  | #
3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 59 | 59 | 59 | 0 | 149.99 |  |  | 8849.41 | 8849.41 | 8849.41 | 0 |  | #
4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1199.93 |  |  | 10799.37 | 10799.37 | 10799.37 | 0 |  | #
5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 22 | 22 | 22 | 0 | 649.96 |  |  | 14299.12 | 14299.12 | 14299.12 | 0 |  | 每組3支
6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 22 | 22 | 22 | 0 | 1299.93 |  |  | 28598.46 | 28598.46 | 28598.46 | 0 |  | 每組3支
7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3499.81 |  |  | 17499.05 | 17499.05 | 17499.05 | 0
8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 5 | 0 | 699.96 |  |  | 3499.8 | 3499.8 | 3499.8 | 0
9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  |  | 14999.18 | 14999.18 | 14999.18 | 0
10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5999.67 |  |  | 5999.67 | 5999.67 | 5999.67 | 0 |  | #
11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49497.3 |  |  | 49497.3 | 49497.3 | 49497.3 | 0
12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2999.84 |  |  | 17999.04 | 17999.04 | 17999.04 | 0
13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 75 | 0 | 11999.35 |  |  | 899951.25 | 899951.25 | 899951.25 | 0
14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 75 | 0 | 1499.92 |  |  | 112494 | 112494 | 112494 | 0
15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11999.35 |  |  | 11999.35 | 11999.35 | 11999.35 | 0 |  | #
16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1999.89 |  |  | 1999.89 | 1999.89 | 1999.89 | 0
17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2999.84 |  |  | 32998.24 | 32998.24 | 32998.24 | 0 |  | #
18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1399.92 |  |  | 4199.76 | 4199.76 | 4199.76 | 0 |  | #
19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  |  | 89995.1 | 89995.1 | 89995.1 | 0
20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8999.51 |  |  | 8999.51 | 8999.51 | 8999.51 | 0
21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5999.67 |  |  | 11999.34 | 11999.34 | 11999.34 | 0
22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  |  | 2499.86 | 2499.86 | 2499.86 | 0
23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  |  | 2499.86 | 2499.86 | 2499.86 | 0
24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2999.84 |  |  | 11999.36 | 11999.36 | 11999.36 | 0
25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19998.91 |  |  | 39997.82 | 39997.82 | 39997.82 | 0 |  | #
26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  |  | 14999.18 | 14999.18 | 14999.18 | 0
27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1299.93 |  |  | 3899.79 | 3899.79 | 3899.79 | 0
28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 4 | 4 | 4 | 0 | 999.95 |  |  | 3999.8 | 3999.8 | 3999.8 | 0
29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8999.51 |  |  | 17999.02 | 17999.02 | 17999.02 | 0 |  | #
30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4199.77 |  |  | 16799.08 | 16799.08 | 16799.08 | 0
31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 2 | 2 | 2 | 0 | 999.95 |  |  | 1999.9 | 1999.9 | 1999.9 | 0
32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 12 | 12 | 12 | 0 | 4499.75 |  |  | 53997 | 53997 | 53997 | 0
33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 2 | 0 | 636265.3 |  |  | 1272530.6 | 1272530.6 | 1272530.6 | 0
34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1999.89 |  |  | 7999.56 | 7999.56 | 7999.56 | 0 |  | #
35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 1 | 1 | 1 | 0 | 119722.49 |  |  | 119722.49 | 119722.49 | 119722.49 | 0
36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 74993.56 | 0 | 74993.56 | 74993.56 | 0 |  | 新增工項 01450D18x8a #一組2支樁 | 北市工水工字第1126063128號 第14點 |  | 設計責任
37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 83492.83 | 0 | 166985.66 | 166985.66 | 0 |  |  |  |  | 設計責任
38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 76193.42 | 0 | 76193.42 | 76193.42 | 0 |  |  |  |  | 設計責任
39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 17998.46 | 0 | 35996.92 | 35996.92 | 0 |  |  |  |  | 設計責任
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  |  | 0 | 993885.6 |  |  | 993885.6 | 3983954.68 | 3983954.68 | 0
1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 48 | 0 | 13067.55 |  |  | 627242.4 | 627242.4 | 627242.4 | 0
2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 28448 | 28448 | 0 | 54.56 |  |  | 366643.2 | 1552122.88 | 1552122.88 | 0 |  | 280m2/月，共24個月 | 112年9月8日 北市工水工字第1126049522號 第19點 | 原契約280m2/月*24個月， 工區範圍28448m2，約1185.34m2/月*24個月 | 設計責任 |  | 工區範圍面積 28448-6720
3 | 環境保護費用，灑水車 | 時 | 0 | 1570 | 1570 | 0 | 0 |  | 1149.42 | 0 | 1804589.4 | 1804589.4 | 0 |  |  | (1)北市工水工字第112049522號 施工疑義第56點 (2)北市工水工字第1126048706號 第3.4點 / 北市工水河字第1126052784號 第4點 | 1.依工程釋疑回覆，增加環境保護費用、百齡暫置區需求 百齡：預估8H*15天 出土/進土4+4月 8*30*4+(730-8*30)*1 | 機關/現場需求
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  |  | 0 | 8414342.08 |  |  | 8414342.08 | 9928418.83 | 10597644.84 | 669226.01 | 0
1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1294.97 | 1294.97 | 1294.97 | 0 | 3662.03 |  |  | 4742218.99 | 4742218.99 | 4742218.99 | 0 |  | 高度2.4m
2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 1840.93 | 1840.93 | 1840.93 | 0 | 352.98 |  |  | 649811.47 | 649811.47 | 649811.47 | 0 |  | 需經審查後設置
3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 59 | 0 | 217.01 |  |  | 12803.59 | 12803.59 | 12803.59 | 0
4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 30 | 0 | 50 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 0
5 | 指示標誌 | 座 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1900.88 |  |  | 36116.72 | 36116.72 | 36116.72 | 0
6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1230.67 |  |  | 12306.7 | 12306.7 | 12306.7 | 0
7 | 施工警告燈號 | 座 | 577 | 577 | 577 | 0 | 1666.03 |  |  | 961299.31 | 961299.31 | 961299.31 | 0
8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 2 | 3 | 1 | 48510.35 |  |  | 97020.7 | 97020.7 | 145531.05 | 48510.35
9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 19 | 19 | 19 | 0 | 587.07 |  |  | 11154.33 | 11154.33 | 11154.33 | 0 |  | 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作
10 | 牌面承座 | 個 | 19 | 19 | 19 | 0 | 664.14 |  |  | 12618.66 | 12618.66 | 12618.66 | 0
11 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9999.45 |  |  | 19998.9 | 19998.9 | 19998.9 | 0
12 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 698.15 | 698.15 | 698.15 | 0 | 209.99 |  |  | 146604.52 | 146604.52 | 146604.52 | 0 |  | 含警示燈
13 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 2498.77 | 2498.77 | 2498.77 | 0 | 299.98 |  |  | 749581.02 | 749581.02 | 749581.02 | 0
14 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 1396.3 | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 199.99 |  |  | 279246.04 | 279246.04 | 279246.04 | 0
15 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21835.68 |  |  | 21835.68 | 21835.68 | 21835.68 | 0
16 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度＜2.1m | M | 355 | 355 | 355 | 0 | 1859.79 |  |  | 660225.45 | 660225.45 | 660225.45 | 0 |  | 百齡暫置區及奇岩二號公園使用
17 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 |  | 293.71 | 0 | 136575.15 | 136575.15 | 0 |  | 新增工項 01556H1001 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 依113年1月29日-北市工水工字第1136010926號 | 奇岩2公園配合鄰近社區居民施工圍設 385+80 | 機關/現場需求 (百齡)
18 | 臨時工 | 時 | 0 | 4920 | 7137 | 2217 | 0 |  | 279.98 | 0 | 1377501.6 | 1998217.26 | 620715.66 |  | 1.臨時指揮人員 2.新增工項 L000006C00001a | 北市工水工字第1126048706號 百齡抽水站暫置會勘 結論 北市工水工字第1126063128號 第13點 單價參考分析表219-4.臨時工，(陸正申請，回報及配合道路挖掘之相關作業) | 百齡抽水站暫置區+議員陳情工區臨時交維 720+4200 | 機關/現場需求 (百齡)
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  |  | 0 | 3112577.47 |  |  | 3112577.47 | 3112577.47 | 3112577.47 | 0 | 0
1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 10 | 0 | 770 |  |  | 7700 | 7700 | 7700 | 0
2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 100 | 0 | 201 |  |  | 20100 | 20100 | 20100 | 0
3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 50 | 0 | 300 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 0
4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 75 | 0 | 650 |  |  | 48750 | 48750 | 48750 | 0
5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 200 | 0 | 28 |  |  | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |  | 橡膠手套
6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0
7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 75 | 0 | 280 |  |  | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0
8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 50 | 0 | 350 |  |  | 17500 | 17500 | 17500 | 0
9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 10 | 0 | 560 |  |  | 5600 | 5600 | 5600 | 0
10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 4 | 0 | 250 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0
11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8300 |  |  | 41500 | 41500 | 41500 | 0
12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1160 |  |  | 5800 | 5800 | 5800 | 0
13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 5 | 0 | 600 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 0
14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1800 |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 0
15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 80 | 0 | 2200 |  |  | 176000 | 176000 | 176000 | 0
16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 232697.98 |  |  | 232697.98 | 232697.98 | 232697.98 | 0
17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 13 |  |  | 65000 | 65000 | 65000 | 0
18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  |  | 2278464 | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 108865.49 |  |  | 108865.49 | 108865.49 | 108865.49 | 0 |  | 含教育訓練及防災演練
七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  |  | 0 | 2769229.16 |  |  | 2769229.16 | 2769229.16 | 2769229.16 | 0 | 0
1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  |  | 2278464 | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 490765.16 |  |  | 490765.16 | 490765.16 | 490765.16 | 0 |  | 含廠製圖及送審文件製作
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26543985.72 |  |  | 26543985.72 | 29883681.06 | #VALUE! | #VALUE! |  | (一~七)*[約10.94944113%] | 29883680.77
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 1 | 1 | 1987650 |  |  | 1987650 | 1987650 | 2727900 | 740250 |  | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費)
1 | 台北港土方管理費 | M3 | 13251 | 13251 | 18186 |  | 150 |  |  | 1987650 | 1987650 | 2727900 | 740250
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  |  |  | 179691.68 |  |  | 179691.68 | 179691.68 | 179691.68 | 0 |  | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費)
1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3208.78 | 3208.78 | 3208.78 |  | 56 |  |  | 179691.68 | 179691.68 | 179691.68 | 0

## 4變 (總表)
臺北市政府工務局水利工程處
第4次變更項目對照詳細表
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站) | [9 empty] | 日期： | 2025-01-08
原契約分為 10 部分 本次變更 5 部分原有 393 項 | [8 empty] | 訂約總價 |  | 257600000
前經 3 次變更設計，計新增 43 項，減少 3 項，變更 27 項，變更後合計 438 項 | [8 empty] | 前次變更後總價(綜簽) |  | 308240521
本次變更設計，計新增 項，減少 項，變更 項，變更後合計 項 | [8 empty] | 本次變更後總價 |  | 328071062
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 變更後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 變更後 合價 | 追加 | 追減 | 備註 | 變更依據 | 數量計算式 | 變更原因
壹 | 發包工程費 | 式 |  |  |  | 308240521 |  | 308240521 | 328071062 | 27279851.13 | -7449310.13 |  | 19830541 | 19830541
一 | 工程費 | 式 |  |  |  | 232868088.53 |  | 232868088.53 | 248505209.41 | 23086431.01 | -7449310.13
(一) | 整備工程 | 式 |  |  |  | 61233815.54 |  | 61233815.54 | 61609834.8 | 5393301.85 | -5017282.59
1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 720.24 | 720.24 |  | 193.11 |  | 139085.55 | 139085.55 | 0 | 0
2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 4813.44 | 4813.44 |  | 1046.16 |  | 5035628.39 | 5035628.39 | 0 | 0
3 | 盤踞切割 | M | 1743 | 1743 |  | 6199.66 |  | 10806007.38 | 10806007.38 | 0 | 0 | #磺港路橋(奇岩抽水站旁)1533.9m、希冀橋208.6m
4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 28009.56 | 27495.6367 | -513.9233 | 48.28 |  | 1352301.56 | 1327489.34 |  | -24812.22 |  | 112.12.12北市工水工字第1126067256號結論5 113.7.2北市工水工字第1136038674號 |  | 集水井、管涵減作挖方減少 箱涵高程調整
5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 4726.67 | 4726.67 |  | 599.71 |  | 2834631.27 | 2834631.27 | 0 | 0
6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 13120 | 15767.2226 | 2647.2226 | 104.64 |  | 1372876.8 | 1649882.17 | 277005.37 |  |  | 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論3 113.7.2北市工水工字第1136038674號 | (5.46*7.42/2-5.46*3.71/2)*50=506.42 | 低水護岸坡度調整1:2 箱涵高程調整
7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 13251 | 18186 | 4935 | 1027.37 |  | 13613679.87 | 18683750.82 | 5070070.95 |  | 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 補紀錄 112.11.23北市工水工字第1126063128號結論6 |  | 增加房屋廢方、基樁、PC樁產出
8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 4601.44 | 0 | -4601.44 | 1084.98 |  | 4992470.37 | 0 |  | -4992470.37 |  | 補紀錄 |  | 改運台北港
9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 2588.5 | 2588.5 |  | 30.45 |  | 78819.83 | 78819.83 | 0 | 0 | #含瀝青鋪面打毛
10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 9177 | 9177 |  | 28.48 |  | 261360.96 | 261360.96 | 0 | 0
11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 162.5 | 162.5 |  | 65.4 |  | 10627.5 | 10627.5 | 0 | 0
12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 5217.7 | 5217.7 |  | 20.19 |  | 105345.36 | 105345.36 | 0 | 0
13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 782.66 | 782.66 |  | 2286.68 |  | 1789692.97 | 1789692.97 | 0 | 0 | #
14 | 節塊吊放 | 次 | 425 | 425 |  | 521.15 |  | 221488.75 | 221488.75 | 0 | 0 | #磺港路橋、共月橋、三合橋
15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 255.5 | 415.08 | 159.58 | 289.67 |  | 74010.69 | 120236.22 | 46225.53 |  |  | 113.8.20北市工水工字第1136047137號結論(8) | 34.27+66.51+58.80 | 既有欄杆老舊損傷，為維護行人通行安全及美觀
16 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 2204 | 2204 |  | 3082.11 |  | 6792970.44 | 6792970.44 | 0 | 0
17 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 66 | 66 |  | 3311.26 |  | 218543.16 | 218543.16 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 18 | 18 |  | 1199.93 |  | 21598.74 | 21598.74 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
19 | 解說牌拆除 | 座 | 4 | 4 |  | 2999.84 |  | 11999.36 | 11999.36 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 |  | 2999.84 |  | 59996.8 | 59996.8 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 15 | 15 |  | 2999.84 |  | 44997.6 | 44997.6 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 |  | 399978.19 |  | 399978.19 | 399978.19 | 0 | 0 | 水閘門
23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 0 | 280 |  | 8624000 | 8624000 | 0 | 0 | [人力工項不打折]
24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 2150 | 2150 | 0 | 70.56 |  | 151704 | 151704 | 0 | 0 | 百齡暫置場整地需求
25 | 餘土分類處理 | 日 | 111 | 111 | 0 | 20000 |  | 2220000 | 2220000 | 0 | 0 | 新增工項 02323M00AC |  |  |  |  | 監造提供數量?
(二) | 土建景觀工程 | 式 |  | 0 | 0 | 30807124.3 |  | 30807124.3 | 32922335.33 | 3941823.39 | -1826612.36
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1887.64 | 1887.64 | 0 | 320.72 |  | 605403.9 | 605403.9 | 0
2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 402.21 | 402.21 | 0 | 346.06 |  | 139188.79 | 139188.79 | 0
3 | 鋼筋，SD280W | KG | 18865.76 | 18865.76 | 0 | 36.4 |  | 686713.66 | 686713.66 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 107.91 | 107.91 | 0 | 3114.97 |  | 336136.41 | 336136.41 | 0
5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 564.01 | 564.01 | 0 | 3320.96 |  | 1873054.65 | 1873054.65 | 0
6 | 普通模板，丙種 | M2 | 1926.87 | 1926.87 | 0 | 533.61 |  | 1028197.1 | 1028197.1 | 0 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 301.33 | 301.33 | 0 | 1299.82 |  | 391674.76 | 391674.76 | 0 |  | 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094 | 60 |  | 359480.4 | 774800.96 | 415320.56 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 113.8.20北市工水工字第1136047137號結論(8) | (6.35*2+0.53*11)*(18.25+16+3.25)+(6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(3.5+2.4*2+21.7+24.85+57.6+3.21)+(6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(34.27+66.51)+((1.8+2.34)*2+1.4*8+3.144*2)*(21.65+17.75)=6922.01 | 護欄b(磺港橋+樓梯M)、欄杆B'(樓梯G、J+三合祠+護岸三左右岸+磺港橋頭)、清江公園側、欄杆C'(保護樹A、B)
9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094 | 31.9 |  | 191123.75 | 411935.85 | 220812.1 |  |  | 113.8.20北市工水工字第1136047137號結論(8) | (6.35*2+0.53*11)*(18.25+16+3.25)+(6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(3.5+2.4*2+21.7+24.85+57.6+3.21)+(6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(34.27+66.51)+((1.8+2.34)*2+1.4*8+3.144*2)*(21.65+17.75)=6922.01 | 為上項材料加工費用
10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 1180.03 | 1180.03 | 0 | 107.3 |  | 126617.22 | 126617.22 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 3879.21 | 3879.21 | 0 | 3092.69 |  | 11997193.97 | 11997193.97 | 0
12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 462.9 | 462.9 | 0 | 3961.37 |  | 1833718.17 | 1833718.17 | 0
13 | 石材鋪面 | M2 | 5.09 | 5.09 | 0 | 3965.59 |  | 20184.85 | 20184.85 | 0 |  |  | 放後擴 | 59.03+161.99+5.09+5.09+31.2+17.9=280.30 | 圖說數量計算
14 | 卵石鋪面 | M2 | 18.76 | 18.76 | 0 | 3391.22 |  | 63619.29 | 63619.29 | 0
15 | 露骨材地坪 | M2 | 118.92 | 118.92 | 0 | 773.85 |  | 92026.24 | 92026.24 | 0
16 | PC地坪 | M2 | 173.3 | 173.3 | 0 | 948.34 |  | 164347.32 | 164347.32 | 0
17 | 格柵鋪面B | 座 | 1 | 1 | 0 | 144378.63 |  | 144378.63 | 144378.63 | 0
18 | 細石子鋪面 | C.M3 | 156.68 | 156.68 | 0 | 145.21 |  | 22751.5 | 22751.5 | 0
19 | 鋼板收邊A型 | M | 689.86 | 689.86 | 0 | 2755.78 |  | 1901102.39 | 1901102.39 | 0 |  | #
20 | 鋼板收邊B型 | M | 12.91 | 12.91 | 0 | 576.77 |  | 7446.1 | 7446.1 | 0 |  | #
21 | 界石收邊 | M | 56.09 | 56.09 | 0 | 615.31 |  | 34512.74 | 34512.74 | 0
22 | 緣石收邊 | M | 656.91 | 656.91 | 0 | 685.27 |  | 450160.72 | 450160.72 | 0 |  | #
23 | 道路緣石收邊 | M | 1254.13 | 1254.13 | 0 | 699.69 |  | 877502.22 | 877502.22 | 0 |  | #
24 | 道路緣石斜坡式 | M | 44.64 | 44.64 | 0 | 1199.27 |  | 53535.41 | 53535.41 | 0 |  | #
25 | 場鑄道路緣石 | M | 142.26 | 142.26 | 0 | 57.68 |  | 8205.56 | 8205.56 | 0 |  | #
26 | 伸縮縫 | M | 8.5 | 8.5 | 0 | 138.84 |  | 1180.14 | 1180.14 | 0
27 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 0 | 2145.31 |  | 43935.95 | 43935.95 | 0 |  | #
28 | 座台A | M | 56.1 | 56.1 | 0 | 511.36 |  | 28687.3 | 28687.3 | 0
29 | 座台D | M | 16.6 | 16.6 | 0 | 829.1 |  | 13763.06 | 13763.06 | 0
30 | 座台E | M | 2 | 2 | 0 | 443.91 |  | 887.82 | 887.82 | 0
31 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 0 | 26450.3 |  | 185152.1 | 185152.1 | 0
32 | 座椅B | M | 19.2 | 19.2 | 0 | 443.91 |  | 8523.07 | 8523.07 | 0 |  | #
33 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 0 | 23899.56 |  | 47799.12 | 47799.12 | 0
34 | 座椅D-1 | 座 | 8 | 8 | 0 | 25125.57 |  | 201004.56 | 201004.56 | 0 |  | #
35 | 座椅D-2 | 座 | 3 | 3 | 0 | 24022.04 |  | 72066.12 | 72066.12 | 0
36 | 草地座階 | M | 30.1 | 30.1 | 0 | 545.1 |  | 16407.51 | 16407.51 | 0 |  | #
37 | 砌石擋牆A | M | 31.2 | 35.2 | 4 | 8355.11 |  | 260679.43 | 294099.87 | 33420.44 |  |  | 113.2.7北市工水工字第1136012436號結論3 | 23.2+12 | 實作數量計算
38 | 砌石擋牆B | M | 17.9 | 24.3 | 6.4 | 5394.64 |  | 96564.06 | 131089.75 | 34525.69 |  |  | 113.2.7北市工水工字第1136012436號結論3 | 24.3 | 實作數量計算
39 | 鋼板擋牆 | M | 19.6 | 19.6 | 0 | 432.57 |  | 8478.37 | 8478.37 | 0
40 | 擋牆b’型 | M | 24.9 | 24.9 | 0 | 1224.22 |  | 30483.08 | 30483.08 | 0
41 | 擋牆c’型 | M | 3.5 | 3.5 | 0 | 1148.63 |  | 4020.21 | 4020.21 | 0
42 | 樓梯E | 座 | 1 | 1 | 0 | 5698.63 |  | 5698.63 | 5698.63 | 0
43 | 樓梯G | 座 | 1 | 1 | 0 | 5963.22 |  | 5963.22 | 5963.22 | 0
44 | 樓梯H | 座 | 1 | 1 | 0 | 1421.11 |  | 1421.11 | 1421.11 | 0
45 | 樓梯J | 座 | 1 | 1 | 0 | 4031.83 |  | 4031.83 | 4031.83 | 0
46 | 樓梯K | 座 | 1 | 1 | 0 | 3313.67 |  | 3313.67 | 3313.67 | 0
47 | 欄杆B | M | 149.5 | 149.5 | 0 | 1975.94 |  | 295403.03 | 295403.03 | 0
48 | 欄杆C | M | 39.3 | 39.3 | 0 | 4874.23 |  | 191557.24 | 191557.24 | 0
49 | 護欄b | M | 51.3 | 51.3 | 0 | 2938.96 |  | 150768.65 | 150768.65 | 0
50 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 0 | 23029.53 |  | 23029.53 | 23029.53 | 0 |  | #
51 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 18604.87 |  | 37209.74 | 37209.74 | 0 |  | #
52 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 0 | 18604.87 |  | 18604.87 | 18604.87 | 0
53 | 方向指示牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 11654.82 |  | 23309.64 | 23309.64 | 0
54 | 水位警示設施 | 座 | 2 | 2 | 0 | 25107.48 |  | 50214.96 | 50214.96 | 0
55 | 警示設施說明牌A | 座 | 1 | 1 | 0 | 22415.66 |  | 22415.66 | 22415.66 | 0
56 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 0 | 21723.54 |  | 21723.54 | 21723.54 | 0
57 | 警示設施說明牌C | 座 | 1 | 1 | 0 | 22646.36 |  | 22646.36 | 22646.36 | 0
58 | 警示設施說明牌D | 座 | 4 | 4 | 0 | 17340.05 |  | 69360.2 | 69360.2 | 0
59 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 0 | 17340.05 |  | 104040.3 | 104040.3 | 0
60 | 解說牌B | 座 | 1 | 1 | 0 | 17496.65 |  | 17496.65 | 17496.65 | 0
61 | 解說牌C | 座 | 1 | 1 | 0 | 1501.66 |  | 1501.66 | 1501.66 | 0
62 | 解說牌E | 座 | 1 | 1 | 0 | 1240.05 |  | 1240.05 | 1240.05 | 0
63 | 解說牌F | 座 | 1 | 1 | 0 | 1470.75 |  | 1470.75 | 1470.75 | 0
64 | 解說牌G | 座 | 1 | 1 | 0 | 1326.56 |  | 1326.56 | 1326.56 | 0
65 | 高程控制牌 | 座 | 3 | 3 | 0 | 331.64 |  | 994.92 | 994.92 | 0
66 | 高程控制樁B | 座 | 7 | 7 | 0 | 952.18 |  | 6665.26 | 6665.26 | 0
67 | 三合祠入口意象 | 座 | 1 | 1 | 0 | 272825.21 |  | 272825.21 | 272825.21 | 0
68 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 759.43 | 759.43 | 0 | 647.65 |  | 491844.84 | 491844.84 | 0
69 | 垃圾筒 | 組 | 1 | 1 | 0 | 10412.73 |  | 10412.73 | 10412.73 | 0 |  | #
70 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 0 | 4575.03 |  | 13725.09 | 13725.09 | 0 |  | #含安裝
71 | 自然景石 | T | 88.17 | 88.17 | 0 | 15299.17 |  | 1348927.82 | 1348927.82 | 0 |  | #含結構、吊運 | 放結算5%內 | (12*3234+35*1078+19*336+46*134)/1000=89.09，景石A*12景石B*35景石C*19景石D*46共112顆 | 實作數量計算
72 | 陰井 | 座 | 25 | 25 | 0 | 4498.31 |  | 112457.75 | 112457.75 | 0
73 | PP陰井 | 座 | 13 | 13 | 0 | 3353.5 |  | 43595.5 | 43595.5 | 0
74 | 截水溝A型 | M | 9.8 | 9.8 | 0 | 9873.85 |  | 96763.73 | 96763.73 | 0
75 | 截水溝B型 | M | 6.2 | 6.2 | 0 | 6554 |  | 40634.8 | 40634.8 | 0
76 | 截水溝C型 | M | 3.3 | 3.3 | 0 | 8390.27 |  | 27687.89 | 27687.89 | 0
77 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 40.6 | 40.6 | 0 | 671.95 |  | 27281.17 | 27281.17 | 0 |  | #
78 | ∮3"HDPE透水管 | M | 176.7 | 176.7 | 0 | 658.27 |  | 116316.31 | 116316.31 | 0
79 | ∮4"HDPE透水管 | M | 251.7 | 251.7 | 0 | 730.37 |  | 183834.13 | 183834.13 | 0
80 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 6.8 | 6.8 | 0 | 406.38 |  | 2763.38 | 2763.38 | 0
81 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 44.2 | 44.2 | 0 | 457.88 |  | 20238.3 | 20238.3 | 0 |  | #
82 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 10.7 | 10.7 | 0 | 499.08 |  | 5340.16 | 5340.16 | 0 |  | #
83 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 62.5 | 62.5 | 0 | 545.82 |  | 34113.75 | 34113.75 | 0 |  | #
84 | 淺溝 | M | 84.8 | 84.8 | 0 | 7340.02 |  | 622433.7 | 622433.7 | 0 |  | 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
85 | 雨水回收槽 | 座 | 2 | 0 | -2 | 913306.18 |  | 1826612.36 | 0 |  | -1826612.36 | # | 依「磺港溪再造委託規劃設計工作(延壽橋至西安橋) 公共設施用地開發保水檢核(定稿版)」辦理。113.10.23備忘錄
86 | 雨水回收槽(1) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 704273.82 | 0 | 704273.82 | 704273.82 |  | 契約單價 |  | 25.25M2
87 | 雨水回收槽(2) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1255553.18 | 0 | 1255553.18 | 1255553.18 |  | 契約單價 |  | 50.5M2
88 | 雨水回收槽(3) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1277917.6 | 0 | 1277917.6 | 1277917.6 |  | 契約單價 |  | 61.4M2
(三) | 橋梁工程 | 式 |  | 0 | 0 | 45369259.61 |  | 45369259.61 | 45534026.65 | 164767.04 | 0
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 928.51 | 928.51 | 0 | 320.72 |  | 297791.73 | 297791.73 | 0
2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.33 | 26.33 | 0 | 3114.97 |  | 82017.16 | 82017.16 | 0
3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 36.86 | 36.86 | 0 | 3320.96 |  | 122410.59 | 122410.59 | 0
4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 654.83 | 654.83 | 0 | 3643.53 |  | 2385892.75 | 2385892.75 | 0
5 | 鋼筋，SD280W | KG | 6240.88 | 6240.88 | 0 | 36.4 |  | 227168.03 | 227168.03 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
6 | 鋼筋，SD420W | KG | 102796.95 | 102796.95 | 0 | 38.71 |  | 3979269.93 | 3979269.93 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
7 | 清水模板，甲種 | M2 | 223.3 | 223.3 | 0 | 1154.91 |  | 257891.4 | 257891.4 | 0 |  | 橋面。本項納入(清水模板)物價指數調整
8 | 清水模板，乙種 | M2 | 450.04 | 484.314 | 34.274 | 982.93 |  | 442357.82 | 476046.76 | 33688.94 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整 | 113.7.2北市工水工字第1136038674號 113.8.13北市工水工字第1136046685號 |  | 配合自來水附掛管線
9 | 普通模板，乙種 | M2 | 28.27 | 42.535 | 14.265 | 804.75 |  | 22750.28 | 34230.04 | 11479.76 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 113.7.2北市工水工字第1136038674號 113.8.13北市工水工字第1136046685號 |  | 配合自來水附掛管線
10 | 耐候鋼，A242 | kg | 25655 | 25655 | 0 | 75 |  | 1924125 | 1924125 | 0
11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 3691 | 3691 | 0 | 60 |  | 221460 | 221460 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 3691 | 3691 | 0 | 31.9 |  | 117742.9 | 117742.9 | 0
13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 2162 | 2162 | 0 | 278.08 |  | 601208.96 | 601208.96 | 0
14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 99.7 | 99.7 | 0 | 1399.92 |  | 139572.02 | 139572.02 | 0 |  | #
15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 95900 | 95900 | 0 | 107.3 |  | 10290070 | 10290070 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 放結算
16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 438.86 | 611.66 | 172.8 | 692.12 |  | 303743.78 | 423342.12 | 119598.34 |  | 需符合中華民國國家標準4750 | 補紀錄 | 1.8*3*32=172.8 | 希冀橋施工需求
17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 342.71 | 342.71 | 0 | 48.28 |  | 16546.04 | 16546.04 | 0
18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 231.09 | 231.09 | 0 | 721.02 |  | 166620.51 | 166620.51 | 0
19 | 放樣 | M2 | 27956 | 27956 | 0 | 28 |  | 782768 | 782768 | 0 |  | #
20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 322 | 322 | 0 | 19011.37 |  | 6121661.14 | 6121661.14 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 100 | 100 | 0 | 373.08 |  | 37308 | 37308 | 0
22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 83 | 83 | 0 | 616.49 |  | 51168.67 | 51168.67 | 0
23 | 希冀橋無障礙警示帶 | M2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1874.26 |  | 3935.95 | 3935.95 | 0
24 | 希冀橋欄杆A，新設，H=110cm | M | 62 | 62 | 0 | 2388.43 |  | 148082.66 | 148082.66 | 0 |  | #
25 | 希冀橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 33 | 33 | 0 | 12777.68 |  | 421663.44 | 421663.44 | 0 |  | #
26 | 希冀橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 71914.34 |  | 2344407.48 | 2344407.48 | 0 |  | #
27 | 希冀橋耐候鋼透空步道雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 189793.78 |  | 6187277.23 | 6187277.23 | 0 |  | #
28 | 希冀橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 0 | 78208.24 |  | 78208.24 | 78208.24 | 0 |  | #
29 | 希冀橋樓梯扶手 | M | 9.6 | 9.6 | 0 | 4213.48 |  | 40449.41 | 40449.41 | 0 |  | #
30 | 透空步道混凝土踏階 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2005.23 |  | 2005.23 | 2005.23 | 0
31 | 耐候鋼收邊(含封板) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 21727.78 |  | 708325.63 | 708325.63 | 0 |  | #
32 | 金屬製品，耐候鋼截水溝(t:8mm，w:17.2cm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 15955.67 |  | 520154.84 | 520154.84 | 0 |  | #
33 | 落水頭，不銹鋼製，方型(無牙)，標稱口徑50mm(含拆換) | 只 | 4 | 4 | 0 | 299.98 |  | 1199.92 | 1199.92 | 0
34 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 4.8 | 4.8 | 0 | 119.99 |  | 575.95 | 575.95 | 0 |  | #
35 | 希冀橋 | 座 | 1 | 1 | 0 | 849172.02 |  | 849172.02 | 849172.02 | 0
36 | 磺港路橋 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2066157.04 |  | 2066157.04 | 2066157.04 | 0
37 | 地質鑽探 | 孔 | 2 | 2 | 0 | 201796.15 |  | 403592.3 | 403592.3 | 0
38 | 鋼構吊裝 | kg | 96850 | 96850 | 0 | 16.21 |  | 1569938.5 | 1569938.5 | 0
39 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 18 | 18 | 0 | 79587.17 |  | 1432569.06 | 1432569.06 | 0 | [6 empty] | (沅璟78700+偉寯81580+振華78500)/3=79594
(四) | 河川工程 | 式 |  | 0 | 0 | 31723888.27 |  | 31723888.27 | 35339338.93 | 3747920.5 | -132469.84
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 22 | 22 | 0 | 3114.97 |  | 68529.34 | 68529.34 | 0
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 302 | 302 | 0 | 3320.96 |  | 1002929.92 | 1002929.92
3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 3643.53 |  | 0 | 0 | 0
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1090 | 1501.8983 | 411.8983 | 199.99 |  | 217989.1 | 300364.64 | 82375.54
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1203 | 1274.989 | 71.989 | 982.93 |  | 1182464.79 | 1253224.94 | 70760.15 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整 | 112.12.12北市工水工字第1126067256號結論2 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論2 113.7.2北市工水工字第1136038674號 | 詳計算式 | 磺港橋臨清江公園側擋土牆 磺港橋頭既有結構銜接
6 | 普通模板，乙種 | M2 | 393 | 821.9236 | 428.9236 | 804.75 |  | 316266.75 | 661443.02 | 345176.27 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 112.12.12北市工水工字第1126067256號結論2 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論2 113.7.2北市工水工字第1136038674號 | 詳計算式 | 磺港橋臨清江公園側擋土牆 磺港橋頭既有結構銜接
7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13138 | 35217.513 | 22079.513 | 36.4 |  | 478223.2 | 1281917.47 | 803694.27 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 112.12.12北市工水工字第1126067256號結論2 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論2 113.7.2北市工水工字第1136038674號 | 詳計算式 | 磺港橋臨清江公園側擋土牆 磺港橋頭既有結構銜接
8 | 鋼筋，SD420W | KG | 15589 | 25125.1749 | 9536.1749 | 38.71 |  | 603450.19 | 972595.52 | 369145.33 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 112.12.12北市工水工字第1126067256號結論2 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論2 113.7.2北市工水工字第1136038674號 | 詳計算式 | 磺港橋臨清江公園側擋土牆 磺港橋頭既有結構銜接 微型樁
9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 776 | 776 | 0 | 2510.64 |  | 1948256.64 | 1948256.64 | 0 |  | #卵石，厚30cm，含勾縫
10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 235 | 251.85 | 16.85 | 3297.86 |  | 774997.1 | 830566.04 | 55568.94 |  | # | 113.4.3北市工水工字第11360222225號結論2 | 詳計算式 | 採30-50cm單層自然排列，以15-25CM塊石填補空隙
11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 102 | 173.82 | 71.82 | 2952.01 |  | 301105.02 | 513118.38 | 212013.36 |  | # | 113.3.4北市供水工字第1136015678號結論3 | 詳計算式 | 依圖說施作
12 | 抿石子 | M2 | 400 | 841.364 | 441.364 | 1454.49 |  | 581796 | 1223755.52 | 641959.52 |  |  | 113.3.8北市工水工字第1136016678號清江公園復舊 113.8.20北市工水工字第1136047137號結論(8) | 詳計算式 | 清江公園復舊及新設欄杆B'基座抿石
13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 333 | 333 | 0 | 434.98 |  | 144848.34 | 144848.34 | 0
14 | 蜂巢格網 | M2 | 1702 | 1552.445 | -149.555 | 885.76 |  | 1507563.52 | 1375093.68 |  | -132469.84 | # | 113.4.22北市工水工字第1136025097號結論1 | 詳計算式 | 調整護坡範圍
15 | 伸縮縫 | M | 49 | 49 | 0 | 138.84 |  | 6803.16 | 6803.16 | 0
16 | 施工縫 | M | 85 | 85 | 0 | 326.28 |  | 27733.8 | 27733.8 | 0
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 385 | 1674.72 | 1289.72 | 692.12 |  | 266466.2 | 1159107.21 | 892641.01 |  | 需符合中華民國國家標準4750 | 補紀錄
18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 0 | 0 | 0 | 1706.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用
19 | 河道整理 | B.M3 | 1070.5 | 1070.5 | 0 | 49 |  | 52454.5 | 52454.5 | 0
20 | 沉水式污物泵，SUS304不銹鋼，Q=0.3cms，D=300mm | 台 | 2 | 2 | 0 | 5349708.26 |  | 10699416.52 | 10699416.52 | 0
21 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 571.08 | 571.08 | 0 | 5456.33 |  | 3116000.94 | 3116000.94 | 0
22 | 泥漿運棄及處理 | M3 | 161.39 | 0 | -161.39 | 1481.84 |  | 239154.16 | 0 | -239154.16 |  |  | 改運台北港
24 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 634.14 | 776.7933 | 142.6533 | 3120.65 |  | 1978928.99 | 2424100.12 | 445171.13 |  | 新增工項 0238632202b #卵石，厚70cm | 113.4.3北市工水工字第11360222225號結論1 | 詳計算式 | 新河道開挖後土層軟弱為利砌排穩固
25 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 343.5 | 343.5 | 0 | 119.99 |  | 41216.57 | 41216.57 | 0 |  | #
26 | 洩水袋 | 個 | 451 | 451 | 0 | 324.97 |  | 146561.47 | 146561.47 | 0 |  | 新增工項 0263980007
28 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 1513 | 1513 | 0 | 926.62 |  | 1401976.06 | 1401976.06 | 0 |  | 回收混凝土碎料作為河床封底材料相關費用 |  |  |  |  | 35.6704
29 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 1177.9 | 1177.9 | 0 | 3832.9 |  | 4514772.91 | 4514772.91 | 0 |  | 新增工項 0331027203 | 放結算39.09 |  |  |  | 河岸堤牆及護岸使用Ⅱ型水泥； 766+塊石背填:(1.5*1.5*0.45*0.45)^(1/2)*(295+57.3)m*0.15mTH=8.59 774.59
30 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 442.5 | 734.296 | 291.796 | 234.99 |  | 103983.08 | 172552.22 | 68569.14 |  | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費) | 113.2.7北市工水工字第1136012436號結論3 | 詳計算式 | 受保護樹擋牆B坡面鋪設剛線網
(五) | 下水道工程 | 式 |  | 0 | 0 | 28004421.2 |  | 28004421.2 | 33518571.4 | 5987095.54 | -472945.34
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 252 | 109.33 | -142.67 | 3114.97 |  | 784972.44 | 340559.67 |  | -444412.77 |  | 113.7.2北市工水工字第1136038674號第17條 |  | 雙孔箱涵PC減做
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2490 | 2490 | 0 | 3320.96 |  | 8269190.4 | 8269190.4 | 0 |  |  | 放結算22.33
3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 | 998 | 0 | 1749.16 |  | 1745661.68 | 1745661.68 | 0
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3740 | 3597.33 | -142.67 | 199.99 |  | 747962.6 | 719430.03 |  | -28532.57 |  |  |  | 因雙孔箱涵PC減做，泵送總量減少
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 4240 | 4949.6072 | 709.6072 | 982.93 |  | 4167623.2 | 4865117.41 | 697494.21 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整 | 112.11.23北市工水工字第1126063128號結論18 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 |  | 1.單雙孔箱涵數量計算 2.配合A標箱涵高程調整 3.箱涵出口結構
6 | 清水模板，丙種 | M2 | 38 | 49.36 | 11.36 | 698.28 |  | 26534.64 | 34467.1 | 7932.46 |  | 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 |  | 1.單雙孔箱涵數量計算 2.配合A標箱涵高程調整 3.箱涵出口結構
7 | 普通模板，乙種 | M2 | 783 | 1409.35 | 626.35 | 804.75 |  | 630119.25 | 1134174.41 | 504055.16 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 |  | 1.單雙孔箱涵數量計算 2.配合A標箱涵高程調整 3.箱涵出口結構
8 | 普通模板，丙種 | M2 | 300 | 761.34 | 461.34 | 533.61 |  | 160083 | 406258.64 | 246175.64 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 |  | 1.單雙孔箱涵數量計算 2.配合A標箱涵高程調整 3.箱涵出口結構
9 | 鋼筋，SD280W | KG | 137462 | 207085.1728 | 69623.1728 | 36.4 |  | 5003616.8 | 7537900.29 | 2534283.49 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 |  | 1.單雙孔箱涵數量計算 2.配合A標箱涵高程調整 3.箱涵出口結構
10 | 鋼筋，SD420W | KG | 116638 | 168230.73 | 51592.73 | 38.71 |  | 4515056.98 | 6512211.56 | 1997154.58 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 |  | 1.單雙孔箱涵數量計算 2.配合A標箱涵高程調整 3.箱涵出口結構
11 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 112 | 112 | 0 | 2865.8 |  | 320969.6 | 320969.6 |  |  | 改D600mm | 113.6.20總工程司視察工地指示 |  | 113.6.20總工程司視察工地指示
12 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 47 | 47 | 0 | 1477.97 |  | 69464.59 | 69464.59 | 0
13 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 148 | 148 | 0 | 151.71 |  | 22453.08 | 22453.08 | 0
14 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 6 | 6 | 0 | 15778.75 |  | 94672.5 | 94672.5 | 0
15 | 伸縮縫 | M | 746 | 746 | 0 | 138.84 |  | 103574.64 | 103574.64 |  |  | 依實作計算
16 | 施工縫 | M | 1740 | 1740 | 0 | 326.28 |  | 567727.2 | 567727.2 |  |  | 依實作計算
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 783 | 783 | 0 | 692.12 |  | 541929.96 | 541929.96 | 0 |  | 需符合中華民國國家標準4750
18 | 舌閥，含止傾桿，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑1200mm | 組 | 1 | 1 | 0 | 214228.32 |  | 214228.32 | 214228.32 | 0
19 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 44 | 44 | 0 | 422.28 |  | 18580.32 | 18580.32 | 0
(六) | 道路及附屬工程 | 式 |  |  |  | 13631722.12 |  | 13631722.12 | 15473288.6 | 1841566.48 | 0
1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 230 | 230 | 0 | 7517.15 |  | 1728944.5 | 1728944.5 | 0
2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 689 | 689 | 0 | 7496.55 |  | 5165122.95 | 5165122.95 | 0
3 | 路基整理 | M2 | 4589 | 4589 | 0 | 11.6 |  | 53232.4 | 53232.4 | 0
4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 4589 | 4589 | 0 | 42.46 |  | 194848.94 | 194848.94 | 0
5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 13765 | 13765 | 0 | 15.96 |  | 219689.4 | 219689.4 | 0
6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 49 | 49 | 0 | 3114.97 |  | 152633.53 | 152633.53 | 0
7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 328 | 494.42 | 166.42 | 3320.96 |  | 1089274.88 | 1641949.04 | 552674.16
8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 377 | 543.42 | 166.42 | 199.99 |  | 75396.23 | 108678.57 | 33282.34
9 | 清水模板，丙種 | M2 | 867 | 889.83 | 22.83 | 698.28 |  | 605408.76 | 621350.49 | 15941.73 |  | 本項納入(清水木模)物價指數調整
10 | 普通模板，丙種 | M2 | 1257 | 1257 | 0 | 533.61 |  | 670747.77 | 670747.77 | 0 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
11 | 鋼筋，SD280W | KG | 12810 | 46866.82 | 34056.82 | 36.4 |  | 466284 | 1705952.25 | 1239668.25 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
12 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 158 | 158 | 0 | 3615.1 |  | 571185.8 | 571185.8 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
13 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 3713 | 3713 | 0 | 107.44 |  | 398924.72 | 398924.72 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
14 | 伸縮縫 | M | 155 | 155 | 0 | 138.84 |  | 21520.2 | 21520.2 | 0
15 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | 1376.7 | 1376.7 | 0 | 1288.28 |  | 1773575.08 | 1773575.08 | 0 |  | 新增工項 03110700k2
16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M | 512.1 | 512.1 | 0 | 868.84 |  | 444932.96 | 444932.96 | 0 |  | 新增工項 03110700h2 |  |  |  |  | 新設側溝長度： 872m 寬度0.6m
(七) | 植栽工程 | 式 |  |  | 0 | 901865.78 |  | 5797339.81 | 5864027.48 | 66687.67 | 0 |  |  |  |  | 924.1 | 853.5
1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1 | 1 | 0 | 704.48 |  | 704.48 | 704.48 | 0 |  | 穴孔：D=20CM， H=20CM
2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 1 | 1 | 0 | 399.98 |  | 399.98 | 399.98 | 0 |  | #保護樹、移植喬木
3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 14 | 15 | 1 | 3569.75 |  | 49976.5 | 53546.25 | 3569.75 |  | #保活一年 | 112.11.16北市工水工字第1126062167號結論(一)
4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 2 | 2 | 0 | 4082.87 |  | 8165.74 | 8165.74 | 0 |  | 保活一年
5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 6 | 9 | 3 | 7408.14 |  | 44448.84 | 66673.26 | 22224.42 |  | 保活一年 | 112.11.16北市工水工字第1126062167號結論(一)
6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 8 | 8 | 0 | 10318.74 |  | 82549.92 | 82549.92 | 0 |  | 保活一年
7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 5 | 0 | 15163.34 |  | 75816.7 | 75816.7 | 0 |  | #保活一年
8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 3 | 3 | 0 | 21801.91 |  | 65405.73 | 65405.73 | 0 |  | 保活一年
9 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 0 | 29983.23 |  | 59966.46 | 59966.46 | 0
10 | 移植，喬木類移植，50cm≦米高直徑＜55cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 28372.4 |  | 28372.4 | 28372.4 | 0
11 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 73084.87 |  | 73084.87 | 73084.87 | 0
12 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 4 | 4 | 0 | 22813.26 |  | 91253.04 | 91253.04 | 0 |  | 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄
13 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，米高直徑＜10cm | 株 | 1 | 2 | 1 | 1079.85 |  | 1079.85 | 2159.7 | 1079.85 |  | 免保活 | 112.10.26北市工水工字第1126058144號
14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 7 | 6 | 1963.19 |  | 1963.19 | 13742.33 | 11779.14
15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 3 | 2 | 2216.48 |  | 2216.48 | 6649.44 | 4432.96
16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 6 | 5 | 4720.31 |  | 4720.31 | 28321.86 | 23601.55
17 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 162 | 162 | 0 | 1859.79 |  | 301285.98 | 301285.98 | 0 |  | 保護樹菱形格網護樹圍籬
18 | 植栽保護，保護工作，喬木類，(受保護樹鋼材支架) | 組 | 1 | 1 | 0 | 10254.44 |  | 10254.44 | 10254.44 | 0 |  | #含基礎及施作所需費用
19 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 268 | 268 | 0 | 40 |  | 10720 | 10720 | 0 |  | #受保護樹木及移植樹木
20 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 1340 | 1340 | 0 | 35 |  | 46900 | 46900 | 0 |  | #含受保護樹木及移植樹木
21 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1 | 1 | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 0
22 | 產品，防水毯 | M2 | 1 | 1 | 0 | 530.97 |  | 530.97 | 530.97 | 0 |  | 受保護樹木
23 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 11.31 | 11.31 | 0 | 3386.34 |  | 38299.51 | 38299.51 | 0
24 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 0 | 107994.11 |  | 107994.11 | 107994.11 | 0 |  | #受保護樹木生長監控
25 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1 | 1 | 0 | 499.97 |  | 499.97 | 499.97 | 0 |  | #
26 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 10067.84 |  | 10067.84 | 10067.84 | 0 |  | #
27 | 香楠，300≦樹高<350cm，200≦樹幅<250cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 6487.57 |  | 6487.57 | 6487.57 | 0 |  | #
28 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 8473.3 |  | 8473.3 | 8473.3 | 0 |  | #
29 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 17742.79 |  | 17742.79 | 17742.79 | 0 |  | #
30 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  | 5164.09 | 5164.09 | 0 |  | #
31 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  | 5164.09 | 5164.09 | 0 |  | #
32 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5730.56 |  | 5730.56 | 5730.56 | 0 |  | #
33 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 7081 |  | 7081 | 7081 | 0 |  | #
34 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 4752.11 |  | 4752.11 | 4752.11 | 0 |  | #
35 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 14691.08 |  | 14691.08 | 14691.08 | 0 |  | #
36 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 224.3 |  | 224.3 | 224.3 | 0 |  | #
37 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 275.64 |  | 275.64 | 275.64 | 0 |  | #
38 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 283.53 |  | 283.53 | 283.53 | 0 |  | #
39 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 88.95 |  | 88.95 | 88.95 | 0
40 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 123.72 |  | 123.72 | 123.72 | 0 |  | #
41 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 121.41 |  | 121.41 | 121.41 | 0
42 | 迷迭香，25≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 134.28 |  | 134.28 | 134.28 | 0
43 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 36.55 |  | 36.55 | 36.55 | 0 |  | #
44 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 103.76 |  | 103.76 | 103.76 | 0
45 | 銀劍蔓綠絨，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 140.84 |  | 140.84 | 140.84 | 0
46 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 51.75 |  | 51.75 | 51.75 | 0 |  | #
47 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 35.01 |  | 35.01 | 35.01 | 0 |  | #
48 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  | 58.37 | 58.37 | 0 |  | #
49 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  | 79.04 | 79.04 | 0 |  | #
50 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 63.59 |  | 63.59 | 63.59 | 0 |  | #
51 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 94.49 |  | 94.49 | 94.49 | 0 |  | #
52 | 蜂香薄荷，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 73.89 |  | 73.89 | 73.89 | 0 |  | #
53 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 92.43 |  | 92.43 | 92.43 | 0 |  | #
54 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 61.98 |  | 61.98 | 61.98 | 0 |  | #
55 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 154.66 |  | 154.66 | 154.66 | 0 |  | #
56 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 67.71 |  | 67.71 | 67.71 | 0 |  | #
57 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 54.25 |  | 54.25 | 54.25 | 0 |  | #
58 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 90.3 |  | 90.3 | 90.3 | 0 |  | #
59 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 67.13 |  | 67.13 | 67.13 | 0 |  | #
60 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 56.83 |  | 56.83 | 56.83 | 0 |  | #
61 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 68.67 |  | 68.67 | 68.67 | 0 |  | #
62 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 59.92 |  | 59.92 | 59.92 | 0 |  | #
63 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  | 58.37 | 58.37 | 0 |  | #
64 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 68.21 |  | 68.21 | 68.21 | 0 |  | #
65 | 薜荔，20 ≦ 高度(枝長) < 30㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 72.33 |  | 72.33 | 72.33 | 0 |  | #
66 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 111.47 |  | 111.47 | 111.47 | 0 |  | #
67 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 101.17 |  | 101.17 | 101.17 | 0 |  | #
68 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 81.62 |  | 81.62 | 81.62 | 0
69 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  | 79.04 | 79.04 | 0
70 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 99.64 |  | 99.64 | 99.64 | 0
71 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 74.92 |  | 74.92 | 74.92 | 0
72 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 0 | 72.28 |  | 72.28 | 72.28 | 0
73 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 0 | 43.77 |  | 43.77 | 43.77 | 0
74 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 0 | 28.11 |  | 28.11 | 28.11 | 0
75 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 0 | 239.86 |  | 239.86 | 239.86 | 0 |  | #假儉草
76 | D=20CM微型樁(含工料、鑽桿接桿、鑽掘泥漿處理運棄，鋼筋另計) | M | 1305 | 1305 | 0 | 1765.46 |  | 2303925.3 | 2303925.3 | 0 |  | 新增工項 0247230001 |  |  |  |  | 43.5*5*6
77 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 15318 | 15318 | 0 | 149.99 |  | 2297546.82 | 2297546.82 | 0
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | 1 |  | 5050770.37 |  | 5050770.37 | 5050770.37 | 0 | 0
1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH-WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 88179.19 |  | 88179.19 | 88179.19 | 0
2 | 低壓配電盤，"WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 149702.84 |  | 149702.84 | 149702.84 | 0
3 | 低壓配電盤，"MLN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 168290.82 |  | 168290.82 | 168290.82 | 0
4 | 低壓配電盤，"PSN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 23946.69 |  | 23946.69 | 23946.69 | 0
5 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 11 | 11 | 0 | 42797.67 |  | 470774.37 | 470774.37 | 0 |  | # H:8M，含基礎座預埋桿件
6 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 9 | 9 | 0 | 60396.71 |  | 543570.39 | 543570.39 | 0 |  | #
7 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 10 | 10 | 0 | 34998.09 |  | 349980.9 | 349980.9 | 0 |  | #
8 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 8 | 8 | 0 | 9999.45 |  | 79995.6 | 79995.6 | 0 |  | #
9 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 0 | 1499.92 |  | 2999.84 | 2999.84 | 0
10 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 0 | 3999.78 |  | 7999.56 | 7999.56 | 0
11 | 軟帶燈 LED11W | M | 44.6 | 44.6 | 0 | 799.96 |  | 35678.22 | 35678.22 | 0
12 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 10 | 10 | 0 | 11299.38 |  | 112993.8 | 112993.8 | 0
13 | 圓形壁崁燈 LED 12W | 組 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  | 89995.1 | 89995.1 | 0
14 | 階梯燈 LED 3W | 組 | 17 | 17 | 0 | 4199.77 |  | 71396.09 | 71396.09 | 0
15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 0 | 112957.32 |  | 112957.32 | 112957.32 | 0 |  | #(含基礎鎖固螺桿五金)
16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 0 | 322482.41 |  | 322482.41 | 322482.41 | 0 |  | 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7
17 | 交通號誌 | 組 | 17 | 17 | 0 | 99994.55 |  | 1699907.35 | 1699907.35 | 0
18 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 2 | 2 | 0 | 14999.18 |  | 29998.36 | 29998.36 | 0 |  | #
19 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 0 | 1499.92 |  | 1499.92 | 1499.92 | 0 |  | #水波紋高燈
20 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 2 | 2 | 0 | 2599.86 |  | 5199.72 | 5199.72 | 0
21 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 9 | 9 | 0 | 4459.76 |  | 40137.84 | 40137.84 | 0
22 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，125mm2 | M | 180 | 180 | 0 | 596.98 |  | 107456.4 | 107456.4 | 0
23 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 | M | 60 | 60 | 0 | 67.42 |  | 4045.2 | 4045.2 | 0 |  | #
24 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 | M | 1032 | 1032 | 0 | 29.42 |  | 30361.44 | 30361.44 | 0
25 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1103 | 1103 | 0 | 147.1 |  | 162251.3 | 162251.3 | 0
26 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2064 | 2064 | 0 | 78.46 |  | 161941.44 | 161941.44 | 0
27 | 配線安全接頭(600V PVC電纜) | 式 | 1 | 1 | 0 | 24062.69 |  | 24062.69 | 24062.69 | 0 |  | #
28 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1011 | 1011 | 0 | 35.55 |  | 35941.05 | 35941.05 | 0
29 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 946 | 946 | 0 | 60.07 |  | 56826.22 | 56826.22 | 0 |  | #
30 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm | M | 55 | 55 | 0 | 125.03 |  | 6876.65 | 6876.65 | 0
31 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 22 | 22 | 0 | 178.97 |  | 3937.34 | 3937.34 | 0
32 | 配線安全接頭(XLPE電力電纜) | 式 | 1 | 1 | 0 | 19812.92 |  | 19812.92 | 19812.92 | 0
33 | 配管另件 | 式 | 1 | 1 | 0 | 29571.39 |  | 29571.39 | 29571.39 | 0
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 |  |  | 0 | 11249747.31 |  | 11249747.31 | 13193015.85 | 1943268.54 | 0
1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 2576.8 | 2576.8 | 0 | 247.19 |  | 636959.19 | 636959.19 | 0 |  | 租用
2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 2576.8 | 2576.8 | 0 | 236.89 |  | 610418.15 | 610418.15 | 0
3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2 | 9215 | 9215 | 0 | 252.34 |  | 2325313.1 | 2325313.1 | 0
4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  | 349980.91 | 349980.91 | 0 |  | #(含所有設施撤離)
5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 2052 | 2928 | 876 | 931.07 |  | 1910555.64 | 2726172.96 | 815617.32 |  | (含油料及運費) | 112.11.17北市工水工字第1126062195號結論2 |  | 既有閘門機組廢止無作用，汛期防洪警戒
6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 720 | 1053 | 333 | 3386.34 |  | 2438164.8 | 3565816.02 | 1127651.22 |  |  | 112.11.17北市工水工字第1126062195號結論2 |  | 既有閘門機組廢止無作用，汛期防洪警戒
7 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 132 | 132 | 0 | 5107.6 |  | 674203.2 | 674203.2 | 0 |  | 租用2.5個月
8 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 106 | 106 | 0 | 7385.08 |  | 782818.48 | 782818.48 | 0 |  | 租用2.5個月
9 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 156 | 156 | 0 | 9752.14 |  | 1521333.84 | 1521333.84 | 0 |  | 租用4.5個月
二 | 雜項工程費 | 式 |  | 0 | 0 | 19449714.1 |  | 19449714.1 | 20349665 | 899950.9 | 0
1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 0 | 716633.92 |  | 716633.92 | 716633.92 | 0 |  | #
2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 0 | 49997.27 |  | 349980.89 | 349980.89 | 0
3 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 2230 | 2230 | 0 | 805.95 |  | 1797268.5 | 1797268.5 | 0 |  | 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用
4 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 4 | 4 | 0 | 49997.27 |  | 199989.08 | 199989.08 | 0
5 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 19 | 24 | 5 | 179990.18 |  | 3419813.42 | 4319764.32 | 899950.9 |  | 工期730天/30約24個月 | 112.12.7北市工水工字第1126066208號結論4 |  | 工期為730天應為24個月多
6 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 0 | 205971.45 |  | 205971.45 | 205971.45 | 0 |  | #
7 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 0 | 2424867.76 |  | 2424867.76 | 2424867.76 | 0 |  | #
8 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  | 349980.91 | 349980.91 | 0
9 | 臨時構台便橋 | M2 | 464 | 464 | 0 | 15384.09 |  | 7138217.76 | 7138217.76 | 0
10 | 臨時直立式號誌 | 組 | 2 | 2 | 0 | 60994.76 |  | 121989.52 | 121989.52 | 0 |  | 新增工項 0289311038
11 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 | 129 | 129 |  | 1159.86 |  | 149621.94 | 149621.94 | 0
12 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 | 282 | 282 |  | 689.92 |  | 194557.44 | 194557.44 | 0
13 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 | 214.5 | 214.5 |  | 899.89 |  | 193026.41 | 193026.41 | 0
14 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 | 47 | 47 |  | 1499.82 |  | 70491.54 | 70491.54 | 0
15 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 | 73 | 73 |  | 1419.83 |  | 103647.59 | 103647.59 | 0
16 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 | 174 | 174 |  | 771.9 |  | 134310.6 | 134310.6 | 0
17 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 | 1695 | 1695 |  | 400.95 |  | 679610.25 | 679610.25 | 0
18 | 普通工(災後) | 時 | 310 | 310 |  | 280.97 |  | 87100.7 | 87100.7 | 0
19 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 | 723.5 | 723.5 |  | 800.9 |  | 579451.15 | 579451.15 | 0
20 | 普通工，夜間(災後) | 時 | 122 | 122 |  | 561.93 |  | 68555.46 | 68555.46 | 0
21 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 | 421 | 421 |  | 519.94 |  | 218894.74 | 218894.74 | 0
22 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 | 28 | 28 |  | 1579.81 |  | 44234.68 | 44234.68 | 0
23 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 | 442.5 | 442.5 |  | 209.97 |  | 92911.73 | 92911.73 | 0
24 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 | 2 | 2 |  | 10798.67 |  | 21597.34 | 21597.34 | 0
25 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 | 12 | 12 |  | 7249.11 |  | 86989.32 | 86989.32 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 |  | 0 | 0 | 3537274.38 |  | 3537274.38 | 3537274.38 | 0 | 0
1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 295 | 295 | 0 | 299.98 |  | 88494.1 | 88494.1 | 0
2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 59 | 59 | 0 | 2999.84 |  | 176990.56 | 176990.56 | 0 |  | #
3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 59 | 59 | 0 | 149.99 |  | 8849.41 | 8849.41 | 0 |  | #
4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 0 | 1199.93 |  | 10799.37 | 10799.37 | 0 |  | #
5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 22 | 22 | 0 | 649.96 |  | 14299.12 | 14299.12 | 0 |  | 每組3支
6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 22 | 22 | 0 | 1299.93 |  | 28598.46 | 28598.46 | 0 |  | 每組3支
7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 5 | 5 | 0 | 3499.81 |  | 17499.05 | 17499.05 | 0
8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 0 | 699.96 |  | 3499.8 | 3499.8 | 0
9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  | 14999.18 | 14999.18 | 0
10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 5999.67 |  | 5999.67 | 5999.67 | 0 |  | #
11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 0 | 49497.3 |  | 49497.3 | 49497.3 | 0
12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 6 | 6 | 0 | 2999.84 |  | 17999.04 | 17999.04 | 0
13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 0 | 11999.35 |  | 899951.25 | 899951.25 | 0
14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 0 | 1499.92 |  | 112494 | 112494 | 0
15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 0 | 11999.35 |  | 11999.35 | 11999.35 | 0 |  | #
16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 0 | 1999.89 |  | 1999.89 | 1999.89 | 0
17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 11 | 11 | 0 | 2999.84 |  | 32998.24 | 32998.24 | 0 |  | #
18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 0 | 1399.92 |  | 4199.76 | 4199.76 | 0 |  | #
19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  | 89995.1 | 89995.1 | 0
20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 8999.51 |  | 8999.51 | 8999.51 | 0
21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 5999.67 |  | 11999.34 | 11999.34 | 0
22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  | 2499.86 | 2499.86 | 0
23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  | 2499.86 | 2499.86 | 0
24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 0 | 2999.84 |  | 11999.36 | 11999.36 | 0
25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 0 | 19998.91 |  | 39997.82 | 39997.82 | 0 |  | #
26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  | 14999.18 | 14999.18 | 0
27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 0 | 1299.93 |  | 3899.79 | 3899.79 | 0
28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 4 | 4 | 0 | 999.95 |  | 3999.8 | 3999.8 | 0
29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 0 | 8999.51 |  | 17999.02 | 17999.02 | 0 |  | #
30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 4 | 4 | 0 | 4199.77 |  | 16799.08 | 16799.08 | 0
31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 2 | 2 | 0 | 999.95 |  | 1999.9 | 1999.9 | 0
32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 12 | 12 | 0 | 4499.75 |  | 53997 | 53997 | 0
33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 636265.3 |  | 1272530.6 | 1272530.6 | 0
34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 0 | 1999.89 |  | 7999.56 | 7999.56 | 0 |  | #
35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 1 | 1 | 0 | 119722.49 |  | 119722.49 | 119722.49 | 0
36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 74993.56 |  | 74993.56 | 74993.56 | 0 |  | 新增工項 01450D18x8a #一組2支樁
37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 2 | 2 | 0 | 83492.83 |  | 166985.66 | 166985.66 | 0
38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 76193.42 |  | 76193.42 | 76193.42 | 0
39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 17998.46 |  | 35996.92 | 35996.92 | 0
四 | 工地環境保護費 | 式 |  |  | 0 | 3983954.68 |  | 3983954.68 | 3983954.68 | 0
1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 0 | 13067.55 |  | 627242.4 | 627242.4 | 0
2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 28448 | 28448 | 0 | 54.56 |  | 1552122.88 | 1552122.88 | 0 |  | 280m2/月，共24個月 |  |  |  |  | 工區範圍面積 28448-6720
3 | 環境保護費用，灑水車 | 時 | 1570 | 1570 | 0 | 1149.42 |  | 1804589.4 | 1804589.4 | 0
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 |  |  | 0 | 10146417.94 |  | 10146417.94 | 10815643.95 | 669226.01 | 0
1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1294.97 | 1294.97 | 0 | 3662.03 |  | 4742218.99 | 4742218.99 | 0 |  | 高度2.4m
2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 1840.93 | 1840.93 | 0 | 352.98 |  | 649811.47 | 649811.47 | 0 |  | 需經審查後設置
3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 0 | 217.01 |  | 12803.59 | 12803.59 | 0
4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 0 | 50 |  | 1500 | 1500 | 0
5 | 指示標誌 | 座 | 19 | 19 | 0 | 1900.88 |  | 36116.72 | 36116.72 | 0
6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 10 | 10 | 0 | 1230.67 |  | 12306.7 | 12306.7 | 0
7 | 施工警告燈號 | 座 | 577 | 577 | 0 | 1666.03 |  | 961299.31 | 961299.31 | 0
8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 3 | 1 | 48510.35 |  | 97020.7 | 145531.05 | 48510.35 |  |  | 112.12.7北市工水工字第1126066208號結論4 |  | 因應環保局要求，百齡抽水站增設工程告示牌1座
9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 19 | 19 | 0 | 587.07 |  | 11154.33 | 11154.33 | 0 |  | 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作
10 | 牌面承座 | 個 | 19 | 19 | 0 | 664.14 |  | 12618.66 | 12618.66 | 0
11 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 0 | 9999.45 |  | 19998.9 | 19998.9 | 0
12 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 698.15 | 698.15 | 0 | 209.99 |  | 146604.52 | 146604.52 | 0 |  | 含警示燈
13 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 2498.77 | 2498.77 | 0 | 299.98 |  | 749581.02 | 749581.02 | 0
14 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 199.99 |  | 279246.04 | 279246.04 | 0
15 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 21835.68 |  | 21835.68 | 21835.68 | 0
16 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度＜2.1m | M | 355 | 355 | 0 | 1859.79 |  | 660225.45 | 660225.45 | 0 |  | 百齡暫置區及奇岩二號公園使用
17 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 465 | 465 | 0 | 293.71 |  | 136575.15 | 136575.15 | 0 |  | 新增工項 01556H1001 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品
18 | 臨時工 | 時 | 4920 | 7137 | 2217 | 279.98 |  | 1377501.6 | 1998217.26 | 620715.66 |  | 1.臨時指揮人員 2.新增工項 L000006C00001a | 112.11.23北市工水工字第1126063128號結論13 112.09.01北市工水工字第1126048706號百齡抽水站暫置會勘紀錄 113.10.22北市工水工字第1136058973號結論2 |  | 1.113.9.22豪大雨後單雙孔箱涵清淤 2.112.11.23結論13，因磺港路、崇仁路尚未開放繼續交管中
19 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 | 1 | 1 |  | 217999.11 |  | 217999.11 | 217999.11 | 0
六 | 職業安全衛生費 | 式 |  |  | 0 | 3112577.47 |  | 3112577.47 | 3112577.47 | 0 | 0
1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 0 | 770 |  | 7700 | 7700 | 0
2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 0 | 201 |  | 20100 | 20100 | 0
3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 0 | 300 |  | 15000 | 15000 | 0
4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 0 | 650 |  | 48750 | 48750 | 0
5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 0 | 28 |  | 5600 | 5600 | 0
6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 0 | 500 |  | 50000 | 50000 | 0
7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 0 | 280 |  | 21000 | 21000 | 0
8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 0 | 350 |  | 17500 | 17500 | 0
9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 0 | 560 |  | 5600 | 5600 | 0
10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 0 | 250 |  | 1000 | 1000 | 0
11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 0 | 8300 |  | 41500 | 41500 | 0
12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 0 | 1160 |  | 5800 | 5800 | 0
13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 0 | 600 |  | 3000 | 3000 | 0
14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 0 | 1800 |  | 9000 | 9000 | 0
15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 0 | 2200 |  | 176000 | 176000 | 0
16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 0 | 232697.98 |  | 232697.98 | 232697.98 | 0
17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 0 | 13 |  | 65000 | 65000 | 0
18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 0 | 108865.49 |  | 108865.49 | 108865.49 | 0 |  | 含教育訓練及防災演練
七 | 自主品管費 | 式 |  |  | 0 | 2769229.16 |  | 2769229.16 | 2769229.16 | 0 | 0
1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 490765.16 |  | 490765.16 | 490765.16 | 0 |  | 含廠製圖及送審文件製作
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | 1 | 0 | 30205923.06 |  | 30205923.06 | 32089916.27 | 1883993.21 |  | (一~七)*[約10.94944113%]
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 1987650 |  | 1987650 | 2727900 | 740250 |  | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費)
1 | 台北港土方管理費 | M3 | 13251 | 18186 | 4935 | 150 |  | 1987650 | 2727900 | 740250
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | 1 | 0 | 179691.68 |  | 179691.68 | 179691.68 |  |  | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費)
1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3208.78 | 3208.78 | 0 | 56 |  | 179691.68 | 179691.68

## 4變 (變更項)
臺北市政府工務局水利工程處
第4次變更項目對照詳細表
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站) | [9 empty] | 日期： | 2024-12-27
原契約分為 10 部分 本次變更 4 部分原有 393 項 | [8 empty] | 訂約總價 |  | 257600000
前經 3 次變更設計，計新增 43 項，減少 3 項，變更 27 項，變更後合計 438 項 | [8 empty] | 前次變更後總價(綜簽) |  | 308240521
本次變更設計，計新增 項，減少 項，變更 項，變更後合計 項 | [8 empty] | 本次變更後總價 |  | 327330812
項次 | 項目名稱 | 單位 | 原 定 數 量 | 變更後 數 量 | 增 減 數 量 | 契 約 單 價 | 新 增 單 價 | 原 訂 合 價 | 變更後 合價 | 追加 | 追減 | 備註 | 變更依據 | 數量計算式 | 變更原因
壹 | 發包工程費 | 式 |  |  |  | 308240521 |  | 308240521 | 327330812 | 26539601.13 | -7449310.13 |  | 19090291 | 19090291
一 | 工程費 | 式 |  |  |  | 232868088.53 |  | 232868088.53 | 248505209.41 | 23086431.01 | -7449310.13
(一) | 整備工程 | 式 |  |  |  | 61233815.54 |  | 61233815.54 | 61609834.8 | 5393301.85 | -5017282.59
1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 720.24 | 720.24 |  | 193.11 |  | 139085.55 | 139085.55 | 0 | 0
2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 4813.44 | 4813.44 |  | 1046.16 |  | 5035628.39 | 5035628.39 | 0 | 0
3 | 盤踞切割 | M | 1743 | 1743 |  | 6199.66 |  | 10806007.38 | 10806007.38 | 0 | 0 | #磺港路橋(奇岩抽水站旁)1533.9m、希冀橋208.6m
4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 28009.56 | 27495.6367 | -513.9233 | 48.28 |  | 1352301.56 | 1327489.34 |  | -24812.22 |  | 112.12.12北市工水工字第1126067256號結論5 113.7.2北市工水工字第1136038674號 |  | 集水井、管涵減作挖方減少 箱涵高程調整
5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 4726.67 | 4726.67 |  | 599.71 |  | 2834631.27 | 2834631.27 | 0 | 0
6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 13120 | 15767.2226 | 2647.2226 | 104.64 |  | 1372876.8 | 1649882.17 | 277005.37 |  |  | 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論3 113.7.2北市工水工字第1136038674號 | (5.46*7.42/2-5.46*3.71/2)*50=506.42 | 低水護岸坡度調整1:2 箱涵高程調整
7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 13251 | 18186 | 4935 | 1027.37 |  | 13613679.87 | 18683750.82 | 5070070.95 |  | 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 補紀錄 112.11.23北市工水工字第1126063128號結論6 |  | 增加房屋廢方、基樁、PC樁產出
8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 4601.44 | 0 | -4601.44 | 1084.98 |  | 4992470.37 | 0 |  | -4992470.37 |  | 補紀錄 |  | 改運台北港
9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 2588.5 | 2588.5 |  | 30.45 |  | 78819.83 | 78819.83 | 0 | 0 | #含瀝青鋪面打毛
10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 9177 | 9177 |  | 28.48 |  | 261360.96 | 261360.96 | 0 | 0
11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 162.5 | 162.5 |  | 65.4 |  | 10627.5 | 10627.5 | 0 | 0
12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 5217.7 | 5217.7 |  | 20.19 |  | 105345.36 | 105345.36 | 0 | 0
13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 782.66 | 782.66 |  | 2286.68 |  | 1789692.97 | 1789692.97 | 0 | 0 | #
14 | 節塊吊放 | 次 | 425 | 425 |  | 521.15 |  | 221488.75 | 221488.75 | 0 | 0 | #磺港路橋、共月橋、三合橋
15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 255.5 | 415.08 | 159.58 | 289.67 |  | 74010.69 | 120236.22 | 46225.53 |  |  | 113.8.20北市工水工字第1136047137號結論(8) | 34.27+66.51+58.80 | 既有欄杆老舊損傷，為維護行人通行安全及美觀
16 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 2204 | 2204 |  | 3082.11 |  | 6792970.44 | 6792970.44 | 0 | 0
17 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 66 | 66 |  | 3311.26 |  | 218543.16 | 218543.16 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 18 | 18 |  | 1199.93 |  | 21598.74 | 21598.74 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
19 | 解說牌拆除 | 座 | 4 | 4 |  | 2999.84 |  | 11999.36 | 11999.36 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 |  | 2999.84 |  | 59996.8 | 59996.8 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 15 | 15 |  | 2999.84 |  | 44997.6 | 44997.6 | 0 | 0 | #料繳回，含運費。
22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 |  | 399978.19 |  | 399978.19 | 399978.19 | 0 | 0 | 水閘門
23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 0 | 280 |  | 8624000 | 8624000 | 0 | 0 | [人力工項不打折]
24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 2150 | 2150 | 0 | 70.56 |  | 151704 | 151704 | 0 | 0 | 百齡暫置場整地需求
25 | 餘土分類處理 | 日 | 111 | 111 | 0 | 20000 |  | 2220000 | 2220000 | 0 | 0 | 新增工項 02323M00AC |  |  |  |  | 監造提供數量?
(二) | 土建景觀工程 | 式 |  | 0 | 0 | 30807124.3 |  | 30807124.3 | 32922335.33 | 3941823.39 | -1826612.36
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1887.64 | 1887.64 | 0 | 320.72 |  | 605403.9 | 605403.9 | 0
2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 402.21 | 402.21 | 0 | 346.06 |  | 139188.79 | 139188.79 | 0
3 | 鋼筋，SD280W | KG | 18865.76 | 18865.76 | 0 | 36.4 |  | 686713.66 | 686713.66 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 107.91 | 107.91 | 0 | 3114.97 |  | 336136.41 | 336136.41 | 0
5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 564.01 | 564.01 | 0 | 3320.96 |  | 1873054.65 | 1873054.65 | 0
6 | 普通模板，丙種 | M2 | 1926.87 | 1926.87 | 0 | 533.61 |  | 1028197.1 | 1028197.1 | 0 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 301.33 | 301.33 | 0 | 1299.82 |  | 391674.76 | 391674.76 | 0 |  | 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094 | 60 |  | 359480.4 | 774800.96 | 415320.56 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 113.8.20北市工水工字第1136047137號結論(8) | (6.35*2+0.53*11)*(18.25+16+3.25)+(6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(3.5+2.4*2+21.7+24.85+57.6+3.21)+(6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(34.27+66.51)+((1.8+2.34)*2+1.4*8+3.144*2)*(21.65+17.75)=6922.01 | 護欄b(磺港橋+樓梯M)、欄杆B'(樓梯G、J+三合祠+護岸三左右岸+磺港橋頭)、清江公園側、欄杆C'(保護樹A、B)
9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 5991.34 | 12913.3494 | 6922.0094 | 31.9 |  | 191123.75 | 411935.85 | 220812.1 |  |  | 113.8.20北市工水工字第1136047137號結論(8) | (6.35*2+0.53*11)*(18.25+16+3.25)+(6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(3.5+2.4*2+21.7+24.85+57.6+3.21)+(6.35*2+0.53*9+6.61*1)*(34.27+66.51)+((1.8+2.34)*2+1.4*8+3.144*2)*(21.65+17.75)=6922.01 | 為上項材料加工費用
10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 1180.03 | 1180.03 | 0 | 107.3 |  | 126617.22 | 126617.22 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 3879.21 | 3879.21 | 0 | 3092.69 |  | 11997193.97 | 11997193.97 | 0
12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 462.9 | 462.9 | 0 | 3961.37 |  | 1833718.17 | 1833718.17 | 0
13 | 石材鋪面 | M2 | 5.09 | 5.09 | 0 | 3965.59 |  | 20184.85 | 20184.85 | 0 |  |  | 放後擴 | 59.03+161.99+5.09+5.09+31.2+17.9=280.30 | 圖說數量計算
14 | 卵石鋪面 | M2 | 18.76 | 18.76 | 0 | 3391.22 |  | 63619.29 | 63619.29 | 0
15 | 露骨材地坪 | M2 | 118.92 | 118.92 | 0 | 773.85 |  | 92026.24 | 92026.24 | 0
16 | PC地坪 | M2 | 173.3 | 173.3 | 0 | 948.34 |  | 164347.32 | 164347.32 | 0
17 | 格柵鋪面B | 座 | 1 | 1 | 0 | 144378.63 |  | 144378.63 | 144378.63 | 0
18 | 細石子鋪面 | C.M3 | 156.68 | 156.68 | 0 | 145.21 |  | 22751.5 | 22751.5 | 0
19 | 鋼板收邊A型 | M | 689.86 | 689.86 | 0 | 2755.78 |  | 1901102.39 | 1901102.39 | 0 |  | #
20 | 鋼板收邊B型 | M | 12.91 | 12.91 | 0 | 576.77 |  | 7446.1 | 7446.1 | 0 |  | #
21 | 界石收邊 | M | 56.09 | 56.09 | 0 | 615.31 |  | 34512.74 | 34512.74 | 0
22 | 緣石收邊 | M | 656.91 | 656.91 | 0 | 685.27 |  | 450160.72 | 450160.72 | 0 |  | #
23 | 道路緣石收邊 | M | 1254.13 | 1254.13 | 0 | 699.69 |  | 877502.22 | 877502.22 | 0 |  | #
24 | 道路緣石斜坡式 | M | 44.64 | 44.64 | 0 | 1199.27 |  | 53535.41 | 53535.41 | 0 |  | #
25 | 場鑄道路緣石 | M | 142.26 | 142.26 | 0 | 57.68 |  | 8205.56 | 8205.56 | 0 |  | #
26 | 伸縮縫 | M | 8.5 | 8.5 | 0 | 138.84 |  | 1180.14 | 1180.14 | 0
27 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 0 | 2145.31 |  | 43935.95 | 43935.95 | 0 |  | #
28 | 座台A | M | 56.1 | 56.1 | 0 | 511.36 |  | 28687.3 | 28687.3 | 0
29 | 座台D | M | 16.6 | 16.6 | 0 | 829.1 |  | 13763.06 | 13763.06 | 0
30 | 座台E | M | 2 | 2 | 0 | 443.91 |  | 887.82 | 887.82 | 0
31 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 0 | 26450.3 |  | 185152.1 | 185152.1 | 0
32 | 座椅B | M | 19.2 | 19.2 | 0 | 443.91 |  | 8523.07 | 8523.07 | 0 |  | #
33 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 0 | 23899.56 |  | 47799.12 | 47799.12 | 0
34 | 座椅D-1 | 座 | 8 | 8 | 0 | 25125.57 |  | 201004.56 | 201004.56 | 0 |  | #
35 | 座椅D-2 | 座 | 3 | 3 | 0 | 24022.04 |  | 72066.12 | 72066.12 | 0
36 | 草地座階 | M | 30.1 | 30.1 | 0 | 545.1 |  | 16407.51 | 16407.51 | 0 |  | #
37 | 砌石擋牆A | M | 31.2 | 35.2 | 4 | 8355.11 |  | 260679.43 | 294099.87 | 33420.44 |  |  | 113.2.7北市工水工字第1136012436號結論3 | 23.2+12 | 實作數量計算
38 | 砌石擋牆B | M | 17.9 | 24.3 | 6.4 | 5394.64 |  | 96564.06 | 131089.75 | 34525.69 |  |  | 113.2.7北市工水工字第1136012436號結論3 | 24.3 | 實作數量計算
39 | 鋼板擋牆 | M | 19.6 | 19.6 | 0 | 432.57 |  | 8478.37 | 8478.37 | 0
40 | 擋牆b’型 | M | 24.9 | 24.9 | 0 | 1224.22 |  | 30483.08 | 30483.08 | 0
41 | 擋牆c’型 | M | 3.5 | 3.5 | 0 | 1148.63 |  | 4020.21 | 4020.21 | 0
42 | 樓梯E | 座 | 1 | 1 | 0 | 5698.63 |  | 5698.63 | 5698.63 | 0
43 | 樓梯G | 座 | 1 | 1 | 0 | 5963.22 |  | 5963.22 | 5963.22 | 0
44 | 樓梯H | 座 | 1 | 1 | 0 | 1421.11 |  | 1421.11 | 1421.11 | 0
45 | 樓梯J | 座 | 1 | 1 | 0 | 4031.83 |  | 4031.83 | 4031.83 | 0
46 | 樓梯K | 座 | 1 | 1 | 0 | 3313.67 |  | 3313.67 | 3313.67 | 0
47 | 欄杆B | M | 149.5 | 149.5 | 0 | 1975.94 |  | 295403.03 | 295403.03 | 0
48 | 欄杆C | M | 39.3 | 39.3 | 0 | 4874.23 |  | 191557.24 | 191557.24 | 0
49 | 護欄b | M | 51.3 | 51.3 | 0 | 2938.96 |  | 150768.65 | 150768.65 | 0
50 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 0 | 23029.53 |  | 23029.53 | 23029.53 | 0 |  | #
51 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 18604.87 |  | 37209.74 | 37209.74 | 0 |  | #
52 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 0 | 18604.87 |  | 18604.87 | 18604.87 | 0
53 | 方向指示牌 | 座 | 2 | 2 | 0 | 11654.82 |  | 23309.64 | 23309.64 | 0
54 | 水位警示設施 | 座 | 2 | 2 | 0 | 25107.48 |  | 50214.96 | 50214.96 | 0
55 | 警示設施說明牌A | 座 | 1 | 1 | 0 | 22415.66 |  | 22415.66 | 22415.66 | 0
56 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 0 | 21723.54 |  | 21723.54 | 21723.54 | 0
57 | 警示設施說明牌C | 座 | 1 | 1 | 0 | 22646.36 |  | 22646.36 | 22646.36 | 0
58 | 警示設施說明牌D | 座 | 4 | 4 | 0 | 17340.05 |  | 69360.2 | 69360.2 | 0
59 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 0 | 17340.05 |  | 104040.3 | 104040.3 | 0
60 | 解說牌B | 座 | 1 | 1 | 0 | 17496.65 |  | 17496.65 | 17496.65 | 0
61 | 解說牌C | 座 | 1 | 1 | 0 | 1501.66 |  | 1501.66 | 1501.66 | 0
62 | 解說牌E | 座 | 1 | 1 | 0 | 1240.05 |  | 1240.05 | 1240.05 | 0
63 | 解說牌F | 座 | 1 | 1 | 0 | 1470.75 |  | 1470.75 | 1470.75 | 0
64 | 解說牌G | 座 | 1 | 1 | 0 | 1326.56 |  | 1326.56 | 1326.56 | 0
65 | 高程控制牌 | 座 | 3 | 3 | 0 | 331.64 |  | 994.92 | 994.92 | 0
66 | 高程控制樁B | 座 | 7 | 7 | 0 | 952.18 |  | 6665.26 | 6665.26 | 0
67 | 三合祠入口意象 | 座 | 1 | 1 | 0 | 272825.21 |  | 272825.21 | 272825.21 | 0
68 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 759.43 | 759.43 | 0 | 647.65 |  | 491844.84 | 491844.84 | 0
69 | 垃圾筒 | 組 | 1 | 1 | 0 | 10412.73 |  | 10412.73 | 10412.73 | 0 |  | #
70 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 0 | 4575.03 |  | 13725.09 | 13725.09 | 0 |  | #含安裝
71 | 自然景石 | T | 88.17 | 88.17 | 0 | 15299.17 |  | 1348927.82 | 1348927.82 | 0 |  | #含結構、吊運 | 放結算5%內 | (12*3234+35*1078+19*336+46*134)/1000=89.09，景石A*12景石B*35景石C*19景石D*46共112顆 | 實作數量計算
72 | 陰井 | 座 | 25 | 25 | 0 | 4498.31 |  | 112457.75 | 112457.75 | 0
73 | PP陰井 | 座 | 13 | 13 | 0 | 3353.5 |  | 43595.5 | 43595.5 | 0
74 | 截水溝A型 | M | 9.8 | 9.8 | 0 | 9873.85 |  | 96763.73 | 96763.73 | 0
75 | 截水溝B型 | M | 6.2 | 6.2 | 0 | 6554 |  | 40634.8 | 40634.8 | 0
76 | 截水溝C型 | M | 3.3 | 3.3 | 0 | 8390.27 |  | 27687.89 | 27687.89 | 0
77 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 40.6 | 40.6 | 0 | 671.95 |  | 27281.17 | 27281.17 | 0 |  | #
78 | ∮3"HDPE透水管 | M | 176.7 | 176.7 | 0 | 658.27 |  | 116316.31 | 116316.31 | 0
79 | ∮4"HDPE透水管 | M | 251.7 | 251.7 | 0 | 730.37 |  | 183834.13 | 183834.13 | 0
80 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 6.8 | 6.8 | 0 | 406.38 |  | 2763.38 | 2763.38 | 0
81 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 44.2 | 44.2 | 0 | 457.88 |  | 20238.3 | 20238.3 | 0 |  | #
82 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 10.7 | 10.7 | 0 | 499.08 |  | 5340.16 | 5340.16 | 0 |  | #
83 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 62.5 | 62.5 | 0 | 545.82 |  | 34113.75 | 34113.75 | 0 |  | #
84 | 淺溝 | M | 84.8 | 84.8 | 0 | 7340.02 |  | 622433.7 | 622433.7 | 0 |  | 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
85 | 雨水回收槽 | 座 | 2 | 0 | -2 | 913306.18 |  | 1826612.36 | 0 |  | -1826612.36 | # | 依「磺港溪再造委託規劃設計工作(延壽橋至西安橋) 公共設施用地開發保水檢核(定稿版)」辦理。113.10.23備忘錄
86 | 雨水回收槽(1) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 704273.82 | 0 | 704273.82 | 704273.82 |  | 契約單價 |  | 25.25M2
87 | 雨水回收槽(2) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1255553.18 | 0 | 1255553.18 | 1255553.18 |  | 契約單價 |  | 50.5M2
88 | 雨水回收槽(3) | 座 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1277917.6 | 0 | 1277917.6 | 1277917.6 |  | 契約單價 |  | 61.4M2
(三) | 橋梁工程 | 式 |  | 0 | 0 | 45369259.61 |  | 45369259.61 | 45534026.65 | 164767.04 | 0
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 928.51 | 928.51 | 0 | 320.72 |  | 297791.73 | 297791.73 | 0
2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.33 | 26.33 | 0 | 3114.97 |  | 82017.16 | 82017.16 | 0
3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 36.86 | 36.86 | 0 | 3320.96 |  | 122410.59 | 122410.59 | 0
4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 654.83 | 654.83 | 0 | 3643.53 |  | 2385892.75 | 2385892.75 | 0
5 | 鋼筋，SD280W | KG | 6240.88 | 6240.88 | 0 | 36.4 |  | 227168.03 | 227168.03 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
6 | 鋼筋，SD420W | KG | 102796.95 | 102796.95 | 0 | 38.71 |  | 3979269.93 | 3979269.93 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
7 | 清水模板，甲種 | M2 | 223.3 | 223.3 | 0 | 1154.91 |  | 257891.4 | 257891.4 | 0 |  | 橋面。本項納入(清水模板)物價指數調整
8 | 清水模板，乙種 | M2 | 450.04 | 484.314 | 34.274 | 982.93 |  | 442357.82 | 476046.76 | 33688.94 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整 | 113.7.2北市工水工字第1136038674號 113.8.13北市工水工字第1136046685號 |  | 配合自來水附掛管線
9 | 普通模板，乙種 | M2 | 28.27 | 42.535 | 14.265 | 804.75 |  | 22750.28 | 34230.04 | 11479.76 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 113.7.2北市工水工字第1136038674號 113.8.13北市工水工字第1136046685號 |  | 配合自來水附掛管線
10 | 耐候鋼，A242 | kg | 25655 | 25655 | 0 | 75 |  | 1924125 | 1924125 | 0
11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 3691 | 3691 | 0 | 60 |  | 221460 | 221460 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 3691 | 3691 | 0 | 31.9 |  | 117742.9 | 117742.9 | 0
13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 2162 | 2162 | 0 | 278.08 |  | 601208.96 | 601208.96 | 0
14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 99.7 | 99.7 | 0 | 1399.92 |  | 139572.02 | 139572.02 | 0 |  | #
15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 95900 | 95900 | 0 | 107.3 |  | 10290070 | 10290070 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 放結算
16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 438.86 | 611.66 | 172.8 | 692.12 |  | 303743.78 | 423342.12 | 119598.34 |  | 需符合中華民國國家標準4750 | 補紀錄 | 1.8*3*32=172.8 | 希冀橋施工需求
17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 342.71 | 342.71 | 0 | 48.28 |  | 16546.04 | 16546.04 | 0
18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 231.09 | 231.09 | 0 | 721.02 |  | 166620.51 | 166620.51 | 0
19 | 放樣 | M2 | 27956 | 27956 | 0 | 28 |  | 782768 | 782768 | 0 |  | #
20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 322 | 322 | 0 | 19011.37 |  | 6121661.14 | 6121661.14 | 0 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整
21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 100 | 100 | 0 | 373.08 |  | 37308 | 37308 | 0
22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 83 | 83 | 0 | 616.49 |  | 51168.67 | 51168.67 | 0
23 | 希冀橋無障礙警示帶 | M2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1874.26 |  | 3935.95 | 3935.95 | 0
24 | 希冀橋欄杆A，新設，H=110cm | M | 62 | 62 | 0 | 2388.43 |  | 148082.66 | 148082.66 | 0 |  | #
25 | 希冀橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 33 | 33 | 0 | 12777.68 |  | 421663.44 | 421663.44 | 0 |  | #
26 | 希冀橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 71914.34 |  | 2344407.48 | 2344407.48 | 0 |  | #
27 | 希冀橋耐候鋼透空步道雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 189793.78 |  | 6187277.23 | 6187277.23 | 0 |  | #
28 | 希冀橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 0 | 78208.24 |  | 78208.24 | 78208.24 | 0 |  | #
29 | 希冀橋樓梯扶手 | M | 9.6 | 9.6 | 0 | 4213.48 |  | 40449.41 | 40449.41 | 0 |  | #
30 | 透空步道混凝土踏階 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2005.23 |  | 2005.23 | 2005.23 | 0
31 | 耐候鋼收邊(含封板) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 21727.78 |  | 708325.63 | 708325.63 | 0 |  | #
32 | 金屬製品，耐候鋼截水溝(t:8mm，w:17.2cm) | M | 32.6 | 32.6 | 0 | 15955.67 |  | 520154.84 | 520154.84 | 0 |  | #
33 | 落水頭，不銹鋼製，方型(無牙)，標稱口徑50mm(含拆換) | 只 | 4 | 4 | 0 | 299.98 |  | 1199.92 | 1199.92 | 0
34 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 4.8 | 4.8 | 0 | 119.99 |  | 575.95 | 575.95 | 0 |  | #
35 | 希冀橋 | 座 | 1 | 1 | 0 | 849172.02 |  | 849172.02 | 849172.02 | 0
36 | 磺港路橋 | 座 | 1 | 1 | 0 | 2066157.04 |  | 2066157.04 | 2066157.04 | 0
37 | 地質鑽探 | 孔 | 2 | 2 | 0 | 201796.15 |  | 403592.3 | 403592.3 | 0
38 | 鋼構吊裝 | kg | 96850 | 96850 | 0 | 16.21 |  | 1569938.5 | 1569938.5 | 0
39 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 18 | 18 | 0 | 79587.17 |  | 1432569.06 | 1432569.06 | 0 | [6 empty] | (沅璟78700+偉寯81580+振華78500)/3=79594
(四) | 河川工程 | 式 |  | 0 | 0 | 31723888.27 |  | 31723888.27 | 35339338.93 | 3747920.5 | -132469.84
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 22 | 22 | 0 | 3114.97 |  | 68529.34 | 68529.34 | 0
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 302 | 302 | 0 | 3320.96 |  | 1002929.92 | 1002929.92
3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 0 | 0 | 0 | 3643.53 |  | 0 | 0 | 0
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1090 | 1501.8983 | 411.8983 | 199.99 |  | 217989.1 | 300364.64 | 82375.54 |  |  |  |  | 混凝土總量變動
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1203 | 1274.989 | 71.989 | 982.93 |  | 1182464.79 | 1253224.94 | 70760.15 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整 | 112.12.12北市工水工字第1126067256號結論2 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論2 113.7.2北市工水工字第1136038674號 | 詳計算式 | 磺港橋臨清江公園側擋土牆 磺港橋頭既有結構銜接
6 | 普通模板，乙種 | M2 | 393 | 821.9236 | 428.9236 | 804.75 |  | 316266.75 | 661443.02 | 345176.27 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 112.12.12北市工水工字第1126067256號結論2 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論2 113.7.2北市工水工字第1136038674號 | 詳計算式 | 磺港橋臨清江公園側擋土牆 磺港橋頭既有結構銜接
7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13138 | 35217.513 | 22079.513 | 36.4 |  | 478223.2 | 1281917.47 | 803694.27 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 112.12.12北市工水工字第1126067256號結論2 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論2 113.7.2北市工水工字第1136038674號 | 詳計算式 | 磺港橋臨清江公園側擋土牆 磺港橋頭既有結構銜接
8 | 鋼筋，SD420W | KG | 15589 | 25125.1749 | 9536.1749 | 38.71 |  | 603450.19 | 972595.52 | 369145.33 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 112.12.12北市工水工字第1126067256號結論2 113.1.15北市工水工字第1136007935號結論2 113.7.2北市工水工字第1136038674號 | 詳計算式 | 磺港橋臨清江公園側擋土牆 磺港橋頭既有結構銜接
9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 776 | 776 | 0 | 2510.64 |  | 1948256.64 | 1948256.64 | 0 |  | #卵石，厚30cm，含勾縫
10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 235 | 251.85 | 16.85 | 3297.86 |  | 774997.1 | 830566.04 | 55568.94 |  | # | 113.4.3北市工水工字第11360222225號結論2 | 詳計算式 | 採30-50cm單層自然排列，以15-25CM塊石填補空隙
11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 102 | 173.82 | 71.82 | 2952.01 |  | 301105.02 | 513118.38 | 212013.36 |  | # | 113.3.4北市供水工字第1136015678號結論3 | 詳計算式 | 依圖說施作
12 | 抿石子 | M2 | 400 | 841.364 | 441.364 | 1454.49 |  | 581796 | 1223755.52 | 641959.52 |  |  | 113.3.8北市工水工字第1136016678號清江公園復舊 113.8.20北市工水工字第1136047137號結論(8) | 詳計算式 | 清江公園復舊及新設欄杆B'基座抿石
13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 333 | 333 | 0 | 434.98 |  | 144848.34 | 144848.34 | 0
14 | 蜂巢格網 | M2 | 1702 | 1552.445 | -149.555 | 885.76 |  | 1507563.52 | 1375093.68 |  | -132469.84 | # | 113.4.22北市工水工字第1136025097號結論1 | 詳計算式 | 調整護坡範圍
15 | 伸縮縫 | M | 49 | 49 | 0 | 138.84 |  | 6803.16 | 6803.16 | 0
16 | 施工縫 | M | 85 | 85 | 0 | 326.28 |  | 27733.8 | 27733.8 | 0
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 385 | 1674.72 | 1289.72 | 692.12 |  | 266466.2 | 1159107.21 | 892641.01 |  | 需符合中華民國國家標準4750 | 補紀錄
18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 0 | 0 | 0 | 1706.44 |  | 0 | 0 | 0 |  | #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用
19 | 河道整理 | B.M3 | 1070.5 | 1070.5 | 0 | 49 |  | 52454.5 | 52454.5 | 0
20 | 沉水式污物泵，SUS304不銹鋼，Q=0.3cms，D=300mm | 台 | 2 | 2 | 0 | 5349708.26 |  | 10699416.52 | 10699416.52 | 0
21 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 571.08 | 571.08 | 0 | 5456.33 |  | 3116000.94 | 3116000.94 | 0
22 | 泥漿運棄及處理 | M3 | 161.39 | 0 | -161.39 | 1481.84 |  | 239154.16 | 0 | -239154.16
24 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 634.14 | 776.7933 | 142.6533 | 3120.65 |  | 1978928.99 | 2424100.12 | 445171.13 |  | 新增工項 0238632202b #卵石，厚70cm | 113.4.3北市工水工字第11360222225號結論1 | 詳計算式 | 新河道開挖後土層軟弱為利砌排穩固
25 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 343.5 | 343.5 | 0 | 119.99 |  | 41216.57 | 41216.57 | 0 |  | #
26 | 洩水袋 | 個 | 451 | 451 | 0 | 324.97 |  | 146561.47 | 146561.47 | 0 |  | 新增工項 0263980007
28 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 1513 | 1513 | 0 | 926.62 |  | 1401976.06 | 1401976.06 | 0 |  | 回收混凝土碎料作為河床封底材料相關費用 |  |  |  |  | 35.6704
29 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 1177.9 | 1177.9 | 0 | 3832.9 |  | 4514772.91 | 4514772.91 | 0 |  | 新增工項 0331027203 | 放結算39.09 |  |  |  | 河岸堤牆及護岸使用Ⅱ型水泥； 766+塊石背填:(1.5*1.5*0.45*0.45)^(1/2)*(295+57.3)m*0.15mTH=8.59 774.59
30 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 442.5 | 734.296 | 291.796 | 234.99 |  | 103983.08 | 172552.22 | 68569.14 |  | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費) | 113.2.7北市工水工字第1136012436號結論3 | 詳計算式 | 受保護樹擋牆B坡面鋪設剛線網
(五) | 下水道工程 | 式 |  | 0 | 0 | 28004421.2 |  | 28004421.2 | 33518571.4 | 5987095.54 | -472945.34
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 252 | 109.33 | -142.67 | 3114.97 |  | 784972.44 | 340559.67 |  | -444412.77 |  | 113.7.2北市工水工字第1136038674號第17條 |  | 雙孔箱涵PC減做
2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2490 | 2490 | 0 | 3320.96 |  | 8269190.4 | 8269190.4 | 0 |  |  | 放結算22.33
3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 | 998 | 0 | 1749.16 |  | 1745661.68 | 1745661.68 | 0
4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3740 | 3597.33 | -142.67 | 199.99 |  | 747962.6 | 719430.03 |  | -28532.57 |  |  |  | 因雙孔箱涵PC減做，泵送總量減少
5 | 清水模板，乙種 | M2 | 4240 | 4949.6072 | 709.6072 | 982.93 |  | 4167623.2 | 4865117.41 | 697494.21 |  | 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水模板)物價指數調整 | 112.11.23北市工水工字第1126063128號結論18 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 |  | 1.單雙孔箱涵數量計算 2.配合A標箱涵高程調整 3.箱涵出口結構
6 | 清水模板，丙種 | M2 | 38 | 49.36 | 11.36 | 698.28 |  | 26534.64 | 34467.1 | 7932.46 |  | 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 |  | 1.單雙孔箱涵數量計算 2.配合A標箱涵高程調整 3.箱涵出口結構
7 | 普通模板，乙種 | M2 | 783 | 1409.35 | 626.35 | 804.75 |  | 630119.25 | 1134174.41 | 504055.16 |  | 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 |  | 1.單雙孔箱涵數量計算 2.配合A標箱涵高程調整 3.箱涵出口結構
8 | 普通模板，丙種 | M2 | 300 | 761.34 | 461.34 | 533.61 |  | 160083 | 406258.64 | 246175.64 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 |  | 1.單雙孔箱涵數量計算 2.配合A標箱涵高程調整 3.箱涵出口結構
9 | 鋼筋，SD280W | KG | 137462 | 207085.1728 | 69623.1728 | 36.4 |  | 5003616.8 | 7537900.29 | 2534283.49 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 |  | 1.單雙孔箱涵數量計算 2.配合A標箱涵高程調整 3.箱涵出口結構
10 | 鋼筋，SD420W | KG | 116638 | 168230.73 | 51592.73 | 38.71 |  | 4515056.98 | 6512211.56 | 1997154.58 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 113年8月20日北市工水工字第1136047137號函 |  | 1.單雙孔箱涵數量計算 2.配合A標箱涵高程調整 3.箱涵出口結構
11 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 112 | 112 | 0 | 2865.8 |  | 320969.6 | 320969.6 |  |  | 改D600mm | 113.6.20總工程司視察工地指示 |  | 113.6.20總工程司視察工地指示
12 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 47 | 47 | 0 | 1477.97 |  | 69464.59 | 69464.59 | 0
13 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 148 | 148 | 0 | 151.71 |  | 22453.08 | 22453.08 | 0
14 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 6 | 6 | 0 | 15778.75 |  | 94672.5 | 94672.5 | 0
15 | 伸縮縫 | M | 746 | 746 | 0 | 138.84 |  | 103574.64 | 103574.64 |  |  | 依實作計算
16 | 施工縫 | M | 1740 | 1740 | 0 | 326.28 |  | 567727.2 | 567727.2 |  |  | 依實作計算
17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 783 | 783 | 0 | 692.12 |  | 541929.96 | 541929.96 | 0 |  | 需符合中華民國國家標準4750
18 | 舌閥，含止傾桿，球狀石墨鑄鐵，標稱口徑1200mm | 組 | 1 | 1 | 0 | 214228.32 |  | 214228.32 | 214228.32 | 0
19 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 44 | 44 | 0 | 422.28 |  | 18580.32 | 18580.32 | 0
(六) | 道路及附屬工程 | 式 |  |  |  | 13631722.12 |  | 13631722.12 | 15473288.6 | 1841566.48 | 0
1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 230 | 230 | 0 | 7517.15 |  | 1728944.5 | 1728944.5 | 0
2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 689 | 689 | 0 | 7496.55 |  | 5165122.95 | 5165122.95 | 0
3 | 路基整理 | M2 | 4589 | 4589 | 0 | 11.6 |  | 53232.4 | 53232.4 | 0
4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 4589 | 4589 | 0 | 42.46 |  | 194848.94 | 194848.94 | 0
5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 13765 | 13765 | 0 | 15.96 |  | 219689.4 | 219689.4 | 0
6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 49 | 49 | 0 | 3114.97 |  | 152633.53 | 152633.53 | 0
7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 328 | 494.42 | 166.42 | 3320.96 |  | 1089274.88 | 1641949.04 | 552674.16 |  |  | 113.7.17備忘錄 |  | 依標準圖施作
8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 377 | 543.42 | 166.42 | 199.99 |  | 75396.23 | 108678.57 | 33282.34 |  |  | 113.7.17備忘錄 |  | 依標準圖施作
9 | 清水模板，丙種 | M2 | 867 | 889.83 | 22.83 | 698.28 |  | 605408.76 | 621350.49 | 15941.73 |  | 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 113.7.17備忘錄 |  | 依標準圖施作
10 | 普通模板，丙種 | M2 | 1257 | 1257 | 0 | 533.61 |  | 670747.77 | 670747.77 | 0 |  | U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
11 | 鋼筋，SD280W | KG | 12810 | 46866.82 | 34056.82 | 36.4 |  | 466284 | 1705952.25 | 1239668.25 |  | 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 113.7.17備忘錄 |  | 依標準圖施作
12 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 158 | 158 | 0 | 3615.1 |  | 571185.8 | 571185.8 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
13 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 3713 | 3713 | 0 | 107.44 |  | 398924.72 | 398924.72 | 0 |  | #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
14 | 伸縮縫 | M | 155 | 155 | 0 | 138.84 |  | 21520.2 | 21520.2 | 0
15 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | 1376.7 | 1376.7 | 0 | 1288.28 |  | 1773575.08 | 1773575.08 | 0 |  | 新增工項 03110700k2
16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M | 512.1 | 512.1 | 0 | 868.84 |  | 444932.96 | 444932.96 | 0 |  | 新增工項 03110700h2 |  |  |  |  | 新設側溝長度： 872m 寬度0.6m
(七) | 植栽工程 | 式 |  |  | 0 | 901865.78 |  | 5797339.81 | 5864027.48 | 66687.67 | 0 |  |  |  |  | 924.1 | 853.5
1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1 | 1 | 0 | 704.48 |  | 704.48 | 704.48 | 0 |  | 穴孔：D=20CM， H=20CM
2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 1 | 1 | 0 | 399.98 |  | 399.98 | 399.98 | 0 |  | #保護樹、移植喬木
3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 14 | 15 | 1 | 3569.75 |  | 49976.5 | 53546.25 | 3569.75 |  | #保活一年 | 112.11.16北市工水工字第1126062167號結論(一)
4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 2 | 2 | 0 | 4082.87 |  | 8165.74 | 8165.74 | 0 |  | 保活一年
5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 6 | 9 | 3 | 7408.14 |  | 44448.84 | 66673.26 | 22224.42 |  | 保活一年 | 112.11.16北市工水工字第1126062167號結論(一)
6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 8 | 8 | 0 | 10318.74 |  | 82549.92 | 82549.92 | 0 |  | 保活一年
7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 5 | 0 | 15163.34 |  | 75816.7 | 75816.7 | 0 |  | #保活一年
8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 3 | 3 | 0 | 21801.91 |  | 65405.73 | 65405.73 | 0 |  | 保活一年
9 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 0 | 29983.23 |  | 59966.46 | 59966.46 | 0
10 | 移植，喬木類移植，50cm≦米高直徑＜55cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 28372.4 |  | 28372.4 | 28372.4 | 0
11 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 73084.87 |  | 73084.87 | 73084.87 | 0
12 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 4 | 4 | 0 | 22813.26 |  | 91253.04 | 91253.04 | 0 |  | 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄
13 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，米高直徑＜10cm | 株 | 1 | 2 | 1 | 1079.85 |  | 1079.85 | 2159.7 | 1079.85 |  | 免保活 | 112.10.26北市工水工字第1126058144號
14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 7 | 6 | 1963.19 |  | 1963.19 | 13742.33 | 11779.14 |  |  | 112.10.26北市工水工字第1126058144號
15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 3 | 2 | 2216.48 |  | 2216.48 | 6649.44 | 4432.96 |  |  | 112.10.26北市工水工字第1126058144號
16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 6 | 5 | 4720.31 |  | 4720.31 | 28321.86 | 23601.55 |  |  | 112.10.26北市工水工字第1126058144號
17 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 162 | 162 | 0 | 1859.79 |  | 301285.98 | 301285.98 | 0 |  | 保護樹菱形格網護樹圍籬
18 | 植栽保護，保護工作，喬木類，(受保護樹鋼材支架) | 組 | 1 | 1 | 0 | 10254.44 |  | 10254.44 | 10254.44 | 0 |  | #含基礎及施作所需費用
19 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 268 | 268 | 0 | 40 |  | 10720 | 10720 | 0 |  | #受保護樹木及移植樹木
20 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 1340 | 1340 | 0 | 35 |  | 46900 | 46900 | 0 |  | #含受保護樹木及移植樹木
21 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1 | 1 | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 0
22 | 產品，防水毯 | M2 | 1 | 1 | 0 | 530.97 |  | 530.97 | 530.97 | 0 |  | 受保護樹木
23 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 11.31 | 11.31 | 0 | 3386.34 |  | 38299.51 | 38299.51 | 0
24 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 0 | 107994.11 |  | 107994.11 | 107994.11 | 0 |  | #受保護樹木生長監控
25 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1 | 1 | 0 | 499.97 |  | 499.97 | 499.97 | 0 |  | #
26 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 10067.84 |  | 10067.84 | 10067.84 | 0 |  | #
27 | 香楠，300≦樹高<350cm，200≦樹幅<250cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 6487.57 |  | 6487.57 | 6487.57 | 0 |  | #
28 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 8473.3 |  | 8473.3 | 8473.3 | 0 |  | #
29 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 17742.79 |  | 17742.79 | 17742.79 | 0 |  | #
30 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  | 5164.09 | 5164.09 | 0 |  | #
31 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5164.09 |  | 5164.09 | 5164.09 | 0 |  | #
32 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 5730.56 |  | 5730.56 | 5730.56 | 0 |  | #
33 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 7081 |  | 7081 | 7081 | 0 |  | #
34 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 4752.11 |  | 4752.11 | 4752.11 | 0 |  | #
35 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 14691.08 |  | 14691.08 | 14691.08 | 0 |  | #
36 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 224.3 |  | 224.3 | 224.3 | 0 |  | #
37 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 275.64 |  | 275.64 | 275.64 | 0 |  | #
38 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 283.53 |  | 283.53 | 283.53 | 0 |  | #
39 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 88.95 |  | 88.95 | 88.95 | 0
40 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 123.72 |  | 123.72 | 123.72 | 0 |  | #
41 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 121.41 |  | 121.41 | 121.41 | 0
42 | 迷迭香，25≦ 高度＜30㎝，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 134.28 |  | 134.28 | 134.28 | 0
43 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 36.55 |  | 36.55 | 36.55 | 0 |  | #
44 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 103.76 |  | 103.76 | 103.76 | 0
45 | 銀劍蔓綠絨，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 140.84 |  | 140.84 | 140.84 | 0
46 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 51.75 |  | 51.75 | 51.75 | 0 |  | #
47 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 35.01 |  | 35.01 | 35.01 | 0 |  | #
48 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  | 58.37 | 58.37 | 0 |  | #
49 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  | 79.04 | 79.04 | 0 |  | #
50 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 63.59 |  | 63.59 | 63.59 | 0 |  | #
51 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 94.49 |  | 94.49 | 94.49 | 0 |  | #
52 | 蜂香薄荷，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 73.89 |  | 73.89 | 73.89 | 0 |  | #
53 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 92.43 |  | 92.43 | 92.43 | 0 |  | #
54 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 61.98 |  | 61.98 | 61.98 | 0 |  | #
55 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 154.66 |  | 154.66 | 154.66 | 0 |  | #
56 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 67.71 |  | 67.71 | 67.71 | 0 |  | #
57 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 54.25 |  | 54.25 | 54.25 | 0 |  | #
58 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 90.3 |  | 90.3 | 90.3 | 0 |  | #
59 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 67.13 |  | 67.13 | 67.13 | 0 |  | #
60 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 56.83 |  | 56.83 | 56.83 | 0 |  | #
61 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 68.67 |  | 68.67 | 68.67 | 0 |  | #
62 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 59.92 |  | 59.92 | 59.92 | 0 |  | #
63 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 58.37 |  | 58.37 | 58.37 | 0 |  | #
64 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 68.21 |  | 68.21 | 68.21 | 0 |  | #
65 | 薜荔，20 ≦ 高度(枝長) < 30㎝ | 株 | 1 | 1 | 0 | 72.33 |  | 72.33 | 72.33 | 0 |  | #
66 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 111.47 |  | 111.47 | 111.47 | 0 |  | #
67 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 101.17 |  | 101.17 | 101.17 | 0 |  | #
68 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 81.62 |  | 81.62 | 81.62 | 0
69 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 79.04 |  | 79.04 | 79.04 | 0
70 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 99.64 |  | 99.64 | 99.64 | 0
71 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 0 | 74.92 |  | 74.92 | 74.92 | 0
72 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 0 | 72.28 |  | 72.28 | 72.28 | 0
73 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 0 | 43.77 |  | 43.77 | 43.77 | 0
74 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 0 | 28.11 |  | 28.11 | 28.11 | 0
75 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 0 | 239.86 |  | 239.86 | 239.86 | 0 |  | #假儉草
76 | D=20CM微型樁(含工料、鑽桿接桿、鑽掘泥漿處理運棄，鋼筋另計) | M | 1305 | 1305 | 0 | 1765.46 |  | 2303925.3 | 2303925.3 | 0 |  | 新增工項 0247230001 |  |  |  |  | 43.5*5*6
77 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 15318 | 15318 | 0 | 149.99 |  | 2297546.82 | 2297546.82 | 0
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | 1 |  | 5050770.37 |  | 5050770.37 | 5050770.37 | 0 | 0
1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH-WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 88179.19 |  | 88179.19 | 88179.19 | 0
2 | 低壓配電盤，"WP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 149702.84 |  | 149702.84 | 149702.84 | 0
3 | 低壓配電盤，"MLN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 168290.82 |  | 168290.82 | 168290.82 | 0
4 | 低壓配電盤，"PSN" PANEL | 式 | 1 | 1 | 0 | 23946.69 |  | 23946.69 | 23946.69 | 0
5 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 11 | 11 | 0 | 42797.67 |  | 470774.37 | 470774.37 | 0 |  | # H:8M，含基礎座預埋桿件
6 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 9 | 9 | 0 | 60396.71 |  | 543570.39 | 543570.39 | 0 |  | #
7 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 10 | 10 | 0 | 34998.09 |  | 349980.9 | 349980.9 | 0 |  | #
8 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 8 | 8 | 0 | 9999.45 |  | 79995.6 | 79995.6 | 0 |  | #
9 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 0 | 1499.92 |  | 2999.84 | 2999.84 | 0
10 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 0 | 3999.78 |  | 7999.56 | 7999.56 | 0
11 | 軟帶燈 LED11W | M | 44.6 | 44.6 | 0 | 799.96 |  | 35678.22 | 35678.22 | 0
12 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 10 | 10 | 0 | 11299.38 |  | 112993.8 | 112993.8 | 0
13 | 圓形壁崁燈 LED 12W | 組 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  | 89995.1 | 89995.1 | 0
14 | 階梯燈 LED 3W | 組 | 17 | 17 | 0 | 4199.77 |  | 71396.09 | 71396.09 | 0
15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 0 | 112957.32 |  | 112957.32 | 112957.32 | 0 |  | #(含基礎鎖固螺桿五金)
16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 0 | 322482.41 |  | 322482.41 | 322482.41 | 0 |  | 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7
17 | 交通號誌 | 組 | 17 | 17 | 0 | 99994.55 |  | 1699907.35 | 1699907.35 | 0
18 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 2 | 2 | 0 | 14999.18 |  | 29998.36 | 29998.36 | 0 |  | #
19 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 0 | 1499.92 |  | 1499.92 | 1499.92 | 0 |  | #水波紋高燈
20 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 2 | 2 | 0 | 2599.86 |  | 5199.72 | 5199.72 | 0
21 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 9 | 9 | 0 | 4459.76 |  | 40137.84 | 40137.84 | 0
22 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，125mm2 | M | 180 | 180 | 0 | 596.98 |  | 107456.4 | 107456.4 | 0
23 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1/C，14mm2 | M | 60 | 60 | 0 | 67.42 |  | 4045.2 | 4045.2 | 0 |  | #
24 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm2 | M | 1032 | 1032 | 0 | 29.42 |  | 30361.44 | 30361.44 | 0
25 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1103 | 1103 | 0 | 147.1 |  | 162251.3 | 162251.3 | 0
26 | 電線及電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2064 | 2064 | 0 | 78.46 |  | 161941.44 | 161941.44 | 0
27 | 配線安全接頭(600V PVC電纜) | 式 | 1 | 1 | 0 | 24062.69 |  | 24062.69 | 24062.69 | 0 |  | #
28 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1011 | 1011 | 0 | 35.55 |  | 35941.05 | 35941.05 | 0
29 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 946 | 946 | 0 | 60.07 |  | 56826.22 | 56826.22 | 0 |  | #
30 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱65mm | M | 55 | 55 | 0 | 125.03 |  | 6876.65 | 6876.65 | 0
31 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 22 | 22 | 0 | 178.97 |  | 3937.34 | 3937.34 | 0
32 | 配線安全接頭(XLPE電力電纜) | 式 | 1 | 1 | 0 | 19812.92 |  | 19812.92 | 19812.92 | 0
33 | 配管另件 | 式 | 1 | 1 | 0 | 29571.39 |  | 29571.39 | 29571.39 | 0
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 |  |  | 0 | 11249747.31 |  | 11249747.31 | 13193015.85 | 1943268.54 | 0
1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 2576.8 | 2576.8 | 0 | 247.19 |  | 636959.19 | 636959.19 | 0 |  | 租用
2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 2576.8 | 2576.8 | 0 | 236.89 |  | 610418.15 | 610418.15 | 0
3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2 | 9215 | 9215 | 0 | 252.34 |  | 2325313.1 | 2325313.1 | 0
4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  | 349980.91 | 349980.91 | 0 |  | #(含所有設施撤離)
5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 2052 | 2928 | 876 | 931.07 |  | 1910555.64 | 2726172.96 | 815617.32 |  | (含油料及運費) | 112.11.17北市工水工字第1126062195號結論2 |  | 既有閘門機組廢止無作用，汛期防洪警戒
6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 720 | 1053 | 333 | 3386.34 |  | 2438164.8 | 3565816.02 | 1127651.22 |  |  | 112.11.17北市工水工字第1126062195號結論2 |  | 既有閘門機組廢止無作用，汛期防洪警戒
7 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 132 | 132 | 0 | 5107.6 |  | 674203.2 | 674203.2 | 0 |  | 租用2.5個月
8 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 106 | 106 | 0 | 7385.08 |  | 782818.48 | 782818.48 | 0 |  | 租用2.5個月
9 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 156 | 156 | 0 | 9752.14 |  | 1521333.84 | 1521333.84 | 0 |  | 租用4.5個月
二 | 雜項工程費 | 式 |  | 0 | 0 | 19449714.1 |  | 19449714.1 | 20349665 | 899950.9 | 0
1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 0 | 716633.92 |  | 716633.92 | 716633.92 | 0 |  | #
2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 0 | 49997.27 |  | 349980.89 | 349980.89 | 0
3 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 2230 | 2230 | 0 | 805.95 |  | 1797268.5 | 1797268.5 | 0 |  | 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用
4 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 4 | 4 | 0 | 49997.27 |  | 199989.08 | 199989.08 | 0
5 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 19 | 24 | 5 | 179990.18 |  | 3419813.42 | 4319764.32 | 899950.9 |  | 工期730天/30約24個月 | 112.12.7北市工水工字第1126066208號結論4 |  | 工期為730天應為24個月多
6 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 0 | 205971.45 |  | 205971.45 | 205971.45 | 0 |  | #
7 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 0 | 2424867.76 |  | 2424867.76 | 2424867.76 | 0 |  | #
8 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 0 | 349980.91 |  | 349980.91 | 349980.91 | 0
9 | 臨時構台便橋 | M2 | 464 | 464 | 0 | 15384.09 |  | 7138217.76 | 7138217.76 | 0
10 | 臨時直立式號誌 | 組 | 2 | 2 | 0 | 60994.76 |  | 121989.52 | 121989.52 | 0 |  | 新增工項 0289311038
11 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 | 129 | 129 |  | 1159.86 |  | 149621.94 | 149621.94 | 0
12 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 | 282 | 282 |  | 689.92 |  | 194557.44 | 194557.44 | 0
13 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 | 214.5 | 214.5 |  | 899.89 |  | 193026.41 | 193026.41 | 0
14 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 | 47 | 47 |  | 1499.82 |  | 70491.54 | 70491.54 | 0
15 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 | 73 | 73 |  | 1419.83 |  | 103647.59 | 103647.59 | 0
16 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 | 174 | 174 |  | 771.9 |  | 134310.6 | 134310.6 | 0
17 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 | 1695 | 1695 |  | 400.95 |  | 679610.25 | 679610.25 | 0
18 | 普通工(災後) | 時 | 310 | 310 |  | 280.97 |  | 87100.7 | 87100.7 | 0
19 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 | 723.5 | 723.5 |  | 800.9 |  | 579451.15 | 579451.15 | 0
20 | 普通工，夜間(災後) | 時 | 122 | 122 |  | 561.93 |  | 68555.46 | 68555.46 | 0
21 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 | 421 | 421 |  | 519.94 |  | 218894.74 | 218894.74 | 0
22 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 | 28 | 28 |  | 1579.81 |  | 44234.68 | 44234.68 | 0
23 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 | 442.5 | 442.5 |  | 209.97 |  | 92911.73 | 92911.73 | 0
24 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 | 2 | 2 |  | 10798.67 |  | 21597.34 | 21597.34 | 0
25 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 | 12 | 12 |  | 7249.11 |  | 86989.32 | 86989.32 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 |  | 0 | 0 | 3537274.38 |  | 3537274.38 | 3537274.38 | 0 | 0
1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 295 | 295 | 0 | 299.98 |  | 88494.1 | 88494.1 | 0
2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 59 | 59 | 0 | 2999.84 |  | 176990.56 | 176990.56 | 0 |  | #
3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 59 | 59 | 0 | 149.99 |  | 8849.41 | 8849.41 | 0 |  | #
4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 0 | 1199.93 |  | 10799.37 | 10799.37 | 0 |  | #
5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 22 | 22 | 0 | 649.96 |  | 14299.12 | 14299.12 | 0 |  | 每組3支
6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 22 | 22 | 0 | 1299.93 |  | 28598.46 | 28598.46 | 0 |  | 每組3支
7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 5 | 5 | 0 | 3499.81 |  | 17499.05 | 17499.05 | 0
8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 0 | 699.96 |  | 3499.8 | 3499.8 | 0
9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  | 14999.18 | 14999.18 | 0
10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 5999.67 |  | 5999.67 | 5999.67 | 0 |  | #
11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 0 | 49497.3 |  | 49497.3 | 49497.3 | 0
12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 6 | 6 | 0 | 2999.84 |  | 17999.04 | 17999.04 | 0
13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 0 | 11999.35 |  | 899951.25 | 899951.25 | 0
14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 0 | 1499.92 |  | 112494 | 112494 | 0
15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 0 | 11999.35 |  | 11999.35 | 11999.35 | 0 |  | #
16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 0 | 1999.89 |  | 1999.89 | 1999.89 | 0
17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 11 | 11 | 0 | 2999.84 |  | 32998.24 | 32998.24 | 0 |  | #
18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 0 | 1399.92 |  | 4199.76 | 4199.76 | 0 |  | #
19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 0 | 17999.02 |  | 89995.1 | 89995.1 | 0
20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 8999.51 |  | 8999.51 | 8999.51 | 0
21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 5999.67 |  | 11999.34 | 11999.34 | 0
22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  | 2499.86 | 2499.86 | 0
23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 0 | 2499.86 |  | 2499.86 | 2499.86 | 0
24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 0 | 2999.84 |  | 11999.36 | 11999.36 | 0
25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 0 | 19998.91 |  | 39997.82 | 39997.82 | 0 |  | #
26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 0 | 14999.18 |  | 14999.18 | 14999.18 | 0
27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 0 | 1299.93 |  | 3899.79 | 3899.79 | 0
28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 4 | 4 | 0 | 999.95 |  | 3999.8 | 3999.8 | 0
29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 0 | 8999.51 |  | 17999.02 | 17999.02 | 0 |  | #
30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 4 | 4 | 0 | 4199.77 |  | 16799.08 | 16799.08 | 0
31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 2 | 2 | 0 | 999.95 |  | 1999.9 | 1999.9 | 0
32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 12 | 12 | 0 | 4499.75 |  | 53997 | 53997 | 0
33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 636265.3 |  | 1272530.6 | 1272530.6 | 0
34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 0 | 1999.89 |  | 7999.56 | 7999.56 | 0 |  | #
35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 1 | 1 | 0 | 119722.49 |  | 119722.49 | 119722.49 | 0
36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 74993.56 |  | 74993.56 | 74993.56 | 0 |  | 新增工項 01450D18x8a #一組2支樁
37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 2 | 2 | 0 | 83492.83 |  | 166985.66 | 166985.66 | 0
38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 1 | 1 | 0 | 76193.42 |  | 76193.42 | 76193.42 | 0
39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 2 | 2 | 0 | 17998.46 |  | 35996.92 | 35996.92 | 0
四 | 工地環境保護費 | 式 |  |  | 0 | 3983954.68 |  | 3983954.68 | 3983954.68 | 0
1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 0 | 13067.55 |  | 627242.4 | 627242.4 | 0
2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 28448 | 28448 | 0 | 54.56 |  | 1552122.88 | 1552122.88 | 0 |  | 280m2/月，共24個月 |  |  |  |  | 工區範圍面積 28448-6720
3 | 環境保護費用，灑水車 | 時 | 1570 | 1570 | 0 | 1149.42 |  | 1804589.4 | 1804589.4 | 0
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 |  |  | 0 | 10146417.94 |  | 10146417.94 | 10815643.95 | 669226.01 | 0
1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1294.97 | 1294.97 | 0 | 3662.03 |  | 4742218.99 | 4742218.99 | 0 |  | 高度2.4m
2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 1840.93 | 1840.93 | 0 | 352.98 |  | 649811.47 | 649811.47 | 0 |  | 需經審查後設置
3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 0 | 217.01 |  | 12803.59 | 12803.59 | 0
4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 0 | 50 |  | 1500 | 1500 | 0
5 | 指示標誌 | 座 | 19 | 19 | 0 | 1900.88 |  | 36116.72 | 36116.72 | 0
6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 10 | 10 | 0 | 1230.67 |  | 12306.7 | 12306.7 | 0
7 | 施工警告燈號 | 座 | 577 | 577 | 0 | 1666.03 |  | 961299.31 | 961299.31 | 0
8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 3 | 1 | 48510.35 |  | 97020.7 | 145531.05 | 48510.35 |  |  | 112.12.7北市工水工字第1126066208號結論4 |  | 因應環保局要求，百齡抽水站增設工程告示牌1座
9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 19 | 19 | 0 | 587.07 |  | 11154.33 | 11154.33 | 0 |  | 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作
10 | 牌面承座 | 個 | 19 | 19 | 0 | 664.14 |  | 12618.66 | 12618.66 | 0
11 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 0 | 9999.45 |  | 19998.9 | 19998.9 | 0
12 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 698.15 | 698.15 | 0 | 209.99 |  | 146604.52 | 146604.52 | 0 |  | 含警示燈
13 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 2498.77 | 2498.77 | 0 | 299.98 |  | 749581.02 | 749581.02 | 0
14 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 199.99 |  | 279246.04 | 279246.04 | 0
15 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 21835.68 |  | 21835.68 | 21835.68 | 0
16 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度＜2.1m | M | 355 | 355 | 0 | 1859.79 |  | 660225.45 | 660225.45 | 0 |  | 百齡暫置區及奇岩二號公園使用
17 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 465 | 465 | 0 | 293.71 |  | 136575.15 | 136575.15 | 0 |  | 新增工項 01556H1001 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品
18 | 臨時工 | 時 | 4920 | 7137 | 2217 | 279.98 |  | 1377501.6 | 1998217.26 | 620715.66 |  | 1.臨時指揮人員 2.新增工項 L000006C00001a | 112.11.23北市工水工字第1126063128號結論13 112.09.01北市工水工字第1126048706號百齡抽水站暫置會勘紀錄 113.10.22北市工水工字第1136058973號結論2 |  | 1.113.9.22豪大雨後單雙孔箱涵清淤 2.112.11.23結論13，因磺港路、崇仁路尚未開放繼續交管中
19 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 | 1 | 1 |  | 217999.11 |  | 217999.11 | 217999.11 | 0
六 | 職業安全衛生費 | 式 |  |  | 0 | 3112577.47 |  | 3112577.47 | 3112577.47 | 0 | 0
1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 0 | 770 |  | 7700 | 7700 | 0
2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 0 | 201 |  | 20100 | 20100 | 0
3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 0 | 300 |  | 15000 | 15000 | 0
4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 0 | 650 |  | 48750 | 48750 | 0
5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 0 | 28 |  | 5600 | 5600 | 0
6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 0 | 500 |  | 50000 | 50000 | 0
7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 0 | 280 |  | 21000 | 21000 | 0
8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 0 | 350 |  | 17500 | 17500 | 0
9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 0 | 560 |  | 5600 | 5600 | 0
10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 0 | 250 |  | 1000 | 1000 | 0
11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 0 | 8300 |  | 41500 | 41500 | 0
12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 0 | 1160 |  | 5800 | 5800 | 0
13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 0 | 600 |  | 3000 | 3000 | 0
14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 0 | 1800 |  | 9000 | 9000 | 0
15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 0 | 2200 |  | 176000 | 176000 | 0
16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 0 | 232697.98 |  | 232697.98 | 232697.98 | 0
17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 0 | 13 |  | 65000 | 65000 | 0
18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 0 | 108865.49 |  | 108865.49 | 108865.49 | 0 |  | 含教育訓練及防災演練
七 | 自主品管費 | 式 |  |  | 0 | 2769229.16 |  | 2769229.16 | 2769229.16 | 0 | 0
1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 0 | 47468 |  | 2278464 | 2278464 | 0 |  | [人力工項不打折]設置2人
2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 490765.16 |  | 490765.16 | 490765.16 | 0 |  | 含廠製圖及送審文件製作
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | 1 | 0 | 30205923.06 |  | 30205923.06 | 32089916.27 | 1883993.21 |  | (一~七)*[約10.94944113%]
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | 1 | 0 | 1987650 |  | 1987650 | 1987650 |  |  | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費)
1 | 台北港土方管理費 | M3 | 13251 | 18186 | 4935 | 150 |  | 1987650 | 2727900 | 740250
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | 1 | 0 | 179691.68 |  | 179691.68 | 179691.68 |  |  | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費)
1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3208.78 | 3208.78 | 0 | 56 |  | 179691.68 | 179691.68

## 移植移除
區內移植數量表 | [11 empty] | 編號 | 樹種 | 胸徑CM | 高度M | 處理方式
項次 | 編號 | 樹種 | 胸徑 | 高度 | 處理方式 | [5 empty] | 1 | E176 | 桑樹 | 13 | 3.8 | 移除 | <10 | 2
1 | D002 | 樟樹 | 18 | 5.3 | 區內移植 |  | 1 | 5-9 | 15 |  | 2 | E177 | 桑樹 | 12 | 2.9 | 移除 | 10-<20 | 7
2 | D003 | 樟樹 | 18 | 5.9 | 區內移植 |  | 1 | 10-14 | 2 |  | 3 | E178 | 構樹 | 8 | 3 | 移除 | 20-<30 | 3
3 | D005 | 樟樹 | 6 | 4.6 | 區內移植 |  | 1 | 15-19 | 9 |  | 4 | E179 | 構樹 | 19 | 3 | 移除 | 40-<50 | 6
4 | D006 | 樟樹 | 17 | 6 | 區內移植 |  | 1 | 20-24 | 8 |  | 5 | XE049 | 雀榕 | 50 | 4.1 | 移除 |  | 18
5 | D041 | 水黃皮 | 24 | 4.4 | 區內移植 |  | 1 | 25-29 | 5 |  | 6 | E147 | 銀合歡 | 12 | 7.6 | 移除 | 無30-40項目以20<30計算
6 | D044 | 正榕 | 46 | 9.7 | 區內移植 |  | 1 | 30-34 | 3 |  | 7 | F001 | 桑樹 | 21 | 4.6 | 移除 | 無50以上項目以40<50計算
7 | D054 | 樟樹 | 7 | 3.6 | 區內移植 |  | 1 | 45-49 | 2 |  | 8 | E012 | 正榕 | 59 | 13.1 | 凱米颱風樹倒移除
8 | D057 | 小葉欖仁 | 53 | 11.6 | 區內移植 |  | 1 | 50-54 | 1 |  | 9 | D059 | 樟樹 | 17 | 5.1 | 康芮颱風樹倒移除
9 | D059 | 樟樹 | 17 | 5.1 | 區內移植 | 移植後康芮颱風傾倒移除 | 1 | 70-74 | 1 |  | 10 | E032 | 雀榕 | 49 | 8.5 | 康芮颱風樹倒移除
10 | D060 | 樟樹 | 13 | 5.1 | 區內移植 |  | 1 | 合計 | 46 | 不含E001 | 11 | E150 | 樟樹 | 20 | 6.8 | 康芮颱風樹倒移除
11 | D068 | 阿勃勒 | 28 | 8.8 | 區內移植 |  | 1 |  |  |  | 12 | E157 | 樟樹 | 16 | 5 | 康芮颱風樹倒移除
12 | E003 | 小葉欖仁 | 20 | 6.7 | 區內移植 |  | 1 |  |  |  | 13 | E172 | 山櫻花 | 7 | 3.7 | 康芮颱風樹倒移除
13 | E004 | 台灣欒樹 | 9 | 5.5 | 區內移植 |  | 1 |  |  |  | 14 | E173 | 山櫻花 | 10 | 2.1 | 康芮颱風樹倒移除
14 | E005 | 小葉欖仁 | 20 | 7.8 | 區內移植 |  | 1 |  |  |  | 15 | D029 | 正榕 | 56 | 7.4 | 褐根病枯死移除
15 | E145 | 大葉合歡 | 17 | 6.8 | 區內移植 |  | 1 |  |  |  | 16 | D030 | 正榕 | 40 | 10.9 | 褐根病枯死移除
16 | E146 | 大葉合歡 | 21 | 6.1 | 區內移植 |  | 1 |  |  |  | 17 | D032 | 烏桕 | 36 | 7.9 | 褐根病枯死移除
17 | E149 | 羊蹄甲 | 18 | 6.9 | 區內移植 |  | 1 |  |  |  | 18 | D035 | 正榕 | 59 | 11.1 | 褐根病枯死移除
18 | E150 | 樟樹 | 20 | 6.8 | 區內移植 | 移植後康芮颱風傾倒移除 | 1
19 | E151 | 樟樹 | 17 | 9.3 | 區內移植 |  | 1
20 | E160 | 阿勃勒 | 25 | 9 | 區內移植 | 移至A標水美社區 | 1
21 | E161 | 阿勃勒 | 34 | 9.8 | 區內移植 | 移至A標水美社區 | 1
22 | E162 | 阿勃勒 | 28 | 10 | 區內移植 | 移至A標水美社區 | 1
23 | E163 | 阿勃勒 | 31 | 9.5 | 區內移植 |  | 1
24 | E164 | 阿勃勒 | 29 | 10.6 | 區內移植 |  | 1
25 | E171 | 烏桕 | 23 | 6.5 | 區內移植 |  | 1
26 | E172 | 山櫻花 | 7 | 3.7 | 區內移植 | 移植後康芮颱風傾倒移除 | 1
27 | 新增 | 樟樹 | 16 | 3.3 | 區內移植 |  | 1
28 | 新增 | 樟樹 | 23 | 3.3 | 區內移植 |  | 1
29 | 新增 | 月橘 | 7 | 2 | 區內移植 |  | 1
30 | 新增 | 緬梔 | 5 | 2.1 | 區內移植 |  | 1
31 | 新增 | 緬梔 | 5 | 2.1 | 區內移植 |  | 1
32 | 新增 | 緬梔 | 5 | 2.1 | 區內移植 |  | 1
33 | 新增 | 緬梔 | 5 | 2.1 | 區內移植 |  | 1
34 | 新增 | 緬梔 | 5 | 2.1 | 區內移植 |  | 1
35 | 新增 | 緬梔 | 5 | 2.1 | 區內移植 |  | 1
36 | 新增 | 緬梔 | 5 | 2.1 | 區內移植 |  | 1
37 | D055 | 正榕 | 47 | 6.6 | 區內移植 |  | 1
38 | D056 | 樟樹 | 18 | 5.6 | 區內移植 |  | 1
39 | D058 | 正榕 | 79 | 9.1 | 區內移植 |  | 1
40 | XE026 | 穗花棋盤腳 | 6 | 1.5 | 區內移植 |  | 1
41 | XE027 | 穗花棋盤腳 | 6 | 2 | 區內移植 |  | 1
42 | XF001 |  | 25 |  | 清江1號公園 |  | 1
43 | XF002 |  | 35 |  | 清江1號公園 |  | 1
44 | XF004 |  | 9 |  | 清江1號公園 |  | 1
45 | XF005 |  | 22 |  | 清江1號公園 |  | 1
46 | XF008 |  | 13 |  | 清江1號公園 |  | 1
| E001 | 烏桕 | 24 |  | 區內移植 | 圖上有但現場無此樹

## 挖填方計算
挖填方計算 | [6 empty] | 餘方
挖方 | 26370 | 河道(含PC樁)、磺港路 |  | 填方 | 13120 | 河道、磺港路 | 13250 | 餘方合約數量 | 台北港 | 13251
| 1639.56 | 清障、清江公園 |  |  | 1639.56 | 清障、清江公園 | 0 |  | 垃圾 | 782.66
| 5217.7 | 奇岩2號公園(在景觀項下) |  |  | 2289.85 | 奇岩2號公園 | 2927.85 |  | 房屋廢方 | 4601.44 | 自覓改送台北港
| 342.71 | 2座橋台(在橋梁項下) |  |  | 928.51 | 2座橋台 | -585.8 |  | PC樁泥漿 | 161.39 | 自覓改送台北港，非泥漿
| 375.67 | 2座橋的基樁 |  |  | 0 | 2座橋的基樁 | 375.67 |  | 基樁泥漿 | 375.67 | 自覓改送台北港，非泥漿，不另給價
| 4813.44 | 機械拆除 |  |  | 212.1 | 回收料 | 4601.34 | 合約小計 |  | 19172.16
| -485.1 | 箱涵挖方減少 |  |  | 529.71 | 低水護岸坡度線型調整 | -1014.81 | + | 實際-契約量 | -203.38
| -28.82 | 管涵集水井減作挖方減少 |  |  | 59.07 | 雨水積磚2檢視井+0.7 | -87.89 | 總計 |  | 18968.78
[5 empty] | 331.5 | 道路高程抬高填方增加 | -331.5 | 台北港應追加數量 |  | 4935
[5 empty] | 28.82 | 管涵集水井減作填方增加 | -28.82
[5 empty] | 137.26 | 砌石擋牆AB回填增加 | -137.26
0
合計 | 38245.16 |  |  | 合計 | 19276.38 |  | 18968.78 | 路面高程 | 原設計 | 變更後 | 增加高度 | 增加回填
|  |  |  | 挖方-填方=餘方 | 18968.78 |  |  | N0K+220 | 5.31 | 5.31 | 0
[8 empty] | N0K+240 | 4.96 | 5.1 | 0.14 | 11.9
備註: | 房屋廢方 | 4601.44 | 為機械拆除結構產出，4813.44-212.1(回收料)=4601.44 |  |  |  |  | N0K+260 | 4.97 | 5.22 | 0.25 | 33.15
| 低水護岸坡度線型調整，增加回填量 |  |  | (5.46*7.42/2-5.46*3.71/2)*52.3 |  |  | 529.71 | N0K+280 | 4.99 | 5.29 | 0.3 | 46.75
| 雨水積磚2檢視井+0.7 |  |  | (3.9625*21.55-1*1)*0.7 |  |  | 59.07 | N0K+300 | 5.01 | 5.35 | 0.34 | 54.4
| 管涵、集水井減作填方增加 |  |  | 0.32*0.32*3.14*36+0.25*0.25*3.14*59.2 |  |  | 28.82 | N0K+320 | 5.04 | 5.35 | 0.31 | 55.25
| 道路高程抬高填方增加 |  |  | 如右列 |  |  | 331.5 | N0K+340 | 5.09 | 5.35 | 0.26 | 48.45
113.7.2 | 箱涵挖方減少 |  |  | (280-60)*7.35*0.3 |  |  | 485.1 | N0K+360 | 5.15 | 5.41 | 0.26 | 44.2
| 管涵、集水井減作挖方減少 |  |  | 0.32*0.32*3.14*36+0.25*0.25*3.14*59.2+3.1+2.53 |  |  | 28.82 | N0K+380 | 5.21 | 5.39 | 0.18 | 37.4
| 砌石擋牆A、B回填增加 |  |  | 3.6*2/2*24.3+3.8*26.2/2 |  |  | 137.26 | 合計 |  |  |  | 331.5
| 27495.64 | [8 empty] | 7626 | 追加後應出方數
已計價 | 27470.86 | [8 empty] | 2688 | 原台北港未出方數

## 回填
回填面積及土方量計算表
樁號 | (雙) | 面積 (RT) | 回填 高度M | 分層數 | 回填 土方M3 | 面積 (LT) | 回填 高度M | 回填 土方M3 | 雙孔箱涵上面積 | 回填 高度M | 回填 土方M3 | 單孔箱涵上+CLSM處面積 | 回填 高度M | 回填 土方M3 | 樁號 | (單) | 面積 (RT) | 回填 高度M | 回填 土方M3 | 分層數 | 面積 (LT) | 回填 高度M | 回填 土方M3
A0K+ | 0 |  | 2.8 | 10 |  |  | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 3.5 |  | B0K+ | 0 |  | 1.9 | 0
| 20 | 90.51 | 2.8 | 10 | 253.43 | 26.08 | 2.75 | 71.07 | 141 | 2.75 | 384.23 | 0 | 3.55 | 0 |  | 20 | 18 | 1.9 | 34.2 | 7 | 20.62 | 1.9 | 39.18 | 5.45 | 2.725 | 71.068
| 40 | 128.71 | 2.8 | 10 | 360.39 | 124.71 | 2.11 | 303.05 | 141 | 2.11 | 342.63 | 0 | 2.71 | 0 |  | 40 | 19.22 | 1.9 | 36.52 | 7 | 20.1 | 1.9 | 38.19
| 60 | 75 | 2.7 | 9 | 206.25 | 52.76 | 1.21 | 87.58 | 141 | 1.21 | 234.06 | 0 | 1.76 | 0 |  | 64.74 | 24.61 | 1.9 | 46.76 | 7 | 25.08 | 1.9 | 47.65
| 80 | 74.38 | 2.7 | 9 | 200.83 |  |  |  | 141 | 0.47 | 118.44 | 43.9875 | 0.87 | 57.84
| 100 | 75.01 | 2.7 | 9 | 202.53 |  |  |  | 141 | 0.3 | 54.29 | 57.5 | 0.38 | 35.94 |  | 0 |  | 3.28 | 0
| 120 | 73.24 | 2.7 | 9 | 197.75 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | 0.28 | 18.98 |  | 20 | 54 | 3.28 | 177.12 |  |  |  |  | 36
| 140 | 76.86 | 2.7 | 9 | 207.52 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | 0.3 | 16.68 |  | 40 | 55.22 | 3.28 | 181.12
| 160 | 77.34 | 2.7 | 9 | 208.82 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | 0.29 | 16.96 |  | 64.74 | 60.61 | 4.63 | 280.62
| 180 | 73.69 | 2.7 | 9 | 198.96 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | 0.3 | 16.96
| 200 | 74.25 | 2.7 | 9 | 200.48 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | 0.34 | 18.4
| 220 | 79.05 | 2.7 | 9 | 213.44 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | 0.26 | 17.25
| 240 | 81.41 | 2.7 | 9 | 219.81 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | 0.5 | 21.85
| 260 | 78.83 | 2.7 | 9 | 212.84 |  |  |  | 141 | 0.55 | 59.93 | 57.5 | 0.77 | 36.51
| 280 | 77.06 | 2.7 | 9 | 208.06 |  |  |  | 141 | 1.12 | 117.74 | 57.5 | 1.31 | 59.8
| 300 | 13.04 |  |  | 0 | [6 empty] | 57.5 | 0.82 | 61.24 | [9 empty] | 4299.8775 | 1289.9632 | 4.2999
小計 |  | 1148.38 |  |  | 3091.11 | 203.55 |  | 461.7 | 1974 |  | 1607.42 | 676.4875 |  | 378.41 |  |  | 231.66 |  | 756.34 |  | 65.8 |  | 125.02 | 6420 | 5663.66
總計 |  |  |  | 回填土方量 | 6420
| 註1: | 單孔箱涵與雙孔箱涵中間回填CLSM，寬度約1.05-1.1M平均1.075M，總長度=7.14+220+6.28=233.42M，1.075*233.42*(1.2+0.3*2)=451.67M3 | [21 empty] | 21400 | 18878.8667
|  | 箱涵上M2 | [21 empty] | 21.4 | 18.8789
0
| 20 | 159.36
| 40 | 265.84
| 52.9 | 179.14
| 60 | 68.51
| 80 | 194.04
| 100 | 190.45
| 120 | 192.1
| 140 | 19.19
| 160 | 185.3
| 180 | 187.59
| 200 | 188.95
| 220 | 191.47
| 240 | 186.59
| 260 | 190.67
| 280 | 195.31
| 分界 | 63.66
|  | 渠底高程 | 箱涵頂 | [13 empty] | 渠底高程 | 箱涵頂
A0K+ | 0 | 1.75 | 4.1 | [11 empty] | B0K+ | 0 | 1.8 | 3.3
| 20 | 1.79 | 4.14 | [12 empty] | 20 | 1.84 | 3.34
| 40 | 2.1 | 4.45 | [12 empty] | 40 | 2.35 | 3.85
| 60 | 2.14 | 4.49 | [12 empty] | 64.74 | 2.44 | 3.94
| 80 | 2.16 | 4.51 | [12 empty] | 80 | 2.61 | 4.11
| 100 | 2.18 | 4.53 | [12 empty] | 100 | 2.68 | 4.18
| 120 | 2.21 | 4.56 | [12 empty] | 120 | 2.74 | 4.24
| 140 | 2.23 | 4.58 | [12 empty] | 140 | 2.76 | 4.26
| 160 | 2.25 | 4.6 | [12 empty] | 160 | 2.79 | 4.29
| 180 | 2.27 | 4.62 | [12 empty] | 180 | 2.81 | 4.31
| 200 | 2.29 | 4.64 | [12 empty] | 200 | 2.87 | 4.37
| 220 | 2.31 | 4.66 | [12 empty] | 220 | 2.89 | 4.39
| 240 | 2.33 | 4.68 | [12 empty] | 240 | 2.93 | 4.43
| 260 | 2.34 | 4.69 | [12 empty] | 260 | 2.97 | 4.47
| 280 | 2.36 | 4.71 | [12 empty] | 280 | 3.02 | 4.52
| 300 | [14 empty] | 300 | 3.04 | 4.54

## 土方挖填及拆除
土石方挖填數量表 | [8 empty] | 項次 | 內容 | 單位 | 數量 | 單價
樁號 | 長度(L) | 挖方(M2) | 挖方(M3) | 填方(M2) | 填方(M3) | 機械拆除(M2) | 機械拆除(M3) |  | 1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 28009.56 | 48.28 | 挖方
0K+000 | 0 | 34.59 | 0 | 50.425 | 0 | 15.12 | 0 |  | 1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 13120 | 104.64
0K+020 | 20 | 364.27 | 3988.6 | 83.57 | 1339.95 | 0.23 | 153.5 |  | 1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 13251 | 1027.37 | 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷)
0K+040 | 20 | 73.82 | 4380.9 | 43.75 | 1273.2 | 0.23 | 4.6 |  | 1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 4601.44 | 1084.98
0K+060 | 20 | 56.39 | 1302.1 | 34.27 | 780.2 | 0.23 | 4.6 |  | 1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 5217.7 | 20.19 | 環境垃圾清除
0K+080 | 20 | 104.29 | 1606.8 | 82.09 | 1163.6 | 0.23 | 4.6 |  | 1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 782.66 | 2286.68 | #
0K+100 | 20 | 71.33 | 1756.2 | 15.24 | 973.3 | 0.23 | 4.6 |  | 1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 2150 | 70.56 | 百齡暫置場整地需求
0K+120 | 20 | 87 | 1583.3 | 25.29 | 405.3 | 0.23 | 4.6 |  | 1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1887.64 | 320.72 | 填方
0K+140 | 20 | 89.99 | 1769.9 | 13.35 | 386.4 | 0.23 | 4.6 |  | 1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 402.21 | 346.06 | 填方
0K+160 | 20 | 83.84 | 1738.3 | 12.74 | 260.9 | 0.23 | 4.6 |  | 1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 928.51 | 320.72 | 填方
0K+180 | 20 | 56.64 | 1404.8 | 13.21 | 259.5 | 0.23 | 4.6 |  | 1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 342.71 | 48.28 | 挖方 | 編在橋工
0K+200 | 20 | 64.95 | 1215.9 | 12.8 | 260.1 | 0.23 | 4.6 |  | 1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 231.09 | 721.02 |  | 編在橋工
0K+220 | 20 | 68.47 | 1334.2 | 11.21 | 240.1 | 0.23 | 4.6 |  | 1.4.22 | 泥漿運棄及處理 | M3 | 161.39 | 1481.84 |  | 編在河工是PC樁產出
0K+240 | 20 | 58.08 | 1265.5 | 22.53 | 337.4 | 0.23 | 4.6 |  | 1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 | 1749.16
0K+260 | 20 | 55.23 | 1133.1 | 20.84 | 433.7 | 0.23 | 4.6
0K+280 | 20 | 55.79 | 1110.2 | 30.11 | 509.5 | 0.23 | 4.6
0K+300 | 20 | 22.26 | 780.5 | 40.74 | 708.5 | 0 | 2.3
合計 |  | 1346.94 | 26370.3 | 512.165 | 9331.65 | 18.34 | 215.6
方案A
挖方 | 26370.3 | 河道(含PC樁)、磺港路 |  | 填方 | 9083.5 | 河道、磺港路 |  | 餘方 | 17286.8 | 餘方處理 | 台北港 | 13251 |  |  |  | 台北港追加 | 10572.3
| 1639.56 | 清障、清江公園 |  |  | 1639.56 | 清障、清江公園 |  |  | 0 |  | 垃圾 | 782.66
| 5217.7 | 奇岩2號公園 |  |  | 2289.85 | 奇岩2號公園 |  |  | 2927.85 |  | 房屋廢方 | 4601.44 | 自覓改送台北港
| 342.71 | 2座橋台 |  |  | 928.51 | 2座橋台 |  |  | -585.8 |  | PC樁泥漿 | 161.39 | 自覓改送台北港，非泥漿
| 375.67 | 2座橋的基樁 |  |  | 0 | 2座橋的基樁 |  |  | 375.67 |  | 基樁泥漿 | 375.67 | 自覓改送台北港，非泥漿，不另給價
| 4813.44 | 機械拆除 |  |  | 212.1 | 回收料 |  |  | 4601.44 | 小計 |  | 19172.16
合計 | 38759.38 |  |  | 合計 | 14153.52 |  |  | 合計 | 24605.96 | + | 餘方不足額 | 5433.8
[10 empty] | 總計 |  | 24605.96
| 備註: | 房屋廢方 | 4601.44 | 為機械拆除結構產出，4813.44-212.1(回收料)=4601.44
方案B
挖方 | 26370.3 | 河道(含PC樁)、磺港路 |  | 填方 | 9083.5 | 河道、磺港路 |  | 餘方 | 17286.8 | 餘方處理 | 台北港 | 13251 |  |  |  | 台北港追加 | 5970.86
| 1639.56 | 清障、清江公園 |  |  | 1639.56 | 清障、清江公園 |  |  | 0 |  | 垃圾 | 782.66
| 5217.7 | 奇岩2號公園 |  |  | 2289.85 | 奇岩2號公園 |  |  | 2927.85 |  | 房屋廢方 | 4601.44 | 自覓改送台北港
| 342.71 | 2座橋台 |  |  | 928.51 | 2座橋台 |  |  | -585.8 |  | PC樁泥漿 | 161.39 | 自覓改送台北港，非泥漿
| 375.67 | 2座橋的基樁 |  |  | 0 | 2座橋的基樁 |  |  | 375.67 |  | 基樁泥漿 | 375.67 | 自覓改送台北港，非泥漿，不另給價
[10 empty] | 小計 |  | 19172.16
合計 | 33945.94 |  |  | 合計 | 13941.42 |  |  | 合計 | 20004.52 | + | 餘方不足額 | 832.36
[10 empty] | 總計 |  | 20004.52
| 備註: | 房屋廢方 | 4601.44 | 為機械拆除結構產出，4813.44-212.1(回收料)=4601.44
挖填方計算
挖方 | 25831.3 | 河道(含PC樁)、磺港路 |  | 填方 | 13120 | 河道、磺港路 |  |  |  | 餘方合約數量 | 台北港 | 13251
| 1639.56 | 清障、清江公園 |  |  | 1639.56 | 清障、清江公園 |  |  |  |  | 垃圾 | 782.66
| 5217.7 | 奇岩2號公園 |  |  | 2289.85 | 奇岩2號公園 |  |  |  |  | 房屋廢方 | 4601.44 | 自覓改送台北港
| 342.71 | 2座橋台 |  |  | 928.51 | 2座橋台 |  |  |  |  | PC樁泥漿 | 161.39 | 自覓改送台北港，非泥漿
| 375.67 | 2座橋的基樁 |  |  | 0 | 2座橋的基樁 |  |  |  |  | 基樁泥漿 | 375.67 | 自覓改送台北港，非泥漿，不另給價
| 4813.44 | 機械拆除 |  |  | 212.1 | 回收料 |  |  |  | 合約小計 |  | 19172.16
| -485.1 | 箱涵挖方減少 |  |  | 0 | 低水護岸坡度調整 |  |  |  | + | 實際-契約量 | -151.33
| -23.19 | 管涵減作挖方減少 |  |  | 59.07 | 雨水積磚2檢視井+0.7 |  |  |  | 總計 |  | 19020.83
[5 empty] | 331.5 | 道路高程抬高填方增加 |  |  |  | 台北港應追加數量 |  | 4987.17
[5 empty] | 23.19 | 管涵減作填方增加
[5 empty] | 87.48 | 砌石擋牆B回填增加
合計 | 37712.09 |  |  | 合計 | 18691.26 |  |  |  |  | 路面高程 | 原設計 | 變更後 | 增加高度 | 增加回填
|  |  |  | 挖方-填方=餘方 | 19020.83 |  |  |  |  | N0K+220 | 5.31 | 5.31 | 0
[10 empty] | N0K+240 | 4.96 | 5.1 | 0.14 | 11.9
備註: | 房屋廢方 | 4601.44 | 為機械拆除結構產出，4813.44-212.1(回收料)=4601.44 | [6 empty] | N0K+260 | 4.97 | 5.22 | 0.25 | 33.15
| 低水護岸300-250坡度1:2，增加回填量 |  |  | (5.46*7.42/2-5.46*3.71/2)*50 |  |  |  | 506.42 |  | N0K+280 | 4.99 | 5.29 | 0.3 | 46.75
| 雨水積磚2檢視井+0.7 |  |  | (3.9625*21.55-1*1)*0.7 |  |  |  | 59.07 |  | N0K+300 | 5.01 | 5.35 | 0.34 | 54.4
| 管涵減作填方增加 |  |  | 0.32*0.32*3.14*36+0.25*0.25*3.14*59.2 |  |  |  | 23.19 |  | N0K+320 | 5.04 | 5.35 | 0.31 | 55.25
| 道路高程抬高填方增加 |  |  | 如右列 |  |  |  | 331.5 |  | N0K+340 | 5.09 | 5.35 | 0.26 | 48.45
| 箱涵挖方減少 |  |  | (280-60)*7.35*0.3 |  |  |  | 485.1 |  | N0K+360 | 5.15 | 5.41 | 0.26 | 44.2
| 管涵減作挖方減少 |  |  | 0.32*0.32*3.14*36+0.25*0.25*3.14*59.2 |  |  |  | 23.19 |  | N0K+380 | 5.21 | 5.39 | 0.18 | 37.4
| 砌石擋牆B回填增加 |  |  | 3.6*2/2*24.3 |  |  |  | 87.48 |  | 合計 |  |  |  | 331.5
Note on C4: User: 364.27

## 水溝集水井
U溝 |  | U+矩溝= | 731.4 |  |  |  | 清水丙模 | 普通丙模 |  |  | 矩型溝 | [6 empty] | 清水丙模 | 普通丙模
編號 | 均深 | 起點深 | 終點深 | 長度 | 鋼筋(溝) | 鋼筋(蓋) | 模板(內) | 模板(外) | 免拆模 | 混凝土 | 編號 | 均深 | 起點深 | 終點深 | 長度 | 鋼筋(溝) | 鋼筋(蓋) | 模板(內) | 模板(外) | 免拆模 | 混凝土
U15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 43 | 1287.39 | 1136.87 | 47.3 | 60.2 | 25.8 | 27.21 | L23 | 0.36 | 0.3 | 0.41 | 52.7 | 1326.56 | 1393.33 | 37.94 | 59.02 | 31.62 | 30.47
U16 | 0.53 | 0.5 | 0.55 | 9.4 | 291.03 | 248.53 | 10.96 | 13.72 | 5.64 | 6.06 | L26 | 0.41 | 0.3 | 0.52 | 48.3 | 1298.04 | 1277 | 39.61 | 58.93 | 28.98 | 29.11
U17 | 0.45 | 0.4 | 0.5 | 42 | 1185.94 | 1110.43 | 41.58 | 54.6 | 25.2 | 25.74 | L27 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 21.2 | 562.52 | 560.5 | 16.96 | 25.44 | 12.72 | 12.42
U18 | 0.43 | 0.35 | 0.5 | 43.6 | 1201.42 | 1152.73 | 41.25 | 54.94 | 26.16 | 26.37 | 合計 |  |  |  | 122.2 | 3187.12 | 3230.83 | 94.51 | 143.39 | 73.32 | 72
U19 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 20.1 | 670.23 | 531.42 | 26.53 | 32.16 | 12.06 | 13.52
U20 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 9.1 | 303.44 | 240.59 | 12.01 | 14.56 | 5.46 | 6.12
U21 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 77.7 | 3120.07 | 2054.3 | 136.75 | 155.4 | 46.62 | 58.5
U22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 67.4 | 2017.91 | 1781.98 | 74.14 | 94.36 | 40.44 | 42.65 |  |  |  |  | 清水丙模 | 普通丙模
U24 | 0.73 | 0.7 | 0.75 | 13.8 | 521.25 | 364.86 | 22.16 | 25.67 | 8.28 | 10 |  | 長度 | 鋼筋(溝) | 鋼筋(蓋) | 模板(內) | 模板(外) | 免拆模 | 混凝土
U25 | 0.63 | 0.5 | 0.75 | 49.3 | 1694.26 | 1303.44 | 68.33 | 81.84 | 29.58 | 33.76 | U+矩溝= | 731.4 | 22279.3 | 19337.39 | 819.75 | 1046.38 | 438.84 | 467.51
U28 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 24.2 | 724.53 | 639.82 | 26.62 | 33.88 | 14.52 | 15.31 | 鋼筋合計 |  | 41616.69
U29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 23.9 | 715.55 | 631.89 | 26.29 | 33.46 | 14.34 | 15.12
U30 | 0.45 | 0.4 | 0.5 | 49.8 | 1406.19 | 1316.66 | 49.3 | 64.74 | 29.88 | 30.52 |  | #5 | #4
U31 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 26.4 | 700.5 | 697.99 | 23.23 | 31.68 | 15.84 | 15.65 |  | 760.24 | 527.1513 |  | 南 | 314.9 | 97.9
U32 | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 21.4 | 604.26 | 565.79 | 21.19 | 27.82 | 12.84 | 13.11 |  | 172.06 | 118.9752 |  | 北 | 294.3
U33 | 0.55 | 0.6 | 0.5 | 29.6 | 936.6 | 782.59 | 35.82 | 44.4 | 17.76 | 19.32 |  | 698.88 | 487.06
U34 | 0.48 | 0.55 | 0.4 | 58.5 | 1711.61 | 1546.67 | 61.78 | 79.56 | 35.1 | 36.55 |  | 707.37 | 494.0578
合計 |  |  |  | 609.2 | 19092.18 | 16106.56 | 725.24 | 902.99 | 365.52 | 395.51 |  | 397.18 | 273.0518
[12 empty] | 179.82 | 123.6205
模板(內): 清水丙模; 模板(外): 普通丙模 |  | 1858.58 | 1261.4854
| 集水井 | 長 | 寬 | 高 | 備註 | 鋼筋 | 模板(內) | 模板(外) | 免拆模 | 混凝土 |  | 1191.63 | 826.2791
1 | S21 | 0.7 | 0.5 | 0.65 |  | 87.93 | 1.08 | 2.6 | 0 | 0.45 |  | 310 | 211.2449
2 | S22 | 0.7 | 0.5 | 0.65 |  | 87.93 | 1.08 | 2.6 |  | 0.45 |  | 1004.93 | 689.3257
3 | S23 | 0.7 | 0.5 | 0.65 |  | 87.93 | 1.08 | 2.6 |  | 0.45 |  | 427.86 | 296.6759
4 | S24 | 0.7 | 0.5 | 0.65 |  | 87.93 | 1.08 | 2.6 |  | 0.45 |  | 422.55 | 292.9981
5 | S24-1 | 0.7 | 0.5 | 1.8 |  | 165.06 | 3.84 | 7.2 |  | 0.82 |  | 828.67 | 577.514
6 | S25 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |  | 97.99 | 1.44 | 3.2 |  | 0.5 |  | 411.84 | 288.6576
7 | S26 | 0.7 | 0.5 | 0.65 |  | 87.93 | 1.08 | 2.6 |  | 0.45 |  | 356.1 | 248.1687
8 | S27 | 0.7 | 0.5 | 0.65 |  | 87.93 | 1.08 | 2.6 |  | 0.45 |  | 554.11 | 382.4912
9 | S28 | 0.7 | 0.5 | 0.65 |  | 87.93 | 1.08 | 2.6 |  | 0.45 |  | 1009.94 | 701.6646
10 | S29 | 0.7 | 0.5 | 0.55 | 0.41 | 81.22 | 0.84 | 2.2 |  | 0.42
11 | S29-1 | 0.7 | 0.5 | 0.67 | 0.51 | 89.27 | 1.128 | 2.68 |  | 0.46 |  | 778.27 | 548.2838
12 | S29-2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |  | 91.28 | 1.2 | 2.8 |  | 0.47 |  | 763.53 | 534.5136
13 | S30 | 0.7 | 0.5 | 0.65 |  | 87.93 | 1.08 | 2.6 |  | 0.45 |  | 330.72 | 231.8008
14 | S31 | 0.7 | 0.5 | 1.15 | 0.8 | 121.46 | 2.28 | 4.6 |  | 0.61 | 水溝小計 | 13164.28 | 28452.4098
15 | S32 | 0.7 | 0.5 | 0.75 | 2.6 | 94.64 | 1.32 | 3 |  | 0.49
16 | 集水井: S32-1; 長: 1; 寬: 1; 高: 3.31; 備註: 取消 |  | 44.46 | 43.4709
17 | 集水井: S33; 長: 1; 寬: 1; 高: 2.53; 備註: 取消 |  | 44.46 | 43.4709
18 | S34 | 0.7 | 0.5 | 0.75 |  | 94.64 | 1.32 | 3 |  | 0.49 |  | 44.46 | 43.4709
19 | S35 | 0.7 | 0.5 | 0.65 |  | 87.93 | 1.08 | 2.6 |  | 0.45 |  | 44.46 | 43.4709
20 | S36 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |  | 91.28 | 1.2 | 2.8 |  | 0.47 |  | 91.1 | 73.9536
21 | S37 | 0.7 | 0.5 | 0.55 |  | 81.22 | 0.84 | 2.2 |  | 0.42 |  | 50.54 | 47.4469
22 | SL21-1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 設施表無此項 | 104.7 | 1.68 | 3.6 |  | 0.53 |  | 44.46 | 43.4709
23 | SL21-2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 設施表無此項 | 104.7 | 1.68 | 3.6 |  | 0.53 |  | 44.46 | 43.4709
24 | SL21-3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 設施表無此項 | 104.7 | 1.68 | 3.6 |  | 0.53 |  | 44.46 | 43.4709
25 | SL21-4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 設施表無此項 | 104.7 | 1.68 | 3.6 |  | 0.53 |  | 40.4 | 40.8203
26 | SL21-5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 設施表無此項 | 104.7 | 1.68 | 3.6 |  | 0.53 |  | 45.27 | 44.0011
27 | SL21-6 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 設施表無此項 | 104.7 | 1.68 | 3.6 |  | 0.53 |  | 46.49 | 44.7963
28 | SL21-7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 設施表無此項 | 104.7 | 1.68 | 3.6 |  | 0.53 |  | 44.46 | 43.4709
29 | SL21-8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 設施表無此項 | 104.7 | 1.68 | 3.6 |  | 0.53 |  | 64.74 | 56.7243
30 | SL21-9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 設施表無此項 | 104.7 | 1.68 | 3.6 |  | 0.53 |  | 48.52 | 46.1216
31 | SL21-10 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 設施表無此項 | 104.7 | 1.68 | 3.6 |  | 0.53
32 | SL23-1 | 0.7 | 0.5 | 0.43 |  | 73.18 | 0.552 | 1.72 |  | 0.38
33 | SL23-2 | 0.7 | 0.5 | 0.74 |  | 93.97 | 1.296 | 2.96 |  | 0.48 |  | 48.52 | 46.1216
34 | SL23-3 | 0.7 | 0.5 | 0.43 |  | 73.18 | 0.552 | 1.72 |  | 0.38 |  | 44.46 | 43.4709
35 | SL23-4 | 0.7 | 0.5 | 0.43 |  | 73.18 | 0.552 | 1.72 |  | 0.38 |  | 46.49 | 44.7963
36 | SL23-5 | 0.7 | 0.5 | 0.43 |  | 73.18 | 0.552 | 1.72 |  | 0.38 |  | 40.4 | 40.8203
37 | SL23-6 | 0.7 | 0.5 | 0.43 |  | 73.18 | 0.552 | 1.72 |  | 0.38 |  | 54.6 | 50.0976
38 | SL23-7 | 0.7 | 0.5 | 0.42 |  | 72.51 | 0.528 | 1.68 |  | 0.38 |  | 54.6 | 50.0976
39 | SL23-8 | 0.7 | 0.5 | 0.42 |  | 72.51 | 0.528 | 1.68 |  | 0.38 |  | 54.6 | 50.0976
40 | SL23-9 | 0.7 | 0.5 | 0.41 |  | 71.83 | 0.504 | 1.64 |  | 0.38 |  | 54.6 | 50.0976
41 | SL23-10 | 0.7 | 0.5 | 0.41 |  | 71.83 | 0.504 | 1.64 |  | 0.38 |  | 54.6 | 50.0976
42 | SL24-1 | 0.7 | 0.5 | 0.65 | 設施表無此項 | 87.93 | 1.08 | 2.6 |  | 0.45 |  | 54.6 | 50.0976
43 | SL24-2 | 0.7 | 0.5 | 0.65 | 設施表無此項 | 87.93 | 1.08 | 2.6 |  | 0.45 |  | 54.6 | 50.0976
44 | SL25-1 | 0.7 | 0.5 | 0.85 |  | 101.34 | 1.56 | 3.4 |  | 0.52 |  | 54.6 | 50.0976
45 | SL25-2 | 0.7 | 0.5 | 0.85 |  | 101.34 | 1.56 | 3.4 |  | 0.52 |  | 54.6 | 50.0976
46 | SL25-3 | 0.7 | 0.5 | 0.85 |  | 101.34 | 1.56 | 3.4 |  | 0.52 |  | 54.6 | 50.0976
47 | SL25-4 | 0.7 | 0.5 | 0.85 |  | 101.34 | 1.56 | 3.4 |  | 0.52 |  | 35.54 | 37.6395
48 | SL25-5 | 0.7 | 0.5 | 0.85 |  | 101.34 | 1.56 | 3.4 |  | 0.52 |  | 48.11 | 45.8565
49 | SL26-1 | 0.7 | 0.5 | 0.29 |  | 63.79 | 0.216 | 1.16 |  | 0.34 |  | 35.54 | 37.6395
50 | SL26-2 | 0.7 | 0.5 | 0.29 |  | 63.79 | 0.216 | 1.16 |  | 0.34 |  | 35.54 | 37.6395
51 | SL27-1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 設施表無此項 | 91.28 | 1.2 | 2.8 |  | 0.47 |  | 35.54 | 37.6395
52 | SL27-2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 設施表無此項 | 91.28 | 1.2 | 2.8 |  | 0.47 |  | 35.54 | 37.6395
53 | SL27-3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 設施表無此項 | 91.28 | 1.2 | 2.8 |  | 0.47 |  | 35.13 | 37.3744
54 | SJ1 | 0.7 | 0.5 | 0.85 |  | 101.34 | 1.56 | 3.4 |  | 0.52 |  | 35.13 | 37.3744
55 | SJ2 | 0.7 | 0.5 | 1.05 |  | 114.76 | 2.04 | 4.2 |  | 0.58 |  | 34.73 | 37.1093
56 | SJ3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 |  | 104.7 | 1.68 | 3.6 |  | 0.53 |  | 34.73 | 37.1093
57 | SB3 | 0.7 | 0.5 | 0.55 |  | 81.22 | 0.84 | 2.2 |  | 0.42 |  | 44.46 | 43.4709
58 | SB4 | 0.7 | 0.5 | 0.65 |  | 87.93 | 1.08 | 2.6 |  | 0.45 |  | 44.46 | 43.4709
59 | SB5 | 0.7 | 0.5 | 0.55 |  | 81.22 | 0.84 | 2.2 |  | 0.42 |  | 52.57 | 48.7723
| 備註: 合計; 鋼筋: 5250.13; 清水丙模 模板(內): 70.08; 普通丙模 模板(外): 162.4; 普通丙模 混凝土: 26.91 |  | 52.57 | 48.7723
[12 empty] | 52.57 | 48.7723
[12 empty] | 52.57 | 48.7723
[12 empty] | 52.57 | 48.7723
[12 empty] | 29.86 | 33.9285
| 備註: 清水丙模; 鋼筋: 普通丙模 |  | 29.86 | 33.9285
|  | 長度 | 鋼筋(溝) | 鋼筋(蓋) | 模板(內) | 模板(外) | 免拆模 | 混凝土 |  |  |  | 46.49 | 44.7963
| U+矩溝= | 731.4 | 22279.3 | 19337.39 | 819.75 | 1046.38 | 438.84 | 467.51 |  |  |  | 46.49 | 44.7963
| 集水井: 集水井=; 寬: 5250.13; 備註: 70.08; 鋼筋: 162.4; 普通丙模 模板(外): 26.91 |  | 46.49 | 44.7963
| 合計= |  | 46866.82 |  | 889.83 | 1208.78 | 438.84 | 494.42 |  |  |  | 52.57 | 48.7723
U+矩溝= | 集水井: 每M3/3.2KG; 長: 工作筋; 寬: 1496.032; 高: 43112.722; 備註: 應該不能加 |  | 60.68 | 54.0736
集水井= | 集水井: 每M3/3.2KG; 長: 工作筋; 寬: 86.112; 高: 5336.242 |  | 54.6 | 50.0976
[12 empty] | 40.4 | 40.8203
[12 empty] | 44.46 | 43.4709
[12 empty] | 40.4 | 40.8203
[11 empty] | 集水井小計 | 2678.21 | 2571.9419
[11 empty] | 合計 | 15842.49 | 31024.3516

## 大宗資材X
臺北市政府工務局水利工程處
數量計算書
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站)
施工地點：北投磺港溪 |  |  |  |  | 工程編號：111 070020302 038 02
項次 | 項目及說明 | 單位 | 原契約數量 | 變更後數量 | 計算式 |  | 數量小計 | 實作數量合計 | 應追加減數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1
一 | 工程費 | 式 | 1
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 18865.76 |  | 砌石擋牆A L=35.2 | (1.65*236*2+6*60*2+3.95*236+2.9*236+6*282)*0.994 | 4778.5556 |  | 尚有其他項目未施做
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 6240.88 |  | 希冀橋人行道引道、透空步道混凝土踏階 |  |  |  | 尚未施做
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13138 |  | 低水護岸+護岸二+護岸三 | 鋼筋表 | 16735.4077 | 32720.2122 | 19582.2122
[5 empty] | 預力樁柱頭筋 | ((2.8*1.56*8)+(0.55*0.56*13))*58 | 2258.984
[5 empty] | 清江公園側擋土牆2處 | 鋼筋表 | 2194.92
變更 |  |  |  |  | 保護樹繫粱A+B | (43.6+0.6*8)*4*0.994+(0.3+0.35+0.18*2+0.55)*43.6/0.3*0.994 | 417.7981
變更 |  |  |  |  | 保護樹A擋土牆L=35.2 | (1.65*236*2+6*60*2+3.95*236+2.9*236+6*282)*0.994 | 4778.5556
變更 |  |  |  |  | 既有堤牆加高 | 堤牆加高計算表 | 599.58
變更 |  |  |  |  | 既有堤牆加高(L=18.8M)H=40+漸變19-56cm | (18.8/0.2)*(1.075+0.62)*1.56+(8*18.8*1.56) | 483.1788
變更 |  |  |  |  | 植栽槽 | (250/0.5*0.4+1*250)*0.994 | 447.3
變更 |  |  |  |  | 橋台下方擋土牆(雙孔箱涵出口端牆) | 鋼筋表 | 2609.568
變更 |  |  |  |  | 既有堤牆修復2處(清江公園) | 鋼筋表 | 2194.92
[5 empty] | 磺港橋頭2處(與既有銜接) | 尚未施作
1.5.9 | 鋼筋，SD280W | KG | 137462 |  | 單孔箱涵 | 鋼筋表 | 75613.2 | 207085.17 | 69623.17
[5 empty] | 出流井(含銜接出口) | 鋼筋表 | 262.22
[5 empty] | 雙孔箱涵 | 鋼筋表 | 130550.17
[5 empty] | 人孔頸 | (1.35*9*2*2*1.56+1.2*8*2*0.994)*4+(1.41+2.59+2.57+1.88)*13*1.56+0.6*3.14*(10+18+17+13)*0.994 | 659.5856
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 12810 |  | 道路側溝 | 計算表 | 41151.39 | 46353.23 | 33543.23
[5 empty] | 集水井 | 計算表 | 5201.84
[6 empty] | 鋼筋，SD280W追加小計 |  | 122748.61 | 4468049.4 | 14615437.92
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 102796.95 |  | 磺港橋橋台(含防震塊) | 7194.35+7703.67+4325.4 | 19223.42 | 56143.8378 | 尚有其他項目未施做
[5 empty] | 希冀橋橋台(含防震塊) | 2215.51+1346.07 | 3561.58
[5 empty] | 橋台下方擋土牆 | (14.6*36+6.75*80+3.65*80+1.75*80+14.6*12)*1.56 | 2609.568
[5 empty] | 磺港橋橋面版 | (11.5*142+5*142+9.85*71+8.35*142+6.85*71)*2.25+((8.5+6.4+5)*105+1.6*250+1.3*215+1.6*630+11*53+9.8*104+8.6*53)*1.56 | 19710
[5 empty] | 磺港橋進橋版 | 5.25*107*3.05+(12*34+4.8*34+5.25*54+10*9+8.5*18+7*9)*2.25+(5.25*106*3.05)+(12*34+4.8*34+5.25*53+10*9+8.5*18+7*9)*2.25 | 8622
[5 empty] | 磺港橋護欄 | (7*108+3.1*252+0.5*252)*0.994 | 1653.2208
[5 empty] | 磺港橋伸縮縫 | 7.95*8*3.05+(9.45+6.15)*4*1.56+1.1*191*2.25 | 764.049
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 15589 |  | 護岸二+護岸三 | 鋼筋表 | 15565.5549 | 23923.6749 | 8334.6749
變更 |  |  |  |  | 微型樁 | 6*218*6.39 | 8358.12
變更 |  |  |  |  | 磺港橋頭2處(與既有銜接) | 尚未施做
1.5.10 | 鋼筋，SD420W | KG | 116638 |  | 出流井(含銜接出口) | 鋼筋表 | 5375.786 | 168230.726 | 51592.726
[5 empty] | 雙孔箱涵 | 鋼筋表 | 162854.94
[6 empty] | 鋼筋，SD420W追加小計 |  | 59927.4 | 2319789.65
| 合約鋼筋總量 |  | 423540.59 |  |  | 鋼筋追加金額合計 |  | 182676.01 | 6787839.05
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 223.3 |  | 希冀橋人行道引道、透空步道混凝土踏階 |  |  | 0 | 尚未施做
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 450.04 |  | 磺港橋橋台(含防震塊) | (15.3+14.35)*(1.15+1.5+2.75+0.1*2)+(1.5*1.15+1.5*0.5+0.42*0.7)*2*2+(0.25*0.6*4)*14+(2.2*0.45*2+0.75*2.2+1.05*0.6)*14 | 245.156 | 562.974 | 112.934
[5 empty] | 希冀橋上構(含防震塊) | (2.38+1.95+0.5+0.5+2.67)*2*1+(0.25*0.6*4)*4+((3.5*2.15)+(3.5*2.35)+1.5*1.15*2+1*0.5*2*0.42*0.7*2)+(2*0.45*2+0.75*2+1.05*0.6)*4 | 53.908
[5 empty] | 磺港橋橋面版 | (18.6+16.96)/2*(13.3-0.7*7+0.1*14)+ (0.2*(18.6+16.96)/2)+(0.25*(15.3+14.5)) | 185.25
[5 empty] | 護欄 | (0.2+0.95)*2*(18.2+16) | 78.66
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1203 |  | 低水護岸 | (1.5*2*246.3+1.5*0.75*12) | 752.4 | 6224.5962 | 5021.5962
[5 empty] | 護岸三面牆L=L57.6(41.1+16.5)+R11.2(現場丈量) | (3.63*41.1*1+(1.1+0.5)/2*3.6*3)+(2.1*16.5*1)+(3.95*11.2*1+(1.1+0.5)/2*3.95*2) | 243.043
[5 empty] | 護岸二牆L=R17(現場丈量) | ((4.79+3.4)/2*17*2+(0.3+0.5)/2*(4.79+3.4)/2*2) | 142.506
[5 empty] | 雙孔箱涵出口端牆 | (15.8*3.45-7.05*2.6)*2 | 72.36
[5 empty] | 0+070樓梯處牆修復 | (9.8*3.3*2) | 64.68
變更 |  |  |  |  | 既有堤牆修復2處(清江公園)
變更 |  |  |  |  | 磺港橋頭2處(與既有銜接)
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3740 | 4240 | 雙孔箱涵(內側) | (1.3*4+2.3*2+0.495*8)*280 | 3852.8 | 4949.6072 | 709.6072
[5 empty] | 單孔箱涵(內側) | 1.2*3*300 | 1080
[5 empty] | 人孔頸(內側) | ((1.41-0.2)+(2.59-0.2)+(2.57-0.2)+(1.88-0.2))*2+(0.6*3.14*0.2*4) | 16.8072
[6 empty] | 清水模板，乙種追加小計 |  | 5844.14 | 5744380.53
1.5.6 | 清水模板，丙種 | M2 | 38 |  | 出流井(內側) | (4.1*2.7+2.8*2.7)*2-(1.2*1.2*2)+4.1*2.8+1.75*2 | 49.36 | 49.36 | 11.36
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 867 |  | 道路側溝(內側) | 計算表 | 819.75 | 888.102 | 21.102
[5 empty] | 集水井(內側) | 計算表 | 68.352
[6 empty] | 清水模板，丙種追加小計 |  | 32.46 | 22666.17
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 28.27 |  | 希冀橋橋台+PC | (4.67*1.15)*2+(2.88*1.15*2)+(5.05+3.1+3.9+1.9)*2*0.1+(15.7+14.75+1.9*2)*2*0.1 | 27.01 | 41.875 | 13.605
[5 empty] | 磺港橋進橋版 | 1.6*5*2 | 14.865
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 393 |  | 護岸三基礎+背牆+PC | ((0.6*41.1*2)+(0.6*1.7*3))+(1.7*16.5+0.6*16.5+0.6*2.2*2)+(3.63*41.1*1+(2.1*16.5*1))+(3.95*11.2*1+(0.6*11.2*2)+(0.6*1.7*1))+(41.1*2+1.7*4+11.2*2)*0.1 | 346.653 | 2197.7236 | 1804.7236
[5 empty] | 護岸二基礎 | (0.45*17)*2+(2.5*0.45*2) | 17.55
變更 |  |  |  |  | 清江公園側擋土牆2處 | (2.85+0.5)*7.6*2+(2.85+0.5)*6.35*2 | 93.465
變更 |  |  |  |  | 保護樹微型樁繫粱A+B | 0.6*(23.8+19.8)*2+0.6*0.4*4 | 53.28
變更 |  |  |  |  | 既有堤牆加高 | 堤牆加高計算表 | 115.54
變更 |  |  |  |  | 植栽槽 | 0.25*2*250 | 125
變更 |  |  |  |  | 既有堤牆加高(L=18.8M)H=40+漸變19-56cm | (0.2+0.55+0.4+0.225+0.212+0.375)*18.8 | 36.8856
1.5.7 | 普通模板，乙種 | M2 | 783 |  | 雙孔箱涵(外側60+220) | (2.8*2)*60+(2.2*2)*220+(0.7*7.05+0.35*2*3+0.35*0.35*4)*14 | 1409.35 | 1409.35 | 626.35
[6 empty] | 普通模板，乙種追加小計 |  | 2444.68 | 1531225.32
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 1926.87 |  | 砌石擋牆A L=35.2 | (0.3+2.35+0.5+0.35+2.7)*35.2 | 218.24 | 218.24
1.5.8 | 普通模板，丙種 | M2 | 300 |  | 出流井(外側) | (4.7+3.4)*3.4*2-(1.2*1.2) | 53.64 | 761.34 | 461.34
[5 empty] | 單孔箱涵(外側) | 1.8*2*67+1.8*1*233+(1.8*1.8-1.2*1.2)*15 | 687.6
[5 empty] | 人孔頸(外側) | ((1.41-0.2)+(2.59-0.2)+(2.57-0.2)+(1.88-0.2))*2+(1.5*4*0.2*4) | 20.1
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 1257 |  | 道路側溝(外側) | 計算表 | 1046.38 | 1205.9 | -51.1
[5 empty] | 集水井(外側) | 計算表 | 159.52
[6 empty] | 普通模板，丙種追加小計 |  | 410.24 | 189260.12
[6 empty] | 模板追加金額合計 |  |  | 7487532.14
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 107.91 |  | 砌石擋牆A L=35.2 | 1.35*35.2*0.1 | 4.752 | 4.752 | 尚未完成
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 26.33 |  | 磺港橋橋台 | (15.2*1.9*0.1)+(14.55*1.9*0.1) | 5.6525 |  | 尚未完成
[5 empty] | 希冀橋橋台 | (3.08*4.87*0.1)+(3.7*1.7*0.1) | 2.129
[5 empty] | 橋台下方擋土牆 | (16.2*1.5*0.1) | 2.43
晶化地坪、希冀橋人行道引道
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 22 |  | 低水護岸246.3M+護岸三 | (246.3*0.85*0.05)+(1.7*0.1*(11.2+57.6)) | 22.1638 | 22.1638
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 252 |  | 單孔箱涵+出流井(含銜接出口)+雙孔箱涵，河床封底段未打PC | (2.1*0.1*300)+(5*3.7*0.1+1.8*2.1*0.1)+(7.35*0.1*60) | 109.328 | 109.328 | -142.672
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 49 |  | 道路側溝、集水井PC | 0.8*731.4*0.05+0.9*1.1*0.05*57 | 32.0775 | 32.0775 | 尚未完成
[6 empty] | 140kgf/cm2追加小計 |  | -142.67 | -444412.77
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 564.01 |  | 砌石擋牆A L=35.2 | (1.35+2.05)*35.2*0.3+0.8*0.35*35.2 | 45.76 | 45.76
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 36.86 |  | 希冀橋無障礙警示帶、希冀橋人行道引道、透空步道混凝土踏階 |  |  |  | 尚未完成
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 302 |  | 樁內灌漿112.8.30施工前會議改280依210計價 | 58*8*(0.25*0.25*3.14) | 91.06 | 150.0453 | -151.9547
[5 empty] | 保護樹微型樁繫粱A+B | 0.6*0.4*(23.8+19.8) | 10.464
[5 empty] | 既有堤牆加高、植栽槽加高 | (0.25*0.15*250)+((0.08+0.46+0.44+0.42+0.39+0.3+0.24+0.18+0.13+0.13+0.12+0.1+0.05+0.02)/14*0.2*250)+((0.2*0.55)+(0.2*0.4)+(0.375*0.2)+(0.225+0.375)*0.15/2)*18.8 | 26.1316
變更 |  |  |  |  | 既有堤牆修復2處(清江公園) | (2.85*(7.6+6.35)*0.3)+(0.5*(7.6+6.35)*1.5) | 22.3897
變更 |  |  |  |  | 磺港橋頭2處 | 尚未施作
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2490 |  | 單孔箱涵(里程L=300) | (1.8*0.3*2+1.2*0.3*2)*300 | 540 | 2673.7049 | 183.7049
[5 empty] | 出流井(含銜接出口) | (4.7*3.4*0.3*2)+(2.7*4.7*0.3*2)+(1.75*0.2*2.8+2.8*2.45*0.2)+(2.7*2.8*0.3*2)-(2.4*1.5+1.2*1.2*2)*0.3 | 22.146
[5 empty] | 雙孔箱涵(里程L=280) | (7.05*2.7-3*2*2+0.35*0.35*4)*280 | 2107
[5 empty] | 人孔頸及頂板 | (0.45*0.45-0.3*0.3)*3.14*(1.41+2.59+2.57+1.88)+(1.5*1.5-(0.3*0.3*3.14))*0.2*4 | 4.5589
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 328 |  | 道路側溝 | 計算表 | 467.51 | 494.18 | 166.18
[5 empty] | 集水井 | 計算表 | 26.67
[6 empty] | 210kgf/cm2追加小計 |  | 197.93 | 657317.61
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 654.83 |  | 磺港橋橋台(含防震塊) | ((14.35+15.2)*1.15*1.5)+((14.35+15.2)*1.5*0.5)+((14.35+15.2)*(0.42*0.3+0.4*0.42/2))+(2.2*0.45*0.75*14) | 89.7367 | 262.7719 | 尚未完成
[5 empty] | 希冀橋橋台(含防震塊) | ((2.88*4.67*1.15)+(0.5*1*(1.88+1+1.8+2.67)))+((1.5*3.5*1.15)+(0.5*3.5*1)+(0.3*1*2)+(3.5*(0.42*0.3+0.4*0.42/2))+(2.1*0.45*0.75*4)) | 31.0995
[5 empty] | 橋台下方擋土牆 | (15.8*0.3*3.45)+(1.2*0.4*15.8) | 23.937
[5 empty] | 磺港橋橋面版 | (((16.55+15.7)/2*13.3*0.25)-(12.6*0.6*0.05)) | 53.2376
[5 empty] | 磺港橋進橋版 | (16+15.75)*5*0.3 | 47.625
[5 empty] | 磺港橋護欄 | 1.2*0.4*(16.87+18.83) | 17.136
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 766 | 0 | 改用280kgf/cm2(第二型水泥)
[6 empty] | 280kgf/cm2追加小計 |  |  | 尚未完成
1.4.27 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  | 1177.9 | 低水護岸 | 246.3*0.75*1.5 | 277.0875 | 1216.994 | 39.094
[5 empty] | 護岸二L=R17+閘門底灌漿 | (17*2.5*0.45)+(17*(0.5+0.7)/2*(4.79+3.4)/2)+(0.5*3.2*5.1) | 69.054
[5 empty] | 護岸三L=L57.6(41.1+16.5)+R11.2 | (41.1*1.7*0.6)+(41.1*(0.5+1.1)/2*3.63)+(16.5*2.2*0.6)+(16.5*(0.5+0.85)/2*2.1+16.5*0.3*1.1) | 211.8902
[5 empty] | 砌石+塊石+點綴石背填 | 246.3*1.75*0.25+503.7*0.15+1335.6*0.15+82.85*0.35+78.97*0.25 | 432.3913
[5 empty] | 保護樹A上L=35.2M下層砌石+保護樹B牆版及砌石 | 35.2*2*0.15+26.2*3.83*0.35+25.7*5.5*0.35 | 95.1536
[5 empty] | 護岸一砌石底版H=0.25m 寬平均2M | 0.25*2*246.3 | 123.15
[5 empty] | 雙孔箱涵出口端牆 | (12.85*4-7.05*2.6)*0.25 | 8.2675
[6 empty] | 280kgf/cm2二型追加小計 |  | 39.09 | 149828.06
[6 empty] | 混凝土追加(不含280)金額合計 |  |  | 362732.9
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 998 |  | 橋臺下雙孔箱涵及臨清江公園側 | 16.5*1.3*0.65+2.7*(2.5+1.35)/2*15.2 | 92.9445 | 776.5883
[5 empty] | 出流井銜接出口回填 | (1.8+0.8)/2*1.6*2.45 | 5.096
[5 empty] | 雙孔及單孔箱涵間L=245.7 | 1.15*1.8*245.7 | 508.599
[5 empty] | RCP管上方回填 | (2*0.9-(0.3*0.3*3.14))*112 | 169.9488
[5 empty] | PVC管上方回填 | 尚未回覆是否比照RCP回填辦理
尚未完成
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 95900 |  | 磺港橋 | 47258(鋼構製造圖) | 47258 | 96604.35 | 704.35
[5 empty] | 希冀橋 | 49346.35(鋼構製造圖) | 49346.35
[6 empty] | 鋼構追加小計 |  | 704.35 | 75576.76

## 希冀橋
翼板耐候鋼 | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G2-1 | G2-2 | G3-1 | G3-2 | G3-3
第1段 | 56.2 | 294 | 616 | 820.1 | 909.7 | 849.7 | 722.2 | 710
第2段 | 1789.2 | 1325.9 | 690.7 | 288.5 | 111.7 | 229.4 | 480.9 | 606.5
第3段 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
合計 | 2385.4 | 2159.9 | 1846.7 | 1648.6 | 1561.4 | 1619.1 | 1743.1 | 1856.5
翼板耐候鋼
| (1) | (2) | (3) | (1)+(2)+(3) | 單元長度(M) | 平均寬度M | 單位重(KG)
G1-1 | 56.2 | 1789.2 | 540 | 2385.4 |  |  | 235.5751 | 0
G1-2 | 294 | 1325.9 | 540 | 2159.9 | 3.6 | 2.27 | 235.5751 | 1925.12
G1-3 | 616 | 690.7 | 540 | 1846.7 | 5.9 | 2 | 235.5751 | 2779.79
G2-1 | 820.1 | 288.5 | 540 | 1648.6 | 6.8 | 1.75 | 235.5751 | 2803.34
G2-2 | 909.7 | 111.7 | 540 | 1561.4 | 4 | 1.61 | 235.5751 | 1517.1
G3-1 | 849.7 | 229.4 | 540 | 1619.1 | 2.2 | 1.59 | 235.5751 | 824.04
G3-2 | 722.2 | 480.9 | 540 | 1743.1 | 6.5 | 1.68 | 235.5751 | 2572.48
G3-3 | 710 | 606.5 | 540 | 1856.5 | 3.6 | 1.8 | 235.5751 | 1526.53
13948.4
翼板不鏽鋼 | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G2-1 | G2-2 | G3-1 | G3-2 | G3-3
第1段 | 537.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.5
第2段 | 137.9 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 137.9
合計 | 675.4 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 675.4
重量=寬*厚*0.00793(不銹鋼比重7.93g/cm3)
翼板不鏽鋼 | (1) | (2) | (1)+(2) | 單元長度(MM) | 平均寬度 | 重量
G1-1 | 537.5 | 137.9 | 675.4 |  |  | 0
G1-2 | 0 | 756 | 756 | 3600 | 715.7 | 122.59
G1-3 | 0 | 756 | 756 | 5900 | 756 | 212.23
G2-1 | 0 | 756 | 756 | 6800 | 756 | 244.6
G2-2 | 0 | 756 | 756 | 4000 | 756 | 143.88
G3-1 | 0 | 756 | 756 | 2200 | 756 | 79.14
G3-2 | 0 | 756 | 756 | 6500 | 756 | 233.81
G3-3 | 537.5 | 137.9 | 675.4 | 3600 | 715.7 | 122.59
合計 | [5 empty] | 1158.84

## 鋼筋
鋼筋取樣數量明細表
分類 | 契約項次 | 契約數量 | 鋼種 | 代表數量(1) | 代表數量(2) | 代表數量(3) | 代表數量(4) | 代表數量(5) | 代表數量(6) | 代表數量(7) | 代表數量(8) | 代表數量(9) | 累計數量
|  | 取樣日期 |  | 112.12.05 | 113.01.08 | 113.01.30 | 113.04.19 | 113.04.(24)29 | 113.05.27 | 113.06.24 | 113.07.30
橋工 | 1.3.5 | 6240.88 | 280W | [9 empty] | 0 | 6240.88
橋工 | 1.3.6 | 102796.95 | 420W |  |  | 18695 | 7520 |  |  |  | 35880 |  | 62095 | 40701.95
基樁 | 1.3.20 | 45080 | 420W | 50945 | [8 empty] | 50945 | -5865
河工 | 1.4.7 | 13138 | 280W |  | 6450 |  | 16651 | [5 empty] | 23101 | -9963
河工 | 1.4.8 | 15589 | 420W |  |  |  | 23840 | [5 empty] | 23840 | -8251
下水道 | 1.5.9 | 137462 | 280W |  | 16650 | 23095 | 394 | 16715 | 45120 | 65680 | 30340 | 23895 | 221889 | -84427
下水道 | 1.5.10 | 116638 | 420W |  | 26170 | 14390 | 5695 |  |  | 57640 | 29305 | 45750 | 178950 | -62312
景觀 | 1.2.3 | 18865.76 | 280W | [5 empty] | 3130 |  |  | 3220 | 6350 | 12515.76
交通 | 1.6.11 | 12810 | 280W | [10 empty] | 12810
|  | 468620.59 | 小計 | 50945 | 49270 | 56180 | 54100 | 16715 | 48250 | 123320 | 95525 | 72865 | 567170
契約-進場
|  | 進場數量 | 280W | 0 | 23100 | 23095 | 17045 | 16715 | 48250 | 65680 | 30340 | 27115 | 251340 | 62823.36
|  |  | 420W | 50945 | 26170 | 33085 | 37055 | 0 | 0 | 57640 | 65185 | 45750 | 315830 | 35726.05
契約量
| SD280W | 188516.64 |  | 197940 | [8 empty] | 567170
| SD420W | 280103.95 |  | 308110
|  | 468620.59 | [8 empty] | 280 | 244990
[11 empty] | 420 | 202790
|  | 單孔箱涵扣工作筋、寬止筋、斜撐重量 |  | 380 | 15 | 5700
|  | 雙孔箱涵扣工作筋、寬止筋、斜撐重量 |  | 958 | 14 | 13412 | 221889 | 207083
| 雙孔分280、420重量扣 |  | SD280W | 643 | 14 | 9002 | 178950 | 174262
|  |  | SD420W | 315 | 14 | 4410
|  | 出流井扣 | SD280W | 104 | 1 | 104
|  |  | SD420W | 278 |  | 278
|  | 橋面板扣 | SD420W | 1551 | 1 | 1551
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 0.994 | 1.56 | 2.25 | 3.04 | 3.98 | 5.08 | 6.39 |  | 0.994 | 1.56 | 2.25 | 3.04 | 3.98 | 5.08 | 6.39
| 磺港橋 | A1 |  |  |  |  | 磺港橋 | A2 |  |  |  |  | 防震塊 | 18個 | (含希冀橋)
編號 | 號數 | 長度 | 支數 | 重量 |  | 編號 | 號數 | 長度 | 支數 | 重量 |  | 編號 | 號數 | 長度 | 支數 | 重量
1 | 10 | 17.7 | 15 | 1696.545 |  | 1 | 10 | 18.9 | 15 | 1811.565 |  | 1 | 6 | 2.3 | 72 | 372.6
2 | 10 | 17.1 | 15 | 1639.035 |  | 2 | 10 | 18.3 | 15 | 1754.055 |  | 4 | 10 | 1.54 | 126 | 1239.9156
3 | 8 | 17.8 | 12 | 850.128 |  | 3 | 8 | 19 | 12 | 907.44 |  | 5 | 6 | 1.97 | 126 | 558.495
4 | 5 | 3.39 | 95 | 502.398 |  | 4 | 5 | 3.39 | 104 | 549.9936 |  | 6 | 5 | 1.84 | 126 | 361.6704
| 5 | 1.65 | 95 | 244.53 |  |  | 5 | 1.65 | 104 | 267.696 |  |  | 5 | 2.24 | 144 | 503.1936
5 | 5 | 3.39 | 95 | 502.398 |  | 5 | 5 | 3.39 | 104 | 549.9936 |  | 補強筋 | 6 | 0.8 | 144 | 259.2
6 | 8 | 7.5 | 6 | 179.1 |  | 6 | 8 | 7.5 | 6 | 179.1 |  | 補強筋 | 6 | 1 | 108 | 243
| 5 | 2.8 | 30 | 131.04 |  |  | 5 | 2.8 | 30 | 131.04 |  | 支承 | 6 | 1.66 | 108 | 403.38
| 8 | 2.15 | 20 | 171.14 |  |  | 8 | 2.15 | 20 | 171.14 |  |  | 6 | 1.58 | 108 | 383.94
7 | 5 | 2.45 | 95 | 363.09 |  | 7 | 5 | 2.45 | 104 | 397.488 |  |  |  |  | 計 | 4325.3946
8 | 4 | 2.35 | 95 | 221.9105 |  | 8 | 4 | 2.35 | 104 | 242.9336
9 | 4 | 15.6 | 22 | 341.1408 |  | 9 | 4 | 16.8 | 22 | 367.3824
10 | 4 | 1.92 | 95 | 181.3056 |  | 10 | 4 | 1.92 | 104 | 198.4819
11 | 4 | 15.6 | 4 | 62.0256 |  | 11 | 4 | 16.8 | 4 | 66.7968
12 | 6 | 1.88 | 14 | 59.22 |  | 12 | 6 | 1.88 | 14 | 59.22
13 | 5 | 1.26 | 16 | 31.4496 |  | 13 | 5 | 1.26 | 16 | 31.4496
14 | 4 | 0.9 | 20 | 17.892 |  | 14 | 4 | 0.9 | 20 | 17.892
|  |  |  | 7194.3481 |  |  |  |  | 計 | 7703.6675
[7 empty] | 每M3/3.2KG | 工作筋 | 664.7532 | 19223.4102
19888.1634
| 希冀橋 | A1 |  |  |  |  | 希冀橋 | A1 |  |  |  | 磺港 | 橋台下方檔牆
編號 | 號數 | 長度 | 支數 | 重量 |  | 編號 | 號數 | 長度 | 支數 | 重量 |  | 編號 | 號數 | 長度 | 支數 | 重量
1 | 8 | 5.92 | 40 | 942.464 |  | 1 | 8 | 4.75 | 22 | 415.91 |  |  | 5 | 14.6 | 36 | 819.936
2 | 5 | 9.2 | 12 | 172.224 |  | 2 | 5 | 6.6 | 12 | 123.552 |  |  | 5 | 6.75 | 80 | 842.4
3 | 5 | 4.77 | 31 | 230.6772 |  | 3 | 5 | 3.39 | 23 | 121.6332 |  |  | 5 | 3.65 | 80 | 455.52
| 5 | 3.03 | 31 | 146.5308 |  |  | 5 | 3.03 | 23 | 108.7164 |  |  | 5 | 1.75 | 80 | 218.4
4 | 5 | 2.8 | 30 | 131.04 |  | 4 | 5 | 2.8 | 30 | 131.04 |  |  | 5 | 14.6 | 12 | 273.312
| 5 | 4.7 | 10 | 73.32 |  |  | 5 | 3.5 | 10 | 54.6
| 6 | 2.15 | 8 | 38.7 |  |  | 6 | 2.15 | 6 | 29.025 |  |  |  |  | 計 | 2609.568
5 | 5 | 2.32 | 50 | 180.96 |  | 5 | 5 | 2.32 | 23 | 83.2416 |  |  |  | 每M3/3.2KG | 工作筋 | 76.5984
6 | 4 | 2.22 | 50 | 110.334 |  | 6 | 4 | 2.22 | 23 | 50.7536 | [5 empty] | 2686.1664
7 | 4 | 2.62 | 40 | 104.1712 |  | 7 | 4 | 3.75 | 24 | 89.46
8 | 4 | 3.92 | 20 | 77.9296 |  | 8 | 4 | 0.9 | 4 | 3.5784
9 | 4 | 0.9 | 8 | 7.1568 |  | 9 | 4 | 1.92 | 23 | 43.895
[6 empty] | 10 | 6 | 1.88 | 14 | 59.22
[6 empty] | 11 | 5 | 1.26 | 16 | 31.4496
|  |  |  | 2215.5076 | [5 empty] | 1346.0749
[11 empty] | 計 | 3561.5825
[10 empty] | 每M3/3.2KG | 工作筋 | 99.5185
3661.101
| 低水護岸每100M |  |  | 246.3 | M |  |  |  | 護岸二 | L17M
編號 | 號數 | 長度 | 支數 | 重量246.3M |  |  |  | 編號 | 號數 | 長度 | 支數 | 重量
| 5 | 4.66 | 334 | 5980.2783 |  |  |  |  | 8 | 2.95 | 228 | 2676.948
| 4 | 5 | 16 | 195.8578 |  |  |  |  | 4 | 5 | 16 | 79.52
| 4 | 6 | 250 | 3672.333 |  |  |  |  | 4 | 6 | 112 | 667.968
| 5 | 1.8 | 60 | 414.9662 |  |  |  |  | 4 | 1.15 | 45 | 51.4395
[9 empty] | 4 | 0.45 | 25 | 11.1825
|  |  | SD280 | 10263.4353 |  |  |  |  | 4 | 6 | 20 | 119.28
|  | 每M3/3.2KG | 工作筋 | 886.688 |  |  |  |  | 8 | 2.4 | 15 | 143.28
|  |  |  | 11150.1233 |  |  |  |  | 8 | 4.35 | 228 | 3947.364
| 護岸三R | L12M | [6 empty] | 4 | 5 | 22 | 109.34
編號 | 號數 | 長度 | 支數 | 重量 |  |  |  |  | 4 | 6 | 162 | 966.168
| 6 | 2.35 | 122 | 645.075 |  |  |  |  | 5 | 3.5 | 30 | 163.8
| 4 | 5 | 21 | 104.37 |  |  |  |  | 4 | 0.6 | 15 | 8.946
| 4 | 6 | 114 | 679.896
| 4 | 1.59 | 30 | 47.4138 | [5 empty] | 每M3/3.2KG | 工作筋 | 220.96 | 2398.604
| 4 | 0.6 | 20 | 11.928 | [6 empty] | SD280 | 2177.644
| 4 | 6 | 10 | 59.64 | [6 empty] | SD420 | 6767.592
| 6 | 1.65 | 10 | 37.125
| 4 | 5 | 2 | 9.94
| 4 | 6 | 10 | 59.64 |  |  |  |  | 護岸三L每20M |  |  | L=41.1M
| 6 | 6.15 | 61 | 844.0875 |  |  |  | 編號 | 號數 | 長度 | 支數 | 重量
| 5 | 3.5 | 10 | 54.6 |  |  |  |  | 6 | 2.35 | 202 | 2194.8941
[9 empty] | 4 | 5 | 10 | 102.1335
| 三左右岸 | 每M3/3.2KG | 工作筋 | 678.048 |  |  |  |  | 4 | 6 | 78 | 955.9696
|  |  | SD280 | 1027.4278 | 1705.4758 |  |  |  | 4 | 1.55 | 45 | 142.4762
|  |  | SD420 | 1526.2875 |  |  |  |  | 4 | 0.6 | 40 | 23.856
[9 empty] | 4 | 6 | 12 | 147.0722
[9 empty] | 6 | 1.65 | 15 | 55.6875
| 護岸三L |  |  | L=16.5M |  |  |  |  | 4 | 5 | 10 | 102.1335
編號 | 號數 | 長度 | 支數 | 重量 |  |  |  |  | 4 | 6 | 74 | 906.9455
| 6 | 3.9 | 168 | 1474.2 |  | 83.5 |  |  | 6 | 4.95 | 101 | 2311.6438
| 4 | 5 | 36 | 178.92 |  |  |  |  | 5 | 3.5 | 15 | 168.3045
| 4 | 6 | 72 | 429.408
| 4 | 1.55 | 32 | 49.3024
| 4 | 0.6 | 28 | 16.6992 | [6 empty] | SD280 | 2548.891
| 6 | 1.65 | 12 | 44.55 | [6 empty] | SD420 | 4562.2254
| 6 | 6.3 | 84 | 1190.7
| 5 | 3.5 | 8 | 43.68
[9 empty] | 清江公園側擋土牆2處 |  |  | L=7.6+6.35@0.2
[8 empty] | 編號 | 號數 | 長度 | 支數 | 重量
|  |  | SD280 | 718.0096 |  |  |  |  | 5 | 14.55 | 44 | 998.712 |  | 14.25
|  |  | SD420 | 2709.45 |  |  |  |  | 5 | 4.85 | 71 | 537.186 |  | 69.75
[9 empty] | 5 | 3.75 | 71 | 415.35
[9 empty] | 5 | 2.2 | 71 | 243.672
[10 empty] | 每M3/3.2KG | 工作筋 | 71.6472
[11 empty] | SD280 | 2194.92 | 2266.5672
雙孔箱涵 | 280M | 14 |  |  |  |  | 單孔箱涵 | 300M | 15
號數 |  | 支數 | 長度 | 重量 |  |  | 號數 |  | 支數 | 長度 | 重量
4 | 底版 | 100 | 6.8 | 9462.88 | 下層主筋 |  | 5 | 底版 | 135 | 1.65 | 5212.35 | 下層主筋 | 5 | 2.15 | 268
4 | 底版 | 126 | 6 | 10520.496 | 下層副筋 |  | 4 | 底版 | 30 | 6 | 2683.8 | 下層副筋 | 4 | 5 | 26
4 | 底版 | 18 | 5 | 1252.44 | 下層副筋 |  | 4 | 底版 | 5 | 5 | 372.75 | 下層副筋 | 4 | 6 | 182
7 | 底版 | 100 | 3.4 | 14470.4 | 上層主筋 |  | 5 | 底版 | 135 | 2.15 | 6791.85 | 上層主筋 | 5 | 1.65 | 268
7 | 底版 | 100 | 5.2 | 22131.2 | 上層主筋 |  | 4 | 底版 | 30 | 6 | 2683.8 | 上層副筋 | 5 | 3 | 268
4 | 底版 | 126 | 6 | 10520.496 | 上層副筋 |  | 4 | 底版 | 5 | 5 | 372.75 | 上層副筋 | 5 | 2.1 | 268
4 | 底版 | 18 | 5 | 1252.44 | 上層副筋 |  | 5 | 外牆 | 270 | 3 | 18954 | 外層站筋 | 4 | 6 | 24
7 | 底版 | 68 | 5.9 | 17075.072 | 底版加鐵 |  | 5 | 外牆 | 270 | 2.1 | 13267.8 | 內層站筋 | 5 | 1.7 | 30
4 | 底版 | 400 | 1.5 | 8349.6 | 斜角加鐵 |  | 4 | 外牆 | 70 | 6 | 6262.2 | 內外層副筋 | 5 | 2 | 30
7 | 外牆 | 200 | 5.1 | 43411.2 | 外層站筋 |  | 4 | 外牆 | 10 | 5 | 745.5 | 內外層副筋
5 | 外牆 | 200 | 3 | 13104 | 內層站筋 |  | 5 | 頂版 | 135 | 1.65 | 5212.35 | 上層主筋
4 | 外牆 | 156 | 6 | 13025.376 | 內外層副筋 |  | 4 | 頂版 | 35 | 6 | 3131.1 | 上層副筋
4 | 外牆 | 20 | 5 | 1391.6 | 內外層副筋 |  | 5 | 頂版 | 135 | 2.15 | 6791.85 | 下層主筋
4 | 外牆 | 200 | 1.5 | 4174.8 | 斜角加鐵 |  | 4 | 頂版 | 35 | 6 | 3131.1 | 下層副筋
5 | 內牆 | 200 | 3 | 13104 | 內外層站筋 |  |  |  |  | 280W | 75613.2
4 | 內牆 | 78 | 6 | 6512.688 | 內外層副筋 |  |  |  | 每M3/3.2KG | 工作筋 | 1728
4 | 內牆 | 10 | 5 | 695.8 | 內外層副筋 | [5 empty] | 77341.2
4 | 內牆 | 200 | 1.5 | 4174.8 | 斜角加鐵 |  | 出流井
7 | 頂版 | 100 | 3.4 | 14470.4 | 下層主筋 |  | 號數 |  | 料長 | 支數 | 重量
7 | 頂版 | 100 | 5.2 | 22131.2 | 下層主筋 |  | 8 | 底版 | 5.35 | 34 | 723.962 | 底版長向
4 | 頂版 | 126 | 6 | 10520.496 | 下層副筋 |  | 8 | 底版 | 4.05 | 46 | 741.474 | 底板短向
4 | 頂版 | 18 | 5 | 1252.44 | 下層副筋 |  | 8 | 外牆 | 3.9 | 164 | 2545.608 | 外牆站筋
7 | 頂版 | 68 | 5.9 | 17075.072 | 頂版加鐵 |  | 4 | 外牆 | 2.9 | 44 | 126.8344 | 外牆副筋
4 | 頂版 | 100 | 6.8 | 9462.88 | 上層主筋 |  | 4 | 外牆 | 2.3 | 44 | 100.5928 | 外牆副筋
4 | 頂版 | 126 | 6 | 10520.496 | 上層副筋 |  | 8 | 中間牆 | 2.1 | 15 | 125.37 | 中間牆站筋
4 | 頂版 | 18 | 5 | 1252.44 | 上層副筋 |  | 4 | 中間牆 | 2.3 | 7 | 16.0034 | 中間牆副筋
9 | 頂版 | 68 | 2.5 | 12090.4 | 上層主筋加鐵 |  | 8 | 頂版 | 4 | 9 | 143.28
|  |  | 280W | 130550.168 | 137292.568 |  | 8 | 頂版 | 3.4 | 20 | 270.64
|  |  | 420W | 162854.944 |  |  | 8 | 頂版 | 2.7 | 11 | 118.206
|  | 每M3/3.2KG | 工作筋 | 6742.4 |  |  | 8 | 頂版 | 2.2 | 20 | 175.12
[7 empty] | 8 | 頂版 | 1.45 | 26 | 150.046
[7 empty] | 8 | 頂版 | 4 | 24 | 382.08
磺港橋頭2側擋土牆 |  | 支數 | 長度 | 重量 |  |  | 4 | 頂版 | 0.9 | 21 | 18.7866 | 十字梁箍筋
6 | 底版 | 160 | 2.1 | 756 | [5 empty] | 280W | 262.2172 | 333.0972
5 | 底版 | 24 | 6.3 | 235.872 | [5 empty] | 420W | 5375.786
6 | 牆 | 22 | 0.6 | 29.7 | 植筋 |  |  |  | 每M3/3.2KG | 工作筋 | 70.88
5 | 牆 | 2 | 1.6 | 4.992
6 | 牆 | 22 | 2.1 | 103.95
6 | 牆 | 22 | 1.8 | 89.1
6 | 牆 | 22 | 1.5 | 74.25
6 | 牆 | 22 | 1.2 | 59.4
6 | 牆 | 22 | 0.9 | 44.55
6 | 牆 | 22 | 0.6 | 29.7
6 | 牆 | 22 | 0.3 | 14.85
5 | 牆 | 8 | 6.3 | 78.624
5 | 牆 | 8 | 6 | 74.88
5 | 牆 | 4 | 5.6 | 34.944
5 | 牆 | 4 | 5.2 | 32.448
5 | 牆 | 4 | 4.8 | 29.952
|  |  | 280W | 491.712
|  |  | 420W | 1201.5

## 堤牆加高
堤牆加高數量表
樁號 |  | 長度(L) | 高度 | 厚度 | CON | 模板 | 鋼筋
0K+ | 29 | 0 | 0.08 | 0.2 | 0 | 0
0K+ | 40 | 11 | 0.46 | 0.2 | 0.594 | 5.94 | 34.9888
0K+ | 60 | 20 | 0.44 | 0.2 | 1.8 | 18 | 63.616
0K+ | 80 | 20 | 0.42 | 0.2 | 1.72 | 17.2 | 63.616
0K+ | 100 | 20 | 0.39 | 0.2 | 1.62 | 16.2 | 63.616
0K+ | 120 | 20 | 0.3 | 0.2 | 1.38 | 13.8 | 63.616
0K+ | 140 | 20 | 0.24 | 0.2 | 1.08 | 10.8 | 43.736
0K+ | 160 | 20 | 0.18 | 0.2 | 0.84 | 8.4 | 43.736
0K+ | 180 | 20 | 0.13 | 0.2 | 0.62 | 6.2 | 43.736
0K+ | 200 | 20 | 0.13 | 0.2 | 0.52 | 5.2 | 43.736
0K+ | 220 | 20 | 0.12 | 0.2 | 0.5 | 5 | 43.736
0K+ | 240 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.44 | 4.4 | 43.736
0K+ | 260 | 20 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 3 | 23.856
0K+ | 280 | 20 | 0.02 | 0.2 | 0.14 | 1.4 | 23.856
合計 |  | 251 | 3.06 |  | 11.554 | 115.54 | 599.5808

## 砌石
砌石合約與實作數量比較表
位置 | 合約 | 合約單位 | 數量 | 單分砌石數量 | 單價 | 實作數量 | 實作砌石數量M2 | 每進行米體積 | 合約-實作
護岸(一)(二)(三)第二層 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 776 |  | 2510.64 | 775.885 |  |  | 0.115
低水護岸 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 235 |  | 3297.86 | 251.85 |  |  | -16.85
固床工+點綴 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 102 | 合約單位M2，數量計算書單位C.M3，有會勘紀錄要追加點綴數量 | 2952.01 | 173.82 |  |  | -71.82
景觀砌石擋牆A每米0.95LM3 | 砌石擋牆A(合約無鋼線網單一計價項目，都在單分中) | M | 31.2 | 31.2*0.95=29.64 | 8355.11 | 35.2 | 170.83 | 2.82
景觀砌石擋牆B每米0.83LM3 | 砌石擋牆B(合約無鋼線網單一計價項目，都在單分中) | M | 17.9 | 17.9*0.83=14.857 | 5394.64 | 24.3 | 153.09 | 2.52
護岸(一)(二)(三)第一層 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 634.14 |  |  | 559.715 |  |  | 74.425
河道左右側 |  | R1=第1層、R2=第2層(L同理)，轉角以第2層計算，第1層粒徑平均70cm(屬變更項目)
R1樁號 | 長度(L) | 高度(M) | 面積(M2) | R2樁號 | 長度(L) | 高度(M) | 面積(M2) | L1樁號 | 長度(L) | 高度(M) | 面積(M2) | L2樁號 | 長度(L) | 高度(M) | 面積(M2) | 樁號 | 高(M) | 底(M) | 面積(M2)
0K+000 | 0 | 1.5 | 0 | 0K+000 | 0 | 3.3 | 0 | 0K+043.9 | 43.9 | 2.1 | 92.19 | 0K+049 | 49 | 3.3 | 161.7 | 護岸轉角(三角形) | 4.4 | 3.3 | 7.26
0K+020 | 20 | 1.6 | 31 | 0K+020 | 20 | 2.1 | 54
0K+040 | 20 | 1.5 | 31 | 0K+040 | 20 | 2.1 | 42 |  |  |  |  | L2箱涵 | 4.8 | 1.5 | 7.2
0K+060 | 20 | 1.53 | 30.3 | 0K+060 | 20 | 2.2 | 43
0K+080 | 20 | 1.6 | 31.3 | 0K+080 | 20 | 2.15 | 43.5
0K+100 | 20 | 1.59 | 31.9 | 0K+100 | 20 | 2.2 | 43.5
0K+120 | 20 | 1.53 | 31.2 | 0K+120 | 20 | 2.2 | 44
0K+140 | 20 | 1.58 | 31.1 | 0K+140 | 20 | 2.2 | 44
0K+160 | 20 | 1.53 | 31.1 | 0K+160 | 20 | 2.2 | 44
0K+180 | 20 | 1.5 | 30.3 | 0K+180 | 20 | 2.2 | 44
0K+200 | 20 | 1.6 | 31 | 0K+200 | 20 | 2.25 | 44.5
0K+220 | 20 | 1.6 | 32 | 0K+220 | 20 | 2.25 | 45
0K+240 | 20 | 1.7 | 33 | 0K+240 | 20 | 2.25 | 45
0K+260 | 20 | 1.95 | 36.5 | 0K+260 | 20 | 2.25 | 45
0K+289 | 29 | 1.9 | 55.825 | 0K+274.5 | 14.5 | 2.25 | 32.625
合計 |  |  | 467.525 |  |  |  | 614.125 |  |  |  | 92.19 |  |  |  | 154.5 |  |  |  | 7.26 | 1335.6
|  | 第1層 | 559.715 |  |  |  | 第2層 | 775.885
低水護岸 | 計價單位C.M3 |  |  |  |  | 固床工 |  |  |  |  | 點綴
樁號 | 長度(L) | 寬度(M) | 面積(M2) | C.M3 |  | 樁號 | 長度(M) | 寬度(M) | 面積(M2) |  | 樁號 | 長度(M) | 寬度(M) | 面積(M2)
0K+040 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0K+100 | 9.1 | 8 | 72.8 |  | 0K+010 | 2 | 3 | 6
0K+060 | 20 | 2 | 40 | 20 |  | 0K+180 | 4.5 | 4.9 | 22.05 |  | 0K+020 | 2 | 3 | 6
0K+080 | 20 | 2.3 | 43 | 21.5 | [6 empty] | 0K+030 | 3.3 | 2.1 | 6.93
0K+100 | 20 | 2 | 43 | 21.5 |  | 合計 |  |  | 94.85 |  | 0K+065 | 2.3 | 2.5 | 5.75
0K+120 | 20 | 2.2 | 42 | 21 | [6 empty] | 0K+078 | 2 | 2.8 | 5.6
0K+140 | 20 | 2 | 42 | 21 |  |  |  |  | 173.82 |  | 0K+085 | 2.3 | 3.1 | 7.13
0K+160 | 20 | 2.4 | 44 | 22 | [6 empty] | 0K+090 | 2 | 2.6 | 5.2
0K+180 | 20 | 2 | 44 | 22 | [6 empty] | 0K+095 | 2 | 2.6 | 5.2
0K+200 | 20 | 2.5 | 45 | 22.5 | [6 empty] | 0K+120 | 2 | 4.1 | 8.2
0K+220 | 20 | 1.75 | 42.5 | 21.25 | [6 empty] | 0K+130 | 2.2 | 3.4 | 7.48
0K+240 | 20 | 2.06 | 38.1 | 19.05 | [6 empty] | 0K+150 | 3.2 | 2.5 | 8
0K+260 | 20 | 2.05 | 41.1 | 20.55 | [6 empty] | 0K+265 | 1.2 | 1.4 | 1.68
0K+280 | 20 | 1.85 | 39 | 19.5 | [6 empty] | 0K+270 | 2 | 2.9 | 5.8
合計 |  |  | 503.7 | 251.85 | [6 empty] | 合計 |  |  | 78.97
保護樹
樁號 | 長度(M) | 上游高度(M) | 中游高度(M) | 下游高度(M) | 面積(M2) | 平均H | 粒徑平均 | L.M3 | 說明
保護樹A(上層) | 35.2 | 2 | 2 | 2 | 70.4 | 2 | 0.45 | 0.9 | 原合約 | 2.82
保護樹A(下層) | 26.2 | 3.8 | 3.7 | 4 | 100.4333 | 3.83 | 0.5 | 1.92 | 變更增加
保護樹B | 24.3 | 8.1 | 4.3 | 6.5 | 153.09 | 6.3 | 0.4 | 2.52 | 變更高度 | 2.52
合計 |  |  |  |  | 323.9233

## 圍籬
第1階段施工圍籬施作位置示意圖

## 土方回填
回填面積及土方量計算表
樁號 | (雙) | 面積 (RT) | 回填 高度M | 分層數 | 回填 土方M3 | 面積 (LT) | 回填 高度M | 回填 土方M3 | 雙孔箱涵上面積 | 回填 高度M | 回填 土方M3 | 單孔箱涵上+CLSM處面積 | 回填 高度M | 回填 土方M3 | 樁號 | (單) | 面積 (RT) | 回填 高度M | 回填 土方M3 | 分層數 | 面積 (LT) | 回填 高度M | 回填 土方M3
A0K+ | 0 |  | 2.8 | 10 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | B0K+ | 0 |  | 1.9 | 0
| 20 | 90.51 | 2.8 | 10 | 253.43 | 26.08 | #REF! | #REF! | 141 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | 20 | 18 | 1.9 | 34.2 | 7 | 20.62 | 1.9 | 39.18 | #REF! | #REF! | #REF!
| 40 | 128.71 | 2.8 | 10 | 360.39 | 124.71 | #REF! | #REF! | 141 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | 40 | 19.22 | 1.9 | 36.52 | 7 | 20.1 | 1.9 | 38.19
| 60 | 75 | 2.7 | 9 | 206.25 | 52.76 | #REF! | #REF! | 141 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | 64.74 | 24.61 | 1.9 | 46.76 | 7 | 25.08 | 1.9 | 47.65
| 80 | 74.38 | 2.7 | 9 | 200.83 |  |  |  | 141 | #REF! | #REF! | 43.9875 | #REF! | #REF!
| 100 | 75.01 | 2.7 | 9 | 202.53 |  |  |  | 141 | 0.3 | #REF! | 57.5 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 3.28 | 0
| 120 | 73.24 | 2.7 | 9 | 197.75 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | #REF! | #REF! |  | 20 | 54 | 3.28 | 177.12 |  |  |  |  | 36
| 140 | 76.86 | 2.7 | 9 | 207.52 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | #REF! | #REF! |  | 40 | 55.22 | 3.28 | 181.12
| 160 | 77.34 | 2.7 | 9 | 208.82 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | #REF! | #REF! |  | 64.74 | 60.61 | 4.63 | 280.62
| 180 | 73.69 | 2.7 | 9 | 198.96 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | #REF! | #REF!
| 200 | 74.25 | 2.7 | 9 | 200.48 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | #REF! | #REF!
| 220 | 79.05 | 2.7 | 9 | 213.44 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | #REF! | #REF!
| 240 | 81.41 | 2.7 | 9 | 219.81 |  |  |  | 141 | 0.3 | 42.3 | 57.5 | #REF! | #REF!
| 260 | 78.83 | 2.7 | 9 | 212.84 |  |  |  | 141 | #REF! | #REF! | 57.5 | #REF! | #REF!
| 280 | 77.06 | 2.7 | 9 | 208.06 |  |  |  | 141 | #REF! | #REF! | 57.5 | #REF! | #REF!
| 300 | 13.04 |  |  | 0 | [6 empty] | 57.5 | #REF! | #REF! | [9 empty] | 4299.8775 | 1289.9632 | 4.2999
小計 |  | 1148.38 |  |  | 3091.11 | 203.55 |  | #REF! | 1974 |  | #REF! | 676.4875 |  | #REF! |  |  | 231.66 |  | 756.34 |  | 65.8 |  | 125.02 | #REF! | #REF!
總計 |  |  |  | 回填土方量 | #REF!
| 註1: | 單孔箱涵與雙孔箱涵中間回填CLSM，寬度約1.05-1.1M平均1.075M，總長度=7.14+220+6.28=233.42M，1.075*233.42*(1.2+0.3*2)=451.67M3 | [14 empty] | 路基整理 | 4002.4175 | [5 empty] | #REF! | #REF!
|  | 箱涵上M2 | [21 empty] | #REF! | #REF!
0
| 20 | 159.36
| 40 | 265.84
| 52.9 | 179.14
| 60 | 68.51
| 80 | 194.04
| 100 | 190.45
| 120 | 192.1
| 140 | 19.19
| 160 | 185.3
| 180 | 187.59
| 200 | 188.95
| 220 | 191.47
| 240 | 186.59
| 260 | 190.67
| 280 | 195.31
| 分界 | 63.66
|  | 渠底高程 | 箱涵頂 | [13 empty] | 渠底高程 | 箱涵頂
A0K+ | 0 | 1.75 | 4.1 | [11 empty] | B0K+ | 0 | 1.8 | 3.3
| 20 | 1.79 | 4.14 | [12 empty] | 20 | 1.84 | 3.34
| 40 | 2.1 | 4.45 | [12 empty] | 40 | 2.35 | 3.85
| 60 | 2.14 | 4.49 | [12 empty] | 64.74 | 2.44 | 3.94
| 80 | 2.16 | 4.51 | [12 empty] | 80 | 2.61 | 4.11
| 100 | 2.18 | 4.53 | [12 empty] | 100 | 2.68 | 4.18
| 120 | 2.21 | 4.56 | [12 empty] | 120 | 2.74 | 4.24
| 140 | 2.23 | 4.58 | [12 empty] | 140 | 2.76 | 4.26
| 160 | 2.25 | 4.6 | [12 empty] | 160 | 2.79 | 4.29
| 180 | 2.27 | 4.62 | [12 empty] | 180 | 2.81 | 4.31
| 200 | 2.29 | 4.64 | [12 empty] | 200 | 2.87 | 4.37
| 220 | 2.31 | 4.66 | [12 empty] | 220 | 2.89 | 4.39
| 240 | 2.33 | 4.68 | [12 empty] | 240 | 2.93 | 4.43
| 260 | 2.34 | 4.69 | [12 empty] | 260 | 2.97 | 4.47
| 280 | 2.36 | 4.71 | [12 empty] | 280 | 3.02 | 4.52
| 300 | [14 empty] | 300 | 3.04 | 4.54

## 義交
義交協勤時數明細表 | [6 empty] | 2023-11-13
月份 | 日間義交時數 | 夜間義交時數 | 當月時數小計 | 備註 |  |  | 2023-11-14
112年10月 | 412.5 | 32 | 444.5 | 實際時數 | 444.5 |  | 2023-11-15
112年11月 | 1409 | 240 | 1649 | 實際時數 | 2093.5 |  | 2023-11-16
112年12月 | 1907 | 536 | 2443 | 實際時數 | 4536.5 |  | 2023-11-17
113年1月 | 1456 | 248 | 1704 | 實際時數 | 6240.5 |  | 2023-11-18
113年2月 | 1377 | 344 | 1721 | 實際時數，春節2/7-2/14夜間增派2名(8天24H3名) | 7961.5 |  | 2023-11-19
113年3月 | 1457 | 248 | 1705 | 實際時數 | 9666.5 |  | 2023-11-20
113年4月 | 1455 | 255 | 1710 | 實際時數 | 11376.5 |  | 2023-11-21
113年5月 | 1457 | 248 | 1705 | 實際時數 | 13081.5 |  | 2023-11-22
113年6月 | 1410 | 240 | 1650 | 實際時數 |  | (日間單價280(06-22時)、夜間單價350(22-06時) | 2023-11-23
113年7月 | 1361 | 226 | 1587 | 實際時數，凱米颱風無執勤 |  |  | 2023-11-24
113年8月 | 1457 | 248 | 1705 |  |  |  | 2023-11-25
113年9月 | [6 empty] | 2023-11-26
113年10月 | [6 empty] | 2023-11-27
113年11月 | [6 empty] | 2023-11-28
113年12月 | [6 empty] | 2023-11-29
2023-11-30
2023-12-01
累計 | 15158.5 | 2865 | 18023.5 |  |  |  | 2023-12-02
2023-12-03
|  |  | 19790.5 |  |  |  | 2023-12-04
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-07
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11
2023-12-12
2023-12-13
2023-12-14
2023-12-15
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18
2023-12-19
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
2023-12-29
2023-12-30
2023-12-31
2024-01-01
2024-01-02
2024-01-03
2024-01-04
2024-01-05
2024-01-06
2024-01-07
2024-01-08
2024-01-09
2024-01-10
2024-01-11
2024-01-12
2024-01-13
2024-01-14
2024-01-15
2024-01-16
2024-01-17
2024-01-18
2024-01-19
2024-01-20
2024-01-21
2024-01-22
2024-01-23
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-01-27
2024-01-28
2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
2024-02-01
2024-02-02
2024-02-03
2024-02-04
2024-02-05
2024-02-06
2024-02-07
2024-02-08
2024-02-09
2024-02-10
2024-02-11
2024-02-12
2024-02-13
2024-02-14
2024-02-15
2024-02-16
2024-02-17
2024-02-18
2024-02-19
2024-02-20
2024-02-21
2024-02-22
2024-02-23
2024-02-24
2024-02-25
2024-02-26
2024-02-27
2024-02-28
2024-02-29
2024-03-01
2024-03-02
2024-03-03
2024-03-04
2024-03-05
2024-03-06
2024-03-07
2024-03-08
2024-03-09
2024-03-10
2024-03-11
2024-03-12
2024-03-13
2024-03-14
2024-03-15
2024-03-16
2024-03-17
2024-03-18
2024-03-19
2024-03-20
2024-03-21
2024-03-22
2024-03-23
2024-03-24
2024-03-25
2024-03-26
2024-03-27
2024-03-28
2024-03-29
2024-03-30
2024-03-31
2024-04-01
2024-04-02
2024-04-03
2024-04-04
2024-04-05
2024-04-06
2024-04-07
2024-04-08
2024-04-09
2024-04-10
2024-04-11
2024-04-12
2024-04-13
2024-04-14
2024-04-15
2024-04-16
2024-04-17
2024-04-18
2024-04-19
2024-04-20
2024-04-21
2024-04-22
2024-04-23
2024-04-24
2024-04-25
2024-04-26
2024-04-27
2024-04-28
2024-04-29
2024-04-30
2024-05-01
2024-05-02
2024-05-03
2024-05-04
2024-05-05
2024-05-06
2024-05-07
2024-05-08
2024-05-09
2024-05-10
2024-05-11
2024-05-12
2024-05-13
2024-05-14
2024-05-15
2024-05-16
2024-05-17
2024-05-18
2024-05-19
2024-05-20
2024-05-21
2024-05-22
2024-05-23
2024-05-24
2024-05-25
2024-05-26
2024-05-27
2024-05-28
2024-05-29
2024-05-30
2024-05-31
2024-06-01
2024-06-02
2024-06-03
2024-06-04
2024-06-05
2024-06-06
2024-06-07
2024-06-08
2024-06-09
2024-06-10
2024-06-11
2024-06-12
2024-06-13
2024-06-14
2024-06-15
2024-06-16
2024-06-17
2024-06-18
2024-06-19
2024-06-20
2024-06-21
2024-06-22
2024-06-23
2024-06-24
2024-06-25
2024-06-26
2024-06-27
2024-06-28
2024-06-29
2024-06-30
2024-07-01
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16
2024-07-17
2024-07-18
2024-07-19
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22
2024-07-23
2024-07-24
2024-07-25
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
2024-08-01
2024-08-02
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05
2024-08-06
2024-08-07
2024-08-08
2024-08-09
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12
2024-08-13
2024-08-14
2024-08-15
2024-08-16
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26
2024-08-27
2024-08-28
2024-08-29
2024-08-30
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02
2024-09-03
2024-09-04
2024-09-05
2024-09-06
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31
2025-01-01
2025-01-02
2025-01-03
2025-01-04
2025-01-05
2025-01-06
2025-01-07
2025-01-08
2025-01-09
2025-01-10
2025-01-11
2025-01-12
2025-01-13
2025-01-14
2025-01-15
2025-01-16
2025-01-17
113/11/445
113/11/446
113/11/447
113/11/448
113/11/449
113/11/450
113/11/451
113/11/452
113/11/453
113/11/454
113/11/455
113/11/456
113/11/457
113/11/458
113/11/459
113/11/460
113/11/461
113/11/462
113/11/463
113/11/464
113/11/465
113/11/466
113/11/467
113/11/468
113/11/469
113/11/470
113/11/471
113/11/472
113/11/473
113/11/474
113/11/475
113/11/476
113/11/477
113/11/478
113/11/479
113/11/480
113/11/481
113/11/482
113/11/483
113/11/484
113/11/485
113/11/486
113/11/487
113/11/488
113/11/489
113/11/490
113/11/491
113/11/492
113/11/493
113/11/494
113/11/495
113/11/496
113/11/497
113/11/498
113/11/499
113/11/500
113/11/501
113/11/502
113/11/503
113/11/504
113/11/505
113/11/506
113/11/507
113/11/508
113/11/509
113/11/510
113/11/511
113/11/512
113/11/513
113/11/514
113/11/515
113/11/516

## 鄰房
磺港溪工程鄰近建築物現況鑑定
溪流名稱 | 建物地址 | 建物樓地板面積m2 |  | 鑑定費用 (56/m2) | 備註
| 台北市北投區崇仁路一段155巷2號1~5樓 | 632.77*5+33.17+11.76= | 3208.78 | 179692
台北市北投區崇仁路一段155巷4號1~5樓
台北市北投區崇仁路一段155巷6號1~5樓
台北市北投區崇仁路一段155巷8號1~5樓
台北市北投區崇仁路一段155巷10號1~5樓
台北市北投區崇仁路一段155巷12號1~5樓
合計 |  | 3208.78 |  | 179692
社團法人新北市土木技師公會計價
|  | 單元 | 18655.45/100= | 32
|  | 價格 | 20*8,000(級距1) +10*7,200(級距2) +20*6,400(級距3) +50*5,600(級距4) +(187-100)*4,800(級距5)= | 313600

## 試驗統計
各項試驗統計表
| 至9/30 | 個數 | 還沒28天 | 個數 | 備註
CLSM | 12 | 72 | 4 | 24
140 | 1 | 5
210 | 35 | 175 |  |  | 送局品勞抗壓者不計入，因不用付錢
280 | 8 | 40
280II | 13 | 65
280水中 | 9 | 33 |  |  | 前6組試體只做3個
| 至9/30 |  |  |  |  | 累計
SD280W | 22 | 3 |  |  |  | 25
SD420W | 30 |  |  |  |  | 30
工地密度 | 15 | 3 |  |  |  | 18
原土 | 1 |  |  |  |  | 1
級配 | 1 |  |  |  |  | 1
級配壓密度 | 1 |  |  |  |  | 1
植筋拉拔 | 9 | 6 |  |  |  | 15
螺栓扭力 | 3 |  |  |  |  | 3
超音波 | 27 | 50 |  |  |  | 77
鋼鐵件 | 2 |  |  |  |  | 2
蜂巢格網 | 2 |  |  |  |  | 2
鋼線網 | 1 |  |  |  |  | 1
鍍鋅鋼線網 | 2 |  |  |  |  | 2
鍍鋅格柵蓋 |  | 2 |  |  |  | 2
化學螺栓拉拔 |  | 3 |  |  |  | 3
0
0
350無收縮砂漿 | 3 | 9
210水泥砂漿 | 5 | 15
420無收縮混凝土 | 6 | 18
盤式支承 | 2
預力基樁 | 1
RCP | 1
Note on C10: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: 113.11.11
Note on C12: User: 10/16:3孔
Note on C16: User: 10/1:6支
Note on C23: User: 10/16取2組(側溝、集水井)
Note on C24: User: 10/16 拉拔3支