## 進度表
臺 北 市 政 府 工 務 局 水 利 工 程 處 工 程 進 度 表
|  | 在建工程查詢 | [20 empty] | 資料截止日期:113年9月30日
項次 | 工務所 | 預算門別 | 預算來源 | 類別 | 年度 | 契約編號 |  |  | 工程名稱 | 工程內容 | 預算金額 | 決標金額 【上限金額】 (變更金額) | 最近估驗日期 累計估驗金額 累計估驗百分率% | 承包廠商 ※工地負責人 *安衛人員 #品管人員 | 決標日期 | 開工日期 | 預定完 工日期 (修正後完工日期) | 監造人員 | 預定 | 進 上期 | 度 實際 | 差異 | 施工情形、遭遇困難 及進度落後原因 | 因應對策或 解決辦法
4 | 北投 | 資本門 | 由111~112年度「111年度河濱公園設施檢修改善及新建工程」項下支應 | 河川工程 | 111 | 111 | 03 | 111009-1 | 111年度河濱公園路面(北區)暨災後復原(淡水河淡5號疏散門至基隆河洲美大橋段)預約維護工程(112年度續約) | 1.臺北市河濱公園(北區)路面暨災後復原(淡水河淡5號疏散門 | 14,926,035 | 決標:14,920,000 上限:14,926,035 變更:20,546,035 | 111/12/31 19,917,300 96.94% | 冠錏營造有限公司 ※ 李彥芬 * 廖泓遠 # 許清淵 | 111/1/27 | 111/4/13 | 111/12/31 (112/1/12) | 方曉芸 | 100 | 96.94 | 100 | 0 | 共開立12張(累計：20,644,322元) 未施工0張，施工中0張，已完工12張(已估驗12張，整理中0張，陳核中0張) 目前施作地點：通報單已全數施作完成，112/1/12申報竣工。 是否須辦理變更設計■是□否 是否辦理完妥■是□否(第2次變更) 是否須辦理工期檢討□是■否 是否辦理完妥□是□否 | ◎保險期限：112/5/15 ◎估驗與實際進度差異10%以上原因：無
1 | 北投 | 資本門 |  | 河川工程 | 113 | 113 | 03 | 113023 | 113年度北區水利建造物檢修改善及災後復原(雙溪右岸至關渡水岸公園段)預約維護工程 | 1.水利建造物： (1)基隆河：右岸－雙溪匯流口至淡水河關渡省市交界處 (2)磺 溪：左、右岸 (3)磺港溪、貴子坑溪、水磨坑溪 2.災後復原：雙溪右岸至關渡水岸公園段，含基隆河右岸支流河川 | 9000000 | 決標:9,000,000 上限:9,000,000 變更:13,320,000 變更:13,997,000 | 113/9/30 12,164,232 91.48% 113/10/31 (13,052,201) (93.25%) | 久勝營造有限公司 ※ 陳楨元 * 陳楨元 # 游上毅 | 113/2/1 | 113/3/22 | 113/12/31 | 沈明勳 | 91.48 | 87.49 | 91.48 | 0 | 共開立15張(累計：13,733,678元) 未施工0張，施工中0張，已完工14張(已估驗13張，整理中1張，陳核中0張) 目前施作地點：磺溪左岸、磺港溪左岸、洲美堤防段及北投區橋樑周邊堤防缺失改善及修復。 是否須辦理變更設計■是□否 是否辦理完妥■是□否 是否須辦理工期檢討□是■否 是否辦理完妥□是□否 | ◎保險期限：114/10/21 ◎估驗與實際進度差異10%以上原因：無
2 | 北投 | 資本門 |  | 河川工程 | 113 | 113 | 03 | 113017 | 113年度北區河濱公園路面暨災後復原預約維護工程 | 1.臺北市河濱公園路面暨災後復原 | 14227236 | 決標:13,750,000 上限:14,227,236 變更:19,068,445 | 113/9/30 13,454,027 74.27% 113/10/31 (16,882,326) (88.54%) | 冠錏營造有限公司 ※ 胡盈池 * 胡盈池 # 許清淵 | 113/2/1 | 113/3/22 | 113/12/31 | 余成偉 | 74.27 | 55.07 | 74.27 | 0 | 共開立9張(累計：16,886,326元) 未施工1張，施工中1張，已完工7張(已估驗6張，整理中0張，陳核中1張) 目前施作地點：磺溪左岸水防道路路面鋪設、標線復舊、石墩及矮牆修復 是否須辦理變更設計■是□否 是否辦理完妥■是□否 是否須辦理工期檢討□是■否 是否辦理完妥□是□否 | ◎保險期限：114/3/31 ◎估驗與實際進度差異10%以上原因：無
3 | 北投 | 資本門 |  | 雨水下水道工程 | 113 | 113 | 3 | 113034 | 113年度雨水下水道預約維護工程(北投區） | 一、施工概要 1.新築箱涵 2.新築U型側溝 | 13785074 | 決標:13,700,000 上限:13,785,074 變更:18,785,074 | 113/9/30 10,968,041 61.46% 113/10/31 (11,451,662) (64.17%) | 安宏營造有限公司 ※ 蘇國榮 * 陳秀琴 # 陳祈本 | 113/2/16 | 113/3/22 | 113/12/31 | 余成偉 | 61.46 | 90.5 | 61.46 | 0 | 共開立22張(累計：13,606,261元) 未施工0張，施工中3張，已完工19張(已估驗17張，整理中2張，陳核中0張) 目前施作地點：大安路1段19巷4號鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置及AC臨補作業。 是否須辦理變更設計■是□否 是否辦理完妥■是□否 是否須辦理工期檢討□是■否 是否辦理完妥□是□否 | ◎保險期限：114/5/22 ◎估驗與實際進度差異10%以上原因：無
4 | 北投 | 資本門 |  | 雨水下水道工程 | 112 | 112 | 04 | 112007-1 | 113年度續約-(112）雨水下水道人孔調升降緊急搶修工程 | 一、辦理雨水下水道人孔調升降及維護緊急工程 | 11522718 | 決標:11,522,718 上限:11,522,718 | 113/9/30 7,991,004 73.00% 113/10/31 (8,132,215) (74.29%) | 元裕營造有限公司 ※ 鄭弘昇 * 吳麗真 # 曾世賢 | 113/2/1 | 113/3/22 | 113/12/31 | 沈明勳 | 73 | 72.5 | 73 | 0 | 共開立4張(累計：8,560,896元) 未施工0張，施工中1張，已完工3張(已估驗1張，整理中0張，陳核中2張) 目前施作地點：景華街82號 、南港區興南街(168巷口)、內湖路2段253巷2弄2號、內湖路3段72巷51號等辦理人孔提升 是否須辦理變更設計□是■否 是否辦理完妥□是□否 是否須辦理工期檢討□是■否 是否辦理完妥□是□否 | ◎保險期限：114/6/30 ◎估驗與實際進度差異10%以上原因：無
5 | 北投 | 資本門 |  | 雨水下水道工程 | 113 | 112 | 3 | 113057 | 北投區光明路及泉源路口排水改善工程（光明路至中山路口） | 北投區光明路及泉源路口排水改善工程（光明路至中山路口） | 8979547 | 決標:8,261,461 上限:8,979,547 | 113/9/30 11,089 0.13% 113/10/31 (1,968,855) (23.08%) | 邦興營造有限公司 ※許念康 *謝岳霖 #馮志強 | 113/3/26 | 113/9/15 | 114/1/22 | 沈明勳 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0 | 目前施作：無施工 是否須辦理變更設計■是□否(第1次) 是否辦理完妥□是■否(變更設計議價前) 是否須辦理工期檢討□是■否 是否辦理完妥□是□否 | ◎保險期限：114/12/31 ◎估驗與實際進度差異10%以上原因：無
監工人員
*工 地
負 責 人