## 統計圖
自主檢查統計表
編號 | 項目 | 檢查次數 |  |  | 項目 | 監造 |  | 業主
1 | 測量放樣 | 4 | A | 1.測量放樣 | 測量放樣 | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | 土方開挖 | 8 | B | 2.土方開挖 | 土方開挖 | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | 土方回填(含級配) | 0 | C | 3.土方回填(含級配) | 土方回填(含級配) | 0 |  | 0
4 | 鋼筋工程 | 12 | D | 4.鋼筋工程 | 鋼筋工程 | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | 模板工程 | 1 | E | 5.模板工程 | 模板工程 | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | 混凝土工程 | 13 | F | 6.混凝土工程 | 混凝土工程 | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | 植筋工程 | 0 | G | 7.植筋工程 | 植筋工程 | 0 |  | 0
8 | 預力混凝土基樁 | 2 | H | 8.預力混凝土基樁 | 預力混凝土基樁 | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | 砌塊石護岸 | 0 | I | 9.砌塊石護岸 | 砌塊石護岸 | 0 |  | 0
10 | 低水護岸 | 0 | J | 10.低水護岸 | 低水護岸 | 0 |  | 0
11 | 固床工 | 0 | K | 11.固床工 | 固床工 | 0 |  | 0
12 | 全套管基樁 | 11 | L | 12.全套管基樁 | 全套管基樁 | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | 鋼筋混凝土管 | 0 | M | 13.鋼筋混凝土管 | 鋼筋混凝土管 | 0 |  | 0
14 | 鋼版樁 | 2 | N | 14.鋼版樁 | 鋼版樁 | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | 路床/路基高程 | 0 | O | 15.路床/路基高程 | 路床/路基高程 | 0 |  | 0
16 | 瀝青混凝土 | 0 | P | 16.瀝青混凝土 | 瀝青混凝土 | 0 |  | 0
17 | 景觀鋪面(一) | 0 | Q | 17.景觀鋪面(一) | 景觀鋪面(一) | 0 |  | 0
18 | 景觀鋪面(二) | 0 | R | 18.景觀鋪面(二) | 景觀鋪面(二) | 0 |  | 0
19 | 預鑄緣石 | 0 | S | 19.預鑄緣石 | 預鑄緣石 | 0 |  | 0
20 | 鋼構工程吊裝 | 0 | T | 20.鋼構工程吊裝 | 鋼構工程吊裝 | 0 |  | 0
21 | 鋼構工程塗裝 | 0 | U | 21.鋼構工程塗裝 | 鋼構工程塗裝 | 0 |  | 0
22 | 排水設施(一) | 0 | V | 22.排水設施(一) | 排水設施(一) | 0 |  | 0
23 | 排水設施(二) | 0 | W | 23.排水設施(二) | 排水設施(二) | 0 |  | 0
24 | 木構造 | 0 | X | 24.木構造 | 木構造 | 0 |  | 0
25 | 管路 | 0 | Y | 25.管路 | 管路 | 0 |  | 0
26 | 植栽(移植) | 3 | Z | 26.植栽(移植) | 植栽(移植) | 0 | 0% | 0 | 0%
27 | 植栽(新植) | 0 | AA | 27.植栽(新植) | 植栽(新植) | 0 |  | 0
28 | 照明 | 0 |  | 28.照明 | 照明 | 0 |  | 0
29 | 既有橋梁拆除 | 5 | AB | 29.既有橋梁拆除 | 既有橋梁拆除 | 0 | 0% | 0 | 0%
合計 |  | 61

## 1.測量放樣
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]1.測量放樣
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 1.測量放樣
測量放樣抽查表統計 |  |  |  |  | . | 1測量放樣
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 1測量放樣
1 |  | 2023-11-13 | 新設河道(0K+300~0K+450) |  | 1 | 測量放樣
2 |  | 2023-11-20 | 新設河道(0K+450~0K+650) |  | 2 | 測量放樣
3 |  | 2023-12-02 | 新設河道(0K+300~0K+450) |  | 3 | 測量放樣
4 |  | 2024-01-06 | 新設河道(0K+500~0K+650) |  | 4 | 測量放樣
[5 empty] | 5 | 測量放樣
[5 empty] | 6 | 測量放樣
[5 empty] | 7 | 測量放樣
[5 empty] | 8 | 測量放樣
[5 empty] | 9 | 測量放樣

## 2.土方開挖
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]2.土方開挖
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 2.土方開挖
土方開挖抽查表統計 |  |  |  |  | . | 2土方開挖
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 2土方開挖
1 |  | 2023-11-08 | 新設河道(0K+500~0K+550)第1層 |  | 1 | 2土方開挖
2 |  | 2023-11-13 | 新設河道(0K+500~0K+550)第1層 |  | 2 | 土方開挖
3 |  | 2023-11-22 | 新設河道(0K+550~0K+600)第1層 |  | 3 | 土方開挖
4 |  | 2023-12-04 | 新設河道(0K+500~0K+550)第2層 |  | 4 | 土方開挖
5 |  | 2023-12-06 | 新設河道(0K+550~0K+600)第2層 |  | 5 | 土方開挖
6 |  | 2023-12-10 | 新設河道(0K+550~0K+600)第2層 |  | 6 | 土方開挖
7 |  | 2024-01-02 | 新設河道(0K+500~0K+550)第3層 |  | 7 | 土方開挖
8 |  | 2024-01-04 | 新設河道(0K+550~0K+600)第3層 |  | 8 | 土方開挖
[5 empty] | 9 | 土方開挖

## 3.土方回填
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]3.土方回填
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 3.土方回填
土方回填抽查表統計 |  |  |  |  | . | 3土方回填
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 3土方回填
| EC- |  |  |  | 1 | 3土方回填
[5 empty] | 2 | 3土方回填
[5 empty] | 3 | 土方回填
[5 empty] | 4 | 土方回填
[5 empty] | 5 | 土方回填
[5 empty] | 6 | 土方回填
[5 empty] | 7 | 土方回填
[5 empty] | 8 | 土方回填
[5 empty] | 9 | 土方回填

## 4.鋼筋
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]4.鋼筋
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 4.鋼筋
鋼筋抽查表統計 |  |  |  |  | . | 4鋼筋
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 4鋼筋
1 |  | 2023-12-26 | 共月橋全套管基樁1鋼筋籠 |  | 1 | 4鋼筋
2 |  | 2023-12-26 | 共月橋全套管基樁2鋼筋籠 |  | 2 | 4鋼筋
3 |  | 2024-01-08 | 共月橋全套管基樁3鋼筋籠 |  | 3 | 4鋼筋
4 |  | 2024-01-09 | 共月橋全套管基樁4鋼筋籠 |  | 4 | 鋼筋
5 |  | 2024-01-16 | 共月橋全套管基樁5鋼筋籠 |  | 5 | 鋼筋
6 |  | 2024-01-19 | 共月橋全套管基樁6鋼筋籠 |  | 6 | 鋼筋
7 |  | 2024-01-19 | 共月橋全套管基樁7鋼筋籠 |  | 7 | 鋼筋
8 |  | 2024-01-19 | 共月橋全套管基樁8鋼筋籠 |  | 8 | 鋼筋
9 |  | 2024-01-30 | 共月橋全套管基樁9鋼筋籠 |  | 9 | 鋼筋
10 |  | 2024-01-30 | 共月橋全套管基樁10鋼筋籠
11 |  | 2024-01-30 | 共月橋全套管基樁11鋼筋籠
12 |  | 2024-02-20 | 地梁(0K+540~0K+625)

## 5.模板
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]5.模板
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 5.模板
模板抽查表統計 |  |  |  |  | . | 5模板
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 5模板
1 |  | 2024-02-21 | 地梁(0K+540~0K+625) |  | 1 | 5模板
[5 empty] | 2 | 5模板
[5 empty] | 3 | 5模板
[5 empty] | 4 | 5模板
[5 empty] | 5 | 模板
[5 empty] | 6 | 模板
[5 empty] | 7 | 模板
[5 empty] | 8 | 模板
[5 empty] | 9 | 模板

## 6.混凝土
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]6.混凝土
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 6.混凝土
混凝土抽查表統計 |  |  |  |  | . | 6混凝土
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 6混凝土
1 |  | 2023-12-29 | 共月橋全套管基樁1 |  | 1 | 6混凝土
2 |  | 2024-01-05 | 共月橋全套管基樁2 |  | 2 | 6混凝土
3 |  | 2024-01-09 | 共月橋全套管基樁4 |  | 3 | 6混凝土
4 |  | 2024-01-12 | 共月橋全套管基樁3 |  | 4 | 6混凝土
5 |  | 2024-01-18 | 共月橋全套管基樁5 |  | 5 | 6混凝土
6 |  | 2024-01-20 | 共月橋全套管基樁6 |  | 6 | 混凝土
7 |  | 2024-01-23 | 共月橋全套管基樁7 |  | 7 | 混凝土
8 |  | 2024-01-29 | 共月橋全套管基樁8 |  | 8 | 混凝土
9 |  | 2024-01-30 | 共月橋全套管基樁9 |  | 9 | 混凝土
10 |  | 2024-02-01 | 共月橋全套管基樁10、11
11 |  | 2024-02-17 | 地梁(0K+540~0K+625)底PC
12 |  | 2024-02-22 | 地梁(0K+540~0K+625)
13 |  | 2024-03-07 | 共月橋P1、P2橋台基礎

## 7.植筋
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]7.植筋
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 7.植筋
植筋抽查表統計 |  |  |  |  | . | 7植筋
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 7植筋
| EG- |  |  |  | 1 | 7植筋
[5 empty] | 2 | 7植筋
[5 empty] | 3 | 7植筋
[5 empty] | 4 | 7植筋
[5 empty] | 5 | 7植筋
[5 empty] | 6 | 7植筋
[5 empty] | 7 | 植筋
[5 empty] | 8 | 植筋
[5 empty] | 9 | 植筋

## 8.預力混凝土基樁
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]8.預力混凝土基樁
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 8.預力混凝土基樁
預力混凝土基樁抽查表統計 |  |  |  |  | . | 8預力混凝土基樁
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 8預力混凝土基樁
1 |  | 2023-12-25 | 擋土牆TYPE3(施工前) |  | 1 | 8預力混凝土基樁
2 |  | 2023-12-27 | 擋土牆TYPE3 |  | 2 | 8預力混凝土基樁
[5 empty] | 3 | 8預力混凝土基樁
[5 empty] | 4 | 8預力混凝土基樁
[5 empty] | 5 | 8預力混凝土基樁
[5 empty] | 6 | 8預力混凝土基樁
[5 empty] | 7 | 8預力混凝土基樁
[5 empty] | 8 | 預力混凝土基樁
[5 empty] | 9 | 預力混凝土基樁

## 9.砌塊石護岸
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]9.砌塊石護岸
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 9.砌塊石護岸
砌塊石護岸抽查表統計 |  |  |  |  | . | 9砌塊石護岸
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 9砌塊石護岸
| EI- |  |  |  | 1 | 9砌塊石護岸
[5 empty] | 2 | 9砌塊石護岸
[5 empty] | 3 | 9砌塊石護岸
[5 empty] | 4 | 9砌塊石護岸
[5 empty] | 5 | 9砌塊石護岸
[5 empty] | 6 | 9砌塊石護岸
[5 empty] | 7 | 9砌塊石護岸
[5 empty] | 8 | 9砌塊石護岸
[5 empty] | 9 | 砌塊石護岸

## 10.低水護岸
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]10.低水護岸
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 10.低水護岸
低水護岸抽查表統計 |  |  |  |  | . | 10低水護岸
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 1低水護岸
| EJ- |  |  |  | 1 | 低水護岸
[5 empty] | 2 | 低水護岸
[5 empty] | 3 | 低水護岸
[5 empty] | 4 | 低水護岸
[5 empty] | 5 | 低水護岸
[5 empty] | 6 | 低水護岸
[5 empty] | 7 | 低水護岸
[5 empty] | 8 | 低水護岸
[5 empty] | 9 | 低水護岸

## 11.固床工
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]11.固床工
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 11.固床工
固床工抽查表統計 |  |  |  |  | . | 11固床工
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 11固床工
| EK- |  |  |  | 1 | 固床工
[5 empty] | 2 | 固床工
[5 empty] | 3 | 固床工
[5 empty] | 4 | 固床工
[5 empty] | 5 | 固床工
[5 empty] | 6 | 固床工
[5 empty] | 7 | 固床工
[5 empty] | 8 | 固床工
[5 empty] | 9 | 固床工

## 12.全套管基樁
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]12.全套管基樁
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 12.全套管基樁
全套管基樁抽查表統計 |  |  |  |  | . | 12全套管基樁
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 12全套管基樁
1 |  | 2023-12-29 | 共月橋全套管基樁1 |  | 1 | 2全套管基樁
2 |  | 2024-01-05 | 共月橋全套管基樁2 |  | 2 | 全套管基樁
3 |  | 2024-01-09 | 共月橋全套管基樁4 |  | 3 | 全套管基樁
4 |  | 2024-01-11 | 共月橋全套管基樁3 |  | 4 | 全套管基樁
5 |  | 2024-01-17 | 共月橋全套管基樁5 |  | 5 | 全套管基樁
6 |  | 2024-01-20 | 共月橋全套管基樁6 |  | 6 | 全套管基樁
7 |  | 2024-01-23 | 共月橋全套管基樁7 |  | 7 | 全套管基樁
8 |  | 2024-01-29 | 共月橋全套管基樁8 |  | 8 | 全套管基樁
9 |  | 2024-01-30 | 共月橋全套管基樁9 |  | 9 | 全套管基樁
10 |  | 2024-01-31 | 共月橋全套管基樁10
11 |  | 2024-02-01 | 共月橋全套管基樁11

## 13.鋼筋混凝土管工程
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]13.鋼筋混凝土管工程
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 13.鋼筋混凝土管工程
鋼筋混凝土管工程抽查表統計 |  |  |  |  | . | 13鋼筋混凝土管工程
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 13鋼筋混凝土管工程
| EM- |  |  |  | 1 | 3鋼筋混凝土管工程
[5 empty] | 2 | 3鋼筋混凝土管工程
[5 empty] | 3 | 鋼筋混凝土管工程
[5 empty] | 4 | 鋼筋混凝土管工程
[5 empty] | 5 | 鋼筋混凝土管工程
[5 empty] | 6 | 鋼筋混凝土管工程
[5 empty] | 7 | 鋼筋混凝土管工程
[5 empty] | 8 | 鋼筋混凝土管工程
[5 empty] | 9 | 鋼筋混凝土管工程

## 14.鋼版樁
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]14.鋼版樁
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 14.鋼版樁
鋼版樁抽查表統計 |  |  |  |  | . | 14鋼版樁
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 14鋼版樁
1 |  | 2023-12-07 | 共月橋圍堰 |  | 1 | 4鋼版樁
2 |  | 2023-12-19 | 擋土牆TYPE3 |  | 2 | 4鋼版樁
[5 empty] | 3 | 4鋼版樁
[5 empty] | 4 | 鋼版樁
[5 empty] | 5 | 鋼版樁
[5 empty] | 6 | 鋼版樁
[5 empty] | 7 | 鋼版樁
[5 empty] | 8 | 鋼版樁
[5 empty] | 9 | 鋼版樁

## 15.路床 路基高程
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]15.路床 路基高程
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 15.路床 路基高程
路床 路基高程抽查表統計 |  |  |  |  | . | 15路床 路基高程
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 15路床 路基高程
| EO- |  |  |  | 1 | 5路床 路基高程
[5 empty] | 2 | 5路床 路基高程
[5 empty] | 3 | 5路床 路基高程
[5 empty] | 4 | 5路床 路基高程
[5 empty] | 5 | 路床 路基高程
[5 empty] | 6 | 路床 路基高程
[5 empty] | 7 | 路床 路基高程
[5 empty] | 8 | 路床 路基高程
[5 empty] | 9 | 路床 路基高程

## 16.瀝青混凝土
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]16.瀝青混凝土
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 16.瀝青混凝土
瀝青混凝土抽查表統計 |  |  |  |  | . | 16瀝青混凝土
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 16瀝青混凝土
| EP- |  |  |  | 1 | 6瀝青混凝土
[5 empty] | 2 | 6瀝青混凝土
[5 empty] | 3 | 6瀝青混凝土
[5 empty] | 4 | 6瀝青混凝土
[5 empty] | 5 | 6瀝青混凝土
[5 empty] | 6 | 瀝青混凝土
[5 empty] | 7 | 瀝青混凝土
[5 empty] | 8 | 瀝青混凝土
[5 empty] | 9 | 瀝青混凝土

## 17.景觀鋪面(一)
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]17.景觀鋪面(一)
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 17.景觀鋪面(一)
景觀鋪面(一)抽查表統計 |  |  |  |  | . | 17景觀鋪面(一)
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 17景觀鋪面(一)
| EQ- |  |  |  | 1 | 7景觀鋪面(一)
[5 empty] | 2 | 7景觀鋪面(一)
[5 empty] | 3 | 7景觀鋪面(一)
[5 empty] | 4 | 7景觀鋪面(一)
[5 empty] | 5 | 7景觀鋪面(一)
[5 empty] | 6 | 7景觀鋪面(一)
[5 empty] | 7 | 景觀鋪面(一)
[5 empty] | 8 | 景觀鋪面(一)
[5 empty] | 9 | 景觀鋪面(一)

## 18.景觀鋪面(二)
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]18.景觀鋪面(二)
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 18.景觀鋪面(二)
景觀鋪面(二)抽查表統計 |  |  |  |  | . | 18景觀鋪面(二)
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 18景觀鋪面(二)
| ER- |  |  |  | 1 | 8景觀鋪面(二)
[5 empty] | 2 | 8景觀鋪面(二)
[5 empty] | 3 | 8景觀鋪面(二)
[5 empty] | 4 | 8景觀鋪面(二)
[5 empty] | 5 | 8景觀鋪面(二)
[5 empty] | 6 | 8景觀鋪面(二)
[5 empty] | 7 | 8景觀鋪面(二)
[5 empty] | 8 | 景觀鋪面(二)
[5 empty] | 9 | 景觀鋪面(二)

## 19.預鑄緣石
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]19.預鑄緣石
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 19.預鑄緣石
預鑄緣石抽查表統計 |  |  |  |  | . | 19預鑄緣石
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 19預鑄緣石
| ES- |  |  |  | 1 | 9預鑄緣石
[5 empty] | 2 | 9預鑄緣石
[5 empty] | 3 | 9預鑄緣石
[5 empty] | 4 | 9預鑄緣石
[5 empty] | 5 | 9預鑄緣石
[5 empty] | 6 | 9預鑄緣石
[5 empty] | 7 | 9預鑄緣石
[5 empty] | 8 | 9預鑄緣石
[5 empty] | 9 | 預鑄緣石

## 20.鋼構工程吊裝
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]20.鋼構工程吊裝
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 20.鋼構工程吊裝
鋼構工程吊裝抽查表統計 |  |  |  |  | . | 20鋼構工程吊裝
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 2鋼構工程吊裝
| ET- |  |  |  | 1 | 2鋼構工程吊裝
[5 empty] | 2 | 鋼構工程吊裝
[5 empty] | 3 | 鋼構工程吊裝
[5 empty] | 4 | 鋼構工程吊裝
[5 empty] | 5 | 鋼構工程吊裝
[5 empty] | 6 | 鋼構工程吊裝
[5 empty] | 7 | 鋼構工程吊裝
[5 empty] | 8 | 鋼構工程吊裝
[5 empty] | 9 | 鋼構工程吊裝

## 21.鋼構工程塗裝
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]21.鋼構工程塗裝
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 21.鋼構工程塗裝
鋼構工程塗裝抽查表統計 |  |  |  |  | . | 21鋼構工程塗裝
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 21鋼構工程塗裝
| EU- |  |  |  | 1 | 2鋼構工程塗裝
[5 empty] | 2 | 鋼構工程塗裝
[5 empty] | 3 | 鋼構工程塗裝
[5 empty] | 4 | 鋼構工程塗裝
[5 empty] | 5 | 鋼構工程塗裝
[5 empty] | 6 | 鋼構工程塗裝
[5 empty] | 7 | 鋼構工程塗裝
[5 empty] | 8 | 鋼構工程塗裝
[5 empty] | 9 | 鋼構工程塗裝

## 22.排水設施(一)
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]22.排水設施(一)
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 22.排水設施(一)
排水設施(一)抽查表統計 |  |  |  |  | . | 22排水設施(一)
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 22排水設施(一)
| EV- |  |  |  | 1 | 22排水設施(一)
[5 empty] | 2 | 排水設施(一)
[5 empty] | 3 | 排水設施(一)
[5 empty] | 4 | 排水設施(一)
[5 empty] | 5 | 排水設施(一)
[5 empty] | 6 | 排水設施(一)
[5 empty] | 7 | 排水設施(一)
[5 empty] | 8 | 排水設施(一)
[5 empty] | 9 | 排水設施(一)

## 23.排水設施(二)
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]23.排水設施(二)
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 23.排水設施(二)
排水設施(二)抽查表統計 |  |  |  |  | . | 23排水設施(二)
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 23排水設施(二)
| EW- |  |  |  | 1 | 23排水設施(二)
[5 empty] | 2 | 3排水設施(二)
[5 empty] | 3 | 排水設施(二)
[5 empty] | 4 | 排水設施(二)
[5 empty] | 5 | 排水設施(二)
[5 empty] | 6 | 排水設施(二)
[5 empty] | 7 | 排水設施(二)
[5 empty] | 8 | 排水設施(二)
[5 empty] | 9 | 排水設施(二)

## 24.木構造
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]24.木構造
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 24.木構造
木構造抽查表統計 |  |  |  |  | . | 24木構造
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 24木構造
| EX- |  |  |  | 1 | 24木構造
[5 empty] | 2 | 4木構造
[5 empty] | 3 | 4木構造
[5 empty] | 4 | 木構造
[5 empty] | 5 | 木構造
[5 empty] | 6 | 木構造
[5 empty] | 7 | 木構造
[5 empty] | 8 | 木構造
[5 empty] | 9 | 木構造

## 25.管路
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]25.管路
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 25.管路
管路抽查表統計 |  |  |  |  | . | 25管路
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 25管路
| EY- |  |  |  | 1 | 25管路
[5 empty] | 2 | 5管路
[5 empty] | 3 | 5管路
[5 empty] | 4 | 5管路
[5 empty] | 5 | 管路
[5 empty] | 6 | 管路
[5 empty] | 7 | 管路
[5 empty] | 8 | 管路
[5 empty] | 9 | 管路

## 26.植栽(移植)
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]26.植栽(移植)
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 26.植栽(移植)
植栽(移植)抽查表統計 |  |  |  |  | . | 26植栽(移植)
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 26植栽(移植)
1 |  | 2023-11-16 | 奇岩一號公園喬木 |  | 1 | 26植栽(移植)
2 |  | 2023-11-17 | 奇岩一號公園喬木 |  | 2 | 6植栽(移植)
3 |  | 2023-12-22 | 奇岩一號公園喬木 |  | 3 | 6植栽(移植)
[5 empty] | 4 | 6植栽(移植)
[5 empty] | 5 | 6植栽(移植)
[5 empty] | 6 | 植栽(移植)
[5 empty] | 7 | 植栽(移植)
[5 empty] | 8 | 植栽(移植)
[5 empty] | 9 | 植栽(移植)

## 27.植栽(新植)
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]27.植栽(新植)
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 27.植栽(新植)
植栽(新植)抽查表統計 |  |  |  |  | . | 27植栽(新植)
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 27植栽(新植)
| EAB- |  |  |  | 1 | 27植栽(新植)
[5 empty] | 2 | 7植栽(新植)
[5 empty] | 3 | 7植栽(新植)
[5 empty] | 4 | 7植栽(新植)
[5 empty] | 5 | 7植栽(新植)
[5 empty] | 6 | 7植栽(新植)
[5 empty] | 7 | 植栽(新植)
[5 empty] | 8 | 植栽(新植)
[5 empty] | 9 | 植栽(新植)

## 28.照明
臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  | P:\任泰北投\P11103-磺港溪再造C、D段護岸及步道整建工程（延壽橋至朝籟橋）等3項工程委託監造工作\11-磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)\12-文書資料\07-施工抽查\[自檢表總表單0308.xlsx]28.照明
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） | [5 empty] | 28.照明
照明抽查表統計 |  |  |  |  | . | 28照明
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註 | 0 | 28照明
| EAB- |  |  |  | 1 | 28照明
[5 empty] | 2 | 8照明
[5 empty] | 3 | 8照明
[5 empty] | 4 | 8照明
[5 empty] | 5 | 8照明
[5 empty] | 6 | 8照明
[5 empty] | 7 | 8照明
[5 empty] | 8 | 照明
[5 empty] | 9 | 照明

## 29.既有橋梁拆除
臺北市政府工務局水利工程處
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋）
既有橋梁拆除抽查表統計
次數 | 編號 | 檢查日期 | 檢查部位 | 備註
1 |  | 2023-10-17 | 磺港溪1號橋(跨距1)切割
2 |  | 2023-10-21 | 磺港溪1號橋(跨距2)切割
3 |  | 2023-10-22 | 磺港溪1號橋(跨距2)切割
4 |  | 2023-10-23 | 磺港溪1號橋(跨距2)吊運
5 |  | 2023-10-26 | 磺港溪1號橋(跨距2)吊運

## 鋼筋取樣
鋼筋材料進場統計表
編號 | 批次 | 進場日期 | 申請取樣 | 取樣日期 | 鋼筋 | 爐號 | 號數 | 數量 | 累計數量 | 實驗室 | 拿到 | 提送 | 歸檔
1 | 第一次 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | SD420W | U205068 | D19 | 5500 | 5500 | 今塘 | O | O | O
2 | 第一次 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | SD420W | U205069 | D19 | 19500 | 25000 | 今塘 | O | O | O
3 | 第一次 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | SD420W | U204904 | D25 | 13500 | 38500 | 今塘 | O | O | O
4 | 第一次 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | SD420W | U204905 | D25 | 10500 | 49000 | 今塘 | O | O | O
5 | 第二次 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | SD280W | U203012 | D10 | 25000 | 25000 | 今塘、臺北市工務局 | O | O | O
6 | 第二次 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | SD280W | U204705 | D13 | 23000 | 48000 | 今塘 | O | O | O
7 | 第二次 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | SD280W | U206648 | D16 | 13500 | 61500 | 今塘 | O | O | O
8 | 第二次 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | SD280W | U206649 | D16 | 11500 | 73000 | 今塘 | O | O | O
9 | 第三次 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | SD420W | U206275 | D13 | 17000 | 66000 | 今塘 | O | O | O | 0 | #3
10 | 第三次 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | SD420W | U206276 | D13 | 8500 | 74500 | 今塘 | O | O | O | 0 | #4
11 | 第三次 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | SD420W | U204365 | D16 | 2500 | 77000 | 今塘 | O | O | O | 0 | #5
12 | 第三次 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | SD420W | U204366 | D16 | 23000 | 100000 | 今塘 | O | O | O | 0 | #6
13 | 第三次 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | SD420W | U205366 | D19 | 25000 | 125000 | 今塘 | O | O | O | 0 | #7
14 | 第三次 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | SD420W | U205501 | D22 | 23000 | 148000 | 今塘 | O | O | O | 0 | #8
15 | 第三次 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | SD420W | U206196 | D25 | 2500 | 150500 | 今塘 | O | O | O | 0 | #9
16 | 第三次 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | SD420W | U206541 | D25 | 20000 | 170500 | 今塘 | O | O | O | 0 | #10
17 | 第三次 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | SD420W | U205423 | D32 | 22000 | 192500 | 今塘 | O | O | O
18 | 第三次 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | SD420W | U205654 | D32 | 2500 | 195000 | 今塘 | O | O | O

## PC樁
預力混凝土基樁材料進場統計表
編號 | 進場日期 | 申請取樣 | 取樣日期 | 數量 | 累計數量 | 實驗室 | 拿到 | 提送 | 歸檔
1 | 2023-12-25 | 2023-11-09 | 2023-11-24 | 41支 | 41支 | 聯合大學 | O | O | O

## 混凝土取樣
編號 | 日期 | 星期 | 混凝土 | 代表數量 | 組數 | 結構部位 | 會同 | 7天 | 星期 | 28天 | 星期 | 供料 | 實驗室 | 拿到 | 提送 | 歸檔 | 業主 | 監造 | 廠商
1 | 2023-09-12 | 二 | 140 | 0 | 1 | 廠拌 | 李晏然、游文圃、康祐銓 | 2023-09-19 | 二 | 2023-10-12 | 四 | 大象實業股份有限公司 | 台隆 | O | O | O | 李晏然 | 游文圃 | 康祐銓
2 | 2023-09-12 | 二 | 210 | 0 | 1 | 廠拌 | 李晏然、游文圃、康祐銓 | 2023-09-19 | 二 | 2023-10-12 | 四 | 大象實業股份有限公司 | 台隆 | O | O | O | 李晏然 | 游文圃 | 康祐銓
3 | 2023-09-12 | 二 | 280 | 0 | 1 | 廠拌 | 李晏然、游文圃、康祐銓 | 2023-09-19 | 二 | 2023-10-12 | 四 | 大象實業股份有限公司 | 台隆 | O | O | O | 李晏然 | 游文圃 | 康祐銓
4 | 2023-09-12 | 二 | 280W | 0 | 1 | 廠拌 | 李晏然、游文圃、康祐銓 | 2023-09-19 | 二 | 2023-10-12 | 四 | 大象實業股份有限公司 | 台隆 | O | O | O | 李晏然 | 游文圃 | 康祐銓
5 | 2023-12-29 | 五 | 280W | 58 | 1 | 共月橋全套管基樁1 | 游文圃、康祐銓 | 2024-01-05 | 五 | 2024-01-26 | 五 | 龍形企業股份有限公司 | 今塘 | O | O | O |  | 游文圃 | 康祐銓
6 | 2024-01-05 | 五 | 280W | 58 | 1 | 共月橋全套管基樁2 | 游文圃、康祐銓 | 2024-01-12 | 五 | 2024-02-02 | 五 | 龍形企業股份有限公司 | 今塘 | O | O |  |  | 游文圃 | 康祐銓
7 | 2024-01-09 | 二 | 280W | 58 | 1 | 共月橋全套管基樁4 | 游文圃、郭冠廷 | 2024-01-16 | 二 | 2024-02-06 | 二 | 龍形企業股份有限公司 | 今塘 | O | O |  |  | 游文圃 | 郭冠廷
8 | 2024-01-12 | 五 | 280W | 58 | 1 | 共月橋全套管基樁3 | 李晏然、游文圃、郭冠廷 | 2024-01-19 | 五 | 2024-02-09 | 五 | 龍形企業股份有限公司 | 臺北市工務局 | O | O |  | 李晏然 | 游文圃 | 郭冠廷
9 | 2024-01-18 | 四 | 280W | 58 | 1 | 共月橋全套管基樁5 | 游文圃、郭冠廷 | 2024-01-25 | 四 | 2024-02-15 | 四 | 龍形企業股份有限公司 | 今塘 | O |  |  |  | 游文圃 | 郭冠廷
10 | 2024-01-20 | 六 | 280W | 58 | 1 | 共月橋全套管基樁6 | 白博文、郭冠廷 | 2024-01-27 | 六 | 2024-02-17 | 六 | 龍形企業股份有限公司 | 今塘 | O |  |  |  | 白博文 | 郭冠廷
11 | 2024-01-23 | 二 | 280W | 58 | 1 | 共月橋全套管基樁7 | 白博文、郭冠廷 | 2024-01-30 | 二 | 2024-02-20 | 星期: 二; 供料: 龍形企業股份有限公司; 實驗室: 今塘; 監造: 白博文; 廠商: 郭冠廷
12 | 2024-01-29 | 一 | 280W | 58 | 1 | 共月橋全套管基樁8 | 白博文、郭冠廷 | 2024-02-05 | 一 | 2024-02-26 | 星期: 一; 供料: 正誠工業有限公司; 實驗室: 今塘; 監造: 白博文; 廠商: 郭冠廷
13 | 2024-01-30 | 二 | 280W | 35 | 1 | 共月橋全套管基樁9 | 白博文、郭冠廷 | 2024-02-06 | 二 | 2024-02-27 | 星期: 二; 供料: 龍形企業股份有限公司; 實驗室: 今塘; 監造: 白博文; 廠商: 郭冠廷
14 | 2024-02-01 | 四 | 280W | 58 | 1 | 共月橋全套管基樁10、11 | 白博文、郭冠廷 | 2024-02-08 | 四 | 2024-02-29 | 星期: 四; 供料: 正誠工業有限公司; 實驗室: 今塘; 監造: 白博文; 廠商: 郭冠廷
15 | 2024-02-17 | 六 | 140 | 8 | 1 | 地梁(0K+540~0K+625)底PC | 白博文、郭冠廷 | 2024-02-24 | 六 | 2024-03-16 | 星期: 六; 供料: 龍形企業股份有限公司; 實驗室: 今塘; 監造: 白博文; 廠商: 郭冠廷
16 | 2024-02-22 | 四 | 280二型 | 98 | 1 | 地梁(0K+540~0K+625) | 游文圃、郭冠廷 | 2024-02-29 | 四 | 2024-03-21 | 星期: 四; 供料: 龍形企業股份有限公司; 實驗室: 今塘; 監造: 游文圃; 廠商: 郭冠廷
17 | #REF! | #REF! | 140 | 18 | 0 | #REF! | 白博文、郭冠廷 | #REF! | #REF! | #REF! | 星期: #REF!; 供料: 龍形企業股份有限公司; 實驗室: 今塘; 監造: 白博文; 廠商: 郭冠廷
18 | 2024-03-07 | 四 | 280二型 | 60 | 1 | 共月橋P1、P2橋台基礎 | 白博文、郭冠廷 | 2024-03-14 | 四 | 2024-04-04 | 星期: 四; 供料: 龍形企業股份有限公司; 實驗室: 今塘; 監造: 白博文; 廠商: 郭冠廷

## 混凝土送驗單
裕全顧問有限公司五股實驗室
混凝土圓柱試體試驗委託單
報告編號：
地址：新北市蘆洲區集賢路378-1號 電話：(02)2293-9177 傳真：(02)2293-9178 | [17 empty] | □會驗 □不會驗 □需拍照 |  |  |  |  | 40
工程名稱： |  | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋）
業 主： |  | 臺北市政府工務局水利工程處
監造單位： |  | 盛禹工程顧問有限公司
承包廠商： |  | 上溢營造股份有限公司
委託單位： |  | 臺北市政府工務局水利工程處
聯絡資訊： |  | 北投區致遠三路158號4樓
結構部位：
供料廠商：
取樣單位/人員： |  |  | 業主 |  |  | 監造 | 蔡雄輝 |  |  | 承包
送驗單位/人員： |  |  | 業主 |  |  | 監造 |  |  |  | 承包 |  |  |  | 供料 |  |  |  |  | □熟客；□是 □否 核對證件
會驗單位/人員： |  |  | 業主 |  |  | 監造 |  |  |  | 承包 | [8 empty] | □熟客；□是 □否 核對證件
樣品保留□是(最多3天為限) □否(清理清運)；報告份數 | [9 empty] | 5 |  | 份，未說明者 5 份。
發票抬頭： |  | 上溢營造股份有限公司 | [8 empty] | 聯絡人姓名： |  |  | 曾晧哲 |  |  |  | 手機： |  | 908262883
統一編號： |  | 84965983 | [8 empty] | 聯絡市話： |  |  | (02)2894-1204 |  |  |  | 傳真：
發票Æ | □自取 □郵寄 | [9 empty] | 報告Æ |  | □自取 □郵寄
請款資訊請填寫完整 |  |  |  | 一併委外試驗項目： | [8 empty] | 數量： |  |  |  | 委外單位：
混凝土圓柱試體尺寸： |  |  |  | □∮12*24 □∮15*30 □其他：
試驗項目 |  |  |  | 試驗方法 |  |  |  | 數量 |  |  | 設計強度 (kgf/cm²) |  |  |  | 製作日期 |  |  | 試驗日期 |  |  | 材齡
混凝土試體抗壓試驗 |  |  |  | CNS 1232(2002)
試樣製作： |  | □同供料廠商 □其他：
廠商養護-養護單位： |  |  | □同供料廠商 □工地養護 □其他： 養護方式：□飽和石灰水 其他：□自然曝氣 □清水 養護條件：□23±2℃ 其他：□常溫
廠商養護-養護時間： |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 至 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
特別協議事項:
本實驗室不出具符合性聲明報告。
*以上粗框資訊由委託者提供、本實驗室將有關顧客資訊和測試資料均予以保密。
※以下資訊由實驗室登載事項:
收件方式：樣品接收時間： 年 月 日 時 分 □實驗室 □工地現場 □郵寄/貨運 □其他：
收件時試體承壓面狀態：□貼試體單 □表面自然狀態 □嚴重不良 □已做處裡 收件時試體乾溼狀態：□面乾 □潮濕
實驗室養護：養護方式：□飽和石灰水 養護條件：□23±2℃ | [9 empty] | 養護方式:□飽和石灰水□其他: | [6 empty] | 養護條件:□23±2℃□其他:
養護時間： 年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分
試驗時試體乾溼狀態：□面乾 □潮濕 試體承壓面處理方式：□蓋平 □磨平 處理單位：□本實驗室
說明:委託單位同意本實驗室將本單之資訊回報予TAF | [6 empty] | □樣品符合允收標準 □樣品退件說明
1.本委託單經送驗者及收件者簽名即完成委託流程。 | [6 empty] | 缺失：□裂紋 □缺角 □凹凸嚴重 □變形 □材質、質量不足 □尺寸不符 □受損 □其他：
2.若試樣在端面處裡後不符合規範要求時，將另行通知。
3.實驗室僅做標準方法養護。
4.材齡少於7天，則製作時間需填至"時"。
收件時間： 年 月 日 時 分 收件者：
YCCON01