## 詳細價目表(含變更)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [12 empty] | 16
施工地點：北投磺港溪 | [7 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(15期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2024-12-31
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 |  |  |  |  | 59.89% | 6.768% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 365478534 |  | 1 | 12220000 | 194164200 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 365478534 | 1 | 1 | 24734600 | 218898800 | [6 empty] | 365478534 | 59.89%
一 | 工程費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 275489625 |  | 1 | 6680379.04 | 141593457.65 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 275489625 | 1 | 1 | 18218828.57 | 159812286.22 | [7 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 90137193.75 |  | 1 | 653229.92 | 62749104.82 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 90137193.75 | 1 | 1 | 7051309.08 | 69800413.9 |  | 1 |  | 1.1 |  | 施工日報數量 |  | 6.768% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  |  |  | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 408.7 | 0 | 78928.14 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  | 193.12 | 0 | 408.7 | 0 | 78928.14 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 | 408.7 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  |  |  | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 5362.11 | 0 | 5609946.72 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  | 1046.22 | 512 | 5874.11 | 535664.64 | 6145611.36 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 | 5874.11 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  |  |  | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 3630 | 0 | 22506000 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  | 6200 | 980.7 | 4610.7 | 6080340 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 28290.8 | 0 | 1365879.82 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 0 | 28290.8 | 0 | 1365879.82 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 | 28290.8 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  | 599.75 | 438681.14 | 0296103003 分析表4 | 519.43 | 0 | 311528.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  | 599.75 | 0 | 519.43 | 0 | 311528.14 |  | 731.44 | 438681.14 | 1.1 | 1.1 | 519.43 | 731.44
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  |  |  | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 962 | 100663.68 | 100663.68 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  | 104.64 | 295 | 1257 | 30868.8 | 131532.48 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 | 1257 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  | 1027.43 | 22850043.2 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 16836 | 0 | 17297811.48 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  | 1027.43 | 0 | 16836 | 0 | 17297811.48 |  | 22240 | 22850043.2 | 1.1 | 1.1 | 16836 | 22240
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  | 1085.04 | 7302774.92 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 6730.42 | 7302774.92 | 1.1 | 1.1 | 4956 | 6730.42
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  |  |  | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 2100 | 0 | 63945 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  | 30.45 | 0 | 2100 | 0 | 63945 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 | 2100 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  |  |  | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 300 | 0 | 8544 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  | 28.48 | 0 | 300 | 0 | 8544 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 | 300 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  |  |  | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 60 | 0 | 3924 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  | 65.4 | 0 | 60 | 0 | 3924 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 | 60 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  |  |  | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 6584 | 0 | 132930.96 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  | 20.19 | 0 | 6584 | 0 | 132930.96 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 | 6584 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  |  |  | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 108 | 0 | 269223.48 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  | 2492.81 | 0 | 108 | 0 | 269223.48 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 | 108 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  |  |  | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 561 | 0 | 292381.98 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  | 521.18 | 98 | 659 | 51075.64 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  |  |  | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  |  |  | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  | 3311.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 | 0 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  |  |  | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 332886.24 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  |  |  | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  |  |  | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  |  |  | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  |  |  | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 1 | 0 | 3000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  | 3000 | 0 | 1 | 0 | 3000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 | 1 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  |  |  | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 0.5 | 0 | 200000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  | 400000 | 0 | 0.5 | 0 | 200000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 9936 | 99680 | 2782080 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  | 280 | 762 | 10698 | 213360 | 2995440 |  | 30800 | 8624000 | 1.1 | 1.1 | 10698 | 30800
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  | 20000 | 3000000 |  | 106 | 120000 | 2120000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 7 | 113 | 140000 | 2260000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 | 113 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  | 165.22 | 22808.62 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 138.05 | 165.22 | 0 | 138.05 | 0 | 22808.62 |  | 138.05 | 22808.62 | 1.1 | 1.1 | 138.05 | 138.05
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 | 3324.02 | 3324.02
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 42752872.34 |  | 1 | 0 | 177728.93 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 42752872.34 | 0 | 1 | 0 | 177728.93 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  |  |  | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  | 320.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  |  |  | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  | 346.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 | 0 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  | 36.4 | 1355298.67 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37233.48 | 1355298.67 | 1.2 | 1.2 | 0 | 37233.48
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  |  |  | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  | 3115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 | 0 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  | 3321.13 | 2811934.35 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  | 3321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 846.68 | 2811934.35 | 1.2 | 1.2 | 0 | 846.68
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  | 533.64 | 1273974.78 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  | 533.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2387.33 | 1273974.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2387.33
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  |  |  | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  | 1299.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  | 60 | 286893.6 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4781.56 | 286893.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4781.56
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  | 31.9 | 152531.76 | 050606B009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4781.56 | 152531.76 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4781.56
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  | 107.31 | 246905.29 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  | 107.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2300.86 | 246905.29 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2300.86
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  | 2964 | 15433577.64 | 0279400002 分析表26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5207.01 | 15433577.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5207.01
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  |  |  | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  | 3961.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 | 0 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  |  |  | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  | 3965.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 | 0 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  |  |  | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  |  |  | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 0 | 0 | 0 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  | 948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 | 0 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  |  |  | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  | 6163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 | 0 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  |  |  | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  | 169519.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 |  |  |  | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 |  | 350211.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 |  |  |  | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 |  | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  |  |  | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 0 | 0 | 0 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  | 1134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  |  |  | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 | 0 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  |  |  | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 0 | 0 | 0 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  | 2755.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 | 0 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  |  |  | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 | 0 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  |  |  | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  | 615.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 | 0 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  |  |  | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 0 | 0 | 0 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  | 685.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 | 0 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  |  |  | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 32 | 0 | 22391.04 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  | 699.72 | 0 | 32 | 0 | 22391.04 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 | 32 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  |  |  | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 0 | 0 | 0 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  | 1199.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 | 0 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  |  |  | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 | 0 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  |  |  | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  |  |  | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  | 2145.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  | 511.4 | 181393.58 | 03054410011A 分析表46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 座台A | M | 354.7 |  | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354.7 | 181393.58 | 1.2 | 1.2 | 0 | 354.7
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 |  |  |  | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 0 | 0 | 0 | 32 | 座台B | M | 44.7 |  | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 | 0 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 |  |  |  | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 |  | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 | 0 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 |  |  |  | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 座台D | M | 18.1 |  | 829.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 |  |  |  | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 |  | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 | 0 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 |  |  |  | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 座台F | M | 25.6 |  | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 | 0 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 |  |  |  | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 0 | 0 | 0 | 37 | 座椅A | 座 | 7 |  | 17307.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 |  |  |  | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 |  | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 |  |  |  | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 |  | 13705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 |  |  |  | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 |  | 25126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 |  |  |  | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 草地座階 | M | 18 |  | 2901.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  | 1762.96 | 30146.62 | 0305441201a 分析表57 | 0 | 0 | 0 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  | 1762.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1 | 30146.62 | 1.2 | 1.2 | 0 | 17.1
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  | 1224.3 | 94760.82 | 0305441201b 分析表58 | 0 | 0 | 0 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  | 1224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 94760.82 | 1.2 | 1.2 | 0 | 77.4
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  | 1148.7 | 37332.75 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 37332.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 32.5
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 |  |  |  | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 |  | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 |  |  |  | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 |  | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 |  |  |  | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 |  | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 |  | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 |  |  |  | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 |  | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 |  |  |  | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 |  | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 |  |  |  | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 |  | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  | 1285.31 | 17865.81 | 05520B0001A 分析表67 | 0 | 0 | 0 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 |  | 1285.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9 | 17865.81 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13.9
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  | 1976.06 | 186046.05 | 05520B0001B 分析表68 | 0 | 0 | 0 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 |  | 1976.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.15 | 186046.05 | 1.2 | 1.2 | 0 | 94.15
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 |  |  |  | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 0 | 0 | 0 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 |  | 1889.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  | 1778.66 | 24367.64 | 03054412014a 分析表70 | 0 | 0 | 0 | 55 | 護欄a | M | 13.7 |  | 1778.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.7 | 24367.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13.7
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  | 2939.14 | 52669.39 | 03054412014b 分析表71 | 0 | 0 | 0 | 56 | 護欄b | M | 17.92 |  | 2939.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.92 | 52669.39 | 1.2 | 1.2 | 0 | 17.92
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  |  |  | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  |  |  | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  |  |  | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  |  |  | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  |  |  | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  |  |  | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  |  |  | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  |  |  | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  |  |  | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 |  |  |  | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 |  | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 |  |  |  | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 |  | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 |  |  |  | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 |  | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  | 994.98 | 994.98 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 |  | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 994.98 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  |  |  | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  |  |  | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  |  |  | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 239.83 | 0 | 155337.89 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 0 | 239.83 | 0 | 155337.89 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 | 239.83 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  |  |  | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  |  |  | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 0 | 0 | 0 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  | 101421.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 |  |  |  | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 0 | 0 | 0 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 |  | 4575.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  |  |  | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  | 15300 | 974304 | 0238100105 #含結構、吊運 | 0 | 0 | 0 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 |  | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.68 | 974304 | 1.2 | 1.2 | 0 | 63.68
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 |  |  |  | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 0 | 0 | 0 | 79 | 陰井 | 座 | 62 |  | 4498.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 | 0 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 |  |  |  | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 0 | 0 | 0 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 |  | 3353.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 |  |  |  | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 0 | 0 | 0 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 |  | 9874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  |  |  | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 0 | 0 | 0 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  | 6554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 | 0 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  |  |  | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  |  |  | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 0 | 0 | 0 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  | 671.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 | 0 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  |  |  | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 0 | 0 | 0 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  |  |  | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 0 | 0 | 0 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  | 658.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 | 0 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  |  |  | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 0 | 0 | 0 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  | 730.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 | 0 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  |  |  | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 0 | 0 | 0 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 | 0 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  |  |  | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 0 | 0 | 0 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  | 457.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  |  |  | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 0 | 0 | 0 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  | 499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  |  |  | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 0 | 0 | 0 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  | 545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 | 0 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  |  |  | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 0 | 0 | 0 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  | 644.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 | 0 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 |  |  |  | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 |  | 7340.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 | 0 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  |  |  | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 0 | 0 | 0 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  | 913345.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 63133198.19 |  | 1 | 563749.52 | 32558756.39 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 63133198.19 | 1 | 1 | 5899179.27 | 38457935.66 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  |  |  | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  | 320.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 | 0 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  |  |  | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 16.79 | 0 | 52303.03 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  | 3115.13 | 0 | 16.79 | 0 | 52303.03 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 | 16.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  |  |  | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  | 3321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 | 0 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 3643.73 | 4433690.66 | 0331027003 分析表109 | 232.88 | 18.22 | 848551.84 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  | 3643.73 | 152.5 | 385.38 | 555668.83 | 1404220.67 |  | 1216.8 | 4433690.66 | 1.3 | 1.3 | 385.38 | 1216.8 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  |  |  | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 2040 | 0 | 74256 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  | 36.4 | 2126 | 4166 | 77386.4 | 151642.4 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 | 4166 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  |  |  | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 82006.52 | 0 | 3174472.39 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  | 38.71 | 0 | 82006.52 | 0 | 3174472.39 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 | 82006.52 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 1154.98 | 370633.08 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 236.19 | 0 | 272794.73 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  | 1154.98 | 0 | 236.19 | 0 | 272794.73 |  | 320.9 | 370633.08 | 1.3 | 1.3 | 236.19 | 320.9 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 982.98 | 485444.67 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 393.03 | 0 | 386340.63 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  | 982.98 | 100.82 | 493.85 | 99104.04 | 485444.67 |  | 493.85 | 485444.67 | 1.3 | 1.3 | 493.85 | 493.85 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 804.79 | 101789.84 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  | 804.79 | 0 | 126.48 | 0 | 101789.84 |  | 126.48 | 101789.84 | 1.3 | 1.3 | 126.48 | 126.48 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  |  |  | 75 | 915375 | 0512531009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 | 0 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  |  |  | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 | 0 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  |  |  | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  |  |  | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  |  |  | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 0 | 0 | 0 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 | 0 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 107.31 | 16139424 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 67289.58 | 0 | 7220844.83 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  | 107.31 | 41250 | 108539.58 | 4426537.5 | 11647382.33 |  | 150400 | 16139424 | 1.3 | 1.3 | 108539.58 | 150400
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  | 692.16 | 789173.15 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 843.39 | 77521.92 | 583760.82 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  | 692.16 | 0 | 843.39 | 0 | 583760.82 |  | 1140.16 | 789173.15 | 1.3 | 1.3 | 843.39 | 1140.16
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  |  |  | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  | 721.06 | 256279.15 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.42 | 256279.15 | 1.3 | 1.3 | 0 | 355.42
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 16337 | 0 | 457436 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 2565 | 18902 | 71820 | 529256 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 | 18902 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  |  |  | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  |  |  | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 0 | 0 | 0 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  | 373.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  |  |  | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  | 616.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 | 0 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  |  |  | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  |  |  | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 0 | 0 | 0 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  | 5183.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 | 0 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  |  |  | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 0 | 0 | 0 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  | 9392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 | 0 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  |  |  | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 0 | 0 | 0 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  | 2388.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 | 0 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  |  |  | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 0 | 0 | 0 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  | 80192.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 | 0 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  |  |  | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  | 9257.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  |  |  | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  | 58649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  |  |  | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  | 107614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  |  |  | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  | 2809.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 | 0 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  |  |  | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 0 | 0 | 0 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  | 2433.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  |  |  | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 0 | 0 | 0 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  | 2888.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 | 0 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  |  |  | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  | 430876.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  |  |  | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 |  |  |  | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 0 | 0 | 0 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 |  | 1061152.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 |  |  |  | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 486209.38 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 |  | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 16.21 | 2437984 |  | 67289.58 | 0 | 1090764.09 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 150400 | 16.21 | 41250 | 108539.58 | 668662.5 | 1759426.59 |  | 150400 | 2437984 | 1.3 | 1.3 | 108539.58 | 150400
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 16 | 0 | 1273411.36 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 16 | 0 | 1273411.36 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 | 16 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 120491.2 | 240982.4 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 2 | 120491.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 240982.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2
(四) | 河川工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 18130103.78 |  | 1 | 548949.27 | 15670999.64 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 18130103.78 | 0 | 1 | 0 | 15670999.64 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  |  |  | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 12.15 | 0 | 37848.83 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  | 3115.13 | 0 | 12.15 | 0 | 37848.83 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 | 12.15 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  |  |  | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  | 3321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 | 0 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 690
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 200 | 213000 | 03310000Z5 | 694.31 | 0 | 138862 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  | 200 | 0 | 694.31 | 0 | 138862 |  | 1065 | 213000 | 1.4 | 1.4 | 694.31 | 1065
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 982.98 | 1208082.42 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1229 | 193647.06 | 1208082.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  | 982.98 | 0 | 1229 | 0 | 1208082.42 |  | 1229 | 1208082.42 | 1.4 | 1.4 | 1229 | 1229
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 804.79 | 229365.15 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 285 | 52311.35 | 229365.15 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  | 804.79 | 0 | 285 | 0 | 229365.15 |  | 285 | 229365.15 | 1.4 | 1.4 | 285 | 285
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 36.4 | 499262.4 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13110.94 | 0 | 477238.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  | 36.4 | 0 | 13110.94 | 0 | 477238.22 |  | 13716 | 499262.4 | 1.4 | 1.4 | 13110.94 | 13716
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 38.71 | 534585.1 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13810 | 0 | 534585.1 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  | 38.71 | 0 | 13810 | 0 | 534585.1 |  | 13810 | 534585.1 | 1.4 | 1.4 | 13810 | 13810
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 2510.79 | 1894315.73 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 225468.94 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 754.47 | 2510.79 | 0 | 754.3 | 0 | 1893888.9 |  | 754.47 | 1894315.73 | 1.4 | 1.4 | 754.3 | 754.47
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 3298.06 | 906966.5 | 02381A010Aa 分析表136 # | 275 | 0 | 906966.5 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  | 3298.06 | 0 | 275 | 0 | 906966.5 |  | 275 | 906966.5 | 1.4 | 1.4 | 275 | 275
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 2952.19 | 599294.57 | 0238630002 分析表137 # | 129.8 | 0 | 383194.26 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  | 2952.19 | 0 | 129.8 | 0 | 383194.26 |  | 203 | 599294.57 | 1.4 | 1.4 | 129.8 | 203
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  | 1454.57 | 589100.85 | 0978200002 分析表138 | 0 | 0 | 0 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 |  | 1454.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 405 | 589100.85 | 1.4 | 1.4 | 0 | 405
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  |  |  | 435 | 161820 | 032100E7GB | 210 | 0 | 91350 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  | 435 | 0 | 210 | 0 | 91350 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 | 210 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  |  |  | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 |  |  |  | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 24.96 | 0 | 3465.45 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 |  | 138.84 | 0 | 24.96 | 0 | 3465.45 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 | 24.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 |  |  |  | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 0 | 0 | 0 | 16 | 施工縫 | M | 62 |  | 326.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 692.16 | 190344 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 205.6 | 77521.92 | 142308.1 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  | 692.16 | 0 | 205.6 | 0 | 142308.1 |  | 275 | 190344 | 1.4 | 1.4 | 205.6 | 275
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 |  |  |  | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 429
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 49 | 78277.5 | Z0910000001 | 1530 | 0 | 74970 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  | 49 | 0 | 1530 | 0 | 74970 |  | 1597.5 | 78277.5 | 1.4 | 1.4 | 1530 | 1597.5
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 3120.78 | 1712371.99 |  | 548.7 | 0 | 1712371.99 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 548.7 | 3120.78 | 0 | 548.7 | 0 | 1712371.99 |  | 548.7 | 1712371.99 | 1.4 | 1.4 | 548.7 | 548.7
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 3832.97 | 2644749.3 |  | 682.16 | 0 | 2614698.82 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 690 | 3832.97 | 0 | 682.16 | 0 | 2614698.82 |  | 690 | 2644749.3 | 1.4 | 1.4 | 682.16 | 690
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 | 48 | 48
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 28425744.34 |  | 1 | 3941288.93 | 20492656.55 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 28425744.34 | 1 | 1 | 5156605.82 | 25649262.37 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 3115.13 | 778782.5 | 0331023003 分析表20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  | 3115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 778782.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 250
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 3321.13 | 8216475.62 | 0331025003 分析表21 | 1815.35 | 1932897.66 | 6029013.35 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  | 3321.13 | 658 | 2473.35 | 2185303.54 | 8214316.89 |  | 2474 | 8216475.62 | 1.5 | 1.5 | 2473.35 | 2474 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1749.25 | 2076359.75 | 0337700003 分析表142 | 245 | 99707.25 | 428566.25 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  | 1749.25 | 528 | 773 | 923604 | 1352170.25 |  | 1187 | 2076359.75 | 1.5 | 1.5 | 773 | 1187 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  |  |  | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 2060.35 | 127800 | 412070 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  | 200 | 1186 | 3246.35 | 237200 | 649270 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 | 3246.35 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 982.98 | 4649495.4 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 4413.8 | 942677.82 | 4338677.12 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 4730 | 982.98 | 316.2 | 4730 | 310818.28 | 4649495.4 |  | 4730 | 4649495.4 | 1.5 | 1.5 | 4730 | 4730 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 804.79 | 643832 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 800 | 0 | 643832 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  | 804.79 | 0 | 800 | 0 | 643832 |  | 800 | 643832 | 1.5 | 1.5 | 800 | 800
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 533.64 | 137679.12 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 258 | 0 | 137679.12 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  | 533.64 | 0 | 258 | 0 | 137679.12 |  | 258 | 137679.12 | 1.5 | 1.5 | 258 | 258
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 36.4 | 4855796.4 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 91594.92 | 493220 | 3334055.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  | 36.4 | 41200 | 132794.92 | 1499680 | 4833735.09 |  | 133401 | 4855796.4 | 1.5 | 1.5 | 132794.92 | 133401
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 38.71 | 4598825.42 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 118802 | 0 | 4598825.42 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  | 38.71 | 0 | 118802 | 0 | 4598825.42 |  | 118802 | 4598825.42 | 1.5 | 1.5 | 118802 | 118802
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  | 2865.95 | 369707.55 | 026102C30A 分析表143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  | 2865.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 369707.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 129
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  | 1478.05 | 79814.7 | 026100BD0H 分析表144 | 0 | 0 | 0 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  | 1478.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 79814.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 54
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  | 151.72 | 25792.4 | 02610PWD0A331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  | 151.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 25792.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 170
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 15779.6 | 63118.4 | 0263111208 分析表145 | 0 | 0 | 0 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  | 15779.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 63118.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 |  |  |  | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 285 | 39569.4 | 39569.4 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 |  | 138.84 | 0 | 285 | 0 | 39569.4 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 | 285 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 |  |  |  | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 936 | 305416.8 | 305416.8 | 15 | 施工縫 | M | 1680 |  | 326.3 | 0 | 936 | 0 | 305416.8 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 | 936 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  |  |  | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 325 | 0 | 224952 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  | 692.16 | 0 | 325 | 0 | 224952 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 | 325 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  |  |  | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 32
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 11661827.37 |  | 1 | 293131.14 | 1263733.59 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 11661827.37 | 0 | 1 | 0 | 1263733.59 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 7517.56 | 1924495.36 | 0274205303 分析表147 | 99.1 | 0 | 744990.2 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  | 7517.56 | 0 | 99.1 | 0 | 744990.2 |  | 256 | 1924495.36 | 1.6 | 1.6 | 99.1 | 256
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 7496.96 | 5742671.36 | 0274203303 分析表148 | 62.3 | 293131.14 | 467060.61 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  | 7496.96 | 0 | 62.3 | 0 | 467060.61 |  | 766 | 5742671.36 | 1.6 | 1.6 | 62.3 | 766
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  |  |  | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 0 | 0 | 0 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 42.46 | 216673.38 | 0274512002 分析表150 | 1021 | 0 | 43351.66 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  | 42.46 | 0 | 1021 | 0 | 43351.66 |  | 5103 | 216673.38 | 1.6 | 1.6 | 1021 | 5103
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 15.96 | 244299.72 | 0274711002 分析表151 | 522 | 0 | 8331.12 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  | 15.96 | 0 | 522 | 0 | 8331.12 |  | 15307 | 244299.72 | 1.6 | 1.6 | 522 | 15307
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  |  |  | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  | 3115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  | 3321.13 | 787107.81 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  | 3321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 237 | 787107.81 | 1.6 | 1.6 | 0 | 237
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  | 200 | 52200 | 03310000Z5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 261 | 52200 | 1.6 | 1.6 | 0 | 261
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  | 698.31 | 520240.95 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  | 698.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 745 | 520240.95 | 1.6 | 1.6 | 0 | 745
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  | 533.64 | 488280.6 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  | 533.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 915 | 488280.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 915
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  | 36.4 | 335862.8 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9227 | 335862.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 9227
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  | 40 | 7560 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 7560 | 1.6 | 1.6 | 0 | 189
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  |  |  | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  | 3615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  |  |  | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  | 113.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 |  |  |  | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 |  | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 | 0 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  | 868.85 | 450255.45 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 518.22 | 868.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 518.22 | 450255.45 | 1.6 | 1.6 | 0 | 518.22
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 7832216.57 |  | 1 | 0 | 2457617.2 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 7832216.57 | 0 | 1 | 0 | 2457617.2 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  |  |  | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 0 | 0 | 0 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  | 704.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  |  |  | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  |  |  | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  |  |  | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  |  |  | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  |  |  | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  |  |  | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  |  |  | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  |  |  | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  |  |  | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  |  |  | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  |  |  | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  |  |  | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 0 | 0 | 0 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  | 22814.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 | 0 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 1963.3 | 5889.9 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 3 | 5889.9 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 2216.6 | 11083 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 5 | 11083 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  |  |  | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5897.9 | 23591.6 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 4 | 23591.6 | 1.7 | 1.7 | 4 | 4
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  |  |  | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  |  |  | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  |  |  | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  |  |  | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  |  |  | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  |  |  | 10 | 12000 | M0250611301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  |  |  | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  |  |  | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  |  |  | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  |  |  | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  | 10176.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 | 0 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  | 13526.18 | 256997.42 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 256997.42 | 1.7 | 1.7 | 0 | 19
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  | 8660.64 | 69285.12 | 02938J2EGB 分析表179 # | 0 | 0 | 0 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  | 8660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 69285.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 8
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  | 17930.64 | 143445.12 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 143445.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 8
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  | 5272.95 | 73821.3 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 73821.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 14
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  | 5272.95 | 79094.25 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 79094.25 | 1.7 | 1.7 | 0 | 15
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 7859.47 | 7859.47 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 7859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7859.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  | 4860.95 | 19443.8 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19443.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 14800.45 | 14800.45 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 14800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14800.45 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  |  |  | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 227.07 | 227.07 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 227.07 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  | 286.3 | 286.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 286.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 134.37 | 134.37 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 134.37 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 142.1 | 142.1 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 142.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  | 90.32 | 90.32 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90.32 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 125.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 107.12 | 107.12 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 124.17 | 124.17 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 124.17 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 121.59 | 121.59 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 121.59 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  | 154.51 | 154.51 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 154.51 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.55 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  | 105.13 | 105.13 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105.13 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  | 53.12 | 53.12 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 53.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.96 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  | 93.29 | 93.29 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.29 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  | 63.35 | 63.35 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.35 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 156.05 | 156.05 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 156.05 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  | 69.08 | 69.08 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.08 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 91.67 | 91.67 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 91.67 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 61.29 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 69.58 | 69.58 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  | 69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.58 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 82.99 | 82.99 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.99 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 76.29 | 76.29 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 76.29 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 73.65 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 43.78 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28.11 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  | 245.47 | 245.47 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 245.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  | 150 | 2678400 |  | 10000 | 0 | 1500000 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 10000 | 0 | 1500000 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 | 10000 | 17856
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 5831452.49 |  | 0 | 0 | 0 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5831452.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  | 251510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 174688.22 | 174688.22 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 174688.22 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  |  |  | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 0 | 0 | 0 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 | 0 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  |  |  | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  | 60400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  |  |  | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 0 | 0 | 0 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  |  |  | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  |  |  | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  |  |  | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  |  |  | 800 | 173240 | 165254100008c | 0 | 0 | 0 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 | 0 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  |  |  | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  |  |  | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  |  |  | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  | 322500 | 322500 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 322500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  |  |  | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 |  |  |  | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 |  | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  | 100000 | 900000 | 1652900000Z | 0 | 0 | 0 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 900000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  |  |  | 15000 | 30000 | 165510005Z | 0 | 0 | 0 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  |  |  | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  |  |  | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  |  |  | 4460 | 169480 | 1653055005A | 0 | 0 | 0 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 | 0 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  |  |  | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  |  |  | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  |  |  | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  |  |  | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  |  |  | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  | 152.94 | 183375.06 | 16120b150G01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  | 152.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1199 | 183375.06 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1199
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  |  |  | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  | 228.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 | 0 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  |  |  | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 0 | 0 | 0 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  | 81.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 0 | 0 | 0 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  | 25939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  |  |  | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 0 | 0 | 0 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  | 36.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  |  |  | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  | 62.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  | 90.49 | 36829.43 | 161323107001 | 0 | 0 | 0 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  | 90.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 407 | 36829.43 | 1.8 | 1.8 | 0 | 407
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  | 186.08 | 10234.4 | 161323109001 | 0 | 0 | 0 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  | 186.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 10234.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 55
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  |  |  | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 0 | 0 | 0 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  | 671.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 | 0 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 7585016.17 |  | 1 | 680030.26 | 6222860.53 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 7585016.17 | 1 | 1 | 111734.4 | 6334594.93 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 247.2 | 241020 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 565 | 50676 | 139668 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 | 247.2 | 0 | 565 | 0 | 139668 |  | 975 | 241020 | 1.9 | 1.9 | 565 | 975
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 236.9 | 230977.5 | 0225530E31 分析表243 | 565 | 48564.5 | 133848.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 | 236.9 | 0 | 565 | 0 | 133848.5 |  | 975 | 230977.5 | 1.9 | 1.9 | 565 | 975
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 252.35 | 2206548.4 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 7744 | 0 | 1954198.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8744 | 252.35 | 0 | 7744 | 0 | 1954198.4 |  | 8744 | 2206548.4 | 1.9 | 1.9 | 7744 | 8744
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  | 350000 | 0 | 1 | 0 | 157500 | 45% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 931.12 | 2309177.6 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 1708 | 37244.8 | 1590352.96 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 | 931.12 | 120 | 1828 | 111734.4 | 1702087.36 |  | 2480 | 2309177.6 | 1.9 | 1.9 | 1828 | 2480
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 3386.57 | 985491.87 | 0226210003 分析表176 | 291 | 0 | 985491.87 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 291 | 3386.57 | 0 | 291 | 0 | 985491.87 |  | 291 | 985491.87 | 1.9 | 1.9 | 291 | 291
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 543544.96 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 | 130 | 130
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 27450638.11 |  | 1 | 3737881.12 | 18341566.26 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 27450638.11 | 1 | 1 | 3551263.36 | 21892829.62 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  |  |  | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0 | 0 | 0 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  | 711302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 | 0 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  |  | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 0 | 0 | 0 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 | 0 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 1339 | 72540 | 1079234 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 93 | 1432 | 74958 | 1154192 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 | 1432 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  | 180000 | 4320000 | 0151000000BA | 12 | 360000 | 2160000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  | 180000 | 1 | 13 | 180000 | 2340000 |  | 24 | 4320000 | 2 | 2 | 13 | 24
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  |  |  | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.5 | 175000 | 175000 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  | 350000 | 0 | 0.5 | 0 | 175000 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 | 0.5 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 288 | 3130341.12 | 3130341.12 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 288 | 0 | 3130341.12 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 | 288 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  | 60995.57 | 121991.14 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 60995.57 | 0 | 2 | 0 | 121991.14 |  | 2 | 121991.14 | 2 | 2 | 2 | 2
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 | 1159.82 | 255160.4 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  | 1159.82 | 220 | 220 | 255160.4 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 | 689.89 | 182475.91 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  | 689.89 | 264.5 | 264.5 | 182475.91 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 | 899.86 | 196619.41 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  | 899.86 | 218.5 | 218.5 | 196619.41 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 | 1499.76 | 131229 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  | 1499.76 | 87.5 | 87.5 | 131229 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 | 1419.78 | 205158.21 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  | 1419.78 | 144.5 | 144.5 | 205158.21 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 | 2999.53 | 80987.31 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  | 2999.53 | 27 | 27 | 80987.31 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 | 1364.78 | 38213.84 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  | 1364.78 | 28 | 28 | 38213.84 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 | 771.88 | 120413.28 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  | 771.88 | 156 | 156 | 120413.28 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 | 400.94 | 768601.98 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  | 400.94 | 1917 | 1917 | 768601.98 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 | 280.96 | 106764.8 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  |  | 280.96 | 380 | 380 | 106764.8 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 | 800.87 | 528974.64 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  | 800.87 | 660.5 | 660.5 | 528974.64 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 | 561.91 | 162111.04 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  | 561.91 | 288.5 | 288.5 | 162111.04 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 | 519.92 | 227724.96 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  | 519.92 | 438 | 438 | 227724.96 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 | 1579.75 | 85306.5 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  | 1579.75 | 54 | 54 | 85306.5 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 | 209.97 | 109079.42 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  | 209.97 | 519.5 | 519.5 | 109079.42 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 | 10798.3 | 53991.5 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  | 10798.3 | 5 | 5 | 53991.5 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 | 7248.86 | 43493.16 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  | 7248.86 | 6 | 6 | 43493.16 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 | 6 | 6
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 3727423.71 |  | 1 | 216000 | 1785823.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 0 | 1 | 0 | 1785823.71 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  |  |  | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 | 0 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  |  |  | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 0 | 0 | 0 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 | 0 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  |  |  | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 0 | 0 | 0 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 | 0 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 0 | 0 | 0 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 | 0 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  |  |  | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 0 | 0 | 0 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 | 0 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  |  |  | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 0 | 0 | 0 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 | 0 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  |  |  | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 | 0 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  |  |  | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 | 0 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  |  |  | 12000 | 900000 | 014505000A | 50 | 216000 | 600000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  | 12000 | 0 | 50 | 0 | 600000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 | 50 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  | 1500 | 112500 | 014505100A | 0 | 0 | 0 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 | 0 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  |  |  | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 0 | 0 | 0 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 | 0 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 0 | 0 | 0 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  |  |  | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 0 | 0 | 0 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 0 | 0 | 0 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 0 | 0 | 0 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 | 0 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 0 | 0 | 0 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  |  |  | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  |  |  | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 | 0 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  |  |  | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 0 | 0 | 0 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 | 0 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  |  |  | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 | 0 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 | 0 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 2798664.24 |  | 1 | 62919.62 | 856176.08 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 2798664.24 | 1 | 1 | 69816.5 | 925992.58 |  | 1 |  | 4 |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  | 13068.13 | 627270.24 | 01572H100F 分析表247 | 20 | 26136.26 | 261362.6 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  | 13068.13 | 2 | 22 | 26136.26 | 287498.86 |  | 48 | 627270.24 | 4 | 4 | 22 | 48
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  | 54.57 | 366710.4 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 1400 | 0 | 76398 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  | 54.57 | 0 | 1400 | 0 | 76398 |  | 6720 | 366710.4 | 4 | 4 | 1400 | 6720
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 451 | 36783.36 | 518415.48 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 38 | 489 | 43680.24 | 562095.72 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 | 489 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 10715306.71 |  | 1 | 126940 | 8747193.51 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10715306.71 | 1 | 1 | 263694.64 | 9010888.15 |  | 1 |  | 5 |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  |  |  | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  | 353 | 749560.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2123.4 | 749560.2 | 5 | 5 | 2123.4 | 2123.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  |  |  | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 30 | 0 | 6510.6 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  | 217.02 | 0 | 30 | 0 | 6510.6 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 | 30 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  |  |  | 50 | 1500 | 015564080E | 20 | 0 | 1000 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  | 50 | 0 | 20 | 0 | 1000 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 | 20 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  |  |  | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  |  |  | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  |  |  | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 400 | 0 | 666444 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  | 1666.11 | 0 | 400 | 0 | 666444 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 | 400 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  | 48513 | 97026 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 2 | 97026 | 5 | 5 | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 20 | 0 | 11742 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 20 | 0 | 11742 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 | 20 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  |  |  | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  | 664.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 | 0 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  |  |  | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  |  |  | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  |  |  | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 600 | 0 | 126000 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  | 210 | 0 | 600 | 0 | 126000 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 | 600 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  |  |  | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 335 | 64500 | 100500 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  | 300 | 0 | 335 | 0 | 100500 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 | 335 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  |  |  | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 484.7 | 62440 | 96940 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  | 200 | 0 | 484.7 | 0 | 96940 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 | 484.7 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  | 263694.64 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 1 | 1 | 263694.64 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 3143726.96 |  | 1 | 94936 | 1853532.99 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3143726.96 | 1 | 1 | 94936 | 1948468.99 |  | 1 |  | 6 |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  | 500 | 50000 | 015742710M | 0 | 0 | 0 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 | 0 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  | 280 | 21000 | 015742870G | 0 | 0 | 0 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 | 0 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  | 560 | 5600 | 0157429008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 | 0 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  |  |  | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  |  |  | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  |  |  | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  |  |  | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  | 2200 | 176000 | 0151030028 | 40 | 0 | 88000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  | 2200 | 0 | 40 | 0 | 88000 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 | 40 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  |  |  | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  | 13 | 65000 | M0250610001 | 0 | 0 | 0 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 | 0 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 28 | 94936 | 1329104 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  | 47468 | 2 | 30 | 94936 | 1424040 |  | 48 | 2278464 | 6 | 6 | 30 | 48
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0 | 0 | 0 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  | 111233.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 | 0 | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 2884379.96 |  | 1 | 94936 | 1632061.98 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2884379.96 | 1 | 1 | 94936 | 1726997.98 |  | 1 |  | 7 |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 28 | 94936 | 1329104 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  | 47468 | 2 | 30 | 94936 | 1424040 |  | 48 | 2278464 | 7 | 7 | 30 | 48
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.5 | 0 | 302957.98 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  | 605915.96 | 0 | 0.5 | 0 | 302957.98 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 | 0.5 | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  |  |  |  | 35719969.31 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 1206008.22 | 19141587.82 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 35719969.31 | 1 | 1 | 2441124.93 | 21582712.75 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 3336000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 0 | 0 | 0 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  | 0 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  | 150 | 3336000 | 02323BX2A3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22240 | 3336000 | 9 | 9 | 0 | 22240
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  |  |  |  | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  |  |  | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [9 empty] | 19708200 | 168904800 | 1 | 合計 | [6 empty] | 24734600 | 218898800 | [6 empty] | 0
| 總價(總計) | [9 empty] | 0 | 26402 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  | 0
註記: | [10 empty] | 19708200 | 168931202 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [6 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [10 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 737520 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 519.43 | 0 | 298672 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 519.43 | 0 | 298672 | [5 empty] | 519.43
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 54856 | 0 | 438848 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 54856 | 0 | 438848 | [5 empty] | 54856

## 詳細價目表(含變更) (114.01)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [12 empty] | 17
施工地點：北投磺港溪 | [7 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(15期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2025-01-31
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 |  |  |  |  | 63.95% | 4.059% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 365478534 |  | 1 | 12220000 | 194164200 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 365478534 | 1 | 1 | 14834000 | 233732800 | [6 empty] | 365478534 | 63.95%
一 | 工程費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 275489625 |  | 1 | 6680379.04 | 141593457.65 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 275489625 | 1 | 1 | 12490973.33 | 172303259.55 | [7 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 90137193.75 |  | 1 | 653229.92 | 62749104.82 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 90137193.75 | 1 | 1 | 1092230.22 | 70892644.12 |  | 1 |  | 1.1 |  | 施工日報數量 |  | 4.059% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  |  |  | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 408.7 | 0 | 78928.14 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  | 193.12 | 0 | 408.7 | 0 | 78928.14 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 | 408.7 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  |  |  | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 5874.11 | 535664.64 | 6145611.36 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  | 1046.22 | 657 | 6531.11 | 687366.54 | 6832977.9 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 | 6531.11 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  |  |  | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 6080340 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 28290.8 | 0 | 1365879.82 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 0 | 28290.8 | 0 | 1365879.82 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 | 28290.8 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  | 599.75 | 438681.14 | 0296103003 分析表4 | 519.43 | 0 | 311528.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  | 599.75 | 0 | 519.43 | 0 | 311528.14 |  | 731.44 | 438681.14 | 1.1 | 1.1 | 519.43 | 731.44
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  |  |  | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 1257 | 30868.8 | 131532.48 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  | 104.64 | 962 | 2219 | 100663.68 | 232196.16 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 | 2219 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  | 1027.43 | 22850043.2 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 16836 | 0 | 17297811.48 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  | 1027.43 | 0 | 16836 | 0 | 17297811.48 |  | 22240 | 22850043.2 | 1.1 | 1.1 | 16836 | 22240
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  | 1085.04 | 7302774.92 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 6730.42 | 7302774.92 | 1.1 | 1.1 | 4956 | 6730.42
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  |  |  | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 2100 | 0 | 63945 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  | 30.45 | 0 | 2100 | 0 | 63945 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 | 2100 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  |  |  | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 300 | 0 | 8544 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  | 28.48 | 0 | 300 | 0 | 8544 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 | 300 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  |  |  | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 60 | 0 | 3924 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  | 65.4 | 0 | 60 | 0 | 3924 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 | 60 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  |  |  | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 6584 | 0 | 132930.96 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  | 20.19 | 0 | 6584 | 0 | 132930.96 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 | 6584 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  |  |  | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 108 | 0 | 269223.48 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  | 2492.81 | 0 | 108 | 0 | 269223.48 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 | 108 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  |  |  | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 51075.64 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  |  |  | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  |  |  | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  | 3311.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 | 0 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  |  |  | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  |  |  | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  |  |  | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  |  |  | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  |  |  | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 1 | 0 | 3000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  | 3000 | 0 | 1 | 0 | 3000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 | 1 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  |  |  | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 0.5 | 0 | 200000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  | 400000 | 0 | 0.5 | 0 | 200000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 10698 | 213360 | 2995440 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  | 280 | 515 | 11213 | 144200 | 3139640 |  | 30800 | 8624000 | 1.1 | 1.1 | 11213 | 30800
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  | 20000 | 3000000 |  | 113 | 140000 | 2260000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 8 | 121 | 160000 | 2420000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 | 121 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  | 165.22 | 22808.62 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 138.05 | 165.22 | 0 | 138.05 | 0 | 22808.62 |  | 138.05 | 22808.62 | 1.1 | 1.1 | 138.05 | 138.05
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 | 3324.02 | 3324.02
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 42752872.34 |  | 1 | 0 | 177728.93 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 42752872.34 | 1 | 1 | 1183513.45 | 1361242.38 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  |  |  | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  | 320.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  |  |  | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  | 346.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 | 0 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  | 36.4 | 1355298.67 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37233.48 | 1355298.67 | 1.2 | 1.2 | 0 | 37233.48
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  |  |  | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  | 3115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 | 0 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  | 3321.13 | 2811934.35 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  | 3321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 846.68 | 2811934.35 | 1.2 | 1.2 | 0 | 846.68
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  | 533.64 | 1273974.78 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  | 533.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2387.33 | 1273974.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2387.33
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  |  |  | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  | 1299.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  | 60 | 286893.6 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4781.56 | 286893.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4781.56
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  | 31.9 | 152531.76 | 050606B009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4781.56 | 152531.76 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4781.56
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  | 107.31 | 246905.29 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  | 107.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2300.86 | 246905.29 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2300.86
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  | 2964 | 15433577.64 | 0279400002 分析表26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5207.01 | 15433577.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5207.01
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  |  |  | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  | 3961.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 | 0 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  |  |  | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  | 3965.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 | 0 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  |  |  | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  |  |  | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 0 | 0 | 0 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  | 948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 | 0 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  |  |  | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  | 6163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 | 0 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  |  |  | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  | 169519.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 |  |  |  | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 |  | 350211.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 |  |  |  | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 |  | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  |  |  | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 0 | 0 | 0 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  | 1134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  |  |  | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 | 0 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  |  |  | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 0 | 0 | 0 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  | 2755.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 | 0 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  |  |  | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 | 0 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  |  |  | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  | 615.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 | 0 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  |  |  | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 0 | 0 | 0 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  | 685.3 | 185 | 185 | 126780.5 | 126780.5 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 | 185 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  |  |  | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 32 | 0 | 22391.04 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  | 699.72 | 0 | 32 | 0 | 22391.04 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 | 32 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  |  |  | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 0 | 0 | 0 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  | 1199.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 | 0 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  |  |  | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 | 0 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  |  |  | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  |  |  | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  | 2145.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  | 511.4 | 181393.58 | 03054410011A 分析表46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 座台A | M | 354.7 |  | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354.7 | 181393.58 | 1.2 | 1.2 | 0 | 354.7
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 |  |  |  | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 0 | 0 | 0 | 32 | 座台B | M | 44.7 |  | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 | 0 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 |  |  |  | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 |  | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 | 0 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 |  |  |  | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 座台D | M | 18.1 |  | 829.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 |  |  |  | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 |  | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 | 0 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 |  |  |  | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 座台F | M | 25.6 |  | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 | 0 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 |  |  |  | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 0 | 0 | 0 | 37 | 座椅A | 座 | 7 |  | 17307.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 |  |  |  | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 |  | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 |  |  |  | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 |  | 13705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 |  |  |  | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 |  | 25126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 |  |  |  | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 草地座階 | M | 18 |  | 2901.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  | 1762.96 | 30146.62 | 0305441201a 分析表57 | 0 | 0 | 0 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  | 1762.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1 | 30146.62 | 1.2 | 1.2 | 0 | 17.1
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  | 1224.3 | 94760.82 | 0305441201b 分析表58 | 0 | 0 | 0 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  | 1224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 94760.82 | 1.2 | 1.2 | 0 | 77.4
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  | 1148.7 | 37332.75 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 37332.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 32.5
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 |  |  |  | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 |  | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 |  |  |  | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 |  | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 |  |  |  | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 |  | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 |  | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 |  |  |  | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 |  | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 |  |  |  | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 |  | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 |  |  |  | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 |  | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  | 1285.31 | 17865.81 | 05520B0001A 分析表67 | 0 | 0 | 0 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 |  | 1285.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9 | 17865.81 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13.9
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  | 1976.06 | 186046.05 | 05520B0001B 分析表68 | 0 | 0 | 0 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 |  | 1976.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.15 | 186046.05 | 1.2 | 1.2 | 0 | 94.15
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 |  |  |  | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 0 | 0 | 0 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 |  | 1889.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  | 1778.66 | 24367.64 | 03054412014a 分析表70 | 0 | 0 | 0 | 55 | 護欄a | M | 13.7 |  | 1778.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.7 | 24367.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13.7
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  | 2939.14 | 52669.39 | 03054412014b 分析表71 | 0 | 0 | 0 | 56 | 護欄b | M | 17.92 |  | 2939.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.92 | 52669.39 | 1.2 | 1.2 | 0 | 17.92
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  |  |  | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  |  |  | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  |  |  | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  |  |  | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  |  |  | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  |  |  | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  |  |  | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  |  |  | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  |  |  | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 |  |  |  | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 |  | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 |  |  |  | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 |  | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 |  |  |  | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 |  | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  | 994.98 | 994.98 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 |  | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 994.98 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  |  |  | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  |  |  | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  |  |  | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 239.83 | 0 | 155337.89 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 0 | 239.83 | 0 | 155337.89 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 | 239.83 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  |  |  | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  |  |  | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 0 | 0 | 0 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  | 101421.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 |  |  |  | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 0 | 0 | 0 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 |  | 4575.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  |  |  | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  | 15300 | 974304 | 0238100105 #含結構、吊運 | 0 | 0 | 0 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 |  | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.68 | 974304 | 1.2 | 1.2 | 0 | 63.68
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 |  |  |  | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 0 | 0 | 0 | 79 | 陰井 | 座 | 62 |  | 4498.58 | 8 | 8 | 35988.64 | 35988.64 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 | 8 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 |  |  |  | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 0 | 0 | 0 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 |  | 3353.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 |  |  |  | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 0 | 0 | 0 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 |  | 9874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  |  |  | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 0 | 0 | 0 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  | 6554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 | 0 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  |  |  | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  |  |  | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 0 | 0 | 0 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  | 671.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 | 0 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  |  |  | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 0 | 0 | 0 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  |  |  | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 0 | 0 | 0 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  | 658.31 | 30 | 30 | 19749.3 | 19749.3 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 | 30 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  |  |  | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 0 | 0 | 0 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  | 730.41 | 120 | 120 | 87649.2 | 87649.2 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 | 120 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  |  |  | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 0 | 0 | 0 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 | 0 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  |  |  | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 0 | 0 | 0 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  | 457.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  |  |  | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 0 | 0 | 0 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  | 499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  |  |  | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 0 | 0 | 0 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  | 545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 | 0 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  |  |  | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 0 | 0 | 0 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  | 644.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 | 0 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 |  |  |  | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 |  | 7340.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 | 0 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  |  |  | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 0 | 0 | 0 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  | 913345.81 | 1 | 1 | 913345.81 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 63133198.19 |  | 1 | 5899179.27 | 38457935.66 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 63133198.19 | 1 | 1 | 8871165.93 | 47329101.59 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  |  |  | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  | 320.74 | 225 | 225 | 72166.5 | 72166.5 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 | 225 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  |  |  | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 16.79 | 0 | 52303.03 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  | 3115.13 | 0 | 16.79 | 0 | 52303.03 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 | 16.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  |  |  | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  | 3321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 | 0 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 3643.73 | 4433690.66 | 0331027003 分析表109 | 385.38 | 555668.83 | 1404220.67 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  | 3643.73 | 165 | 550.38 | 601215.45 | 2005436.12 |  | 1216.8 | 4433690.66 | 1.3 | 1.3 | 550.38 | 1216.8 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  |  |  | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4166 | 77386.4 | 151642.4 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  | 36.4 | 612 | 4778 | 22276.8 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  |  |  | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 82006.52 | 0 | 3174472.39 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  | 38.71 | 120258 | 202264.52 | 4655187.18 | 7829659.57 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 | 202264.52 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 1154.98 | 370633.08 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 236.19 | 0 | 272794.73 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  | 1154.98 | 0 | 236.19 | 0 | 272794.73 |  | 320.9 | 370633.08 | 1.3 | 1.3 | 236.19 | 320.9 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 982.98 | 485444.67 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 493.85 | 99104.04 | 485444.67 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  | 982.98 | 0 | 493.85 | 0 | 485444.67 |  | 493.85 | 485444.67 | 1.3 | 1.3 | 493.85 | 493.85 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 804.79 | 101789.84 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  | 804.79 | 0 | 126.48 | 0 | 101789.84 |  | 126.48 | 101789.84 | 1.3 | 1.3 | 126.48 | 126.48 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  |  |  | 75 | 915375 | 0512531009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 | 0 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  |  |  | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 | 0 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  |  |  | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  |  |  | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  |  |  | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 0 | 0 | 0 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 | 0 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 107.31 | 16139424 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 108539.58 | 4426537.5 | 11647382.33 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  | 107.31 | 28500 | 137039.58 | 3058335 | 14705717.33 |  | 150400 | 16139424 | 1.3 | 1.3 | 137039.58 | 150400
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  | 692.16 | 789173.15 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 843.39 | 0 | 583760.82 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  | 692.16 | 0 | 843.39 | 0 | 583760.82 |  | 1140.16 | 789173.15 | 1.3 | 1.3 | 843.39 | 1140.16
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  |  |  | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  | 721.06 | 256279.15 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.42 | 256279.15 | 1.3 | 1.3 | 0 | 355.42
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 18902 | 71820 | 529256 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 0 | 18902 | 0 | 529256 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 | 18902 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  |  |  | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  |  |  | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 0 | 0 | 0 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  | 373.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  |  |  | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  | 616.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 | 0 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  |  |  | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  |  |  | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 0 | 0 | 0 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  | 5183.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 | 0 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  |  |  | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 0 | 0 | 0 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  | 9392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 | 0 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  |  |  | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 0 | 0 | 0 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  | 2388.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 | 0 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  |  |  | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 0 | 0 | 0 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  | 80192.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 | 0 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  |  |  | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  | 9257.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  |  |  | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  | 58649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  |  |  | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  | 107614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  |  |  | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  | 2809.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 | 0 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  |  |  | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 0 | 0 | 0 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  | 2433.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  |  |  | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 0 | 0 | 0 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  | 2888.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 | 0 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  |  |  | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  | 430876.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  |  |  | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 |  |  |  | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 0 | 0 | 0 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 |  | 1061152.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 |  |  |  | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 |  | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 16.21 | 2437984 |  | 108539.58 | 668662.5 | 1759426.59 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 150400 | 16.21 | 28500 | 137039.58 | 461985 | 2221411.59 |  | 150400 | 2437984 | 1.3 | 1.3 | 137039.58 | 150400
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 16 | 0 | 1273411.36 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 16 | 0 | 1273411.36 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 | 16 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 120491.2 | 240982.4 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 2 | 120491.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 240982.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2
(四) | 河川工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 18130103.78 |  | 1 | 0 | 15670999.64 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 18130103.78 | 1 | 1 | 299806.21 | 15970805.85 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  |  |  | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 12.15 | 0 | 37848.83 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  | 3115.13 | 0 | 12.15 | 0 | 37848.83 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 | 12.15 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  |  |  | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  | 3321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 | 0 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 690
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 200 | 213000 | 03310000Z5 | 694.31 | 0 | 138862 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  | 200 | 0 | 694.31 | 0 | 138862 |  | 1065 | 213000 | 1.4 | 1.4 | 694.31 | 1065
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 982.98 | 1208082.42 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1229 | 0 | 1208082.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  | 982.98 | 0 | 1229 | 0 | 1208082.42 |  | 1229 | 1208082.42 | 1.4 | 1.4 | 1229 | 1229
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 804.79 | 229365.15 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 285 | 0 | 229365.15 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  | 804.79 | 0 | 285 | 0 | 229365.15 |  | 285 | 229365.15 | 1.4 | 1.4 | 285 | 285
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 36.4 | 499262.4 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13110.94 | 0 | 477238.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  | 36.4 | 0 | 13110.94 | 0 | 477238.22 |  | 13716 | 499262.4 | 1.4 | 1.4 | 13110.94 | 13716
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 38.71 | 534585.1 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13810 | 0 | 534585.1 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  | 38.71 | 0 | 13810 | 0 | 534585.1 |  | 13810 | 534585.1 | 1.4 | 1.4 | 13810 | 13810
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 2510.79 | 1894315.73 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 0 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 754.47 | 2510.79 | 0 | 754.3 | 0 | 1893888.9 |  | 754.47 | 1894315.73 | 1.4 | 1.4 | 754.3 | 754.47
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 3298.06 | 906966.5 | 02381A010Aa 分析表136 # | 275 | 0 | 906966.5 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  | 3298.06 | 0 | 275 | 0 | 906966.5 |  | 275 | 906966.5 | 1.4 | 1.4 | 275 | 275
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 2952.19 | 599294.57 | 0238630002 分析表137 # | 129.8 | 0 | 383194.26 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  | 2952.19 | 73.2 | 203 | 216100.31 | 599294.57 |  | 203 | 599294.57 | 1.4 | 1.4 | 203 | 203
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  | 1454.57 | 589100.85 | 0978200002 分析表138 | 0 | 0 | 0 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 |  | 1454.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 405 | 589100.85 | 1.4 | 1.4 | 0 | 405
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  |  |  | 435 | 161820 | 032100E7GB | 210 | 0 | 91350 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  | 435 | 82 | 292 | 35670 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  |  |  | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 |  |  |  | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 24.96 | 0 | 3465.45 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 |  | 138.84 | 0 | 24.96 | 0 | 3465.45 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 | 24.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 |  |  |  | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 0 | 0 | 0 | 16 | 施工縫 | M | 62 |  | 326.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 692.16 | 190344 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 205.6 | 0 | 142308.1 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  | 692.16 | 69.4 | 275 | 48035.9 | 190344 |  | 275 | 190344 | 1.4 | 1.4 | 275 | 275
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 |  |  |  | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 429
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 49 | 78277.5 | Z0910000001 | 1530 | 0 | 74970 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  | 49 | 0 | 1530 | 0 | 74970 |  | 1597.5 | 78277.5 | 1.4 | 1.4 | 1530 | 1597.5
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 3120.78 | 1712371.99 |  | 548.7 | 0 | 1712371.99 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 548.7 | 3120.78 | 0 | 548.7 | 0 | 1712371.99 |  | 548.7 | 1712371.99 | 1.4 | 1.4 | 548.7 | 548.7
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 3832.97 | 2644749.3 |  | 682.16 | 0 | 2614698.82 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 690 | 3832.97 | 0 | 682.16 | 0 | 2614698.82 |  | 690 | 2644749.3 | 1.4 | 1.4 | 682.16 | 690
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 | 48 | 48
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 28425744.34 |  | 1 | 5156605.82 | 25649262.37 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 28425744.34 | 1 | 1 | 845776.52 | 26495038.89 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 3115.13 | 778782.5 | 0331023003 分析表20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  | 3115.13 | 11.7 | 11.7 | 36447.02 | 36447.02 |  | 250 | 778782.5 | 1.5 | 1.5 | 11.7 | 250
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 3321.13 | 8216475.62 | 0331025003 分析表21 | 2473.35 | 2185303.54 | 8214316.89 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  | 3321.13 | 0 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 |  | 2474 | 8216475.62 | 1.5 | 1.5 | 2473.35 | 2474 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1749.25 | 2076359.75 | 0337700003 分析表142 | 773 | 923604 | 1352170.25 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  | 1749.25 | 414 | 1187 | 724189.5 | 2076359.75 |  | 1187 | 2076359.75 | 1.5 | 1.5 | 1187 | 1187 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  |  |  | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3246.35 | 237200 | 649270 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  | 200 | 425.7 | 3672.05 | 85140 | 734410 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 | 3672.05 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 982.98 | 4649495.4 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 4730 | 310818.28 | 4649495.4 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 4730 | 982.98 | 0 | 4730 | 0 | 4649495.4 |  | 4730 | 4649495.4 | 1.5 | 1.5 | 4730 | 4730 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 804.79 | 643832 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 800 | 0 | 643832 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  | 804.79 | 0 | 800 | 0 | 643832 |  | 800 | 643832 | 1.5 | 1.5 | 800 | 800
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 533.64 | 137679.12 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 258 | 0 | 137679.12 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  | 533.64 | 0 | 258 | 0 | 137679.12 |  | 258 | 137679.12 | 1.5 | 1.5 | 258 | 258
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 36.4 | 4855796.4 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 132794.92 | 1499680 | 4833735.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  | 36.4 | 0 | 132794.92 | 0 | 4833735.09 |  | 133401 | 4855796.4 | 1.5 | 1.5 | 132794.92 | 133401
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 38.71 | 4598825.42 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 118802 | 0 | 4598825.42 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  | 38.71 | 0 | 118802 | 0 | 4598825.42 |  | 118802 | 4598825.42 | 1.5 | 1.5 | 118802 | 118802
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  | 2865.95 | 369707.55 | 026102C30A 分析表143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  | 2865.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 369707.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 129
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  | 1478.05 | 79814.7 | 026100BD0H 分析表144 | 0 | 0 | 0 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  | 1478.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 79814.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 54
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  | 151.72 | 25792.4 | 02610PWD0A331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  | 151.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 25792.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 170
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 15779.6 | 63118.4 | 0263111208 分析表145 | 0 | 0 | 0 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  | 15779.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 63118.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 |  |  |  | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 285 | 0 | 39569.4 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 |  | 138.84 | 0 | 285 | 0 | 39569.4 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 | 285 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 |  |  |  | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 936 | 0 | 305416.8 | 15 | 施工縫 | M | 1680 |  | 326.3 | 0 | 936 | 0 | 305416.8 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 | 936 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  |  |  | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 325 | 0 | 224952 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  | 692.16 | 0 | 325 | 0 | 224952 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 | 325 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  |  |  | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 32
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 11661827.37 |  | 1 | 0 | 1263733.59 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 11661827.37 | 0 | 1 | 0 | 1263733.59 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 7517.56 | 1924495.36 | 0274205303 分析表147 | 99.1 | 0 | 744990.2 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  | 7517.56 | 0 | 99.1 | 0 | 744990.2 |  | 256 | 1924495.36 | 1.6 | 1.6 | 99.1 | 256
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 7496.96 | 5742671.36 | 0274203303 分析表148 | 62.3 | 0 | 467060.61 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  | 7496.96 | 0 | 62.3 | 0 | 467060.61 |  | 766 | 5742671.36 | 1.6 | 1.6 | 62.3 | 766
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  |  |  | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 0 | 0 | 0 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 42.46 | 216673.38 | 0274512002 分析表150 | 1021 | 0 | 43351.66 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  | 42.46 | 0 | 1021 | 0 | 43351.66 |  | 5103 | 216673.38 | 1.6 | 1.6 | 1021 | 5103
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 15.96 | 244299.72 | 0274711002 分析表151 | 522 | 0 | 8331.12 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  | 15.96 | 0 | 522 | 0 | 8331.12 |  | 15307 | 244299.72 | 1.6 | 1.6 | 522 | 15307
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  |  |  | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  | 3115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  | 3321.13 | 787107.81 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  | 3321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 237 | 787107.81 | 1.6 | 1.6 | 0 | 237
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  | 200 | 52200 | 03310000Z5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 261 | 52200 | 1.6 | 1.6 | 0 | 261
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  | 698.31 | 520240.95 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  | 698.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 745 | 520240.95 | 1.6 | 1.6 | 0 | 745
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  | 533.64 | 488280.6 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  | 533.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 915 | 488280.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 915
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  | 36.4 | 335862.8 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9227 | 335862.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 9227
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  | 40 | 7560 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 7560 | 1.6 | 1.6 | 0 | 189
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  |  |  | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  | 3615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  |  |  | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  | 113.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 |  |  |  | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 |  | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 | 0 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  | 868.85 | 450255.45 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 518.22 | 868.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 518.22 | 450255.45 | 1.6 | 1.6 | 0 | 518.22
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 7832216.57 |  | 1 | 0 | 2457617.2 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 7832216.57 | 0 | 1 | 0 | 2457617.2 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  |  |  | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 0 | 0 | 0 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  | 704.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  |  |  | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  |  |  | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  |  |  | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  |  |  | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  |  |  | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  |  |  | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  |  |  | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  |  |  | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  |  |  | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  |  |  | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  |  |  | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  |  |  | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 0 | 0 | 0 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  | 22814.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 | 0 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 1963.3 | 5889.9 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 3 | 5889.9 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 2216.6 | 11083 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 5 | 11083 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  |  |  | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5897.9 | 23591.6 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 4 | 23591.6 | 1.7 | 1.7 | 4 | 4
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  |  |  | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  |  |  | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  |  |  | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  |  |  | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  |  |  | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  |  |  | 10 | 12000 | M0250611301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  |  |  | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  |  |  | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  |  |  | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  |  |  | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  | 10176.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 | 0 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  | 13526.18 | 256997.42 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 256997.42 | 1.7 | 1.7 | 0 | 19
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  | 8660.64 | 69285.12 | 02938J2EGB 分析表179 # | 0 | 0 | 0 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  | 8660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 69285.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 8
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  | 17930.64 | 143445.12 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 143445.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 8
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  | 5272.95 | 73821.3 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 73821.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 14
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  | 5272.95 | 79094.25 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 79094.25 | 1.7 | 1.7 | 0 | 15
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 7859.47 | 7859.47 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 7859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7859.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  | 4860.95 | 19443.8 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19443.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 14800.45 | 14800.45 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 14800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14800.45 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  |  |  | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 227.07 | 227.07 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 227.07 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  | 286.3 | 286.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 286.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 134.37 | 134.37 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 134.37 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 142.1 | 142.1 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 142.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  | 90.32 | 90.32 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90.32 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 125.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 107.12 | 107.12 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 124.17 | 124.17 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 124.17 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 121.59 | 121.59 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 121.59 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  | 154.51 | 154.51 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 154.51 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.55 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  | 105.13 | 105.13 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105.13 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  | 53.12 | 53.12 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 53.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.96 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  | 93.29 | 93.29 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.29 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  | 63.35 | 63.35 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.35 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 156.05 | 156.05 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 156.05 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  | 69.08 | 69.08 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.08 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 91.67 | 91.67 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 91.67 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 61.29 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 69.58 | 69.58 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  | 69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.58 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 82.99 | 82.99 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.99 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 76.29 | 76.29 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 76.29 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 73.65 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 43.78 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28.11 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  | 245.47 | 245.47 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 245.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  | 150 | 2678400 |  | 10000 | 0 | 1500000 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 10000 | 0 | 1500000 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 | 10000 | 17856
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 5831452.49 |  | 0 | 0 | 0 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5831452.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  | 251510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 174688.22 | 174688.22 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 174688.22 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  |  |  | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 0 | 0 | 0 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 | 0 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  |  |  | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  | 60400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  |  |  | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 0 | 0 | 0 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  |  |  | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  |  |  | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  |  |  | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  |  |  | 800 | 173240 | 165254100008c | 0 | 0 | 0 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 | 0 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  |  |  | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  |  |  | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  |  |  | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  | 322500 | 322500 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 322500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  |  |  | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 |  |  |  | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 |  | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  | 100000 | 900000 | 1652900000Z | 0 | 0 | 0 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 900000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  |  |  | 15000 | 30000 | 165510005Z | 0 | 0 | 0 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  |  |  | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  |  |  | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  |  |  | 4460 | 169480 | 1653055005A | 0 | 0 | 0 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 | 0 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  |  |  | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  |  |  | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  |  |  | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  |  |  | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  |  |  | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  | 152.94 | 183375.06 | 16120b150G01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  | 152.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1199 | 183375.06 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1199
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  |  |  | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  | 228.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 | 0 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  |  |  | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 0 | 0 | 0 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  | 81.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 0 | 0 | 0 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  | 25939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  |  |  | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 0 | 0 | 0 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  | 36.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  |  |  | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  | 62.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  | 90.49 | 36829.43 | 161323107001 | 0 | 0 | 0 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  | 90.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 407 | 36829.43 | 1.8 | 1.8 | 0 | 407
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  | 186.08 | 10234.4 | 161323109001 | 0 | 0 | 0 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  | 186.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 10234.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 55
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  |  |  | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 0 | 0 | 0 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  | 671.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 | 0 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 7585016.17 |  | 1 | 111734.4 | 6334594.93 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 7585016.17 | 1 | 1 | 198481 | 6533075.93 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 247.2 | 241020 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 565 | 0 | 139668 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 | 247.2 | 410 | 975 | 101352 | 241020 |  | 975 | 241020 | 1.9 | 1.9 | 975 | 975
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 236.9 | 230977.5 | 0225530E31 分析表243 | 565 | 0 | 133848.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 | 236.9 | 410 | 975 | 97129 | 230977.5 |  | 975 | 230977.5 | 1.9 | 1.9 | 975 | 975
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 252.35 | 2206548.4 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 7744 | 0 | 1954198.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8744 | 252.35 | 0 | 7744 | 0 | 1954198.4 |  | 8744 | 2206548.4 | 1.9 | 1.9 | 7744 | 8744
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  | 350000 | 0 | 1 | 0 | 157500 | 45% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 931.12 | 2309177.6 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 1828 | 111734.4 | 1702087.36 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 | 931.12 | 0 | 1828 | 0 | 1702087.36 |  | 2480 | 2309177.6 | 1.9 | 1.9 | 1828 | 2480
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 3386.57 | 985491.87 | 0226210003 分析表176 | 291 | 0 | 985491.87 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 291 | 3386.57 | 0 | 291 | 0 | 985491.87 |  | 291 | 985491.87 | 1.9 | 1.9 | 291 | 291
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 | 130 | 130
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 27450638.11 |  | 1 | 3551263.36 | 21892829.62 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 27450638.11 | 1 | 1 | 254958 | 22147787.62 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  |  |  | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0 | 0 | 0 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  | 711302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 | 0 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  |  | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 0 | 0 | 0 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 | 0 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 1432 | 74958 | 1154192 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 93 | 1525 | 74958 | 1229150 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 | 1525 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  | 180000 | 4320000 | 0151000000BA | 13 | 180000 | 2340000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  | 180000 | 1 | 14 | 180000 | 2520000 |  | 24 | 4320000 | 2 | 2 | 14 | 24
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  |  |  | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.5 | 0 | 175000 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  | 350000 | 0 | 0.5 | 0 | 175000 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 | 0.5 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 288 | 0 | 3130341.12 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 288 | 0 | 3130341.12 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 | 288 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  | 60995.57 | 121991.14 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 60995.57 | 0 | 2 | 0 | 121991.14 |  | 2 | 121991.14 | 2 | 2 | 2 | 2
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  |  | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 | 6 | 6
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 3727423.71 |  | 1 | 0 | 1785823.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 1 | 1 | 252900 | 2038723.71 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  |  |  | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  | 300 | 219 | 219 | 65700 | 65700 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 | 219 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  |  |  | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 0 | 0 | 0 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  | 3000 | 52 | 52 | 156000 | 156000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 | 52 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  |  |  | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 0 | 0 | 0 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  | 150 | 52 | 52 | 7800 | 7800 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 | 52 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 0 | 0 | 0 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 | 0 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  |  |  | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 0 | 0 | 0 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  | 650 | 12 | 12 | 7800 | 7800 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 | 12 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  |  |  | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 0 | 0 | 0 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  | 1300 | 12 | 12 | 15600 | 15600 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 | 12 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  |  |  | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 | 0 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  |  |  | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 | 0 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  |  |  | 12000 | 900000 | 014505000A | 50 | 0 | 600000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  | 12000 | 0 | 50 | 0 | 600000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 | 50 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  | 1500 | 112500 | 014505100A | 0 | 0 | 0 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 | 0 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  |  |  | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 0 | 0 | 0 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 | 0 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 0 | 0 | 0 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  |  |  | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 0 | 0 | 0 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 0 | 0 | 0 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 0 | 0 | 0 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 | 0 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 0 | 0 | 0 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  |  |  | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  |  |  | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 | 0 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  |  |  | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 0 | 0 | 0 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 | 0 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  |  |  | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 | 0 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 | 0 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 2798664.24 |  | 1 | 69816.5 | 925992.58 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 2798664.24 | 1 | 1 | 41415.86 | 967408.44 |  | 1 |  | 4 |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  | 13068.13 | 627270.24 | 01572H100F 分析表247 | 22 | 26136.26 | 287498.86 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  | 13068.13 | 2 | 24 | 26136.26 | 313635.12 |  | 48 | 627270.24 | 4 | 4 | 24 | 48
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  | 54.57 | 366710.4 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 1400 | 0 | 76398 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  | 54.57 | 280 | 1680 | 15279.6 | 91677.6 |  | 6720 | 366710.4 | 4 | 4 | 1680 | 6720
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 489 | 43680.24 | 562095.72 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 0 | 489 | 0 | 562095.72 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 | 489 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 10715306.71 |  | 1 | 263694.64 | 9010888.15 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10715306.71 | 1 | 1 | 139800 | 9150688.15 |  | 1 |  | 5 |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  |  |  | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  | 353 | 749560.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2123.4 | 749560.2 | 5 | 5 | 2123.4 | 2123.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  |  |  | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 30 | 0 | 6510.6 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  | 217.02 | 0 | 30 | 0 | 6510.6 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 | 30 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  |  |  | 50 | 1500 | 015564080E | 20 | 0 | 1000 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  | 50 | 0 | 20 | 0 | 1000 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 | 20 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  |  |  | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  |  |  | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  |  |  | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 400 | 0 | 666444 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  | 1666.11 | 0 | 400 | 0 | 666444 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 | 400 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  | 48513 | 97026 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 2 | 97026 | 5 | 5 | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 20 | 0 | 11742 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 20 | 0 | 11742 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 | 20 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  |  |  | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  | 664.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 | 0 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  |  |  | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  |  |  | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  |  |  | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 600 | 0 | 126000 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  | 210 | 0 | 600 | 0 | 126000 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 | 600 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  |  |  | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 335 | 0 | 100500 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  | 300 | 322 | 657 | 96600 | 197100 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 | 657 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  |  |  | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 484.7 | 0 | 96940 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  | 200 | 216 | 700.7 | 43200 | 140140 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 | 700.7 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 3143726.96 |  | 1 | 94936 | 1948468.99 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3143726.96 | 1 | 1 | 94936 | 2043404.99 |  | 1 |  | 6 |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  | 500 | 50000 | 015742710M | 0 | 0 | 0 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 | 0 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  | 280 | 21000 | 015742870G | 0 | 0 | 0 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 | 0 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  | 560 | 5600 | 0157429008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 | 0 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  |  |  | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  |  |  | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  |  |  | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  |  |  | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  | 2200 | 176000 | 0151030028 | 40 | 0 | 88000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  | 2200 | 0 | 40 | 0 | 88000 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 | 40 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  |  |  | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  | 13 | 65000 | M0250610001 | 0 | 0 | 0 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 | 0 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 30 | 94936 | 1424040 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  | 47468 | 2 | 32 | 94936 | 1518976 |  | 48 | 2278464 | 6 | 6 | 32 | 48
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0 | 0 | 0 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  | 111233.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 | 0 | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 2884379.96 |  | 1 | 94936 | 1726997.98 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2884379.96 | 1 | 1 | 94936 | 1821933.98 |  | 1 |  | 7 |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 30 | 94936 | 1424040 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  | 47468 | 2 | 32 | 94936 | 1518976 |  | 48 | 2278464 | 7 | 7 | 32 | 48
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.5 | 0 | 302957.98 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  | 605915.96 | 0 | 0.5 | 0 | 302957.98 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 | 0.5 | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  |  |  |  | 35719969.31 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 2441124.93 | 21582712.75 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 35719969.31 | 1 | 1 | 1464080.81 | 23046793.56 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 3336000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 0 | 0 | 0 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  | 0 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  | 150 | 3336000 | 02323BX2A3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22240 | 3336000 | 9 | 9 | 0 | 22240
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  |  |  |  | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  |  |  | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [9 empty] | 24734600 | 218898800 | 1 | 合計 | [6 empty] | 14834000 | 233732800 | [6 empty] | 0
| 總價(總計) | [9 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  | 0
註記: | [10 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [6 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [10 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 737520 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 519.43 | 0 | 298672 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 519.43 | 0 | 298672 | [5 empty] | 519.43
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 54856 | 0 | 438848 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 54856 | 0 | 438848 | [5 empty] | 54856

## 詳細價目表(含變更) (114.02)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [12 empty] | 18
施工地點：北投磺港溪 | [7 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(17期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2025-02-28
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 |  |  |  |  | 67.76% | 3.811% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 365478534 |  | 1 |  |  | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 365478534 | 1 | 1 | 13928600 | 247661400 | [6 empty] | 365478534 | 67.76%
一 | 工程費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 275489625 |  | 1 |  |  | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 275489625 | 1 | 1 | 9239780.07 | 181543039.62 | [7 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 90137193.75 |  | 1 |  |  | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 90137193.75 | 1 | 1 | 1096345.32 | 71988989.44 |  | 1 |  | 1.1 |  | 施工日報數量 |  | 3.811% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  |  |  | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 408.7 | 0 | 78928.14 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  | 193.12 | 0 | 408.7 | 0 | 78928.14 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 | 408.7 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  |  |  | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 6531.11 | 687366.54 | 6832977.9 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  | 1046.22 | 0 | 6531.11 | 0 | 6832977.9 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 | 6531.11 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  |  |  | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 28290.8 | 0 | 1365879.82 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 0 | 28290.8 | 0 | 1365879.82 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 | 28290.8 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  | 599.75 | 438681.14 | 0296103003 分析表4 | 519.43 | 0 | 311528.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  | 599.75 | 0 | 519.43 | 0 | 311528.14 |  | 731.44 | 438681.14 | 1.1 | 1.1 | 519.43 | 731.44
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  |  |  | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 2219 | 100663.68 | 232196.16 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  | 104.64 | 0 | 2219 | 0 | 232196.16 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 | 2219 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  | 1027.43 | 22850043.2 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 16836 | 0 | 17297811.48 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  | 1027.43 | 924 | 17760 | 949345.32 | 18247156.8 |  | 22240 | 22850043.2 | 1.1 | 1.1 | 17760 | 22240
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  | 1085.04 | 7302774.92 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 6730.42 | 7302774.92 | 1.1 | 1.1 | 4956 | 6730.42
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  |  |  | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 2100 | 0 | 63945 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  | 30.45 | 0 | 2100 | 0 | 63945 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 | 2100 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  |  |  | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 300 | 0 | 8544 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  | 28.48 | 0 | 300 | 0 | 8544 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 | 300 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  |  |  | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 60 | 0 | 3924 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  | 65.4 | 0 | 60 | 0 | 3924 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 | 60 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  |  |  | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 6584 | 0 | 132930.96 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  | 20.19 | 0 | 6584 | 0 | 132930.96 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 | 6584 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  |  |  | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 108 | 0 | 269223.48 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  | 2492.81 | 0 | 108 | 0 | 269223.48 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 | 108 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  |  |  | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  |  |  | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  |  |  | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  | 3311.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 | 0 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  |  |  | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  |  |  | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  |  |  | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  |  |  | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  |  |  | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 1 | 0 | 3000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  | 3000 | 0 | 1 | 0 | 3000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 | 1 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  |  |  | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 0.5 | 0 | 200000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  | 400000 | 0 | 0.5 | 0 | 200000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 11213 | 144200 | 3139640 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  | 280 | 525 | 11738 | 147000 | 3286640 |  | 30800 | 8624000 | 1.1 | 1.1 | 11738 | 30800
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  | 20000 | 3000000 |  | 121 | 160000 | 2420000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 0 | 121 | 0 | 2420000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 | 121 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  | 165.22 | 22808.62 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 138.05 | 165.22 | 0 | 138.05 | 0 | 22808.62 |  | 138.05 | 22808.62 | 1.1 | 1.1 | 138.05 | 138.05
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 | 3324.02 | 3324.02
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 42752872.34 |  | 1 | 1183513.45 | 1361242.38 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 42752872.34 | 1 | 1 | 859825.12 | 2221067.5 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  |  |  | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  | 320.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  |  |  | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  | 346.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 | 0 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  | 36.4 | 1355298.67 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37233.48 | 1355298.67 | 1.2 | 1.2 | 0 | 37233.48
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  |  |  | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  | 3115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 | 0 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  | 3321.13 | 2811934.35 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  | 3321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 846.68 | 2811934.35 | 1.2 | 1.2 | 0 | 846.68
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  | 533.64 | 1273974.78 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  | 533.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2387.33 | 1273974.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2387.33
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  |  |  | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  | 1299.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  | 60 | 286893.6 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4781.56 | 286893.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4781.56
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  | 31.9 | 152531.76 | 050606B009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4781.56 | 152531.76 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4781.56
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  | 107.31 | 246905.29 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  | 107.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2300.86 | 246905.29 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2300.86
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  | 2964 | 15433577.64 | 0279400002 分析表26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  | 2964 | 219 | 219 | 649116 | 649116 |  | 5207.01 | 15433577.64 | 1.2 | 1.2 | 219 | 5207.01
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  |  |  | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  | 3961.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 | 0 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  |  |  | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  | 3965.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 | 0 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  |  |  | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  |  |  | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 0 | 0 | 0 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  | 948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 | 0 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  |  |  | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  | 6163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 | 0 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  |  |  | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  | 169519.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 |  |  |  | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 |  | 350211.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 |  |  |  | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 |  | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  |  |  | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 0 | 0 | 0 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  | 1134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  |  |  | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 | 0 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  |  |  | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 0 | 0 | 0 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  | 2755.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 | 0 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  |  |  | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 | 0 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  |  |  | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  | 615.34 | 102 | 102 | 62764.68 | 62764.68 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 | 102 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  |  |  | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 185 | 126780.5 | 126780.5 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  | 685.3 | 76 | 261 | 52082.8 | 178863.3 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 | 261 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  |  |  | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 32 | 0 | 22391.04 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  | 699.72 | 137 | 169 | 95861.64 | 118252.68 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 | 169 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  |  |  | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 0 | 0 | 0 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  | 1199.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 | 0 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  |  |  | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 | 0 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  |  |  | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  |  |  | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  | 2145.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  | 511.4 | 181393.58 | 03054410011A 分析表46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 座台A | M | 354.7 |  | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354.7 | 181393.58 | 1.2 | 1.2 | 0 | 354.7
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 |  |  |  | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 0 | 0 | 0 | 32 | 座台B | M | 44.7 |  | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 | 0 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 |  |  |  | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 |  | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 | 0 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 |  |  |  | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 座台D | M | 18.1 |  | 829.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 |  |  |  | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 |  | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 | 0 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 |  |  |  | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 座台F | M | 25.6 |  | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 | 0 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 |  |  |  | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 0 | 0 | 0 | 37 | 座椅A | 座 | 7 |  | 17307.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 |  |  |  | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 |  | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 |  |  |  | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 |  | 13705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 |  |  |  | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 |  | 25126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 |  |  |  | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 草地座階 | M | 18 |  | 2901.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  | 1762.96 | 30146.62 | 0305441201a 分析表57 | 0 | 0 | 0 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  | 1762.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1 | 30146.62 | 1.2 | 1.2 | 0 | 17.1
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  | 1224.3 | 94760.82 | 0305441201b 分析表58 | 0 | 0 | 0 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  | 1224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 94760.82 | 1.2 | 1.2 | 0 | 77.4
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  | 1148.7 | 37332.75 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 37332.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 32.5
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 |  |  |  | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 |  | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 |  |  |  | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 |  | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 |  |  |  | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 |  | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 |  | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 |  |  |  | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 |  | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 |  |  |  | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 |  | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 |  |  |  | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 |  | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  | 1285.31 | 17865.81 | 05520B0001A 分析表67 | 0 | 0 | 0 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 |  | 1285.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9 | 17865.81 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13.9
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  | 1976.06 | 186046.05 | 05520B0001B 分析表68 | 0 | 0 | 0 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 |  | 1976.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.15 | 186046.05 | 1.2 | 1.2 | 0 | 94.15
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 |  |  |  | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 0 | 0 | 0 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 |  | 1889.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  | 1778.66 | 24367.64 | 03054412014a 分析表70 | 0 | 0 | 0 | 55 | 護欄a | M | 13.7 |  | 1778.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.7 | 24367.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13.7
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  | 2939.14 | 52669.39 | 03054412014b 分析表71 | 0 | 0 | 0 | 56 | 護欄b | M | 17.92 |  | 2939.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.92 | 52669.39 | 1.2 | 1.2 | 0 | 17.92
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  |  |  | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  |  |  | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  |  |  | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  |  |  | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  |  |  | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  |  |  | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  |  |  | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  |  |  | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  |  |  | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 |  |  |  | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 |  | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 |  |  |  | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 |  | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 |  |  |  | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 |  | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  | 994.98 | 994.98 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 |  | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 994.98 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  |  |  | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  |  |  | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  |  |  | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 239.83 | 0 | 155337.89 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 0 | 239.83 | 0 | 155337.89 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 | 239.83 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  |  |  | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  |  |  | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 0 | 0 | 0 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  | 101421.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 |  |  |  | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 0 | 0 | 0 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 |  | 4575.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  |  |  | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  | 15300 | 974304 | 0238100105 #含結構、吊運 | 0 | 0 | 0 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 |  | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.68 | 974304 | 1.2 | 1.2 | 0 | 63.68
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 |  |  |  | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 8 | 35988.64 | 35988.64 | 79 | 陰井 | 座 | 62 |  | 4498.58 | 0 | 8 | 0 | 35988.64 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 | 8 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 |  |  |  | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 0 | 0 | 0 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 |  | 3353.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 |  |  |  | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 0 | 0 | 0 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 |  | 9874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  |  |  | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 0 | 0 | 0 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  | 6554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 | 0 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  |  |  | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  |  |  | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 0 | 0 | 0 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  | 671.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 | 0 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  |  |  | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 0 | 0 | 0 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  |  |  | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 30 | 19749.3 | 19749.3 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  | 658.31 | 0 | 30 | 0 | 19749.3 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 | 30 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  |  |  | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 120 | 87649.2 | 87649.2 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  | 730.41 | 0 | 120 | 0 | 87649.2 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 | 120 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  |  |  | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 0 | 0 | 0 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 | 0 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  |  |  | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 0 | 0 | 0 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  | 457.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  |  |  | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 0 | 0 | 0 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  | 499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  |  |  | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 0 | 0 | 0 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  | 545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 | 0 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  |  |  | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 0 | 0 | 0 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  | 644.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 | 0 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 |  |  |  | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 |  | 7340.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 | 0 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  |  |  | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 913345.81 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 63133198.19 |  | 1 | 8871165.93 | 47329101.59 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 63133198.19 | 1 | 1 | 5296525.65 | 52625627.24 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  |  |  | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 225 | 72166.5 | 72166.5 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  | 320.74 | 0 | 225 | 0 | 72166.5 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 | 225 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  |  |  | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 16.79 | 0 | 52303.03 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  | 3115.13 | 0 | 16.79 | 0 | 52303.03 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 | 16.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  |  |  | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  | 3321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 | 0 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 3643.73 | 4433690.66 | 0331027003 分析表109 | 550.38 | 601215.45 | 2005436.12 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  | 3643.73 | 95.2 | 645.58 | 346883.09 | 2352319.21 |  | 1216.8 | 4433690.66 | 1.3 | 1.3 | 645.58 | 1216.8 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  |  |  | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 22276.8 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  |  |  | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 202264.52 | 4655187.18 | 7829659.57 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  | 38.71 | 0 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 | 202264.52 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 1154.98 | 370633.08 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 236.19 | 0 | 272794.73 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  | 1154.98 | 83.9 | 320.09 | 96902.82 | 369697.55 |  | 320.9 | 370633.08 | 1.3 | 1.3 | 320.09 | 320.9 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 982.98 | 485444.67 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 493.85 | 0 | 485444.67 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  | 982.98 | 0 | 493.85 | 0 | 485444.67 |  | 493.85 | 485444.67 | 1.3 | 1.3 | 493.85 | 493.85 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 804.79 | 101789.84 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  | 804.79 | 0 | 126.48 | 0 | 101789.84 |  | 126.48 | 101789.84 | 1.3 | 1.3 | 126.48 | 126.48 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  |  |  | 75 | 915375 | 0512531009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 | 0 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  |  |  | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 | 0 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  |  |  | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  |  |  | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  |  |  | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 0 | 0 | 0 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 | 0 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 107.31 | 16139424 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 137039.58 | 3058335 | 14705717.33 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  | 107.31 | 13311 | 150350.58 | 1428403.41 | 16134120.74 |  | 150400 | 16139424 | 1.3 | 1.3 | 150350.58 | 150400
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  | 692.16 | 789173.15 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 843.39 | 0 | 583760.82 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  | 692.16 | 112 | 955.39 | 77521.92 | 661282.74 |  | 1140.16 | 789173.15 | 1.3 | 1.3 | 955.39 | 1140.16
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  |  |  | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  | 721.06 | 256279.15 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.42 | 256279.15 | 1.3 | 1.3 | 0 | 355.42
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 18902 | 0 | 529256 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 1225 | 20127 | 34300 | 563556 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 | 20127 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  |  |  | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  |  |  | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 0 | 0 | 0 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  | 373.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  |  |  | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  | 616.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 | 0 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  |  |  | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  |  |  | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 0 | 0 | 0 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  | 5183.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 | 0 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  |  |  | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 0 | 0 | 0 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  | 9392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 | 0 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  |  |  | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 0 | 0 | 0 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  | 2388.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 | 0 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  |  |  | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 0 | 0 | 0 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  | 80192.71 | 32 | 32 | 2566166.72 | 2566166.72 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 | 32 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  |  |  | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  | 9257.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  |  |  | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  | 58649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  |  |  | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  | 107614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  |  |  | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  | 2809.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 | 0 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  |  |  | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 0 | 0 | 0 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  | 2433.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  |  |  | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 0 | 0 | 0 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  | 2888.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 | 0 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  |  |  | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  | 430876.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  |  |  | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 |  |  |  | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 0 | 0 | 0 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 |  | 1061152.75 | 0.5 | 0.5 | 530576.38 | 530576.38 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 |  |  |  | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 |  | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 16.21 | 2437984 |  | 137039.58 | 461985 | 2221411.59 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 150400 | 16.21 | 13311 | 150350.58 | 215771.31 | 2437182.9 |  | 150400 | 2437984 | 1.3 | 1.3 | 150350.58 | 150400
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 16 | 0 | 1273411.36 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 16 | 0 | 1273411.36 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 | 16 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 120491.2 | 240982.4 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 2 | 120491.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 240982.4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2
(四) | 河川工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 18130103.78 |  | 1 | 299806.21 | 15970805.85 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 18130103.78 | 1 | 1 | 1784220.14 | 17755025.99 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  |  |  | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 12.15 | 0 | 37848.83 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  | 3115.13 | 7.3 | 19.45 | 22740.45 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  |  |  | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  | 3321.13 | 326.6 | 326.6 | 1084681.06 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 690
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 200 | 213000 | 03310000Z5 | 694.31 | 0 | 138862 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  | 200 | 333.9 | 1028.21 | 66780 | 205642 |  | 1065 | 213000 | 1.4 | 1.4 | 1028.21 | 1065
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 982.98 | 1208082.42 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1229 | 0 | 1208082.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  | 982.98 | 0 | 1229 | 0 | 1208082.42 |  | 1229 | 1208082.42 | 1.4 | 1.4 | 1229 | 1229
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 804.79 | 229365.15 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 285 | 0 | 229365.15 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  | 804.79 | 0 | 285 | 0 | 229365.15 |  | 285 | 229365.15 | 1.4 | 1.4 | 285 | 285
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 36.4 | 499262.4 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13110.94 | 0 | 477238.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  | 36.4 | 0 | 13110.94 | 0 | 477238.22 |  | 13716 | 499262.4 | 1.4 | 1.4 | 13110.94 | 13716
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 38.71 | 534585.1 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13810 | 0 | 534585.1 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  | 38.71 | 0 | 13810 | 0 | 534585.1 |  | 13810 | 534585.1 | 1.4 | 1.4 | 13810 | 13810
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 2510.79 | 1894315.73 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 0 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 754.47 | 2510.79 | 0 | 754.3 | 0 | 1893888.9 |  | 754.47 | 1894315.73 | 1.4 | 1.4 | 754.3 | 754.47
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 3298.06 | 906966.5 | 02381A010Aa 分析表136 # | 275 | 0 | 906966.5 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  | 3298.06 | 0 | 275 | 0 | 906966.5 |  | 275 | 906966.5 | 1.4 | 1.4 | 275 | 275
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 2952.19 | 599294.57 | 0238630002 分析表137 # | 203 | 216100.31 | 599294.57 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  | 2952.19 | 0 | 203 | 0 | 599294.57 |  | 203 | 599294.57 | 1.4 | 1.4 | 203 | 203
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  | 1454.57 | 589100.85 | 0978200002 分析表138 | 0 | 0 | 0 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 |  | 1454.57 | 405 | 405 | 589100.85 | 589100.85 |  | 405 | 589100.85 | 1.4 | 1.4 | 405 | 405
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  |  |  | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 35670 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  |  |  | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 |  |  |  | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 24.96 | 0 | 3465.45 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 |  | 138.84 | 12 | 36.96 | 1666.08 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 |  |  |  | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 0 | 0 | 0 | 16 | 施工縫 | M | 62 |  | 326.3 | 59 | 59 | 19251.7 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 692.16 | 190344 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 275 | 48035.9 | 190344 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  | 692.16 | 0 | 275 | 0 | 190344 |  | 275 | 190344 | 1.4 | 1.4 | 275 | 275
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 |  |  |  | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 429
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 49 | 78277.5 | Z0910000001 | 1530 | 0 | 74970 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  | 49 | 0 | 1530 | 0 | 74970 |  | 1597.5 | 78277.5 | 1.4 | 1.4 | 1530 | 1597.5
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 3120.78 | 1712371.99 |  | 548.7 | 0 | 1712371.99 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 548.7 | 3120.78 | 0 | 548.7 | 0 | 1712371.99 |  | 548.7 | 1712371.99 | 1.4 | 1.4 | 548.7 | 548.7
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 3832.97 | 2644749.3 |  | 682.16 | 0 | 2614698.82 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 690 | 3832.97 | 0 | 682.16 | 0 | 2614698.82 |  | 690 | 2644749.3 | 1.4 | 1.4 | 682.16 | 690
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 | 48 | 48
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 28425744.34 |  | 1 | 845776.52 | 26495038.89 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 28425744.34 | 1 | 1 | 31559.2 | 26526598.09 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 3115.13 | 778782.5 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 36447.02 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 250 | 778782.5 | 1.5 | 1.5 | 11.7 | 250
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 3321.13 | 8216475.62 | 0331025003 分析表21 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  | 3321.13 | 0 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 |  | 2474 | 8216475.62 | 1.5 | 1.5 | 2473.35 | 2474 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1749.25 | 2076359.75 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 724189.5 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1187 | 2076359.75 | 1.5 | 1.5 | 1187 | 1187 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  |  |  | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3672.05 | 85140 | 734410 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  | 200 | 0 | 3672.05 | 0 | 734410 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 | 3672.05 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 982.98 | 4649495.4 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 4730 | 0 | 4649495.4 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 4730 | 982.98 | 0 | 4730 | 0 | 4649495.4 |  | 4730 | 4649495.4 | 1.5 | 1.5 | 4730 | 4730 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 804.79 | 643832 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 800 | 0 | 643832 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  | 804.79 | 0 | 800 | 0 | 643832 |  | 800 | 643832 | 1.5 | 1.5 | 800 | 800
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 533.64 | 137679.12 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 258 | 0 | 137679.12 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  | 533.64 | 0 | 258 | 0 | 137679.12 |  | 258 | 137679.12 | 1.5 | 1.5 | 258 | 258
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 36.4 | 4855796.4 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 132794.92 | 0 | 4833735.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  | 36.4 | 0 | 132794.92 | 0 | 4833735.09 |  | 133401 | 4855796.4 | 1.5 | 1.5 | 132794.92 | 133401
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 38.71 | 4598825.42 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 118802 | 0 | 4598825.42 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  | 38.71 | 0 | 118802 | 0 | 4598825.42 |  | 118802 | 4598825.42 | 1.5 | 1.5 | 118802 | 118802
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  | 2865.95 | 369707.55 | 026102C30A 分析表143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  | 2865.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 369707.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 129
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  | 1478.05 | 79814.7 | 026100BD0H 分析表144 | 0 | 0 | 0 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  | 1478.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 79814.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 54
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  | 151.72 | 25792.4 | 02610PWD0A331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  | 151.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 25792.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 170
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 15779.6 | 63118.4 | 0263111208 分析表145 | 0 | 0 | 0 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  | 15779.6 | 2 | 2 | 31559.2 | 31559.2 |  | 4 | 63118.4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 |  |  |  | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 285 | 0 | 39569.4 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 |  | 138.84 | 0 | 285 | 0 | 39569.4 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 | 285 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 |  |  |  | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 936 | 0 | 305416.8 | 15 | 施工縫 | M | 1680 |  | 326.3 | 0 | 936 | 0 | 305416.8 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 | 936 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  |  |  | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 325 | 0 | 224952 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  | 692.16 | 0 | 325 | 0 | 224952 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 | 325 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  |  |  | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 32
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 11661827.37 |  | 1 | 0 | 1263733.59 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 11661827.37 | 1 | 1 | 9256.8 | 1272990.39 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 7517.56 | 1924495.36 | 0274205303 分析表147 | 99.1 | 0 | 744990.2 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  | 7517.56 | 0 | 99.1 | 0 | 744990.2 |  | 256 | 1924495.36 | 1.6 | 1.6 | 99.1 | 256
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 7496.96 | 5742671.36 | 0274203303 分析表148 | 62.3 | 0 | 467060.61 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  | 7496.96 | 0 | 62.3 | 0 | 467060.61 |  | 766 | 5742671.36 | 1.6 | 1.6 | 62.3 | 766
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  |  |  | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 0 | 0 | 0 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  | 11.6 | 798 | 798 | 9256.8 | 9256.8 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 | 798 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 42.46 | 216673.38 | 0274512002 分析表150 | 1021 | 0 | 43351.66 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  | 42.46 | 0 | 1021 | 0 | 43351.66 |  | 5103 | 216673.38 | 1.6 | 1.6 | 1021 | 5103
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 15.96 | 244299.72 | 0274711002 分析表151 | 522 | 0 | 8331.12 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  | 15.96 | 0 | 522 | 0 | 8331.12 |  | 15307 | 244299.72 | 1.6 | 1.6 | 522 | 15307
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  |  |  | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  | 3115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  | 3321.13 | 787107.81 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  | 3321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 237 | 787107.81 | 1.6 | 1.6 | 0 | 237
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  | 200 | 52200 | 03310000Z5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 261 | 52200 | 1.6 | 1.6 | 0 | 261
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  | 698.31 | 520240.95 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  | 698.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 745 | 520240.95 | 1.6 | 1.6 | 0 | 745
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  | 533.64 | 488280.6 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  | 533.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 915 | 488280.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 915
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  | 36.4 | 335862.8 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9227 | 335862.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 9227
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  | 40 | 7560 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 7560 | 1.6 | 1.6 | 0 | 189
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  |  |  | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  | 3615.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  |  |  | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  | 113.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 |  |  |  | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 |  | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 | 0 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  | 868.85 | 450255.45 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 518.22 | 868.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 518.22 | 450255.45 | 1.6 | 1.6 | 0 | 518.22
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 7832216.57 |  | 1 | 0 | 2457617.2 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 7832216.57 | 1 | 1 | 109905.12 | 2567522.32 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  |  |  | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 0 | 0 | 0 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  | 704.52 | 156 | 156 | 109905.12 | 109905.12 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 | 156 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  |  |  | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  |  |  | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  |  |  | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  |  |  | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  |  |  | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  |  |  | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  |  |  | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  |  |  | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  |  |  | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  |  |  | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  |  |  | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  |  |  | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 0 | 0 | 0 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  | 22814.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 | 0 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 1963.3 | 5889.9 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 3 | 5889.9 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 2216.6 | 11083 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 5 | 11083 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  |  |  | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5897.9 | 23591.6 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 4 | 23591.6 | 1.7 | 1.7 | 4 | 4
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  |  |  | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  |  |  | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  |  |  | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  |  |  | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  |  |  | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  |  |  | 10 | 12000 | M0250611301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  |  |  | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  |  |  | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  |  |  | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  |  |  | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  | 10176.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 | 0 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  | 13526.18 | 256997.42 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 256997.42 | 1.7 | 1.7 | 0 | 19
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  | 8660.64 | 69285.12 | 02938J2EGB 分析表179 # | 0 | 0 | 0 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  | 8660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 69285.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 8
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  | 17930.64 | 143445.12 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 143445.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 8
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  | 5272.95 | 73821.3 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 73821.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 14
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  | 5272.95 | 79094.25 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 79094.25 | 1.7 | 1.7 | 0 | 15
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 7859.47 | 7859.47 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 7859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7859.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  | 4860.95 | 19443.8 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19443.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 14800.45 | 14800.45 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 14800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14800.45 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  |  |  | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 227.07 | 227.07 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 227.07 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  | 286.3 | 286.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 286.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 134.37 | 134.37 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 134.37 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 142.1 | 142.1 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 142.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  | 90.32 | 90.32 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90.32 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 125.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 107.12 | 107.12 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 124.17 | 124.17 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 124.17 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 121.59 | 121.59 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 121.59 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  | 154.51 | 154.51 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 154.51 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.55 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  | 105.13 | 105.13 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105.13 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  | 53.12 | 53.12 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 53.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.96 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  | 93.29 | 93.29 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.29 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  | 63.35 | 63.35 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.35 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 156.05 | 156.05 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 156.05 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  | 69.08 | 69.08 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.08 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 91.67 | 91.67 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 91.67 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 61.29 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 69.58 | 69.58 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  | 69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.58 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 82.99 | 82.99 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.99 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 76.29 | 76.29 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 76.29 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 73.65 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 43.78 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28.11 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  | 245.47 | 245.47 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 245.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  | 150 | 2678400 |  | 10000 | 0 | 1500000 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 10000 | 0 | 1500000 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 | 10000 | 17856
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 5831452.49 |  | 0 | 0 | 0 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5831452.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  | 251510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 174688.22 | 174688.22 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 174688.22 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  |  |  | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 0 | 0 | 0 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 | 0 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  |  |  | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  | 60400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  |  |  | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 0 | 0 | 0 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  |  |  | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  |  |  | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  |  |  | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  |  |  | 800 | 173240 | 165254100008c | 0 | 0 | 0 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 | 0 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  |  |  | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  |  |  | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  |  |  | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  | 322500 | 322500 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 322500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  |  |  | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 |  |  |  | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 |  | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  | 100000 | 900000 | 1652900000Z | 0 | 0 | 0 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 900000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  |  |  | 15000 | 30000 | 165510005Z | 0 | 0 | 0 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  |  |  | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  |  |  | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  |  |  | 4460 | 169480 | 1653055005A | 0 | 0 | 0 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 | 0 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  |  |  | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  |  |  | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  |  |  | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  |  |  | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  |  |  | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  | 152.94 | 183375.06 | 16120b150G01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  | 152.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1199 | 183375.06 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1199
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  |  |  | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  | 228.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 | 0 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  |  |  | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 0 | 0 | 0 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  | 81.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 0 | 0 | 0 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  | 25939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  |  |  | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 0 | 0 | 0 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  | 36.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  |  |  | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  | 62.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  | 90.49 | 36829.43 | 161323107001 | 0 | 0 | 0 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  | 90.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 407 | 36829.43 | 1.8 | 1.8 | 0 | 407
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  | 186.08 | 10234.4 | 161323109001 | 0 | 0 | 0 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  | 186.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 10234.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 55
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  |  |  | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 0 | 0 | 0 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  | 671.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 | 0 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 7585016.17 |  | 1 | 198481 | 6533075.93 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 7585016.17 | 1 | 1 | 52142.72 | 6585218.65 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 247.2 | 241020 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 101352 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 975 | 241020 | 1.9 | 1.9 | 975 | 975
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 236.9 | 230977.5 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 97129 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 975 | 230977.5 | 1.9 | 1.9 | 975 | 975
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 252.35 | 2206548.4 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 7744 | 0 | 1954198.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8744 | 252.35 | 0 | 7744 | 0 | 1954198.4 |  | 8744 | 2206548.4 | 1.9 | 1.9 | 7744 | 8744
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  | 350000 | 0 | 1 | 0 | 157500 | 45% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 931.12 | 2309177.6 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 1828 | 0 | 1702087.36 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 | 931.12 | 56 | 1884 | 52142.72 | 1754230.08 |  | 2480 | 2309177.6 | 1.9 | 1.9 | 1884 | 2480
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 3386.57 | 985491.87 | 0226210003 分析表176 | 291 | 0 | 985491.87 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 291 | 3386.57 | 0 | 291 | 0 | 985491.87 |  | 291 | 985491.87 | 1.9 | 1.9 | 291 | 291
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 | 130 | 130
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 27450638.11 |  | 1 | 254958 | 22147787.62 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 27450638.11 | 1 | 1 | 369410 | 22517197.62 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  |  |  | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0 | 0 | 0 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  | 711302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 | 0 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  |  | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 0 | 0 | 0 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 | 0 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 1525 | 74958 | 1229150 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 235 | 1760 | 189410 | 1418560 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 | 1760 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  | 180000 | 4320000 | 0151000000BA | 14 | 180000 | 2520000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  | 180000 | 1 | 15 | 180000 | 2700000 |  | 24 | 4320000 | 2 | 2 | 15 | 24
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  |  |  | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.5 | 0 | 175000 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  | 350000 | 0 | 0.5 | 0 | 175000 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 | 0.5 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 288 | 0 | 3130341.12 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 288 | 0 | 3130341.12 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 | 288 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  | 60995.57 | 121991.14 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 60995.57 | 0 | 2 | 0 | 121991.14 |  | 2 | 121991.14 | 2 | 2 | 2 | 2
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  |  | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 | 6 | 6
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 3727423.71 |  | 1 | 252900 | 2038723.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 0 | 1 | 0 | 2038723.71 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  |  |  | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 219 | 65700 | 65700 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  | 300 | 0 | 219 | 0 | 65700 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 | 219 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  |  |  | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 52 | 156000 | 156000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  | 3000 | 0 | 52 | 0 | 156000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 | 52 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  |  |  | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 52 | 7800 | 7800 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  | 150 | 0 | 52 | 0 | 7800 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 | 52 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 0 | 0 | 0 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 | 0 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  |  |  | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 12 | 7800 | 7800 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  | 650 | 0 | 12 | 0 | 7800 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 | 12 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  |  |  | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 12 | 15600 | 15600 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  | 1300 | 0 | 12 | 0 | 15600 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 | 12 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  |  |  | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 | 0 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  |  |  | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 | 0 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  |  |  | 12000 | 900000 | 014505000A | 50 | 0 | 600000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  | 12000 | 0 | 50 | 0 | 600000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 | 50 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  | 1500 | 112500 | 014505100A | 0 | 0 | 0 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 | 0 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  |  |  | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 0 | 0 | 0 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 | 0 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 0 | 0 | 0 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  |  |  | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 0 | 0 | 0 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 0 | 0 | 0 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 0 | 0 | 0 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 | 0 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 0 | 0 | 0 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  |  |  | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  |  |  | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 | 0 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  |  |  | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 0 | 0 | 0 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 | 0 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  |  |  | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 | 0 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 | 0 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 2798664.24 |  | 1 | 41415.86 | 967408.44 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 2798664.24 | 1 | 1 | 56022.74 | 1023431.18 |  | 1 |  | 4 |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  | 13068.13 | 627270.24 | 01572H100F 分析表247 | 24 | 26136.26 | 313635.12 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  | 13068.13 | 2 | 26 | 26136.26 | 339771.38 |  | 48 | 627270.24 | 4 | 4 | 26 | 48
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  | 54.57 | 366710.4 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 1680 | 15279.6 | 91677.6 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  | 54.57 | 0 | 1680 | 0 | 91677.6 |  | 6720 | 366710.4 | 4 | 4 | 1680 | 6720
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 489 | 0 | 562095.72 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 26 | 515 | 29886.48 | 591982.2 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 | 515 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 10715306.71 |  | 1 | 139800 | 9150688.15 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10715306.71 | 1 | 1 | 101187.8 | 9251875.95 |  | 1 |  | 5 |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  |  |  | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  | 353 | 749560.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2123.4 | 749560.2 | 5 | 5 | 2123.4 | 2123.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  |  |  | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 30 | 0 | 6510.6 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  | 217.02 | 0 | 30 | 0 | 6510.6 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 | 30 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  |  |  | 50 | 1500 | 015564080E | 20 | 0 | 1000 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  | 50 | 0 | 20 | 0 | 1000 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 | 20 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  |  |  | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  |  |  | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  |  |  | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 400 | 0 | 666444 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  | 1666.11 | 0 | 400 | 0 | 666444 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 | 400 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  | 48513 | 97026 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 2 | 97026 | 5 | 5 | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 20 | 0 | 11742 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 18 | 38 | 10567.8 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  |  |  | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  | 664.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 | 0 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  |  |  | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  |  |  | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  |  |  | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 600 | 0 | 126000 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  | 210 | 52 | 652 | 10920 | 136920 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 | 652 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  |  |  | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 657 | 96600 | 197100 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  | 300 | 107 | 764 | 32100 | 229200 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 | 764 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  |  |  | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 700.7 | 43200 | 140140 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  | 200 | 238 | 938.7 | 47600 | 187740 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 | 938.7 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 3143726.96 |  | 1 | 94936 | 2043404.99 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3143726.96 | 1 | 1 | 230916.38 | 2274321.37 |  | 1 |  | 6 |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  | 500 | 50000 | 015742710M | 0 | 0 | 0 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  | 500 | 62 | 62 | 31000 | 31000 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 | 62 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  | 280 | 21000 | 015742870G | 0 | 0 | 0 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  | 280 | 38 | 38 | 10640 | 10640 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 | 38 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  | 560 | 5600 | 0157429008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  | 560 | 10 | 10 | 5600 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  |  |  | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  |  |  | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  |  |  | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  |  |  | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  | 2200 | 176000 | 0151030028 | 40 | 0 | 88000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  | 2200 | 10 | 50 | 22000 | 110000 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 | 50 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  |  |  | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  | 13 | 65000 | M0250610001 | 0 | 0 | 0 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 | 0 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 32 | 94936 | 1518976 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  | 47468 | 2 | 34 | 94936 | 1613912 |  | 48 | 2278464 | 6 | 6 | 34 | 48
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0 | 0 | 0 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  | 111233.97 | 0.6 | 0.6 | 66740.38 | 66740.38 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 | 0.6 | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 2884379.96 |  | 1 | 94936 | 1821933.98 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2884379.96 | 1 | 1 | 155527.6 | 1977461.58 |  | 1 |  | 7 |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 32 | 94936 | 1518976 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  | 47468 | 2 | 34 | 94936 | 1613912 |  | 48 | 2278464 | 7 | 7 | 34 | 48
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.5 | 0 | 302957.98 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  | 605915.96 | 0.1 | 0.6 | 60591.6 | 363549.58 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 | 0.6 | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  |  |  |  | 35719969.31 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 1464080.81 | 23046793.56 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 35719969.31 | 1 | 1 | 1111755.41 | 24158548.97 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 3336000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 0 | 0 | 0 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3336000 | 1 | 1 | 2664000 | 2664000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  | 0 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  | 150 | 3336000 | 02323BX2A3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  | 150 | 17760 | 17760 | 2664000 | 2664000 |  | 22240 | 3336000 | 9 | 9 | 17760 | 22240
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  |  |  |  | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  |  |  | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [9 empty] | 24734600 | 218898800 | 1 | 合計 | [6 empty] | 13928600 | 247661400 | [6 empty] | 0
| 總價(總計) | [9 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  | 0
註記: | [10 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [6 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [10 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 737520 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 519.43 | 0 | 298672 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 519.43 | 0 | 298672 | [5 empty] | 519.43
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 54856 | 0 | 438848 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 54856 | 0 | 438848 | [5 empty] | 54856

## 詳細價目表(含變更) (114.03)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [12 empty] | 19
施工地點：北投磺港溪 | [7 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(18期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2025-03-31
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 |  |  |  |  | 71.52% | 3.758% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 365478534 |  | 1 |  |  | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 365478534 | 1 | 1 | 13735700 | 261397100 | [6 empty] | 365478534 | 71.52%
一 | 工程費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 275489625 |  | 1 |  |  | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 275489625 | 1 | 1 | 11257345.91 | 192800385.53 | [7 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 90137193.75 |  | 1 |  |  | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 90137193.75 | 1 | 1 | 1609121.9 | 73598111.34 |  | 1 |  | 1.1 |  | 施工日報數量 |  | 3.758% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  |  |  | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 408.7 | 0 | 78928.14 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  | 193.12 | 0 | 408.7 | 0 | 78928.14 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 | 408.7 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  |  |  | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 6531.11 | 0 | 6832977.9 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  | 1046.22 | 0 | 6531.11 | 0 | 6832977.9 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 | 6531.11 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  |  |  | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 28290.8 | 0 | 1365879.82 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 0 | 28290.8 | 0 | 1365879.82 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 | 28290.8 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  | 599.75 | 438681.14 | 0296103003 分析表4 | 519.43 | 0 | 311528.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  | 599.75 | 0 | 519.43 | 0 | 311528.14 |  | 731.44 | 438681.14 | 1.1 | 1.1 | 519.43 | 731.44
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  |  |  | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 2219 | 0 | 232196.16 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  | 104.64 | 0 | 2219 | 0 | 232196.16 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 | 2219 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  | 1027.43 | 22850043.2 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 17760 | 949345.32 | 18247156.8 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  | 1027.43 | 1330 | 19090 | 1366481.9 | 19613638.7 |  | 22240 | 22850043.2 | 1.1 | 1.1 | 19090 | 22240
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  | 1085.04 | 7302774.92 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 6730.42 | 7302774.92 | 1.1 | 1.1 | 4956 | 6730.42
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  |  |  | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 2100 | 0 | 63945 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  | 30.45 | 0 | 2100 | 0 | 63945 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 | 2100 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  |  |  | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 300 | 0 | 8544 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  | 28.48 | 0 | 300 | 0 | 8544 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 | 300 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  |  |  | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 60 | 0 | 3924 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  | 65.4 | 0 | 60 | 0 | 3924 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 | 60 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  |  |  | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 6584 | 0 | 132930.96 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  | 20.19 | 0 | 6584 | 0 | 132930.96 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 | 6584 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  |  |  | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 108 | 0 | 269223.48 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  | 2492.81 | 0 | 108 | 0 | 269223.48 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 | 108 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  |  |  | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  |  |  | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  |  |  | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  | 3311.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 | 0 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  |  |  | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  |  |  | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  |  |  | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  |  |  | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  |  |  | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 1 | 0 | 3000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  | 3000 | 0 | 1 | 0 | 3000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 | 1 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  |  |  | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 0.5 | 0 | 200000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  | 400000 | 0 | 0.5 | 0 | 200000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 11738 | 147000 | 3286640 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  | 280 | 438 | 12176 | 122640 | 3409280 |  | 30800 | 8624000 | 1.1 | 1.1 | 12176 | 30800
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  | 20000 | 3000000 |  | 121 | 0 | 2420000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 6 | 127 | 120000 | 2540000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 | 127 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  | 165.22 | 22808.62 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 138.05 | 165.22 | 0 | 138.05 | 0 | 22808.62 |  | 138.05 | 22808.62 | 1.1 | 1.1 | 138.05 | 138.05
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 | 3324.02 | 3324.02
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 42752872.34 |  | 1 | 859825.12 | 2221067.5 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 42752872.34 | 1 | 1 | 3162895.28 | 5383962.78 |  | 1 |  | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  |  |  | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  | 320.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  |  |  | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  | 346.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 | 0 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  | 36.4 | 1355298.67 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37233.48 | 1355298.67 | 1.2 | 1.2 | 0 | 37233.48
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  |  |  | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  | 3115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 | 0 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  | 3321.13 | 2811934.35 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  | 3321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 846.68 | 2811934.35 | 1.2 | 1.2 | 0 | 846.68
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  | 533.64 | 1273974.78 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  | 533.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2387.33 | 1273974.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2387.33
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  |  |  | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  | 1299.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  | 60 | 286893.6 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  | 60 | 2115 | 2115 | 126900 | 126900 |  | 4781.56 | 286893.6 | 1.2 | 1.2 | 2115 | 4781.56
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  | 31.9 | 152531.76 | 050606B009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  | 31.9 | 2115 | 2115 | 67468.5 | 67468.5 |  | 4781.56 | 152531.76 | 1.2 | 1.2 | 2115 | 4781.56
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  | 107.31 | 246905.29 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  | 107.31 | 1855 | 1855 | 199060.05 | 199060.05 |  | 2300.86 | 246905.29 | 1.2 | 1.2 | 1855 | 2300.86
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  | 2964 | 15433577.64 | 0279400002 分析表26 | 219 | 649116 | 649116 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  | 2964 | 852 | 1071 | 2525328 | 3174444 |  | 5207.01 | 15433577.64 | 1.2 | 1.2 | 1071 | 5207.01
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  |  |  | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  | 3961.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 | 0 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  |  |  | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  | 3965.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 | 0 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  |  |  | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  |  |  | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 0 | 0 | 0 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  | 948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 | 0 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  |  |  | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  | 6163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 | 0 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  |  |  | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  | 169519.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 |  |  |  | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 |  | 350211.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 |  |  |  | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 |  | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  |  |  | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 0 | 0 | 0 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  | 1134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  |  |  | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 | 0 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  |  |  | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 0 | 0 | 0 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  | 2755.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 | 0 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  |  |  | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 | 0 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  |  |  | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 102 | 62764.68 | 62764.68 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  | 615.34 | 0 | 102 | 0 | 62764.68 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 | 102 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  |  |  | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 261 | 52082.8 | 178863.3 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  | 685.3 | 0 | 261 | 0 | 178863.3 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 | 261 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  |  |  | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 169 | 95861.64 | 118252.68 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  | 699.72 | 108 | 277 | 75569.76 | 193822.44 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 | 277 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  |  |  | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 0 | 0 | 0 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  | 1199.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 | 0 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  |  |  | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 | 0 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  |  |  | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  |  |  | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  | 2145.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  | 511.4 | 181393.58 | 03054410011A 分析表46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 座台A | M | 354.7 |  | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354.7 | 181393.58 | 1.2 | 1.2 | 0 | 354.7
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 |  |  |  | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 0 | 0 | 0 | 32 | 座台B | M | 44.7 |  | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 | 0 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 |  |  |  | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 |  | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 | 0 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 |  |  |  | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 座台D | M | 18.1 |  | 829.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 |  |  |  | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 |  | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 | 0 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 |  |  |  | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 座台F | M | 25.6 |  | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 | 0 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 |  |  |  | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 0 | 0 | 0 | 37 | 座椅A | 座 | 7 |  | 17307.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 |  |  |  | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 |  | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 | 0 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 |  |  |  | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 |  | 13705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 |  |  |  | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 |  | 25126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 |  |  |  | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 草地座階 | M | 18 |  | 2901.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 | 0 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  | 1762.96 | 30146.62 | 0305441201a 分析表57 | 0 | 0 | 0 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  | 1762.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.1 | 30146.62 | 1.2 | 1.2 | 0 | 17.1
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  | 1224.3 | 94760.82 | 0305441201b 分析表58 | 0 | 0 | 0 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  | 1224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77.4 | 94760.82 | 1.2 | 1.2 | 0 | 77.4
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  | 1148.7 | 37332.75 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 37332.75 | 1.2 | 1.2 | 0 | 32.5
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 |  |  |  | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 |  | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 |  |  |  | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 |  | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 |  |  |  | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 |  | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 |  | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 |  |  |  | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 |  | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 |  |  |  | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 |  | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 |  |  |  | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 |  | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  | 1285.31 | 17865.81 | 05520B0001A 分析表67 | 0 | 0 | 0 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 |  | 1285.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9 | 17865.81 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13.9
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  | 1976.06 | 186046.05 | 05520B0001B 分析表68 | 0 | 0 | 0 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 |  | 1976.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.15 | 186046.05 | 1.2 | 1.2 | 0 | 94.15
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 |  |  |  | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 0 | 0 | 0 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 |  | 1889.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  | 1778.66 | 24367.64 | 03054412014a 分析表70 | 0 | 0 | 0 | 55 | 護欄a | M | 13.7 |  | 1778.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.7 | 24367.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13.7
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  | 2939.14 | 52669.39 | 03054412014b 分析表71 | 0 | 0 | 0 | 56 | 護欄b | M | 17.92 |  | 2939.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.92 | 52669.39 | 1.2 | 1.2 | 0 | 17.92
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  |  |  | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  |  |  | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  |  |  | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  |  |  | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  |  |  | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  |  |  | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  |  |  | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  |  |  | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  |  |  | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 |  |  |  | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 |  | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 |  |  |  | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 |  | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 |  |  |  | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 |  | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  | 994.98 | 994.98 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 |  | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 994.98 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  |  |  | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  |  |  | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  |  |  | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 239.83 | 0 | 155337.89 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 0 | 239.83 | 0 | 155337.89 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 | 239.83 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  |  |  | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  |  |  | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 0 | 0 | 0 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  | 101421.35 | 1 | 1 | 101421.35 | 101421.35 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 |  |  |  | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 0 | 0 | 0 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 |  | 4575.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  |  |  | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  | 15300 | 974304 | 0238100105 #含結構、吊運 | 0 | 0 | 0 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 |  | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.68 | 974304 | 1.2 | 1.2 | 0 | 63.68
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 |  |  |  | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 8 | 0 | 35988.64 | 79 | 陰井 | 座 | 62 |  | 4498.58 | 0 | 8 | 0 | 35988.64 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 | 8 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 |  |  |  | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 0 | 0 | 0 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 |  | 3353.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 |  |  |  | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 0 | 0 | 0 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 |  | 9874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  |  |  | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 0 | 0 | 0 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  | 6554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 | 0 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  |  |  | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  |  |  | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 0 | 0 | 0 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  | 671.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 | 0 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  |  |  | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 0 | 0 | 0 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  |  |  | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 30 | 0 | 19749.3 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  | 658.31 | 102 | 132 | 67147.62 | 86896.92 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 | 132 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  |  |  | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 120 | 0 | 87649.2 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  | 730.41 | 0 | 120 | 0 | 87649.2 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 | 120 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  |  |  | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 0 | 0 | 0 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 | 0 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  |  |  | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 0 | 0 | 0 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  | 457.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 | 0 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  |  |  | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 0 | 0 | 0 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  | 499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 | 0 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  |  |  | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 0 | 0 | 0 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  | 545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 | 0 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  |  |  | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 0 | 0 | 0 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  | 644.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 | 0 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 |  |  |  | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 |  | 7340.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 | 0 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  |  |  | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 0 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 63133198.19 |  | 1 | 5296525.65 | 52625627.24 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 63133198.19 | 1 | 1 | 2767814.28 | 55393441.52 |  | 1 |  | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  |  |  | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 225 | 0 | 72166.5 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  | 320.74 | 0 | 225 | 0 | 72166.5 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 | 225 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  |  |  | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 16.79 | 0 | 52303.03 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  | 3115.13 | 0 | 16.79 | 0 | 52303.03 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 | 16.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  |  |  | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  | 3321.13 | 26.5 | 26.5 | 88009.95 | 88009.95 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 | 26.5 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 3643.73 | 4433690.66 | 0331027003 分析表109 | 645.58 | 346883.09 | 2352319.21 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  | 3643.73 | 0 | 645.58 | 0 | 2352319.21 |  | 1216.8 | 4433690.66 | 1.3 | 1.3 | 645.58 | 1216.8 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  |  |  | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 0 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  |  |  | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  | 38.71 | 0 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 | 202264.52 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 1154.98 | 370633.08 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 320.09 | 96902.82 | 369697.55 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  | 1154.98 | 0 | 320.09 | 0 | 369697.55 |  | 320.9 | 370633.08 | 1.3 | 1.3 | 320.09 | 320.9 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 982.98 | 485444.67 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 493.85 | 0 | 485444.67 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  | 982.98 | 0 | 493.85 | 0 | 485444.67 |  | 493.85 | 485444.67 | 1.3 | 1.3 | 493.85 | 493.85 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 804.79 | 101789.84 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  | 804.79 | 0 | 126.48 | 0 | 101789.84 |  | 126.48 | 101789.84 | 1.3 | 1.3 | 126.48 | 126.48 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  |  |  | 75 | 915375 | 0512531009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 | 0 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  |  |  | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 | 0 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  |  |  | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  |  |  | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  |  |  | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 0 | 0 | 0 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 | 0 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 107.31 | 16139424 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 150350.58 | 1428403.41 | 16134120.74 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  | 107.31 | 0 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 |  | 150400 | 16139424 | 1.3 | 1.3 | 150350.58 | 150400
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  | 692.16 | 789173.15 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 955.39 | 77521.92 | 661282.74 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  | 692.16 | 184.21 | 1139.6 | 127502.8 | 788785.54 |  | 1140.16 | 789173.15 | 1.3 | 1.3 | 1139.6 | 1140.16
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  |  |  | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  | 721.06 | 256279.15 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.42 | 256279.15 | 1.3 | 1.3 | 0 | 355.42
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 20127 | 34300 | 563556 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 1236 | 21363 | 34608 | 598164 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 | 21363 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  |  |  | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  |  |  | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 0 | 0 | 0 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  | 373.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  |  |  | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  | 616.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 | 0 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  |  |  | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  |  |  | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 0 | 0 | 0 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  | 5183.22 | 35 | 35 | 181412.7 | 181412.7 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 | 35 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  |  |  | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 0 | 0 | 0 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  | 9392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 | 0 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  |  |  | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 0 | 0 | 0 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  | 2388.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 | 0 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  |  |  | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 32 | 2566166.72 | 2566166.72 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  | 80192.71 | 3 | 35 | 240578.13 | 2806744.85 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 | 35 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  |  |  | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  | 9257.13 | 70 | 70 | 647999.1 | 647999.1 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 | 70 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  |  |  | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  | 58649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  |  |  | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  | 107614.5 | 0.8 | 0.8 | 86091.6 | 86091.6 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  |  |  | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  | 2809.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 | 0 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  |  |  | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 0 | 0 | 0 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  | 2433.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 | 0 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  |  |  | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 0 | 0 | 0 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  | 2888.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 | 0 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  |  |  | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  | 430876.81 | 1 | 1 | 430876.81 | 430876.81 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  |  |  | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 |  |  |  | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 0.5 | 530576.38 | 530576.38 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 |  | 1061152.75 | 0.5 | 1 | 530576.37 | 1061152.75 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 |  |  |  | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 |  | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 16.21 | 2437984 |  | 150350.58 | 215771.31 | 2437182.9 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 150400 | 16.21 | 0 | 150350.58 | 0 | 2437182.9 |  | 150400 | 2437984 | 1.3 | 1.3 | 150350.58 | 150400
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 16 | 0 | 1273411.36 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 2 | 18 | 159176.42 | 1432587.78 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 | 18 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 120491.2 | 240982.4 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 2 | 120491.2 | 2 | 2 | 240982.4 | 240982.4 |  | 2 | 240982.4 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2
(四) | 河川工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 18130103.78 |  | 1 | 1784220.14 | 17755025.99 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 18130103.78 | 0 | 1 | 0 | 17755025.99 |  | 1 |  | 1.4 |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  |  |  | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 19.45 | 22740.45 | 60589.28 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  | 3115.13 | 0 | 19.45 | 0 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  |  |  | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 326.6 | 1084681.06 | 1084681.06 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  | 3321.13 | 0 | 326.6 | 0 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 690
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 200 | 213000 | 03310000Z5 | 1028.21 | 66780 | 205642 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  | 200 | 0 | 1028.21 | 0 | 205642 |  | 1065 | 213000 | 1.4 | 1.4 | 1028.21 | 1065
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 982.98 | 1208082.42 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1229 | 0 | 1208082.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  | 982.98 | 0 | 1229 | 0 | 1208082.42 |  | 1229 | 1208082.42 | 1.4 | 1.4 | 1229 | 1229
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 804.79 | 229365.15 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 285 | 0 | 229365.15 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  | 804.79 | 0 | 285 | 0 | 229365.15 |  | 285 | 229365.15 | 1.4 | 1.4 | 285 | 285
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 36.4 | 499262.4 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13110.94 | 0 | 477238.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  | 36.4 | 0 | 13110.94 | 0 | 477238.22 |  | 13716 | 499262.4 | 1.4 | 1.4 | 13110.94 | 13716
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 38.71 | 534585.1 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13810 | 0 | 534585.1 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  | 38.71 | 0 | 13810 | 0 | 534585.1 |  | 13810 | 534585.1 | 1.4 | 1.4 | 13810 | 13810
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 2510.79 | 1894315.73 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 0 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 754.47 | 2510.79 | 0 | 754.3 | 0 | 1893888.9 |  | 754.47 | 1894315.73 | 1.4 | 1.4 | 754.3 | 754.47
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 3298.06 | 906966.5 | 02381A010Aa 分析表136 # | 275 | 0 | 906966.5 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  | 3298.06 | 0 | 275 | 0 | 906966.5 |  | 275 | 906966.5 | 1.4 | 1.4 | 275 | 275
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 2952.19 | 599294.57 | 0238630002 分析表137 # | 203 | 0 | 599294.57 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  | 2952.19 | 0 | 203 | 0 | 599294.57 |  | 203 | 599294.57 | 1.4 | 1.4 | 203 | 203
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  | 1454.57 | 589100.85 | 0978200002 分析表138 | 405 | 589100.85 | 589100.85 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 |  | 1454.57 | 0 | 405 | 0 | 589100.85 |  | 405 | 589100.85 | 1.4 | 1.4 | 405 | 405
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  |  |  | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 0 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  |  |  | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 |  |  |  | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 36.96 | 1666.08 | 5131.53 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 |  | 138.84 | 0 | 36.96 | 0 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 |  |  |  | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 59 | 19251.7 | 19251.7 | 16 | 施工縫 | M | 62 |  | 326.3 | 0 | 59 | 0 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 692.16 | 190344 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 275 | 0 | 190344 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  | 692.16 | 0 | 275 | 0 | 190344 |  | 275 | 190344 | 1.4 | 1.4 | 275 | 275
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 |  |  |  | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 429
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 49 | 78277.5 | Z0910000001 | 1530 | 0 | 74970 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  | 49 | 0 | 1530 | 0 | 74970 |  | 1597.5 | 78277.5 | 1.4 | 1.4 | 1530 | 1597.5
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 3120.78 | 1712371.99 |  | 548.7 | 0 | 1712371.99 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 548.7 | 3120.78 | 0 | 548.7 | 0 | 1712371.99 |  | 548.7 | 1712371.99 | 1.4 | 1.4 | 548.7 | 548.7
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 3832.97 | 2644749.3 |  | 682.16 | 0 | 2614698.82 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 690 | 3832.97 | 0 | 682.16 | 0 | 2614698.82 |  | 690 | 2644749.3 | 1.4 | 1.4 | 682.16 | 690
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 | 48 | 48
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 28425744.34 |  | 1 | 31559.2 | 26526598.09 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 28425744.34 | 1 | 1 | 298320.96 | 26824919.05 |  | 1 |  | 1.5 |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 3115.13 | 778782.5 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 0 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 250 | 778782.5 | 1.5 | 1.5 | 11.7 | 250
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 3321.13 | 8216475.62 | 0331025003 分析表21 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  | 3321.13 | 0 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 |  | 2474 | 8216475.62 | 1.5 | 1.5 | 2473.35 | 2474 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1749.25 | 2076359.75 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 0 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1187 | 2076359.75 | 1.5 | 1.5 | 1187 | 1187 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  |  |  | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3672.05 | 0 | 734410 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  | 200 | 0 | 3672.05 | 0 | 734410 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 | 3672.05 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 982.98 | 4649495.4 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 4730 | 0 | 4649495.4 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 4730 | 982.98 | 0 | 4730 | 0 | 4649495.4 |  | 4730 | 4649495.4 | 1.5 | 1.5 | 4730 | 4730 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 804.79 | 643832 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 800 | 0 | 643832 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  | 804.79 | 0 | 800 | 0 | 643832 |  | 800 | 643832 | 1.5 | 1.5 | 800 | 800
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 533.64 | 137679.12 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 258 | 0 | 137679.12 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  | 533.64 | 0 | 258 | 0 | 137679.12 |  | 258 | 137679.12 | 1.5 | 1.5 | 258 | 258
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 36.4 | 4855796.4 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 132794.92 | 0 | 4833735.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  | 36.4 | 0 | 132794.92 | 0 | 4833735.09 |  | 133401 | 4855796.4 | 1.5 | 1.5 | 132794.92 | 133401
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 38.71 | 4598825.42 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 118802 | 0 | 4598825.42 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  | 38.71 | 0 | 118802 | 0 | 4598825.42 |  | 118802 | 4598825.42 | 1.5 | 1.5 | 118802 | 118802
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  | 2865.95 | 369707.55 | 026102C30A 分析表143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  | 2865.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 369707.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 129
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  | 1478.05 | 79814.7 | 026100BD0H 分析表144 | 0 | 0 | 0 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  | 1478.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 79814.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 54
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  | 151.72 | 25792.4 | 02610PWD0A331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  | 151.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 25792.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 170
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 15779.6 | 63118.4 | 0263111208 分析表145 | 2 | 31559.2 | 31559.2 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  | 15779.6 | 0 | 2 | 0 | 31559.2 |  | 4 | 63118.4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 |  |  |  | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 285 | 0 | 39569.4 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 |  | 138.84 | 0 | 285 | 0 | 39569.4 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 | 285 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 |  |  |  | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 936 | 0 | 305416.8 | 15 | 施工縫 | M | 1680 |  | 326.3 | 0 | 936 | 0 | 305416.8 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 | 936 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  |  |  | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 325 | 0 | 224952 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  | 692.16 | 431 | 756 | 298320.96 | 523272.96 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 | 756 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  |  |  | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 32
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 11661827.37 |  | 1 | 9256.8 | 1272990.39 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 11661827.37 | 1 | 1 | 3142593.17 | 4415583.56 |  | 1 |  | 1.6 |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 7517.56 | 1924495.36 | 0274205303 分析表147 | 99.1 | 0 | 744990.2 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  | 7517.56 | 0 | 99.1 | 0 | 744990.2 |  | 256 | 1924495.36 | 1.6 | 1.6 | 99.1 | 256
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 7496.96 | 5742671.36 | 0274203303 分析表148 | 62.3 | 0 | 467060.61 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  | 7496.96 | 320 | 382.3 | 2399027.2 | 2866087.81 |  | 766 | 5742671.36 | 1.6 | 1.6 | 382.3 | 766
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  |  |  | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 798 | 9256.8 | 9256.8 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  | 11.6 | 0 | 798 | 0 | 9256.8 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 | 798 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 42.46 | 216673.38 | 0274512002 分析表150 | 1021 | 0 | 43351.66 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  | 42.46 | 0 | 1021 | 0 | 43351.66 |  | 5103 | 216673.38 | 1.6 | 1.6 | 1021 | 5103
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 15.96 | 244299.72 | 0274711002 分析表151 | 522 | 0 | 8331.12 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  | 15.96 | 4744 | 5266 | 75714.24 | 84045.36 |  | 15307 | 244299.72 | 1.6 | 1.6 | 5266 | 15307
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  |  |  | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  | 3115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  | 3321.13 | 787107.81 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  | 3321.13 | 35.75 | 35.75 | 118730.4 | 118730.4 |  | 237 | 787107.81 | 1.6 | 1.6 | 35.75 | 237
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  | 200 | 52200 | 03310000Z5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  | 200 | 35.75 | 35.75 | 7150 | 7150 |  | 261 | 52200 | 1.6 | 1.6 | 35.75 | 261
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  | 698.31 | 520240.95 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  | 698.31 | 78 | 78 | 54468.18 | 54468.18 |  | 745 | 520240.95 | 1.6 | 1.6 | 78 | 745
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  | 533.64 | 488280.6 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  | 533.64 | 71.5 | 71.5 | 38155.26 | 38155.26 |  | 915 | 488280.6 | 1.6 | 1.6 | 71.5 | 915
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  | 36.4 | 335862.8 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  | 36.4 | 7765 | 7765 | 282646 | 282646 |  | 9227 | 335862.8 | 1.6 | 1.6 | 7765 | 9227
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  | 40 | 7560 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 7560 | 1.6 | 1.6 | 0 | 189
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  |  |  | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  | 3615.3 | 22 | 22 | 79536.6 | 79536.6 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 | 22 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  |  |  | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  | 113.98 | 517 | 517 | 58927.66 | 58927.66 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 | 517 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 |  |  |  | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 |  | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 | 0 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  | 868.85 | 450255.45 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 518.22 | 868.85 | 32.5 | 32.5 | 28237.63 | 28237.63 |  | 518.22 | 450255.45 | 1.6 | 1.6 | 32.5 | 518.22
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 7832216.57 |  | 1 | 109905.12 | 2567522.32 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 7832216.57 | 1 | 1 | 112723.2 | 2680245.52 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  |  |  | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 156 | 109905.12 | 109905.12 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  | 704.52 | 160 | 316 | 112723.2 | 222628.32 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 | 316 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  |  |  | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  |  |  | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  |  |  | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  |  |  | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  |  |  | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  |  |  | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  |  |  | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  |  |  | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  |  |  | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  |  |  | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  |  |  | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  |  |  | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 0 | 0 | 0 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  | 22814.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 | 0 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 1963.3 | 5889.9 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 3 | 5889.9 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 2216.6 | 11083 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 5 | 11083 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  |  |  | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5897.9 | 23591.6 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 4 | 23591.6 | 1.7 | 1.7 | 4 | 4
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  |  |  | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  |  |  | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  |  |  | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  |  |  | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  |  |  | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  |  |  | 10 | 12000 | M0250611301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  |  |  | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  |  |  | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  |  |  | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  |  |  | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  | 10176.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 | 0 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  | 13526.18 | 256997.42 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 256997.42 | 1.7 | 1.7 | 0 | 19
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  | 8660.64 | 69285.12 | 02938J2EGB 分析表179 # | 0 | 0 | 0 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  | 8660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 69285.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 8
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  | 17930.64 | 143445.12 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 143445.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 8
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  | 5272.95 | 73821.3 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 73821.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 14
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  | 5272.95 | 79094.25 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 79094.25 | 1.7 | 1.7 | 0 | 15
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 7859.47 | 7859.47 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 7859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7859.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  | 4860.95 | 19443.8 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19443.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 14800.45 | 14800.45 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 14800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14800.45 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  |  |  | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 227.07 | 227.07 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 227.07 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  | 286.3 | 286.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 286.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 134.37 | 134.37 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 134.37 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 142.1 | 142.1 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 142.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  | 90.32 | 90.32 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90.32 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 125.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 107.12 | 107.12 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 124.17 | 124.17 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 124.17 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 121.59 | 121.59 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 121.59 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  | 154.51 | 154.51 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 154.51 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.55 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  | 105.13 | 105.13 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105.13 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  | 53.12 | 53.12 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 53.12 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.96 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  | 93.29 | 93.29 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.29 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.8 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  | 63.35 | 63.35 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.35 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 156.05 | 156.05 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 156.05 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  | 69.08 | 69.08 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.08 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 91.67 | 91.67 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 91.67 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 61.29 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 69.58 | 69.58 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  | 69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.58 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  |  |  | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 82.99 | 82.99 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.99 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  | 76.29 | 76.29 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 76.29 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 73.65 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 43.78 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28.11 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  | 245.47 | 245.47 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 245.47 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  | 150 | 2678400 |  | 10000 | 0 | 1500000 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 10000 | 0 | 1500000 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 | 10000 | 17856
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  |  |  |  | 5831452.49 |  | 0 | 0 | 0 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5831452.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  | 251510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 174688.22 | 174688.22 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 174688.22 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  |  |  | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 0 | 0 | 0 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 | 0 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  |  |  | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  | 60400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  |  |  | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 0 | 0 | 0 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  |  |  | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  |  |  | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  |  |  | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  |  |  | 800 | 173240 | 165254100008c | 0 | 0 | 0 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 | 0 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  |  |  | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  |  |  | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  |  |  | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  | 322500 | 322500 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 322500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  |  |  | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 |  |  |  | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 |  | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  | 100000 | 900000 | 1652900000Z | 0 | 0 | 0 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 900000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  |  |  | 15000 | 30000 | 165510005Z | 0 | 0 | 0 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  |  |  | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  |  |  | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  |  |  | 4460 | 169480 | 1653055005A | 0 | 0 | 0 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 | 0 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  |  |  | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  |  |  | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  |  |  | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  |  |  | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  |  |  | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  | 152.94 | 183375.06 | 16120b150G01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  | 152.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1199 | 183375.06 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1199
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  |  |  | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  | 228.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 | 0 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  |  |  | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 0 | 0 | 0 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  | 81.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 0 | 0 | 0 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  | 25939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  |  |  | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 0 | 0 | 0 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  | 36.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  |  |  | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  | 62.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  | 90.49 | 36829.43 | 161323107001 | 0 | 0 | 0 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  | 90.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 407 | 36829.43 | 1.8 | 1.8 | 0 | 407
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  | 186.08 | 10234.4 | 161323109001 | 0 | 0 | 0 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  | 186.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 10234.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 55
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  |  |  | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 0 | 0 | 0 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  | 671.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 | 0 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 7585016.17 |  | 1 | 52142.72 | 6585218.65 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 7585016.17 | 1 | 1 | 163877.12 | 6749095.77 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 247.2 | 241020 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 0 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 975 | 241020 | 1.9 | 1.9 | 975 | 975
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 236.9 | 230977.5 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 0 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 975 | 230977.5 | 1.9 | 1.9 | 975 | 975
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 252.35 | 2206548.4 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 7744 | 0 | 1954198.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8744 | 252.35 | 0 | 7744 | 0 | 1954198.4 |  | 8744 | 2206548.4 | 1.9 | 1.9 | 7744 | 8744
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  | 350000 | 0 | 1 | 0 | 157500 | 45% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 931.12 | 2309177.6 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 1884 | 52142.72 | 1754230.08 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 | 931.12 | 176 | 2060 | 163877.12 | 1918107.2 |  | 2480 | 2309177.6 | 1.9 | 1.9 | 2060 | 2480
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 3386.57 | 985491.87 | 0226210003 分析表176 | 291 | 0 | 985491.87 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 291 | 3386.57 | 0 | 291 | 0 | 985491.87 |  | 291 | 985491.87 | 1.9 | 1.9 | 291 | 291
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 | 130 | 130
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 27450638.11 |  | 1 | 369410 | 22517197.62 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 27450638.11 | 1 | 1 | 447759.68 | 22964957.3 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  |  |  | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0 | 0 | 0 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  | 711302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 | 0 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  |  | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 0 | 0 | 0 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 | 0 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 1760 | 189410 | 1418560 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 124 | 1884 | 99944 | 1518504 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 | 1884 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  | 180000 | 4320000 | 0151000000BA | 15 | 180000 | 2700000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  | 180000 | 0 | 15 | 0 | 2700000 |  | 24 | 4320000 | 2 | 2 | 15 | 24
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  |  |  | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.5 | 0 | 175000 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  | 350000 | 0 | 0.5 | 0 | 175000 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 | 0.5 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 288 | 0 | 3130341.12 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 32 | 320 | 347815.68 | 3478156.8 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 | 320 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  | 60995.57 | 121991.14 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 60995.57 | 0 | 2 | 0 | 121991.14 |  | 2 | 121991.14 | 2 | 2 | 2 | 2
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  |  | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 | 6 | 6
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 3727423.71 |  | 1 | 0 | 2038723.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 0 | 1 | 0 | 2038723.71 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  |  |  | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 219 | 0 | 65700 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  | 300 | 0 | 219 | 0 | 65700 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 | 219 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  |  |  | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 52 | 0 | 156000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  | 3000 | 0 | 52 | 0 | 156000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 | 52 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  |  |  | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 52 | 0 | 7800 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  | 150 | 0 | 52 | 0 | 7800 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 | 52 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 0 | 0 | 0 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 | 0 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  |  |  | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 12 | 0 | 7800 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  | 650 | 0 | 12 | 0 | 7800 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 | 12 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  |  |  | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 12 | 0 | 15600 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  | 1300 | 0 | 12 | 0 | 15600 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 | 12 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  |  |  | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 | 0 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  |  |  | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 | 0 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  |  |  | 12000 | 900000 | 014505000A | 50 | 0 | 600000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  | 12000 | 0 | 50 | 0 | 600000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 | 50 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  | 1500 | 112500 | 014505100A | 0 | 0 | 0 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 | 0 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  |  |  | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 0 | 0 | 0 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 | 0 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 0 | 0 | 0 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  |  |  | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 0 | 0 | 0 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 0 | 0 | 0 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 0 | 0 | 0 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 | 0 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 0 | 0 | 0 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  |  |  | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  |  |  | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 | 0 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  |  |  | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 0 | 0 | 0 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 | 0 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  |  |  | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 | 0 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 | 0 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 2798664.24 |  | 1 | 56022.74 | 1023431.18 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 2798664.24 | 1 | 1 | 129913.7 | 1153344.88 |  | 1 |  | 4 |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  | 13068.13 | 627270.24 | 01572H100F 分析表247 | 26 | 26136.26 | 339771.38 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  | 13068.13 | 2 | 28 | 26136.26 | 365907.64 |  | 48 | 627270.24 | 4 | 4 | 28 | 48
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  | 54.57 | 366710.4 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 1680 | 0 | 91677.6 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  | 54.57 | 680 | 2360 | 37107.6 | 128785.2 |  | 6720 | 366710.4 | 4 | 4 | 2360 | 6720
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 515 | 29886.48 | 591982.2 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 58 | 573 | 66669.84 | 658652.04 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 | 573 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 10715306.71 |  | 1 | 101187.8 | 9251875.95 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10715306.71 | 1 | 1 | 114820 | 9366695.95 |  | 1 |  | 5 |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  |  |  | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  | 353 | 749560.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2123.4 | 749560.2 | 5 | 5 | 2123.4 | 2123.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  |  |  | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 30 | 0 | 6510.6 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  | 217.02 | 0 | 30 | 0 | 6510.6 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 | 30 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  |  |  | 50 | 1500 | 015564080E | 20 | 0 | 1000 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  | 50 | 0 | 20 | 0 | 1000 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 | 20 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  |  |  | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  |  |  | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  |  |  | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 400 | 0 | 666444 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  | 1666.11 | 0 | 400 | 0 | 666444 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 | 400 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  | 48513 | 97026 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 2 | 97026 | 5 | 5 | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 38 | 10567.8 | 22309.8 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 38 | 0 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  |  |  | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  | 664.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 | 0 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  |  |  | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  |  |  | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  |  |  | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 652 | 10920 | 136920 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  | 210 | 102 | 754 | 21420 | 158340 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 | 754 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  |  |  | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 764 | 32100 | 229200 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  | 300 | 210 | 974 | 63000 | 292200 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 | 974 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  |  |  | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 938.7 | 47600 | 187740 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  | 200 | 152 | 1090.7 | 30400 | 218140 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 | 1090.7 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 3143726.96 |  | 1 | 230916.38 | 2274321.37 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3143726.96 | 1 | 1 | 94936 | 2369257.37 |  | 1 |  | 6 |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  | 500 | 50000 | 015742710M | 62 | 31000 | 31000 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  | 500 | 0 | 62 | 0 | 31000 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 | 62 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  | 280 | 21000 | 015742870G | 38 | 10640 | 10640 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  | 280 | 0 | 38 | 0 | 10640 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 | 38 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  | 560 | 5600 | 0157429008 | 10 | 5600 | 5600 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  |  |  | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  |  |  | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  |  |  | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  |  |  | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  | 2200 | 176000 | 0151030028 | 50 | 22000 | 110000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  | 2200 | 0 | 50 | 0 | 110000 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 | 50 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  |  |  | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  | 13 | 65000 | M0250610001 | 0 | 0 | 0 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 | 0 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 34 | 94936 | 1613912 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  | 47468 | 2 | 36 | 94936 | 1708848 |  | 48 | 2278464 | 6 | 6 | 36 | 48
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0.6 | 66740.38 | 66740.38 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  | 111233.97 | 0 | 0.6 | 0 | 66740.38 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 | 0.6 | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 2884379.96 |  | 1 | 155527.6 | 1977461.58 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2884379.96 | 1 | 1 | 155527.59 | 2132989.17 |  | 1 |  | 7 |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 34 | 94936 | 1613912 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  | 47468 | 2 | 36 | 94936 | 1708848 |  | 48 | 2278464 | 7 | 7 | 36 | 48
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.6 | 60591.6 | 363549.58 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  | 605915.96 | 0.1 | 0.7 | 60591.59 | 424141.17 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 | 0.7 | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  |  |  |  | 35719969.31 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 1111755.41 | 24158548.97 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 35719969.31 | 1 | 1 | 1335897.12 | 25494446.09 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 3336000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 | 2664000 | 2664000 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3336000 | 1 | 1 | 199500 | 2863500 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  | 0 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  | 150 | 3336000 | 02323BX2A3 | 17760 | 2664000 | 2664000 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  | 150 | 1330 | 19090 | 199500 | 2863500 |  | 22240 | 3336000 | 9 | 9 | 19090 | 22240
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  |  |  |  | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  |  |  | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [9 empty] | 24734600 | 218898800 | 1 | 合計 | [6 empty] | 13735700 | 261397100 | [6 empty] | 0
| 總價(總計) | [9 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  | 0
註記: | [10 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [6 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [10 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 737520 | [6 empty] | 0
[10 empty] | 519.43 | 0 | 298672 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 519.43 | 0 | 298672 | [5 empty] | 519.43
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 54856 | 0 | 438848 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 54856 | 0 | 438848 | [5 empty] | 54856

## 詳細價目表(含變更) (114.04)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [13 empty] | 20
施工地點：北投磺港溪 | [8 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(20期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2025-04-30
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 4變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 | [5 empty] | 71.76% | 3.65% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 383773907 |  | 1 | 13735700 | 261397100 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 383773907 | 1 | 1 | 14007100 | 275404200 | [7 empty] | 383773907 | 71.76%
一 | 工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 291889770.98 |  | 1 | 11257345.91 | 192800385.53 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 291889770.98 | 1 | 1 | 11883089.45 | 204683474.98 | [8 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 90137193.75 |  | 1 | 1609121.9 | 73598111.34 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 90137193.75 | 1 | 1 | 200846.26 | 73798957.6 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 施工日報數量 |  | 3.65% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  |  |  |  | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 408.7 | 0 | 78928.14 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | 544.66 | 193.12 | 0 | 408.7 | 0 | 78928.14 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 |  | 408.7 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  |  |  |  | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 6531.11 | 0 | 6832977.9 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | 7089.42 | 1046.22 | 0 | 6531.11 | 0 | 6832977.9 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 |  | 6531.11 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  |  |  |  | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 | 4616 | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 |  | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 28290.8 | 0 | 1365879.82 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 652 | 28942.8 | 31478.56 | 1397358.38 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 |  | 28942.8 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  |  | 599.75 | 438681.14 | 0296103003 分析表4 | 519.43 | 0 | 311528.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 | 731.44 | 599.75 | 0 | 519.43 | 0 | 311528.14 |  | 731.44 | 438681.14 | 1.1 | 1.1 |  | 519.43 | 731.44
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  |  |  |  | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 2219 | 0 | 232196.16 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | 7519 | 104.64 | 0 | 2219 | 0 | 232196.16 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 |  | 2219 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  |  | 1027.43 | 22850043.2 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 19090 | 1366481.9 | 19613638.7 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 | 22240 | 1027.43 | 0 | 19090 | 0 | 19613638.7 |  | 22240 | 22850043.2 | 1.1 | 1.1 |  | 19090 | 22240
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  |  | 1085.04 | 7302774.92 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 | 6730.42 | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 6730.42 | 7302774.92 | 1.1 | 1.1 |  | 4956 | 6730.42
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  |  |  |  | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 2100 | 0 | 63945 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | 3735.5 | 30.45 | 0 | 2100 | 0 | 63945 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 |  | 2100 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  |  |  |  | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 300 | 0 | 8544 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | 10205 | 28.48 | 0 | 300 | 0 | 8544 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 |  | 300 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  |  |  |  | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 60 | 0 | 3924 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | 142.6 | 65.4 | 13 | 73 | 850.2 | 4774.2 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 |  | 73 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  |  |  |  | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 6584 | 0 | 132930.96 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | 8459.3 | 20.19 | 1250 | 7834 | 25237.5 | 158168.46 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 |  | 7834 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  |  |  |  | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 108 | 0 | 269223.48 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | 1268.9 | 2492.81 | 0 | 108 | 0 | 269223.48 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 |  | 108 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  |  |  |  | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | 659 | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 |  | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  |  |  |  | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | 253.3 | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 |  | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  |  |  |  | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | 80 | 3311.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  |  |  |  | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 1278 | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 |  | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  |  |  |  | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | 30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  |  |  |  | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | 12 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  |  |  |  | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 |  | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  |  |  |  | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 1 | 0 | 3000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | 19 | 3000 | 15 | 16 | 45000 | 48000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 |  | 16 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  |  |  |  | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 0.5 | 0 | 200000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 | 400000 | 0 | 0.5 | 0 | 200000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 |  | 0.5 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  |  | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 12176 | 122640 | 3409280 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 280 | 351 | 12527 | 98280 | 3507560 |  | 30800 | 8624000 | 1.1 | 1.1 |  | 12527 | 30800
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 |  | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  |  | 20000 | 3000000 |  | 127 | 120000 | 2540000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 0 | 127 | 0 | 2540000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 |  | 127 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  |  | 165.22 | 22808.62 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 138.05 | 165.22 | 0 | 138.05 | 0 | 22808.62 |  | 138.05 | 22808.62 | 1.1 | 1.1 |  | 138.05 | 138.05
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 |  | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 |  | 3324.02 | 3324.02
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 42752872.34 |  | 1 | 3162895.28 | 5383962.78 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 42752872.34 | 1 | 1 | 3134475.45 | 8518438.23 |  | 1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  |  |  |  | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | 2347.79 | 320.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  |  |  |  | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | 755.76 | 346.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  |  | 36.4 | 1355298.67 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 | 37233.48 | 36.4 | 2260 | 2260 | 82264 | 82264 |  | 37233.48 | 1355298.67 | 1.2 | 1.2 |  | 2260 | 37233.48
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  |  |  |  | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | 294.98 | 3115.13 | 33 | 33 | 102799.29 | 102799.29 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 |  | 33 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  |  | 3321.13 | 2811934.35 | 0331025003 分析表21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 | 846.68 | 3321.13 | 185 | 185 | 614409.05 | 614409.05 |  | 846.68 | 2811934.35 | 1.2 | 1.2 |  | 185 | 846.68
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  |  | 533.64 | 1273974.78 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 | 2387.33 | 533.64 | 620 | 620 | 330856.8 | 330856.8 |  | 2387.33 | 1273974.78 | 1.2 | 1.2 |  | 620 | 2387.33
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  |  |  |  | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | 1362.2 | 1299.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 60 | 286893.6 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 2115 | 126900 | 126900 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 | 4781.56 | 60 | 765 | 2880 | 45900 | 172800 |  | 4781.56 | 286893.6 | 1.2 | 1.2 |  | 2880 | 4781.56
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 31.9 | 152531.76 | 050606B009 | 2115 | 67468.5 | 67468.5 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 | 4781.56 | 31.9 | 765 | 2880 | 24403.5 | 91872 |  | 4781.56 | 152531.76 | 1.2 | 1.2 |  | 2880 | 4781.56
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  |  | 107.31 | 246905.29 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1855 | 199060.05 | 199060.05 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 | 2300.86 | 107.31 | 0 | 1855 | 0 | 199060.05 |  | 2300.86 | 246905.29 | 1.2 | 1.2 |  | 1855 | 2300.86
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  |  | 2964 | 15433577.64 | 0279400002 分析表26 | 1071 | 2525328 | 3174444 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 | 5207.01 | 2964 | 420 | 1491 | 1244880 | 4419324 |  | 5207.01 | 15433577.64 | 1.2 | 1.2 |  | 1491 | 5207.01
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  |  |  |  | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | 693.8 | 3961.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  |  |  |  | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | 375.23 | 3965.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  |  |  |  | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | 34.8 | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  |  |  |  | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 0 | 0 | 0 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | 11.98 | 948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  |  |  |  | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | 141.26 | 6163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  |  |  |  | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | 1 | 169519.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 |  |  |  |  | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 | 1 | 350211.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 |  |  |  |  | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 | 1 | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  |  |  |  | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 0 | 0 | 0 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | 19 | 1134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  |  |  |  | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | 179.11 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  |  |  |  | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 0 | 0 | 0 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | 789.8 | 2755.97 | 52 | 52 | 143310.44 | 143310.44 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 |  | 52 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  |  |  |  | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | 31.3 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  |  |  |  | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 102 | 0 | 62764.68 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 | 360.35 | 615.34 | 30 | 132 | 18460.2 | 81224.88 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 |  | 132 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  |  |  |  | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 261 | 0 | 178863.3 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | 691.14 | 685.3 | 160 | 421 | 109648 | 288511.3 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 |  | 421 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  |  |  |  | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 277 | 75569.76 | 193822.44 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | 890.62 | 699.72 | 180 | 457 | 125949.6 | 319772.04 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 |  | 457 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  |  |  |  | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 0 | 0 | 0 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | 85.77 | 1199.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  |  |  |  | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | 187.82 | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  |  |  |  | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | 18.81 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  |  |  |  | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 2145.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  |  | 511.4 | 181393.58 | 03054410011A 分析表46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 座台A | M | 354.7 | 354.7 | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354.7 | 181393.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 354.7
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 |  |  |  |  | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 0 | 0 | 0 | 32 | 座台B | M | 44.7 | 44.7 | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 |  |  |  |  | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 | 31 | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 |  |  |  |  | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 座台D | M | 18.1 | 18.1 | 829.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 |  |  |  |  | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 | 180.4 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 |  |  |  |  | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 座台F | M | 25.6 | 25.6 | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 |  |  |  |  | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 0 | 0 | 0 | 37 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 17307.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 |  |  |  |  | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 | 7.8 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 |  |  |  |  | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 13705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 |  |  |  |  | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 | 3 | 25126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 |  |  |  |  | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 草地座階 | M | 18 | 18 | 2901.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  |  | 1762.96 | 30146.62 | 0305441201a 分析表57 | 0 | 0 | 0 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 | 17.1 | 1762.96 | 17.1 | 17.1 | 30146.62 | 30146.62 |  | 17.1 | 30146.62 | 1.2 | 1.2 |  | 17.1 | 17.1
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  |  | 1224.3 | 94760.82 | 0305441201b 分析表58 | 0 | 0 | 0 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 | 77.4 | 1224.3 | 56 | 56 | 68560.8 | 68560.8 |  | 77.4 | 94760.82 | 1.2 | 1.2 |  | 56 | 77.4
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  |  | 1148.7 | 37332.75 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 | 32.5 | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 37332.75 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 32.5
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 |  |  |  |  | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 | 1 | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 |  |  |  |  | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 | 1 | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 |  |  |  |  | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 | 1 | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 |  |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 | 1 | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 |  |  |  |  | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 | 1 | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 |  |  |  |  | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 | 1 | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 |  |  |  |  | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 | 1 | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  |  | 1285.31 | 17865.81 | 05520B0001A 分析表67 | 0 | 0 | 0 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 | 13.9 | 1285.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9 | 17865.81 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13.9
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  |  | 1976.06 | 186046.05 | 05520B0001B 分析表68 | 0 | 0 | 0 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 | 94.15 | 1976.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.15 | 186046.05 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 94.15
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 |  |  |  |  | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 0 | 0 | 0 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 | 13.5 | 1889.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  |  | 1778.66 | 24367.64 | 03054412014a 分析表70 | 0 | 0 | 0 | 55 | 護欄a | M | 13.7 | 13.7 | 1778.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.7 | 24367.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13.7
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  |  | 2939.14 | 52669.39 | 03054412014b 分析表71 | 0 | 0 | 0 | 56 | 護欄b | M | 17.92 | 17.92 | 2939.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.92 | 52669.39 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 17.92
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  |  |  |  | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  |  |  |  | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  |  |  |  | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  |  |  |  | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | 3 | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  |  |  |  | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | 4 | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  |  |  |  | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | 5 | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  |  |  |  | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  |  |  |  | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | 2 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  |  |  |  | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | 1 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 |  |  |  |  | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 |  |  |  |  | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 | 2 | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 |  |  |  |  | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 | 2 | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  |  | 994.98 | 994.98 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 | 1 | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 994.98 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  |  |  |  | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | 12 | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  |  |  |  | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | 2 | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  |  |  |  | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | 4 | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 239.83 | 0 | 155337.89 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 115 | 354.83 | 74485.5 | 229823.39 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 |  | 354.83 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  |  |  |  | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | 2 | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 1 | 101421.35 | 101421.35 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 | 1 | 101421.35 | 0 | 1 | 0 | 101421.35 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 0 | 0 | 0 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 4575.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  |  |  |  | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | 1 | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  |  | 15300 | 974304 | 0238100105 #含結構、吊運 | 0 | 0 | 0 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 | 63.68 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.68 | 974304 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 63.68
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 |  |  |  |  | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 8 | 0 | 35988.64 | 79 | 陰井 | 座 | 62 | 62 | 4498.58 | 8 | 16 | 35988.64 | 71977.28 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 |  | 16 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 |  |  |  |  | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 0 | 0 | 0 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 | 15 | 3353.68 | 2 | 2 | 6707.36 | 6707.36 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 |  | 2 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 |  |  |  |  | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 0 | 0 | 0 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 | 13 | 9874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  |  |  |  | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 0 | 0 | 0 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | 41.7 | 6554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  |  |  |  | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | 1.3 | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  |  |  |  | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 0 | 0 | 0 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | 122.3 | 671.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  |  |  |  | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 0 | 0 | 0 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | 101.01 | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  |  |  |  | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 132 | 67147.62 | 86896.92 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | 489 | 658.31 | 115 | 247 | 75705.65 | 162602.57 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 |  | 247 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  |  |  |  | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 120 | 0 | 87649.2 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | 216 | 730.41 | 0 | 120 | 0 | 87649.2 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 |  | 120 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  |  |  |  | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 0 | 0 | 0 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | 45.16 | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  |  |  |  | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 0 | 0 | 0 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | 116.8 | 457.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  |  |  |  | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 0 | 0 | 0 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | 25.8 | 499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  |  |  |  | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 0 | 0 | 0 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | 53.89 | 545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  |  |  |  | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 0 | 0 | 0 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | 21 | 644.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 |  |  |  |  | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 | 275.6 | 7340.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  |  |  |  | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 0 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | 1 | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 62087911.22 |  | 1 | 2767814.28 | 55393441.52 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 62087911.22 | 1 | 1 | 703446.4 | 56096887.92 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  |  |  |  | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 225 | 0 | 72166.5 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | 274.45 | 320.74 | 0 | 225 | 0 | 72166.5 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 |  | 225 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  |  |  |  | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 16.79 | 0 | 52303.03 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | 44.22 | 3115.13 | 0 | 16.79 | 0 | 52303.03 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 |  | 16.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  |  |  |  | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 26.5 | 88009.95 | 88009.95 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | 95.97 | 3321.13 | 0 | 26.5 | 0 | 88009.95 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 |  | 26.5 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 709.04 | 3643.73 | 2583550.32 | 0331027003 分析表109 | 645.58 | 0 | 2352319.21 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 | 709.04 | 3643.73 | 0 | 645.58 | 0 | 2352319.21 |  | 709.04 | 2583550.32 | 1.3 | 1.3 |  | 645.58 | 1216.8 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  |  |  |  | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 0 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | 4788.77 | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 |  | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  |  |  |  | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | 205535.32 | 38.71 | 0 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 |  | 202264.52 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 351.33 | 1154.98 | 405779.12 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 320.09 | 0 | 369697.55 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 | 351.33 | 1154.98 | 0 | 320.09 | 0 | 369697.55 |  | 351.33 | 405779.12 | 1.3 | 1.3 |  | 320.09 | 320.9 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 574.89 | 982.98 | 565105.37 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 493.85 | 0 | 485444.67 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 | 574.89 | 982.98 | 0 | 493.85 | 0 | 485444.67 |  | 574.89 | 565105.37 | 1.3 | 1.3 |  | 493.85 | 493.85 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 138 | 804.79 | 111061.02 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 | 138 | 804.79 | 0 | 126.48 | 0 | 101789.84 |  | 138 | 111061.02 | 1.3 | 1.3 |  | 126.48 | 126.48 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  |  |  |  | 75 | 915375 | 0512531009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | 12205 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  |  |  |  | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | 8317 | 60 | 5520 | 5520 | 331200 | 331200 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 |  | 5520 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  |  |  |  | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | 8317 | 31.9 | 5520 | 5520 | 176088 | 176088 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 |  | 5520 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  |  |  |  | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | 1087 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  |  |  |  | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 0 | 0 | 0 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | 172 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 154935.98 | 107.31 | 16626180.01 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 | 154935.98 | 107.31 | 0 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 |  | 154935.98 | 16626180.01 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  |  | 692.16 | 789173.15 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1139.6 | 127502.8 | 788785.54 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 | 1140.16 | 692.16 | 0 | 1139.6 | 0 | 788785.54 |  | 1140.16 | 789173.15 | 1.3 | 1.3 |  | 1139.6 | 1140.16
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  |  |  |  | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | 527.59 | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 |  | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  |  | 721.06 | 256279.15 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 | 355.42 | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.42 | 256279.15 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 355.42
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 21363 | 34608 | 598164 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 1210 | 22573 | 33880 | 632044 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 |  | 22573 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  |  |  |  | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | 744 | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 |  | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  |  |  |  | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 0 | 0 | 0 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | 136 | 373.1 | 112 | 112 | 41787.2 | 41787.2 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 |  | 112 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  |  |  |  | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | 136 | 616.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  |  |  |  | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | 3.6 | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  |  |  |  | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 35 | 181412.7 | 181412.7 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | 44 | 5183.22 | 0 | 35 | 0 | 181412.7 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 |  | 35 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  |  |  |  | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 0 | 0 | 0 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | 94.14 | 9392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  |  |  |  | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 0 | 0 | 0 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | 114 | 2388.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  |  |  |  | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 35 | 240578.13 | 2806744.85 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | 44 | 80192.71 | 0 | 35 | 0 | 2806744.85 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 |  | 35 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  |  |  |  | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 70 | 647999.1 | 647999.1 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | 90 | 9257.13 | 0 | 70 | 0 | 647999.1 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 |  | 70 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | 1 | 58649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 0.8 | 86091.6 | 86091.6 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 107614.5 | 0 | 0.8 | 0 | 86091.6 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 |  | 0.8 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  |  |  |  | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | 13.2 | 2809.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  |  |  |  | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 0 | 0 | 0 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | 3 | 2433.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  |  |  |  | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 0 | 0 | 0 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | 6 | 2888.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  |  |  |  | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 1 | 430876.81 | 430876.81 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | 1 | 430876.81 | 0 | 1 | 0 | 430876.81 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  |  |  |  | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | 1 | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 1 | 530576.37 | 1061152.75 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 | 1 | 1061152.75 | 0 | 1 | 0 | 1061152.75 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 | 1 | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 |  | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 154935.98 | 16.21 | 2511512.24 |  | 150350.58 | 0 | 2437182.9 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 154935.98 | 16.21 | 0 | 150350.58 | 0 | 2437182.9 |  | 154935.98 | 2511512.24 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 18 | 159176.42 | 1432587.78 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 18 | 0 | 1432587.78 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 |  | 18 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 3 | 120491.2 | 361473.6 |  | 2 | 240982.4 | 240982.4 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 3 | 120491.2 | 1 | 3 | 120491.2 | 361473.6 |  | 3 | 361473.6 | 1.3 | 1.3 | 超估 | 3 | 2
(四) | 河川工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 25916103.72 |  | 1 | 0 | 17755025.99 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 25916103.72 | 1 | 1 | 5106778.33 | 22861804.32 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  |  |  |  | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 19.45 | 0 | 60589.28 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | 20 | 3115.13 | 0 | 19.45 | 0 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 |  | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  |  |  |  | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 326.6 | 0 | 1084681.06 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | 354 | 3321.13 | 0 | 326.6 | 0 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 |  | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 690
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 1900.83 | 200 | 380166 | 03310000Z5 | 1028.21 | 0 | 205642 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 | 1900.83 | 200 | 787.5 | 1815.71 | 157500 | 363142 |  | 1900.83 | 380166 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1815.71 | 1065
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 1437.49 | 982.98 | 1413023.92 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1229 | 0 | 1208082.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 | 1437.49 | 982.98 | 120 | 1349 | 117957.6 | 1326040.02 |  | 1437.49 | 1413023.92 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1349 | 1229
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 685.45 | 804.79 | 551643.31 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 285 | 0 | 229365.15 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 | 685.45 | 804.79 | 266 | 551 | 214074.14 | 443439.29 |  | 685.45 | 551643.31 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 551 | 285
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 18482.54 | 36.4 | 672764.46 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13110.94 | 0 | 477238.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 | 18482.54 | 36.4 | 0 | 13110.94 | 0 | 477238.22 |  | 18482.54 | 672764.46 | 1.4 | 1.4 |  | 13110.94 | 13716
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 36577.19 | 38.71 | 1415903.02 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13810 | 0 | 534585.1 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 | 36577.19 | 38.71 | 14363 | 28173 | 555991.73 | 1090576.83 |  | 36577.19 | 1415903.02 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 28173 | 13810
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 762.55 | 2510.79 | 1914602.91 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 0 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 762.55 | 2510.79 | 0 | 754.3 | 0 | 1893888.9 |  | 762.55 | 1914602.91 | 1.4 | 1.4 |  | 754.3 | 754.47
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 318.56 | 3298.06 | 1050629.99 | 02381A010Aa 分析表136 # | 275 | 0 | 906966.5 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 | 318.56 | 3298.06 | 29.6 | 304.6 | 97622.58 | 1004589.08 |  | 318.56 | 1050629.99 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 304.6 | 275
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 418.05 | 2952.19 | 1234163.03 | 0238630002 分析表137 # | 203 | 0 | 599294.57 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 | 418.05 | 2952.19 | 189.5 | 392.5 | 559440.01 | 1158734.58 |  | 418.05 | 1234163.03 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 392.5 | 203
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  |  | 1454.57 | 589100.85 | 0978200002 分析表138 | 405 | 0 | 589100.85 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 | 405 | 1454.57 | 0 | 405 | 0 | 589100.85 |  | 405 | 589100.85 | 1.4 | 1.4 |  | 405 | 405
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  |  |  |  | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 0 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | 372 | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 |  | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  |  |  |  | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | 1984 | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 |  | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 |  |  |  |  | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 36.96 | 0 | 5131.53 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 | 45 | 138.84 | 0 | 36.96 | 0 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 |  | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 |  |  |  |  | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 59 | 0 | 19251.7 | 16 | 施工縫 | M | 62 | 62 | 326.3 | 0 | 59 | 0 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 |  | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 2016.9 | 692.16 | 1396017.5 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 275 | 0 | 190344 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 | 2016.9 | 692.16 | 0 | 275 | 0 | 190344 |  | 2016.9 | 1396017.5 | 1.4 | 1.4 |  | 275 | 275
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 |  |  |  |  | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 429
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 2059.2 | 49 | 100900.8 | Z0910000001 | 1530 | 0 | 74970 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 | 2059.2 | 49 | 0 | 1530 | 0 | 74970 |  | 2059.2 | 100900.8 | 1.4 | 1.4 |  | 1530 | 1597.5
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 |  | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 805.73 | 3120.78 | 2514506.07 |  | 548.7 | 0 | 1712371.99 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 805.73 | 3120.78 | 123.6 | 672.3 | 385728.4 | 2098100.39 |  | 805.73 | 2514506.07 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 672.3 | 548.7
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 |  | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 1526.83 | 3832.97 | 5852293.59 |  | 682.16 | 0 | 2614698.82 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1526.83 | 3832.97 | 787.5 | 1469.66 | 3018463.87 | 5633162.69 |  | 1526.83 | 5852293.59 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1469.66 | 690
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 |  | 48 | 48
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 33543936.84 |  | 1 | 298320.96 | 26824919.05 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 33543936.84 | 1 | 1 | 1355182.15 | 28180101.2 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 11.7 | 3115.13 | 36447.02 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 0 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 | 11.7 | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 11.7 | 36447.02 | 1.5 | 1.5 |  | 11.7 | 250
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 2593.7 | 3321.13 | 8614014.88 | 0331025003 分析表21 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 | 2593.7 | 3321.13 | 0 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 |  | 2593.7 | 8614014.88 | 1.5 | 1.5 |  | 2473.35 | 2474 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1256.15 | 1749.25 | 2197320.39 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 0 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 | 1256.15 | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1256.15 | 2197320.39 | 1.5 | 1.5 |  | 1187 | 1187 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  |  |  |  | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3672.05 | 0 | 734410 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | 3911 | 200 | 0 | 3672.05 | 0 | 734410 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 |  | 3672.05 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 5411.06 | 982.98 | 5318963.76 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 4730 | 0 | 4649495.4 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 5411.06 | 982.98 | 392 | 5122 | 385328.16 | 5034823.56 |  | 5411.06 | 5318963.76 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 5122 | 4730 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 1811.33 | 804.79 | 1457740.27 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 800 | 0 | 643832 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 | 1811.33 | 804.79 | 792.6 | 1592.6 | 637876.55 | 1281708.55 |  | 1811.33 | 1457740.27 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1592.6 | 800
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 1210.32 | 533.64 | 645875.16 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 258 | 0 | 137679.12 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 | 1210.32 | 533.64 | 622.1 | 880.1 | 331977.44 | 469656.56 |  | 1210.32 | 645875.16 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 880.1 | 258
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 153939.46 | 36.4 | 5603396.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 132794.92 | 0 | 4833735.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 | 153939.46 | 36.4 | 0 | 132794.92 | 0 | 4833735.09 |  | 153939.46 | 5603396.34 | 1.5 | 1.5 |  | 132794.92 | 133401
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 185226.6 | 38.71 | 7170121.69 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 118802 | 0 | 4598825.42 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 | 185226.6 | 38.71 | 0 | 118802 | 0 | 4598825.42 |  | 185226.6 | 7170121.69 | 1.5 | 1.5 |  | 118802 | 118802
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  |  | 2865.95 | 369707.55 | 026102C30A 分析表143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 | 129 | 2865.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 369707.55 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 129
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  |  | 1478.05 | 79814.7 | 026100BD0H 分析表144 | 0 | 0 | 0 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 | 54 | 1478.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 79814.7 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 54
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  |  | 151.72 | 25792.4 | 02610PWD0A331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 | 170 | 151.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 25792.4 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 170
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 6 | 15779.6 | 94677.6 | 0263111208 分析表145 | 2 | 0 | 31559.2 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 | 6 | 15779.6 | 0 | 2 | 0 | 31559.2 |  | 6 | 94677.6 | 1.5 | 1.5 |  | 2 | 4
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 |  |  |  |  | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 285 | 0 | 39569.4 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 | 453 | 138.84 | 0 | 285 | 0 | 39569.4 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 |  | 285 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 |  |  |  |  | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 936 | 0 | 305416.8 | 15 | 施工縫 | M | 1680 | 1680 | 326.3 | 0 | 936 | 0 | 305416.8 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 |  | 936 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  |  |  |  | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 756 | 298320.96 | 523272.96 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | 756 | 692.16 | 0 | 756 | 0 | 523272.96 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 |  | 756 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  |  |  |  | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | 32 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 32
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 13861675.58 |  | 1 | 3142593.17 | 4415583.56 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 13861675.58 | 1 | 1 | 1382360.86 | 5797944.42 |  | 1 |  | 1.6 |  |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 380.68 | 7517.56 | 2861784.74 | 0274205303 分析表147 | 99.1 | 0 | 744990.2 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 | 380.68 | 7517.56 | 45 | 144.1 | 338290.2 | 1083280.4 |  | 380.68 | 2861784.74 | 1.6 | 1.6 |  | 144.1 | 256
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 917.25 | 7496.96 | 6876586.56 | 0274203303 分析表148 | 382.3 | 2399027.2 | 2866087.81 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 | 917.25 | 7496.96 | 55 | 437.3 | 412332.8 | 3278420.61 |  | 917.25 | 6876586.56 | 1.6 | 1.6 |  | 437.3 | 766
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  |  |  |  | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 798 | 0 | 9256.8 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 | 5103 | 11.6 | 0 | 798 | 0 | 9256.8 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 |  | 798 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 6734.4 | 42.46 | 285942.62 | 0274512002 分析表150 | 1021 | 0 | 43351.66 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 | 6734.4 | 42.46 | 1360 | 2381 | 57745.6 | 101097.26 |  | 6734.4 | 285942.62 | 1.6 | 1.6 |  | 2381 | 5103
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 19027.2 | 15.96 | 303674.11 | 0274711002 分析表151 | 5266 | 75714.24 | 84045.36 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 | 19027.2 | 15.96 | 2720 | 7986 | 43411.2 | 127456.56 |  | 19027.2 | 303674.11 | 1.6 | 1.6 |  | 7986 | 15307
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  |  |  |  | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | 24 | 3115.13 | 5 | 5 | 15575.65 | 15575.65 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 |  | 5 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  |  | 3321.13 | 787107.81 | 0331025003 分析表21 | 35.75 | 118730.4 | 118730.4 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 | 237 | 3321.13 | 52 | 87.75 | 172698.76 | 291429.16 |  | 237 | 787107.81 | 1.6 | 1.6 |  | 87.75 | 237
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  |  | 200 | 52200 | 03310000Z5 | 35.75 | 7150 | 7150 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 | 261 | 200 | 57 | 92.75 | 11400 | 18550 |  | 261 | 52200 | 1.6 | 1.6 |  | 92.75 | 261
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  |  | 698.31 | 520240.95 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 78 | 54468.18 | 54468.18 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 | 745 | 698.31 | 178 | 256 | 124299.18 | 178767.36 |  | 745 | 520240.95 | 1.6 | 1.6 |  | 256 | 745
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  |  | 533.64 | 488280.6 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 71.5 | 38155.26 | 38155.26 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 | 915 | 533.64 | 183 | 254.5 | 97656.12 | 135811.38 |  | 915 | 488280.6 | 1.6 | 1.6 |  | 254.5 | 915
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  |  | 36.4 | 335862.8 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 7765 | 282646 | 282646 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 | 9227 | 36.4 | 1012 | 8777 | 36836.8 | 319482.8 |  | 9227 | 335862.8 | 1.6 | 1.6 |  | 8777 | 9227
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  |  | 40 | 7560 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 7560 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 189
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  |  |  |  | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 22 | 79536.6 | 79536.6 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | 118 | 3615.3 | 0 | 22 | 0 | 79536.6 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 |  | 22 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  |  |  |  | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 517 | 58927.66 | 58927.66 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | 2773 | 113.98 | 0 | 517 | 0 | 58927.66 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 |  | 517 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 |  |  |  |  | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 | 112 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  |  | 868.85 | 450255.45 |  | 32.5 | 28237.63 | 28237.63 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 518.22 | 868.85 | 83 | 115.5 | 72114.55 | 100352.18 |  | 518.22 | 450255.45 | 1.6 | 1.6 |  | 115.5 | 518.22
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 7859013.97 |  | 1 | 112723.2 | 2680245.52 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 7859013.97 | 0 | 1 | 0 | 2680245.52 |  | 1 |  | 1.7 |  |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  |  |  |  | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 316 | 112723.2 | 222628.32 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | 2596.7 | 704.52 | 0 | 316 | 0 | 222628.32 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 |  | 316 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  |  |  |  | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | 126 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  |  |  |  | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | 12 | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  |  |  |  | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | 18 | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | 5 | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | 5 | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | 2 | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  |  |  |  | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | 6 | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 |  | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | 3 | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | 3 | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | 3 | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  |  |  |  | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 0 | 0 | 0 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | 6 | 22814.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 8 | 1963.3 | 15706.4 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 | 8 | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 8 | 15706.4 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 10 | 2216.6 | 22166 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 10 | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 10 | 22166 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 |  | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | 3 | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5 | 5897.9 | 29489.5 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 | 5 | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 5 | 29489.5 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 4
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | 1 | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  |  |  |  | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | 1 | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  |  |  |  | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | 47.01 | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 |  | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  |  |  |  | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | 63 | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 |  | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  |  |  |  | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | 315 | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 |  | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  |  |  |  | 10 | 12000 | M0250611301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | 1200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  |  |  |  | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | 30.85 | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 |  | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  |  |  |  | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | 3.7 | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 |  | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  |  | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  |  |  |  | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | 1448.32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  |  |  |  | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | 42 | 10176.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  |  | 13526.18 | 256997.42 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 | 19 | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 256997.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 19
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 8660.64 | 69285.12 | 02938J2EGB 分析表179 # | 0 | 0 | 0 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 | 8 | 8660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 69285.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 17930.64 | 143445.12 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 | 8 | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 143445.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  |  | 5272.95 | 73821.3 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 | 14 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 73821.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 14
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  |  | 5272.95 | 79094.25 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 | 15 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 79094.25 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 15
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7859.47 | 7859.47 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 7859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7859.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 4860.95 | 19443.8 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 | 4 | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19443.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 14800.45 | 14800.45 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 14800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14800.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | 4 | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 227.07 | 227.07 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 227.07 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 286.3 | 286.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 286.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 134.37 | 134.37 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 134.37 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 142.1 | 142.1 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 142.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 90.32 | 90.32 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90.32 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 125.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 107.12 | 107.12 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 124.17 | 124.17 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 124.17 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 121.59 | 121.59 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 121.59 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 154.51 | 154.51 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 154.51 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.55 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 105.13 | 105.13 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105.13 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 53.12 | 53.12 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 53.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.96 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.29 | 93.29 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 63.35 | 63.35 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.35 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 156.05 | 156.05 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 156.05 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.08 | 69.08 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.08 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 91.67 | 91.67 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 91.67 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58.2 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 61.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.58 | 69.58 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.58 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 82.99 | 82.99 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.99 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 76.29 | 76.29 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 76.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 73.65 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 43.78 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  |  | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28.11 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  |  | 245.47 | 245.47 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 245.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  |  | 150 | 2678400 |  | 10000 | 0 | 1500000 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 10000 | 0 | 1500000 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 |  | 10000 | 17856
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 5831452.49 |  | 0 | 0 | 0 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5831452.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 0 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | 1 | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | 1 | 251510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 174688.22 | 174688.22 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 174688.22 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  |  |  |  | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 0 | 0 | 0 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | 12 | 42800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  |  |  |  | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | 7 | 60400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  |  |  |  | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 0 | 0 | 0 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | 13 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  |  |  |  | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | 13 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  |  |  |  | 800 | 173240 | 165254100008c | 0 | 0 | 0 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | 216.55 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  |  |  |  | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | 5 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  |  |  |  | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | 8 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  |  |  |  | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  |  | 322500 | 322500 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 322500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  |  |  |  | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | 7 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 |  |  |  |  | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 | 2 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  |  | 100000 | 900000 | 1652900000Z | 0 | 0 | 0 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 | 9 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 900000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 9
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  |  |  |  | 15000 | 30000 | 165510005Z | 0 | 0 | 0 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  |  |  |  | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | 3 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  |  |  |  | 4460 | 169480 | 1653055005A | 0 | 0 | 0 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | 38 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  |  |  |  | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | 1352 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  |  |  |  | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | 300 | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  |  |  |  | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | 252 | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  |  |  |  | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | 36 | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  |  |  |  | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | 159 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  |  | 152.94 | 183375.06 | 16120b150G01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 | 1199 | 152.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1199 | 183375.06 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1199
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  |  |  |  | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | 144 | 228.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  |  |  |  | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 0 | 0 | 0 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | 2702 | 81.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 0 | 0 | 0 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 25939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  |  |  |  | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 0 | 0 | 0 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | 1272 | 36.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  |  |  |  | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | 1470 | 62.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  |  | 90.49 | 36829.43 | 161323107001 | 0 | 0 | 0 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 | 407 | 90.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 407 | 36829.43 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 407
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  |  | 186.08 | 10234.4 | 161323109001 | 0 | 0 | 0 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 | 55 | 186.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 10234.4 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 55
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  |  |  |  | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 0 | 0 | 0 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | 132 | 671.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 | [5 empty] | 9899611.07 |  | 1 | 163877.12 | 6749095.77 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 9899611.07 | 0 | 1 | 0 | 6749095.77 |  | 1 |  | 1.9 |  |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 247.2 | 715149.6 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 0 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 2893 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 2893 | 715149.6 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 236.9 | 685351.7 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 0 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 2893 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 2893 | 685351.7 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 9795.5 | 252.35 | 2471894.43 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 7744 | 0 | 1954198.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 9795.5 | 252.35 | 0 | 7744 | 0 | 1954198.4 |  | 9795.5 | 2471894.43 | 1.9 | 1.9 |  | 7744 | 8744
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 1 | 0 | 157500 | 45% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 3149 | 931.12 | 2932096.88 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 2060 | 163877.12 | 1918107.2 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 3149 | 931.12 | 0 | 2060 | 0 | 1918107.2 |  | 3149 | 2932096.88 | 1.9 | 1.9 |  | 2060 | 2480
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 438 | 3386.57 | 1483317.66 | 0226210003 分析表176 | 291 | 0 | 985491.87 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 438 | 3386.57 | 0 | 291 | 0 | 985491.87 |  | 438 | 1483317.66 | 1.9 | 1.9 |  | 291 | 291
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 |  | 130 | 130
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 27540238.11 |  | 1 | 447759.68 | 22964957.3 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 27540238.11 | 1 | 1 | 254958 | 23219915.3 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  |  |  |  | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0 | 0 | 0 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 711302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  |  |  | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 0 | 0 | 0 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 |  | 0 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 |  | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 1884 | 99944 | 1518504 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 93 | 1977 | 74958 | 1593462 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 |  | 1977 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  |  | 180000 | 4320000 | 0151000000BA | 15 | 0 | 2700000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 | 24 | 180000 | 1 | 16 | 180000 | 2880000 |  | 24 | 4320000 | 2 | 2 |  | 16 | 24
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  |  | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  |  |  |  | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.5 | 0 | 175000 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 0.5 | 0 | 175000 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 |  | 0.5 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 320 | 347815.68 | 3478156.8 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 320 | 0 | 3478156.8 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 |  | 320 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  |  | 60995.57 | 121991.14 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 60995.57 | 0 | 2 | 0 | 121991.14 |  | 2 | 121991.14 | 2 | 2 |  | 2 | 2
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 |  | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 220 | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 |  | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 |  | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 264.5 | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 |  | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 |  | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 218.5 | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 |  | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 |  | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 87.5 | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 |  | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 |  | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 144.5 | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 |  | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 |  | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  | 27 | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 |  | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 |  | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  | 28 | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 |  | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 |  | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 156 | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 |  | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 |  | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1917 | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 |  | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 |  | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  | 380 | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 |  | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 |  | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 660.5 | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 |  | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 |  | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 288.5 | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 |  | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 |  | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 438 | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 |  | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 |  | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 54 | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 |  | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 |  | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 519.5 | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 |  | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 |  | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 5 | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 |  | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 6 | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 |  | 6 | 6
2.29 | 小工 | 時 |  |  |  |  | 320 | 280 | 89600 |  |  |  |  | 29 | 小工 | 時 |  | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320 | 89600 | 2 |  |  | 0 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3727423.71 |  | 1 | 0 | 2038723.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 0 | 1 | 0 | 2038723.71 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  |  |  |  | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 219 | 0 | 65700 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | 340 | 300 | 0 | 219 | 0 | 65700 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 |  | 219 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  |  |  |  | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 52 | 0 | 156000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | 68 | 3000 | 0 | 52 | 0 | 156000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  |  |  |  | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 52 | 0 | 7800 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | 68 | 150 | 0 | 52 | 0 | 7800 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  |  | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 0 | 0 | 0 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 |  | 0 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 12 | 0 | 7800 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | 38 | 650 | 0 | 12 | 0 | 7800 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 |  | 12 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 12 | 0 | 15600 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | 38 | 1300 | 0 | 12 | 0 | 15600 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 |  | 12 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  |  |  |  | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 |  | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  |  | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  |  | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  |  |  |  | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | 8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 |  | 0 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  |  |  |  | 12000 | 900000 | 014505000A | 50 | 0 | 600000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 12000 | 0 | 50 | 0 | 600000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 |  | 50 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  |  | 1500 | 112500 | 014505100A | 0 | 0 | 0 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 |  | 0 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  |  |  |  | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 0 | 0 | 0 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | 14 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 |  | 0 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 0 | 0 | 0 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  |  | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 0 | 0 | 0 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | 3 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 0 | 0 | 0 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 0 | 0 | 0 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  |  | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 |  | 0 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  |  | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 0 | 0 | 0 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  |  | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  |  |  |  | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  |  | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | 3 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 |  | 0 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  |  |  |  | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 0 | 0 | 0 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 |  | 0 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  |  |  |  | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | 15 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 |  | 0 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  |  | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 |  | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  |  | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 |  | 0 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 |  | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2798664.24 |  | 1 | 129913.7 | 1153344.88 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 2798664.24 | 1 | 1 | 46826.9 | 1200171.78 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  |  | 13068.13 | 627270.24 | 01572H100F 分析表247 | 28 | 26136.26 | 365907.64 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 13068.13 | 2 | 30 | 26136.26 | 392043.9 |  | 48 | 627270.24 | 4 | 4 |  | 30 | 48
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  |  | 54.57 | 366710.4 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 2360 | 37107.6 | 128785.2 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 6720 | 54.57 | 0 | 2360 | 0 | 128785.2 |  | 6720 | 366710.4 | 4 | 4 |  | 2360 | 6720
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 573 | 66669.84 | 658652.04 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 18 | 591 | 20690.64 | 679342.68 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 |  | 591 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 | [5 empty] | 10715306.71 |  | 1 | 114820 | 9366695.95 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10715306.71 | 1 | 1 | 216917.39 | 9583613.34 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  |  |  |  | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | 1698.29 | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 |  | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  |  | 353 | 749560.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 | 2123.4 | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2123.4 | 749560.2 | 5 | 5 |  | 2123.4 | 2123.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  |  |  |  | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 30 | 0 | 6510.6 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 217.02 | 29 | 59 | 6293.58 | 12804.18 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 |  | 59 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  |  |  |  | 50 | 1500 | 015564080E | 20 | 0 | 1000 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 50 | 10 | 30 | 500 | 1500 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 |  | 30 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  |  |  |  | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 | 9 | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 |  | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  |  |  |  | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | 5 | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 |  | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  |  |  |  | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 400 | 0 | 666444 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | 756 | 1666.11 | 71 | 471 | 118293.81 | 784737.81 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 |  | 471 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  |  | 48513 | 97026 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 2 | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 2 | 97026 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 38 | 0 | 22309.8 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 38 | 0 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 |  | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  |  |  |  | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 | 9 | 664.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 |  | 0 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  |  |  |  | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | 68 | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 |  | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 |  | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  |  |  |  | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  |  |  |  | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 754 | 21420 | 158340 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | 1064.31 | 210 | 91 | 845 | 19110 | 177450 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 |  | 845 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  |  |  |  | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 974 | 63000 | 292200 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | 1910.54 | 300 | 132 | 1106 | 39600 | 331800 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 |  | 1106 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  |  |  |  | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 1090.7 | 30400 | 218140 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | 2738.45 | 200 | 165.6 | 1256.3 | 33120 | 251260 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 |  | 1256.3 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 |  | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 |  | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 |  | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  |  | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 |  | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3143726.96 |  | 1 | 94936 | 2369257.37 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3143726.96 | 1 | 1 | 127936 | 2497193.37 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  |  | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  |  | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 |  | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  |  | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  |  | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 |  | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  |  | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 |  | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  |  | 500 | 50000 | 015742710M | 62 | 0 | 31000 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 500 | 0 | 62 | 0 | 31000 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 |  | 62 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  |  | 280 | 21000 | 015742870G | 38 | 0 | 10640 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 280 | 0 | 38 | 0 | 10640 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 |  | 38 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  |  | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  |  | 560 | 5600 | 0157429008 | 10 | 0 | 5600 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  |  |  |  | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 |  | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  |  |  |  | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  |  |  |  | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  |  |  |  | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  |  | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  |  | 2200 | 176000 | 0151030028 | 50 | 0 | 110000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 2200 | 15 | 65 | 33000 | 143000 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 |  | 65 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  |  |  |  | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 |  | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  |  | 13 | 65000 | M0250610001 | 0 | 0 | 0 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 |  | 0 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 36 | 94936 | 1708848 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 2 | 38 | 94936 | 1803784 |  | 48 | 2278464 | 6 | 6 |  | 38 | 48
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  |  | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0.6 | 0 | 66740.38 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 111233.97 | 0 | 0.6 | 0 | 66740.38 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 |  | 0.6 | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2884379.96 |  | 1 | 155527.59 | 2132989.17 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2884379.96 | 1 | 1 | 94936 | 2227925.17 |  | 1 |  | 7 |  |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 36 | 94936 | 1708848 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 2 | 38 | 94936 | 1803784 |  | 48 | 2278464 | 7 | 7 |  | 38 | 48
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.7 | 60591.59 | 424141.17 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 605915.96 | 0 | 0.7 | 0 | 424141.17 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 |  | 0.7 | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | [5 empty] | 37525596.33 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 1335897.12 | 25494446.09 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 37525596.33 | 1 | 1 | 1382436.26 | 26876882.35 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3336000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 | 199500 | 2863500 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3336000 | 0 | 1 | 0 | 2863500 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  |  | 150 | 3336000 | 02323BX2A3 | 19090 | 199500 | 2863500 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 | 22240 | 150 | 0 | 19090 | 0 | 2863500 |  | 22240 | 3336000 | 9 | 9 |  | 19090 | 22240
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | [5 empty] | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  |  |  |  | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | 3800 | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 |  | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [10 empty] | 13735700 | 261397100 | 1 | 合計 | [6 empty] | 14007100 | 275404200 | [7 empty] | 0
| 總價(總計) | [10 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  |  | 0
註記: | [11 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [7 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [11 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 737520 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 519.43 | 0 | 298672 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 519.43 | 0 | 298672 | [6 empty] | 519.43
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 54856 | 0 | 438848 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 54856 | 0 | 438848 | [6 empty] | 54856

## 詳細價目表(含變更) (114.05)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [13 empty] | 21
施工地點：北投磺港溪 | [8 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(20期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2025-05-31
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 4變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 | [5 empty] | 74.2% | 2.438% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 383773907 |  | 1 | 14007100 | 275404200 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 383773907 | 1 | 1 | 9355400 | 284759600 | [7 empty] | 383773907 | 74.2%
一 | 工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 291889770.98 |  | 1 | 11883089.45 | 204683474.98 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 291889770.98 | 1 | 1 | 8056060.13 | 212739535.11 | [8 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 90137193.75 |  | 1 | 200846.26 | 73798957.6 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 90137193.75 | 1 | 1 | 828423.41 | 74627381.01 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 施工日報數量 |  | 2.438% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  |  |  |  | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 408.7 | 0 | 78928.14 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | 544.66 | 193.12 | 0 | 408.7 | 0 | 78928.14 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 |  | 408.7 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  |  |  |  | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 6531.11 | 0 | 6832977.9 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | 7089.42 | 1046.22 | 0 | 6531.11 | 0 | 6832977.9 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 |  | 6531.11 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  |  |  |  | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 | 4616 | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 |  | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 28942.8 | 31478.56 | 1397358.38 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 0 | 28942.8 | 0 | 1397358.38 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 |  | 28942.8 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  |  | 599.75 | 438681.14 | 0296103003 分析表4 | 519.43 | 0 | 311528.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 | 731.44 | 599.75 | 0 | 519.43 | 0 | 311528.14 |  | 731.44 | 438681.14 | 1.1 | 1.1 |  | 519.43 | 731.44
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  |  |  |  | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 2219 | 0 | 232196.16 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | 7519 | 104.64 | 0 | 2219 | 0 | 232196.16 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 |  | 2219 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  |  | 1027.43 | 22850043.2 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 19090 | 0 | 19613638.7 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 | 22240 | 1027.43 | 0 | 19090 | 0 | 19613638.7 |  | 22240 | 22850043.2 | 1.1 | 1.1 |  | 19090 | 22240
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  |  | 1085.04 | 7302774.92 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 | 6730.42 | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 6730.42 | 7302774.92 | 1.1 | 1.1 |  | 4956 | 6730.42
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  |  |  |  | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 2100 | 0 | 63945 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | 3735.5 | 30.45 | 0 | 2100 | 0 | 63945 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 |  | 2100 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  |  |  |  | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 300 | 0 | 8544 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | 10205 | 28.48 | 0 | 300 | 0 | 8544 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 |  | 300 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  |  |  |  | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 73 | 850.2 | 4774.2 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | 142.6 | 65.4 | 0 | 73 | 0 | 4774.2 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 |  | 73 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  |  |  |  | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 7834 | 25237.5 | 158168.46 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | 8459.3 | 20.19 | 0 | 7834 | 0 | 158168.46 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 |  | 7834 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  |  |  |  | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 108 | 0 | 269223.48 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | 1268.9 | 2492.81 | 261 | 369 | 650623.41 | 919846.89 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 |  | 369 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  |  |  |  | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | 659 | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 |  | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  |  |  |  | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | 253.3 | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 |  | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  |  |  |  | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | 80 | 3311.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  |  |  |  | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 1278 | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 |  | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  |  |  |  | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | 30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  |  |  |  | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | 12 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  |  |  |  | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 |  | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  |  |  |  | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 16 | 45000 | 48000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | 19 | 3000 | 0 | 16 | 0 | 48000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 |  | 16 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  |  |  |  | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 0.5 | 0 | 200000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 | 400000 | 0 | 0.5 | 0 | 200000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 |  | 0.5 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  |  | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 12527 | 98280 | 3507560 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 280 | 635 | 13162 | 177800 | 3685360 |  | 30800 | 8624000 | 1.1 | 1.1 |  | 13162 | 30800
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 |  | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  |  | 20000 | 3000000 |  | 127 | 0 | 2540000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 0 | 127 | 0 | 2540000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 |  | 127 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  |  | 165.22 | 22808.62 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 138.05 | 165.22 | 0 | 138.05 | 0 | 22808.62 |  | 138.05 | 22808.62 | 1.1 | 1.1 |  | 138.05 | 138.05
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 |  | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 |  | 3324.02 | 3324.02
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 42752872.34 |  | 1 | 3134475.45 | 8518438.23 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 42752872.34 | 1 | 1 | 2472245.77 | 10990684 |  | 1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  |  |  |  | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | 2347.79 | 320.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  |  |  |  | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | 755.76 | 346.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  |  | 36.4 | 1355298.67 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 2260 | 82264 | 82264 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 | 37233.48 | 36.4 | 1751.3 | 4011.3 | 63747.32 | 146011.32 |  | 37233.48 | 1355298.67 | 1.2 | 1.2 |  | 4011.3 | 37233.48
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  |  |  |  | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 33 | 102799.29 | 102799.29 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | 294.98 | 3115.13 | 3.6 | 36.6 | 11214.47 | 114013.76 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 |  | 36.6 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  |  | 3321.13 | 2811934.35 | 0331025003 分析表21 | 185 | 614409.05 | 614409.05 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 | 846.68 | 3321.13 | 97.3 | 282.3 | 323145.95 | 937555 |  | 846.68 | 2811934.35 | 1.2 | 1.2 |  | 282.3 | 846.68
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  |  | 533.64 | 1273974.78 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 620 | 330856.8 | 330856.8 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 | 2387.33 | 533.64 | 195.4 | 815.4 | 104273.26 | 435130.06 |  | 2387.33 | 1273974.78 | 1.2 | 1.2 |  | 815.4 | 2387.33
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  |  |  |  | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | 1362.2 | 1299.89 | 165 | 165 | 214481.85 | 214481.85 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 |  | 165 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 60 | 286893.6 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 2880 | 45900 | 172800 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 | 4781.56 | 60 | 666.4 | 3546.4 | 39984 | 212784 |  | 4781.56 | 286893.6 | 1.2 | 1.2 |  | 3546.4 | 4781.56
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 31.9 | 152531.76 | 050606B009 | 2880 | 24403.5 | 91872 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 | 4781.56 | 31.9 | 666.4 | 3546.4 | 21258.16 | 113130.16 |  | 4781.56 | 152531.76 | 1.2 | 1.2 |  | 3546.4 | 4781.56
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  |  | 107.31 | 246905.29 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1855 | 0 | 199060.05 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 | 2300.86 | 107.31 | 0 | 1855 | 0 | 199060.05 |  | 2300.86 | 246905.29 | 1.2 | 1.2 |  | 1855 | 2300.86
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  |  | 2964 | 15433577.64 | 0279400002 分析表26 | 1491 | 1244880 | 4419324 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 | 5207.01 | 2964 | 268.3 | 1759.3 | 795241.2 | 5214565.2 |  | 5207.01 | 15433577.64 | 1.2 | 1.2 |  | 1759.3 | 5207.01
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  |  |  |  | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | 693.8 | 3961.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  |  |  |  | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | 375.23 | 3965.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  |  |  |  | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | 34.8 | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  |  |  |  | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 0 | 0 | 0 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | 11.98 | 948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  |  |  |  | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | 141.26 | 6163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  |  |  |  | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | 1 | 169519.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 |  |  |  |  | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 | 1 | 350211.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 |  |  |  |  | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 | 1 | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  |  |  |  | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 0 | 0 | 0 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | 19 | 1134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  |  |  |  | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | 179.11 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  |  |  |  | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 52 | 143310.44 | 143310.44 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | 789.8 | 2755.97 | 112 | 164 | 308668.64 | 451979.08 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 |  | 164 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  |  |  |  | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | 31.3 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  |  |  |  | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 132 | 18460.2 | 81224.88 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 | 360.35 | 615.34 | 0 | 132 | 0 | 81224.88 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 |  | 132 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  |  |  |  | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 421 | 109648 | 288511.3 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | 691.14 | 685.3 | 0 | 421 | 0 | 288511.3 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 |  | 421 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  |  |  |  | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 457 | 125949.6 | 319772.04 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | 890.62 | 699.72 | 0 | 457 | 0 | 319772.04 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 |  | 457 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  |  |  |  | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 0 | 0 | 0 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | 85.77 | 1199.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  |  |  |  | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | 187.82 | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  |  |  |  | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | 18.81 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  |  |  |  | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 2145.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  |  | 511.4 | 181393.58 | 03054410011A 分析表46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 座台A | M | 354.7 | 354.7 | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354.7 | 181393.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 354.7
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 |  |  |  |  | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 0 | 0 | 0 | 32 | 座台B | M | 44.7 | 44.7 | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 |  |  |  |  | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 | 31 | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 |  |  |  |  | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 座台D | M | 18.1 | 18.1 | 829.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 |  |  |  |  | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 | 180.4 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 |  |  |  |  | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 座台F | M | 25.6 | 25.6 | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 |  |  |  |  | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 0 | 0 | 0 | 37 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 17307.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 |  |  |  |  | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 | 7.8 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 |  |  |  |  | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 13705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 |  |  |  |  | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 | 3 | 25126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 |  |  |  |  | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 草地座階 | M | 18 | 18 | 2901.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  |  | 1762.96 | 30146.62 | 0305441201a 分析表57 | 17.1 | 30146.62 | 30146.62 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 | 17.1 | 1762.96 | 0 | 17.1 | 0 | 30146.62 |  | 17.1 | 30146.62 | 1.2 | 1.2 |  | 17.1 | 17.1
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  |  | 1224.3 | 94760.82 | 0305441201b 分析表58 | 56 | 68560.8 | 68560.8 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 | 77.4 | 1224.3 | 0 | 56 | 0 | 68560.8 |  | 77.4 | 94760.82 | 1.2 | 1.2 |  | 56 | 77.4
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  |  | 1148.7 | 37332.75 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 | 32.5 | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 37332.75 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 32.5
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 |  |  |  |  | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 | 1 | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 |  |  |  |  | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 | 1 | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 |  |  |  |  | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 | 1 | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 |  |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 | 1 | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 |  |  |  |  | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 | 1 | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 |  |  |  |  | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 | 1 | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 |  |  |  |  | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 | 1 | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  |  | 1285.31 | 17865.81 | 05520B0001A 分析表67 | 0 | 0 | 0 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 | 13.9 | 1285.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9 | 17865.81 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13.9
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  |  | 1976.06 | 186046.05 | 05520B0001B 分析表68 | 0 | 0 | 0 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 | 94.15 | 1976.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.15 | 186046.05 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 94.15
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 |  |  |  |  | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 0 | 0 | 0 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 | 13.5 | 1889.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  |  | 1778.66 | 24367.64 | 03054412014a 分析表70 | 0 | 0 | 0 | 55 | 護欄a | M | 13.7 | 13.7 | 1778.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.7 | 24367.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13.7
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  |  | 2939.14 | 52669.39 | 03054412014b 分析表71 | 0 | 0 | 0 | 56 | 護欄b | M | 17.92 | 17.92 | 2939.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.92 | 52669.39 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 17.92
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  |  |  |  | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  |  |  |  | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  |  |  |  | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  |  |  |  | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | 3 | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  |  |  |  | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | 4 | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  |  |  |  | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | 5 | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  |  |  |  | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  |  |  |  | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | 2 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  |  |  |  | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | 1 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 |  |  |  |  | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 |  |  |  |  | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 | 2 | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 |  |  |  |  | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 | 2 | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  |  | 994.98 | 994.98 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 | 1 | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 994.98 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  |  |  |  | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | 12 | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  |  |  |  | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | 2 | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  |  |  |  | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | 4 | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 354.83 | 74485.5 | 229823.39 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 0 | 354.83 | 0 | 229823.39 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 |  | 354.83 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  |  |  |  | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | 2 | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 1 | 0 | 101421.35 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 | 1 | 101421.35 | 0 | 1 | 0 | 101421.35 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 0 | 0 | 0 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 4575.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  |  |  |  | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | 1 | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  |  | 15300 | 974304 | 0238100105 #含結構、吊運 | 0 | 0 | 0 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 | 63.68 | 15300 | 35.7 | 35.7 | 546210 | 546210 |  | 63.68 | 974304 | 1.2 | 1.2 |  | 35.7 | 63.68
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 |  |  |  |  | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 16 | 35988.64 | 71977.28 | 79 | 陰井 | 座 | 62 | 62 | 4498.58 | 0 | 16 | 0 | 71977.28 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 |  | 16 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 |  |  |  |  | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 2 | 6707.36 | 6707.36 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 | 15 | 3353.68 | 0 | 2 | 0 | 6707.36 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 |  | 2 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 |  |  |  |  | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 0 | 0 | 0 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 | 13 | 9874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  |  |  |  | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 0 | 0 | 0 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | 41.7 | 6554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  |  |  |  | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | 1.3 | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  |  |  |  | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 0 | 0 | 0 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | 122.3 | 671.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  |  |  |  | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 0 | 0 | 0 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | 101.01 | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  |  |  |  | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 247 | 75705.65 | 162602.57 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | 489 | 658.31 | 30.7 | 277.7 | 20210.12 | 182812.69 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 |  | 277.7 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  |  |  |  | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 120 | 0 | 87649.2 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | 216 | 730.41 | 0 | 120 | 0 | 87649.2 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 |  | 120 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  |  |  |  | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 0 | 0 | 0 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | 45.16 | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  |  |  |  | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 0 | 0 | 0 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | 116.8 | 457.9 | 52 | 52 | 23810.8 | 23810.8 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 |  | 52 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  |  |  |  | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 0 | 0 | 0 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | 25.8 | 499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  |  |  |  | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 0 | 0 | 0 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | 53.89 | 545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  |  |  |  | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 0 | 0 | 0 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | 21 | 644.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 |  |  |  |  | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 | 275.6 | 7340.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  |  |  |  | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 0 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | 1 | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 62087911.22 |  | 1 | 703446.4 | 56096887.92 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 62087911.22 | 0 | 1 | 0 | 56096887.92 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  |  |  |  | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 225 | 0 | 72166.5 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | 274.45 | 320.74 | 0 | 225 | 0 | 72166.5 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 |  | 225 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  |  |  |  | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 16.79 | 0 | 52303.03 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | 44.22 | 3115.13 | 0 | 16.79 | 0 | 52303.03 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 |  | 16.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  |  |  |  | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 26.5 | 0 | 88009.95 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | 95.97 | 3321.13 | 0 | 26.5 | 0 | 88009.95 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 |  | 26.5 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 709.04 | 3643.73 | 2583550.32 | 0331027003 分析表109 | 645.58 | 0 | 2352319.21 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 | 709.04 | 3643.73 | 0 | 645.58 | 0 | 2352319.21 |  | 709.04 | 2583550.32 | 1.3 | 1.3 |  | 645.58 | 1216.8 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  |  |  |  | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 0 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | 4788.77 | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 |  | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  |  |  |  | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | 205535.32 | 38.71 | 0 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 |  | 202264.52 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 351.33 | 1154.98 | 405779.12 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 320.09 | 0 | 369697.55 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 | 351.33 | 1154.98 | 0 | 320.09 | 0 | 369697.55 |  | 351.33 | 405779.12 | 1.3 | 1.3 |  | 320.09 | 320.9 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 574.89 | 982.98 | 565105.37 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 493.85 | 0 | 485444.67 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 | 574.89 | 982.98 | 0 | 493.85 | 0 | 485444.67 |  | 574.89 | 565105.37 | 1.3 | 1.3 |  | 493.85 | 493.85 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 138 | 804.79 | 111061.02 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 | 138 | 804.79 | 0 | 126.48 | 0 | 101789.84 |  | 138 | 111061.02 | 1.3 | 1.3 |  | 126.48 | 126.48 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  |  |  |  | 75 | 915375 | 0512531009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | 12205 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  |  |  |  | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 5520 | 331200 | 331200 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | 8317 | 60 | 0 | 5520 | 0 | 331200 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 |  | 5520 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  |  |  |  | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 5520 | 176088 | 176088 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | 8317 | 31.9 | 0 | 5520 | 0 | 176088 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 |  | 5520 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  |  |  |  | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | 1087 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  |  |  |  | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 0 | 0 | 0 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | 172 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 154935.98 | 107.31 | 16626180.01 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 | 154935.98 | 107.31 | 0 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 |  | 154935.98 | 16626180.01 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  |  | 692.16 | 789173.15 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1139.6 | 0 | 788785.54 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 | 1140.16 | 692.16 | 0 | 1139.6 | 0 | 788785.54 |  | 1140.16 | 789173.15 | 1.3 | 1.3 |  | 1139.6 | 1140.16
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  |  |  |  | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | 527.59 | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 |  | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  |  | 721.06 | 256279.15 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 | 355.42 | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.42 | 256279.15 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 355.42
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 22573 | 33880 | 632044 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 0 | 22573 | 0 | 632044 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 |  | 22573 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  |  |  |  | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | 744 | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 |  | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  |  |  |  | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 112 | 41787.2 | 41787.2 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | 136 | 373.1 | 0 | 112 | 0 | 41787.2 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 |  | 112 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  |  |  |  | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | 136 | 616.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  |  |  |  | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | 3.6 | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  |  |  |  | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 35 | 0 | 181412.7 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | 44 | 5183.22 | 0 | 35 | 0 | 181412.7 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 |  | 35 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  |  |  |  | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 0 | 0 | 0 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | 94.14 | 9392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  |  |  |  | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 0 | 0 | 0 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | 114 | 2388.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  |  |  |  | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 35 | 0 | 2806744.85 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | 44 | 80192.71 | 0 | 35 | 0 | 2806744.85 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 |  | 35 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  |  |  |  | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 70 | 0 | 647999.1 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | 90 | 9257.13 | 0 | 70 | 0 | 647999.1 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 |  | 70 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | 1 | 58649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 0.8 | 0 | 86091.6 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 107614.5 | 0 | 0.8 | 0 | 86091.6 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 |  | 0.8 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  |  |  |  | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | 13.2 | 2809.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  |  |  |  | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 0 | 0 | 0 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | 3 | 2433.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  |  |  |  | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 0 | 0 | 0 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | 6 | 2888.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  |  |  |  | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 1 | 0 | 430876.81 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | 1 | 430876.81 | 0 | 1 | 0 | 430876.81 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  |  |  |  | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | 1 | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 1 | 0 | 1061152.75 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 | 1 | 1061152.75 | 0 | 1 | 0 | 1061152.75 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 | 1 | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 |  | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 154935.98 | 16.21 | 2511512.24 |  | 150350.58 | 0 | 2437182.9 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 154935.98 | 16.21 | 0 | 150350.58 | 0 | 2437182.9 |  | 154935.98 | 2511512.24 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 18 | 0 | 1432587.78 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 18 | 0 | 1432587.78 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 |  | 18 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 3 | 120491.2 | 361473.6 |  | 3 | 120491.2 | 361473.6 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 3 | 120491.2 | 0 | 3 | 0 | 361473.6 |  | 3 | 361473.6 | 1.3 | 1.3 | 超估 | 3 | 2
(四) | 河川工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 25916103.72 |  | 1 | 5106778.33 | 22861804.32 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 25916103.72 | 0 | 1 | 0 | 22861804.32 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  |  |  |  | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 19.45 | 0 | 60589.28 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | 20 | 3115.13 | 0 | 19.45 | 0 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 |  | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  |  |  |  | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 326.6 | 0 | 1084681.06 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | 354 | 3321.13 | 0 | 326.6 | 0 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 |  | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 690
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 1900.83 | 200 | 380166 | 03310000Z5 | 1815.71 | 157500 | 363142 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 | 1900.83 | 200 | 0 | 1815.71 | 0 | 363142 |  | 1900.83 | 380166 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1815.71 | 1065
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 1437.49 | 982.98 | 1413023.92 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1349 | 117957.6 | 1326040.02 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 | 1437.49 | 982.98 | 0 | 1349 | 0 | 1326040.02 |  | 1437.49 | 1413023.92 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1349 | 1229
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 685.45 | 804.79 | 551643.31 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 551 | 214074.14 | 443439.29 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 | 685.45 | 804.79 | 0 | 551 | 0 | 443439.29 |  | 685.45 | 551643.31 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 551 | 285
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 18482.54 | 36.4 | 672764.46 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13110.94 | 0 | 477238.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 | 18482.54 | 36.4 | 0 | 13110.94 | 0 | 477238.22 |  | 18482.54 | 672764.46 | 1.4 | 1.4 |  | 13110.94 | 13716
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 36577.19 | 38.71 | 1415903.02 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 28173 | 555991.73 | 1090576.83 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 | 36577.19 | 38.71 | 0 | 28173 | 0 | 1090576.83 |  | 36577.19 | 1415903.02 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 28173 | 13810
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 762.55 | 2510.79 | 1914602.91 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 0 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 762.55 | 2510.79 | 0 | 754.3 | 0 | 1893888.9 |  | 762.55 | 1914602.91 | 1.4 | 1.4 |  | 754.3 | 754.47
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 318.56 | 3298.06 | 1050629.99 | 02381A010Aa 分析表136 # | 304.6 | 97622.58 | 1004589.08 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 | 318.56 | 3298.06 | 0 | 304.6 | 0 | 1004589.08 |  | 318.56 | 1050629.99 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 304.6 | 275
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 418.05 | 2952.19 | 1234163.03 | 0238630002 分析表137 # | 392.5 | 559440.01 | 1158734.58 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 | 418.05 | 2952.19 | 0 | 392.5 | 0 | 1158734.58 |  | 418.05 | 1234163.03 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 392.5 | 203
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  |  | 1454.57 | 589100.85 | 0978200002 分析表138 | 405 | 0 | 589100.85 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 | 405 | 1454.57 | 0 | 405 | 0 | 589100.85 |  | 405 | 589100.85 | 1.4 | 1.4 |  | 405 | 405
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  |  |  |  | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 0 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | 372 | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 |  | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  |  |  |  | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | 1984 | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 |  | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 |  |  |  |  | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 36.96 | 0 | 5131.53 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 | 45 | 138.84 | 0 | 36.96 | 0 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 |  | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 |  |  |  |  | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 59 | 0 | 19251.7 | 16 | 施工縫 | M | 62 | 62 | 326.3 | 0 | 59 | 0 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 |  | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 2016.9 | 692.16 | 1396017.5 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 275 | 0 | 190344 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 | 2016.9 | 692.16 | 0 | 275 | 0 | 190344 |  | 2016.9 | 1396017.5 | 1.4 | 1.4 |  | 275 | 275
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 |  |  |  |  | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 429
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 2059.2 | 49 | 100900.8 | Z0910000001 | 1530 | 0 | 74970 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 | 2059.2 | 49 | 0 | 1530 | 0 | 74970 |  | 2059.2 | 100900.8 | 1.4 | 1.4 |  | 1530 | 1597.5
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 |  | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 805.73 | 3120.78 | 2514506.07 |  | 672.3 | 385728.4 | 2098100.39 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 805.73 | 3120.78 | 0 | 672.3 | 0 | 2098100.39 |  | 805.73 | 2514506.07 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 672.3 | 548.7
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 |  | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 1526.83 | 3832.97 | 5852293.59 |  | 1469.66 | 3018463.87 | 5633162.69 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1526.83 | 3832.97 | 0 | 1469.66 | 0 | 5633162.69 |  | 1526.83 | 5852293.59 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1469.66 | 690
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 |  | 48 | 48
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 33543936.84 |  | 1 | 1355182.15 | 28180101.2 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 33543936.84 | 1 | 1 | 3898405.37 | 32078506.57 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 11.7 | 3115.13 | 36447.02 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 0 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 | 11.7 | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 11.7 | 36447.02 | 1.5 | 1.5 |  | 11.7 | 250
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 2593.7 | 3321.13 | 8614014.88 | 0331025003 分析表21 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 | 2593.7 | 3321.13 | 0 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 |  | 2593.7 | 8614014.88 | 1.5 | 1.5 |  | 2473.35 | 2474 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1256.15 | 1749.25 | 2197320.39 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 0 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 | 1256.15 | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1256.15 | 2197320.39 | 1.5 | 1.5 |  | 1187 | 1187 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  |  |  |  | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3672.05 | 0 | 734410 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | 3911 | 200 | 0 | 3672.05 | 0 | 734410 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 |  | 3672.05 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 5411.06 | 982.98 | 5318963.76 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 5122 | 385328.16 | 5034823.56 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 5411.06 | 982.98 | 287.2 | 5409.2 | 282311.86 | 5317135.42 |  | 5411.06 | 5318963.76 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 5409.2 | 4730 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 1811.33 | 804.79 | 1457740.27 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1592.6 | 637876.55 | 1281708.55 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 | 1811.33 | 804.79 | 203.7 | 1796.3 | 163935.73 | 1445644.28 |  | 1811.33 | 1457740.27 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1796.3 | 800
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 1210.32 | 533.64 | 645875.16 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 880.1 | 331977.44 | 469656.56 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 | 1210.32 | 533.64 | 241.1 | 1121.2 | 128660.61 | 598317.17 |  | 1210.32 | 645875.16 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1121.2 | 258
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 153939.46 | 36.4 | 5603396.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 132794.92 | 0 | 4833735.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 | 153939.46 | 36.4 | 20875 | 153669.92 | 759850 | 5593585.09 |  | 153939.46 | 5603396.34 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 153669.92 | 133401
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 185226.6 | 38.71 | 7170121.69 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 118802 | 0 | 4598825.42 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 | 185226.6 | 38.71 | 66227 | 185029 | 2563647.17 | 7162472.59 |  | 185226.6 | 7170121.69 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 185029 | 118802
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  |  | 2865.95 | 369707.55 | 026102C30A 分析表143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 | 129 | 2865.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 369707.55 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 129
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  |  | 1478.05 | 79814.7 | 026100BD0H 分析表144 | 0 | 0 | 0 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 | 54 | 1478.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 79814.7 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 54
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  |  | 151.72 | 25792.4 | 02610PWD0A331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 | 170 | 151.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 25792.4 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 170
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 6 | 15779.6 | 94677.6 | 0263111208 分析表145 | 2 | 0 | 31559.2 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 | 6 | 15779.6 | 0 | 2 | 0 | 31559.2 |  | 6 | 94677.6 | 1.5 | 1.5 |  | 2 | 4
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 |  |  |  |  | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 285 | 0 | 39569.4 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 | 453 | 138.84 | 0 | 285 | 0 | 39569.4 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 |  | 285 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 |  |  |  |  | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 936 | 0 | 305416.8 | 15 | 施工縫 | M | 1680 | 1680 | 326.3 | 0 | 936 | 0 | 305416.8 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 |  | 936 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  |  |  |  | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 756 | 0 | 523272.96 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | 756 | 692.16 | 0 | 756 | 0 | 523272.96 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 |  | 756 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  |  |  |  | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | 32 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 32
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 13861675.58 |  | 1 | 1382360.86 | 5797944.42 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 13861675.58 | 1 | 1 | 268785.58 | 6066730 |  | 1 |  | 1.6 |  |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 380.68 | 7517.56 | 2861784.74 | 0274205303 分析表147 | 144.1 | 338290.2 | 1083280.4 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 | 380.68 | 7517.56 | 0 | 144.1 | 0 | 1083280.4 |  | 380.68 | 2861784.74 | 1.6 | 1.6 |  | 144.1 | 256
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 917.25 | 7496.96 | 6876586.56 | 0274203303 分析表148 | 437.3 | 412332.8 | 3278420.61 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 | 917.25 | 7496.96 | 0 | 437.3 | 0 | 3278420.61 |  | 917.25 | 6876586.56 | 1.6 | 1.6 |  | 437.3 | 766
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  |  |  |  | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 798 | 0 | 9256.8 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 | 5103 | 11.6 | 0 | 798 | 0 | 9256.8 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 |  | 798 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 6734.4 | 42.46 | 285942.62 | 0274512002 分析表150 | 2381 | 57745.6 | 101097.26 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 | 6734.4 | 42.46 | 0 | 2381 | 0 | 101097.26 |  | 6734.4 | 285942.62 | 1.6 | 1.6 |  | 2381 | 5103
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 19027.2 | 15.96 | 303674.11 | 0274711002 分析表151 | 7986 | 43411.2 | 127456.56 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 | 19027.2 | 15.96 | 0 | 7986 | 0 | 127456.56 |  | 19027.2 | 303674.11 | 1.6 | 1.6 |  | 7986 | 15307
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  |  |  |  | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 5 | 15575.65 | 15575.65 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | 24 | 3115.13 | 0 | 5 | 0 | 15575.65 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 |  | 5 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  |  | 3321.13 | 787107.81 | 0331025003 分析表21 | 87.75 | 172698.76 | 291429.16 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 | 237 | 3321.13 | 32.6 | 120.35 | 108268.84 | 399698 |  | 237 | 787107.81 | 1.6 | 1.6 |  | 120.35 | 237
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  |  | 200 | 52200 | 03310000Z5 | 92.75 | 11400 | 18550 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 | 261 | 200 | 32.6 | 125.35 | 6520 | 25070 |  | 261 | 52200 | 1.6 | 1.6 |  | 125.35 | 261
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  |  | 698.31 | 520240.95 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 256 | 124299.18 | 178767.36 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 | 745 | 698.31 | 0 | 256 | 0 | 178767.36 |  | 745 | 520240.95 | 1.6 | 1.6 |  | 256 | 745
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  |  | 533.64 | 488280.6 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 254.5 | 97656.12 | 135811.38 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 | 915 | 533.64 | 0 | 254.5 | 0 | 135811.38 |  | 915 | 488280.6 | 1.6 | 1.6 |  | 254.5 | 915
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  |  | 36.4 | 335862.8 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 8777 | 36836.8 | 319482.8 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 | 9227 | 36.4 | 450 | 9227 | 16380 | 335862.8 |  | 9227 | 335862.8 | 1.6 | 1.6 |  | 9227 | 9227
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  |  | 40 | 7560 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 7560 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 189
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  |  |  |  | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 22 | 0 | 79536.6 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | 118 | 3615.3 | 18 | 40 | 65075.4 | 144612 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 |  | 40 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  |  |  |  | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 517 | 0 | 58927.66 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | 2773 | 113.98 | 423 | 940 | 48213.54 | 107141.2 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 |  | 940 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 |  |  |  |  | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 | 112 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  |  | 868.85 | 450255.45 |  | 115.5 | 72114.55 | 100352.18 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 518.22 | 868.85 | 28 | 143.5 | 24327.8 | 124679.98 |  | 518.22 | 450255.45 | 1.6 | 1.6 |  | 143.5 | 518.22
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 7859013.97 |  | 1 | 0 | 2680245.52 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 7859013.97 | 0 | 1 | 0 | 2680245.52 |  | 1 |  | 1.7 |  |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  |  |  |  | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 316 | 0 | 222628.32 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | 2596.7 | 704.52 | 0 | 316 | 0 | 222628.32 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 |  | 316 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  |  |  |  | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | 126 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  |  |  |  | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | 12 | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  |  |  |  | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | 18 | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | 5 | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | 5 | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | 2 | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  |  |  |  | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | 6 | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 |  | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | 3 | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | 3 | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | 3 | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  |  |  |  | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 0 | 0 | 0 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | 6 | 22814.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 8 | 1963.3 | 15706.4 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 | 8 | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 8 | 15706.4 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 10 | 2216.6 | 22166 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 10 | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 10 | 22166 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 |  | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | 3 | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5 | 5897.9 | 29489.5 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 | 5 | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 5 | 29489.5 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 4
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | 1 | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  |  |  |  | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | 1 | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  |  |  |  | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | 47.01 | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 |  | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  |  |  |  | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | 63 | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 |  | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  |  |  |  | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | 315 | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 |  | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  |  |  |  | 10 | 12000 | M0250611301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | 1200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  |  |  |  | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | 30.85 | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 |  | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  |  |  |  | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | 3.7 | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 |  | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  |  | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  |  |  |  | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | 1448.32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  |  |  |  | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | 42 | 10176.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  |  | 13526.18 | 256997.42 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 | 19 | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 256997.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 19
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 8660.64 | 69285.12 | 02938J2EGB 分析表179 # | 0 | 0 | 0 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 | 8 | 8660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 69285.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 17930.64 | 143445.12 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 | 8 | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 143445.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  |  | 5272.95 | 73821.3 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 | 14 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 73821.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 14
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  |  | 5272.95 | 79094.25 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 | 15 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 79094.25 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 15
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7859.47 | 7859.47 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 7859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7859.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 4860.95 | 19443.8 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 | 4 | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19443.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 14800.45 | 14800.45 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 14800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14800.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | 4 | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 227.07 | 227.07 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 227.07 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 286.3 | 286.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 286.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 134.37 | 134.37 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 134.37 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 142.1 | 142.1 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 142.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 90.32 | 90.32 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90.32 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 125.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 107.12 | 107.12 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 124.17 | 124.17 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 124.17 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 121.59 | 121.59 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 121.59 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 154.51 | 154.51 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 154.51 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.55 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 105.13 | 105.13 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105.13 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 53.12 | 53.12 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 53.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.96 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.29 | 93.29 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 63.35 | 63.35 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.35 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 156.05 | 156.05 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 156.05 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.08 | 69.08 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.08 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 91.67 | 91.67 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 91.67 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58.2 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 61.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.58 | 69.58 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.58 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 82.99 | 82.99 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.99 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 76.29 | 76.29 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 76.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 73.65 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 43.78 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  |  | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28.11 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  |  | 245.47 | 245.47 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 245.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  |  | 150 | 2678400 |  | 10000 | 0 | 1500000 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 10000 | 0 | 1500000 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 |  | 10000 | 17856
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 5831452.49 |  | 0 | 0 | 0 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5831452.49 | 1 | 1 | 588200 | 588200 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | 1 | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | 1 | 251510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 174688.22 | 174688.22 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 174688.22 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  |  |  |  | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 0 | 0 | 0 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | 12 | 42800 | 4 | 4 | 171200 | 171200 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 |  | 4 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  |  |  |  | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | 7 | 60400 | 5 | 5 | 302000 | 302000 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 |  | 5 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  |  |  |  | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 0 | 0 | 0 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | 13 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  |  |  |  | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | 13 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  |  |  |  | 800 | 173240 | 165254100008c | 0 | 0 | 0 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | 216.55 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  |  |  |  | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | 5 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  |  |  |  | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | 8 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  |  |  |  | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  |  | 322500 | 322500 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 322500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  |  |  |  | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | 7 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 |  |  |  |  | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 | 2 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  |  | 100000 | 900000 | 1652900000Z | 0 | 0 | 0 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 | 9 | 100000 | 1 | 1 | 100000 | 100000 |  | 9 | 900000 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 9
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  |  |  |  | 15000 | 30000 | 165510005Z | 0 | 0 | 0 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | 2 | 15000 | 1 | 1 | 15000 | 15000 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  |  |  |  | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | 3 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  |  |  |  | 4460 | 169480 | 1653055005A | 0 | 0 | 0 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | 38 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  |  |  |  | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | 1352 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  |  |  |  | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | 300 | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  |  |  |  | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | 252 | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  |  |  |  | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | 36 | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  |  |  |  | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | 159 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  |  | 152.94 | 183375.06 | 16120b150G01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 | 1199 | 152.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1199 | 183375.06 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1199
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  |  |  |  | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | 144 | 228.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  |  |  |  | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 0 | 0 | 0 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | 2702 | 81.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 0 | 0 | 0 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 25939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  |  |  |  | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 0 | 0 | 0 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | 1272 | 36.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  |  |  |  | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | 1470 | 62.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  |  | 90.49 | 36829.43 | 161323107001 | 0 | 0 | 0 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 | 407 | 90.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 407 | 36829.43 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 407
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  |  | 186.08 | 10234.4 | 161323109001 | 0 | 0 | 0 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 | 55 | 186.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 10234.4 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 55
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  |  |  |  | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 0 | 0 | 0 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | 132 | 671.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 | [5 empty] | 9899611.07 |  | 1 | 0 | 6749095.77 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 9899611.07 | 0 | 1 | 0 | 6749095.77 |  | 1 |  | 1.9 |  |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 247.2 | 715149.6 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 0 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 2893 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 2893 | 715149.6 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 236.9 | 685351.7 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 0 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 2893 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 2893 | 685351.7 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 9795.5 | 252.35 | 2471894.43 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 7744 | 0 | 1954198.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 9795.5 | 252.35 | 0 | 7744 | 0 | 1954198.4 |  | 9795.5 | 2471894.43 | 1.9 | 1.9 |  | 7744 | 8744
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 1 | 0 | 157500 | 45% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 3149 | 931.12 | 2932096.88 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 2060 | 0 | 1918107.2 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 3149 | 931.12 | 0 | 2060 | 0 | 1918107.2 |  | 3149 | 2932096.88 | 1.9 | 1.9 |  | 2060 | 2480
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 438 | 3386.57 | 1483317.66 | 0226210003 分析表176 | 291 | 0 | 985491.87 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 438 | 3386.57 | 0 | 291 | 0 | 985491.87 |  | 438 | 1483317.66 | 1.9 | 1.9 |  | 291 | 291
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 |  | 130 | 130
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 27540238.11 |  | 1 | 254958 | 23219915.3 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 27540238.11 | 1 | 1 | 254958 | 23474873.3 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  |  |  |  | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0 | 0 | 0 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 711302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  |  |  | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 0 | 0 | 0 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 |  | 0 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 |  | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 1977 | 74958 | 1593462 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 93 | 2070 | 74958 | 1668420 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 |  | 2070 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  |  | 180000 | 4320000 | 0151000000BA | 16 | 180000 | 2880000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 | 24 | 180000 | 1 | 17 | 180000 | 3060000 |  | 24 | 4320000 | 2 | 2 |  | 17 | 24
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  |  | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  |  |  |  | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.5 | 0 | 175000 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 0.5 | 0 | 175000 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 |  | 0.5 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 320 | 0 | 3478156.8 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 320 | 0 | 3478156.8 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 |  | 320 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  |  | 60995.57 | 121991.14 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 60995.57 | 0 | 2 | 0 | 121991.14 |  | 2 | 121991.14 | 2 | 2 |  | 2 | 2
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 |  | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 220 | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 |  | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 |  | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 264.5 | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 |  | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 |  | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 218.5 | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 |  | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 |  | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 87.5 | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 |  | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 |  | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 144.5 | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 |  | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 |  | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  | 27 | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 |  | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 |  | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  | 28 | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 |  | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 |  | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 156 | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 |  | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 |  | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1917 | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 |  | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 |  | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  | 380 | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 |  | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 |  | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 660.5 | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 |  | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 |  | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 288.5 | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 |  | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 |  | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 438 | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 |  | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 |  | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 54 | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 |  | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 |  | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 519.5 | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 |  | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 |  | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 5 | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 |  | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 6 | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 |  | 6 | 6
2.29 | 小工 | 時 |  |  |  |  | 320 | 280 | 89600 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 小工 | 時 |  | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320 | 89600 | 2 |  |  | 0 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3727423.71 |  | 1 | 0 | 2038723.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 0 | 1 | 0 | 2038723.71 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  |  |  |  | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 219 | 0 | 65700 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | 340 | 300 | 0 | 219 | 0 | 65700 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 |  | 219 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  |  |  |  | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 52 | 0 | 156000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | 68 | 3000 | 0 | 52 | 0 | 156000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  |  |  |  | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 52 | 0 | 7800 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | 68 | 150 | 0 | 52 | 0 | 7800 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  |  | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 0 | 0 | 0 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 |  | 0 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 12 | 0 | 7800 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | 38 | 650 | 0 | 12 | 0 | 7800 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 |  | 12 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 12 | 0 | 15600 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | 38 | 1300 | 0 | 12 | 0 | 15600 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 |  | 12 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  |  |  |  | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 |  | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  |  | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  |  | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  |  |  |  | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | 8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 |  | 0 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  |  |  |  | 12000 | 900000 | 014505000A | 50 | 0 | 600000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 12000 | 0 | 50 | 0 | 600000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 |  | 50 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  |  | 1500 | 112500 | 014505100A | 0 | 0 | 0 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 |  | 0 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  |  |  |  | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 0 | 0 | 0 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | 14 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 |  | 0 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 0 | 0 | 0 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  |  | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 0 | 0 | 0 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | 3 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 0 | 0 | 0 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 0 | 0 | 0 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  |  | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 |  | 0 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  |  | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 0 | 0 | 0 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  |  | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  |  |  |  | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  |  | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | 3 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 |  | 0 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  |  |  |  | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 0 | 0 | 0 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 |  | 0 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  |  |  |  | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | 15 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 |  | 0 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  |  | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 |  | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  |  | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 |  | 0 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 |  | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2798664.24 |  | 1 | 46826.9 | 1200171.78 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 2798664.24 | 1 | 1 | 26136.26 | 1226308.04 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  |  | 13068.13 | 627270.24 | 01572H100F 分析表247 | 30 | 26136.26 | 392043.9 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 13068.13 | 2 | 32 | 26136.26 | 418180.16 |  | 48 | 627270.24 | 4 | 4 |  | 32 | 48
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  |  | 54.57 | 366710.4 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 2360 | 0 | 128785.2 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 6720 | 54.57 | 0 | 2360 | 0 | 128785.2 |  | 6720 | 366710.4 | 4 | 4 |  | 2360 | 6720
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 591 | 20690.64 | 679342.68 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 0 | 591 | 0 | 679342.68 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 |  | 591 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 | [5 empty] | 10715306.71 |  | 1 | 216917.39 | 9583613.34 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10715306.71 | 0 | 1 | 0 | 9583613.34 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  |  |  |  | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | 1698.29 | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 |  | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  |  | 353 | 749560.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 | 2123.4 | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2123.4 | 749560.2 | 5 | 5 |  | 2123.4 | 2123.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  |  |  |  | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 59 | 6293.58 | 12804.18 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 217.02 | 0 | 59 | 0 | 12804.18 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 |  | 59 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  |  |  |  | 50 | 1500 | 015564080E | 30 | 500 | 1500 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1500 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 |  | 30 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  |  |  |  | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 | 9 | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 |  | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  |  |  |  | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | 5 | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 |  | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  |  |  |  | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 471 | 118293.81 | 784737.81 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | 756 | 1666.11 | 0 | 471 | 0 | 784737.81 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 |  | 471 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  |  | 48513 | 97026 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 2 | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 2 | 97026 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 38 | 0 | 22309.8 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 38 | 0 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 |  | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  |  |  |  | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 | 9 | 664.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 |  | 0 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  |  |  |  | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | 68 | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 |  | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 |  | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  |  |  |  | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  |  |  |  | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 845 | 19110 | 177450 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | 1064.31 | 210 | 0 | 845 | 0 | 177450 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 |  | 845 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  |  |  |  | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 1106 | 39600 | 331800 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | 1910.54 | 300 | 0 | 1106 | 0 | 331800 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 |  | 1106 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  |  |  |  | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 1256.3 | 33120 | 251260 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | 2738.45 | 200 | 0 | 1256.3 | 0 | 251260 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 |  | 1256.3 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 |  | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 |  | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 |  | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  |  | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 |  | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3143726.96 |  | 1 | 127936 | 2497193.37 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3143726.96 | 1 | 1 | 47468 | 2544661.37 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  |  | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  |  | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 |  | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  |  | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  |  | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 |  | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  |  | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 |  | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  |  | 500 | 50000 | 015742710M | 62 | 0 | 31000 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 500 | 0 | 62 | 0 | 31000 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 |  | 62 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  |  | 280 | 21000 | 015742870G | 38 | 0 | 10640 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 280 | 0 | 38 | 0 | 10640 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 |  | 38 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  |  | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  |  | 560 | 5600 | 0157429008 | 10 | 0 | 5600 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  |  |  |  | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 |  | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  |  |  |  | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  |  |  |  | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  |  |  |  | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  |  | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  |  | 2200 | 176000 | 0151030028 | 65 | 33000 | 143000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 2200 | 0 | 65 | 0 | 143000 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 |  | 65 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  |  |  |  | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 |  | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  |  | 13 | 65000 | M0250610001 | 0 | 0 | 0 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 |  | 0 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 38 | 94936 | 1803784 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 1 | 39 | 47468 | 1851252 |  | 48 | 2278464 | 6 | 6 |  | 39 | 48
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  |  | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0.6 | 0 | 66740.38 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 111233.97 | 0 | 0.6 | 0 | 66740.38 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 |  | 0.6 | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2884379.96 |  | 1 | 94936 | 2227925.17 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2884379.96 | 1 | 1 | 47468 | 2275393.17 |  | 1 |  | 7 |  |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 38 | 94936 | 1803784 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 1 | 39 | 47468 | 1851252 |  | 48 | 2278464 | 7 | 7 |  | 39 | 48
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.7 | 0 | 424141.17 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 605915.96 | 0 | 0.7 | 0 | 424141.17 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 |  | 0.7 | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | [5 empty] | 37525596.33 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 1382436.26 | 26876882.35 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 37525596.33 | 1 | 1 | 923309.61 | 27800191.96 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3336000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 2863500 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3336000 | 0 | 1 | 0 | 2863500 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  |  | 1 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  |  | 150 | 3336000 | 02323BX2A3 | 19090 | 0 | 2863500 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 | 22240 | 150 | 0 | 19090 | 0 | 2863500 |  | 22240 | 3336000 | 9 | 9 |  | 19090 | 22240
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | [5 empty] | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  |  |  |  | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | 3800 | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 |  | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [10 empty] | 14007100 | 275404200 | 1 | 合計 | [6 empty] | 9355400 | 284759600 | [7 empty] | 0
| 總價(總計) | [10 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  |  | 0
註記: | [11 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [7 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [11 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 737520 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 519.43 | 0 | 298672 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 519.43 | 0 | 298672 | [6 empty] | 519.43
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 54856 | 0 | 438848 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 54856 | 0 | 438848 | [6 empty] | 54856

## 詳細價目表(含變更) (114.06)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [13 empty] | 22
施工地點：北投磺港溪 | [8 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(21期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2025-06-30
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 4變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 | [5 empty] | 76.92% | 2.722% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 383773907 |  | 1 | 9355400 | 284759600 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 383773907 | 1 | 1 | 10447700 | 295207300 | [7 empty] | 383773907 | 76.92%
一 | 工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 291889770.98 |  | 1 | 8056060.13 | 212739535.11 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 291889770.98 | 1 | 1 | 8926573.87 | 221666108.98 | [8 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 90137193.75 |  | 1 | 828423.41 | 74627381.01 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 90137193.75 | 1 | 1 | 313600 | 74940981.01 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 施工日報數量 |  | 2.722% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  |  |  |  | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 408.7 | 0 | 78928.14 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | 544.66 | 193.12 | 0 | 408.7 | 0 | 78928.14 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 |  | 408.7 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  |  |  |  | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 6531.11 | 0 | 6832977.9 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | 7089.42 | 1046.22 | 0 | 6531.11 | 0 | 6832977.9 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 |  | 6531.11 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  |  |  |  | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 | 4616 | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 |  | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 28942.8 | 0 | 1397358.38 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 0 | 28942.8 | 0 | 1397358.38 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 |  | 28942.8 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  |  | 599.75 | 438681.14 | 0296103003 分析表4 | 519.43 | 0 | 311528.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 | 731.44 | 599.75 | 0 | 519.43 | 0 | 311528.14 |  | 731.44 | 438681.14 | 1.1 | 1.1 |  | 519.43 | 731.44
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  |  |  |  | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 2219 | 0 | 232196.16 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | 7519 | 104.64 | 0 | 2219 | 0 | 232196.16 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 |  | 2219 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  |  | 1027.43 | 22850043.2 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 19090 | 0 | 19613638.7 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 | 22240 | 1027.43 | 0 | 19090 | 0 | 19613638.7 |  | 22240 | 22850043.2 | 1.1 | 1.1 |  | 19090 | 22240
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  |  | 1085.04 | 7302774.92 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 | 6730.42 | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 6730.42 | 7302774.92 | 1.1 | 1.1 |  | 4956 | 6730.42
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  |  |  |  | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 2100 | 0 | 63945 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | 3735.5 | 30.45 | 0 | 2100 | 0 | 63945 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 |  | 2100 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  |  |  |  | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 300 | 0 | 8544 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | 10205 | 28.48 | 0 | 300 | 0 | 8544 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 |  | 300 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  |  |  |  | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 73 | 0 | 4774.2 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | 142.6 | 65.4 | 0 | 73 | 0 | 4774.2 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 |  | 73 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  |  |  |  | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 7834 | 0 | 158168.46 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | 8459.3 | 20.19 | 0 | 7834 | 0 | 158168.46 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 |  | 7834 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  |  |  |  | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 369 | 650623.41 | 919846.89 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | 1268.9 | 2492.81 | 0 | 369 | 0 | 919846.89 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 |  | 369 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  |  |  |  | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | 659 | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 |  | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  |  |  |  | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | 253.3 | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 |  | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  |  |  |  | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | 80 | 3311.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  |  |  |  | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 1278 | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 |  | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  |  |  |  | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | 30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  |  |  |  | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | 12 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  |  |  |  | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 |  | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  |  |  |  | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 16 | 0 | 48000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | 19 | 3000 | 0 | 16 | 0 | 48000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 |  | 16 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  |  |  |  | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 1 | 0 | 200000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 | 400000 | 0 | 0.5 | 0 | 200000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  |  | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 13162 | 177800 | 3685360 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 280 | 1120 | 14282 | 313600 | 3998960 |  | 30800 | 8624000 | 1.1 | 1.1 |  | 14282 | 30800
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 |  | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  |  | 20000 | 3000000 |  | 127 | 0 | 2540000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 0 | 127 | 0 | 2540000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 |  | 127 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  |  | 165.22 | 22808.62 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 138.05 | 165.22 | 0 | 138.05 | 0 | 22808.62 |  | 138.05 | 22808.62 | 1.1 | 1.1 |  | 138.05 | 138.05
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 |  | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 |  | 3324.02 | 3324.02
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 42752872.34 |  | 1 | 2472245.77 | 10990684 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 42752872.34 | 1 | 1 | 4518672.49 | 15509356.49 |  | 1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  |  |  |  | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | 2347.79 | 320.74 | 822 | 822 | 263648.28 | 263648.28 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 |  | 822 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  |  |  |  | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | 755.76 | 346.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  |  | 36.4 | 1355298.67 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4011.3 | 63747.32 | 146011.32 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 | 37233.48 | 36.4 | 10712 | 14723.3 | 389916.8 | 535928.12 |  | 37233.48 | 1355298.67 | 1.2 | 1.2 |  | 14723.3 | 37233.48
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  |  |  |  | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 36.6 | 11214.47 | 114013.76 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | 294.98 | 3115.13 | 39.2 | 75.8 | 122113.09 | 236126.85 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 |  | 75.8 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  |  | 3321.13 | 2811934.35 | 0331025003 分析表21 | 282.3 | 323145.95 | 937555 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 | 846.68 | 3321.13 | 157.6 | 439.9 | 523410.09 | 1460965.09 |  | 846.68 | 2811934.35 | 1.2 | 1.2 |  | 439.9 | 846.68
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  |  | 533.64 | 1273974.78 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 815.4 | 104273.26 | 435130.06 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 | 2387.33 | 533.64 | 226.8 | 1042.2 | 121029.55 | 556159.61 |  | 2387.33 | 1273974.78 | 1.2 | 1.2 |  | 1042.2 | 2387.33
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  |  |  |  | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 165 | 214481.85 | 214481.85 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | 1362.2 | 1299.89 | 139.2 | 304.2 | 180944.69 | 395426.54 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 |  | 304.2 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 60 | 286893.6 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 3546.4 | 39984 | 212784 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 | 4781.56 | 60 | 0 | 3546.4 | 0 | 212784 |  | 4781.56 | 286893.6 | 1.2 | 1.2 |  | 3546.4 | 4781.56
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 31.9 | 152531.76 | 050606B009 | 3546.4 | 21258.16 | 113130.16 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 | 4781.56 | 31.9 | 0 | 3546.4 | 0 | 113130.16 |  | 4781.56 | 152531.76 | 1.2 | 1.2 |  | 3546.4 | 4781.56
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  |  | 107.31 | 246905.29 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1855 | 0 | 199060.05 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 | 2300.86 | 107.31 | 0 | 1855 | 0 | 199060.05 |  | 2300.86 | 246905.29 | 1.2 | 1.2 |  | 1855 | 2300.86
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  |  | 2964 | 15433577.64 | 0279400002 分析表26 | 1759.3 | 795241.2 | 5214565.2 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 | 5207.01 | 2964 | 212.2 | 1971.5 | 628960.8 | 5843526 |  | 5207.01 | 15433577.64 | 1.2 | 1.2 |  | 1971.5 | 5207.01
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  |  |  |  | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | 693.8 | 3961.57 | 286.8 | 286.8 | 1136178.28 | 1136178.28 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 |  | 286.8 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  |  |  |  | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | 375.23 | 3965.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  |  |  |  | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | 34.8 | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  |  |  |  | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 0 | 0 | 0 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | 11.98 | 948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  |  |  |  | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | 141.26 | 6163.46 | 12 | 12 | 73961.52 | 73961.52 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  |  |  |  | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | 1 | 169519.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 |  |  |  |  | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 | 1 | 350211.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 |  |  |  |  | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 | 1 | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  |  |  |  | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 0 | 0 | 0 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | 19 | 1134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  |  |  |  | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | 179.11 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  |  |  |  | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 164 | 308668.64 | 451979.08 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | 789.8 | 2755.97 | 313.8 | 477.8 | 864823.39 | 1316802.47 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 |  | 477.8 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  |  |  |  | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | 31.3 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  |  |  |  | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 132 | 0 | 81224.88 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 | 360.35 | 615.34 | 0 | 132 | 0 | 81224.88 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 |  | 132 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  |  |  |  | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 421 | 0 | 288511.3 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | 691.14 | 685.3 | 0 | 421 | 0 | 288511.3 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 |  | 421 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  |  |  |  | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 457 | 0 | 319772.04 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | 890.62 | 699.72 | 192 | 649 | 134346.24 | 454118.28 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 |  | 649 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  |  |  |  | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 0 | 0 | 0 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | 85.77 | 1199.33 | 12 | 12 | 14391.96 | 14391.96 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  |  |  |  | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | 187.82 | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  |  |  |  | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | 18.81 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  |  |  |  | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 2145.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  |  | 511.4 | 181393.58 | 03054410011A 分析表46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 座台A | M | 354.7 | 354.7 | 511.4 | 127 | 127 | 64947.8 | 64947.8 |  | 354.7 | 181393.58 | 1.2 | 1.2 |  | 127 | 354.7
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 |  |  |  |  | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 0 | 0 | 0 | 32 | 座台B | M | 44.7 | 44.7 | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 |  |  |  |  | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 | 31 | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 |  |  |  |  | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 座台D | M | 18.1 | 18.1 | 829.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 |  |  |  |  | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 | 180.4 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 |  |  |  |  | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 座台F | M | 25.6 | 25.6 | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 |  |  |  |  | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 0 | 0 | 0 | 37 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 17307.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 |  |  |  |  | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 | 7.8 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 |  |  |  |  | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 13705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 |  |  |  |  | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 | 3 | 25126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 |  |  |  |  | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 草地座階 | M | 18 | 18 | 2901.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  |  | 1762.96 | 30146.62 | 0305441201a 分析表57 | 17.1 | 0 | 30146.62 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 | 17.1 | 1762.96 | 0 | 17.1 | 0 | 30146.62 |  | 17.1 | 30146.62 | 1.2 | 1.2 |  | 17.1 | 17.1
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  |  | 1224.3 | 94760.82 | 0305441201b 分析表58 | 56 | 0 | 68560.8 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 | 77.4 | 1224.3 | 0 | 56 | 0 | 68560.8 |  | 77.4 | 94760.82 | 1.2 | 1.2 |  | 56 | 77.4
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  |  | 1148.7 | 37332.75 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 | 32.5 | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 37332.75 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 32.5
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 |  |  |  |  | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 | 1 | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 |  |  |  |  | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 | 1 | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 |  |  |  |  | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 | 1 | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 |  |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 | 1 | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 |  |  |  |  | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 | 1 | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 |  |  |  |  | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 | 1 | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 |  |  |  |  | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 | 1 | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  |  | 1285.31 | 17865.81 | 05520B0001A 分析表67 | 0 | 0 | 0 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 | 13.9 | 1285.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9 | 17865.81 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13.9
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  |  | 1976.06 | 186046.05 | 05520B0001B 分析表68 | 0 | 0 | 0 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 | 94.15 | 1976.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.15 | 186046.05 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 94.15
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 |  |  |  |  | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 0 | 0 | 0 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 | 13.5 | 1889.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  |  | 1778.66 | 24367.64 | 03054412014a 分析表70 | 0 | 0 | 0 | 55 | 護欄a | M | 13.7 | 13.7 | 1778.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.7 | 24367.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13.7
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  |  | 2939.14 | 52669.39 | 03054412014b 分析表71 | 0 | 0 | 0 | 56 | 護欄b | M | 17.92 | 17.92 | 2939.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.92 | 52669.39 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 17.92
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  |  |  |  | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  |  |  |  | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  |  |  |  | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  |  |  |  | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | 3 | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  |  |  |  | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | 4 | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  |  |  |  | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | 5 | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  |  |  |  | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  |  |  |  | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | 2 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  |  |  |  | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | 1 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 |  |  |  |  | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 |  |  |  |  | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 | 2 | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 |  |  |  |  | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 | 2 | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  |  | 994.98 | 994.98 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 | 1 | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 994.98 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  |  |  |  | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | 12 | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  |  |  |  | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | 2 | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  |  |  |  | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | 4 | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 354.83 | 0 | 229823.39 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 0 | 354.83 | 0 | 229823.39 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 |  | 354.83 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  |  |  |  | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | 2 | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 1 | 0 | 101421.35 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 | 1 | 101421.35 | 0 | 1 | 0 | 101421.35 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 0 | 0 | 0 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 4575.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  |  |  |  | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | 1 | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  |  | 15300 | 974304 | 0238100105 #含結構、吊運 | 35.7 | 546210 | 546210 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 | 63.68 | 15300 | 0 | 35.7 | 0 | 546210 |  | 63.68 | 974304 | 1.2 | 1.2 |  | 35.7 | 63.68
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 |  |  |  |  | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 16 | 0 | 71977.28 | 79 | 陰井 | 座 | 62 | 62 | 4498.58 | 0 | 16 | 0 | 71977.28 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 |  | 16 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 |  |  |  |  | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 2 | 0 | 6707.36 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 | 15 | 3353.68 | 0 | 2 | 0 | 6707.36 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 |  | 2 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 |  |  |  |  | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 0 | 0 | 0 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 | 13 | 9874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  |  |  |  | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 0 | 0 | 0 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | 41.7 | 6554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  |  |  |  | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | 1.3 | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  |  |  |  | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 0 | 0 | 0 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | 122.3 | 671.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  |  |  |  | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 0 | 0 | 0 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | 101.01 | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  |  |  |  | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 277.7 | 20210.12 | 182812.69 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | 489 | 658.31 | 0 | 277.7 | 0 | 182812.69 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 |  | 277.7 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  |  |  |  | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 120 | 0 | 87649.2 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | 216 | 730.41 | 0 | 120 | 0 | 87649.2 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 |  | 120 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  |  |  |  | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 0 | 0 | 0 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | 45.16 | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  |  |  |  | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 52 | 23810.8 | 23810.8 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | 116.8 | 457.9 | 0 | 52 | 0 | 23810.8 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 |  | 52 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  |  |  |  | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 0 | 0 | 0 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | 25.8 | 499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  |  |  |  | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 0 | 0 | 0 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | 53.89 | 545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  |  |  |  | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 0 | 0 | 0 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | 21 | 644.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 |  |  |  |  | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 | 275.6 | 7340.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  |  |  |  | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 0 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | 1 | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 62087911.22 |  | 1 | 0 | 56096887.92 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 62087911.22 | 1 | 1 | 1773742.5 | 57870630.42 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  |  |  |  | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 225 | 0 | 72166.5 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | 274.45 | 320.74 | 0 | 225 | 0 | 72166.5 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 |  | 225 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  |  |  |  | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 16.79 | 0 | 52303.03 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | 44.22 | 3115.13 | 0 | 16.79 | 0 | 52303.03 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 |  | 16.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  |  |  |  | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 26.5 | 0 | 88009.95 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | 95.97 | 3321.13 | 0 | 26.5 | 0 | 88009.95 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 |  | 26.5 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 709.04 | 3643.73 | 2583550.32 | 0331027003 分析表109 | 645.58 | 0 | 2352319.21 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 | 709.04 | 3643.73 | 0 | 645.58 | 0 | 2352319.21 |  | 709.04 | 2583550.32 | 1.3 | 1.3 |  | 645.58 | 1216.8 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  |  |  |  | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 0 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | 4788.77 | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 |  | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  |  |  |  | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | 205535.32 | 38.71 | 0 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 |  | 202264.52 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 351.33 | 1154.98 | 405779.12 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 320.09 | 0 | 369697.55 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 | 351.33 | 1154.98 | 0 | 320.09 | 0 | 369697.55 |  | 351.33 | 405779.12 | 1.3 | 1.3 |  | 320.09 | 320.9 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 574.89 | 982.98 | 565105.37 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 493.85 | 0 | 485444.67 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 | 574.89 | 982.98 | 0 | 493.85 | 0 | 485444.67 |  | 574.89 | 565105.37 | 1.3 | 1.3 |  | 493.85 | 493.85 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 138 | 804.79 | 111061.02 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 | 138 | 804.79 | 0 | 126.48 | 0 | 101789.84 |  | 138 | 111061.02 | 1.3 | 1.3 |  | 126.48 | 126.48 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  |  |  |  | 75 | 915375 | 0512531009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | 12205 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  |  |  |  | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 5520 | 0 | 331200 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | 8317 | 60 | 0 | 5520 | 0 | 331200 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 |  | 5520 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  |  |  |  | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 5520 | 0 | 176088 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | 8317 | 31.9 | 0 | 5520 | 0 | 176088 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 |  | 5520 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  |  |  |  | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | 1087 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  |  |  |  | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 0 | 0 | 0 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | 172 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 154935.98 | 107.31 | 16626180.01 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 | 154935.98 | 107.31 | 0 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 |  | 154935.98 | 16626180.01 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  |  | 692.16 | 789173.15 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1139.6 | 0 | 788785.54 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 | 1140.16 | 692.16 | 0 | 1139.6 | 0 | 788785.54 |  | 1140.16 | 789173.15 | 1.3 | 1.3 |  | 1139.6 | 1140.16
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  |  |  |  | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | 527.59 | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 |  | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  |  | 721.06 | 256279.15 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 | 355.42 | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.42 | 256279.15 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 355.42
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 22573 | 0 | 632044 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 0 | 22573 | 0 | 632044 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 |  | 22573 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  |  |  |  | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | 744 | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 |  | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  |  |  |  | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 112 | 0 | 41787.2 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | 136 | 373.1 | 0 | 112 | 0 | 41787.2 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 |  | 112 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  |  |  |  | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | 136 | 616.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  |  |  |  | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | 3.6 | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  |  |  |  | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 35 | 0 | 181412.7 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | 44 | 5183.22 | 0 | 35 | 0 | 181412.7 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 |  | 35 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  |  |  |  | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 0 | 0 | 0 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | 94.14 | 9392.57 | 75 | 75 | 704442.75 | 704442.75 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 |  | 75 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  |  |  |  | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 0 | 0 | 0 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | 114 | 2388.57 | 68 | 68 | 162422.76 | 162422.76 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 |  | 68 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  |  |  |  | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 35 | 0 | 2806744.85 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | 44 | 80192.71 | 9 | 44 | 721734.39 | 3528479.24 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 |  | 44 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  |  |  |  | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 70 | 0 | 647999.1 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | 90 | 9257.13 | 20 | 90 | 185142.6 | 833141.7 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 |  | 90 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | 1 | 58649 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 0.8 | 0 | 86091.6 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 107614.5 | 0 | 0.8 | 0 | 86091.6 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 |  | 0.8 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  |  |  |  | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | 13.2 | 2809.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  |  |  |  | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 0 | 0 | 0 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | 3 | 2433.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  |  |  |  | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 0 | 0 | 0 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | 6 | 2888.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  |  |  |  | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 1 | 0 | 430876.81 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | 1 | 430876.81 | 0 | 1 | 0 | 430876.81 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  |  |  |  | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | 1 | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 1 | 0 | 1061152.75 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 | 1 | 1061152.75 | 0 | 1 | 0 | 1061152.75 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 | 1 | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 |  | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 154935.98 | 16.21 | 2511512.24 |  | 150350.58 | 0 | 2437182.9 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 154935.98 | 16.21 | 0 | 150350.58 | 0 | 2437182.9 |  | 154935.98 | 2511512.24 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 18 | 0 | 1432587.78 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 18 | 0 | 1432587.78 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 |  | 18 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 3 | 120491.2 | 361473.6 |  | 3 | 0 | 361473.6 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 3 | 120491.2 | 0 | 3 | 0 | 361473.6 |  | 3 | 361473.6 | 1.3 | 1.3 | 超估 | 3 | 2
(四) | 河川工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 25916103.72 |  | 1 | 0 | 22861804.32 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 25916103.72 | 0 | 1 | 0 | 22861804.32 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  |  |  |  | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 19.45 | 0 | 60589.28 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | 20 | 3115.13 | 0 | 19.45 | 0 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 |  | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  |  |  |  | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 326.6 | 0 | 1084681.06 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | 354 | 3321.13 | 0 | 326.6 | 0 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 |  | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 690
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 1900.83 | 200 | 380166 | 03310000Z5 | 1815.71 | 0 | 363142 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 | 1900.83 | 200 | 0 | 1815.71 | 0 | 363142 |  | 1900.83 | 380166 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1815.71 | 1065
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 1437.49 | 982.98 | 1413023.92 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1349 | 0 | 1326040.02 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 | 1437.49 | 982.98 | 0 | 1349 | 0 | 1326040.02 |  | 1437.49 | 1413023.92 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1349 | 1229
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 685.45 | 804.79 | 551643.31 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 551 | 0 | 443439.29 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 | 685.45 | 804.79 | 0 | 551 | 0 | 443439.29 |  | 685.45 | 551643.31 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 551 | 285
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 18482.54 | 36.4 | 672764.46 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13110.94 | 0 | 477238.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 | 18482.54 | 36.4 | 0 | 13110.94 | 0 | 477238.22 |  | 18482.54 | 672764.46 | 1.4 | 1.4 |  | 13110.94 | 13716
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 36577.19 | 38.71 | 1415903.02 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 28173 | 0 | 1090576.83 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 | 36577.19 | 38.71 | 0 | 28173 | 0 | 1090576.83 |  | 36577.19 | 1415903.02 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 28173 | 13810
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 762.55 | 2510.79 | 1914602.91 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 0 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 762.55 | 2510.79 | 0 | 754.3 | 0 | 1893888.9 |  | 762.55 | 1914602.91 | 1.4 | 1.4 |  | 754.3 | 754.47
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 318.56 | 3298.06 | 1050629.99 | 02381A010Aa 分析表136 # | 304.6 | 0 | 1004589.08 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 | 318.56 | 3298.06 | 0 | 304.6 | 0 | 1004589.08 |  | 318.56 | 1050629.99 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 304.6 | 275
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 418.05 | 2952.19 | 1234163.03 | 0238630002 分析表137 # | 392.5 | 0 | 1158734.58 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 | 418.05 | 2952.19 | 0 | 392.5 | 0 | 1158734.58 |  | 418.05 | 1234163.03 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 392.5 | 203
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  |  | 1454.57 | 589100.85 | 0978200002 分析表138 | 405 | 0 | 589100.85 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 | 405 | 1454.57 | 0 | 405 | 0 | 589100.85 |  | 405 | 589100.85 | 1.4 | 1.4 |  | 405 | 405
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  |  |  |  | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 0 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | 372 | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 |  | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  |  |  |  | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | 1984 | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 |  | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 |  |  |  |  | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 36.96 | 0 | 5131.53 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 | 45 | 138.84 | 0 | 36.96 | 0 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 |  | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 |  |  |  |  | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 59 | 0 | 19251.7 | 16 | 施工縫 | M | 62 | 62 | 326.3 | 0 | 59 | 0 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 |  | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 2016.9 | 692.16 | 1396017.5 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 275 | 0 | 190344 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 | 2016.9 | 692.16 | 0 | 275 | 0 | 190344 |  | 2016.9 | 1396017.5 | 1.4 | 1.4 |  | 275 | 275
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 |  |  |  |  | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 429
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 2059.2 | 49 | 100900.8 | Z0910000001 | 1530 | 0 | 74970 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 | 2059.2 | 49 | 0 | 1530 | 0 | 74970 |  | 2059.2 | 100900.8 | 1.4 | 1.4 |  | 1530 | 1597.5
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 |  | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 805.73 | 3120.78 | 2514506.07 |  | 672.3 | 0 | 2098100.39 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 805.73 | 3120.78 | 0 | 672.3 | 0 | 2098100.39 |  | 805.73 | 2514506.07 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 672.3 | 548.7
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 |  | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 1526.83 | 3832.97 | 5852293.59 |  | 1469.66 | 0 | 5633162.69 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1526.83 | 3832.97 | 0 | 1469.66 | 0 | 5633162.69 |  | 1526.83 | 5852293.59 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1469.66 | 690
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 |  | 48 | 48
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 33543936.84 |  | 1 | 3898405.37 | 32078506.57 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 33543936.84 | 1 | 1 | 135241.02 | 32213747.59 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 11.7 | 3115.13 | 36447.02 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 0 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 | 11.7 | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 11.7 | 36447.02 | 1.5 | 1.5 |  | 11.7 | 250
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 2593.7 | 3321.13 | 8614014.88 | 0331025003 分析表21 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 | 2593.7 | 3321.13 | 0 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 |  | 2593.7 | 8614014.88 | 1.5 | 1.5 |  | 2473.35 | 2474 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1256.15 | 1749.25 | 2197320.39 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 0 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 | 1256.15 | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1256.15 | 2197320.39 | 1.5 | 1.5 |  | 1187 | 1187 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  |  |  |  | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3672.05 | 0 | 734410 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | 3911 | 200 | 0 | 3672.05 | 0 | 734410 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 |  | 3672.05 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 5411.06 | 982.98 | 5318963.76 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 5409.2 | 282311.86 | 5317135.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 5411.06 | 982.98 | 0 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 |  | 5411.06 | 5318963.76 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 5409.2 | 4730 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 1811.33 | 804.79 | 1457740.27 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1796.3 | 163935.73 | 1445644.28 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 | 1811.33 | 804.79 | 0 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 |  | 1811.33 | 1457740.27 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1796.3 | 800
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 1210.32 | 533.64 | 645875.16 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1121.2 | 128660.61 | 598317.17 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 | 1210.32 | 533.64 | 0 | 1121.2 | 0 | 598317.17 |  | 1210.32 | 645875.16 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1121.2 | 258
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 153939.46 | 36.4 | 5603396.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 153669.92 | 759850 | 5593585.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 | 153939.46 | 36.4 | 0 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 |  | 153939.46 | 5603396.34 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 153669.92 | 133401
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 185226.6 | 38.71 | 7170121.69 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 185029 | 2563647.17 | 7162472.59 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 | 185226.6 | 38.71 | 0 | 185029 | 0 | 7162472.59 |  | 185226.6 | 7170121.69 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 185029 | 118802
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  |  | 2865.95 | 369707.55 | 026102C30A 分析表143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 | 129 | 2865.95 | 36 | 36 | 103174.2 | 103174.2 |  | 129 | 369707.55 | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 129
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  |  | 1478.05 | 79814.7 | 026100BD0H 分析表144 | 0 | 0 | 0 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 | 54 | 1478.05 | 18 | 18 | 26604.9 | 26604.9 |  | 54 | 79814.7 | 1.5 | 1.5 |  | 18 | 54
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  |  | 151.72 | 25792.4 | 02610PWD0A331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 | 170 | 151.72 | 36 | 36 | 5461.92 | 5461.92 |  | 170 | 25792.4 | 1.5 | 1.5 |  | 36 | 170
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 6 | 15779.6 | 94677.6 | 0263111208 分析表145 | 2 | 0 | 31559.2 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 | 6 | 15779.6 | 0 | 2 | 0 | 31559.2 |  | 6 | 94677.6 | 1.5 | 1.5 |  | 2 | 4
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 |  |  |  |  | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 285 | 0 | 39569.4 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 | 453 | 138.84 | 0 | 285 | 0 | 39569.4 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 |  | 285 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 |  |  |  |  | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 936 | 0 | 305416.8 | 15 | 施工縫 | M | 1680 | 1680 | 326.3 | 0 | 936 | 0 | 305416.8 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 |  | 936 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  |  |  |  | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 756 | 0 | 523272.96 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | 756 | 692.16 | 0 | 756 | 0 | 523272.96 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 |  | 756 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  |  |  |  | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | 32 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 32
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 13861675.58 |  | 1 | 268785.58 | 6066730 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 13861675.58 | 1 | 1 | 1496418.06 | 7563148.06 |  | 1 |  | 1.6 |  |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 380.68 | 7517.56 | 2861784.74 | 0274205303 分析表147 | 144.1 | 0 | 1083280.4 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 | 380.68 | 7517.56 | 0 | 144.1 | 0 | 1083280.4 |  | 380.68 | 2861784.74 | 1.6 | 1.6 |  | 144.1 | 256
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 917.25 | 7496.96 | 6876586.56 | 0274203303 分析表148 | 437.3 | 0 | 3278420.61 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 | 917.25 | 7496.96 | 0 | 437.3 | 0 | 3278420.61 |  | 917.25 | 6876586.56 | 1.6 | 1.6 |  | 437.3 | 766
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  |  |  |  | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 798 | 0 | 9256.8 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 | 5103 | 11.6 | 0 | 798 | 0 | 9256.8 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 |  | 798 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 6734.4 | 42.46 | 285942.62 | 0274512002 分析表150 | 2381 | 0 | 101097.26 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 | 6734.4 | 42.46 | 0 | 2381 | 0 | 101097.26 |  | 6734.4 | 285942.62 | 1.6 | 1.6 |  | 2381 | 5103
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 19027.2 | 15.96 | 303674.11 | 0274711002 分析表151 | 7986 | 0 | 127456.56 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 | 19027.2 | 15.96 | 0 | 7986 | 0 | 127456.56 |  | 19027.2 | 303674.11 | 1.6 | 1.6 |  | 7986 | 15307
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  |  |  |  | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 5 | 0 | 15575.65 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | 24 | 3115.13 | 19 | 24 | 59187.47 | 74763.12 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 |  | 24 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  |  | 3321.13 | 787107.81 | 0331025003 分析表21 | 120.35 | 108268.84 | 399698 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 | 237 | 3321.13 | 103.6 | 223.95 | 344069.06 | 743767.06 |  | 237 | 787107.81 | 1.6 | 1.6 |  | 223.95 | 237
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  |  | 200 | 52200 | 03310000Z5 | 125.35 | 6520 | 25070 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 | 261 | 200 | 122.6 | 247.95 | 24520 | 49590 |  | 261 | 52200 | 1.6 | 1.6 |  | 247.95 | 261
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  |  | 698.31 | 520240.95 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 256 | 0 | 178767.36 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 | 745 | 698.31 | 312 | 568 | 217872.72 | 396640.08 |  | 745 | 520240.95 | 1.6 | 1.6 |  | 568 | 745
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  |  | 533.64 | 488280.6 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 254.5 | 0 | 135811.38 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 | 915 | 533.64 | 622 | 876.5 | 331924.08 | 467735.46 |  | 915 | 488280.6 | 1.6 | 1.6 |  | 876.5 | 915
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  |  | 36.4 | 335862.8 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 9227 | 16380 | 335862.8 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 | 9227 | 36.4 | 0 | 9227 | 0 | 335862.8 |  | 9227 | 335862.8 | 1.6 | 1.6 |  | 9227 | 9227
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  |  | 40 | 7560 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 7560 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 189
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  |  |  |  | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 40 | 65075.4 | 144612 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | 118 | 3615.3 | 42 | 82 | 151842.6 | 296454.6 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 |  | 82 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  |  |  |  | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 940 | 48213.54 | 107141.2 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | 2773 | 113.98 | 962 | 1902 | 109648.76 | 216789.96 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 |  | 1902 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 |  |  |  |  | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 | 112 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  |  | 868.85 | 450255.45 |  | 143.5 | 24327.8 | 124679.98 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 518.22 | 868.85 | 296.2 | 439.7 | 257353.37 | 382033.35 |  | 518.22 | 450255.45 | 1.6 | 1.6 |  | 439.7 | 518.22
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 7859013.97 |  | 1 | 0 | 2680245.52 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 7859013.97 | 1 | 1 | 398053.8 | 3078299.32 |  | 1 |  | 1.7 |  |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  |  |  |  | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 316 | 0 | 222628.32 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | 2596.7 | 704.52 | 565 | 881 | 398053.8 | 620682.12 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 |  | 881 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  |  |  |  | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | 126 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  |  |  |  | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | 12 | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  |  |  |  | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | 18 | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | 5 | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | 5 | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | 2 | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  |  |  |  | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | 6 | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 |  | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | 3 | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | 3 | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | 3 | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  |  |  |  | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 0 | 0 | 0 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | 6 | 22814.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 8 | 1963.3 | 15706.4 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 | 8 | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 8 | 15706.4 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 10 | 2216.6 | 22166 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 10 | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 10 | 22166 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 |  | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | 3 | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5 | 5897.9 | 29489.5 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 | 5 | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 5 | 29489.5 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 4
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | 1 | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  |  |  |  | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | 1 | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  |  |  |  | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | 47.01 | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 |  | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  |  |  |  | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | 63 | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 |  | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  |  |  |  | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | 315 | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 |  | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  |  |  |  | 10 | 12000 | M0250611301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | 1200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  |  |  |  | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | 30.85 | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 |  | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  |  |  |  | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | 3.7 | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 |  | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  |  | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  |  |  |  | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | 1448.32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  |  |  |  | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | 42 | 10176.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  |  | 13526.18 | 256997.42 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 | 19 | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 256997.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 19
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 8660.64 | 69285.12 | 02938J2EGB 分析表179 # | 0 | 0 | 0 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 | 8 | 8660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 69285.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 17930.64 | 143445.12 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 | 8 | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 143445.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  |  | 5272.95 | 73821.3 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 | 14 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 73821.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 14
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  |  | 5272.95 | 79094.25 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 | 15 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 79094.25 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 15
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7859.47 | 7859.47 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 7859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7859.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 4860.95 | 19443.8 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 | 4 | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19443.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 14800.45 | 14800.45 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 14800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14800.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | 4 | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 227.07 | 227.07 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 227.07 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 286.3 | 286.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 286.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 134.37 | 134.37 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 134.37 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 142.1 | 142.1 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 142.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 90.32 | 90.32 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90.32 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 125.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 107.12 | 107.12 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 124.17 | 124.17 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 124.17 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 121.59 | 121.59 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 121.59 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 154.51 | 154.51 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 154.51 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.55 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 105.13 | 105.13 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105.13 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 53.12 | 53.12 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 53.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.96 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.29 | 93.29 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 63.35 | 63.35 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.35 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 156.05 | 156.05 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 156.05 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.08 | 69.08 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.08 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 91.67 | 91.67 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 91.67 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58.2 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 61.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.58 | 69.58 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.58 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 82.99 | 82.99 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.99 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 76.29 | 76.29 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 76.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 73.65 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 43.78 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  |  | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28.11 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  |  | 245.47 | 245.47 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 245.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  |  | 150 | 2678400 |  | 10000 | 0 | 1500000 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 10000 | 0 | 1500000 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 |  | 10000 | 17856
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 5831452.49 |  | 1 | 588200 | 588200 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5831452.49 | 1 | 1 | 200000 | 788200 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | 1 | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | 1 | 251510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 174688.22 | 174688.22 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 174688.22 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  |  |  |  | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 4 | 171200 | 171200 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | 12 | 42800 | 0 | 4 | 0 | 171200 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 |  | 4 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  |  |  |  | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 5 | 302000 | 302000 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | 7 | 60400 | 0 | 5 | 0 | 302000 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 |  | 5 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  |  |  |  | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 0 | 0 | 0 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | 13 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  |  |  |  | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | 13 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  |  |  |  | 800 | 173240 | 165254100008c | 0 | 0 | 0 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | 216.55 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  |  |  |  | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | 5 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  |  |  |  | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | 8 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  |  |  |  | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  |  | 322500 | 322500 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 322500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  |  |  |  | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | 7 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 |  |  |  |  | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 | 2 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  |  | 100000 | 900000 | 1652900000Z | 1 | 100000 | 100000 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 | 9 | 100000 | 2 | 3 | 200000 | 300000 |  | 9 | 900000 | 1.8 | 1.8 |  | 3 | 9
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  |  |  |  | 15000 | 30000 | 165510005Z | 1 | 15000 | 15000 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | 2 | 15000 | 0 | 1 | 0 | 15000 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  |  |  |  | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | 3 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  |  |  |  | 4460 | 169480 | 1653055005A | 0 | 0 | 0 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | 38 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  |  |  |  | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | 1352 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  |  |  |  | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | 300 | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  |  |  |  | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | 252 | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  |  |  |  | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | 36 | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  |  |  |  | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | 159 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  |  | 152.94 | 183375.06 | 16120b150G01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 | 1199 | 152.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1199 | 183375.06 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1199
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  |  |  |  | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | 144 | 228.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  |  |  |  | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 0 | 0 | 0 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | 2702 | 81.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 0 | 0 | 0 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 25939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  |  |  |  | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 0 | 0 | 0 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | 1272 | 36.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  |  |  |  | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | 1470 | 62.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  |  | 90.49 | 36829.43 | 161323107001 | 0 | 0 | 0 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 | 407 | 90.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 407 | 36829.43 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 407
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  |  | 186.08 | 10234.4 | 161323109001 | 0 | 0 | 0 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 | 55 | 186.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 10234.4 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 55
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  |  |  |  | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 0 | 0 | 0 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | 132 | 671.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 | [5 empty] | 9899611.07 |  | 1 | 0 | 6749095.77 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 9899611.07 | 1 | 1 | 90846 | 6839941.77 |  | 1 |  | 1.9 |  |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 247.2 | 715149.6 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 0 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 2893 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 2893 | 715149.6 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 236.9 | 685351.7 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 0 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 2893 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 2893 | 685351.7 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 9795.5 | 252.35 | 2471894.43 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 7744 | 0 | 1954198.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 9795.5 | 252.35 | 360 | 8104 | 90846 | 2045044.4 |  | 9795.5 | 2471894.43 | 1.9 | 1.9 |  | 8104 | 8744
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 1 | 0 | 157500 | 45% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 3149 | 931.12 | 2932096.88 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 2060 | 0 | 1918107.2 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 3149 | 931.12 | 0 | 2060 | 0 | 1918107.2 |  | 3149 | 2932096.88 | 1.9 | 1.9 |  | 2060 | 2480
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 438 | 3386.57 | 1483317.66 | 0226210003 分析表176 | 291 | 0 | 985491.87 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 438 | 3386.57 | 0 | 291 | 0 | 985491.87 |  | 438 | 1483317.66 | 1.9 | 1.9 |  | 291 | 291
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 |  | 130 | 130
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 27540238.11 |  | 1 | 254958 | 23474873.3 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 27540238.11 | 1 | 1 | 180000 | 23654873.3 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  |  |  |  | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0 | 0 | 0 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 711302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  |  |  | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 0 | 0 | 0 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 |  | 0 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 |  | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 2070 | 74958 | 1668420 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 0 | 2070 | 0 | 1668420 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 |  | 2070 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  |  | 180000 | 4320000 | 0151000000BA | 17 | 180000 | 3060000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 | 24 | 180000 | 1 | 18 | 180000 | 3240000 |  | 24 | 4320000 | 2 | 2 |  | 18 | 24
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  |  | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  |  |  |  | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 1 | 0 | 175000 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 0.5 | 0 | 175000 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 320 | 0 | 3478156.8 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 320 | 0 | 3478156.8 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 |  | 320 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  |  | 60995.57 | 121991.14 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 60995.57 | 0 | 2 | 0 | 121991.14 |  | 2 | 121991.14 | 2 | 2 |  | 2 | 2
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 |  | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 220 | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 |  | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 |  | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 264.5 | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 |  | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 |  | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 218.5 | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 |  | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 |  | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 87.5 | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 |  | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 |  | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 144.5 | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 |  | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 |  | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  | 27 | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 |  | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 |  | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  | 28 | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 |  | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 |  | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 156 | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 |  | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 |  | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1917 | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 |  | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 |  | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  | 380 | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 |  | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 |  | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 660.5 | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 |  | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 |  | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 288.5 | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 |  | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 |  | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 438 | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 |  | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 |  | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 54 | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 |  | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 |  | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 519.5 | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 |  | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 |  | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 5 | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 |  | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 6 | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 |  | 6 | 6
2.29 | 小工 | 時 |  |  |  |  | 320 | 280 | 89600 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 小工 | 時 |  | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320 | 89600 | 2 |  |  | 0 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3727423.71 |  | 1 | 0 | 2038723.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 0 | 1 | 0 | 2038723.71 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  |  |  |  | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 219 | 0 | 65700 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | 340 | 300 | 0 | 219 | 0 | 65700 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 |  | 219 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  |  |  |  | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 52 | 0 | 156000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | 68 | 3000 | 0 | 52 | 0 | 156000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  |  |  |  | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 52 | 0 | 7800 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | 68 | 150 | 0 | 52 | 0 | 7800 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  |  | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 0 | 0 | 0 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 |  | 0 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 12 | 0 | 7800 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | 38 | 650 | 0 | 12 | 0 | 7800 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 |  | 12 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 12 | 0 | 15600 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | 38 | 1300 | 0 | 12 | 0 | 15600 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 |  | 12 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  |  |  |  | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 |  | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  |  | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  |  | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  |  |  |  | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | 8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 |  | 0 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  |  |  |  | 12000 | 900000 | 014505000A | 50 | 0 | 600000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 12000 | 0 | 50 | 0 | 600000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 |  | 50 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  |  | 1500 | 112500 | 014505100A | 0 | 0 | 0 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 |  | 0 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  |  |  |  | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 0 | 0 | 0 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | 14 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 |  | 0 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 0 | 0 | 0 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  |  | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 0 | 0 | 0 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | 3 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 0 | 0 | 0 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 0 | 0 | 0 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  |  | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 |  | 0 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  |  | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 0 | 0 | 0 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  |  | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  |  |  |  | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  |  | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | 3 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 |  | 0 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  |  |  |  | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 0 | 0 | 0 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 |  | 0 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  |  |  |  | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | 15 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 |  | 0 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  |  | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 |  | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  |  | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 |  | 0 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 |  | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2798664.24 |  | 1 | 26136.26 | 1226308.04 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 2798664.24 | 1 | 1 | 26136.26 | 1252444.3 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  |  | 13068.13 | 627270.24 | 01572H100F 分析表247 | 32 | 26136.26 | 418180.16 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 13068.13 | 2 | 34 | 26136.26 | 444316.42 |  | 48 | 627270.24 | 4 | 4 |  | 34 | 48
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  |  | 54.57 | 366710.4 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 2360 | 0 | 128785.2 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 6720 | 54.57 | 0 | 2360 | 0 | 128785.2 |  | 6720 | 366710.4 | 4 | 4 |  | 2360 | 6720
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 591 | 0 | 679342.68 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 0 | 591 | 0 | 679342.68 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 |  | 591 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 | [5 empty] | 10715306.71 |  | 1 | 0 | 9583613.34 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10715306.71 | 1 | 1 | 188937.72 | 9772551.06 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  |  |  |  | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | 1698.29 | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 |  | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  |  | 353 | 749560.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 | 2123.4 | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2123.4 | 749560.2 | 5 | 5 |  | 2123.4 | 2123.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  |  |  |  | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 59 | 0 | 12804.18 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 217.02 | 0 | 59 | 0 | 12804.18 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 |  | 59 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  |  |  |  | 50 | 1500 | 015564080E | 30 | 0 | 1500 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1500 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 |  | 30 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  |  |  |  | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 | 9 | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 |  | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  |  |  |  | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | 5 | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 |  | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  |  |  |  | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 471 | 0 | 784737.81 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | 756 | 1666.11 | 52 | 523 | 86637.72 | 871375.53 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 |  | 523 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  |  | 48513 | 97026 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 2 | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 2 | 97026 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 38 | 0 | 22309.8 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 38 | 0 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 |  | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  |  |  |  | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 | 9 | 664.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 |  | 0 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  |  |  |  | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | 68 | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 |  | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 |  | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  |  |  |  | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  |  |  |  | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 845 | 0 | 177450 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | 1064.31 | 210 | 110 | 955 | 23100 | 200550 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 |  | 955 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  |  |  |  | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 1106 | 0 | 331800 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | 1910.54 | 300 | 136 | 1242 | 40800 | 372600 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 |  | 1242 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  |  |  |  | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 1256.3 | 0 | 251260 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | 2738.45 | 200 | 192 | 1448.3 | 38400 | 289660 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 |  | 1448.3 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 |  | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 |  | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 |  | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  |  | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 |  | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3143726.96 |  | 1 | 47468 | 2544661.37 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3143726.96 | 1 | 1 | 47468 | 2592129.37 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  |  | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  |  | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 |  | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  |  | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  |  | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 |  | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  |  | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 |  | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  |  | 500 | 50000 | 015742710M | 62 | 0 | 31000 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 500 | 0 | 62 | 0 | 31000 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 |  | 62 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  |  | 280 | 21000 | 015742870G | 38 | 0 | 10640 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 280 | 0 | 38 | 0 | 10640 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 |  | 38 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  |  | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  |  | 560 | 5600 | 0157429008 | 10 | 0 | 5600 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  |  |  |  | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 |  | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  |  |  |  | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  |  |  |  | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  |  |  |  | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  |  | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  |  | 2200 | 176000 | 0151030028 | 65 | 0 | 143000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 2200 | 0 | 65 | 0 | 143000 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 |  | 65 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  |  |  |  | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 |  | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  |  | 13 | 65000 | M0250610001 | 0 | 0 | 0 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 |  | 0 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 39 | 47468 | 1851252 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 1 | 40 | 47468 | 1898720 |  | 48 | 2278464 | 6 | 6 |  | 40 | 48
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  |  | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 1 | 0 | 66740.38 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 111233.97 | 0 | 0.6 | 0 | 66740.38 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 |  | 1 | 1 |  | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2884379.96 |  | 1 | 47468 | 2275393.17 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2884379.96 | 1 | 1 | 47468 | 2322861.17 |  | 1 |  | 7 |  |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 39 | 47468 | 1851252 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 1 | 40 | 47468 | 1898720 |  | 48 | 2278464 | 7 | 7 |  | 40 | 48
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 1 | 0 | 424141.17 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 605915.96 | 0 | 0.7 | 0 | 424141.17 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 |  | 1 | 1 |  | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | [5 empty] | 37525596.33 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 923309.61 | 27800191.96 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 37525596.33 | 1 | 1 | 1031116.15 | 28831308.11 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3336000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 2863500 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3336000 | 0 | 1 | 0 | 2863500 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  |  | 1 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  |  | 150 | 3336000 | 02323BX2A3 | 19090 | 0 | 2863500 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 | 22240 | 150 | 0 | 19090 | 0 | 2863500 |  | 22240 | 3336000 | 9 | 9 |  | 19090 | 22240
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | [5 empty] | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  |  |  |  | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | 3800 | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 |  | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [10 empty] | 9355400 | 284759600 | 1 | 合計 | [6 empty] | 10447700 | 295207300 | [7 empty] | 0
| 總價(總計) | [10 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  |  | 0
註記: | [11 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [7 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [11 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 737520 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 519.43 | 0 | 298672 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 519.43 | 0 | 298672 | [6 empty] | 519.43
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 54856 | 0 | 438848 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 54856 | 0 | 438848 | [6 empty] | 54856

## 詳細價目表(含變更) (114.07)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [13 empty] | 23
施工地點：北投磺港溪 | [8 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(22期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2025-07-31
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 4變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 | [5 empty] | 78.95% | 2.025% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 383773907 |  | 1 | 10447700 | 295207300 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 383773907 | 1 | 1 | 7772700 | 302980000 | [7 empty] | 383773907 | 78.95%
一 | 工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 291889770.98 |  | 1 | 8926573.87 | 221666108.98 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 291889770.98 | 1 | 1 | 5878815.32 | 227544924.3 | [8 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 90137193.75 |  | 1 | 313600 | 74940981.01 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 90137193.75 | 1 | 1 | 760940.51 | 75701921.52 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 施工日報數量 |  | 2.025% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  |  |  |  | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 408.7 | 0 | 78928.14 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | 544.66 | 193.12 | 0 | 408.7 | 0 | 78928.14 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 |  | 408.7 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  |  |  |  | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 6531.11 | 0 | 6832977.9 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | 7089.42 | 1046.22 | 35.5 | 6566.61 | 37140.81 | 6870118.71 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 |  | 6566.61 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  |  |  |  | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 | 4616 | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 |  | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 28942.8 | 0 | 1397358.38 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 0 | 28942.8 | 0 | 1397358.38 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 |  | 28942.8 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  |  | 599.75 | 438681.14 | 0296103003 分析表4 | 519.43 | 0 | 311528.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 | 731.44 | 599.75 | 212.01 | 731.44 | 127153 | 438681.14 |  | 731.44 | 438681.14 | 1.1 | 1.1 |  | 731.44 | 731.44
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  |  |  |  | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 2219 | 0 | 232196.16 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | 7519 | 104.64 | 0 | 2219 | 0 | 232196.16 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 |  | 2219 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  |  | 1027.43 | 22850043.2 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 19090 | 0 | 19613638.7 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 | 22240 | 1027.43 | 0 | 19090 | 0 | 19613638.7 |  | 22240 | 22850043.2 | 1.1 | 1.1 |  | 19090 | 22240
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  |  | 1085.04 | 7302774.92 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 | 6730.42 | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 6730.42 | 7302774.92 | 1.1 | 1.1 |  | 4956 | 6730.42
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  |  |  |  | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 2100 | 0 | 63945 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | 3735.5 | 30.45 | 0 | 2100 | 0 | 63945 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 |  | 2100 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  |  |  |  | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 300 | 0 | 8544 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | 10205 | 28.48 | 2363.8 | 2663.8 | 67321.02 | 75865.02 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 |  | 2663.8 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  |  |  |  | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 73 | 0 | 4774.2 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | 142.6 | 65.4 | 69.2 | 142.2 | 4525.68 | 9299.88 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 |  | 142.2 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  |  |  |  | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 7834 | 0 | 158168.46 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | 8459.3 | 20.19 | 0 | 7834 | 0 | 158168.46 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 |  | 7834 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  |  |  |  | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 369 | 0 | 919846.89 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | 1268.9 | 2492.81 | 0 | 369 | 0 | 919846.89 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 |  | 369 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  |  |  |  | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | 659 | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 |  | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  |  |  |  | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | 253.3 | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 |  | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  |  |  |  | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | 80 | 3311.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  |  |  |  | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 1278 | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 |  | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  |  |  |  | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | 30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  |  |  |  | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | 12 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  |  |  |  | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 |  | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  |  |  |  | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 16 | 0 | 48000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | 19 | 3000 | 0 | 16 | 0 | 48000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 |  | 16 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  |  |  |  | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 0.5 | 0 | 200000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 | 400000 | 0.5 | 1 | 200000 | 400000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  |  | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 14282 | 313600 | 3998960 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 280 | 1160 | 15442 | 324800 | 4323760 |  | 30800 | 8624000 | 1.1 | 1.1 |  | 15442 | 30800
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 |  | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  |  | 20000 | 3000000 |  | 127 | 0 | 2540000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 0 | 127 | 0 | 2540000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 |  | 127 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  |  | 165.22 | 22808.62 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 138.05 | 165.22 | 0 | 138.05 | 0 | 22808.62 |  | 138.05 | 22808.62 | 1.1 | 1.1 |  | 138.05 | 138.05
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 |  | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 |  | 3324.02 | 3324.02
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 42752872.34 |  | 1 | 4518672.49 | 15509356.49 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 42752872.34 | 1 | 1 | 3704466.66 | 19213823.15 |  | 1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  |  |  |  | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 822 | 263648.28 | 263648.28 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | 2347.79 | 320.74 | 115.6 | 937.6 | 37077.54 | 300725.82 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 |  | 937.6 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  |  |  |  | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | 755.76 | 346.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  |  | 36.4 | 1355298.67 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 14723.3 | 389916.8 | 535928.12 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 | 37233.48 | 36.4 | 7037.8 | 21761.1 | 256175.92 | 792104.04 |  | 37233.48 | 1355298.67 | 1.2 | 1.2 |  | 21761.1 | 37233.48
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  |  |  |  | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 75.8 | 122113.09 | 236126.85 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | 294.98 | 3115.13 | 23.9 | 99.7 | 74451.61 | 310578.46 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 |  | 99.7 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  |  | 3321.13 | 2811934.35 | 0331025003 分析表21 | 439.9 | 523410.09 | 1460965.09 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 | 846.68 | 3321.13 | 131.2 | 571.1 | 435732.25 | 1896697.34 |  | 846.68 | 2811934.35 | 1.2 | 1.2 |  | 571.1 | 846.68
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  |  | 533.64 | 1273974.78 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1042.2 | 121029.55 | 556159.61 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 | 2387.33 | 533.64 | 231.1 | 1273.3 | 123324.2 | 679483.81 |  | 2387.33 | 1273974.78 | 1.2 | 1.2 |  | 1273.3 | 2387.33
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  |  |  |  | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 304.2 | 180944.69 | 395426.54 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | 1362.2 | 1299.89 | 39.3 | 343.5 | 51085.68 | 446512.22 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 |  | 343.5 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 60 | 286893.6 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 3546.4 | 0 | 212784 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 | 4781.56 | 60 | 1235.1 | 4781.5 | 74106 | 286890 |  | 4781.56 | 286893.6 | 1.2 | 1.2 |  | 4781.5 | 4781.56
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 31.9 | 152531.76 | 050606B009 | 3546.4 | 0 | 113130.16 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 | 4781.56 | 31.9 | 1235.1 | 4781.5 | 39399.69 | 152529.85 |  | 4781.56 | 152531.76 | 1.2 | 1.2 |  | 4781.5 | 4781.56
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  |  | 107.31 | 246905.29 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1855 | 0 | 199060.05 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 | 2300.86 | 107.31 | 0 | 1855 | 0 | 199060.05 |  | 2300.86 | 246905.29 | 1.2 | 1.2 |  | 1855 | 2300.86
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  |  | 2964 | 15433577.64 | 0279400002 分析表26 | 1971.5 | 628960.8 | 5843526 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 | 5207.01 | 2964 | 210.7 | 2182.2 | 624514.8 | 6468040.8 |  | 5207.01 | 15433577.64 | 1.2 | 1.2 |  | 2182.2 | 5207.01
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  |  |  |  | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 286.8 | 1136178.28 | 1136178.28 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | 693.8 | 3961.57 | 233 | 519.8 | 923045.81 | 2059224.09 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 |  | 519.8 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  |  |  |  | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | 375.23 | 3965.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  |  |  |  | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | 34.8 | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  |  |  |  | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 0 | 0 | 0 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | 11.98 | 948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  |  |  |  | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 12 | 73961.52 | 73961.52 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | 141.26 | 6163.46 | 0 | 12 | 0 | 73961.52 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  |  |  |  | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | 1 | 169519.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 |  |  |  |  | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 | 1 | 350211.64 | 1 | 1 | 350211.64 | 350211.64 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 |  |  |  |  | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 | 1 | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  |  |  |  | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 0 | 0 | 0 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | 19 | 1134.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  |  |  |  | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | 179.11 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  |  |  |  | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 477.8 | 864823.39 | 1316802.47 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | 789.8 | 2755.97 | 91.2 | 569 | 251344.46 | 1568146.93 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 |  | 569 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  |  |  |  | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | 31.3 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  |  |  |  | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 132 | 0 | 81224.88 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 | 360.35 | 615.34 | 0 | 132 | 0 | 81224.88 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 |  | 132 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  |  |  |  | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 421 | 0 | 288511.3 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | 691.14 | 685.3 | 0 | 421 | 0 | 288511.3 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 |  | 421 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  |  |  |  | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 649 | 134346.24 | 454118.28 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | 890.62 | 699.72 | 52.1 | 701.1 | 36455.41 | 490573.69 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 |  | 701.1 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  |  |  |  | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 12 | 14391.96 | 14391.96 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | 85.77 | 1199.33 | 0 | 12 | 0 | 14391.96 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  |  |  |  | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | 187.82 | 57.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  |  |  |  | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | 18.81 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  |  |  |  | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 2145.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  |  | 511.4 | 181393.58 | 03054410011A 分析表46 | 127 | 64947.8 | 64947.8 | 31 | 座台A | M | 354.7 | 354.7 | 511.4 | 0 | 127 | 0 | 64947.8 |  | 354.7 | 181393.58 | 1.2 | 1.2 |  | 127 | 354.7
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 |  |  |  |  | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 0 | 0 | 0 | 32 | 座台B | M | 44.7 | 44.7 | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 |  |  |  |  | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 | 31 | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 |  |  |  |  | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 座台D | M | 18.1 | 18.1 | 829.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 |  |  |  |  | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 | 180.4 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 |  |  |  |  | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 座台F | M | 25.6 | 25.6 | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 |  |  |  |  | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 0 | 0 | 0 | 37 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 17307.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 |  |  |  |  | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 | 7.8 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 |  |  |  |  | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 13705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 |  |  |  |  | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 | 3 | 25126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 |  |  |  |  | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 草地座階 | M | 18 | 18 | 2901.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  |  | 1762.96 | 30146.62 | 0305441201a 分析表57 | 17.1 | 0 | 30146.62 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 | 17.1 | 1762.96 | 0 | 17.1 | 0 | 30146.62 |  | 17.1 | 30146.62 | 1.2 | 1.2 |  | 17.1 | 17.1
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  |  | 1224.3 | 94760.82 | 0305441201b 分析表58 | 56 | 0 | 68560.8 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 | 77.4 | 1224.3 | 0 | 56 | 0 | 68560.8 |  | 77.4 | 94760.82 | 1.2 | 1.2 |  | 56 | 77.4
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  |  | 1148.7 | 37332.75 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 | 32.5 | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 37332.75 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 32.5
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 |  |  |  |  | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 | 1 | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 |  |  |  |  | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 | 1 | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 |  |  |  |  | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 | 1 | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 |  |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 | 1 | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 |  |  |  |  | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 | 1 | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 |  |  |  |  | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 | 1 | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 |  |  |  |  | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 | 1 | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  |  | 1285.31 | 17865.81 | 05520B0001A 分析表67 | 0 | 0 | 0 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 | 13.9 | 1285.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.9 | 17865.81 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13.9
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  |  | 1976.06 | 186046.05 | 05520B0001B 分析表68 | 0 | 0 | 0 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 | 94.15 | 1976.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.15 | 186046.05 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 94.15
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 |  |  |  |  | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 0 | 0 | 0 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 | 13.5 | 1889.54 | 11.5 | 11.5 | 21729.71 | 21729.71 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 |  | 11.5 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  |  | 1778.66 | 24367.64 | 03054412014a 分析表70 | 0 | 0 | 0 | 55 | 護欄a | M | 13.7 | 13.7 | 1778.66 | 13.7 | 13.7 | 24367.64 | 24367.64 |  | 13.7 | 24367.64 | 1.2 | 1.2 |  | 13.7 | 13.7
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  |  | 2939.14 | 52669.39 | 03054412014b 分析表71 | 0 | 0 | 0 | 56 | 護欄b | M | 17.92 | 17.92 | 2939.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.92 | 52669.39 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 17.92
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  |  |  |  | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  |  |  |  | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  |  |  |  | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  |  |  |  | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | 3 | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  |  |  |  | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | 4 | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  |  |  |  | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | 5 | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  |  |  |  | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  |  |  |  | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | 2 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  |  |  |  | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | 1 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 |  |  |  |  | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 |  |  |  |  | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 | 2 | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 |  |  |  |  | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 | 2 | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  |  | 994.98 | 994.98 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 | 1 | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 994.98 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  |  |  |  | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | 12 | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  |  |  |  | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | 2 | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  |  |  |  | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | 4 | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 354.83 | 0 | 229823.39 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 0 | 354.83 | 0 | 229823.39 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 |  | 354.83 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  |  |  |  | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | 2 | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 1 | 0 | 101421.35 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 | 1 | 101421.35 | 0 | 1 | 0 | 101421.35 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 0 | 0 | 0 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 4575.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  |  |  |  | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | 1 | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  |  | 15300 | 974304 | 0238100105 #含結構、吊運 | 35.7 | 0 | 546210 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 | 63.68 | 15300 | 21.8 | 57.5 | 333540 | 879750 |  | 63.68 | 974304 | 1.2 | 1.2 |  | 57.5 | 63.68
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 |  |  |  |  | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 16 | 0 | 71977.28 | 79 | 陰井 | 座 | 62 | 62 | 4498.58 | 3 | 19 | 13495.74 | 85473.02 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 |  |  |  |  | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 2 | 0 | 6707.36 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 | 15 | 3353.68 | 6 | 8 | 20122.08 | 26829.44 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 |  | 8 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 |  |  |  |  | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 0 | 0 | 0 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 | 13 | 9874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  |  |  |  | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 0 | 0 | 0 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | 41.7 | 6554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  |  |  |  | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | 1.3 | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  |  |  |  | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 0 | 0 | 0 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | 122.3 | 671.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  |  |  |  | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 0 | 0 | 0 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | 101.01 | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  |  |  |  | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 277.7 | 0 | 182812.69 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | 489 | 658.31 | 0 | 277.7 | 0 | 182812.69 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 |  | 277.7 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  |  |  |  | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 120 | 0 | 87649.2 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | 216 | 730.41 | 0 | 120 | 0 | 87649.2 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 |  | 120 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  |  |  |  | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 0 | 0 | 0 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | 45.16 | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  |  |  |  | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 52 | 0 | 23810.8 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | 116.8 | 457.9 | 31.2 | 83.2 | 14286.48 | 38097.28 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 |  | 83.2 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  |  |  |  | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 0 | 0 | 0 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | 25.8 | 499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  |  |  |  | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 0 | 0 | 0 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | 53.89 | 545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  |  |  |  | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 0 | 0 | 0 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | 21 | 644.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 |  |  |  |  | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 | 275.6 | 7340.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  |  |  |  | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 0 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | 1 | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 62087911.22 |  | 1 | 1773742.5 | 57870630.42 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 62087911.22 | 1 | 1 | 84633 | 57955263.42 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  |  |  |  | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 225 | 0 | 72166.5 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | 274.45 | 320.74 | 0 | 225 | 0 | 72166.5 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 |  | 225 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  |  |  |  | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 16.79 | 0 | 52303.03 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | 44.22 | 3115.13 | 0 | 16.79 | 0 | 52303.03 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 |  | 16.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  |  |  |  | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 26.5 | 0 | 88009.95 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | 95.97 | 3321.13 | 0 | 26.5 | 0 | 88009.95 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 |  | 26.5 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 709.04 | 3643.73 | 2583550.32 | 0331027003 分析表109 | 645.58 | 0 | 2352319.21 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 | 709.04 | 3643.73 | 0 | 645.58 | 0 | 2352319.21 |  | 709.04 | 2583550.32 | 1.3 | 1.3 |  | 645.58 | 1216.8 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  |  |  |  | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 0 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | 4788.77 | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 |  | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  |  |  |  | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | 205535.32 | 38.71 | 0 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 |  | 202264.52 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 351.33 | 1154.98 | 405779.12 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 320.09 | 0 | 369697.55 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 | 351.33 | 1154.98 | 0 | 320.09 | 0 | 369697.55 |  | 351.33 | 405779.12 | 1.3 | 1.3 |  | 320.09 | 320.9 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 574.89 | 982.98 | 565105.37 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 493.85 | 0 | 485444.67 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 | 574.89 | 982.98 | 0 | 493.85 | 0 | 485444.67 |  | 574.89 | 565105.37 | 1.3 | 1.3 |  | 493.85 | 493.85 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 138 | 804.79 | 111061.02 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 | 138 | 804.79 | 0 | 126.48 | 0 | 101789.84 |  | 138 | 111061.02 | 1.3 | 1.3 |  | 126.48 | 126.48 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  |  |  |  | 75 | 915375 | 0512531009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | 12205 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  |  |  |  | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 5520 | 0 | 331200 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | 8317 | 60 | 0 | 5520 | 0 | 331200 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 |  | 5520 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  |  |  |  | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 5520 | 0 | 176088 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | 8317 | 31.9 | 0 | 5520 | 0 | 176088 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 |  | 5520 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  |  |  |  | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | 1087 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  |  |  |  | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 0 | 0 | 0 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | 172 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 154935.98 | 107.31 | 16626180.01 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 | 154935.98 | 107.31 | 0 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 |  | 154935.98 | 16626180.01 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  |  | 692.16 | 789173.15 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1139.6 | 0 | 788785.54 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 | 1140.16 | 692.16 | 0 | 1139.6 | 0 | 788785.54 |  | 1140.16 | 789173.15 | 1.3 | 1.3 |  | 1139.6 | 1140.16
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  |  |  |  | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | 527.59 | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 |  | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  |  | 721.06 | 256279.15 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 | 355.42 | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.42 | 256279.15 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 355.42
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 22573 | 0 | 632044 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 928 | 23501 | 25984 | 658028 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 |  | 23501 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  |  |  |  | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | 744 | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 |  | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  |  |  |  | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 112 | 0 | 41787.2 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | 136 | 373.1 | 0 | 112 | 0 | 41787.2 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 |  | 112 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  |  |  |  | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | 136 | 616.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  |  |  |  | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | 3.6 | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  |  |  |  | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 35 | 0 | 181412.7 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | 44 | 5183.22 | 0 | 35 | 0 | 181412.7 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 |  | 35 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  |  |  |  | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 75 | 704442.75 | 704442.75 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | 94.14 | 9392.57 | 0 | 75 | 0 | 704442.75 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 |  | 75 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  |  |  |  | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 68 | 162422.76 | 162422.76 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | 114 | 2388.57 | 0 | 68 | 0 | 162422.76 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 |  | 68 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  |  |  |  | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 44 | 721734.39 | 3528479.24 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | 44 | 80192.71 | 0 | 44 | 0 | 3528479.24 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 |  | 44 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  |  |  |  | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 90 | 185142.6 | 833141.7 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | 90 | 9257.13 | 0 | 90 | 0 | 833141.7 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 |  | 90 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | 1 | 58649 | 1 | 1 | 58649 | 58649 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 0.8 | 0 | 86091.6 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 107614.5 | 0 | 0.8 | 0 | 86091.6 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 |  | 0.8 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  |  |  |  | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | 13.2 | 2809.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  |  |  |  | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 0 | 0 | 0 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | 3 | 2433.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  |  |  |  | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 0 | 0 | 0 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | 6 | 2888.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  |  |  |  | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 1 | 0 | 430876.81 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | 1 | 430876.81 | 0 | 1 | 0 | 430876.81 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  |  |  |  | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | 1 | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 1 | 0 | 1061152.75 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 | 1 | 1061152.75 | 0 | 1 | 0 | 1061152.75 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 | 1 | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 |  | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 154935.98 | 16.21 | 2511512.24 |  | 150350.58 | 0 | 2437182.9 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 154935.98 | 16.21 | 0 | 150350.58 | 0 | 2437182.9 |  | 154935.98 | 2511512.24 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 18 | 0 | 1432587.78 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 18 | 0 | 1432587.78 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 |  | 18 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 3 | 120491.2 | 361473.6 |  | 3 | 0 | 361473.6 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 3 | 120491.2 | 0 | 3 | 0 | 361473.6 |  | 3 | 361473.6 | 1.3 | 1.3 | 超估 | 3 | 2
(四) | 河川工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 25916103.72 |  | 1 | 0 | 22861804.32 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 25916103.72 | 0 | 1 | 0 | 22861804.32 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  |  |  |  | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 19.45 | 0 | 60589.28 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | 20 | 3115.13 | 0 | 19.45 | 0 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 |  | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  |  |  |  | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 326.6 | 0 | 1084681.06 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | 354 | 3321.13 | 0 | 326.6 | 0 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 |  | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 690
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 1900.83 | 200 | 380166 | 03310000Z5 | 1815.71 | 0 | 363142 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 | 1900.83 | 200 | 0 | 1815.71 | 0 | 363142 |  | 1900.83 | 380166 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1815.71 | 1065
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 1437.49 | 982.98 | 1413023.92 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1349 | 0 | 1326040.02 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 | 1437.49 | 982.98 | 0 | 1349 | 0 | 1326040.02 |  | 1437.49 | 1413023.92 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1349 | 1229
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 685.45 | 804.79 | 551643.31 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 551 | 0 | 443439.29 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 | 685.45 | 804.79 | 0 | 551 | 0 | 443439.29 |  | 685.45 | 551643.31 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 551 | 285
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 18482.54 | 36.4 | 672764.46 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13110.94 | 0 | 477238.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 | 18482.54 | 36.4 | 0 | 13110.94 | 0 | 477238.22 |  | 18482.54 | 672764.46 | 1.4 | 1.4 |  | 13110.94 | 13716
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 36577.19 | 38.71 | 1415903.02 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 28173 | 0 | 1090576.83 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 | 36577.19 | 38.71 | 0 | 28173 | 0 | 1090576.83 |  | 36577.19 | 1415903.02 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 28173 | 13810
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 762.55 | 2510.79 | 1914602.91 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 0 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 762.55 | 2510.79 | 0 | 754.3 | 0 | 1893888.9 |  | 762.55 | 1914602.91 | 1.4 | 1.4 |  | 754.3 | 754.47
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 318.56 | 3298.06 | 1050629.99 | 02381A010Aa 分析表136 # | 304.6 | 0 | 1004589.08 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 | 318.56 | 3298.06 | 0 | 304.6 | 0 | 1004589.08 |  | 318.56 | 1050629.99 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 304.6 | 275
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 418.05 | 2952.19 | 1234163.03 | 0238630002 分析表137 # | 392.5 | 0 | 1158734.58 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 | 418.05 | 2952.19 | 0 | 392.5 | 0 | 1158734.58 |  | 418.05 | 1234163.03 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 392.5 | 203
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  |  | 1454.57 | 589100.85 | 0978200002 分析表138 | 405 | 0 | 589100.85 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 | 405 | 1454.57 | 0 | 405 | 0 | 589100.85 |  | 405 | 589100.85 | 1.4 | 1.4 |  | 405 | 405
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  |  |  |  | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 0 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | 372 | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 |  | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  |  |  |  | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | 1984 | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 |  | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 |  |  |  |  | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 36.96 | 0 | 5131.53 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 | 45 | 138.84 | 0 | 36.96 | 0 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 |  | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 |  |  |  |  | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 59 | 0 | 19251.7 | 16 | 施工縫 | M | 62 | 62 | 326.3 | 0 | 59 | 0 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 |  | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 2016.9 | 692.16 | 1396017.5 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 275 | 0 | 190344 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 | 2016.9 | 692.16 | 0 | 275 | 0 | 190344 |  | 2016.9 | 1396017.5 | 1.4 | 1.4 |  | 275 | 275
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 |  |  |  |  | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 429
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 2059.2 | 49 | 100900.8 | Z0910000001 | 1530 | 0 | 74970 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 | 2059.2 | 49 | 0 | 1530 | 0 | 74970 |  | 2059.2 | 100900.8 | 1.4 | 1.4 |  | 1530 | 1597.5
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 |  | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 805.73 | 3120.78 | 2514506.07 |  | 672.3 | 0 | 2098100.39 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 805.73 | 3120.78 | 0 | 672.3 | 0 | 2098100.39 |  | 805.73 | 2514506.07 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 672.3 | 548.7
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 |  | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 1526.83 | 3832.97 | 5852293.59 |  | 1469.66 | 0 | 5633162.69 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1526.83 | 3832.97 | 0 | 1469.66 | 0 | 5633162.69 |  | 1526.83 | 5852293.59 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1469.66 | 690
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 |  | 48 | 48
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 33543936.84 |  | 1 | 135241.02 | 32213747.59 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 33543936.84 | 1 | 1 | 313199.49 | 32526947.08 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 11.7 | 3115.13 | 36447.02 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 0 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 | 11.7 | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 11.7 | 36447.02 | 1.5 | 1.5 |  | 11.7 | 250
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 2593.7 | 3321.13 | 8614014.88 | 0331025003 分析表21 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 | 2593.7 | 3321.13 | 0 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 |  | 2593.7 | 8614014.88 | 1.5 | 1.5 |  | 2473.35 | 2474 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1256.15 | 1749.25 | 2197320.39 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 0 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 | 1256.15 | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1256.15 | 2197320.39 | 1.5 | 1.5 |  | 1187 | 1187 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  |  |  |  | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3672.05 | 0 | 734410 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | 3911 | 200 | 0 | 3672.05 | 0 | 734410 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 |  | 3672.05 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 5411.06 | 982.98 | 5318963.76 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 5411.06 | 982.98 | 0 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 |  | 5411.06 | 5318963.76 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 5409.2 | 4730 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 1811.33 | 804.79 | 1457740.27 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 | 1811.33 | 804.79 | 0 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 |  | 1811.33 | 1457740.27 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1796.3 | 800
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 1210.32 | 533.64 | 645875.16 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1121.2 | 0 | 598317.17 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 | 1210.32 | 533.64 | 0 | 1121.2 | 0 | 598317.17 |  | 1210.32 | 645875.16 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1121.2 | 258
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 153939.46 | 36.4 | 5603396.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 | 153939.46 | 36.4 | 0 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 |  | 153939.46 | 5603396.34 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 153669.92 | 133401
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 185226.6 | 38.71 | 7170121.69 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 185029 | 0 | 7162472.59 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 | 185226.6 | 38.71 | 0 | 185029 | 0 | 7162472.59 |  | 185226.6 | 7170121.69 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 185029 | 118802
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  |  | 2865.95 | 369707.55 | 026102C30A 分析表143 | 36 | 103174.2 | 103174.2 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 | 129 | 2865.95 | 42 | 78 | 120369.9 | 223544.1 |  | 129 | 369707.55 | 1.5 | 1.5 |  | 78 | 129
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  |  | 1478.05 | 79814.7 | 026100BD0H 分析表144 | 18 | 26604.9 | 26604.9 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 | 54 | 1478.05 | 15 | 33 | 22170.75 | 48775.65 |  | 54 | 79814.7 | 1.5 | 1.5 |  | 33 | 54
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  |  | 151.72 | 25792.4 | 02610PWD0A331 | 36 | 5461.92 | 5461.92 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 | 170 | 151.72 | 55 | 91 | 8344.6 | 13806.52 |  | 170 | 25792.4 | 1.5 | 1.5 |  | 91 | 170
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 6 | 15779.6 | 94677.6 | 0263111208 分析表145 | 2 | 0 | 31559.2 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 | 6 | 15779.6 | 2 | 4 | 31559.2 | 63118.4 |  | 6 | 94677.6 | 1.5 | 1.5 |  | 4 | 4
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 |  |  |  |  | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 285 | 0 | 39569.4 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 | 453 | 138.84 | 91 | 376 | 12634.44 | 52203.84 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 |  | 376 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 |  |  |  |  | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 936 | 0 | 305416.8 | 15 | 施工縫 | M | 1680 | 1680 | 326.3 | 362 | 1298 | 118120.6 | 423537.4 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 |  | 1298 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  |  |  |  | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 756 | 0 | 523272.96 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | 756 | 692.16 | 0 | 756 | 0 | 523272.96 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 |  | 756 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  |  |  |  | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | 32 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 32
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 13861675.58 |  | 1 | 1496418.06 | 7563148.06 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 13861675.58 | 1 | 1 | 418994.96 | 7982143.02 |  | 1 |  | 1.6 |  |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 380.68 | 7517.56 | 2861784.74 | 0274205303 分析表147 | 144.1 | 0 | 1083280.4 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 | 380.68 | 7517.56 | 0 | 144.1 | 0 | 1083280.4 |  | 380.68 | 2861784.74 | 1.6 | 1.6 |  | 144.1 | 256
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 917.25 | 7496.96 | 6876586.56 | 0274203303 分析表148 | 437.3 | 0 | 3278420.61 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 | 917.25 | 7496.96 | 0 | 437.3 | 0 | 3278420.61 |  | 917.25 | 6876586.56 | 1.6 | 1.6 |  | 437.3 | 766
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  |  |  |  | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 798 | 0 | 9256.8 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 | 5103 | 11.6 | 0 | 798 | 0 | 9256.8 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 |  | 798 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 6734.4 | 42.46 | 285942.62 | 0274512002 分析表150 | 2381 | 0 | 101097.26 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 | 6734.4 | 42.46 | 0 | 2381 | 0 | 101097.26 |  | 6734.4 | 285942.62 | 1.6 | 1.6 |  | 2381 | 5103
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 19027.2 | 15.96 | 303674.11 | 0274711002 分析表151 | 7986 | 0 | 127456.56 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 | 19027.2 | 15.96 | 0 | 7986 | 0 | 127456.56 |  | 19027.2 | 303674.11 | 1.6 | 1.6 |  | 7986 | 15307
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  |  |  |  | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 24 | 59187.47 | 74763.12 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | 24 | 3115.13 | 0 | 24 | 0 | 74763.12 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 |  | 24 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  |  | 3321.13 | 787107.81 | 0331025003 分析表21 | 223.95 | 344069.06 | 743767.06 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 | 237 | 3321.13 | 13.05 | 237 | 43340.75 | 787107.81 |  | 237 | 787107.81 | 1.6 | 1.6 |  | 237 | 237
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  |  | 200 | 52200 | 03310000Z5 | 247.95 | 24520 | 49590 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 | 261 | 200 | 13.05 | 261 | 2610 | 52200 |  | 261 | 52200 | 1.6 | 1.6 |  | 261 | 261
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  |  | 698.31 | 520240.95 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 568 | 217872.72 | 396640.08 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 | 745 | 698.31 | 177 | 745 | 123600.87 | 520240.95 |  | 745 | 520240.95 | 1.6 | 1.6 |  | 745 | 745
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  |  | 533.64 | 488280.6 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 876.5 | 331924.08 | 467735.46 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 | 915 | 533.64 | 38.5 | 915 | 20545.14 | 488280.6 |  | 915 | 488280.6 | 1.6 | 1.6 |  | 915 | 915
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  |  | 36.4 | 335862.8 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 9227 | 0 | 335862.8 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 | 9227 | 36.4 | 0 | 9227 | 0 | 335862.8 |  | 9227 | 335862.8 | 1.6 | 1.6 |  | 9227 | 9227
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  |  | 40 | 7560 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 7560 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 189
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  |  |  |  | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 82 | 151842.6 | 296454.6 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | 118 | 3615.3 | 26 | 108 | 93997.8 | 390452.4 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 |  | 108 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  |  |  |  | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1902 | 109648.76 | 216789.96 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | 2773 | 113.98 | 585 | 2487 | 66678.3 | 283468.26 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 |  | 2487 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 |  |  |  |  | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 | 112 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  |  | 868.85 | 450255.45 |  | 439.7 | 257353.37 | 382033.35 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 518.22 | 868.85 | 78.52 | 518.22 | 68222.1 | 450255.45 |  | 518.22 | 450255.45 | 1.6 | 1.6 |  | 518.22 | 518.22
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 7859013.97 |  | 1 | 398053.8 | 3078299.32 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 7859013.97 | 0 | 1 | 0 | 3078299.32 |  | 1 |  | 1.7 |  |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  |  |  |  | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 881 | 398053.8 | 620682.12 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | 2596.7 | 704.52 | 0 | 881 | 0 | 620682.12 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 |  | 881 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  |  |  |  | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | 126 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  |  |  |  | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | 12 | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  |  |  |  | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | 18 | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | 5 | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | 5 | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | 2 | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  |  |  |  | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | 6 | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 |  | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | 3 | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | 3 | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | 3 | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  |  |  |  | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 0 | 0 | 0 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | 6 | 22814.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 8 | 1963.3 | 15706.4 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 | 8 | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 8 | 15706.4 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 10 | 2216.6 | 22166 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 10 | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 10 | 22166 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 |  | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | 3 | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5 | 5897.9 | 29489.5 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 | 5 | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 5 | 29489.5 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 4
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | 1 | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  |  |  |  | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | 1 | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  |  |  |  | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | 47.01 | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 |  | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  |  |  |  | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | 63 | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 |  | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  |  |  |  | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | 315 | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 |  | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  |  |  |  | 10 | 12000 | M0250611301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | 1200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  |  |  |  | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | 30.85 | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 |  | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  |  |  |  | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | 3.7 | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 |  | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  |  | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  |  |  |  | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | 1448.32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  |  |  |  | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | 42 | 10176.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  |  | 13526.18 | 256997.42 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 | 19 | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 256997.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 19
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 8660.64 | 69285.12 | 02938J2EGB 分析表179 # | 0 | 0 | 0 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 | 8 | 8660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 69285.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 17930.64 | 143445.12 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 | 8 | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 143445.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  |  | 5272.95 | 73821.3 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 | 14 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 73821.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 14
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  |  | 5272.95 | 79094.25 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 | 15 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 79094.25 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 15
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7859.47 | 7859.47 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 7859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7859.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 4860.95 | 19443.8 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 | 4 | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19443.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 14800.45 | 14800.45 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 14800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14800.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | 4 | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 227.07 | 227.07 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 227.07 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 286.3 | 286.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 286.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 134.37 | 134.37 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 134.37 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 142.1 | 142.1 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 142.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 90.32 | 90.32 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90.32 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 125.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 107.12 | 107.12 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 124.17 | 124.17 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 124.17 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 121.59 | 121.59 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 121.59 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 154.51 | 154.51 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 154.51 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.55 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 105.13 | 105.13 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105.13 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 53.12 | 53.12 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 53.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.96 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.29 | 93.29 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 63.35 | 63.35 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.35 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 156.05 | 156.05 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 156.05 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.08 | 69.08 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.08 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 91.67 | 91.67 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 91.67 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58.2 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 61.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.58 | 69.58 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.58 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 82.99 | 82.99 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.99 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 76.29 | 76.29 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 76.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 73.65 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 43.78 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  |  | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28.11 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  |  | 245.47 | 245.47 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 245.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  |  | 150 | 2678400 |  | 10000 | 0 | 1500000 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 10000 | 0 | 1500000 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 |  | 10000 | 17856
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 5831452.49 |  | 1 | 200000 | 788200 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5831452.49 | 1 | 1 | 505734.7 | 1293934.7 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | 1 | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | 1 | 251510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 174688.22 | 174688.22 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 174688.22 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  |  |  |  | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 4 | 0 | 171200 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | 12 | 42800 | 0 | 4 | 0 | 171200 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 |  | 4 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  |  |  |  | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 5 | 0 | 302000 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | 7 | 60400 | 0 | 5 | 0 | 302000 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 |  | 5 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  |  |  |  | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 0 | 0 | 0 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | 13 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  |  |  |  | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | 13 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  |  |  |  | 800 | 173240 | 165254100008c | 0 | 0 | 0 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | 216.55 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  |  |  |  | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | 5 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  |  |  |  | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | 8 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  |  |  |  | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  |  | 322500 | 322500 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 322500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  |  |  |  | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | 7 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 |  |  |  |  | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 | 2 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  |  | 100000 | 900000 | 1652900000Z | 3 | 200000 | 300000 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 | 9 | 100000 | 3 | 6 | 300000 | 600000 |  | 9 | 900000 | 1.8 | 1.8 |  | 6 | 9
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  |  |  |  | 15000 | 30000 | 165510005Z | 1 | 0 | 15000 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | 2 | 15000 | 0 | 1 | 0 | 15000 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  |  |  |  | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | 3 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  |  |  |  | 4460 | 169480 | 1653055005A | 0 | 0 | 0 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | 38 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  |  |  |  | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | 1352 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  |  |  |  | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | 300 | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  |  |  |  | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | 252 | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  |  |  |  | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | 36 | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  |  |  |  | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | 159 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  |  | 152.94 | 183375.06 | 16120b150G01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 | 1199 | 152.94 | 427 | 427 | 65305.38 | 65305.38 |  | 1199 | 183375.06 | 1.8 | 1.8 |  | 427 | 1199
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  |  |  |  | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | 144 | 228.14 | 75 | 75 | 17110.5 | 17110.5 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 |  | 75 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  |  |  |  | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 0 | 0 | 0 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | 2702 | 81.57 | 854 | 854 | 69660.78 | 69660.78 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 |  | 854 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 0 | 0 | 0 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 25939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  |  |  |  | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 0 | 0 | 0 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | 1272 | 36.96 | 365.5 | 365.5 | 13508.88 | 13508.88 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 |  | 365.5 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  |  |  |  | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | 1470 | 62.45 | 427 | 427 | 26666.15 | 26666.15 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 |  | 427 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  |  | 90.49 | 36829.43 | 161323107001 | 0 | 0 | 0 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 | 407 | 90.49 | 149 | 149 | 13483.01 | 13483.01 |  | 407 | 36829.43 | 1.8 | 1.8 |  | 149 | 407
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  |  | 186.08 | 10234.4 | 161323109001 | 0 | 0 | 0 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 | 55 | 186.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 10234.4 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 55
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  |  |  |  | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 0 | 0 | 0 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | 132 | 671.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 | [5 empty] | 9899611.07 |  | 1 | 90846 | 6839941.77 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 9899611.07 | 1 | 1 | 90846 | 6930787.77 |  | 1 |  | 1.9 |  |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 247.2 | 715149.6 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 0 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 2893 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 2893 | 715149.6 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 236.9 | 685351.7 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 0 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 2893 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 2893 | 685351.7 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 9795.5 | 252.35 | 2471894.43 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 8104 | 90846 | 2045044.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 9795.5 | 252.35 | 360 | 8464 | 90846 | 2135890.4 |  | 9795.5 | 2471894.43 | 1.9 | 1.9 |  | 8464 | 8744
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 1 | 0 | 157500 | 45% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 3149 | 931.12 | 2932096.88 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 2060 | 0 | 1918107.2 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 3149 | 931.12 | 0 | 2060 | 0 | 1918107.2 |  | 3149 | 2932096.88 | 1.9 | 1.9 |  | 2060 | 2480
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 438 | 3386.57 | 1483317.66 | 0226210003 分析表176 | 291 | 0 | 985491.87 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 438 | 3386.57 | 0 | 291 | 0 | 985491.87 |  | 438 | 1483317.66 | 1.9 | 1.9 |  | 291 | 291
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 |  | 130 | 130
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 27540238.11 |  | 1 | 180000 | 23654873.3 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 27540238.11 | 1 | 1 | 254958 | 23909831.3 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  |  |  |  | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0 | 0 | 0 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 711302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  |  |  | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 0 | 0 | 0 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 |  | 0 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 |  | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 2070 | 0 | 1668420 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 93 | 2163 | 74958 | 1743378 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 |  | 2163 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  |  | 180000 | 4320000 | 0151000000BA | 18 | 180000 | 3240000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 | 24 | 180000 | 1 | 19 | 180000 | 3420000 |  | 24 | 4320000 | 2 | 2 |  | 19 | 24
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  |  | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  |  |  |  | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.5 | 0 | 175000 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0.5 | 0.5 | 0 | 175000 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 320 | 0 | 3478156.8 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 320 | 0 | 3478156.8 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 |  | 320 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  |  | 60995.57 | 121991.14 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 60995.57 | 0 | 2 | 0 | 121991.14 |  | 2 | 121991.14 | 2 | 2 |  | 2 | 2
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 |  | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 220 | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 |  | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 |  | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 264.5 | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 |  | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 |  | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 218.5 | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 |  | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 |  | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 87.5 | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 |  | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 |  | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 144.5 | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 |  | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 |  | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  | 27 | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 |  | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 |  | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  | 28 | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 |  | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 |  | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 156 | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 |  | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 |  | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1917 | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 |  | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 |  | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  | 380 | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 |  | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 |  | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 660.5 | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 |  | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 |  | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 288.5 | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 |  | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 |  | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 438 | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 |  | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 |  | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 54 | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 |  | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 |  | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 519.5 | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 |  | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 |  | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 5 | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 |  | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 6 | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 |  | 6 | 6
2.29 | 小工 | 時 |  |  |  |  | 320 | 280 | 89600 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 小工 | 時 |  | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320 | 89600 | 2 |  |  | 0 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3727423.71 |  | 1 | 0 | 2038723.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 0 | 1 | 0 | 2038723.71 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  |  |  |  | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 219 | 0 | 65700 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | 340 | 300 | 0 | 219 | 0 | 65700 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 |  | 219 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  |  |  |  | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 52 | 0 | 156000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | 68 | 3000 | 0 | 52 | 0 | 156000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  |  |  |  | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 52 | 0 | 7800 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | 68 | 150 | 0 | 52 | 0 | 7800 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  |  | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 0 | 0 | 0 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 |  | 0 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 12 | 0 | 7800 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | 38 | 650 | 0 | 12 | 0 | 7800 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 |  | 12 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 12 | 0 | 15600 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | 38 | 1300 | 0 | 12 | 0 | 15600 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 |  | 12 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  |  |  |  | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 |  | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  |  | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  |  | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  |  |  |  | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | 8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 |  | 0 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  |  |  |  | 12000 | 900000 | 014505000A | 50 | 0 | 600000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 12000 | 0 | 50 | 0 | 600000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 |  | 50 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  |  | 1500 | 112500 | 014505100A | 0 | 0 | 0 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 |  | 0 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  |  |  |  | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 0 | 0 | 0 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | 14 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 |  | 0 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 0 | 0 | 0 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  |  | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 0 | 0 | 0 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | 3 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 0 | 0 | 0 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 0 | 0 | 0 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  |  | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 |  | 0 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  |  | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 0 | 0 | 0 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  |  | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  |  |  |  | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  |  | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | 3 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 |  | 0 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  |  |  |  | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 0 | 0 | 0 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 |  | 0 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  |  |  |  | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | 15 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 |  | 0 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  |  | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 |  | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  |  | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 |  | 0 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 |  | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2798664.24 |  | 1 | 26136.26 | 1252444.3 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 2798664.24 | 1 | 1 | 146168.54 | 1398612.84 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  |  | 13068.13 | 627270.24 | 01572H100F 分析表247 | 34 | 26136.26 | 444316.42 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 13068.13 | 2 | 36 | 26136.26 | 470452.68 |  | 48 | 627270.24 | 4 | 4 |  | 36 | 48
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  |  | 54.57 | 366710.4 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 2360 | 0 | 128785.2 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 6720 | 54.57 | 1020 | 3380 | 55661.4 | 184446.6 |  | 6720 | 366710.4 | 4 | 4 |  | 3380 | 6720
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 591 | 0 | 679342.68 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 56 | 647 | 64370.88 | 743713.56 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 |  | 647 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 | [5 empty] | 10715306.71 |  | 1 | 188937.72 | 9772551.06 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10715306.71 | 1 | 1 | 110758.86 | 9883309.92 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  |  |  |  | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | 1698.29 | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 |  | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  |  | 353 | 749560.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 | 2123.4 | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2123.4 | 749560.2 | 5 | 5 |  | 2123.4 | 2123.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  |  |  |  | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 59 | 0 | 12804.18 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 217.02 | 0 | 59 | 0 | 12804.18 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 |  | 59 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  |  |  |  | 50 | 1500 | 015564080E | 30 | 0 | 1500 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1500 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 |  | 30 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  |  |  |  | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 | 9 | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 |  | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  |  |  |  | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | 5 | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 |  | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  |  |  |  | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 523 | 86637.72 | 871375.53 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | 756 | 1666.11 | 26 | 549 | 43318.86 | 914694.39 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 |  | 549 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  |  | 48513 | 97026 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 2 | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 2 | 97026 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 38 | 0 | 22309.8 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 38 | 0 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 |  | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  |  |  |  | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 | 9 | 664.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 |  | 0 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  |  |  |  | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | 68 | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 |  | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 |  | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  |  |  |  | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  |  |  |  | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 955 | 23100 | 200550 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | 1064.31 | 210 | 0 | 955 | 0 | 200550 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 |  | 955 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  |  |  |  | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 1242 | 40800 | 372600 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | 1910.54 | 300 | 0 | 1242 | 0 | 372600 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 |  | 1242 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  |  |  |  | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 1448.3 | 38400 | 289660 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | 2738.45 | 200 | 337.2 | 1785.5 | 67440 | 357100 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 |  | 1785.5 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 |  | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 |  | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 |  | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  |  | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 |  | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3143726.96 |  | 1 | 47468 | 2592129.37 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3143726.96 | 1 | 1 | 94936 | 2687065.37 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  |  | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  |  | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 |  | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  |  | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  |  | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 |  | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  |  | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 |  | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  |  | 500 | 50000 | 015742710M | 62 | 0 | 31000 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 500 | 0 | 62 | 0 | 31000 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 |  | 62 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  |  | 280 | 21000 | 015742870G | 38 | 0 | 10640 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 280 | 0 | 38 | 0 | 10640 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 |  | 38 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  |  | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  |  | 560 | 5600 | 0157429008 | 10 | 0 | 5600 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  |  |  |  | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 |  | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  |  |  |  | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  |  |  |  | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  |  |  |  | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  |  | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  |  | 2200 | 176000 | 0151030028 | 65 | 0 | 143000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 2200 | 0 | 65 | 0 | 143000 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 |  | 65 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  |  |  |  | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 |  | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  |  | 13 | 65000 | M0250610001 | 0 | 0 | 0 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 |  | 0 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 40 | 47468 | 1898720 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 2 | 42 | 94936 | 1993656 |  | 48 | 2278464 | 6 | 6 |  | 42 | 48
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  |  | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0.6 | 0 | 66740.38 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 111233.97 | 0.4 | 0.6 | 0 | 66740.38 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 |  | 1 | 1 |  | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2884379.96 |  | 1 | 47468 | 2322861.17 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2884379.96 | 1 | 1 | 94936 | 2417797.17 |  | 1 |  | 7 |  |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 40 | 47468 | 1898720 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 2 | 42 | 94936 | 1993656 |  | 48 | 2278464 | 7 | 7 |  | 42 | 48
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.7 | 0 | 424141.17 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 605915.96 | 3.3008e-09 | 0.7 | 0 | 424141.17 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 |  | 0.7 | 1 |  | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | [5 empty] | 37525596.33 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 1031116.15 | 28831308.11 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 37525596.33 | 1 | 1 | 720527.28 | 29551835.39 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3336000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 2863500 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3336000 | 1 | 1 | 471600 | 3335100 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  |  | 1 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  |  | 150 | 3336000 | 02323BX2A3 | 19090 | 0 | 2863500 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 | 22240 | 150 | 3144 | 22234 | 471600 | 3335100 |  | 22240 | 3336000 | 9 | 9 |  | 22234 | 22240
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | [5 empty] | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  |  |  |  | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | 3800 | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 |  | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [10 empty] | 9355400 | 284759600 | 1 | 合計 | [6 empty] | 7772700 | 302980000 | [7 empty] | 0
| 總價(總計) | [10 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  |  | 0
註記: | [11 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [7 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [11 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 737520 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 519.43 | 0 | 298672 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 519.43 | 0 | 298672 | [6 empty] | 519.43
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 54856 | 0 | 438848 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 54856 | 0 | 438848 | [6 empty] | 54856

## 詳細價目表(含變更) (114.08)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [13 empty] | 24
施工地點：北投磺港溪 | [8 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(23期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2025-08-31
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 4變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 | [5 empty] | 81.24% | 2.295% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 383773907 |  | 1 | 7772700 | 302980000 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 383773907 | 1 | 1 | 8807400 | 311787400 | [7 empty] | 383773907 | 81.24%
一 | 工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 291889770.98 |  | 1 | 5878815.32 | 227544924.3 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 291889770.98 | 1 | 1 | 6673329.56 | 234218253.86 | [8 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 90137193.75 |  | 1 | 760940.51 | 75701921.52 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 90137193.75 | 1 | 1 | 767318.19 | 76469239.71 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 施工日報數量 |  | 2.295% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  |  |  |  | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 408.7 | 0 | 78928.14 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | 544.66 | 193.12 | 0 | 408.7 | 0 | 78928.14 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 |  | 408.7 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  |  |  |  | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 6566.61 | 37140.81 | 6870118.71 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | 7089.42 | 1046.22 | 231.7 | 6798.31 | 242409.18 | 7112527.89 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 |  | 6798.31 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  |  |  |  | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 | 4616 | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 |  | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 28942.8 | 0 | 1397358.38 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 415.6 | 29358.4 | 20065.17 | 1417423.55 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 |  | 29358.4 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  |  | 599.75 | 438681.14 | 0296103003 分析表4 | 731.44 | 127153 | 438681.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 | 731.44 | 599.75 | 0 | 731.44 | 0 | 438681.14 |  | 731.44 | 438681.14 | 1.1 | 1.1 |  | 731.44 | 731.44
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  |  |  |  | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 2219 | 0 | 232196.16 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | 7519 | 104.64 | 252.6 | 2471.6 | 26432.06 | 258628.22 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 |  | 2471.6 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  |  | 1027.43 | 22850043.2 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 19090 | 0 | 19613638.7 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 | 22240 | 1027.43 | 0 | 19090 | 0 | 19613638.7 |  | 22240 | 22850043.2 | 1.1 | 1.1 |  | 19090 | 22240
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  |  | 1085.04 | 7302774.92 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 | 6730.42 | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 6730.42 | 7302774.92 | 1.1 | 1.1 |  | 4956 | 6730.42
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  |  |  |  | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 2100 | 0 | 63945 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | 3735.5 | 30.45 | 0 | 2100 | 0 | 63945 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 |  | 2100 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  |  |  |  | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 2663.8 | 67321.02 | 75865.02 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | 10205 | 28.48 | 871.2 | 3535 | 24811.78 | 100676.8 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 |  | 3535 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  |  |  |  | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 142.2 | 4525.68 | 9299.88 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | 142.6 | 65.4 | 0 | 142.2 | 0 | 9299.88 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 |  | 142.2 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  |  |  |  | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 7834 | 0 | 158168.46 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | 8459.3 | 20.19 | 0 | 7834 | 0 | 158168.46 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 |  | 7834 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  |  |  |  | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 369 | 0 | 919846.89 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | 1268.9 | 2492.81 | 0 | 369 | 0 | 919846.89 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 |  | 369 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  |  |  |  | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | 659 | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 |  | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  |  |  |  | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | 253.3 | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 |  | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  |  |  |  | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | 80 | 3311.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  |  |  |  | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 1278 | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 |  | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  |  |  |  | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | 30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  |  |  |  | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | 12 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  |  |  |  | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 |  | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  |  |  |  | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 16 | 0 | 48000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | 19 | 3000 | 0 | 16 | 0 | 48000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 |  | 16 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  |  |  |  | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 1 | 200000 | 400000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 | 400000 | 0 | 1 | 0 | 400000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  |  | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 15442 | 324800 | 4323760 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 280 | 1620 | 17062 | 453600 | 4777360 |  | 30800 | 8624000 | 1.1 | 1.1 |  | 17062 | 30800
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 |  | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  |  | 20000 | 3000000 |  | 127 | 0 | 2540000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 0 | 127 | 0 | 2540000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 |  | 127 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  |  | 165.22 | 22808.62 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 138.05 | 165.22 | 0 | 138.05 | 0 | 22808.62 |  | 138.05 | 22808.62 | 1.1 | 1.1 |  | 138.05 | 138.05
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 |  | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 |  | 3324.02 | 3324.02
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 42752872.34 |  | 1 | 3704466.66 | 19213823.15 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 42752872.34 | 1 | 1 | 4621937.39 | 23835760.54 |  | 1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  |  |  |  | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 937.6 | 37077.54 | 300725.82 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | 2347.79 | 320.74 | 380.73 | 1318.33 | 122115.34 | 422841.16 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 |  | 1318.33 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  |  |  |  | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | 755.76 | 346.08 | 23 | 23 | 7959.84 | 7959.84 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 |  | 23 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  |  | 36.4 | 1355298.67 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 21761.1 | 256175.92 | 792104.04 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 | 37233.48 | 36.4 | 0 | 21761.1 | 0 | 792104.04 |  | 37233.48 | 1355298.67 | 1.2 | 1.2 |  | 21761.1 | 37233.48
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  |  |  |  | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 99.7 | 74451.61 | 310578.46 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | 294.98 | 3115.13 | 112.01 | 211.71 | 348925.71 | 659504.17 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 |  | 211.71 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  |  | 3321.13 | 2811934.35 | 0331025003 分析表21 | 571.1 | 435732.25 | 1896697.34 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 | 846.68 | 3321.13 | 0 | 571.1 | 0 | 1896697.34 |  | 846.68 | 2811934.35 | 1.2 | 1.2 |  | 571.1 | 846.68
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  |  | 533.64 | 1273974.78 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1273.3 | 123324.2 | 679483.81 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 | 2387.33 | 533.64 | 653.04 | 1926.34 | 348488.27 | 1027972.08 |  | 2387.33 | 1273974.78 | 1.2 | 1.2 |  | 1926.34 | 2387.33
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  |  |  |  | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 343.5 | 51085.68 | 446512.22 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | 1362.2 | 1299.89 | 0 | 343.5 | 0 | 446512.22 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 |  | 343.5 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 60 | 286893.6 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 4781.5 | 74106 | 286890 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 | 4781.56 | 60 | 0 | 4781.5 | 0 | 286890 |  | 4781.56 | 286893.6 | 1.2 | 1.2 |  | 4781.5 | 4781.56
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 31.9 | 152531.76 | 050606B009 | 4781.5 | 39399.69 | 152529.85 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 | 4781.56 | 31.9 | 0 | 4781.5 | 0 | 152529.85 |  | 4781.56 | 152531.76 | 1.2 | 1.2 |  | 4781.5 | 4781.56
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  |  | 107.31 | 246905.29 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1855 | 0 | 199060.05 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 | 2300.86 | 107.31 | 0 | 1855 | 0 | 199060.05 |  | 2300.86 | 246905.29 | 1.2 | 1.2 |  | 1855 | 2300.86
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  |  | 2964 | 15433577.64 | 0279400002 分析表26 | 2182.2 | 624514.8 | 6468040.8 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 | 5207.01 | 2964 | 652.79 | 2834.99 | 1934869.56 | 8402910.36 |  | 5207.01 | 15433577.64 | 1.2 | 1.2 |  | 2834.99 | 5207.01
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  |  |  |  | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 519.8 | 923045.81 | 2059224.09 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | 693.8 | 3961.57 | 0 | 519.8 | 0 | 2059224.09 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 |  | 519.8 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  |  |  |  | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | 375.23 | 3965.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  |  |  |  | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | 34.8 | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  |  |  |  | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 0 | 0 | 0 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | 11.98 | 948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  |  |  |  | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 12 | 0 | 73961.52 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | 141.26 | 6163.46 | 0 | 12 | 0 | 73961.52 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  |  |  |  | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | 1 | 169519.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 |  |  |  |  | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 1 | 350211.64 | 350211.64 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 | 1 | 350211.64 | 0 | 1 | 0 | 350211.64 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 |  |  |  |  | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 | 1 | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  |  |  |  | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 0 | 0 | 0 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | 19 | 1134.56 | 14 | 14 | 15883.84 | 15883.84 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 |  | 14 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  |  |  |  | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | 179.11 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  |  |  |  | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 569 | 251344.46 | 1568146.93 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | 789.8 | 2755.97 | 0 | 569 | 0 | 1568146.93 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 |  | 569 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  |  |  |  | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | 31.3 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  |  |  |  | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 132 | 0 | 81224.88 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 | 360.35 | 615.34 | 98 | 230 | 60303.32 | 141528.2 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 |  | 230 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  |  |  |  | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 421 | 0 | 288511.3 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | 691.14 | 685.3 | 139.7 | 560.7 | 95736.41 | 384247.71 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 |  | 560.7 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  |  |  |  | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 701.1 | 36455.41 | 490573.69 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | 890.62 | 699.72 | 113.4 | 814.5 | 79348.25 | 569921.94 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 |  | 814.5 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  |  |  |  | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 12 | 0 | 14391.96 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | 85.77 | 1199.33 | 26.5 | 38.5 | 31782.25 | 46174.21 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 |  | 38.5 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  |  |  |  | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 0 | 0 | 0 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | 187.82 | 57.68 | 132.6 | 132.6 | 7648.37 | 7648.37 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 |  | 132.6 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  |  |  |  | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | 18.81 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  |  |  |  | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 2145.42 | 15.2 | 15.2 | 32610.38 | 32610.38 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 |  | 15.2 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  |  | 511.4 | 181393.58 | 03054410011A 分析表46 | 127 | 0 | 64947.8 | 31 | 座台A | M | 354.7 | 354.7 | 511.4 | 51.2 | 178.2 | 26183.68 | 91131.48 |  | 354.7 | 181393.58 | 1.2 | 1.2 |  | 178.2 | 354.7
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 |  |  |  |  | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 0 | 0 | 0 | 32 | 座台B | M | 44.7 | 44.7 | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 |  |  |  |  | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 | 31 | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 |  |  |  |  | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 座台D | M | 18.1 | 18.1 | 829.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 |  |  |  |  | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 | 180.4 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 |  |  |  |  | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 座台F | M | 25.6 | 25.6 | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 |  |  |  |  | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 0 | 0 | 0 | 37 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 17307.09 | 3 | 3 | 51921.27 | 51921.27 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 |  | 3 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 |  |  |  |  | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 | 7.8 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 |  |  |  |  | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 13705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 |  |  |  |  | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 | 3 | 25126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 |  |  |  |  | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 草地座階 | M | 18 | 18 | 2901.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  |  | 1762.96 | 30146.62 | 0305441201a 分析表57 | 17.1 | 0 | 30146.62 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 | 17.1 | 1762.96 | 0 | 17.1 | 0 | 30146.62 |  | 17.1 | 30146.62 | 1.2 | 1.2 |  | 17.1 | 17.1
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  |  | 1224.3 | 94760.82 | 0305441201b 分析表58 | 56 | 0 | 68560.8 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 | 77.4 | 1224.3 | 0 | 56 | 0 | 68560.8 |  | 77.4 | 94760.82 | 1.2 | 1.2 |  | 56 | 77.4
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  |  | 1148.7 | 37332.75 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 | 32.5 | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 37332.75 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 32.5
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 |  |  |  |  | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 | 1 | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 |  |  |  |  | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 | 1 | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 |  |  |  |  | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 | 1 | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 |  |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 | 1 | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 |  |  |  |  | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 | 1 | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 |  |  |  |  | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 | 1 | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 |  |  |  |  | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 | 1 | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  |  | 1285.31 | 17865.81 | 05520B0001A 分析表67 | 0 | 0 | 0 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 | 13.9 | 1285.31 | 13.9 | 13.9 | 17865.81 | 17865.81 |  | 13.9 | 17865.81 | 1.2 | 1.2 |  | 13.9 | 13.9
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  |  | 1976.06 | 186046.05 | 05520B0001B 分析表68 | 0 | 0 | 0 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 | 94.15 | 1976.06 | 26.7 | 26.7 | 52760.8 | 52760.8 |  | 94.15 | 186046.05 | 1.2 | 1.2 |  | 26.7 | 94.15
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 |  |  |  |  | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 11.5 | 21729.71 | 21729.71 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 | 13.5 | 1889.54 | 0 | 11.5 | 0 | 21729.71 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 |  | 11.5 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  |  | 1778.66 | 24367.64 | 03054412014a 分析表70 | 13.7 | 24367.64 | 24367.64 | 55 | 護欄a | M | 13.7 | 13.7 | 1778.66 | 0 | 13.7 | 0 | 24367.64 |  | 13.7 | 24367.64 | 1.2 | 1.2 |  | 13.7 | 13.7
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  |  | 2939.14 | 52669.39 | 03054412014b 分析表71 | 0 | 0 | 0 | 56 | 護欄b | M | 17.92 | 17.92 | 2939.14 | 16.8 | 16.8 | 49377.55 | 49377.55 |  | 17.92 | 52669.39 | 1.2 | 1.2 |  | 16.8 | 17.92
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  |  |  |  | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  |  |  |  | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  |  |  |  | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  |  |  |  | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | 3 | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  |  |  |  | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | 4 | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  |  |  |  | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | 5 | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  |  |  |  | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  |  |  |  | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | 2 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  |  |  |  | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | 1 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 |  |  |  |  | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 |  |  |  |  | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 | 2 | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 |  |  |  |  | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 | 2 | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  |  | 994.98 | 994.98 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 | 1 | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 994.98 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  |  |  |  | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | 12 | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  |  |  |  | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | 2 | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  |  |  |  | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | 4 | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 354.83 | 0 | 229823.39 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 0 | 354.83 | 0 | 229823.39 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 |  | 354.83 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  |  |  |  | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | 2 | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 1 | 0 | 101421.35 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 | 1 | 101421.35 | 0 | 1 | 0 | 101421.35 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 0 | 0 | 0 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 4575.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  |  |  |  | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | 1 | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  |  | 15300 | 974304 | 0238100105 #含結構、吊運 | 57.5 | 333540 | 879750 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 | 63.68 | 15300 | 0 | 57.5 | 0 | 879750 |  | 63.68 | 974304 | 1.2 | 1.2 |  | 57.5 | 63.68
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 |  |  |  |  | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 19 | 13495.74 | 85473.02 | 79 | 陰井 | 座 | 62 | 62 | 4498.58 | 0 | 19 | 0 | 85473.02 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 |  |  |  |  | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 8 | 20122.08 | 26829.44 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 | 15 | 3353.68 | 0 | 8 | 0 | 26829.44 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 |  | 8 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 |  |  |  |  | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 0 | 0 | 0 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 | 13 | 9874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  |  |  |  | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 0 | 0 | 0 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | 41.7 | 6554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  |  |  |  | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | 1.3 | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  |  |  |  | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 0 | 0 | 0 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | 122.3 | 671.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  |  |  |  | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 0 | 0 | 0 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | 101.01 | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  |  |  |  | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 277.7 | 0 | 182812.69 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | 489 | 658.31 | 0 | 277.7 | 0 | 182812.69 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 |  | 277.7 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  |  |  |  | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 120 | 0 | 87649.2 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | 216 | 730.41 | 0 | 120 | 0 | 87649.2 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 |  | 120 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  |  |  |  | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 0 | 0 | 0 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | 45.16 | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  |  |  |  | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 83.2 | 14286.48 | 38097.28 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | 116.8 | 457.9 | 0 | 83.2 | 0 | 38097.28 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 |  | 83.2 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  |  |  |  | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 0 | 0 | 0 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | 25.8 | 499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  |  |  |  | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 0 | 0 | 0 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | 53.89 | 545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  |  |  |  | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 0 | 0 | 0 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | 21 | 644.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 |  |  |  |  | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 0 | 0 | 0 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 | 275.6 | 7340.41 | 182.3 | 182.3 | 1338156.74 | 1338156.74 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 |  | 182.3 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  |  |  |  | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 0 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | 1 | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 62087911.22 |  | 1 | 84633 | 57955263.42 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 62087911.22 | 1 | 1 | 827150.6 | 58782414.02 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  |  |  |  | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 225 | 0 | 72166.5 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | 274.45 | 320.74 | 0 | 225 | 0 | 72166.5 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 |  | 225 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  |  |  |  | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 16.79 | 0 | 52303.03 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | 44.22 | 3115.13 | 0 | 16.79 | 0 | 52303.03 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 |  | 16.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  |  |  |  | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 26.5 | 0 | 88009.95 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | 95.97 | 3321.13 | 0 | 26.5 | 0 | 88009.95 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 |  | 26.5 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 709.04 | 3643.73 | 2583550.32 | 0331027003 分析表109 | 645.58 | 0 | 2352319.21 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 | 709.04 | 3643.73 | 0 | 645.58 | 0 | 2352319.21 |  | 709.04 | 2583550.32 | 1.3 | 1.3 |  | 645.58 | 1216.8 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  |  |  |  | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 0 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | 4788.77 | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 |  | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  |  |  |  | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | 205535.32 | 38.71 | 0 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 |  | 202264.52 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 351.33 | 1154.98 | 405779.12 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 320.09 | 0 | 369697.55 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 | 351.33 | 1154.98 | 0 | 320.09 | 0 | 369697.55 |  | 351.33 | 405779.12 | 1.3 | 1.3 |  | 320.09 | 320.9 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 574.89 | 982.98 | 565105.37 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 493.85 | 0 | 485444.67 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 | 574.89 | 982.98 | 0 | 493.85 | 0 | 485444.67 |  | 574.89 | 565105.37 | 1.3 | 1.3 |  | 493.85 | 493.85 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 138 | 804.79 | 111061.02 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 | 138 | 804.79 | 0 | 126.48 | 0 | 101789.84 |  | 138 | 111061.02 | 1.3 | 1.3 |  | 126.48 | 126.48 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  |  |  |  | 75 | 915375 | 0512531009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | 12205 | 75 | 6752.2 | 6752.2 | 506415 | 506415 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 |  | 6752.2 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  |  |  |  | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 5520 | 0 | 331200 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | 8317 | 60 | 0 | 5520 | 0 | 331200 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 |  | 5520 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  |  |  |  | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 5520 | 0 | 176088 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | 8317 | 31.9 | 0 | 5520 | 0 | 176088 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 |  | 5520 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  |  |  |  | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | 1087 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  |  |  |  | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 0 | 0 | 0 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | 172 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 154935.98 | 107.31 | 16626180.01 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 | 154935.98 | 107.31 | 0 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 |  | 154935.98 | 16626180.01 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  |  | 692.16 | 789173.15 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1139.6 | 0 | 788785.54 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 | 1140.16 | 692.16 | 0 | 1139.6 | 0 | 788785.54 |  | 1140.16 | 789173.15 | 1.3 | 1.3 |  | 1139.6 | 1140.16
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  |  |  |  | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | 527.59 | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 |  | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  |  | 721.06 | 256279.15 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 | 355.42 | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.42 | 256279.15 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 355.42
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 23501 | 25984 | 658028 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 1928 | 25429 | 53984 | 712012 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 |  | 25429 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  |  |  |  | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | 744 | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 |  | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  |  |  |  | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 112 | 0 | 41787.2 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | 136 | 373.1 | 0 | 112 | 0 | 41787.2 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 |  | 112 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  |  |  |  | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | 136 | 616.53 | 122.8 | 122.8 | 75709.88 | 75709.88 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 |  | 122.8 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  |  |  |  | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | 3.6 | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  |  |  |  | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 35 | 0 | 181412.7 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | 44 | 5183.22 | 8.7 | 43.7 | 45094.01 | 226506.71 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  |  |  |  | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 75 | 0 | 704442.75 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | 94.14 | 9392.57 | 18.1 | 93.1 | 170005.52 | 874448.27 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 |  | 93.1 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  |  |  |  | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 68 | 0 | 162422.76 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | 114 | 2388.57 | 0 | 68 | 0 | 162422.76 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 |  | 68 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  |  |  |  | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 44 | 0 | 3528479.24 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | 44 | 80192.71 | -0.3 | 43.7 | -24057.81 | 3504421.43 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  |  |  |  | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 90 | 0 | 833141.7 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | 90 | 9257.13 | 0 | 90 | 0 | 833141.7 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 |  | 90 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 1 | 58649 | 58649 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | 1 | 58649 | 0 | 1 | 0 | 58649 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 0.8 | 0 | 86091.6 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 107614.5 | 0 | 0.8 | 0 | 86091.6 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 |  | 0.8 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  |  |  |  | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | 13.2 | 2809.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  |  |  |  | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 0 | 0 | 0 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | 3 | 2433.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  |  |  |  | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 0 | 0 | 0 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | 6 | 2888.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  |  |  |  | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 1 | 0 | 430876.81 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | 1 | 430876.81 | 0 | 1 | 0 | 430876.81 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  |  |  |  | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | 1 | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 1 | 0 | 1061152.75 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 | 1 | 1061152.75 | 0 | 1 | 0 | 1061152.75 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 | 1 | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 |  | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 154935.98 | 16.21 | 2511512.24 |  | 150350.58 | 0 | 2437182.9 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 154935.98 | 16.21 | 0 | 150350.58 | 0 | 2437182.9 |  | 154935.98 | 2511512.24 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 18 | 0 | 1432587.78 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 18 | 0 | 1432587.78 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 |  | 18 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 3 | 120491.2 | 361473.6 |  | 3 | 0 | 361473.6 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 3 | 120491.2 | 0 | 3 | 0 | 361473.6 |  | 3 | 361473.6 | 1.3 | 1.3 | 超估 | 3 | 2
(四) | 河川工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 25916103.72 |  | 1 | 0 | 22861804.32 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 25916103.72 | 0 | 1 | 0 | 22861804.32 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  |  |  |  | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 19.45 | 0 | 60589.28 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | 20 | 3115.13 | 0 | 19.45 | 0 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 |  | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  |  |  |  | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 326.6 | 0 | 1084681.06 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | 354 | 3321.13 | 0 | 326.6 | 0 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 |  | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 690
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 1900.83 | 200 | 380166 | 03310000Z5 | 1815.71 | 0 | 363142 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 | 1900.83 | 200 | 0 | 1815.71 | 0 | 363142 |  | 1900.83 | 380166 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1815.71 | 1065
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 1437.49 | 982.98 | 1413023.92 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1349 | 0 | 1326040.02 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 | 1437.49 | 982.98 | 0 | 1349 | 0 | 1326040.02 |  | 1437.49 | 1413023.92 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1349 | 1229
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 685.45 | 804.79 | 551643.31 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 551 | 0 | 443439.29 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 | 685.45 | 804.79 | 0 | 551 | 0 | 443439.29 |  | 685.45 | 551643.31 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 551 | 285
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 18482.54 | 36.4 | 672764.46 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13110.94 | 0 | 477238.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 | 18482.54 | 36.4 | 0 | 13110.94 | 0 | 477238.22 |  | 18482.54 | 672764.46 | 1.4 | 1.4 |  | 13110.94 | 13716
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 36577.19 | 38.71 | 1415903.02 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 28173 | 0 | 1090576.83 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 | 36577.19 | 38.71 | 0 | 28173 | 0 | 1090576.83 |  | 36577.19 | 1415903.02 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 28173 | 13810
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 762.55 | 2510.79 | 1914602.91 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 0 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 762.55 | 2510.79 | 0 | 754.3 | 0 | 1893888.9 |  | 762.55 | 1914602.91 | 1.4 | 1.4 |  | 754.3 | 754.47
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 318.56 | 3298.06 | 1050629.99 | 02381A010Aa 分析表136 # | 304.6 | 0 | 1004589.08 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 | 318.56 | 3298.06 | 0 | 304.6 | 0 | 1004589.08 |  | 318.56 | 1050629.99 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 304.6 | 275
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 418.05 | 2952.19 | 1234163.03 | 0238630002 分析表137 # | 392.5 | 0 | 1158734.58 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 | 418.05 | 2952.19 | 0 | 392.5 | 0 | 1158734.58 |  | 418.05 | 1234163.03 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 392.5 | 203
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  |  | 1454.57 | 589100.85 | 0978200002 分析表138 | 405 | 0 | 589100.85 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 | 405 | 1454.57 | 0 | 405 | 0 | 589100.85 |  | 405 | 589100.85 | 1.4 | 1.4 |  | 405 | 405
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  |  |  |  | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 0 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | 372 | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 |  | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  |  |  |  | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | 1984 | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 |  | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 |  |  |  |  | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 36.96 | 0 | 5131.53 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 | 45 | 138.84 | 0 | 36.96 | 0 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 |  | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 |  |  |  |  | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 59 | 0 | 19251.7 | 16 | 施工縫 | M | 62 | 62 | 326.3 | 0 | 59 | 0 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 |  | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 2016.9 | 692.16 | 1396017.5 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 275 | 0 | 190344 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 | 2016.9 | 692.16 | 0 | 275 | 0 | 190344 |  | 2016.9 | 1396017.5 | 1.4 | 1.4 |  | 275 | 275
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 |  |  |  |  | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 429
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 2059.2 | 49 | 100900.8 | Z0910000001 | 1530 | 0 | 74970 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 | 2059.2 | 49 | 0 | 1530 | 0 | 74970 |  | 2059.2 | 100900.8 | 1.4 | 1.4 |  | 1530 | 1597.5
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 |  | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 805.73 | 3120.78 | 2514506.07 |  | 672.3 | 0 | 2098100.39 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 805.73 | 3120.78 | 0 | 672.3 | 0 | 2098100.39 |  | 805.73 | 2514506.07 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 672.3 | 548.7
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 |  | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 1526.83 | 3832.97 | 5852293.59 |  | 1469.66 | 0 | 5633162.69 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1526.83 | 3832.97 | 0 | 1469.66 | 0 | 5633162.69 |  | 1526.83 | 5852293.59 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1469.66 | 690
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 |  | 48 | 48
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 33543936.84 |  | 1 | 313199.49 | 32526947.08 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 33543936.84 | 0 | 1 | 0 | 32526947.08 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 11.7 | 3115.13 | 36447.02 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 0 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 | 11.7 | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 11.7 | 36447.02 | 1.5 | 1.5 |  | 11.7 | 250
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 2593.7 | 3321.13 | 8614014.88 | 0331025003 分析表21 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 | 2593.7 | 3321.13 | 0 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 |  | 2593.7 | 8614014.88 | 1.5 | 1.5 |  | 2473.35 | 2474 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1256.15 | 1749.25 | 2197320.39 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 0 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 | 1256.15 | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1256.15 | 2197320.39 | 1.5 | 1.5 |  | 1187 | 1187 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  |  |  |  | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3672.05 | 0 | 734410 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | 3911 | 200 | 0 | 3672.05 | 0 | 734410 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 |  | 3672.05 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 5411.06 | 982.98 | 5318963.76 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 5411.06 | 982.98 | 0 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 |  | 5411.06 | 5318963.76 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 5409.2 | 4730 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 1811.33 | 804.79 | 1457740.27 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 | 1811.33 | 804.79 | 0 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 |  | 1811.33 | 1457740.27 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1796.3 | 800
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 1210.32 | 533.64 | 645875.16 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1121.2 | 0 | 598317.17 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 | 1210.32 | 533.64 | 0 | 1121.2 | 0 | 598317.17 |  | 1210.32 | 645875.16 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1121.2 | 258
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 153939.46 | 36.4 | 5603396.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 | 153939.46 | 36.4 | 0 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 |  | 153939.46 | 5603396.34 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 153669.92 | 133401
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 185226.6 | 38.71 | 7170121.69 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 185029 | 0 | 7162472.59 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 | 185226.6 | 38.71 | 0 | 185029 | 0 | 7162472.59 |  | 185226.6 | 7170121.69 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 185029 | 118802
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  |  | 2865.95 | 369707.55 | 026102C30A 分析表143 | 78 | 120369.9 | 223544.1 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 | 129 | 2865.95 | 0 | 78 | 0 | 223544.1 |  | 129 | 369707.55 | 1.5 | 1.5 |  | 78 | 129
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  |  | 1478.05 | 79814.7 | 026100BD0H 分析表144 | 33 | 22170.75 | 48775.65 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 | 54 | 1478.05 | 0 | 33 | 0 | 48775.65 |  | 54 | 79814.7 | 1.5 | 1.5 |  | 33 | 54
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  |  | 151.72 | 25792.4 | 02610PWD0A331 | 91 | 8344.6 | 13806.52 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 | 170 | 151.72 | 0 | 91 | 0 | 13806.52 |  | 170 | 25792.4 | 1.5 | 1.5 |  | 91 | 170
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 6 | 15779.6 | 94677.6 | 0263111208 分析表145 | 4 | 31559.2 | 63118.4 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 | 6 | 15779.6 | 0 | 4 | 0 | 63118.4 |  | 6 | 94677.6 | 1.5 | 1.5 |  | 4 | 4
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 |  |  |  |  | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 376 | 12634.44 | 52203.84 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 | 453 | 138.84 | 0 | 376 | 0 | 52203.84 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 |  | 376 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 |  |  |  |  | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 1298 | 118120.6 | 423537.4 | 15 | 施工縫 | M | 1680 | 1680 | 326.3 | 0 | 1298 | 0 | 423537.4 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 |  | 1298 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  |  |  |  | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 756 | 0 | 523272.96 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | 756 | 692.16 | 0 | 756 | 0 | 523272.96 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 |  | 756 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  |  |  |  | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | 32 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 32
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 13861675.58 |  | 1 | 418994.96 | 7982143.02 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 13861675.58 | 0 | 1 | 0 | 7982143.02 |  | 1 |  | 1.6 |  |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 380.68 | 7517.56 | 2861784.74 | 0274205303 分析表147 | 144.1 | 0 | 1083280.4 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 | 380.68 | 7517.56 | 0 | 144.1 | 0 | 1083280.4 |  | 380.68 | 2861784.74 | 1.6 | 1.6 |  | 144.1 | 256
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 917.25 | 7496.96 | 6876586.56 | 0274203303 分析表148 | 437.3 | 0 | 3278420.61 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 | 917.25 | 7496.96 | 0 | 437.3 | 0 | 3278420.61 |  | 917.25 | 6876586.56 | 1.6 | 1.6 |  | 437.3 | 766
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  |  |  |  | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 798 | 0 | 9256.8 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 | 5103 | 11.6 | 0 | 798 | 0 | 9256.8 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 |  | 798 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 6734.4 | 42.46 | 285942.62 | 0274512002 分析表150 | 2381 | 0 | 101097.26 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 | 6734.4 | 42.46 | 0 | 2381 | 0 | 101097.26 |  | 6734.4 | 285942.62 | 1.6 | 1.6 |  | 2381 | 5103
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 19027.2 | 15.96 | 303674.11 | 0274711002 分析表151 | 7986 | 0 | 127456.56 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 | 19027.2 | 15.96 | 0 | 7986 | 0 | 127456.56 |  | 19027.2 | 303674.11 | 1.6 | 1.6 |  | 7986 | 15307
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  |  |  |  | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 24 | 0 | 74763.12 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | 24 | 3115.13 | 0 | 24 | 0 | 74763.12 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 |  | 24 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  |  | 3321.13 | 787107.81 | 0331025003 分析表21 | 237 | 43340.75 | 787107.81 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 | 237 | 3321.13 | 0 | 237 | 0 | 787107.81 |  | 237 | 787107.81 | 1.6 | 1.6 |  | 237 | 237
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  |  | 200 | 52200 | 03310000Z5 | 261 | 2610 | 52200 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 | 261 | 200 | 0 | 261 | 0 | 52200 |  | 261 | 52200 | 1.6 | 1.6 |  | 261 | 261
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  |  | 698.31 | 520240.95 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 745 | 123600.87 | 520240.95 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 | 745 | 698.31 | 0 | 745 | 0 | 520240.95 |  | 745 | 520240.95 | 1.6 | 1.6 |  | 745 | 745
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  |  | 533.64 | 488280.6 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 915 | 20545.14 | 488280.6 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 | 915 | 533.64 | 0 | 915 | 0 | 488280.6 |  | 915 | 488280.6 | 1.6 | 1.6 |  | 915 | 915
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  |  | 36.4 | 335862.8 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 9227 | 0 | 335862.8 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 | 9227 | 36.4 | 0 | 9227 | 0 | 335862.8 |  | 9227 | 335862.8 | 1.6 | 1.6 |  | 9227 | 9227
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  |  | 40 | 7560 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 7560 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 189
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  |  |  |  | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 108 | 93997.8 | 390452.4 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | 118 | 3615.3 | 0 | 108 | 0 | 390452.4 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 |  | 108 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  |  |  |  | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 2487 | 66678.3 | 283468.26 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | 2773 | 113.98 | 0 | 2487 | 0 | 283468.26 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 |  | 2487 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 |  |  |  |  | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 | 112 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  |  | 868.85 | 450255.45 |  | 518.22 | 68222.1 | 450255.45 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 518.22 | 868.85 | 0 | 518.22 | 0 | 450255.45 |  | 518.22 | 450255.45 | 1.6 | 1.6 |  | 518.22 | 518.22
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 7859013.97 |  | 1 | 0 | 3078299.32 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 7859013.97 | 0 | 1 | 0 | 3078299.32 |  | 1 |  | 1.7 |  |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  |  |  |  | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 881 | 0 | 620682.12 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | 2596.7 | 704.52 | 0 | 881 | 0 | 620682.12 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 |  | 881 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  |  |  |  | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | 126 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  |  |  |  | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | 12 | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  |  |  |  | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | 18 | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | 5 | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | 5 | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | 2 | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  |  |  |  | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | 6 | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 |  | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | 3 | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | 3 | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | 3 | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  |  |  |  | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 0 | 0 | 0 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | 6 | 22814.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 8 | 1963.3 | 15706.4 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 | 8 | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 8 | 15706.4 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 10 | 2216.6 | 22166 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 10 | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 10 | 22166 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 |  | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | 3 | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5 | 5897.9 | 29489.5 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 | 5 | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 5 | 29489.5 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 4
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | 1 | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  |  |  |  | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | 1 | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  |  |  |  | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | 47.01 | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 |  | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  |  |  |  | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | 63 | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 |  | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  |  |  |  | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | 315 | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 |  | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  |  |  |  | 10 | 12000 | M0250611301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | 1200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  |  |  |  | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | 30.85 | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 |  | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  |  |  |  | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | 3.7 | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 |  | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  |  | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  |  |  |  | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | 1448.32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  |  |  |  | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | 42 | 10176.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  |  | 13526.18 | 256997.42 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 | 19 | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 256997.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 19
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 8660.64 | 69285.12 | 02938J2EGB 分析表179 # | 0 | 0 | 0 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 | 8 | 8660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 69285.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 17930.64 | 143445.12 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 | 8 | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 143445.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  |  | 5272.95 | 73821.3 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 | 14 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 73821.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 14
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  |  | 5272.95 | 79094.25 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 | 15 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 79094.25 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 15
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7859.47 | 7859.47 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 7859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7859.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 4860.95 | 19443.8 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 | 4 | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19443.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 14800.45 | 14800.45 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 14800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14800.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | 4 | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 227.07 | 227.07 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 227.07 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 286.3 | 286.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 286.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 134.37 | 134.37 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 134.37 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 142.1 | 142.1 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 142.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 90.32 | 90.32 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90.32 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 125.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 107.12 | 107.12 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 124.17 | 124.17 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 124.17 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 121.59 | 121.59 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 121.59 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 154.51 | 154.51 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 154.51 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.55 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 105.13 | 105.13 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105.13 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 53.12 | 53.12 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 53.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.96 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.29 | 93.29 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 63.35 | 63.35 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.35 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 156.05 | 156.05 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 156.05 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.08 | 69.08 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.08 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 91.67 | 91.67 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 91.67 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58.2 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 61.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.58 | 69.58 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.58 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 82.99 | 82.99 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.99 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 76.29 | 76.29 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 76.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 73.65 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 43.78 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  |  | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28.11 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  |  | 245.47 | 245.47 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 245.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  |  | 150 | 2678400 |  | 10000 | 0 | 1500000 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 10000 | 0 | 1500000 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 |  | 10000 | 17856
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 5831452.49 |  | 1 | 505734.7 | 1293934.7 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5831452.49 | 1 | 1 | 456923.38 | 1750858.08 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | 1 | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | 1 | 251510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 174688.22 | 174688.22 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 174688.22 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  |  |  |  | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 4 | 0 | 171200 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | 12 | 42800 | 8 | 12 | 342400 | 513600 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 |  | 12 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  |  |  |  | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 5 | 0 | 302000 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | 7 | 60400 | 1 | 6 | 60400 | 362400 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 |  | 6 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  |  |  |  | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 0 | 0 | 0 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | 13 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  |  |  |  | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | 13 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  |  |  |  | 800 | 173240 | 165254100008c | 0 | 0 | 0 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | 216.55 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  |  |  |  | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | 5 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  |  |  |  | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | 8 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  |  |  |  | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  |  | 322500 | 322500 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 322500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  |  |  |  | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | 7 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 |  |  |  |  | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 | 2 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  |  | 100000 | 900000 | 1652900000Z | 6 | 300000 | 600000 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 | 9 | 100000 | 0 | 6 | 0 | 600000 |  | 9 | 900000 | 1.8 | 1.8 |  | 6 | 9
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  |  |  |  | 15000 | 30000 | 165510005Z | 1 | 0 | 15000 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | 2 | 15000 | 0 | 1 | 0 | 15000 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  |  |  |  | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | 3 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  |  |  |  | 4460 | 169480 | 1653055005A | 0 | 0 | 0 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | 38 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  |  |  |  | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | 1352 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  |  |  |  | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | 300 | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  |  |  |  | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | 252 | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  |  |  |  | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | 36 | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  |  |  |  | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | 159 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  |  | 152.94 | 183375.06 | 16120b150G01 | 427 | 65305.38 | 65305.38 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 | 1199 | 152.94 | 136.9 | 563.9 | 20937.49 | 86242.87 |  | 1199 | 183375.06 | 1.8 | 1.8 |  | 563.9 | 1199
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  |  |  |  | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 75 | 17110.5 | 17110.5 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | 144 | 228.14 | 0 | 75 | 0 | 17110.5 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 |  | 75 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  |  |  |  | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 854 | 69660.78 | 69660.78 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | 2702 | 81.57 | 273.8 | 1127.8 | 22333.87 | 91994.65 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 |  | 1127.8 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 0 | 0 | 0 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 25939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  |  |  |  | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 365.5 | 13508.88 | 13508.88 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | 1272 | 36.96 | 62.3 | 427.8 | 2302.61 | 15811.49 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 |  | 427.8 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  |  |  |  | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 427 | 26666.15 | 26666.15 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | 1470 | 62.45 | 136.9 | 563.9 | 8549.41 | 35215.56 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 |  | 563.9 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  |  | 90.49 | 36829.43 | 161323107001 | 149 | 13483.01 | 13483.01 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 | 407 | 90.49 | 0 | 149 | 0 | 13483.01 |  | 407 | 36829.43 | 1.8 | 1.8 |  | 149 | 407
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  |  | 186.08 | 10234.4 | 161323109001 | 0 | 0 | 0 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 | 55 | 186.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 10234.4 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 55
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  |  |  |  | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 0 | 0 | 0 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | 132 | 671.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 | [5 empty] | 9899611.07 |  | 1 | 90846 | 6930787.77 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 9899611.07 | 0 | 1 | 0 | 6930787.77 |  | 1 |  | 1.9 |  |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 247.2 | 715149.6 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 0 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 2893 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 2893 | 715149.6 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 236.9 | 685351.7 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 0 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 2893 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 2893 | 685351.7 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 9795.5 | 252.35 | 2471894.43 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 8464 | 90846 | 2135890.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 9795.5 | 252.35 | 0 | 8464 | 0 | 2135890.4 |  | 9795.5 | 2471894.43 | 1.9 | 1.9 |  | 8464 | 8744
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 1 | 0 | 157500 | 45% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 3149 | 931.12 | 2932096.88 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 2060 | 0 | 1918107.2 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 3149 | 931.12 | 0 | 2060 | 0 | 1918107.2 |  | 3149 | 2932096.88 | 1.9 | 1.9 |  | 2060 | 2480
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 438 | 3386.57 | 1483317.66 | 0226210003 分析表176 | 291 | 0 | 985491.87 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 438 | 3386.57 | 0 | 291 | 0 | 985491.87 |  | 438 | 1483317.66 | 1.9 | 1.9 |  | 291 | 291
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 |  | 130 | 130
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 27540238.11 |  | 1 | 254958 | 23909831.3 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 27540238.11 | 1 | 1 | 254958 | 24164789.3 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  |  |  |  | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0 | 0 | 0 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 711302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  |  |  | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 0 | 0 | 0 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 |  | 0 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 |  | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 2163 | 74958 | 1743378 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 93 | 2256 | 74958 | 1818336 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 |  | 2256 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  |  | 180000 | 4320000 | 0151000000BA | 19 | 180000 | 3420000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 | 24 | 180000 | 1 | 20 | 180000 | 3600000 |  | 24 | 4320000 | 2 | 2 |  | 20 | 24
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  |  | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  |  |  |  | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.5 | 0 | 175000 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0.5 | 0.5 | 0 | 175000 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 320 | 0 | 3478156.8 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 320 | 0 | 3478156.8 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 |  | 320 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  |  | 60995.57 | 121991.14 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 60995.57 | 0 | 2 | 0 | 121991.14 |  | 2 | 121991.14 | 2 | 2 |  | 2 | 2
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 |  | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 220 | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 |  | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 |  | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 264.5 | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 |  | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 |  | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 218.5 | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 |  | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 |  | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 87.5 | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 |  | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 |  | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 144.5 | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 |  | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 |  | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  | 27 | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 |  | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 |  | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  | 28 | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 |  | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 |  | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 156 | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 |  | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 |  | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1917 | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 |  | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 |  | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  | 380 | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 |  | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 |  | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 660.5 | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 |  | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 |  | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 288.5 | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 |  | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 |  | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 438 | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 |  | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 |  | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 54 | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 |  | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 |  | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 519.5 | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 |  | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 |  | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 5 | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 |  | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 6 | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 |  | 6 | 6
2.29 | 小工 | 時 |  |  |  |  | 320 | 280 | 89600 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 小工 | 時 |  | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320 | 89600 | 2 |  |  | 0 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3727423.71 |  | 1 | 0 | 2038723.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 1 | 1 | 569550 | 2608273.71 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  |  |  |  | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 219 | 0 | 65700 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | 340 | 300 | 0 | 219 | 0 | 65700 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 |  | 219 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  |  |  |  | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 52 | 0 | 156000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | 68 | 3000 | 0 | 52 | 0 | 156000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  |  |  |  | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 52 | 0 | 7800 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | 68 | 150 | 0 | 52 | 0 | 7800 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  |  | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 0 | 0 | 0 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 1200 | 3 | 3 | 3600 | 3600 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 |  | 3 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 12 | 0 | 7800 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | 38 | 650 | 13 | 25 | 8450 | 16250 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 |  | 25 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 12 | 0 | 15600 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | 38 | 1300 | 13 | 25 | 16900 | 32500 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 |  | 25 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  |  |  |  | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 |  | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  |  | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  |  | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 49500 | 1 | 1 | 49500 | 49500 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  |  |  |  | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | 8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 |  | 0 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  |  |  |  | 12000 | 900000 | 014505000A | 50 | 0 | 600000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 12000 | 25 | 75 | 300000 | 900000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 |  | 75 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  |  | 1500 | 112500 | 014505100A | 0 | 0 | 0 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 1500 | 30 | 30 | 45000 | 45000 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 |  | 30 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  |  |  |  | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 0 | 0 | 0 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | 14 | 3000 | 8 | 8 | 24000 | 24000 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 |  | 8 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 0 | 0 | 0 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 1400 | 3 | 3 | 4200 | 4200 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  |  | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 0 | 0 | 0 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | 3 | 6000 | 1 | 1 | 6000 | 6000 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 0 | 0 | 0 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 0 | 0 | 0 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 1 | 1 | 2500 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  |  | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 3000 | 2 | 2 | 6000 | 6000 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 |  | 2 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  |  | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 0 | 0 | 0 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 20000 | 2 | 2 | 40000 | 40000 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  |  | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  |  |  |  | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  |  | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 0 | 0 | 0 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | 3 | 4200 | 2 | 2 | 8400 | 8400 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 |  | 2 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  |  |  |  | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 0 | 0 | 0 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | 4 | 1000 | 4 | 4 | 4000 | 4000 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  |  |  |  | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | 15 | 4500 | 9 | 9 | 40500 | 40500 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 |  | 9 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  |  | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 |  | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  |  | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 2000 | 4 | 4 | 8000 | 8000 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 |  | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2798664.24 |  | 1 | 146168.54 | 1398612.84 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 2798664.24 | 1 | 1 | 90507.14 | 1489119.98 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  |  | 13068.13 | 627270.24 | 01572H100F 分析表247 | 36 | 26136.26 | 470452.68 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 13068.13 | 2 | 38 | 26136.26 | 496588.94 |  | 48 | 627270.24 | 4 | 4 |  | 38 | 48
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  |  | 54.57 | 366710.4 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 3380 | 55661.4 | 184446.6 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 6720 | 54.57 | 0 | 3380 | 0 | 184446.6 |  | 6720 | 366710.4 | 4 | 4 |  | 3380 | 6720
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 647 | 64370.88 | 743713.56 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 56 | 703 | 64370.88 | 808084.44 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 |  | 703 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 | [5 empty] | 10715306.71 |  | 1 | 110758.86 | 9883309.92 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10715306.71 | 1 | 1 | 60894.42 | 9944204.34 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  |  |  |  | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | 1698.29 | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 |  | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  |  | 353 | 749560.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 | 2123.4 | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2123.4 | 749560.2 | 5 | 5 |  | 2123.4 | 2123.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  |  |  |  | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 59 | 0 | 12804.18 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 217.02 | 0 | 59 | 0 | 12804.18 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 |  | 59 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  |  |  |  | 50 | 1500 | 015564080E | 30 | 0 | 1500 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1500 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 |  | 30 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  |  |  |  | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 | 9 | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 |  | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  |  |  |  | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | 5 | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 |  | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  |  |  |  | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 549 | 43318.86 | 914694.39 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | 756 | 1666.11 | 22 | 571 | 36654.42 | 951348.81 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 |  | 571 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  |  | 48513 | 97026 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 2 | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 2 | 97026 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 38 | 0 | 22309.8 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 38 | 0 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 |  | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  |  |  |  | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 | 9 | 664.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 |  | 0 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  |  |  |  | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | 68 | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 |  | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 |  | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  |  |  |  | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  |  |  |  | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 955 | 0 | 200550 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | 1064.31 | 210 | 0 | 955 | 0 | 200550 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 |  | 955 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  |  |  |  | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 1242 | 0 | 372600 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | 1910.54 | 300 | 0 | 1242 | 0 | 372600 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 |  | 1242 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  |  |  |  | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 1785.5 | 67440 | 357100 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | 2738.45 | 200 | 121.2 | 1906.7 | 24240 | 381340 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 |  | 1906.7 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 |  | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 |  | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 |  | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  |  | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 |  | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3143726.96 |  | 1 | 94936 | 2687065.37 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3143726.96 | 1 | 1 | 133432.8 | 2820498.17 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  |  | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  |  | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 |  | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  |  | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  |  | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 |  | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  |  | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 |  | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  |  | 500 | 50000 | 015742710M | 62 | 0 | 31000 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 500 | 0 | 62 | 0 | 31000 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 |  | 62 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  |  | 280 | 21000 | 015742870G | 38 | 0 | 10640 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 280 | 0 | 38 | 0 | 10640 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 |  | 38 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  |  | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  |  | 560 | 5600 | 0157429008 | 10 | 0 | 5600 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  |  |  |  | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 |  | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  |  |  |  | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  |  |  |  | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  |  |  |  | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  |  | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  |  | 2200 | 176000 | 0151030028 | 65 | 0 | 143000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 2200 | 0 | 65 | 0 | 143000 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 |  | 65 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  |  |  |  | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 |  | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  |  | 13 | 65000 | M0250610001 | 0 | 0 | 0 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 13 | 1250 | 1250 | 16250 | 16250 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 |  | 1250 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 42 | 94936 | 1993656 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 2 | 44 | 94936 | 2088592 |  | 48 | 2278464 | 6 | 6 |  | 44 | 48
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  |  | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0.6 | 0 | 66740.38 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 111233.97 | 0.2 | 0.8 | 22246.8 | 88987.18 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 |  | 0.8 | 1 |  | 0.75
七 | 自主品管費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2884379.96 |  | 1 | 94936 | 2417797.17 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2884379.96 | 1 | 1 | 155527.6 | 2573324.77 |  | 1 |  | 7 |  |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 42 | 94936 | 1993656 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 2 | 44 | 94936 | 2088592 |  | 48 | 2278464 | 7 | 7 |  | 44 | 48
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.7 | 0 | 424141.17 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 605915.96 | 0.1 | 0.8 | 60591.6 | 484732.77 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 |  | 0.8 | 1 |  | 0.875
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | [5 empty] | 37525596.33 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 720527.28 | 29551835.39 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 37525596.33 | 1 | 1 | 869200.48 | 30421035.87 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3336000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 | 471600 | 3335100 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3336000 | 0 | 1 | 0 | 3335100 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  |  | 1 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  |  | 150 | 3336000 | 02323BX2A3 | 22234 | 471600 | 3335100 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 | 22240 | 150 | 0 | 22234 | 0 | 3335100 |  | 22240 | 3336000 | 9 | 9 |  | 22234 | 22240
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | [5 empty] | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  |  |  |  | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | 3800 | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 |  | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [10 empty] | 9355400 | 284759600 | 1 | 合計 | [6 empty] | 8807400 | 311787400 | [7 empty] | 0
| 總價(總計) | [10 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  |  | 0
註記: | [11 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [7 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [11 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 737520 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 519.43 | 0 | 298672 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 519.43 | 0 | 298672 | [6 empty] | 519.43
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 54856 | 0 | 438848 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 54856 | 0 | 438848 | [6 empty] | 54856

## 詳細價目表(含變更) (114.09)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [13 empty] | 25
施工地點：北投磺港溪 | [8 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(24期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2025-09-30
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 4變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 | [5 empty] | 85.1% | 3.859% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 383773907 |  | 1 | 8807400 | 311787400 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 383773907 | 1 | 1 | 14809200 | 326596600 | [7 empty] | 383773907 | 85.1%
一 | 工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 291889770.98 |  | 1 | 6673329.56 | 234218253.86 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 291889770.98 | 1 | 1 | 12250192.64 | 246468446.5 | [8 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 90137193.75 |  | 1 | 767318.19 | 76469239.71 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 90137193.75 | 1 | 1 | 2260174.3 | 78729414.01 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 施工日報數量 |  | 3.859% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  |  |  |  | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 408.7 | 0 | 78928.14 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | 544.66 | 193.12 | 0 | 408.7 | 0 | 78928.14 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 |  | 408.7 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  |  |  |  | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 6798.31 | 242409.18 | 7112527.89 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | 7089.42 | 1046.22 | 0 | 6798.31 | 0 | 7112527.89 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 |  | 6798.31 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  |  |  |  | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 | 4616 | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 |  | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 29358.4 | 20065.17 | 1417423.55 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 325.6 | 29684 | 15719.97 | 1433143.52 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 |  | 29684 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  |  | 599.75 | 438681.14 | 0296103003 分析表4 | 731.44 | 0 | 438681.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 | 731.44 | 599.75 | 0 | 731.44 | 0 | 438681.14 |  | 731.44 | 438681.14 | 1.1 | 1.1 |  | 731.44 | 731.44
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  |  |  |  | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 2471.6 | 26432.06 | 258628.22 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | 7519 | 104.64 | 0 | 2471.6 | 0 | 258628.22 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 |  | 2471.6 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  |  | 1027.43 | 22850043.2 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 19090 | 0 | 19613638.7 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 | 22240 | 1027.43 | 1152 | 20242 | 1183599.36 | 20797238.06 |  | 22240 | 22850043.2 | 1.1 | 1.1 |  | 20242 | 22240
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  |  | 1085.04 | 7302774.92 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 | 6730.42 | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 6730.42 | 7302774.92 | 1.1 | 1.1 |  | 4956 | 6730.42
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  |  |  |  | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 2100 | 0 | 63945 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | 3735.5 | 30.45 | 1623.2 | 3723.2 | 49426.44 | 113371.44 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 |  | 3723.2 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  |  |  |  | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 3535 | 24811.78 | 100676.8 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | 10205 | 28.48 | 4389.8 | 7924.8 | 125021.5 | 225698.3 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 |  | 7924.8 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  |  |  |  | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 142.2 | 0 | 9299.88 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | 142.6 | 65.4 | 0 | 142.2 | 0 | 9299.88 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 |  | 142.2 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  |  |  |  | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 7834 | 0 | 158168.46 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | 8459.3 | 20.19 | 0 | 7834 | 0 | 158168.46 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 |  | 7834 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  |  |  |  | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 369 | 0 | 919846.89 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | 1268.9 | 2492.81 | 63 | 432 | 157047.03 | 1076893.92 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 |  | 432 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  |  |  |  | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | 659 | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 |  | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  |  |  |  | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | 253.3 | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 |  | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  |  |  |  | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | 80 | 3311.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  |  |  |  | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 1278 | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 |  | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  |  |  |  | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | 30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  |  |  |  | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | 12 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  |  |  |  | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 |  | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  |  |  |  | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 16 | 0 | 48000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | 19 | 3000 | 0 | 16 | 0 | 48000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 |  | 16 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  |  |  |  | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 1 | 0 | 400000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 | 400000 | 0 | 1 | 0 | 400000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  |  | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 17062 | 453600 | 4777360 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 280 | 1962 | 19024 | 549360 | 5326720 |  | 30800 | 8624000 | 1.1 | 1.1 |  | 19024 | 30800
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 |  | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  |  | 20000 | 3000000 |  | 127 | 0 | 2540000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 9 | 136 | 180000 | 2720000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 |  | 136 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  |  | 165.22 | 22808.62 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 138.05 | 165.22 | 0 | 138.05 | 0 | 22808.62 |  | 138.05 | 22808.62 | 1.1 | 1.1 |  | 138.05 | 138.05
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 |  | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 |  | 3324.02 | 3324.02
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 42752872.34 |  | 1 | 4621937.39 | 23835760.54 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 42752872.34 | 1 | 1 | 3410269.18 | 27246029.72 |  | 1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  |  |  |  | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 1318.33 | 122115.34 | 422841.16 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | 2347.79 | 320.74 | 236.3 | 1554.63 | 75790.87 | 498632.03 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 |  | 1554.63 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  |  |  |  | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 23 | 7959.84 | 7959.84 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | 755.76 | 346.08 | 62.8 | 85.8 | 21733.82 | 29693.66 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 |  | 85.8 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  |  | 36.4 | 1355298.67 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 21761.1 | 0 | 792104.04 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 | 37233.48 | 36.4 | 2325.2 | 24086.3 | 84637.28 | 876741.32 |  | 37233.48 | 1355298.67 | 1.2 | 1.2 |  | 24086.3 | 37233.48
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  |  |  |  | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 211.71 | 348925.71 | 659504.17 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | 294.98 | 3115.13 | 5.7 | 217.41 | 17756.24 | 677260.41 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 |  | 217.41 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  |  | 3321.13 | 2811934.35 | 0331025003 分析表21 | 571.1 | 0 | 1896697.34 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 | 846.68 | 3321.13 | 92.3 | 663.4 | 306540.3 | 2203237.64 |  | 846.68 | 2811934.35 | 1.2 | 1.2 |  | 663.4 | 846.68
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  |  | 533.64 | 1273974.78 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1926.34 | 348488.27 | 1027972.08 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 | 2387.33 | 533.64 | 121.2 | 2047.54 | 64677.17 | 1092649.25 |  | 2387.33 | 1273974.78 | 1.2 | 1.2 |  | 2047.54 | 2387.33
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  |  |  |  | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 343.5 | 0 | 446512.22 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | 1362.2 | 1299.89 | 296.5 | 640 | 385417.38 | 831929.6 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 |  | 640 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 60 | 286893.6 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 4781.5 | 0 | 286890 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 | 4781.56 | 60 | 0 | 4781.5 | 0 | 286890 |  | 4781.56 | 286893.6 | 1.2 | 1.2 |  | 4781.5 | 4781.56
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 31.9 | 152531.76 | 050606B009 | 4781.5 | 0 | 152529.85 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 | 4781.56 | 31.9 | 0 | 4781.5 | 0 | 152529.85 |  | 4781.56 | 152531.76 | 1.2 | 1.2 |  | 4781.5 | 4781.56
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  |  | 107.31 | 246905.29 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1855 | 0 | 199060.05 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 | 2300.86 | 107.31 | 0 | 1855 | 0 | 199060.05 |  | 2300.86 | 246905.29 | 1.2 | 1.2 |  | 1855 | 2300.86
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  |  | 2964 | 15433577.64 | 0279400002 分析表26 | 2834.99 | 1934869.56 | 8402910.36 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 | 5207.01 | 2964 | 539.2 | 3374.19 | 1598188.8 | 10001099.16 |  | 5207.01 | 15433577.64 | 1.2 | 1.2 |  | 3374.19 | 5207.01
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  |  |  |  | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 519.8 | 0 | 2059224.09 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | 693.8 | 3961.57 | 0 | 519.8 | 0 | 2059224.09 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 |  | 519.8 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  |  |  |  | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | 375.23 | 3965.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  |  |  |  | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | 34.8 | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  |  |  |  | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 0 | 0 | 0 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | 11.98 | 948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  |  |  |  | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 12 | 0 | 73961.52 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | 141.26 | 6163.46 | 0 | 12 | 0 | 73961.52 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  |  |  |  | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | 1 | 169519.61 | 1 | 1 | 169519.61 | 169519.61 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 |  |  |  |  | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 1 | 0 | 350211.64 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 | 1 | 350211.64 | 0 | 1 | 0 | 350211.64 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 |  |  |  |  | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 | 1 | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  |  |  |  | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 14 | 15883.84 | 15883.84 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | 19 | 1134.56 | 5 | 19 | 5672.8 | 21556.64 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  |  |  |  | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | 179.11 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  |  |  |  | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 569 | 0 | 1568146.93 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | 789.8 | 2755.97 | 0 | 569 | 0 | 1568146.93 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 |  | 569 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  |  |  |  | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | 31.3 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  |  |  |  | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 230 | 60303.32 | 141528.2 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 | 360.35 | 615.34 | 0 | 230 | 0 | 141528.2 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 |  | 230 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  |  |  |  | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 560.7 | 95736.41 | 384247.71 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | 691.14 | 685.3 | 0 | 560.7 | 0 | 384247.71 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 |  | 560.7 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  |  |  |  | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 814.5 | 79348.25 | 569921.94 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | 890.62 | 699.72 | 62 | 876.5 | 43382.64 | 613304.58 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 |  | 876.5 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  |  |  |  | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 38.5 | 31782.25 | 46174.21 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | 85.77 | 1199.33 | 42 | 80.5 | 50371.86 | 96546.07 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 |  | 80.5 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  |  |  |  | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 132.6 | 7648.37 | 7648.37 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | 187.82 | 57.68 | 49.2 | 181.8 | 2837.85 | 10486.22 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 |  | 181.8 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  |  |  |  | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | 18.81 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  |  |  |  | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 15.2 | 32610.38 | 32610.38 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 2145.42 | 4.3 | 19.5 | 9225.31 | 41835.69 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 |  | 19.5 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  |  | 511.4 | 181393.58 | 03054410011A 分析表46 | 178.2 | 26183.68 | 91131.48 | 31 | 座台A | M | 354.7 | 354.7 | 511.4 | 0 | 178.2 | 0 | 91131.48 |  | 354.7 | 181393.58 | 1.2 | 1.2 |  | 178.2 | 354.7
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 |  |  |  |  | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 0 | 0 | 0 | 32 | 座台B | M | 44.7 | 44.7 | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 |  |  |  |  | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 | 31 | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 |  |  |  |  | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 座台D | M | 18.1 | 18.1 | 829.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 |  |  |  |  | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 | 180.4 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 |  |  |  |  | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 座台F | M | 25.6 | 25.6 | 578.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 |  |  |  |  | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 3 | 51921.27 | 51921.27 | 37 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 17307.09 | 0 | 3 | 0 | 51921.27 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 |  | 3 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 |  |  |  |  | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 | 7.8 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 |  |  |  |  | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 13705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 |  |  |  |  | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 | 3 | 25126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 |  |  |  |  | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 草地座階 | M | 18 | 18 | 2901.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  |  | 1762.96 | 30146.62 | 0305441201a 分析表57 | 17.1 | 0 | 30146.62 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 | 17.1 | 1762.96 | 0 | 17.1 | 0 | 30146.62 |  | 17.1 | 30146.62 | 1.2 | 1.2 |  | 17.1 | 17.1
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  |  | 1224.3 | 94760.82 | 0305441201b 分析表58 | 56 | 0 | 68560.8 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 | 77.4 | 1224.3 | 0 | 56 | 0 | 68560.8 |  | 77.4 | 94760.82 | 1.2 | 1.2 |  | 56 | 77.4
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  |  | 1148.7 | 37332.75 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 | 32.5 | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 37332.75 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 32.5
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 |  |  |  |  | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 | 1 | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 |  |  |  |  | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 | 1 | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 |  |  |  |  | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 | 1 | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 |  |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 | 1 | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 |  |  |  |  | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 | 1 | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 |  |  |  |  | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 | 1 | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 |  |  |  |  | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 | 1 | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  |  | 1285.31 | 17865.81 | 05520B0001A 分析表67 | 13.9 | 17865.81 | 17865.81 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 | 13.9 | 1285.31 | 0 | 13.9 | 0 | 17865.81 |  | 13.9 | 17865.81 | 1.2 | 1.2 |  | 13.9 | 13.9
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  |  | 1976.06 | 186046.05 | 05520B0001B 分析表68 | 26.7 | 52760.8 | 52760.8 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 | 94.15 | 1976.06 | 0 | 26.7 | 0 | 52760.8 |  | 94.15 | 186046.05 | 1.2 | 1.2 |  | 26.7 | 94.15
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 |  |  |  |  | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 11.5 | 0 | 21729.71 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 | 13.5 | 1889.54 | 0 | 11.5 | 0 | 21729.71 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 |  | 11.5 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  |  | 1778.66 | 24367.64 | 03054412014a 分析表70 | 13.7 | 0 | 24367.64 | 55 | 護欄a | M | 13.7 | 13.7 | 1778.66 | 0 | 13.7 | 0 | 24367.64 |  | 13.7 | 24367.64 | 1.2 | 1.2 |  | 13.7 | 13.7
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  |  | 2939.14 | 52669.39 | 03054412014b 分析表71 | 16.8 | 49377.55 | 49377.55 | 56 | 護欄b | M | 17.92 | 17.92 | 2939.14 | 0 | 16.8 | 0 | 49377.55 |  | 17.92 | 52669.39 | 1.2 | 1.2 |  | 16.8 | 17.92
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  |  |  |  | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  |  |  |  | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  |  |  |  | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  |  |  |  | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | 3 | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  |  |  |  | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | 4 | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  |  |  |  | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | 5 | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  |  |  |  | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  |  |  |  | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | 2 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  |  |  |  | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | 1 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 |  |  |  |  | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 |  |  |  |  | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 | 2 | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 |  |  |  |  | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 | 2 | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  |  | 994.98 | 994.98 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 | 1 | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 994.98 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  |  |  |  | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | 12 | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  |  |  |  | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | 2 | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  |  |  |  | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | 4 | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 354.83 | 0 | 229823.39 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 231.1 | 585.93 | 149683.47 | 379506.86 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 |  | 585.93 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  |  |  |  | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | 2 | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 1 | 0 | 101421.35 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 | 1 | 101421.35 | 0 | 1 | 0 | 101421.35 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 0 | 0 | 0 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 4575.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  |  |  |  | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | 1 | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  |  | 15300 | 974304 | 0238100105 #含結構、吊運 | 57.5 | 0 | 879750 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 | 63.68 | 15300 | 0 | 57.5 | 0 | 879750 |  | 63.68 | 974304 | 1.2 | 1.2 |  | 57.5 | 63.68
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 |  |  |  |  | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 19 | 0 | 85473.02 | 79 | 陰井 | 座 | 62 | 62 | 4498.58 | 0 | 19 | 0 | 85473.02 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 |  |  |  |  | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 8 | 0 | 26829.44 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 | 15 | 3353.68 | 0 | 8 | 0 | 26829.44 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 |  | 8 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 |  |  |  |  | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 0 | 0 | 0 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 | 13 | 9874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  |  |  |  | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 0 | 0 | 0 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | 41.7 | 6554.37 | 8.6 | 8.6 | 56367.58 | 56367.58 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 |  | 8.6 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  |  |  |  | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | 1.3 | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  |  |  |  | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 0 | 0 | 0 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | 122.3 | 671.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  |  |  |  | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 0 | 0 | 0 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | 101.01 | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  |  |  |  | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 277.7 | 0 | 182812.69 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | 489 | 658.31 | 0 | 277.7 | 0 | 182812.69 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 |  | 277.7 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  |  |  |  | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 120 | 0 | 87649.2 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | 216 | 730.41 | 0 | 120 | 0 | 87649.2 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 |  | 120 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  |  |  |  | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 0 | 0 | 0 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | 45.16 | 406.4 | 45.1 | 45.1 | 18328.64 | 18328.64 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 |  | 45.1 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  |  |  |  | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 83.2 | 0 | 38097.28 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | 116.8 | 457.9 | 0 | 83.2 | 0 | 38097.28 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 |  | 83.2 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  |  |  |  | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 0 | 0 | 0 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | 25.8 | 499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  |  |  |  | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 0 | 0 | 0 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | 53.89 | 545.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  |  |  |  | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 0 | 0 | 0 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | 21 | 644.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 |  |  |  |  | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 182.3 | 1338156.74 | 1338156.74 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 | 275.6 | 7340.41 | 47.7 | 230 | 350137.56 | 1688294.3 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 |  | 230 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  |  |  |  | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 0 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | 1 | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 62087911.22 |  | 1 | 827150.6 | 58782414.02 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 62087911.22 | 1 | 1 | 940475.31 | 59722889.33 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  |  |  |  | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 225 | 0 | 72166.5 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | 274.45 | 320.74 | 0 | 225 | 0 | 72166.5 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 |  | 225 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  |  |  |  | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 16.79 | 0 | 52303.03 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | 44.22 | 3115.13 | 5.8 | 22.59 | 18067.76 | 70370.79 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 |  | 22.59 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  |  |  |  | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 26.5 | 0 | 88009.95 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | 95.97 | 3321.13 | 25.9 | 52.4 | 86017.26 | 174027.21 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 |  | 52.4 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 709.04 | 3643.73 | 2583550.32 | 0331027003 分析表109 | 645.58 | 0 | 2352319.21 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 | 709.04 | 3643.73 | 0 | 645.58 | 0 | 2352319.21 |  | 709.04 | 2583550.32 | 1.3 | 1.3 |  | 645.58 | 1216.8 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  |  |  |  | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 0 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | 4788.77 | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 |  | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  |  |  |  | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | 205535.32 | 38.71 | 0 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 |  | 202264.52 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 351.33 | 1154.98 | 405779.12 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 320.09 | 0 | 369697.55 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 | 351.33 | 1154.98 | 0 | 320.09 | 0 | 369697.55 |  | 351.33 | 405779.12 | 1.3 | 1.3 |  | 320.09 | 320.9 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 574.89 | 982.98 | 565105.37 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 493.85 | 0 | 485444.67 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 | 574.89 | 982.98 | 0 | 493.85 | 0 | 485444.67 |  | 574.89 | 565105.37 | 1.3 | 1.3 |  | 493.85 | 493.85 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 138 | 804.79 | 111061.02 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 | 138 | 804.79 | 0 | 126.48 | 0 | 101789.84 |  | 138 | 111061.02 | 1.3 | 1.3 |  | 126.48 | 126.48 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  |  |  |  | 75 | 915375 | 0512531009 | 6752.2 | 506415 | 506415 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | 12205 | 75 | 4233.9 | 10986.1 | 317542.5 | 823957.5 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 |  | 10986.1 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  |  |  |  | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 5520 | 0 | 331200 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | 8317 | 60 | 2390.2 | 7910.2 | 143412 | 474612 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 |  | 7910.2 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  |  |  |  | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 5520 | 0 | 176088 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | 8317 | 31.9 | 2390.2 | 7910.2 | 76247.38 | 252335.38 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 |  | 7910.2 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  |  |  |  | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | 1087 | 278.1 | 526.1 | 526.1 | 146308.41 | 146308.41 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 |  | 526.1 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  |  |  |  | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 0 | 0 | 0 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | 172 | 1400 | 69.6 | 69.6 | 97440 | 97440 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 |  | 69.6 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 154935.98 | 107.31 | 16626180.01 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 | 154935.98 | 107.31 | 0 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 |  | 154935.98 | 16626180.01 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  |  | 692.16 | 789173.15 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1139.6 | 0 | 788785.54 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 | 1140.16 | 692.16 | 0 | 1139.6 | 0 | 788785.54 |  | 1140.16 | 789173.15 | 1.3 | 1.3 |  | 1139.6 | 1140.16
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  |  |  |  | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | 527.59 | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 |  | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  |  | 721.06 | 256279.15 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 | 355.42 | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.42 | 256279.15 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 355.42
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 25429 | 53984 | 712012 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 1980 | 27409 | 55440 | 767452 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 |  | 27409 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  |  |  |  | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | 744 | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 |  | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  |  |  |  | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 112 | 0 | 41787.2 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | 136 | 373.1 | 0 | 112 | 0 | 41787.2 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 |  | 112 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  |  |  |  | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 122.8 | 75709.88 | 75709.88 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | 136 | 616.53 | 0 | 122.8 | 0 | 75709.88 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 |  | 122.8 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  |  |  |  | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | 3.6 | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  |  |  |  | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 43.7 | 45094.01 | 226506.71 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | 44 | 5183.22 | 0 | 43.7 | 0 | 226506.71 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  |  |  |  | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 93.1 | 170005.52 | 874448.27 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | 94.14 | 9392.57 | 0 | 93.1 | 0 | 874448.27 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 |  | 93.1 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  |  |  |  | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 68 | 0 | 162422.76 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | 114 | 2388.57 | 0 | 68 | 0 | 162422.76 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 |  | 68 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  |  |  |  | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 43.7 | -24057.81 | 3504421.43 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | 44 | 80192.71 | 0 | 43.7 | 0 | 3504421.43 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  |  |  |  | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 90 | 0 | 833141.7 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | 90 | 9257.13 | 0 | 90 | 0 | 833141.7 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 |  | 90 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 1 | 0 | 58649 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | 1 | 58649 | 0 | 1 | 0 | 58649 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 0.8 | 0 | 86091.6 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 107614.5 | 0 | 0.8 | 0 | 86091.6 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 |  | 0.8 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  |  |  |  | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | 13.2 | 2809.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  |  |  |  | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 0 | 0 | 0 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | 3 | 2433.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  |  |  |  | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 0 | 0 | 0 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | 6 | 2888.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  |  |  |  | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 1 | 0 | 430876.81 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | 1 | 430876.81 | 0 | 1 | 0 | 430876.81 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  |  |  |  | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | 1 | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 1 | 0 | 1061152.75 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 | 1 | 1061152.75 | 0 | 1 | 0 | 1061152.75 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 | 1 | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 |  | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 154935.98 | 16.21 | 2511512.24 |  | 150350.58 | 0 | 2437182.9 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 154935.98 | 16.21 | 0 | 150350.58 | 0 | 2437182.9 |  | 154935.98 | 2511512.24 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 18 | 0 | 1432587.78 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 18 | 0 | 1432587.78 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 |  | 18 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 3 | 120491.2 | 361473.6 |  | 3 | 0 | 361473.6 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 3 | 120491.2 | 0 | 3 | 0 | 361473.6 |  | 3 | 361473.6 | 1.3 | 1.3 | 超估 | 3 | 2
(四) | 河川工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 25916103.72 |  | 1 | 0 | 22861804.32 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 25916103.72 | 0 | 1 | 0 | 22861804.32 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  |  |  |  | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 19.45 | 0 | 60589.28 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | 20 | 3115.13 | 0 | 19.45 | 0 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 |  | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  |  |  |  | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 326.6 | 0 | 1084681.06 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | 354 | 3321.13 | 0 | 326.6 | 0 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 |  | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 690
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 1900.83 | 200 | 380166 | 03310000Z5 | 1815.71 | 0 | 363142 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 | 1900.83 | 200 | 0 | 1815.71 | 0 | 363142 |  | 1900.83 | 380166 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1815.71 | 1065
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 1437.49 | 982.98 | 1413023.92 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1349 | 0 | 1326040.02 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 | 1437.49 | 982.98 | 0 | 1349 | 0 | 1326040.02 |  | 1437.49 | 1413023.92 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1349 | 1229
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 685.45 | 804.79 | 551643.31 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 551 | 0 | 443439.29 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 | 685.45 | 804.79 | 0 | 551 | 0 | 443439.29 |  | 685.45 | 551643.31 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 551 | 285
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 18482.54 | 36.4 | 672764.46 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13110.94 | 0 | 477238.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 | 18482.54 | 36.4 | 0 | 13110.94 | 0 | 477238.22 |  | 18482.54 | 672764.46 | 1.4 | 1.4 |  | 13110.94 | 13716
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 36577.19 | 38.71 | 1415903.02 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 28173 | 0 | 1090576.83 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 | 36577.19 | 38.71 | 0 | 28173 | 0 | 1090576.83 |  | 36577.19 | 1415903.02 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 28173 | 13810
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 762.55 | 2510.79 | 1914602.91 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 0 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 762.55 | 2510.79 | 0 | 754.3 | 0 | 1893888.9 |  | 762.55 | 1914602.91 | 1.4 | 1.4 |  | 754.3 | 754.47
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 318.56 | 3298.06 | 1050629.99 | 02381A010Aa 分析表136 # | 304.6 | 0 | 1004589.08 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 | 318.56 | 3298.06 | 0 | 304.6 | 0 | 1004589.08 |  | 318.56 | 1050629.99 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 304.6 | 275
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 418.05 | 2952.19 | 1234163.03 | 0238630002 分析表137 # | 392.5 | 0 | 1158734.58 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 | 418.05 | 2952.19 | 0 | 392.5 | 0 | 1158734.58 |  | 418.05 | 1234163.03 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 392.5 | 203
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  |  | 1454.57 | 589100.85 | 0978200002 分析表138 | 405 | 0 | 589100.85 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 | 405 | 1454.57 | 0 | 405 | 0 | 589100.85 |  | 405 | 589100.85 | 1.4 | 1.4 |  | 405 | 405
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  |  |  |  | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 0 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | 372 | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 |  | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  |  |  |  | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | 1984 | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 |  | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 |  |  |  |  | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 36.96 | 0 | 5131.53 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 | 45 | 138.84 | 0 | 36.96 | 0 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 |  | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 |  |  |  |  | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 59 | 0 | 19251.7 | 16 | 施工縫 | M | 62 | 62 | 326.3 | 0 | 59 | 0 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 |  | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 2016.9 | 692.16 | 1396017.5 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 275 | 0 | 190344 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 | 2016.9 | 692.16 | 0 | 275 | 0 | 190344 |  | 2016.9 | 1396017.5 | 1.4 | 1.4 |  | 275 | 275
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 |  |  |  |  | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 429
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 2059.2 | 49 | 100900.8 | Z0910000001 | 1530 | 0 | 74970 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 | 2059.2 | 49 | 0 | 1530 | 0 | 74970 |  | 2059.2 | 100900.8 | 1.4 | 1.4 |  | 1530 | 1597.5
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 |  | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 805.73 | 3120.78 | 2514506.07 |  | 672.3 | 0 | 2098100.39 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 805.73 | 3120.78 | 0 | 672.3 | 0 | 2098100.39 |  | 805.73 | 2514506.07 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 672.3 | 548.7
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 |  | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 1526.83 | 3832.97 | 5852293.59 |  | 1469.66 | 0 | 5633162.69 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1526.83 | 3832.97 | 0 | 1469.66 | 0 | 5633162.69 |  | 1526.83 | 5852293.59 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1469.66 | 690
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 |  | 48 | 48
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 33543936.84 |  | 1 | 0 | 32526947.08 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 33543936.84 | 0 | 1 | 0 | 32526947.08 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 11.7 | 3115.13 | 36447.02 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 0 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 | 11.7 | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 11.7 | 36447.02 | 1.5 | 1.5 |  | 11.7 | 250
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 2593.7 | 3321.13 | 8614014.88 | 0331025003 分析表21 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 | 2593.7 | 3321.13 | 0 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 |  | 2593.7 | 8614014.88 | 1.5 | 1.5 |  | 2473.35 | 2474 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1256.15 | 1749.25 | 2197320.39 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 0 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 | 1256.15 | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1256.15 | 2197320.39 | 1.5 | 1.5 |  | 1187 | 1187 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  |  |  |  | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3672.05 | 0 | 734410 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | 3911 | 200 | 0 | 3672.05 | 0 | 734410 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 |  | 3672.05 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 5411.06 | 982.98 | 5318963.76 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 5411.06 | 982.98 | 0 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 |  | 5411.06 | 5318963.76 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 5409.2 | 4730 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 1811.33 | 804.79 | 1457740.27 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 | 1811.33 | 804.79 | 0 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 |  | 1811.33 | 1457740.27 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1796.3 | 800
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 1210.32 | 533.64 | 645875.16 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1121.2 | 0 | 598317.17 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 | 1210.32 | 533.64 | 0 | 1121.2 | 0 | 598317.17 |  | 1210.32 | 645875.16 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1121.2 | 258
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 153939.46 | 36.4 | 5603396.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 | 153939.46 | 36.4 | 0 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 |  | 153939.46 | 5603396.34 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 153669.92 | 133401
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 185226.6 | 38.71 | 7170121.69 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 185029 | 0 | 7162472.59 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 | 185226.6 | 38.71 | 0 | 185029 | 0 | 7162472.59 |  | 185226.6 | 7170121.69 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 185029 | 118802
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  |  | 2865.95 | 369707.55 | 026102C30A 分析表143 | 78 | 0 | 223544.1 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 | 129 | 2865.95 | 0 | 78 | 0 | 223544.1 |  | 129 | 369707.55 | 1.5 | 1.5 |  | 78 | 129
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  |  | 1478.05 | 79814.7 | 026100BD0H 分析表144 | 33 | 0 | 48775.65 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 | 54 | 1478.05 | 0 | 33 | 0 | 48775.65 |  | 54 | 79814.7 | 1.5 | 1.5 |  | 33 | 54
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  |  | 151.72 | 25792.4 | 02610PWD0A331 | 91 | 0 | 13806.52 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 | 170 | 151.72 | 0 | 91 | 0 | 13806.52 |  | 170 | 25792.4 | 1.5 | 1.5 |  | 91 | 170
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 6 | 15779.6 | 94677.6 | 0263111208 分析表145 | 4 | 0 | 63118.4 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 | 6 | 15779.6 | 0 | 4 | 0 | 63118.4 |  | 6 | 94677.6 | 1.5 | 1.5 |  | 4 | 4
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 |  |  |  |  | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 376 | 0 | 52203.84 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 | 453 | 138.84 | 0 | 376 | 0 | 52203.84 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 |  | 376 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 |  |  |  |  | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 1298 | 0 | 423537.4 | 15 | 施工縫 | M | 1680 | 1680 | 326.3 | 0 | 1298 | 0 | 423537.4 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 |  | 1298 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  |  |  |  | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 756 | 0 | 523272.96 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | 756 | 692.16 | 0 | 756 | 0 | 523272.96 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 |  | 756 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  |  |  |  | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | 32 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 32
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 13861675.58 |  | 1 | 0 | 7982143.02 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 13861675.58 | 1 | 1 | 3891151.81 | 11873294.83 |  | 1 |  | 1.6 |  |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 380.68 | 7517.56 | 2861784.74 | 0274205303 分析表147 | 144.1 | 0 | 1083280.4 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 | 380.68 | 7517.56 | 236.58 | 380.68 | 1778504.34 | 2861784.74 |  | 380.68 | 2861784.74 | 1.6 | 1.6 | 超估 | 380.68 | 256
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 917.25 | 7496.96 | 6876586.56 | 0274203303 分析表148 | 437.3 | 0 | 3278420.61 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 | 917.25 | 7496.96 | 250.8 | 688.1 | 1880237.57 | 5158658.18 |  | 917.25 | 6876586.56 | 1.6 | 1.6 |  | 688.1 | 766
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  |  |  |  | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 798 | 0 | 9256.8 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 | 5103 | 11.6 | 1836 | 2634 | 21297.6 | 30554.4 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 |  | 2634 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 6734.4 | 42.46 | 285942.62 | 0274512002 分析表150 | 2381 | 0 | 101097.26 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 | 6734.4 | 42.46 | 1925 | 4306 | 81735.5 | 182832.76 |  | 6734.4 | 285942.62 | 1.6 | 1.6 |  | 4306 | 5103
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 19027.2 | 15.96 | 303674.11 | 0274711002 分析表151 | 7986 | 0 | 127456.56 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 | 19027.2 | 15.96 | 7132 | 15118 | 113826.72 | 241283.28 |  | 19027.2 | 303674.11 | 1.6 | 1.6 |  | 15118 | 15307
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  |  |  |  | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 24 | 0 | 74763.12 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | 24 | 3115.13 | 0 | 24 | 0 | 74763.12 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 |  | 24 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  |  | 3321.13 | 787107.81 | 0331025003 分析表21 | 237 | 0 | 787107.81 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 | 237 | 3321.13 | 0 | 237 | 0 | 787107.81 |  | 237 | 787107.81 | 1.6 | 1.6 |  | 237 | 237
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  |  | 200 | 52200 | 03310000Z5 | 261 | 0 | 52200 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 | 261 | 200 | 0 | 261 | 0 | 52200 |  | 261 | 52200 | 1.6 | 1.6 |  | 261 | 261
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  |  | 698.31 | 520240.95 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 745 | 0 | 520240.95 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 | 745 | 698.31 | 0 | 745 | 0 | 520240.95 |  | 745 | 520240.95 | 1.6 | 1.6 |  | 745 | 745
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  |  | 533.64 | 488280.6 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 915 | 0 | 488280.6 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 | 915 | 533.64 | 0 | 915 | 0 | 488280.6 |  | 915 | 488280.6 | 1.6 | 1.6 |  | 915 | 915
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  |  | 36.4 | 335862.8 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 9227 | 0 | 335862.8 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 | 9227 | 36.4 | 0 | 9227 | 0 | 335862.8 |  | 9227 | 335862.8 | 1.6 | 1.6 |  | 9227 | 9227
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  |  | 40 | 7560 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 7560 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 189
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  |  |  |  | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 108 | 0 | 390452.4 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | 118 | 3615.3 | 0 | 108 | 0 | 390452.4 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 |  | 108 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  |  |  |  | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 2487 | 0 | 283468.26 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | 2773 | 113.98 | 0 | 2487 | 0 | 283468.26 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 |  | 2487 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 |  |  |  |  | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 | 112 | 138.84 | 112 | 112 | 15550.08 | 15550.08 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 |  | 112 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  |  | 868.85 | 450255.45 |  | 518.22 | 0 | 450255.45 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 518.22 | 868.85 | 0 | 518.22 | 0 | 450255.45 |  | 518.22 | 450255.45 | 1.6 | 1.6 |  | 518.22 | 518.22
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 7859013.97 |  | 1 | 0 | 3078299.32 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 7859013.97 | 1 | 1 | 344615.34 | 3422914.66 |  | 1 |  | 1.7 |  |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  |  |  |  | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 881 | 0 | 620682.12 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | 2596.7 | 704.52 | 392 | 1273 | 276171.84 | 896853.96 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 |  | 1273 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  |  |  |  | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | 126 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  |  |  |  | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | 12 | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  |  |  |  | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | 18 | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | 5 | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | 5 | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | 2 | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  |  |  |  | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | 6 | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 |  | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | 3 | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | 3 | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | 3 | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  |  |  |  | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 0 | 0 | 0 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | 6 | 22814.5 | 3 | 3 | 68443.5 | 68443.5 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 8 | 1963.3 | 15706.4 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 | 8 | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 8 | 15706.4 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 10 | 2216.6 | 22166 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 10 | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 10 | 22166 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 |  | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | 3 | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5 | 5897.9 | 29489.5 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 | 5 | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 5 | 29489.5 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 4
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | 1 | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  |  |  |  | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | 1 | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  |  |  |  | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | 47.01 | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 |  | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  |  |  |  | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | 63 | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 |  | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  |  |  |  | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | 315 | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 |  | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  |  |  |  | 10 | 12000 | M0250611301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | 1200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  |  |  |  | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | 30.85 | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 |  | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  |  |  |  | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | 3.7 | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 |  | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  |  | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  |  |  |  | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | 1448.32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  |  |  |  | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | 42 | 10176.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  |  | 13526.18 | 256997.42 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 | 19 | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 256997.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 19
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 8660.64 | 69285.12 | 02938J2EGB 分析表179 # | 0 | 0 | 0 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 | 8 | 8660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 69285.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 17930.64 | 143445.12 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 | 8 | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 143445.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  |  | 5272.95 | 73821.3 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 | 14 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 73821.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 14
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  |  | 5272.95 | 79094.25 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 | 15 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 79094.25 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 15
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7859.47 | 7859.47 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 7859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7859.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 4860.95 | 19443.8 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 | 4 | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19443.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 14800.45 | 14800.45 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 14800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14800.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | 4 | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 227.07 | 227.07 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 227.07 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 286.3 | 286.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 286.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 134.37 | 134.37 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 134.37 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 142.1 | 142.1 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 142.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 90.32 | 90.32 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90.32 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 125.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 107.12 | 107.12 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 124.17 | 124.17 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 124.17 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 121.59 | 121.59 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 121.59 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 154.51 | 154.51 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 154.51 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.55 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 105.13 | 105.13 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105.13 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 53.12 | 53.12 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 53.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.96 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.29 | 93.29 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 63.35 | 63.35 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.35 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 156.05 | 156.05 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 156.05 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.08 | 69.08 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.08 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 91.67 | 91.67 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 91.67 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58.2 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 61.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.58 | 69.58 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.58 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 82.99 | 82.99 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.99 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 76.29 | 76.29 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 76.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 73.65 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 43.78 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  |  | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28.11 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  |  | 245.47 | 245.47 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 245.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  |  | 150 | 2678400 |  | 10000 | 0 | 1500000 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 10000 | 0 | 1500000 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 |  | 10000 | 17856
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 5831452.49 |  | 1 | 456923.38 | 1750858.08 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5831452.49 | 1 | 1 | 1274808.2 | 3025666.28 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | 1 | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | 1 | 251510 | 1 | 1 | 251510 | 251510 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 174688.22 | 174688.22 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 174688.22 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  |  |  |  | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 12 | 342400 | 513600 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | 12 | 42800 | 0 | 12 | 0 | 513600 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 |  | 12 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  |  |  |  | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 6 | 60400 | 362400 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | 7 | 60400 | 0 | 6 | 0 | 362400 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 |  | 6 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  |  |  |  | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 0 | 0 | 0 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | 13 | 35000 | 5 | 5 | 175000 | 175000 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 |  | 5 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  |  |  |  | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | 13 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  |  |  |  | 800 | 173240 | 165254100008c | 0 | 0 | 0 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | 216.55 | 800 | 115 | 115 | 92000 | 92000 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 |  | 115 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  |  |  |  | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | 5 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  |  |  |  | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | 8 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  |  |  |  | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  |  | 322500 | 322500 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 322500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  |  |  |  | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | 7 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 |  |  |  |  | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 | 2 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  |  | 100000 | 900000 | 1652900000Z | 6 | 0 | 600000 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 | 9 | 100000 | 3 | 9 | 300000 | 900000 |  | 9 | 900000 | 1.8 | 1.8 |  | 9 | 9
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  |  |  |  | 15000 | 30000 | 165510005Z | 1 | 0 | 15000 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | 2 | 15000 | 0 | 1 | 0 | 15000 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  |  |  |  | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | 3 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  |  |  |  | 4460 | 169480 | 1653055005A | 0 | 0 | 0 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | 38 | 4460 | 31 | 31 | 138260 | 138260 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 |  | 31 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  |  |  |  | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 0 | 0 | 0 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | 1352 | 30.59 | 1083 | 1083 | 33128.97 | 33128.97 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 |  | 1083 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  |  |  |  | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | 300 | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  |  |  |  | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | 252 | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  |  |  |  | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | 36 | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  |  |  |  | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | 159 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  |  | 152.94 | 183375.06 | 16120b150G01 | 563.9 | 20937.49 | 86242.87 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 | 1199 | 152.94 | 605.1 | 1169 | 92543.99 | 178786.86 |  | 1199 | 183375.06 | 1.8 | 1.8 |  | 1169 | 1199
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  |  |  |  | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 75 | 0 | 17110.5 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | 144 | 228.14 | 69 | 144 | 15741.66 | 32852.16 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 |  | 144 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  |  |  |  | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 1127.8 | 22333.87 | 91994.65 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | 2702 | 81.57 | 1038.2 | 2166 | 84685.97 | 176680.62 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 |  | 2166 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 0 | 0 | 0 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 25939 | 1 | 1 | 25939 | 25939 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  |  |  |  | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 427.8 | 2302.61 | 15811.49 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | 1272 | 36.96 | 0 | 427.8 | 0 | 15811.49 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 |  | 427.8 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  |  |  |  | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 563.9 | 8549.41 | 35215.56 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | 1470 | 62.45 | 519.1 | 1083 | 32417.79 | 67633.35 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 |  | 1083 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  |  | 90.49 | 36829.43 | 161323107001 | 149 | 0 | 13483.01 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 | 407 | 90.49 | 258 | 407 | 23346.42 | 36829.43 |  | 407 | 36829.43 | 1.8 | 1.8 |  | 407 | 407
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  |  | 186.08 | 10234.4 | 161323109001 | 0 | 0 | 0 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 | 55 | 186.08 | 55 | 55 | 10234.4 | 10234.4 |  | 55 | 10234.4 | 1.8 | 1.8 |  | 55 | 55
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  |  |  |  | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 0 | 0 | 0 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | 132 | 671.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 | [5 empty] | 9899611.07 |  | 1 | 0 | 6930787.77 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 9899611.07 | 1 | 1 | 128698.5 | 7059486.27 |  | 1 |  | 1.9 |  |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 247.2 | 715149.6 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 0 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 2893 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 2893 | 715149.6 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 236.9 | 685351.7 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 0 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 2893 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 2893 | 685351.7 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 9795.5 | 252.35 | 2471894.43 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 8464 | 0 | 2135890.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 9795.5 | 252.35 | 510 | 8974 | 128698.5 | 2264588.9 |  | 9795.5 | 2471894.43 | 1.9 | 1.9 | 超估 | 8974 | 8744
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 1 | 0 | 157500 | 45% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 3149 | 931.12 | 2932096.88 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 2060 | 0 | 1918107.2 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 3149 | 931.12 | 0 | 2060 | 0 | 1918107.2 |  | 3149 | 2932096.88 | 1.9 | 1.9 |  | 2060 | 2480
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 438 | 3386.57 | 1483317.66 | 0226210003 分析表176 | 291 | 0 | 985491.87 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 438 | 3386.57 | 0 | 291 | 0 | 985491.87 |  | 438 | 1483317.66 | 1.9 | 1.9 |  | 291 | 291
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 |  | 130 | 130
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 27540238.11 |  | 1 | 254958 | 24164789.3 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 27540238.11 | 1 | 1 | 425040 | 24589829.3 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  |  |  |  | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0 | 0 | 0 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 711302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  |  |  | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 0 | 0 | 0 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 50000 | 1 | 1 | 50000 | 50000 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 |  | 1 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 |  | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 2256 | 74958 | 1818336 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 90 | 2346 | 72540 | 1890876 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 |  | 2346 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  |  | 180000 | 4320000 | 0151000000BA | 20 | 180000 | 3600000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 | 24 | 180000 | 1 | 21 | 180000 | 3780000 |  | 24 | 4320000 | 2 | 2 |  | 21 | 24
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  |  | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  |  |  |  | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.5 | 0 | 175000 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0.35 | 0.85 | 122500 | 297500 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 |  | 0.85 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 320 | 0 | 3478156.8 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 320 | 0 | 3478156.8 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 |  | 320 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  |  | 60995.57 | 121991.14 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 60995.57 | 0 | 2 | 0 | 121991.14 |  | 2 | 121991.14 | 2 | 2 |  | 2 | 2
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 |  | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 220 | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 |  | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 |  | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 264.5 | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 |  | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 |  | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 218.5 | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 |  | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 |  | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 87.5 | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 |  | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 |  | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 144.5 | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 |  | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 |  | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  | 27 | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 |  | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 |  | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  | 28 | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 |  | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 |  | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 156 | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 |  | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 |  | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1917 | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 |  | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 |  | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  | 380 | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 |  | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 |  | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 660.5 | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 |  | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 |  | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 288.5 | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 |  | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 |  | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 438 | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 |  | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 |  | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 54 | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 |  | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 |  | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 519.5 | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 |  | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 |  | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 5 | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 |  | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 6 | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 |  | 6 | 6
2.29 | 小工 | 時 |  |  |  |  | 320 | 280 | 89600 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 小工 | 時 |  | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320 | 89600 | 2 |  |  | 0 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3727423.71 |  | 1 | 569550 | 2608273.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 0 | 1 | 0 | 2608273.71 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  |  |  |  | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 219 | 0 | 65700 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | 340 | 300 | 0 | 219 | 0 | 65700 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 |  | 219 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  |  |  |  | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 52 | 0 | 156000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | 68 | 3000 | 0 | 52 | 0 | 156000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  |  |  |  | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 52 | 0 | 7800 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | 68 | 150 | 0 | 52 | 0 | 7800 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  |  | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 3 | 3600 | 3600 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 3600 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 |  | 3 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 25 | 8450 | 16250 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | 38 | 650 | 0 | 25 | 0 | 16250 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 |  | 25 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 25 | 16900 | 32500 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | 38 | 1300 | 0 | 25 | 0 | 32500 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 |  | 25 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  |  |  |  | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 |  | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  |  | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  |  | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 1 | 49500 | 49500 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 49500 | 0 | 1 | 0 | 49500 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  |  |  |  | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | 8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 |  | 0 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  |  |  |  | 12000 | 900000 | 014505000A | 75 | 300000 | 900000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 12000 | 0 | 75 | 0 | 900000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 |  | 75 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  |  | 1500 | 112500 | 014505100A | 30 | 45000 | 45000 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 1500 | 0 | 30 | 0 | 45000 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 |  | 30 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  |  |  |  | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 8 | 24000 | 24000 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | 14 | 3000 | 0 | 8 | 0 | 24000 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 |  | 8 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 3 | 4200 | 4200 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 1400 | 0 | 3 | 0 | 4200 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  |  | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 1 | 6000 | 6000 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | 3 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 6000 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 1 | 2500 | 2500 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 1 | 2500 | 2500 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  |  | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 2 | 6000 | 6000 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 3000 | 0 | 2 | 0 | 6000 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 |  | 2 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  |  | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 2 | 40000 | 40000 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 20000 | 0 | 2 | 0 | 40000 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  |  | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  |  |  |  | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  |  | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 2 | 8400 | 8400 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | 3 | 4200 | 0 | 2 | 0 | 8400 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 |  | 2 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  |  |  |  | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 4 | 4000 | 4000 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | 4 | 1000 | 0 | 4 | 0 | 4000 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  |  |  |  | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 9 | 40500 | 40500 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | 15 | 4500 | 0 | 9 | 0 | 40500 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 |  | 9 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  |  | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 |  | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  |  | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 4 | 8000 | 8000 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 2000 | 0 | 4 | 0 | 8000 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 |  | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2798664.24 |  | 1 | 90507.14 | 1489119.98 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 2798664.24 | 1 | 1 | 193204.04 | 1682324.02 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  |  | 13068.13 | 627270.24 | 01572H100F 分析表247 | 38 | 26136.26 | 496588.94 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 13068.13 | 2 | 40 | 26136.26 | 522725.2 |  | 48 | 627270.24 | 4 | 4 |  | 40 | 48
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  |  | 54.57 | 366710.4 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 3380 | 0 | 184446.6 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 6720 | 54.57 | 1250 | 4630 | 68212.5 | 252659.1 |  | 6720 | 366710.4 | 4 | 4 |  | 4630 | 6720
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 703 | 64370.88 | 808084.44 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 86 | 789 | 98855.28 | 906939.72 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 |  | 789 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 | [5 empty] | 10715306.71 |  | 1 | 60894.42 | 9944204.34 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10715306.71 | 1 | 1 | 209387.72 | 10153592.06 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  |  |  |  | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | 1698.29 | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 |  | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  |  | 353 | 749560.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 | 2123.4 | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2123.4 | 749560.2 | 5 | 5 |  | 2123.4 | 2123.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  |  |  |  | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 59 | 0 | 12804.18 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 217.02 | 0 | 59 | 0 | 12804.18 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 |  | 59 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  |  |  |  | 50 | 1500 | 015564080E | 30 | 0 | 1500 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1500 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 |  | 30 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  |  |  |  | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 | 9 | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 |  | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  |  |  |  | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | 5 | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 |  | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  |  |  |  | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 571 | 36654.42 | 951348.81 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | 756 | 1666.11 | 52 | 623 | 86637.72 | 1037986.53 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 |  | 623 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  |  | 48513 | 97026 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 2 | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 2 | 97026 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 38 | 0 | 22309.8 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 38 | 0 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 |  | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  |  |  |  | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 | 9 | 664.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 |  | 0 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  |  |  |  | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | 68 | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 |  | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 |  | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  |  |  |  | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  |  |  |  | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 955 | 0 | 200550 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | 1064.31 | 210 | 0 | 955 | 0 | 200550 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 |  | 955 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  |  |  |  | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 1242 | 0 | 372600 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | 1910.54 | 300 | 265.3 | 1507.3 | 79590 | 452190 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 |  | 1507.3 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  |  |  |  | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 1906.7 | 24240 | 381340 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | 2738.45 | 200 | 215.8 | 2122.5 | 43160 | 424500 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 |  | 2122.5 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 |  | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 |  | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 |  | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  |  | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 |  | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3143726.96 |  | 1 | 133432.8 | 2820498.17 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3143726.96 | 1 | 1 | 144512.69 | 2965010.86 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  |  | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  |  | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 |  | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  |  | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  |  | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 |  | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  |  | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 |  | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  |  | 500 | 50000 | 015742710M | 62 | 0 | 31000 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 500 | 25 | 87 | 12500 | 43500 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 |  | 87 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  |  | 280 | 21000 | 015742870G | 38 | 0 | 10640 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 280 | 15 | 53 | 4200 | 14840 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 |  | 53 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  |  | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  |  | 560 | 5600 | 0157429008 | 10 | 0 | 5600 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  |  |  |  | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 |  | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  |  |  |  | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  |  |  |  | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  |  |  |  | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  |  | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  |  | 2200 | 176000 | 0151030028 | 65 | 0 | 143000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 2200 | 5 | 70 | 11000 | 154000 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 |  | 70 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  |  |  |  | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 |  | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  |  | 13 | 65000 | M0250610001 | 1250 | 16250 | 16250 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 13 | 1255 | 2505 | 16315 | 32565 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 |  | 2505 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 44 | 94936 | 2088592 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 2 | 46 | 94936 | 2183528 |  | 48 | 2278464 | 6 | 6 |  | 46 | 48
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  |  | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0.8 | 22246.8 | 88987.18 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 111233.97 | 0.05 | 0.85 | 5561.69 | 94548.87 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 |  | 0.85 | 1 |  | 0.94118
七 | 自主品管費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2884379.96 |  | 1 | 155527.6 | 2573324.77 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2884379.96 | 1 | 1 | 125231.8 | 2698556.57 |  | 1 |  | 7 |  |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 44 | 94936 | 2088592 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 2 | 46 | 94936 | 2183528 |  | 48 | 2278464 | 7 | 7 |  | 46 | 48
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.8 | 60591.6 | 484732.77 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 605915.96 | 0.05 | 0.85 | 30295.8 | 515028.57 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 |  | 0.85 | 1 |  | 0.94118
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | [5 empty] | 37525596.33 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 869200.48 | 30421035.87 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 37525596.33 | 1 | 1 | 1461631.11 | 31882666.98 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3336000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 | 471600 | 3335100 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3336000 | 0 | 1 | 0 | 3335100 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  |  | 1 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  |  | 150 | 3336000 | 02323BX2A3 | 22234 | 471600 | 3335100 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 | 22240 | 150 | 0 | 22234 | 0 | 3335100 |  | 22240 | 3336000 | 9 | 9 |  | 22234 | 22240
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | [5 empty] | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  |  |  |  | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | 3800 | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 |  | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [10 empty] | 9355400 | 284759600 | 1 | 合計 | [6 empty] | 14809200 | 326596600 | [7 empty] | 0
| 總價(總計) | [10 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  |  | 0
註記: | [11 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [7 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [11 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 737520 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 519.43 | 0 | 298672 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 519.43 | 0 | 298672 | [6 empty] | 519.43
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 54856 | 0 | 438848 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 54856 | 0 | 438848 | [6 empty] | 54856

## 單價分析表
臺北市政府工務局水利工程處
單 價 分 析 表
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋)
施工地點：北投磺港溪
項次 | 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
分析表1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 100 | 193.12 |  | 0222010123
1 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 7.7 | 1500 | 11550 | E000004407001
2 | 操作手，開挖機 | 時 | 7.7 | 375 | 2887.5 | L000005100011
3 | 小工 | 時 | 15.4 | 280 | 4312 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 562.49 | 562.49 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 100 |  | 19311.99
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 193.12
分析表2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 100 | 1046.22 |  | 0222010E23
1 | 開挖機，70~79KW，(作為破碎機用) | 時 | 40 | 1300 | 52000 | E000004400711
2 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 5 | 1500 | 7500 | E000004407001
3 | 操作手，開挖機 | 時 | 45 | 375 | 16875 | L000005100011
4 | 小工 | 時 | 90 | 280 | 25200 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 3047.25 | 3047.25 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 100 |  | 104622.25
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 1046.22
分析表3 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 100 | 48.28 |  | 02321PWD05AB1
1 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 2.5 | 1500 | 3750 | E000004407001
2 | 操作手，開挖機 | 時 | 2.5 | 375 | 937.5 | L000005100011
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 140.63 | 140.63 | W0127110004
| ** 小計 ** | B.M3 | 100 |  | 4828.13
| ** 單價計 ** | B.M3 |  |  | 48.28
分析表4 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 100 | 599.75 |  | 0296103003
1 | 傾卸貨車，總重15-15.9t | 時 | 36.97 | 1200 | 44364 | E000003415001
2 | 駕駛，大貨車 | 時 | 36.97 | 375 | 13863.75 | L000005300021
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 1746.83 | 1746.83 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 100 |  | 59974.58
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 599.75
分析表5 | 利用填方，含夯實 | M3 | 100 | 104.64 |  | 02931BDD101
1 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 2.5 | 1500 | 3750 | E000004407001
2 | 操作手，開挖機 | 時 | 2.5 | 375 | 937.5 | L000005100011
3 | 回填土搗固機 | 時 | 16 | 62 | 992 | E000005800001
4 | 小工 | 時 | 16 | 280 | 4480 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 304.79 | 304.79 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 100 |  | 10464.29
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 104.64
分析表6 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 100 | 1027.43 |  | 023235X46A 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷)
1 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 50 | 1620 | 81000 | E000003435001
2 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 50 | 375 | 18750 | L000005300011
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 2992.5 | 2992.5 | W0127110004
| ** 小計 ** | B.M3 | 100 |  | 102742.5
| ** 單價計 ** | B.M3 |  |  | 1027.43
分析表7 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 100 | 1085.04 |  | 0232340063a
1 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 31.25 | 1620 | 50625 | E000003435001
2 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 31.25 | 375 | 11718.75 | L000005300011
3 | 棄土區費用(含水土保持)，土棧場(修建工程廢棄物用) | B.M3 | 100 | 430 | 43000 | 02323PWDA0101
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 3160.31 | 3160.31 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 100 |  | 108504.06
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 1085.04
分析表8 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 200 | 30.45 |  | 02961403321 #含瀝青鋪面打毛
1 | 瀝青混凝土刨除機，寬1.2m | 時 | 1 | 1020 | 1020 | E000006310001
2 | 瀝青混凝土刨除機，刨除機刨刀損耗 | 片 | 6 | 120 | 720 | E00000630100B
3 | 收料機(包括輸送帶) | 時 | 1 | 650 | 650 | E3542PWDX30U01
4 | 瀝青鋪面打毛 | M2 | 200 | 5 | 1000 | 02961140332a
5 | 操作手，瀝青撒佈機 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005100091
6 | 清掃機 | 時 | 1 | 540 | 540 | E000003200001
7 | 駕駛，清掃機 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005300041
8 | 小工 | 時 | 2.2 | 280 | 616 | L000006100001
9 | 清潔工 | 時 | 2.2 | 280 | 616 | L000006500001
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 177.36 | 177.36 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 200 |  | 6089.36
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 30.45
分析表9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 216 | 28.48 |  | 0296190432
1 | 瀝青混凝土刨除機，寬2.2m | 時 | 1 | 1400 | 1400 | E000006320001
2 | 瀝青混凝土刨除機，刨除機刨刀損耗 | 片 | 12.6 | 120 | 1512 | E00000630100B
3 | 收料機(包括輸送帶) | 時 | 1 | 650 | 650 | E3542PWDX30U01
4 | 操作手，瀝青撒佈機 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005100091
5 | 清掃機 | 時 | 1 | 540 | 540 | E000003200001
6 | 駕駛，清掃機 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005300041
7 | 小工 | 時 | 2 | 280 | 560 | L000006100001
8 | 清潔工 | 時 | 2 | 280 | 560 | L000006500001
9 | 零星工料 | 式 | 1 | 179.16 | 179.16 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 216 |  | 6151.16
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 28.48
分析表10 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 280 | 65.4 |  | 02220PWD00021
1 | 機具不分類，混凝土割切機 | 時 | 8 | 954.8 | 7638.4 | E0000010R0001
2 | 機具不分類，割切機鋸片損耗 | 式 | 1 | 4500 | 4500 | E0000010T0004
3 | 操作手，切割機 | 時 | 8 | 375 | 3000 | L0000051000D1
4 | 小工 | 時 | 8 | 280 | 2240 | L000006100001
5 | 產品，臨時設施，工程用水 | 式 | 1 | 400 | 400 | M0151090004
6 | 工具損耗 | 式 | 1 | 533.35 | 533.35 | W0127120004
| ** 小計 ** | M | 280 |  | 18311.75
| ** 單價計 ** | M |  |  | 65.4
分析表11 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 10 | 20.19 |  | 0223109002
1 | 勞力工 | 時 | 0.7 | 280 | 196 | L000006400001
2 | 零星工料 | 式 | 1 | 5.88 | 5.88 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 10 |  | 201.88
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 20.19
分析表12 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 100 | 2492.81 |  | 02234A0003a #
1 | 傾卸貨車，總重8-8.9t | 時 | 16 | 690 | 11040 | E000003400001
2 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 16 | 375 | 6000 | L000005300011
3 | 小工 | 時 | 16 | 280 | 4480 | L000006100001
4 | 清除，垃圾及廢棄物，小搬運 | 式 | 1 | 500 | 500 | 02234A00Z4
5 | 清運，棄置場費用(含卡車沖洗及帆布覆蓋費) | M3 | 100 | 2200 | 220000 | 02233B0003
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 7260.6 | 7260.6 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 100 |  | 249280.6
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 2492.81
分析表13 | 節塊吊放 | 次 | 60 | 521.18 |  | 01271AB00A #磺港路橋、共月橋、三合橋
1 | 吊車，20t以上 | 時 | 8 | 3000 | 24000 | E3814ZFB201
2 | 操作手，吊放機具 | 時 | 8 | 375 | 3000 | L0000051000P1
3 | 小工 | 時 | 12 | 280 | 3360 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 910.8 | 910.8 | W0127110004
| ** 小計 ** | 次 | 60 |  | 31270.8
| ** 單價計 ** | 次 |  |  | 521.18
分析表14 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 10 | 289.69 |  | 0222016711
1 | 開挖機，70~79KW，(作為破碎機用) | 時 | 1 | 1300 | 1300 | E000004400711
2 | 操作手 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005100001
3 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 0.5 | 1620 | 810 | E000003435001
4 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 0.5 | 375 | 187.5 | L000005300011
5 | 小工 | 時 | 0.5 | 280 | 140 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 84.38 | 84.38 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 10 |  | 2896.88
| ** 單價計 ** | M |  |  | 289.69
分析表15 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 1 | 3311.45 |  | 1652511031 #料繳回，含運費。
1 | 道路照明，路燈，燈具及安定器，拆除或安裝工資，桿高≦5m | 只 | 1 | 280 | 280 | 16525133L006
2 | 道路照明，路燈，燈桿拆或建桿工資，桿高≦5m | 支 | 1 | 800 | 800 | 16525102L00B
3 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 1 | 1620 | 1620 | E000003435001
4 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005300011
5 | 小工 | 時 | 0.5 | 280 | 140 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 96.45 | 96.45 | W0127110004
| ** 小計 ** | 盞 | 1 |  | 3311.45
| ** 單價計 ** | 盞 |  |  | 3311.45
分析表16 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1 | 3082.28 |  | 01271A00EEa
1 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 1.5 | 1620 | 2430 | E000003435001
2 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 1.5 | 375 | 562.5 | L000005300011
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 89.78 | 89.78 | W0127110004
| ** 小計 ** | 趟 | 1 |  | 3082.28
| ** 單價計 ** | 趟 |  |  | 3082.28
分析表17 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1 | 320.74 |  | 023174000A
1 | 小工 | 時 | 0.8 | 280 | 224 | L000006100001
2 | 回填土搗固機 | 時 | 0.2 | 62 | 12.4 | E000005800001
3 | 操作手，壓實機 | 時 | 0.2 | 375 | 75 | L0000051000N1
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 9.34 | 9.34 | W0127110004
| ** 小計 ** | C.M3 | 1 |  | 320.74
| ** 單價計 ** | C.M3 |  |  | 320.74
分析表18 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 1 | 346.08 |  | 0231740#M1
1 | 小工 | 時 | 1.2 | 280 | 336 | L000006100001
2 | 工具損耗 | 式 | 1 | 10.08 | 10.08 | W0127120004
| ** 小計 ** | C.M3 | 1 |  | 346.08
| ** 單價計 ** | C.M3 |  |  | 346.08
分析表19 | 鋼筋，SD280W | KG | 1000 | 36.4 |  | 0321040009a 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1 | 產品，鋼筋，SD280W | T | 1.05 | 25600 | 26880 | M0321040005 本項納入(鋼筋)物價指數調整
2 | 鋼筋彎紮工，鋼筋剪裁 | 時 | 10.4 | 400 | 4160 | L000005K00011n
3 | 鋼筋彎紮工 | 時 | 10.4 | 400 | 4160 | L000005K00001n
4 | 產品，金屬材料，鐵線 | KG | 4 | 36 | 144 | M0506020009
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 1060.32 | 1060.32 | W0127110004
| ** 小計 ** | KG | 1000 |  | 36404.32
| ** 單價計 ** | KG |  |  | 36.4
分析表20 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 1 | 3115.13 |  | 0331023003
1 | 產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥 | M3 | 1 | 2750 | 2750 | M0305042103
2 | 混凝土作業工，澆置 | 時 | 0.24 | 375 | 90 | L000006900021
3 | 小工 | 時 | 0.48 | 280 | 134.4 | L000006100001
4 | 混凝土振動器 | 式 | 1 | 10 | 10 | E000003100004
5 | 混凝土養護 | 式 | 1 | 10 | 10 | 0339000004
6 | 混凝土輸送設備 | 式 | 1 | 30 | 30 | E3532PWDX60104
7 | 零星工料 | 式 | 1 | 90.73 | 90.73 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 1 |  | 3115.13
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 3115.13
分析表21 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 1 | 3321.13 |  | 0331025003
1 | 產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2，第1型水泥 | M3 | 1 | 2950 | 2950 | M0305044103
2 | 混凝土作業工，澆置 | 時 | 0.24 | 375 | 90 | L000006900021
3 | 小工 | 時 | 0.48 | 280 | 134.4 | L000006100001
4 | 混凝土振動器 | 式 | 1 | 10 | 10 | E000003100004
5 | 混凝土養護 | 式 | 1 | 10 | 10 | 0339000004
6 | 混凝土輸送設備 | 式 | 1 | 30 | 30 | E3532PWDX60104
7 | 零星工料 | 式 | 1 | 96.73 | 96.73 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 1 |  | 3321.13
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 3321.13
分析表22 | 普通模板，丙種 | M2 | 10 | 533.64 |  | 0311011302n U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
1 | 產品，模板用木材，板材，損耗 | M3 | 0.02 | 21600 | 432 | M0605021013 板料厚至少18mm以上。本項納入(普通模板)物價指數調整
2 | 產品，模板用木材，割材及角材，損耗 | M3 | 0.01 | 23000 | 230 | M0605024013 本項納入(普通模板)物價指數調整
3 | 產品，模板用支撐材料，丙種模板用 | 式 | 1 | 140 | 140 | M03110PWD0A44
4 | 模板安裝工 | 時 | 5.6 | 609.1 | 3410.96 | L000005P00001n
5 | 小工 | 時 | 3.2 | 280 | 896 | L000006100001
6 | 產品，鐵釘，鍍鋅 | KG | 1 | 36 | 36 | M0609011009
7 | 產品，金屬材料，鐵件，五金繫件 | KG | 1 | 36 | 36 | M05060D4009
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 155.43 | 155.43 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 10 |  | 5336.39
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 533.64
分析表23 | 清水模板，鋼模 | M2 | 100 | 1299.89 |  | 03110212A1a 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1 | 產品，清水模板，鋼模製作費 | M2 | 3.33 | 18000 | 59940 | M03110212B1a
2 | 清水模板，鋼模使用吊車裝拆 | T | 8.5 | 950 | 8075 | 03110212C1a 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
3 | 模板安裝工 | 時 | 80 | 609.1 | 48728 | L000005P00001n
4 | 小工 | 時 | 32 | 280 | 8960 | L000006100001
5 | 產品，脫模劑 | 式 | 1 | 500 | 500 | M0305060004
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 3786.09 | 3786.09 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 100 |  | 129989.09
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 1299.89
分析表24 | 鍍鋅鋼料 | KG | 1000 | 60 |  | 05500R0009A #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1 | 熱浸鍍鋅處理，550g/m2≦鍍鋅附著量 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | 0508160004
2 | 移動式起重機，10~19t | 時 | 2 | 1365 | 2730 | E000008b10001
3 | 機具操作技術工，移動式起重機 | 時 | 2 | 375 | 750 | L000005100041
4 | 結構用鋼料，製作 | kg | 1000 | 45.77 | 45770 | 0550011009 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 1747.5 | 1747.5 | W0127110004
| ** 小計 ** | KG | 1000 |  | 59997.5
| ** 單價計 ** | KG |  |  | 60
分析表25 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 1000 | 107.31 |  | 0512540009A2 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1 | 鍍鋅鋼料 | KG | 1000 | 60 | 60000 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
2 | 移動式起重機，10~19t | 時 | 2 | 1365 | 2730 | E000008b10001
3 | 機具操作技術工，移動式起重機 | 時 | 2 | 375 | 750 | L000005100041
4 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 1000 | 31.9 | 31900 | 050606B009
5 | 金屬製品，安裝(含試裝) | 式 | 1 | 8000 | 8000 | 0550004005 #
6 | 金屬接合，基礎錨定螺栓 | 式 | 1 | 800 | 800 | 050900J004
7 | 零星工料 | 式 | 1 | 3125.4 | 3125.4 | W0127110004
| ** 小計 ** | KG | 1000 |  | 107305.4
| ** 單價計 ** | KG |  |  | 107.31
分析表26 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 1 | 2964 |  | 0279400002
1 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 1 | 235 | 235 | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費)
2 | 熱浸鍍鋅處理，550g/m2≦鍍鋅附著量 | kg | 8.64 | 26 | 224.64 | 0508160009
3 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.23 | 1465.18 | 336.99 | 02319130BA 分析表259
4 | 透水性舖面，透水黏層砂漿，TH=3cm | M2 | 1 | 500 | 500 | 0279404002 #(透水磚紙模地坪)
5 | 產品，透水性混凝土地磚，厚60mm | M2 | 1 | 745 | 745 | M0279500102 #(透水磚紙模地坪)
6 | 產品，透水性舖面，透水孔紙模(TH: 15cm) | M2 | 1 | 450 | 450 | M27940A002 #(透水磚紙模地坪)
7 | 伸縮縫 | M | 0.22 | 138.84 | 30.54 | 0315030001 分析表44
8 | 技術工 | 時 | 0.5 | 375 | 187.5 | L000005000301 #
9 | 小工 | 時 | 0.6 | 280 | 168 | L000006100001
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 86.33 | 86.33 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 2964
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 2964
分析表27 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 1 | 3961.57 |  | 0278600342
1 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 1 | 235 | 235 | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費)
2 | 熱浸鍍鋅處理，550g/m2≦鍍鋅附著量 | kg | 8.64 | 26 | 224.64 | 0508160009
3 | 透水性舖面，透水黏層砂漿，TH=3cm | M2 | 0.03 | 500 | 15 | 0279404002 #(透水磚紙模地坪)
4 | 產品，梯形地磚，單面噴砂面，TH=8cm | M2 | 1 | 2948 | 2948 | M02786003A2 #
5 | 伸縮縫 | M | 0.22 | 138.84 | 30.54 | 0315030001 分析表44
6 | 技術工 | 時 | 0.6 | 375 | 225 | L000005000301 #
7 | 小工 | 時 | 0.6 | 280 | 168 | L000006100001
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 115.39 | 115.39 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 3961.57
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 3961.57
分析表28 | 石材鋪面 | M2 | 1 | 3965.81 |  | 0441000122
1 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 1 | 235 | 235 | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費)
2 | 石材黏著劑,TH=3cm | M2 | 0.03 | 126.65 | 3.8 | 04061310A2 #(石材鋪面)
3 | 產品，石材地坪，花崗石，厚度3cm | M2 | 1 | 3200 | 3200 | M0963710902 #(含運費)(石材鋪面)
4 | 技術工 | 時 | 0.5 | 375 | 187.5 | L000005000301 #
5 | 小工 | 時 | 0.8 | 280 | 224 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 115.51 | 115.51 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 3965.81
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 3965.81
分析表29 | 露骨材地坪 | M2 | 1 | 773.88 |  | 0336000002
1 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 1 | 235 | 235 | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費)
2 | 產品，產品，混凝土基本材料及施工一般要求，緩凝劑 | M2 | 1 | 50 | 50 | M0305002002 (露骨材地坪)
3 | 伸縮縫 | M | 1 | 138.84 | 138.84 | 0315030001 分析表44
4 | 技術工 | 時 | 0.5 | 375 | 187.5 | L000005000301 #
5 | 小工 | 時 | 0.5 | 280 | 140 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 22.54 | 22.54 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 773.88
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 773.88
分析表30 | PC地坪 | M2 | 1 | 948.4 |  | 0336070002
1 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 1 | 235 | 235 | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費)
2 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 1 | 458.74 | 458.74 | 0922030012 分析表260
3 | 伸縮縫 | M | 0.22 | 138.84 | 30.54 | 0315030001 分析表44
4 | 技術工 | 時 | 0.3 | 375 | 112.5 | L000005000301 #
5 | 小工 | 時 | 0.3 | 280 | 84 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 27.62 | 27.62 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 948.4
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 948.4
分析表31 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 1 | 6163.46 |  | 02742DJ002
1 | 再生瀝青混凝土鋪面，(密級配，30%回收料) | M3 | 1 | 5883.98 | 5883.98 | 0296610003 分析表261
2 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 1 | 15.96 | 15.96 | 0274711002 分析表151
3 | 小工 | 時 | 0.3 | 280 | 84 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 179.52 | 179.52 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 6163.46
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 6163.46
分析表32 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | 169519.61 |  | 055306H15Ba
1 | 鍍鋅格柵蓋板，粗目型 | M2 | 37.98 | 3090 | 117358.2 | 05530600021 分析表262 (W980*L1000mm)
2 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 3.62 | 1465.18 | 5303.95 | 02319130BA 分析表259
3 | 技術工 | 時 | 64 | 375 | 24000 | L000005000301 #
4 | 小工 | 時 | 64 | 280 | 17920 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 4937.46 | 4937.46 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 169519.61
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 169519.61
分析表33 | 木棧道A | 座 | 1 | 350211.64 |  | 06100M000A1
1 | 木材 | 才 | 551.65 | 250 | 137912.5 | 060600000A0 #原木，金檀木
2 | 木料加工 | 工 | 21.51 | 2000 | 43020 | 0610000A0Da
3 | ACQ防腐處理＆護木油塗佈（二次） | 才 | 551.65 | 20 | 11033 | 061000160D
4 | 去霉防蟲劑 | 才 | 551.65 | 10 | 5516.5 | 061000140D0
5 | 木作塗裝工資 | 工 | 3.68 | 1500 | 5520 | 060800010D
6 | 木料組裝 | 才 | 1 | 8274.8 | 8274.8 | 0550021141a #
7 | 木作組裝技術工 | 時 | 172.08 | 375 | 64530 | L000005851011
8 | 木料搬運費 | 式 | 1 | 5516.5 | 5516.5 | W0127140B01a #
9 | 技術工 | 時 | 89.6 | 375 | 33600 | L000005000301 #
10 | 小工 | 時 | 89.6 | 280 | 25088 | L000006100001
11 | 零星工料 | 式 | 1 | 10200.34 | 10200.34 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 350211.64
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 350211.64
分析表34 | 木棧道B | 座 | 1 | 309726.87 |  | 06100M000A2
1 | 木材 | 才 | 494.33 | 250 | 123582.5 | 060600000A0 #原木，金檀木
2 | 木料加工 | 工 | 19.28 | 2000 | 38560 | 0610000A0Da
3 | ACQ防腐處理＆護木油塗佈（二次） | 才 | 494.33 | 20 | 9886.6 | 061000160D
4 | 去霉防蟲劑 | 才 | 494.33 | 10 | 4943.3 | 061000140D0
5 | 木作塗裝工資 | 工 | 3.3 | 1500 | 4950 | 060800010D
6 | 木作組裝技術工 | 時 | 154.24 | 375 | 57840 | L000005851011
7 | 木料搬運費 | 式 | 1 | 4943.3 | 4943.3 | W0127140B01a #
8 | 技術工 | 時 | 89.6 | 375 | 33600 | L000005000301 #
9 | 小工 | 時 | 80 | 280 | 22400 | L000006100001
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 9021.17 | 9021.17 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 309726.87
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 309726.87
分析表35 | 混凝土板地坪 | 個 | 1 | 1134.56 |  | 0336092007 #
1 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 1.1 | 235 | 258.5 | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費)
2 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.03 | 3733.75 | 112.01 | 0406130003 分析表263
3 | 技術工 | 時 | 1.8 | 375 | 675 | L000005000301 #
4 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 33.05 | 33.05 | W0127110004
| ** 小計 ** | 個 | 1 |  | 1134.56
| ** 單價計 ** | 個 |  |  | 1134.56
分析表36 | 細石子鋪面 | C.M3 | 1 | 145.21 |  | 027262000B
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.08 | 1465.18 | 117.21 | 02319130BA 分析表259
2 | 小工 | 時 | 0.1 | 280 | 28 | L000006100001
| ** 小計 ** | C.M3 | 1 |  | 145.21
| ** 單價計 ** | C.M3 |  |  | 145.21
分析表37 | 鋼板收邊A型 | M | 1 | 2755.97 |  | 05500P0011 #
1 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 9.42 | 278.1 | 2619.7 | 05500Pc009 分析表114
2 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 80.27 | 80.27 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 2755.97
| ** 單價計 ** | M |  |  | 2755.97
分析表38 | 鋼板收邊B型 | M | 1 | 576.8 |  | 05500P00C1 #
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.36 | 1400 | 504 | 055000b002 #
2 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 16.8 | 16.8 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 576.8
| ** 單價計 ** | M |  |  | 576.8
分析表39 | 界石收邊 | M | 1 | 615.34 |  | 02770A3111
1 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.01 | 3733.75 | 37.34 | 0406130003 分析表263
2 | 產品，鋼筋混凝土界石，預鑄 | M | 1 | 550 | 550 | M0277031009
3 | 小工 | 時 | 0.1 | 280 | 28 | L000006100001
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 615.34
| ** 單價計 ** | M |  |  | 615.34
分析表40 | 緣石收邊 | M | 1 | 685.3 |  | 0277011001 #
1 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.01 | 3733.75 | 37.34 | 0406130003 分析表263
2 | 產品，鋼筋混凝土緣石，預鑄 | M | 1 | 600 | 600 | M0277031001
3 | 小工 | 時 | 0.1 | 280 | 28 | L000006100001
4 | 工具損耗 | 式 | 1 | 19.96 | 19.96 | W0127120004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 685.3
| ** 單價計 ** | M |  |  | 685.3
分析表41 | 道路緣石收邊 | M | 1 | 699.72 |  | 02770110012 #
1 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.01 | 3733.75 | 37.34 | 0406130003 分析表263
2 | 產品，鋼筋混凝土緣石，預鑄 | M | 1 | 600 | 600 | M0277031001
3 | 小工 | 時 | 0.15 | 280 | 42 | L000006100001
4 | 工具損耗 | 式 | 1 | 20.38 | 20.38 | W0127120004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 699.72
| ** 單價計 ** | M |  |  | 699.72
分析表42 | 道路緣石斜坡式 | M | 1 | 1199.33 |  | 0277001001 #
1 | 產品，鋼筋混凝土緣石，預鑄(斜坡式) | M | 1 | 1100 | 1100 | M0277031S01
2 | 小工 | 時 | 0.23 | 280 | 64.4 | L000006100001
3 | 工具損耗 | 式 | 1 | 34.93 | 34.93 | W0127120004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 1199.33
| ** 單價計 ** | M |  |  | 1199.33
分析表43 | 場鑄道路緣石 | M | 1 | 57.68 |  | 0277012001 #
1 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
2 | 零星工料 | 式 | 1 | 1.68 | 1.68 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 57.68
| ** 單價計 ** | M |  |  | 57.68
分析表44 | 伸縮縫 | M | 10 | 138.84 |  | 0315030001
1 | 產品，伸縮縫，填縫劑 | 式 | 1 | 250 | 250 | M0315036004
2 | 產品，混凝土附屬品，伸縮縫，發泡PE棒 | 式 | 1 | 200 | 200 | M031503E0004
3 | 產品，伸縮縫，(保麗龍，厚小於3.0cm) | 式 | 1 | 100 | 100 | M0315034004
4 | 產品，混凝土附屬品，伸縮縫，側模 | 式 | 1 | 350 | 350 | M031503F0004
5 | 小工 | 時 | 1.6 | 280 | 448 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 40.44 | 40.44 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 10 |  | 1388.44
| ** 單價計 ** | M |  |  | 138.84
分析表45 | 警示帶定位磚 | M2 | 1 | 2145.42 |  | 02786A0202 #
1 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | 1 | 235 | 235 | 0322000362 (含綁紮、耗損及運費)
2 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.03 | 3733.75 | 112.01 | 0406130003 分析表263
3 | 人行道面層，舖面磚(高壓)，未含伸縮縫 | M2 | 1 | 1604.92 | 1604.92 | 0277850021 分析表264 (警示帶/定位磚)
4 | 技術工 | 時 | 0.2 | 375 | 75 | L000005000301 #
5 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 62.49 | 62.49 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 2145.42
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 2145.42
分析表46 | 座台A | M | 1 | 511.4 |  | 03054410011A
1 | 技術工 | 時 | 1.1 | 375 | 412.5 | L000005000301 #
2 | 小工 | 時 | 0.3 | 280 | 84 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 14.9 | 14.9 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 511.4
| ** 單價計 ** | M |  |  | 511.4
分析表47 | 座台B | M | 1 | 578.86 |  | 03054410011B
1 | 技術工 | 時 | 1.2 | 375 | 450 | L000005000301 #
2 | 小工 | 時 | 0.4 | 280 | 112 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 16.86 | 16.86 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 578.86
| ** 單價計 ** | M |  |  | 578.86
分析表48 | 座台C | M | 1 | 723.06 |  | 03054410011C
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.1 | 1400 | 140 | 055000b002 #
2 | 技術工 | 時 | 1.2 | 375 | 450 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 0.4 | 280 | 112 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 21.06 | 21.06 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 723.06
| ** 單價計 ** | M |  |  | 723.06
分析表49 | 座台D | M | 1 | 829.15 |  | 03054410011D
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.1 | 1400 | 140 | 055000b002 #
2 | 技術工 | 時 | 1.4 | 375 | 525 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 0.5 | 280 | 140 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 24.15 | 24.15 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 829.15
| ** 單價計 ** | M |  |  | 829.15
分析表50 | 座台E | M | 1 | 443.93 |  | 03054410011E
1 | 技術工 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005000301 #
2 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 12.93 | 12.93 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 443.93
| ** 單價計 ** | M |  |  | 443.93
分析表51 | 座台F | M | 1 | 578.86 |  | 03054410011F
1 | 技術工 | 時 | 1.2 | 375 | 450 | L000005000301 #
2 | 小工 | 時 | 0.4 | 280 | 112 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 16.86 | 16.86 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 578.86
| ** 單價計 ** | M |  |  | 578.86
分析表52 | 座椅A | 座 | 1 | 17307.09 |  | 030544100B2A
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.27 | 1400 | 378 | 055000b002 #
2 | 木材 | 才 | 17 | 250 | 4250 | 060600000A0 #原木，金檀木
3 | 木料加工 | 工 | 0.66 | 2000 | 1320 | 0610000A0Da
4 | ACQ防腐處理＆護木油塗佈（二次） | 才 | 17 | 20 | 340 | 061000160D
5 | 去霉防蟲劑 | 才 | 17 | 10 | 170 | 061000140D0
6 | 木作塗裝工資 | 工 | 0.11 | 1500 | 165 | 060800010D
7 | 木作組裝技術工 | 時 | 5.28 | 375 | 1980 | L000005851011
8 | 木料搬運費 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | W0127140B01a #
9 | 金屬接合，螺栓及螺帽，安裝，20φ | 支 | 16 | 50 | 800 | 050900GGCA
10 | 技術工 | 時 | 9.76 | 375 | 3660 | L000005000301 #
11 | 小工 | 時 | 8 | 280 | 2240 | L000006100001
12 | 零星工料 | 式 | 1 | 504.09 | 504.09 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 17307.09
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 17307.09
分析表53 | 座椅B | M | 1 | 443.93 |  | 03054410012B #
1 | 技術工 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005000301 #
2 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 12.93 | 12.93 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 443.93
| ** 單價計 ** | M |  |  | 443.93
分析表54 | 座椅C | 座 | 1 | 13705.7 |  | 030544100B2C
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 2.39 | 1400 | 3346 | 055000b002 #
2 | 木材 | 才 | 8.1 | 250 | 2025 | 060600000A0 #原木，金檀木
3 | 木料加工 | 工 | 0.32 | 2000 | 640 | 0610000A0Da
4 | ACQ防腐處理＆護木油塗佈（二次） | 才 | 8.1 | 20 | 162 | 061000160D
5 | 去霉防蟲劑 | 才 | 8.1 | 10 | 81 | 061000140D0
6 | 木作塗裝工資 | 工 | 0.05 | 1500 | 75 | 060800010D
7 | 木作組裝技術工 | 時 | 2.56 | 375 | 960 | L000005851011
8 | 木料搬運費 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | W0127140B01a #
9 | 技術工 | 時 | 9.06 | 375 | 3397.5 | L000005000301 #
10 | 小工 | 時 | 4 | 280 | 1120 | L000006100001
11 | 零星工料 | 式 | 1 | 399.2 | 399.2 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 13705.7
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 13705.7
分析表55 | 座椅D | 座 | 1 | 25126.95 |  | 030544100B2D
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 0.56 | 458.74 | 256.89 | 0922030012 分析表260
2 | 抿石子 | M2 | 0.56 | 1454.57 | 814.56 | 0978200002 分析表138
3 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 1.21 | 1400 | 1694 | 055000b002 #
4 | 金屬軸承 | 式 | 1 | 6000 | 6000 | 0550004004
5 | 木材 | 才 | 1.09 | 250 | 272.5 | 060600000A0 #原木，金檀木
6 | 木料加工 | 工 | 0.04 | 2000 | 80 | 0610000A0Da
7 | ACQ防腐處理＆護木油塗佈（二次） | 才 | 1.09 | 20 | 21.8 | 061000160D
8 | 去霉防蟲劑 | 才 | 1.09 | 10 | 10.9 | 061000140D0
9 | 木作塗裝工資 | 工 | 0.01 | 1500 | 15 | 060800010D
10 | 木料組裝 | 才 | 1 | 7414.9 | 7414.9 | 0550021141a #
11 | 木料搬運費 | 式 | 1 | 4943.3 | 4943.3 | W0127140B01a #
12 | 技術工 | 時 | 4.67 | 375 | 1751.25 | L000005000301 #
13 | 小工 | 時 | 4 | 280 | 1120 | L000006100001
14 | 零星工料 | 式 | 1 | 731.85 | 731.85 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 25126.95
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 25126.95
分析表56 | 草地座階 | M | 1 | 2901.57 |  | 03054410013 #
1 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1.76 | 1299.89 | 2287.81 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
2 | 技術工 | 時 | 1.15 | 375 | 431.25 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 0.35 | 280 | 98 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 84.51 | 84.51 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 2901.57
| ** 單價計 ** | M |  |  | 2901.57
分析表57 | 擋牆a’型 | M | 1 | 1762.96 |  | 0305441201a
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 1.9 | 458.74 | 871.61 | 0922030012 分析表260
2 | 小工 | 時 | 3 | 280 | 840 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 51.35 | 51.35 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 1762.96
| ** 單價計 ** | M |  |  | 1762.96
分析表58 | 擋牆b’型 | M | 1 | 1224.3 |  | 0305441201b
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 0.76 | 458.74 | 348.64 | 0922030012 分析表260
2 | 小工 | 時 | 3 | 280 | 840 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 35.66 | 35.66 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 1224.3
| ** 單價計 ** | M |  |  | 1224.3
分析表59 | 擋牆c’型 | M | 1 | 1148.7 |  | 0305441201c
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 0.6 | 458.74 | 275.24 | 0922030012 分析表260
2 | 小工 | 時 | 3 | 280 | 840 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 33.46 | 33.46 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 1148.7
| ** 單價計 ** | M |  |  | 1148.7
分析表60 | 樓梯A | 座 | 1 | 19780.17 |  | 03054B000BA
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 30.44 | 458.74 | 13964.05 | 0922030012 分析表260
2 | 技術工 | 時 | 8 | 375 | 3000 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 8 | 280 | 2240 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 576.12 | 576.12 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 19780.17
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 19780.17
分析表61 | 樓梯B | 座 | 1 | 1218.03 |  | 03054B000BB
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 1.15 | 458.74 | 527.55 | 0922030012 分析表260
2 | 技術工 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 35.48 | 35.48 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 1218.03
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 1218.03
分析表62 | 樓梯C | 座 | 1 | 3110.7 |  | 03054B000BC
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 2.3 | 458.74 | 1055.1 | 0922030012 分析表260
2 | 技術工 | 時 | 3 | 375 | 1125 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 3 | 280 | 840 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 90.6 | 90.6 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 3110.7
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 3110.7
分析表63 | 樓梯D | 座 | 1 | 1251.1 |  | 03054B000BD #
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 1.22 | 458.74 | 559.66 | 0922030012 分析表260
2 | 技術工 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 36.44 | 36.44 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 1251.1
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 1251.1
分析表64 | 樓梯F | 座 | 1 | 9500.58 |  | 03054B000BF
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 11.54 | 458.74 | 5293.86 | 0922030012 分析表260
2 | 技術工 | 時 | 6 | 375 | 2250 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 6 | 280 | 1680 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 276.72 | 276.72 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 9500.58
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 9500.58
分析表65 | 樓梯I | 座 | 1 | 3871.43 |  | 03054B000BI
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 3.91 | 458.74 | 1793.67 | 0922030012 分析表260
2 | 技術工 | 時 | 3 | 375 | 1125 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 3 | 280 | 840 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 112.76 | 112.76 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 3871.43
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 3871.43
分析表66 | 樓梯L | 座 | 1 | 25380.34 |  | 03054B000BL
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 43.72 | 458.74 | 20056.11 | 0922030012 分析表260
2 | 技術工 | 時 | 7 | 375 | 2625 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 7 | 280 | 1960 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 739.23 | 739.23 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 25380.34
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 25380.34
分析表67 | 欄杆A | M | 1 | 1285.31 |  | 05520B0001A
1 | 水泥磨石子 | M2 | 0.01 | 1537.36 | 15.37 | 0941000002 分析表265
2 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.59 | 1400 | 826 | 055000b002 #
3 | 金屬接合，不銹鋼膨脹螺栓，含零配件 | 支 | 3 | 70 | 210 | 050900MH0A
4 | 技術工 | 時 | 0.3 | 375 | 112.5 | L000005000301 #
5 | 小工 | 時 | 0.3 | 280 | 84 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 37.44 | 37.44 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 1285.31
| ** 單價計 ** | M |  |  | 1285.31
分析表68 | 欄杆B | M | 1 | 1976.06 |  | 05520B0001B
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 1.08 | 1400 | 1512 | 055000b002 #
2 | 金屬接合，不銹鋼膨脹螺栓，含零配件 | 支 | 3 | 70 | 210 | 050900MH0A
3 | 技術工 | 時 | 0.3 | 375 | 112.5 | L000005000301 #
4 | 小工 | 時 | 0.3 | 280 | 84 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 57.56 | 57.56 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 1976.06
| ** 單價計 ** | M |  |  | 1976.06
分析表69 | 欄杆D | M | 1 | 1889.54 |  | 05520B0001D
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 1.17 | 1400 | 1638 | 055000b002 #
2 | 技術工 | 時 | 0.3 | 375 | 112.5 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 0.3 | 280 | 84 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 55.04 | 55.04 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 1889.54
| ** 單價計 ** | M |  |  | 1889.54
分析表70 | 護欄a | M | 1 | 1778.66 |  | 03054412014a
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 2.5 | 458.74 | 1146.85 | 0922030012 分析表260
2 | 技術工 | 時 | 0.8 | 375 | 300 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 51.81 | 51.81 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 1778.66
| ** 單價計 ** | M |  |  | 1778.66
分析表71 | 護欄b | M | 1 | 2939.14 |  | 03054412014b
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 2.95 | 458.74 | 1353.28 | 0922030012 分析表260
2 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.46 | 1400 | 644 | 055000b002 #
3 | 金屬接合，不銹鋼膨脹螺栓，含零配件 | 支 | 3 | 70 | 210 | 050900MH0A
4 | 技術工 | 時 | 1.35 | 375 | 506.25 | L000005000301 #
5 | 小工 | 時 | 0.5 | 280 | 140 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 85.61 | 85.61 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 2939.14
| ** 單價計 ** | M |  |  | 2939.14
分析表72 | 地圖牌 | 座 | 1 | 23030.8 |  | 050606300D1 #
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 3.3 | 1400 | 4620 | 055000b002 #
2 | 基座螺栓M12(含零配件) | 支 | 8 | 2200 | 17600 | 05500HD822a #
3 | 小工 | 時 | 0.5 | 280 | 140 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 670.8 | 670.8 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 23030.8
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 23030.8
分析表73 | 全區導覽牌 | 座 | 1 | 18605.92 |  | 050606300D2 #
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 5.56 | 1400 | 7784 | 055000b002 #
2 | 基座螺栓M16(含零配件) | 支 | 4 | 2500 | 10000 | 05500HD826 #
3 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 541.92 | 541.92 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 18605.92
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 18605.92
分析表74 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 18605.92 |  | 050606300D3
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 5.56 | 1400 | 7784 | 055000b002 #
2 | 基座螺栓M16(含零配件) | 支 | 4 | 2500 | 10000 | 05500HD826 #
3 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 541.92 | 541.92 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 18605.92
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 18605.92
分析表75 | 方向指示牌 | 座 | 1 | 11655.48 |  | 050606300D4
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.84 | 1400 | 1176 | 055000b002 #
2 | 基座螺栓M16(含零配件) | 支 | 4 | 2500 | 10000 | 05500HD826 #
3 | 小工 | 時 | 0.5 | 280 | 140 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 339.48 | 339.48 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 11655.48
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 11655.48
分析表76 | 水位警示設施 | 座 | 1 | 25108.91 |  | 050606300D5
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 4.3 | 458.74 | 1972.58 | 0922030012 分析表260
2 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 5.05 | 1400 | 7070 | 055000b002 #
3 | 基座螺栓M16(含零配件) | 支 | 6 | 2500 | 15000 | 05500HD826 #
4 | 技術工 | 時 | 0.52 | 375 | 195 | L000005000301 #
5 | 小工 | 時 | 0.5 | 280 | 140 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 731.33 | 731.33 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 25108.91
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 25108.91
分析表77 | 警示設施說明牌A | 座 | 1 | 22416.92 |  | 050606300D6A
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 1.16 | 1400 | 1624 | 055000b002 #
2 | 基座螺栓M16(含零配件) | 支 | 8 | 2500 | 20000 | 05500HD826 #
3 | 小工 | 時 | 0.5 | 280 | 140 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 652.92 | 652.92 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 22416.92
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 22416.92
分析表78 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 21724.76 |  | 050606300D6B
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.68 | 1400 | 952 | 055000b002 #
2 | 基座螺栓M16(含零配件) | 支 | 8 | 2500 | 20000 | 05500HD826 #
3 | 小工 | 時 | 0.5 | 280 | 140 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 632.76 | 632.76 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 21724.76
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 21724.76
分析表79 | 警示設施說明牌D | 座 | 1 | 17341.04 |  | 050606300D6D
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.03 | 1465.18 | 43.96 | 02319130BA 分析表259
2 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 1.08 | 1400 | 1512 | 055000b002 #
3 | 基座螺栓M16(含零配件) | 支 | 6 | 2500 | 15000 | 05500HD826 #
4 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 505.08 | 505.08 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 17341.04
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 17341.04
分析表80 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | 17341.04 |  | 050606300D6E
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.03 | 1465.18 | 43.96 | 02319130BA 分析表259
2 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 1.08 | 1400 | 1512 | 055000b002 #
3 | 基座螺栓M16(含零配件) | 支 | 6 | 2500 | 15000 | 05500HD826 #
4 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 505.08 | 505.08 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 17341.04
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 17341.04
分析表81 | 解說牌A | 座 | 1 | 17341.04 |  | 050606300D7A
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.03 | 1465.18 | 43.96 | 02319130BA 分析表259
2 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 1.08 | 1400 | 1512 | 055000b002 #
3 | 基座螺栓M16(含零配件) | 支 | 6 | 2500 | 15000 | 05500HD826 #
4 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 505.08 | 505.08 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 17341.04
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 17341.04
分析表82 | 解說牌B | 座 | 1 | 17497.64 |  | 050606300D7B
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 1.22 | 1400 | 1708 | 055000b002 #
2 | 基座螺栓M16(含零配件) | 支 | 6 | 2500 | 15000 | 05500HD826 #
3 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 509.64 | 509.64 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 17497.64
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 17497.64
分析表83 | 解說牌C | 座 | 1 | 1501.74 |  | 050606300D7C
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.77 | 1400 | 1078 | 055000b002 #
2 | 金屬接合，螺栓及螺帽，安裝，20φ | 支 | 2 | 50 | 100 | 050900GGCA
3 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 43.74 | 43.74 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 1501.74
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 1501.74
分析表84 | 解說牌D | 座 | 1 | 994.98 |  | 050606300D7D
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.49 | 1400 | 686 | 055000b002 #
2 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 28.98 | 28.98 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 994.98
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 994.98
分析表85 | 高程控制牌 | 座 | 1 | 331.66 |  | 050606300D8
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.03 | 1400 | 42 | 055000b002 #
2 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 9.66 | 9.66 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 331.66
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 331.66
分析表86 | 高程控制樁A | 座 | 1 | 1096.44 |  | 050606300D9A
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.42 | 1400 | 588 | 055000b002 #
2 | 金屬接合，不銹鋼膨脹螺栓，含零配件 | 支 | 4 | 70 | 280 | 050900MH0A
3 | 技術工 | 時 | 0.3 | 375 | 112.5 | L000005000301 #
4 | 小工 | 時 | 0.3 | 280 | 84 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 31.94 | 31.94 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 1096.44
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 1096.44
分析表87 | 高程控制樁B | 座 | 1 | 952.24 |  | 050606300D9B
1 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 0.32 | 1400 | 448 | 055000b002 #
2 | 金屬接合，不銹鋼膨脹螺栓，含零配件 | 支 | 4 | 70 | 280 | 050900MH0A
3 | 技術工 | 時 | 0.3 | 375 | 112.5 | L000005000301 #
4 | 小工 | 時 | 0.3 | 280 | 84 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 27.74 | 27.74 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 952.24
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 952.24
分析表88 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 10 | 647.7 |  | 0289821312
1 | 產品，固體塑膠粉末第Ⅱ型 | KG | 43 | 106.25 | 4568.75 | M02898AB009
2 | 產品，標線，反光玻璃珠 | KG | 11 | 16.13 | 177.43 | M02898B0009
3 | 產品，標線，黏層劑(底漆) | KG | 1.4 | 20.23 | 28.32 | M0289800019
4 | 產品，色粉 | KG | 2 | 65.4 | 130.8 | M09050E0009
5 | 劃線機，(車載式，熱處理聚酯標線用) | 時 | 1.25 | 59.49 | 74.36 | E000006920001
6 | 標線，技術工 | 時 | 1.25 | 375 | 468.75 | L028985000001
7 | 小工 | 時 | 1.25 | 280 | 350 | L000006100001
8 | 標線，駕駛，車載式畫線機 | 時 | 1.25 | 375 | 468.75 | L000005300051
9 | 標線施工障礙排除 | 式 | 1 | 21.2 | 21.2 | 02898#D004
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 188.65 | 188.65 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 10 |  | 6477.01
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 647.7
分析表89 | 垃圾筒 | 組 | 1 | 10413.3 |  | 05500F1008 #
1 | 產品，鉸鏈 | 對 | 2 | 200 | 400 | M087115000A
2 | 產品，不鏽鋼螺絲 | 組 | 2 | 55 | 110 | M028911AC00 #一組6支
3 | 電腦彩色圖層上色(全彩) | M2 | 1.2 | 8000 | 9600 | 0550001DA2 #
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 303.3 | 303.3 | W0127110004
| ** 小計 ** | 組 | 1 |  | 10413.3
| ** 單價計 ** | 組 |  |  | 10413.3
分析表90 | 斜坡道 | 座 | 1 | 101421.35 |  | 030544110B
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，整體粉光 | M2 | 49.71 | 104.62 | 5200.66 | 0922030042 分析表266 (適用施作面積200M2以上)
2 | 抿石子 | M2 | 49.71 | 1454.57 | 72306.67 | 0978200002 分析表138
3 | 技術工 | 時 | 32 | 375 | 12000 | L000005000301 #
4 | 小工 | 時 | 32 | 280 | 8960 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 2954.02 | 2954.02 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 101421.35
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 101421.35
分析表91 | 巢箱 | 組 | 1 | 4575.26 |  | 06200Q1008 #含安裝
1 | 木材 | 才 | 3.4 | 250 | 850 | 060600000A0 #原木，金檀木
2 | 木料加工 | 工 | 0.13 | 2000 | 260 | 0610000A0Da
3 | ACQ防腐處理＆護木油塗佈（二次） | 才 | 3.4 | 20 | 68 | 061000160D
4 | 去霉防蟲劑 | 才 | 3.4 | 10 | 34 | 061000140D0
5 | 木作塗裝工資 | 工 | 0.02 | 1500 | 30 | 060800010D
6 | 木作組裝技術工 | 時 | 1.04 | 375 | 390 | L000005851011
7 | 木料搬運費 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | W0127140B01a #
8 | 技術工 | 時 | 2 | 375 | 750 | L000005000301 #
9 | 小工 | 時 | 2 | 280 | 560 | L000006100001
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 133.26 | 133.26 | W0127110004
| ** 小計 ** | 組 | 1 |  | 4575.26
| ** 單價計 ** | 組 |  |  | 4575.26
分析表92 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | 12634.43 |  | 03054A0EA3 #含水龍頭
1 | 產品，撥桿式水龍頭 | 個 | 1 | 600 | 600 | M05500A00022 #
2 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 32.4 | 278.1 | 9010.44 | 05500Pc009 分析表114
3 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 0.5 | 458.74 | 229.37 | 0922030012 分析表260
4 | 抿石子 | M2 | 0.5 | 1454.57 | 727.29 | 0978200002 分析表138
5 | 高罩落水頭∮=3" | 只 | 1 | 389.34 | 389.34 | 15110D65C6 分析表267 #
6 | 技術工 | 時 | 2 | 375 | 750 | L000005000301 #
7 | 小工 | 時 | 2 | 280 | 560 | L000006100001
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 367.99 | 367.99 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 12634.43
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 12634.43
分析表93 | 陰井 | 座 | 1 | 4498.58 |  | 02631350BB
1 | 選擇性回填材料，透水材料，卵石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.07 | 1333.85 | 93.37 | 02319140BA 分析表268
2 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.42 | 3733.75 | 1568.18 | 0406130003 分析表263
3 | 陰井，鍍鋅花紋蓋板及框座 | 組 | 1 | 2070 | 2070 | 0553082008 (W450*L450mm)
4 | 技術工 | 時 | 0.8 | 375 | 300 | L000005000301 #
5 | 小工 | 時 | 1.2 | 280 | 336 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 131.03 | 131.03 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 4498.58
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 4498.58
分析表94 | PP陰井 | 座 | 1 | 3353.68 |  | 026313900B
1 | PP陰井(含蓋、封板、運費) | 座 | 1 | 3200 | 3200 | 026108FB11B #
2 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 97.68 | 97.68 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 3353.68
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 3353.68
分析表95 | 截水溝A型 | M | 0.6 | 9874.4 |  | 0260101101A
1 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.18 | 3733.75 | 672.08 | 0406130003 分析表263
2 | 化妝蓋板，60x32.7cm | 組 | 1 | 4800 | 4800 | 0263111007XX (鋪面另計)
3 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 172.56 | 172.56 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 0.6 |  | 5924.64
| ** 單價計 ** | M |  |  | 9874.4
分析表96 | 截水溝B型 | M | 0.6 | 6554.37 |  | 0260101101B
1 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.18 | 3733.75 | 672.08 | 0406130003 分析表263
2 | 細目型鍍鋅格柵板含條框 | 組 | 1 | 2866 | 2866 | 055308200Ba (W327*L600mm)
3 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 114.54 | 114.54 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 0.6 |  | 3932.62
| ** 單價計 ** | M |  |  | 6554.37
分析表97 | 截水溝C型 | M | 0.41 | 8390.73 |  | 0260101101C
1 | 化妝蓋板，20x40.5cm | 組 | 1 | 3200 | 3200 | 0263111007X3 (鋪面另計)
2 | 小工 | 時 | 0.5 | 280 | 140 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 100.2 | 100.2 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 0.41 |  | 3440.2
| ** 單價計 ** | M |  |  | 8390.73
分析表98 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 1 | 671.99 |  | 0292721402 #
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.16 | 1465.18 | 234.43 | 02319130BA 分析表259
2 | 產品，∮4" HDPE透水管 | M | 1 | 350 | 350 | M02601AA0014
3 | 產品，地工織物，工程用非織物(不織布) | M2 | 0.32 | 37.48 | 11.99 | M0234210002 #
4 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 19.57 | 19.57 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 671.99
| ** 單價計 ** | M |  |  | 671.99
分析表99 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 1 | 935.67 |  | 0292721402b #
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.16 | 1465.18 | 234.43 | 02319130BA 分析表259
2 | 產品，高密度聚乙烯管，透水管 | M | 1 | 600 | 600 | M1522650001 ∮=6"HDPE透水管
3 | 產品，地工織物，工程用非織物(不織布) | M2 | 0.48 | 37.48 | 17.99 | M0234210002 #
4 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 27.25 | 27.25 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 935.67
| ** 單價計 ** | M |  |  | 935.67
分析表100 | ∮3"HDPE透水管 | M | 1 | 658.31 |  | 02620B02023
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.2 | 1465.18 | 293.04 | 02319130BA 分析表259
2 | 產品，∮3" HDPE管 | M | 1 | 280 | 280 | M02620B0202 #同等品
3 | 產品，不織布 | M2 | 1.27 | 30 | 38.1 | M02900T100A
4 | 小工 | 時 | 0.1 | 280 | 28 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 19.17 | 19.17 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 658.31
| ** 單價計 ** | M |  |  | 658.31
分析表101 | ∮4"HDPE透水管 | M | 1 | 730.41 |  | 02620B02024
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.2 | 1465.18 | 293.04 | 02319130BA 分析表259
2 | 產品，∮4" HDPE透水管 | M | 1 | 350 | 350 | M02601AA0014
3 | 產品，不織布 | M2 | 1.27 | 30 | 38.1 | M02900T100A
4 | 小工 | 時 | 0.1 | 280 | 28 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 21.27 | 21.27 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 730.41
| ** 單價計 ** | M |  |  | 730.41
分析表102 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 1 | 406.4 |  | 026108F021a
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.11 | 1465.18 | 161.17 | 02319130BA 分析表259
2 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 1 | 120 | 120 | M02811A0009a #
3 | 管路砂灑水填實 | M3 | 0.01 | 538.77 | 5.39 | 030610100001
4 | PVC管接管另料 | 式 | 1 | 80 | 80 | W026108000004 #
5 | 小工 | 時 | 0.1 | 280 | 28 | L000006100001
6 | 工具損耗 | 式 | 1 | 11.84 | 11.84 | W0127120004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 406.4
| ** 單價計 ** | M |  |  | 406.4
分析表103 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 1 | 457.9 |  | 026108F021b #
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.11 | 1465.18 | 161.17 | 02319130BA 分析表259
2 | 產品，∮4"PVC排水管 | M | 1 | 170 | 170 | M02811A00b9 #
3 | 管路砂灑水填實 | M3 | 0.01 | 538.77 | 5.39 | 030610100001
4 | PVC管接管另料 | 式 | 1 | 80 | 80 | W026108000004 #
5 | 小工 | 時 | 0.1 | 280 | 28 | L000006100001
6 | 工具損耗 | 式 | 1 | 13.34 | 13.34 | W0127120004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 457.9
| ** 單價計 ** | M |  |  | 457.9
分析表104 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 1 | 499.1 |  | 151072B52A #
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.11 | 1465.18 | 161.17 | 02319130BA 分析表259
2 | 產品，∮4B(厚管)"PVC排水管 | M | 1 | 210 | 210 | M151072B52A #
3 | 管路砂灑水填實 | M3 | 0.01 | 538.77 | 5.39 | 030610100001
4 | PVC管接管另料 | 式 | 1 | 80 | 80 | W026108000004 #
5 | 小工 | 時 | 0.1 | 280 | 28 | L000006100001
6 | 工具損耗 | 式 | 1 | 14.54 | 14.54 | W0127120004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 499.1
| ** 單價計 ** | M |  |  | 499.1
分析表105 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 1 | 545.85 |  | 026108F043B #
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.11 | 1465.18 | 161.17 | 02319130BA 分析表259
2 | 產品，∮6"PVC排水管 | M | 1 | 250 | 250 | M02811B0001 #
3 | 管路砂灑水填實 | M3 | 0.02 | 538.77 | 10.78 | 030610100001
4 | PVC管接管另料 | 式 | 1 | 80 | 80 | W026108000004 #
5 | 小工 | 時 | 0.1 | 280 | 28 | L000006100001
6 | 工具損耗 | 式 | 1 | 15.9 | 15.9 | W0127120004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 545.85
| ** 單價計 ** | M |  |  | 545.85
分析表106 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 1 | 644.09 |  | 026108F021C #
1 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 0.11 | 1465.18 | 161.17 | 02319130BA 分析表259
2 | 產品，∮8"PVC排水管 | M | 1 | 340 | 340 | M02811A00B9c #
3 | 管路砂灑水填實 | M3 | 0.03 | 538.77 | 16.16 | 030610100001
4 | PVC管接管另料 | 式 | 1 | 80 | 80 | W026108000004 #
5 | 小工 | 時 | 0.1 | 280 | 28 | L000006100001
6 | 工具損耗 | 式 | 1 | 18.76 | 18.76 | W0127120004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 644.09
| ** 單價計 ** | M |  |  | 644.09
分析表107 | 淺溝 | M | 0.41 | 7340.41 |  | 0260101101D 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1 | 抿石子 | M2 | 0.2 | 1454.57 | 290.91 | 0978200002 分析表138
2 | 蓋板，100x10cm | 組 | 1 | 2500 | 2500 | 055306H112B (淺溝)本項納入「金屬製品類」物價指數調整
3 | 技術工 | 時 | 0.2 | 375 | 75 | L000005000301 #
4 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 87.66 | 87.66 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 0.41 |  | 3009.57
| ** 單價計 ** | M |  |  | 7340.41
分析表108 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | 913345.81 |  | 0263121DWA #
1 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m | M | 30.9 | 5600 | 173040 | 0225540701 #雙側
2 | 積磚單元主體件 | 個 | 800 | 435 | 348000 | 026312101A1 #
3 | 積磚側板 | 個 | 120 | 255 | 30600 | 026312101A2 #
4 | 主體插梢 | 個 | 1707 | 10.5 | 17923.5 | 026312101A4 #
5 | 上面板部件 | 個 | 800 | 50 | 40000 | 026312101A5 #
6 | 積磚單元主體件組裝(含主體扣梢與側板頂柱) | 個 | 800 | 40 | 32000 | 026312101A6 #
7 | 積磚平板組裝 | 個 | 120 | 30 | 3600 | 026312101A7 #
8 | 上面板部件組裝 | 個 | 800 | 5 | 4000 | 026312101A8 #
9 | 地工織物，不織布，舖設施工 | M2 | 261.7 | 250 | 65425 | 0234230012 4mm不織布鋪設(含不織布)
10 | 產品，PE不透水布鋪設(含不透水布) | M2 | 72.8 | 450 | 32760 | M071203A002 #
11 | 地工織物 | M2 | 3 | 100 | 300 | 0234200002 地工織布
12 | 不銹鋼檢視井 | 座 | 2 | 54000 | 108000 | 026310000B #
13 | 產品，∮4"PVC排水管 | M | 8.5 | 170 | 1445 | M02811A00b9 #
14 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | 3.8 | 120 | 456 | M02811A0009a #
15 | 產品，∮1"PVC排水管 | M | 9.7 | 20 | 194 | M02811A1009a #
16 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | 29000 | 29000 | 01271D0004B #
17 | 零星工料 | 式 | 1 | 26602.31 | 26602.31 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 913345.81
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 913345.81
分析表109 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1 | 3643.73 |  | 0331027003
1 | 產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，第1型水泥 | M3 | 1 | 3150 | 3150 | M0305046103
2 | 混凝土作業工，澆置 | 時 | 0.32 | 375 | 120 | L000006900021
3 | 小工 | 時 | 0.72 | 280 | 201.6 | L000006100001
4 | 混凝土振動器 | 式 | 1 | 13 | 13 | E000003100004
5 | 混凝土養護 | 式 | 1 | 13 | 13 | 0339000004
6 | 混凝土輸送設備 | 式 | 1 | 40 | 40 | E3532PWDX60104
7 | 零星工料 | 式 | 1 | 106.13 | 106.13 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 1 |  | 3643.73
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 3643.73
分析表110 | 鋼筋，SD420W | KG | 1000 | 38.71 |  | 0321060035a 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1 | 產品，鋼筋，SD420W | T | 1.1 | 26760 | 29436 | M0321060035 本項納入(鋼筋)物價指數調整
2 | 鋼筋彎紮工，鋼筋剪裁 | 時 | 10 | 400 | 4000 | L000005K00011n
3 | 鋼筋彎紮工 | 時 | 10 | 400 | 4000 | L000005K00001n
4 | 產品，金屬材料，鐵線 | KG | 4 | 36 | 144 | M0506020009
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 1127.4 | 1127.4 | W0127110004
| ** 小計 ** | KG | 1000 |  | 38707.4
| ** 單價計 ** | KG |  |  | 38.71
分析表111 | 清水模板，甲種 | M2 | 10 | 1154.98 |  | 0311021102n 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整
1 | 產品，模板用木材，板材，損耗 | M3 | 0.03 | 21600 | 648 | M0605021D23 板料厚至少18mm以上。本項納入(清水木模)物價指數調整
2 | 產品，模板用木材，割材及角材，損耗 | M3 | 0.03 | 23000 | 690 | M0605024D23 本項納入(清水木模)物價指數調整
3 | 產品，合板 | M2 | 3.33 | 80 | 266.4 | M0605010002
4 | 產品，模板用支撐材料，橋面模板用 | 式 | 1 | 550 | 550 | M03110PWD0A24
5 | 模板安裝工 | 時 | 9.6 | 609.1 | 5847.36 | L000005P00001n
6 | 小工 | 時 | 11.2 | 280 | 3136 | L000006100001
7 | 產品，鐵釘，鍍鋅 | KG | 1 | 36 | 36 | M0609011009
8 | 產品，金屬材料，鐵件，五金繫件 | KG | 1.1 | 36 | 39.6 | M05060D4009
9 | 零星工料 | 式 | 1 | 336.4 | 336.4 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 10 |  | 11549.76
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 1154.98
分析表112 | 清水模板，乙種 | M2 | 100 | 982.98 |  | 0311021202n 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整
1 | 產品，模板用木材，板材，損耗 | M3 | 0.3 | 21600 | 6480 | M0605021D23 板料厚至少18mm以上。本項納入(清水木模)物價指數調整
2 | 產品，模板用木材，割材及角材，損耗 | M3 | 0.21 | 23000 | 4830 | M0605024D23 本項納入(清水木模)物價指數調整
3 | 產品，合板 | M2 | 33.3 | 80 | 2664 | M0605010002
4 | 產品，模板用支撐材料，乙種模板用 | 式 | 1 | 2320 | 2320 | M03110PWD0A34
5 | 模板安裝工 | 時 | 88 | 609.1 | 53600.8 | L000005P00001n
6 | 小工 | 時 | 88 | 280 | 24640 | L000006100001
7 | 產品，鐵釘，鍍鋅 | KG | 12 | 36 | 432 | M0609011009
8 | 產品，金屬材料，鐵件，五金繫件 | KG | 13 | 36 | 468 | M05060D4009
9 | 零星工料 | 式 | 1 | 2863.04 | 2863.04 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 100 |  | 98297.84
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 982.98
分析表113 | 普通模板，乙種 | M2 | 10 | 804.79 |  | 0311011202n 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
1 | 產品，模板用木材，板材，損耗 | M3 | 0.03 | 21600 | 648 | M0605021013 板料厚至少18mm以上。本項納入(普通模板)物價指數調整
2 | 產品，模板用木材，割材及角材，損耗 | M3 | 0.02 | 23000 | 460 | M0605024013 本項納入(普通模板)物價指數調整
3 | 產品，模板用支撐材料，乙種模板用 | 式 | 1 | 232 | 232 | M03110PWD0A34
4 | 模板安裝工 | 時 | 7.2 | 609.1 | 4385.52 | L000005P00001n
5 | 小工 | 時 | 7.2 | 280 | 2016 | L000006100001
6 | 產品，鐵釘，鍍鋅 | KG | 1 | 36 | 36 | M0609011009
7 | 產品，金屬材料，鐵件，五金繫件 | KG | 1 | 36 | 36 | M05060D4009
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 234.41 | 234.41 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 10 |  | 8047.93
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 804.79
分析表114 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1 | 278.1 |  | 05500Pc009
1 | 產品，不銹鋼料，SUS304 | KG | 1 | 120 | 120 | M05500PC009
2 | 不銹鋼，加工焊接及架設按裝 | 式 | 1 | 150 | 150 | 05501S00P4
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 8.1 | 8.1 | W0127110004
| ** 小計 ** | KG | 1 |  | 278.1
| ** 單價計 ** | KG |  |  | 278.1
分析表115 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1 | 692.16 |  | 0154011202 需符合中華民國國家標準4750
1 | 產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1 | 422 | 422 | M0154011202 (含繫件，配件)
2 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式，裝拆 | M2 | 1 | 100 | 100 | 0154011222
3 | 施工輔助設施，施工架，安全設施(含橫版及護欄等) | 式 | 1 | 150 | 150 | 0154010324
4 | 工具損耗 | 式 | 1 | 20.16 | 20.16 | W0127120004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 692.16
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 692.16
分析表116 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 100 | 721.06 |  | 023234004A | 餘方自行處理(含水土保持)，總重35-35.9t傾卸貨車 | M3 | 100 | 858.4149 |  | 0232340063a
1 | 傾卸貨車，總重15-15.9t | 時 | 31.75 | 1200 | 38100 | E000003415001 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 31.75 | 1620 | 51435 | E000003435001
2 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 31.75 | 375 | 11906.25 | L000005300011 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 31.75 | 375 | 11906.25 | L000005300011
3 | 棄土區費用(含水土保持) | B.M3 | 100 | 200 | 20000 | 02323A000A | 棄土區費用(含水土保持) | B.M3 | 100 | 200 | 20000 | 02323PWDA0101
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 2100.19 | 2100.19 | W0127110004 | 零星工料 | 式 | 1 | 2500.2375 | 2500.2375 | W0127110004
| ** 小計 ** | B.M3 | 100 |  | 72106.44 | [5 empty] | 858.4149
| ** 單價計 ** | B.M3 |  |  | 721.06
分析表117 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 30 | 19012.06 |  | 0246980001a 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1 | 結構用混凝土，(預拌，水中)，280kgf/cm2 | M3 | 35.63 | 3322 | 118362.86 | 0331027003a
2 | 鋼筋，SD420W | KG | 4200 | 38.71 | 162582 | 0321060035z 分析表269 本項納入(鋼筋)物價指數調整
3 | 鋼筋，鋼筋點銲及鋼筋籠吊放 | KG | 4200 | 4.55 | 19110 | 03210000D9
4 | 全套管搖管機用鋼管折舊，D=1200mm | M | 30 | 2500 | 75000 | E3571PWDX0C18Aa
5 | 全套管搖管機 | 時 | 16 | 4000 | 64000 | E000005300001a
6 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3，全套管基樁 | 時 | 16 | 2000 | 32000 | E000004433001a
7 | 領班 | 時 | 16 | 437.5 | 7000 | L000004000001n
8 | 操作手，迴轉鑽井機 | 時 | 16 | 375 | 6000 | L0000051000R1
9 | 操作手，抓斗機 | 時 | 16 | 375 | 6000 | L000005100051
10 | 小工 | 時 | 24 | 280 | 6720 | L000006100001
11 | 鑽掘樁，隔間鐵片 | 片 | 32 | 60 | 1920 | 024650001A
12 | 鑽掘樁，泥漿鐵製容器 | M3 | 17.5 | 50 | 875 | 0246500023
13 | 產品，鑽掘樁，穩定液之添加物 | M3 | 1.75 | 750 | 1312.5 | M0246520003
14 | 泥漿運棄及處理 | M3 | 35 | 1481.91 | 51866.85 | 02323H0003 分析表270
15 | 場鑄基樁樁頭處理，D=120cm | 式 | 1 | 1000 | 1000 | 02465PWD0F804
16 | 零星工料 | 式 | 1 | 16612.48 | 16612.48 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 30 |  | 570361.69
| ** 單價計 ** | M |  |  | 19012.06
分析表118 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 1 | 373.1 |  | 0336060002
1 | 混凝土泵，混凝土輸送管，泵浦車出車費 | 時 | 0.18 | 336.73 | 60.61 | E000002600111 分析表271
2 | 銲接鋼線網，D=6.00mm，15x15cm | M2 | 1 | 85 | 85 | 0322000366 (含綁紮、耗損及運費)
3 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，整體粉光 | M2 | 1 | 104.62 | 104.62 | 0922030042 分析表266 (適用施作面積200M2以上)
4 | 小工 | 時 | 0.4 | 280 | 112 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 10.87 | 10.87 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 373.1
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 373.1
分析表119 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 1 | 616.53 |  | 0275123262
1 | 銲接鋼線網，D=6.00mm，15x15cm | M2 | 1 | 85 | 85 | 0322000366 (含綁紮、耗損及運費)
2 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，整體粉光 | M2 | 1 | 104.62 | 104.62 | 0922030042 分析表266 (適用施作面積200M2以上)
3 | 硬化塗料 | M2 | 1 | 299.95 | 299.95 | 03360900002
4 | 機具不分類 | 式 | 1 | 25 | 25 | 0275100A14 (研磨機具費用)
5 | 小工 | 時 | 0.3 | 280 | 84 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 17.96 | 17.96 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 616.53
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 616.53
分析表120 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 1 | 2664.06 |  | 02786A0202C
1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 1 | 320.74 | 320.74 | 023174000A 分析表17
2 | 銲接鋼線網，D=6.00mm，15x15cm | M2 | 1 | 85 | 85 | 0322000366 (含綁紮、耗損及運費)
3 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，打底 | M2 | 1 | 334 | 334 | 0922030022
4 | 斬石子 | M2 | 1 | 1734.73 | 1734.73 | 0978100002 分析表272 共月橋無障礙警示帶
5 | 小工 | 時 | 0.4 | 280 | 112 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 77.59 | 77.59 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 2664.06
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 2664.06
分析表121 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 1 | 5183.22 |  | 0509110011e #
1 | 工廠內鋼料加工、焊接、切割、成形、組立 | kg | 12.3 | 270 | 3321 | 05500R7009b #
2 | 技術工 | 時 | 0.75 | 375 | 281.25 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 0.3 | 280 | 84 | L000006100001
4 | 產品，金屬材料，鐵件 | 組 | 1 | 440 | 440 | M05060D0007
5 | 銹轉化處理 | 式 | 1 | 906 | 906 | 0997000001 #
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 150.97 | 150.97 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 5183.22
| ** 單價計 ** | M |  |  | 5183.22
分析表122 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 1 | 9392.57 |  | 0509110011f #
1 | 產品，不銹鋼編織網，加工及安裝 | M | 1 | 6800 | 6800 | M05500PC001
2 | 產品，金屬材料，鐵件 | 組 | 1 | 440 | 440 | M05060D0007
3 | 金屬製品，安裝(含試裝) | 式 | 1 | 759 | 759 | 0550004005 #
4 | 小工 | 時 | 4 | 280 | 1120 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 273.57 | 273.57 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 9392.57
| ** 單價計 ** | M |  |  | 9392.57
分析表123 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 1 | 2388.57 |  | 0509110011g #
1 | 產品，金屬材料，鐵件 | 組 | 1 | 440 | 440 | M05060D0007
2 | 金屬製品，安裝(含試裝) | 式 | 1 | 759 | 759 | 0550004005 #
3 | 小工 | 時 | 4 | 280 | 1120 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 69.57 | 69.57 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 2388.57
| ** 單價計 ** | M |  |  | 2388.57
分析表124 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 1 | 80192.71 |  | 0509110011a #
1 | 耐候鋼工廠內鋼料加工、焊接、切割、成形、組立 | kg | 183.5 | 270 | 49545 | 05500R7009a #
2 | 技術工 | 時 | 14 | 375 | 5250 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 16 | 280 | 4480 | L000006100001
4 | 產品，金屬材料，鐵件 | 組 | 1 | 12182 | 12182 | M05060D0007
5 | 銹轉化處理 | 式 | 1 | 6400 | 6400 | 0997000001 #
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 2335.71 | 2335.71 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 80192.71
| ** 單價計 ** | M |  |  | 80192.71
分析表125 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 1 | 9257.13 |  | 0509110011c #
1 | 耐候鋼工廠內鋼料加工、焊接、切割、成形、組立 | kg | 22.7 | 270 | 6129 | 05500R7009a #
2 | 技術工 | 時 | 0.5 | 375 | 187.5 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
4 | 產品，金屬材料，鐵件 | 組 | 1 | 887 | 887 | M05060D0007
5 | 銹轉化處理 | 式 | 1 | 1728 | 1728 | 0997000001 #
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 269.63 | 269.63 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 9257.13
| ** 單價計 ** | M |  |  | 9257.13
分析表126 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | 58649 |  | 050911001Bb #
1 | 銲接鋼線網，D=6.00mm，15x15cm | M2 | 62.14 | 85 | 5281.9 | 0322000366 (含綁紮、耗損及運費)
2 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 112 | 458.74 | 51378.88 | 0922030012 分析表260
3 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 1708.22 | 1708.22 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 58649
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 58649
分析表127 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | 107614.5 |  | 050911001Ba #
1 | 銲接鋼線網，D=6.00mm，15x15cm | M2 | 67.7 | 85 | 5754.5 | 0322000366 (含綁紮、耗損及運費)
2 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 214.6 | 458.74 | 98445.6 | 0922030012 分析表260
3 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 3134.4 | 3134.4 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 107614.5
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 107614.5
分析表128 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 1 | 2809.33 |  | 05500KC001A #
1 | 工廠內鋼料加工、焊接、切割、成形、組立 | kg | 2.8 | 270 | 756 | 05500R7009b #
2 | 技術工 | 時 | 0.5 | 375 | 187.5 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
4 | 銹轉化處理 | 式 | 1 | 1728 | 1728 | 0997000001 #
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 81.83 | 81.83 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 2809.33
| ** 單價計 ** | M |  |  | 2809.33
分析表129 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 1 | 2433.89 |  | 05500KC001B1
1 | 產品，金屬材料，鐵件 | 組 | 1 | 484 | 484 | M05060D0007
2 | 金屬製品，安裝(含試裝) | 式 | 1 | 759 | 759 | 0550004005 #
3 | 小工 | 時 | 4 | 280 | 1120 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 70.89 | 70.89 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 2433.89
| ** 單價計 ** | M |  |  | 2433.89
分析表130 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 1 | 2888.64 |  | 05500KC001B2
1 | 工廠內鋼料加工、焊接、切割、成形、組立 | kg | 4.5 | 270 | 1215 | 05500R7009b #
2 | 技術工 | 時 | 0.5 | 375 | 187.5 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
4 | 產品，金屬材料，鐵件 | 組 | 1 | 440 | 440 | M05060D0007
5 | 銹轉化處理 | 式 | 1 | 906 | 906 | 0997000001 #
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 84.14 | 84.14 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 2888.64
| ** 單價計 ** | M |  |  | 2888.64
分析表131 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | 430876.81 |  | 0509110014h #
1 | 耐候鋼工廠內鋼料加工、焊接、切割、成形、組立 | kg | 1444.5 | 270 | 390015 | 05500R7009a #
2 | 技術工 | 時 | 14 | 375 | 5250 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 16 | 280 | 4480 | L000006100001
4 | 產品，金屬材料，鐵件 | 組 | 1 | 12182 | 12182 | M05060D0007
5 | 銹轉化處理 | 式 | 1 | 6400 | 6400 | 0997000001 #
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 12549.81 | 12549.81 | W0127110004
| ** 小計 ** | 式 | 1 |  | 430876.81
| ** 單價計 ** | 式 |  |  | 430876.81
分析表132 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | 29563.21 |  | 030544100B
1 | 銲接鋼線網，D=6.00mm，15x15cm | M2 | 80 | 85 | 6800 | 0322000366 (含綁紮、耗損及運費)
2 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 47.5 | 458.74 | 21790.15 | 0922030012 分析表260
3 | 小工 | 時 | 0.4 | 280 | 112 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 861.06 | 861.06 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 29563.21
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 29563.21
分析表133 | 共月橋 | 座 | 1 | 1061152.75 |  | 051211AB0B1
1 | 鋼橋塗裝 | T | 80 | 5047 | 403760 | 0997210002 分析表273
2 | 螺栓，ASTM A325 TYPE Ⅲ強力螺栓 | T | 2.4 | 102100 | 245040 | 0509002ZB1 分析表274
3 | 橋梁伸縮縫 | M | 4.2 | 27335.06 | 114807.25 | 02DA000041 分析表275
4 | 橋面排水孔(含格柵及鋼管) | 處 | 10 | 6035.8 | 60358 | 0263911301 分析表276
5 | 盤式支承 固定型,200tf,H=50tf，抗拉拔力100tf | 個 | 5 | 40891 | 204455 | 0582114127 分析表277
6 | 盤式支承 單向活動型,50tf,H=12tf | 個 | 1 | 31415 | 31415 | 0582120007 分析表278
7 | 無收縮混凝土，抗壓強度350 kgf/cm2 | M3 | 0.45 | 2927.78 | 1317.5 | 0337105003 分析表279
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 1061152.75
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 1061152.75
分析表134 | 三合橋 | 座 | 1 | 2431046.88 |  | 051211AB0B3
1 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 472.88 | 15.96 | 7547.16 | 0274711002 分析表151
2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 24.09 | 7517.56 | 181098.02 | 0274205303 分析表147
3 | 鋼橋塗裝 | T | 70.4 | 5047 | 355308.8 | 0997210002 分析表273
4 | 螺栓，ASTM A325 TYPE Ⅲ強力螺栓 | T | 2.15 | 102100 | 219515 | 0509002ZB1 分析表274
5 | 剪力釘，19mm∮x160mm | 支 | 3300 | 80 | 264000 | 050900319A
6 | 油毛氈木條及鋪設 | M2 | 45.34 | 794.9 | 36040.77 | 0712020002 分析表280
7 | 產品，填縫材，填縫劑 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | M0792110004
8 | 橋梁伸縮縫 | M | 30.62 | 27335.06 | 836999.54 | 02DA000041 分析表275
9 | 橋面排水孔(含格柵及鋼管) | 處 | 4 | 6035.8 | 24143.2 | 0263911301 分析表276
10 | 盤式支承 固定型，標稱載重 < 50tf | 個 | 8 | 31415 | 251320 | 0582110007 分析表281
11 | 盤式支承 單向活動型,50tf,H=12tf | 個 | 8 | 31415 | 251320 | 0582120007 分析表278
12 | 無收縮混凝土，抗壓強度350 kgf/cm2 | M3 | 0.77 | 2927.78 | 2254.39 | 0337105003 分析表279
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 2431046.88
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 2431046.88
分析表135 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 1 | 2510.79 |  | 0238630502a #卵石，厚30cm，含勾縫
1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 0.06 | 3115.13 | 186.91 | 0331023003 分析表20
2 | 產品，砌排石工，(卵石，厚30cm，未含勾縫) | L.M3 | 0.3 | 2300 | 690 | M023860140A1
3 | 技術工，砌石 | 時 | 0.8 | 375 | 300 | L000005000011
4 | 小工 | 時 | 1.44 | 280 | 403.2 | L000006100001
5 | 砌排石工，水泥砂漿表面勾縫，1：3 | M2 | 1 | 327.55 | 327.55 | 02386PWDA1302 分析表282
6 | 產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，洩水孔用 | 式 | 1 | 30 | 30 | M1510710000B4
7 | 塊石搬運 | L.M3 | 1 | 500 | 500 | 00006701000
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 73.13 | 73.13 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 2510.79
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 2510.79
分析表136 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 1 | 3298.06 |  | 02381A010Aa #
1 | 產品，拋石，塊石，硬石 | L.M3 | 1.1 | 2300 | 2530 | M02381A010B
2 | 小工 | 時 | 2.4 | 280 | 672 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 96.06 | 96.06 | W0127110004
| ** 小計 ** | C.M3 | 1 |  | 3298.06
| ** 單價計 ** | C.M3 |  |  | 3298.06
分析表137 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 1 | 2952.19 |  | 0238630002 #
1 | 產品，砌排石工，鋪塊石 | M2 | 0.8 | 2300 | 1840 | M0238620002
2 | 塊石搬運 | L.M3 | 0.84 | 500 | 420 | 00006701000
3 | 技術工，砌石 | 時 | 0.84 | 375 | 315 | L000005000011
4 | 小工 | 時 | 1.04 | 280 | 291.2 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 85.99 | 85.99 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 2952.19
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 2952.19
分析表138 | 抿石子 | M2 | 1 | 1454.57 |  | 0978200002
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，打底 | M2 | 1 | 334 | 334 | 0922030022
2 | 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨 | 包 | 0.12 | 185 | 22.2 | M030521140A
3 | 產品，粒料，細粒料，2.1~3mm | KG | 12 | 15 | 180 | M0305022009
4 | 產品，礦物填縫料 | KG | 3 | 12 | 36 | M09050G0009
5 | 產品，抿石子，分隔壓條 | 式 | 1 | 5 | 5 | M0978200024
6 | 配合技術工之勞工，泥水 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006A00071
7 | 抿石子，技術工 | 時 | 1.4 | 375 | 525 | L097825000001
8 | 油漆，透明漆，一底二度 | M2 | 1 | 30 | 30 | 0991092002
9 | 工具損耗 | 式 | 1 | 42.37 | 42.37 | W0127120004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 1454.57
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 1454.57
分析表139 | 蜂巢格網 | M2 | 1 | 885.8 |  | 0237101003a #
1 | 蜂巢格網固定(含鋼筋、自攻螺絲或2mm鐵線及收邊板材固定) | M2 | 1 | 54 | 54 | 0237300002
2 | 產品，蜂巢格網，H=20cm | M2 | 1 | 600 | 600 | M023710103
3 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 1 | 150 | 150 | M029200720D
4 | 小工 | 時 | 0.2 | 280 | 56 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 25.8 | 25.8 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 885.8
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 885.8
分析表140 | 施工縫 | M | 1 | 326.3 |  | 0315040001
1 | 產品，止水帶 | M | 1 | 300 | 300 | M0315020001
2 | 小工 | 時 | 0.06 | 280 | 16.8 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 9.5 | 9.5 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 326.3
| ** 單價計 ** | M |  |  | 326.3
分析表141 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 12 | 1707.13 |  | 0245730011k #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用
1 | 產品，預力混凝土基樁，D=400mm，B種 | 支 | 1 | 15477.2 | 15477.2 | M024573200A 另計
2 | 打樁機械，(錘重，2.0~2.9t) | 時 | 0.87 | 1200 | 1044 | E00000PWD10H1001
3 | 移動式起重機，10~19t | 時 | 0.87 | 1365 | 1187.55 | E000008b10001
4 | 領班 | 時 | 0.87 | 437.5 | 380.63 | L000004000001n
5 | 操作手，打樁設備 | 時 | 0.87 | 375 | 326.25 | L0000051000C1
6 | 機具操作技術工，移動式起重機 | 時 | 0.87 | 375 | 326.25 | L000005100041
7 | 金屬建材架構工，鋼索絞結工 | 時 | 0.87 | 375 | 326.25 | L000005c00011
8 | 小工 | 時 | 2.61 | 280 | 730.8 | L000006100001
9 | 預力混凝土基樁，D=400mm，樁頭處理(含無收縮混凝土、鋼筋、吊模及與基礎之接樁處理) | 式 | 1 | 90 | 90 | 0245730044
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 596.67 | 596.67 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 12 |  | 20485.6
| ** 單價計 ** | M |  |  | 1707.13
分析表142 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1 | 1749.25 |  | 0337700003
1 | 產品，控制性低強度回填材料 | M3 | 1 | 1500 | 1500 | M0337700003
2 | 混凝土作業工，澆置 | 時 | 0.19 | 375 | 71.25 | L000006900021
3 | 小工 | 時 | 0.39 | 280 | 109.2 | L000006100001
4 | 混凝土輸送設備 | 式 | 1 | 17.85 | 17.85 | E3532PWDX60104
5 | 工具損耗 | 式 | 1 | 50.95 | 50.95 | W0127120004
| ** 小計 ** | M3 | 1 |  | 1749.25
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 1749.25
分析表143 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 2.4 | 2865.95 |  | 026102C30A
1 | 產品，鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管 | 支 | 1 | 4470 | 4470 | M026102C30A
2 | 裝設工，排水管道 | 時 | 0.57 | 375 | 213.75 | L000005n00051
3 | 小工 | 時 | 1.14 | 280 | 319.2 | L000006100001
4 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 1 | 1300 | 1300 | E000003E10001
5 | 操作手，吊放機具 | 時 | 1 | 375 | 375 | L0000051000P1
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 200.34 | 200.34 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 2.4 |  | 6878.29
| ** 單價計 ** | M |  |  | 2865.95
分析表144 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 1 | 1478.05 |  | 026100BD0H
1 | 產品，預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 1 | 1380 | 1380 | M026100BD0H
2 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)吊裝，D=1000mm管用 | 座 | 1 | 55 | 55 | 02610#CD0H
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 43.05 | 43.05 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 1478.05
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 1478.05
分析表145 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 1 | 15779.6 |  | 0263111208
1 | 產品，預鑄混凝土人孔框座 | 塊 | 1 | 2600 | 2600 | M02631R000C
2 | 產品，鑄鐵件，球狀石墨鑄鐵人孔蓋及框座 | 組 | 1 | 12000 | 12000 | M0556260008
3 | 預鑄混凝土人孔框座，(含球狀石墨鑄鐵人孔蓋，內徑60cm)，搬運及吊裝 | 式 | 1 | 720 | 720 | 02631R0124
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 459.6 | 459.6 | W0127110004
| ** 小計 ** | 組 | 1 |  | 15779.6
| ** 單價計 ** | 組 |  |  | 15779.6
分析表146 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 1 | 422.3 |  | 05500h0R0A
1 | 產品，塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 1 | 390 | 390 | M05500h0R0A
2 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，安裝，直徑=19mm | 式 | 1 | 20 | 20 | 05500h4R04
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 12.3 | 12.3 | W0127110004
| ** 小計 ** | 支 | 1 |  | 422.3
| ** 單價計 ** | 支 |  |  | 422.3
分析表147 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 1 | 7517.56 |  | 0274205303
1 | 產品，瀝青混凝土舖面，密級配，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 1 | 6910 | 6910 | M0274295303
2 | 瀝青混凝土舖面，舖築及滾壓 | M3 | 1 | 362.6 | 362.6 | 02742000A3
3 | 瀝青混凝土舖面，邊模等零星器材費 | M3 | 1 | 26 | 26 | 02742000F3
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 218.96 | 218.96 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 1 |  | 7517.56
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 7517.56
分析表148 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 1 | 7496.96 |  | 0274203303
1 | 產品，瀝青混凝土舖面，密級配，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 1 | 6890 | 6890 | M0274293303
2 | 瀝青混凝土舖面，舖築及滾壓 | M3 | 1 | 362.6 | 362.6 | 02742000A3
3 | 瀝青混凝土舖面，邊模等零星器材費 | M3 | 1 | 26 | 26 | 02742000F3
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 218.36 | 218.36 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 1 |  | 7496.96
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 7496.96
分析表149 | 路基整理 | M2 | 1000 | 11.6 |  | 0233600002
1 | 推土機，120~129KW | 時 | 2.5 | 1400 | 3500 | E000004101201
2 | 鐵輪壓路機，三輪自走式，10~12t | 時 | 1.88 | 1130 | 2124.4 | E000006723001
3 | 灑水車，8.0~8.9m3 | 時 | 2.5 | 741 | 1852.5 | E000002880001
4 | 臨時設施，工程用水 | 式 | 1 | 85.72 | 85.72 | 0151090004
5 | 操作手，推土機 | 時 | 2.5 | 375 | 937.5 | L000005100021
6 | 操作手，壓路機 | 時 | 1.88 | 375 | 705 | L000005100071
7 | 駕駛，灑水車 | 時 | 2.5 | 375 | 937.5 | L000005300031
8 | 小工 | 時 | 4 | 280 | 1120 | L000006100001
9 | 零星工料 | 式 | 1 | 337.88 | 337.88 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1000 |  | 11600.5
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 11.6
分析表150 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 100 | 42.46 |  | 0274512002
1 | 產品，瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | KG | 80 | 43 | 3440 | M0274512009
2 | 液化瀝青灑佈機 | 時 | 0.2 | 836 | 167.2 | E000006100001
3 | 操作手，瀝青撒佈機 | 時 | 0.2 | 375 | 75 | L000005100091
4 | 瀝青黏層，拌和廠保溫設備及加溫等(黏層用) | KG | 80 | 2 | 160 | 0274700019
5 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 123.67 | 123.67 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 100 |  | 4245.87
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 42.46
分析表151 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 100 | 15.96 |  | 0274711002
1 | 產品，瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | KG | 30 | 40 | 1200 | M0274711009
2 | 液化瀝青灑佈機 | 時 | 0.1 | 836 | 83.6 | E000006100001
3 | 操作手，瀝青撒佈機 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005100091
4 | 瀝青黏層，拌和廠保溫設備及加溫等(黏層用) | KG | 30 | 2 | 60 | 0274700019
5 | 小工 | 時 | 0.6 | 280 | 168 | L000006100001
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 46.47 | 46.47 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 100 |  | 1595.57
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 15.96
分析表152 | 清水模板，丙種 | M2 | 100 | 698.31 |  | 0311021302n 本項納入(清水木模)物價指數調整
1 | 產品，模板用木材，板材，損耗 | M3 | 0.23 | 21600 | 4968 | M0605021D23 板料厚至少18mm以上。本項納入(清水木模)物價指數調整
2 | 產品，模板用木材，割材及角材，損耗 | M3 | 0.13 | 23000 | 2990 | M0605024D23 本項納入(清水木模)物價指數調整
3 | 產品，合板 | M2 | 33.3 | 80 | 2664 | M0605010002
4 | 產品，模板用支撐材料，丙種模板用 | 式 | 1 | 1400 | 1400 | M03110PWD0A44
5 | 模板安裝工 | 時 | 72 | 609.1 | 43855.2 | L000005P00001n
6 | 小工 | 時 | 40 | 280 | 11200 | L000006100001
7 | 產品，鐵釘，鍍鋅 | KG | 10 | 36 | 360 | M0609011009
8 | 產品，金屬材料，鐵件，五金繫件 | KG | 10 | 36 | 360 | M05060D4009
9 | 零星工料 | 式 | 1 | 2033.92 | 2033.92 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 100 |  | 69831.12
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 698.31
分析表153 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 1 | 3615.3 |  | 0553062008 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1 | 產品，細目型鍍鋅格柵蓋框(Ⅰ型)(含框座、鍊條)，溝寬40cm使用 | 組 | 1 | 3350 | 3350 | M0553068008 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
2 | 金屬格柵蓋板，搬運費(含安裝) | 式 | 1 | 160 | 160 | 0553000044
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 105.3 | 105.3 | W0127110004
| ** 小計 ** | 組 | 1 |  | 3615.3
| ** 單價計 ** | 組 |  |  | 3615.3
分析表154 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 1000 | 113.98 |  | 0553070009n #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1 | 產品，結構用鋼料 | KG | 1000 | 32 | 32000 | M0550010009
2 | 鍍鋅鋼料，製作 | KG | 1000 | 60 | 60000 | 05500R1009 分析表283 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
3 | 金屬格柵蓋板，鍍鋅格柵蓋板(含框座)，止滑花紋加工(人工) | KG | 1000 | 18.5 | 18500 | 0553060021
4 | 金屬格柵蓋板，搬運費(含安裝) | 式 | 1 | 160 | 160 | 0553000044
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 3319.8 | 3319.8 | W0127110004
| ** 小計 ** | KG | 1000 |  | 113979.8
| ** 單價計 ** | KG |  |  | 113.98
分析表155 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1 | 704.52 |  | 02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
1 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | B.M3 | 1 | 488 | 488 | M02900B100B
2 | 小工 | 時 | 0.7 | 280 | 196 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 20.52 | 20.52 | W0127110004
| ** 小計 ** | C.M3 | 1 |  | 704.52
| ** 單價計 ** | C.M3 |  |  | 704.52
分析表156 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 1 | 3569.95 |  | 029051300A #保活一年
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 0.35 | 375 | 131.25 | L000005F00021
2 | 植栽養護工，挖掘植株 | 時 | 0.35 | 375 | 131.25 | L000005F00011
3 | 植栽養護工，斷根處理 | 時 | 0.35 | 375 | 131.25 | L000005F00051
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 0.3 | 1620 | 486 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 0.3 | 375 | 112.5 | L000005300011
6 | 植栽工 | 時 | 0.35 | 375 | 131.25 | L000005D00001 #
7 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=1.8m，D=5-8cm) | 組 | 1 | 517.47 | 517.47 | 02900E4348 分析表284
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 2.5 | 375 | 937.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 0.25 | 1500 | 375 | E000004407001
10 | 操作手，開挖機 | 時 | 0.25 | 375 | 93.75 | L000005100011
11 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 0.25 | 1300 | 325 | E000003E10001
12 | 操作手，吊放機具 | 時 | 0.25 | 375 | 93.75 | L0000051000P1
13 | 零星工料 | 式 | 1 | 103.98 | 103.98 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 3569.95
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 3569.95
分析表157 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 1 | 4083.1 |  | 029051400A 保活一年
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 0.42 | 375 | 157.5 | L000005F00021
2 | 植栽養護工，挖掘植株 | 時 | 0.42 | 375 | 157.5 | L000005F00011
3 | 植栽養護工，斷根處理 | 時 | 0.42 | 375 | 157.5 | L000005F00051
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 0.41 | 1620 | 664.2 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 0.41 | 375 | 153.75 | L000005300011
6 | 植栽工 | 時 | 0.41 | 375 | 153.75 | L000005D00001 #
7 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=1.8m，D=5-8cm) | 組 | 1 | 517.47 | 517.47 | 02900E4348 分析表284
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 2.5 | 375 | 937.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 0.3 | 1500 | 450 | E000004407001
10 | 操作手，開挖機 | 時 | 0.3 | 375 | 112.5 | L000005100011
11 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 0.3 | 1300 | 390 | E000003E10001
12 | 操作手，吊放機具 | 時 | 0.3 | 375 | 112.5 | L0000051000P1
13 | 零星工料 | 式 | 1 | 118.93 | 118.93 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 4083.1
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 4083.1
分析表158 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 7408.5 |  | 029051500A 保活一年
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 0.75 | 375 | 281.25 | L000005F00021
2 | 植栽養護工，挖掘植株 | 時 | 0.75 | 375 | 281.25 | L000005F00011
3 | 植栽養護工，斷根處理 | 時 | 0.75 | 375 | 281.25 | L000005F00051
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 0.7 | 1620 | 1134 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 0.7 | 375 | 262.5 | L000005300011
6 | 植栽工 | 時 | 0.7 | 375 | 262.5 | L000005D00001 #
7 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=1.8m，D=5-8cm) | 組 | 1 | 517.47 | 517.47 | 02900E4348 分析表284
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 4.5 | 375 | 1687.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 0.7 | 1500 | 1050 | E000004407001
10 | 操作手，開挖機 | 時 | 0.7 | 375 | 262.5 | L000005100011
11 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 0.7 | 1300 | 910 | E000003E10001
12 | 操作手，吊放機具 | 時 | 0.7 | 375 | 262.5 | L0000051000P1
13 | 零星工料 | 式 | 1 | 215.78 | 215.78 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 7408.5
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 7408.5
分析表159 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 1 | 10319.28 |  | 029051600A 保活一年
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005F00021
2 | 植栽養護工，挖掘植株 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005F00011
3 | 植栽養護工，斷根處理 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005F00051
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 1 | 1620 | 1620 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005300011
6 | 植栽工 | 時 | 1.2 | 375 | 450 | L000005D00001 #
7 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=1.8m，D=5-8cm) | 組 | 1 | 517.47 | 517.47 | 02900E4348 分析表284
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 6.35 | 375 | 2381.25 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 1 | 1500 | 1500 | E000004407001
10 | 操作手，開挖機 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005100011
11 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 1 | 1300 | 1300 | E000003E10001
12 | 操作手，吊放機具 | 時 | 1 | 375 | 375 | L0000051000P1
13 | 零星工料 | 式 | 1 | 300.56 | 300.56 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 10319.28
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 10319.28
分析表160 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 15164.14 |  | 029051700A #保活一年
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 1.5 | 375 | 562.5 | L000005F00021
2 | 植栽養護工，挖掘植株 | 時 | 1.5 | 375 | 562.5 | L000005F00011
3 | 植栽養護工，斷根處理 | 時 | 1.5 | 375 | 562.5 | L000005F00051
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 1.5 | 1620 | 2430 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 1.5 | 375 | 562.5 | L000005300011
6 | 植栽工 | 時 | 1.5 | 375 | 562.5 | L000005D00001 #
7 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=1.8m，D=5-8cm) | 組 | 1 | 517.47 | 517.47 | 02900E4348 分析表284
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 10 | 375 | 3750 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 1.44 | 1500 | 2160 | E000004407001
10 | 操作手，開挖機 | 時 | 1.44 | 375 | 540 | L000005100011
11 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 1.5 | 1300 | 1950 | E000003E10001
12 | 操作手，吊放機具 | 時 | 1.5 | 375 | 562.5 | L0000051000P1
13 | 零星工料 | 式 | 1 | 441.67 | 441.67 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 15164.14
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 15164.14
分析表161 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 1 | 21803.06 |  | 029051800A 保活一年
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 2.5 | 375 | 937.5 | L000005F00021
2 | 植栽養護工，挖掘植株 | 時 | 2.5 | 375 | 937.5 | L000005F00011
3 | 植栽養護工，斷根處理 | 時 | 2.5 | 375 | 937.5 | L000005F00051
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 2.14 | 1620 | 3466.8 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 2.14 | 375 | 802.5 | L000005300011
6 | 植栽工 | 時 | 2.1 | 375 | 787.5 | L000005D00001 #
7 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=1.8m，D=5-8cm) | 組 | 1 | 517.47 | 517.47 | 02900E4348 分析表284
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 15.15 | 375 | 5681.25 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 2 | 1500 | 3000 | E000004407001
10 | 操作手，開挖機 | 時 | 2 | 375 | 750 | L000005100011
11 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 2 | 1300 | 2600 | E000003E10001
12 | 操作手，吊放機具 | 時 | 2 | 375 | 750 | L0000051000P1
13 | 零星工料 | 式 | 1 | 635.04 | 635.04 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 21803.06
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 21803.06
分析表162 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 1 | 26196.51 |  | 029051A00A
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 2.79 | 375 | 1046.25 | L000005F00021
2 | 植栽養護工，挖掘植株 | 時 | 2.79 | 375 | 1046.25 | L000005F00011
3 | 植栽養護工，斷根處理 | 時 | 2.79 | 375 | 1046.25 | L000005F00051
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 2.6 | 1620 | 4212 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 2.6 | 375 | 975 | L000005300011
6 | 植栽工 | 時 | 2.6 | 375 | 975 | L000005D00001 #
7 | 產品，植栽，支柱，竹，三支，(H=6m，竹梢末端直徑4cm以上) | 組 | 1 | 699 | 699 | M02900E1398
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 17.48 | 375 | 6555 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 2.5 | 1500 | 3750 | E000004407001
10 | 操作手，開挖機 | 時 | 2.51 | 375 | 941.25 | L000005100011
11 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 2.5 | 1300 | 3250 | E000003E10001
12 | 操作手，吊放機具 | 時 | 2.5 | 375 | 937.5 | L0000051000P1
13 | 零星工料 | 式 | 1 | 763.01 | 763.01 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 26196.51
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 26196.51
分析表163 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 29984.85 |  | 029051B00A
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 3.1 | 375 | 1162.5 | L000005F00021
2 | 植栽養護工，挖掘植株 | 時 | 3.1 | 375 | 1162.5 | L000005F00011
3 | 植栽養護工，斷根處理 | 時 | 3.1 | 375 | 1162.5 | L000005F00051
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 3 | 1620 | 4860 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 3 | 375 | 1125 | L000005300011
6 | 植栽工 | 時 | 3 | 375 | 1125 | L000005D00001 #
7 | 產品，植栽，支柱，竹，三支，(H=6m，竹梢末端直徑4cm以上) | 組 | 1 | 699 | 699 | M02900E1398
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 20 | 375 | 7500 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 3 | 1500 | 4500 | E000004407001
10 | 操作手，開挖機 | 時 | 3 | 375 | 1125 | L000005100011
11 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 2.8 | 1300 | 3640 | E000003E10001
12 | 操作手，吊放機具 | 時 | 2.8 | 375 | 1050 | L0000051000P1
13 | 零星工料 | 式 | 1 | 873.35 | 873.35 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 29984.85
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 29984.85
分析表164 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 1 | 38914.95 |  | 029051E00A
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 4.1 | 375 | 1537.5 | L000005F00021
2 | 植栽養護工，挖掘植株 | 時 | 4.1 | 375 | 1537.5 | L000005F00011
3 | 植栽養護工，斷根處理 | 時 | 4.1 | 375 | 1537.5 | L000005F00051
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 4.1 | 1620 | 6642 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 4.1 | 375 | 1537.5 | L000005300011
6 | 植栽工 | 時 | 4.1 | 375 | 1537.5 | L000005D00001 #
7 | 產品，植栽，支柱，竹，三支，(H=6m，竹梢末端直徑4cm以上) | 組 | 1 | 699 | 699 | M02900E1398
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 26.5 | 375 | 9937.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 3.61 | 1500 | 5415 | E000004407001
10 | 操作手，開挖機 | 時 | 3.61 | 375 | 1353.75 | L000005100011
11 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 3.61 | 1300 | 4693 | E000003E10001
12 | 操作手，吊放機具 | 時 | 3.61 | 375 | 1353.75 | L0000051000P1
13 | 零星工料 | 式 | 1 | 1133.45 | 1133.45 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 38914.95
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 38914.95
分析表165 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 1 | 43624.88 |  | 029051F00A
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 5 | 375 | 1875 | L000005F00021
2 | 植栽養護工，挖掘植株 | 時 | 5 | 375 | 1875 | L000005F00011
3 | 植栽養護工，斷根處理 | 時 | 5 | 375 | 1875 | L000005F00051
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 4.2 | 1620 | 6804 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 4.2 | 375 | 1575 | L000005300011
6 | 植栽工 | 時 | 4.2 | 375 | 1575 | L000005D00001 #
7 | 產品，植栽，支柱，竹，三支，(H=6m，竹梢末端直徑4cm以上) | 組 | 1 | 699 | 699 | M02900E1398
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 30 | 375 | 11250 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 4.2 | 1500 | 6300 | E000004407001
10 | 操作手，開挖機 | 時 | 4.2 | 375 | 1575 | L000005100011
11 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 4.15 | 1300 | 5395 | E000003E10001
12 | 操作手，吊放機具 | 時 | 4.15 | 375 | 1556.25 | L0000051000P1
13 | 零星工料 | 式 | 1 | 1270.63 | 1270.63 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 43624.88
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 43624.88
分析表166 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 73088.8 |  | 029051G00A
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 8 | 375 | 3000 | L000005F00021
2 | 植栽養護工，挖掘植株 | 時 | 8 | 375 | 3000 | L000005F00011
3 | 植栽養護工，斷根處理 | 時 | 8 | 375 | 3000 | L000005F00051
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 8 | 1620 | 12960 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 8 | 375 | 3000 | L000005300011
6 | 植栽工 | 時 | 8 | 375 | 3000 | L000005D00001 #
7 | 產品，植栽，支柱，竹，三支，(H=6m，竹梢末端直徑4cm以上) | 組 | 1 | 699 | 699 | M02900E1398
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 45 | 375 | 16875 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 7.2 | 1500 | 10800 | E000004407001
10 | 操作手，開挖機 | 時 | 7.2 | 375 | 2700 | L000005100011
11 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 7.12 | 1300 | 9256 | E000003E10001
12 | 操作手，吊放機具 | 時 | 7.12 | 375 | 2670 | L0000051000P1
13 | 零星工料 | 式 | 1 | 2128.8 | 2128.8 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 73088.8
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 73088.8
分析表167 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 1 | 22814.5 |  | 029351C00A1 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 5.7 | 375 | 2137.5 | L000005F00021
2 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 5.5 | 1300 | 7150 | E000003E10001
3 | 操作手，吊放機具 | 時 | 5.5 | 375 | 2062.5 | L0000051000P1
4 | 傾卸貨車，總重15-15.9t | 時 | 5.5 | 1200 | 6600 | E000003415001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 5.5 | 375 | 2062.5 | L000005300011
6 | 植栽工 | 時 | 5.7 | 375 | 2137.5 | L000005D00001 #
7 | 零星工料 | 式 | 1 | 664.5 | 664.5 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 22814.5
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 22814.5
分析表168 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 1 | 1963.3 |  | 029351A02A
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 0.56 | 375 | 210 | L000005F00021
2 | 養護工，整地 | 時 | 0.4 | 341 | 136.4 | L000006600011
3 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 0.4 | 1620 | 648 | E000003435001
4 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 0.4 | 375 | 150 | L000005300011
5 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 0.4 | 1500 | 600 | E000004407001
6 | 操作手，開挖機 | 時 | 0.4 | 375 | 150 | L000005100011
7 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.02 | 586 | 11.72 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 57.18 | 57.18 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 1963.3
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 1963.3
分析表169 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 1 | 2216.6 |  | 029351A03A
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 0.6 | 375 | 225 | L000005F00021
2 | 養護工，整地 | 時 | 0.6 | 341 | 204.6 | L000006600011
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.04 | 586 | 23.44 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 0.3 | 1620 | 486 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 0.3 | 375 | 112.5 | L000005300011
6 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 0.31 | 1500 | 465 | E000004407001
7 | 操作手，開挖機 | 時 | 0.31 | 375 | 116.25 | L000005100011
8 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 0.31 | 1300 | 403 | E000003E10001
9 | 操作手，吊放機具 | 時 | 0.31 | 375 | 116.25 | L0000051000P1
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 64.56 | 64.56 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 2216.6
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 2216.6
分析表170 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 1 | 2999.02 |  | 029351A04A
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 0.72 | 375 | 270 | L000005F00021
2 | 養護工，整地 | 時 | 0.71 | 341 | 242.11 | L000006600011
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.06 | 586 | 35.16 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 0.42 | 1620 | 680.4 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 0.42 | 375 | 157.5 | L000005300011
6 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 0.43 | 1500 | 645 | E000004407001
7 | 操作手，開挖機 | 時 | 0.43 | 375 | 161.25 | L000005100011
8 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 0.43 | 1300 | 559 | E000003E10001
9 | 操作手，吊放機具 | 時 | 0.43 | 375 | 161.25 | L0000051000P1
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 87.35 | 87.35 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 2999.02
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 2999.02
分析表171 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 1 | 4720.56 |  | 029351A05A
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 1 | 375 | 375 | L000005F00021
2 | 養護工，整地 | 時 | 1 | 341 | 341 | L000006600011
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.07 | 586 | 41.02 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 0.69 | 1620 | 1117.8 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 0.69 | 375 | 258.75 | L000005300011
6 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 0.69 | 1500 | 1035 | E000004407001
7 | 操作手，開挖機 | 時 | 0.69 | 375 | 258.75 | L000005100011
8 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 0.69 | 1300 | 897 | E000003E10001
9 | 操作手，吊放機具 | 時 | 0.69 | 375 | 258.75 | L0000051000P1
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 137.49 | 137.49 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 4720.56
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 4720.56
分析表172 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 1 | 5897.9 |  | 029351A06A
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 1.72 | 375 | 645 | L000005F00021
2 | 養護工，整地 | 時 | 1.72 | 341 | 586.52 | L000006600011
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.1 | 586 | 58.6 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 0.8 | 1620 | 1296 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 0.8 | 375 | 300 | L000005300011
6 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 0.8 | 1500 | 1200 | E000004407001
7 | 操作手，開挖機 | 時 | 0.8 | 375 | 300 | L000005100011
8 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 0.8 | 1300 | 1040 | E000003E10001
9 | 操作手，吊放機具 | 時 | 0.8 | 375 | 300 | L0000051000P1
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 171.78 | 171.78 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 5897.9
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 5897.9
分析表173 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | 9356.16 |  | 029351A08A
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 2.46 | 375 | 922.5 | L000005F00021
2 | 養護工，整地 | 時 | 2.45 | 341 | 835.45 | L000006600011
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.2 | 586 | 117.2 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 1.3 | 1620 | 2106 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005300011
6 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 1.3 | 1500 | 1950 | E000004407001
7 | 操作手，開挖機 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005100011
8 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 1.3 | 1300 | 1690 | E000003E10001
9 | 操作手，吊放機具 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L0000051000P1
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 272.51 | 272.51 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 9356.16
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 9356.16
分析表174 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | 13184.01 |  | 029351A0AA
1 | 植栽養護工，修剪及整枝 | 時 | 4.01 | 375 | 1503.75 | L000005F00021
2 | 養護工，整地 | 時 | 4.01 | 341 | 1367.41 | L000006600011
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.25 | 586 | 146.5 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 傾卸貨車，總重35-35.9t | 時 | 1.78 | 1620 | 2883.6 | E000003435001
5 | 駕駛，傾卸貨車 | 時 | 1.78 | 375 | 667.5 | L000005300011
6 | 開挖機，0.70~0.79m3 | 時 | 1.76 | 1500 | 2640 | E000004407001
7 | 操作手，開挖機 | 時 | 1.76 | 375 | 660 | L000005100011
8 | 吊卡車，15米-噸 | 時 | 1.75 | 1300 | 2275 | E000003E10001
9 | 操作手，吊放機具 | 時 | 1.75 | 375 | 656.25 | L0000051000P1
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 384 | 384 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 13184.01
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 13184.01
分析表175 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 1 | 1859.87 |  | 01564C2001 保護樹菱形格網護樹圍籬
1 | 產品，施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | 式 | 1 | 993 | 993 | M01564C2004
2 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m，裝拆 | 式 | 1 | 451.5 | 451.5 | 01564C2024
3 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m，維護 | 式 | 1 | 90.3 | 90.3 | 01564C2034
4 | 施工圍籬，固定式基礎 | 式 | 1 | 270.9 | 270.9 | 01564A0004
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 54.17 | 54.17 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1 |  | 1859.87
| ** 單價計 ** | M |  |  | 1859.87
分析表176 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 100 | 3386.57 |  | 0226210003
1 | 產品，粒料，粗粒料 | L.M3 | 111 | 743 | 82473 | M030502100B
2 | 圍水，砂包堆置，粗粒料運費 | L.M3 | 111 | 120 | 13320 | 022621002A
3 | 產品，圍水，砂包堆置，聚丙烯袋(含紮繩) | 式 | 1 | 9000 | 9000 | M0226210034
4 | 小工 | 時 | 800 | 280 | 224000 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 9863.79 | 9863.79 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 100 |  | 338656.79
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 3386.57
分析表177 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 10176.97 |  | 0293828EGB #
1 | 產品，烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 7750 | 7750 | M0293828EGB #
2 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 0.79 | 53.05 | 41.91 | 029003000B
3 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.59 | 704.52 | 415.67 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 組 | 1 | 721.41 | 721.41 | 02900E4358 分析表285
5 | 植栽維護，喬木類，種植費，450≦樹高＜500cm | 株 | 1 | 85.4 | 85.4 | 0293517E0A
6 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.79 | 408.43 | 322.66 | 023234000A 就地平衡
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 零星工料 | 式 | 1 | 296.42 | 296.42 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 10176.97
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 10176.97
分析表178 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 13526.18 |  | 02938CBBF6 #
1 | 產品，水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 9750 | 9750 | M02938CBBF6 #
2 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 1.36 | 53.05 | 72.15 | 029003000B
3 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1.02 | 704.52 | 718.61 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=3.0m，D=5-8cm) | 組 | 1 | 888.27 | 888.27 | 02900E4368 分析表286
5 | 植栽維護，喬木類，種植費，300≦樹高＜350cm | 株 | 1 | 59.22 | 59.22 | 0293517B0A
6 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 1.36 | 408.43 | 555.46 | 023234000A 就地平衡
8 | 產品，植栽，美植袋(4尺) | 個 | 1 | 500 | 500 | M02900S30c7 #
9 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.42 | 375 | 532.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 393.97 | 393.97 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 13526.18
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 13526.18
分析表179 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 8660.64 |  | 02938J2EGB #
1 | 產品，光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 5500 | 5500 | M02938J2EGB #
2 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 1.36 | 53.05 | 72.15 | 029003000B
3 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1.02 | 704.52 | 718.61 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=3.0m，D=5-8cm) | 組 | 1 | 888.27 | 888.27 | 02900E4368 分析表286
5 | 植栽維護，喬木類，種植費，450≦樹高＜500cm | 株 | 1 | 85.4 | 85.4 | 0293517E0A
6 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 1.36 | 408.43 | 555.46 | 023234000A 就地平衡
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.42 | 375 | 532.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 零星工料 | 式 | 1 | 252.25 | 252.25 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 8660.64
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 8660.64
分析表180 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 17930.64 |  | 02938HWDF6 #
1 | 產品，青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 14000 | 14000 | M02938HWDF6 #
2 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 1.36 | 53.05 | 72.15 | 029003000B
3 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 1.02 | 704.52 | 718.61 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=3.0m，D=5-8cm) | 組 | 1 | 888.27 | 888.27 | 02900E4368 分析表286
5 | 植栽維護，喬木類，種植費，450≦樹高＜500cm | 株 | 1 | 85.4 | 85.4 | 0293517E0A
6 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 1.36 | 408.43 | 555.46 | 023234000A 就地平衡
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.42 | 375 | 532.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 產品，植栽，美植袋(4尺) | 個 | 1 | 500 | 500 | M02900S30c7 #
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 522.25 | 522.25 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 17930.64
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 17930.64
分析表181 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 5272.95 |  | 02938CRBC6 #
1 | 產品，大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 2750 | 2750 | M02938CRBC6 #
2 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 0.79 | 53.05 | 41.91 | 029003000B
3 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.59 | 704.52 | 415.67 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 組 | 1 | 721.41 | 721.41 | 02900E4358 分析表285
5 | 植栽維護，喬木類，種植費，300≦樹高＜350cm | 株 | 1 | 59.22 | 59.22 | 0293517B0A
6 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.79 | 408.43 | 322.66 | 023234000A 就地平衡
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 產品，植栽，美植袋(3尺) | 個 | 1 | 265 | 265 | M02900S30b7 #
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 153.58 | 153.58 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 5272.95
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 5272.95
分析表182 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 5272.95 |  | 029382LCD7 #
1 | 產品，台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 2750 | 2750 | M029382LCD7 #
2 | 產品，植栽，美植袋(3尺) | 個 | 1 | 265 | 265 | M02900S30b7 #
3 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 0.79 | 53.05 | 41.91 | 029003000B
4 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.59 | 704.52 | 415.67 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
5 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 組 | 1 | 721.41 | 721.41 | 02900E4358 分析表285
6 | 植栽維護，喬木類，種植費，300≦樹高＜350cm | 株 | 1 | 59.22 | 59.22 | 0293517B0A
7 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
8 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.79 | 408.43 | 322.66 | 023234000A 就地平衡
9 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 153.58 | 153.58 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 5272.95
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 5272.95
分析表183 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 7859.47 |  | 02938H5EGB #
1 | 產品，苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 5000 | 5000 | M02938H5EGB #
2 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 0.79 | 53.05 | 41.91 | 029003000B
3 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.59 | 704.52 | 415.67 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 組 | 1 | 721.41 | 721.41 | 02900E4358 分析表285
5 | 植栽維護，喬木類，種植費，450≦樹高＜500cm | 株 | 1 | 85.4 | 85.4 | 0293517E0A
6 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.79 | 408.43 | 322.66 | 023234000A 就地平衡
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 產品，植栽，美植袋(4尺) | 個 | 1 | 500 | 500 | M02900S30c7 #
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 228.92 | 228.92 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 7859.47
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 7859.47
分析表184 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 5839.45 |  | 02938CHBB6 #
1 | 產品，九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 3300 | 3300 | M02938CHBB6 #
2 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 0.79 | 53.05 | 41.91 | 029003000B
3 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.59 | 704.52 | 415.67 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 組 | 1 | 721.41 | 721.41 | 02900E4358 分析表285
5 | 植栽維護，喬木類，種植費，300≦樹高＜350cm | 株 | 1 | 59.22 | 59.22 | 0293517B0A
6 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.79 | 408.43 | 322.66 | 023234000A 就地平衡
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 產品，植栽，美植袋(3尺) | 個 | 1 | 265 | 265 | M02900S30b7 #
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 170.08 | 170.08 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 5839.45
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 5839.45
分析表185 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 7189.97 |  | 0293876DFB #
1 | 產品，水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 4850 | 4850 | M0293876DFB #
2 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 0.79 | 53.05 | 41.91 | 029003000B
3 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.59 | 704.52 | 415.67 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 組 | 1 | 721.41 | 721.41 | 02900E4358 分析表285
5 | 植栽維護，喬木類，種植費，400≦樹高＜450cm | 株 | 1 | 85.4 | 85.4 | 0293517D0A #
6 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.79 | 408.43 | 322.66 | 023234000A 就地平衡
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 零星工料 | 式 | 1 | 209.42 | 209.42 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 7189.97
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 7189.97
分析表186 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 4860.95 |  | 02938BQBC6 #
1 | 產品，烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 1 | 2350 | 2350 | M02938BQBC6 #
2 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 0.79 | 53.05 | 41.91 | 029003000B
3 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.59 | 704.52 | 415.67 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 組 | 1 | 721.41 | 721.41 | 02900E4358 分析表285
5 | 植栽維護，喬木類，種植費，300≦樹高＜350cm | 株 | 1 | 59.22 | 59.22 | 0293517B0A
6 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.79 | 408.43 | 322.66 | 023234000A 就地平衡
8 | 產品，植栽，美植袋(3尺) | 個 | 1 | 265 | 265 | M02900S30b7 #
9 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 141.58 | 141.58 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 4860.95
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 4860.95
分析表187 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 14800.45 |  | 029386JEGB #
1 | 產品，楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 12000 | 12000 | M029386JEGB #
2 | 產品，植栽，美植袋(3尺) | 個 | 1 | 265 | 265 | M02900S30b7 #
3 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 0.79 | 53.05 | 41.91 | 029003000B
4 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.59 | 704.52 | 415.67 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
5 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 組 | 1 | 721.41 | 721.41 | 02900E4358 分析表285
6 | 植栽維護，喬木類，種植費，300≦樹高＜350cm | 株 | 1 | 59.22 | 59.22 | 0293517B0A
7 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
8 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.79 | 408.43 | 322.66 | 023234000A 就地平衡
9 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 431.08 | 431.08 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 14800.45
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 14800.45
分析表188 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 6661.47 |  | 029383EEGB #
1 | 產品，樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 4350 | 4350 | M029383EEGB #
2 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 0.79 | 53.05 | 41.91 | 029003000B
3 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.59 | 704.52 | 415.67 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 組 | 1 | 721.41 | 721.41 | 02900E4358 分析表285
5 | 植栽維護，喬木類，種植費，350≦樹高＜400cm | 株 | 1 | 72.3 | 72.3 | 0293517C0A #
6 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.79 | 408.43 | 322.66 | 023234000A 就地平衡
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 零星工料 | 式 | 1 | 194.02 | 194.02 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 6661.47
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 6661.47
分析表189 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 15584.47 |  | 0293835EGB #
1 | 產品，大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 13000 | 13000 | M0293835EGB #
2 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 0.79 | 53.05 | 41.91 | 029003000B
3 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.59 | 704.52 | 415.67 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 組 | 1 | 721.41 | 721.41 | 02900E4358 分析表285
5 | 植栽維護，喬木類，種植費，450≦樹高＜500cm | 株 | 1 | 85.4 | 85.4 | 0293517E0A
6 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.79 | 408.43 | 322.66 | 023234000A 就地平衡
8 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
9 | 零星工料 | 式 | 1 | 453.92 | 453.92 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 15584.47
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 15584.47
分析表190 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 1 | 3949.4 |  | 029382P682 #
1 | 產品，風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 1 | 1625 | 1625 | M029382P682
2 | 產品，植栽，美植袋(2尺) | 個 | 1 | 105 | 105 | M02900S30a7 #
3 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 0.79 | 53.05 | 41.91 | 029003000B
4 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.59 | 704.52 | 415.67 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
5 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 組 | 1 | 721.41 | 721.41 | 02900E4358 分析表285
6 | 植栽維護，喬木類，種植費，300≦樹高＜350cm | 株 | 1 | 59.22 | 59.22 | 0293517B0A
7 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | kg | 4 | 14 | 56 | M02900A1001
8 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.79 | 408.43 | 322.66 | 023234000A 就地平衡
9 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 1.3 | 375 | 487.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
10 | 零星工料 | 式 | 1 | 115.03 | 115.03 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 3949.4
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 3949.4
分析表191 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 227.07 |  | 02922BB777 #
1 | 產品，羽裂蔓綠絨，70≦ 高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 142.5 | 142.5 | M02922BB777
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.02 | 540.75 | 10.82 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.02 | 586 | 11.72 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，灌木類，種植費，60≦樹高＜90cm | 株 | 1 | 9.15 | 9.15 | 029353730A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.02 | 408.43 | 8.17 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 6.61 | 6.61 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 227.07
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 227.07
分析表192 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 277.03 |  | 02932bJ9801A #
1 | 產品，八角金盤，50≦ 高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 200 | 200 | M02932bJ9801A
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.02 | 540.75 | 10.82 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.02 | 586 | 11.72 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，灌木類，種植費，30≦樹高＜60cm | 株 | 1 | 4.24 | 4.24 | 029353720A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 8.07 | 8.07 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 277.03
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 277.03
分析表193 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 286.3 |  | 02932R1222 #
1 | 產品，南天竹，70≦ 高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 200 | 200 | M02932R1333
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.02 | 540.75 | 10.82 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.02 | 586 | 11.72 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，灌木類，種植費，60≦樹高＜90cm | 株 | 1 | 9.15 | 9.15 | 029353730A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.02 | 408.43 | 8.17 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 8.34 | 8.34 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 286.3
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 286.3
分析表194 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 134.37 |  | 02932Q1222
1 | 產品，杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 52.5 | 52.5 | M02932Q1222
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.02 | 540.75 | 10.82 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.02 | 586 | 11.72 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，灌木類，種植費，60≦樹高＜90cm | 株 | 1 | 9.15 | 9.15 | 029353730A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.02 | 408.43 | 8.17 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 3.91 | 3.91 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 134.37
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 134.37
分析表195 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 142.1 |  | 0293826230
1 | 產品，含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 60 | 60 | M0293826230
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.02 | 540.75 | 10.82 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.02 | 586 | 11.72 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，灌木類，種植費，60≦樹高＜90cm | 株 | 1 | 9.15 | 9.15 | 029353730A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.02 | 408.43 | 8.17 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 4.14 | 4.14 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 142.1
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 142.1
分析表196 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 90.32 |  | 02932b57601
1 | 產品，金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 30 | 30 | M02932b57601
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，灌木類，種植費，30≦樹高＜60cm | 株 | 1 | 4.24 | 4.24 | 029353720A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.63 | 2.63 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 90.32
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 90.32
分析表197 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 125.1 |  | 02932bJ9801 #
1 | 產品，日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 52.5 | 52.5 | M02932bJ9801s
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.02 | 540.75 | 10.82 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.02 | 586 | 11.72 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，灌木類，種植費，30≦樹高＜60cm | 株 | 1 | 4.24 | 4.24 | 029353720A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 3.64 | 3.64 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 125.1
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 125.1
分析表198 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 137.04 |  | 02938FB340
1 | 產品，蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 60 | 60 | M02938FB340
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.02 | 540.75 | 10.82 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.02 | 586 | 11.72 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，灌木類，種植費，30≦樹高＜60cm | 株 | 1 | 4.24 | 4.24 | 029353720A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.02 | 408.43 | 8.17 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 3.99 | 3.99 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 137.04
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 137.04
分析表199 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 107.12 |  | 02931PWD04231 #
1 | 產品，黃金露花，30≦樹高＜60cm，30≦樹寬＜40cm | 株 | 1 | 50 | 50 | M02931PWD04231 #
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.02 | 540.75 | 10.82 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.02 | 704.52 | 14.09 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，灌木類，種植費，30≦樹高＜60cm | 株 | 1 | 4.24 | 4.24 | 029353720A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.05 | 375 | 18.75 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理，就地平衡 | B.M3 | 0.02 | 275 | 5.5 | 02323PWDB0001
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 3.12 | 3.12 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 107.12
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 107.12
分析表200 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 124.17 |  | 02932bA8701
1 | 產品，冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 47.5 | 47.5 | M02932bA8701
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.02 | 540.75 | 10.82 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.02 | 586 | 11.72 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，灌木類，種植費，30≦樹高＜60cm | 株 | 1 | 4.24 | 4.24 | 029353720A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.02 | 408.43 | 8.17 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 3.62 | 3.62 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 124.17
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 124.17
分析表201 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 121.59 |  | 02932N333ZZZ #
1 | 產品，山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 45 | 45 | M02932N333
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.02 | 540.75 | 10.82 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.02 | 586 | 11.72 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，灌木類，種植費，30≦樹高＜60cm | 株 | 1 | 4.24 | 4.24 | 029353720A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.02 | 408.43 | 8.17 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 3.54 | 3.54 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 121.59
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 121.59
分析表202 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 154.51 |  | 029227B330 #
1 | 產品，山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 130 | 130 | M029227B330 #
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.01 | 12 | 0.12 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.01 | 375 | 3.75 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理，就地平衡 | B.M3 | 0.01 | 275 | 2.75 | 02323PWDB0001
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 4.5 | 4.5 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 154.51
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 154.51
分析表203 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 36.55 |  | 02933PWD11212 #
1 | 產品，銀紋沿階草，盆徑=3寸盆，15cm≦株寬cm | 株 | 1 | 15 | 15 | M02933PWD11212 #
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.01 | 375 | 3.75 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理，就地平衡 | B.M3 | 0.01 | 275 | 2.75 | 02323PWDB0001
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 1.06 | 1.06 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 36.55
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 36.55
分析表204 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 27.8 |  | 0292361111 #
1 | 產品，蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 6.5 | 6.5 | M0292361111
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.01 | 375 | 3.75 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理，就地平衡 | B.M3 | 0.01 | 275 | 2.75 | 02323PWDB0001
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 0.81 | 0.81 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 27.8
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 27.8
分析表205 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 105.13 |  | 02922B4230
1 | 產品，銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 54 | 54 | M02922B4230
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 3.06 | 3.06 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 105.13
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 105.13
分析表206 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 53.12 |  | 029231B40442 #
1 | 產品，一般地被類，射干，20≦寬度＜30cm，13cm≦容器直徑＜16cm | 盆 | 1 | 11 | 11 | M029231B40442
2 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
3 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
6 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.06 | 375 | 22.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 1.55 | 1.55 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 53.12
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 53.12
分析表207 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 36.38 |  | 02922GD0031 #
1 | 產品，千屈菜，13cm≦容器直徑<16cm | 株 | 1 | 17.5 | 17.5 | M02922GD0031
2 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
3 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
4 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
5 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
6 | 植栽維護，草花類，種植費 | 盆 | 1 | 1.87 | 1.87 | 029357700B
7 | 零星工料 | 式 | 1 | 1.06 | 1.06 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 36.38
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 36.38
分析表208 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 59.74 |  | 0292341F0342 #
1 | 產品，球根類植物，紫嬌花，13cm≦容器直徑＜16cm | 盆 | 1 | 16.5 | 16.5 | M0292341F0042
2 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
3 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
4 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
5 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
6 | 植栽維護，地被類，種植費 | 盆 | 1 | 3.05 | 3.05 | 029355700B
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.06 | 375 | 22.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 1.74 | 1.74 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 59.74
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 59.74
分析表209 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 80.41 |  | 029234150042 #
1 | 產品，球根類植物，百子蓮，13cm≦容器直徑＜16cm | 盆 | 1 | 30 | 30 | M029234150042
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.34 | 2.34 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 80.41
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 80.41
分析表210 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 64.96 |  | 029233170042 #
1 | 產品，耐蔭植物類，腎蕨類，13cm≦容器直徑＜16cm | 盆 | 1 | 15 | 15 | M029233170042
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 1.89 | 1.89 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 64.96
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 64.96
分析表211 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 95.86 |  | 0292353G5342 #
1 | 產品，香草植物類，檸檬天竺葵，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm，13cm≦容器直徑＜16cm | 盆 | 1 | 45 | 45 | M0292353G53420
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.79 | 2.79 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 95.86
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 95.86
分析表212 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 93.29 |  | 029235175342b #
1 | 產品，蜂香薄荷，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm，13cm≦容器直徑＜16cm | 盆 | 1 | 42.5 | 42.5 | M029235175342b
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.72 | 2.72 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 93.29
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 93.29
分析表213 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 93.8 |  | 029235345342 #
1 | 產品，香草植物類，芳香萬壽菊，25≦高度(枝長)＜30cm，20≦寬度＜25cm，13cm≦容器直徑＜16cm | 盆 | 1 | 43 | 43 | M029235345342
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.73 | 2.73 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 93.8
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 93.8
分析表214 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 63.35 |  | 029283A332 #
1 | 大安水蓑衣，30≦高度<40，20≦寬度<25 | 株 | 1 | 20 | 20 | M029283A332
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費 | 叢 | 1 | 3.05 | 3.05 | 029355700D
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.06 | 375 | 22.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 1.85 | 1.85 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 63.35
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 63.35
分析表215 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 156.05 |  | 0292833220 #
1 | 產品，過長沙，20≦高度<30，10≦寬度<20 | 株 | 1 | 110 | 110 | M0292833220
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費 | 叢 | 1 | 3.05 | 3.05 | 029355700D
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.06 | 375 | 22.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 4.55 | 4.55 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 156.05
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 156.05
分析表216 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 69.08 |  | 0292341A0042 #
1 | 產品，球根類植物，鳶尾類，13cm≦容器直徑＜16cm | 盆 | 1 | 19 | 19 | M0292341A0042
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.01 | 2.01 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 69.08
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 69.08
分析表217 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 55.62 |  | 029284B121 #
1 | 產品，鴨舌草，10≦高度<15，10≦寬度<15 | 株 | 1 | 12.5 | 12.5 | M029284B121
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費 | 叢 | 1 | 3.05 | 3.05 | 029355700D
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.06 | 375 | 22.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 1.62 | 1.62 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 55.62
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 55.62
分析表218 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 91.67 |  | 029285C0071 #
1 | 產品，紙莎草，22cm≦容器直徑<27cm | 株 | 1 | 47.5 | 47.5 | M029285C0071
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費 | 叢 | 1 | 3.05 | 3.05 | 029355700D
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.06 | 375 | 22.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.67 | 2.67 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 91.67
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 91.67
分析表219 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 68.5 |  | 029287F0041 #
1 | 產品，野慈菇，13cm≦容器直徑<16cm | 株 | 1 | 25 | 25 | M029287F0041
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費 | 叢 | 1 | 3.05 | 3.05 | 029355700D
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.06 | 375 | 22.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2 | 2 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 68.5
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 68.5
分析表220 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 58.2 |  | 0292341H0003 #
1 | 產品，球根類植物，野薑花 | 叢 | 1 | 15 | 15 | M0292341H0003
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費 | 叢 | 1 | 3.05 | 3.05 | 029355700D
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.06 | 375 | 22.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 1.7 | 1.7 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 58.2
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 58.2
分析表221 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 70.04 |  | 02928RB122 #
1 | 產品，螢藺，15≦高度<20，10≦寬度<15 | 株 | 1 | 26.5 | 26.5 | M02928RB122
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費 | 叢 | 1 | 3.05 | 3.05 | 029355700D
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.06 | 375 | 22.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.04 | 2.04 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 70.04
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 70.04
分析表222 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 61.29 |  | 02928A20041 #
1 | 產品，香蒲，13cm≦容器直徑<16cm | 株 | 1 | 18 | 18 | M02928A20041
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費 | 叢 | 1 | 3.05 | 3.05 | 029355700D
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.06 | 375 | 22.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 1.79 | 1.79 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 61.29
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 61.29
分析表223 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 59.74 |  | 029289A0041 #
1 | 產品，田蔥，13cm≦容器直徑<16cm | 株 | 1 | 16.5 | 16.5 | M029289A0041
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費 | 叢 | 1 | 3.05 | 3.05 | 029355700D
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.06 | 375 | 22.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 1.74 | 1.74 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 59.74
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 59.74
分析表224 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 69.58 |  | 029231AW500 #
1 | 產品，一般地被類，小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50㎝ | 盆 | 1 | 8 | 8 | M029231AW500 #
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，蔓藤類，種植費，30≦樹高＜60cm | 株 | 1 | 6.1 | 6.1 | 029354720A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.03 | 2.03 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 69.58
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 69.58
分析表225 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 112.84 |  | 029343Q400 #
1 | 產品，鷗蔓，30 ≦高度(枝長)＜40㎝ | 株 | 1 | 50 | 50 | M029343Q400 #
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，蔓藤類，種植費，30≦樹高＜60cm | 株 | 1 | 6.1 | 6.1 | 029354720A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 3.29 | 3.29 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 112.84
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 112.84
分析表226 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 102.54 |  | 029343100ZZZ #
1 | 產品，忍冬，40 ≦高度(枝長)＜50㎝ | 株 | 1 | 40 | 40 | M029343100 #
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，蔓藤類，種植費，30≦樹高＜60cm | 株 | 1 | 6.1 | 6.1 | 029354720A
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.1 | 375 | 37.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.99 | 2.99 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 102.54
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 102.54
分析表227 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 82.99 |  | 02922WC542
1 | 產品，白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 32.5 | 32.5 | M02922WC542
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.42 | 2.42 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 82.99
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 82.99
分析表228 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 80.41 |  | 02922SD332
1 | 產品，鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 30 | 30 | M02922SD332
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.34 | 2.34 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 80.41
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 80.41
分析表229 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 101.01 |  | 02922LH542
1 | 產品，艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 50 | 50 | M02922LH542
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.94 | 2.94 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 101.01
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 101.01
分析表230 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 76.29 |  | 02922SV332
1 | 產品，噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 26 | 26 | M02922SV332
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.22 | 2.22 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 76.29
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 76.29
分析表231 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 73.65 |  | 029286B0041
1 | 產品，蘆葦，13cm≦容器直徑<16cm | 株 | 1 | 30 | 30 | M029286B0041
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費 | 叢 | 1 | 3.05 | 3.05 | 029355700D
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.06 | 375 | 22.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
7 | 餘方自行處理(含水土保持) | B.M3 | 0.01 | 408.43 | 4.08 | 023234000A 就地平衡
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 2.15 | 2.15 | W0127110004
| ** 小計 ** | 株 | 1 |  | 73.65
| ** 單價計 ** | 株 |  |  | 73.65
分析表232 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 100 | 43.78 |  | 0292012C02
1 | 產品，植草，草種噴植，混合草種 | KG | 2 | 600 | 1200 | M0292012009
2 | 產品，植草，草種噴植，(黏著劑、肥料、農藥及水等) | 式 | 1 | 50 | 50 | M029201A004
3 | 植草，草種噴植，(覆蓋稻草蓆、撒砂土或其他方式處理) | M2 | 100 | 5 | 500 | 0292010Q02
4 | 植草，草種噴植 | M2 | 100 | 3 | 300 | 0292010002
5 | 噴植草，植草養護(含澆水、施肥、病蟲防治、除雜草、保活等) | M2 | 100 | 15 | 1500 | 0292190002
6 | 配合技術工之勞工，整地 | 時 | 2.5 | 280 | 700 | L000006A00011
7 | 零星工料 | 式 | 1 | 127.5 | 127.5 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 100 |  | 4377.5
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 43.78
分析表233 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 28.11 |  | 029231AZ00B3
1 | 產品，一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 2.75 | 2.75 | M029231AZ00B3
2 | 植栽，人工挖穴 | B.M3 | 0.01 | 540.75 | 5.41 | 029005000B 穴孔：D=20CM， H=20CM
3 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 0.01 | 586 | 5.86 | M02900B100C 穴孔：D=20CM， H=20CM
4 | 植栽維護，地被類，種植費 | 叢 | 1 | 3.05 | 3.05 | 029355700D
5 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 0.05 | 12 | 0.6 | M02900A1009
6 | 植栽維護，地被類，種植費，樹高＜30cm | 株 | 1 | 2.12 | 2.12 | 029355710B
7 | 植栽養護工，植樹養護 | 時 | 0.02 | 375 | 7.5 | L000005f00061 含澆水、施肥、病蟲防治、修剪、保活等
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 0.82 | 0.82 | W0127110004
| ** 小計 ** | 叢 | 1 |  | 28.11
| ** 單價計 ** | 叢 |  |  | 28.11
分析表234 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 245.47 |  | 0292000U02 #假儉草
1 | 產品，植草，密舖 | M2 | 1 | 103 | 103 | M0292000U02 狗牙根、地毯草及假儉草
2 | 配合技術工之勞工，整地 | 時 | 0.04 | 280 | 11.2 | L000006A00011
3 | 植栽，機械挖穴 | C.M3 | 0.05 | 1042.41 | 52.12 | 029003000C 分析表287
4 | 產品，植栽，肥料，有機肥料 | KG | 1 | 12 | 12 | M02900A1009
5 | 植栽種植工 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005e00001
6 | 植栽養護工，植草養護 | 時 | 0.08 | 375 | 30 | L000005f00071 含澆水、施肥、病蟲害防治、修剪、保活等
7 | 零星工料 | 式 | 1 | 7.15 | 7.15 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 245.47
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 245.47
分析表235 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | 69458 |  | 1640100004Z01
1 | CASE:600W*1600H*350D SUS304 2.0t 粉體烤漆 | 座 | 1 | 44300 | 44300 | 16401D000A01
2 | 無熔線斷路器，2P，75AT，100AF，30kA，220V | 只 | 2 | 1456 | 2912 | 16411273D606
3 | 低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | 164010000402 #
4 | 計量與計價，基礎座含盤體定位 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | W0127100004003 #
5 | 打鑿修補(含防水填塞) | 式 | 1 | 1051 | 1051 | W01271Z0004Z
6 | 運雜費 | 式 | 1 | 1577 | 1577 | W0127130004
7 | 計量與計價，五金另料&壓克力銘牌 | 式 | 1 | 3103 | 3103 | W0127100004001 #
8 | 安裝費，盤內裝配工資 | 式 | 1 | 12515 | 12515 | 0127190004001 #
| ** 小計 ** | 式 | 1 |  | 69458
| ** 單價計 ** | 式 |  |  | 69458
分析表236 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | 94852.48 |  | 1640100004Z02
1 | 屋外防雨型 CASE:SUS304 2.0/3.0t 粉體烤漆(預留4P空間) | 座 | 1 | 28500 | 28500 | 16401C000a01
2 | 無熔線斷路器，2P，75AT，100AF，15kA，220V | 只 | 1 | 864 | 864 | 16411273C606
3 | 無熔線斷路器，2P，30AT，50AF，15kA，220V | 只 | 3 | 416 | 1248 | 164112328606
4 | 漏電斷路器，2P，20AT，50AF，(Ics，15kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s | 只 | 1 | 1136 | 1136 | 164133428646
5 | TVSS 3∮4 100KA/P(含警報接點、正弦波追蹤、HRC) | 只 | 1 | 38000 | 38000 | 1648103006A01
6 | 低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 | 1200 | 1200 | 164010000402 #
7 | 打鑿修補(含防水填塞) | 式 | 1 | 709.48 | 709.48 | W01271Z0004Z
8 | 運雜費 | 式 | 1 | 1577 | 1577 | W0127130004
9 | 計量與計價，基礎座含盤體定位 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | W0127100004003 #
10 | 計量與計價，PVC WIRE&五金另料&壓克力銘牌 | 式 | 1 | 4103 | 4103 | W0127100004002 #
11 | 安裝費，盤內裝配工資 | 式 | 1 | 15515 | 15515 | 0127190004001 #
| ** 小計 ** | 式 | 1 |  | 94852.48
| ** 單價計 ** | 式 |  |  | 94852.48
分析表237 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | 251510 |  | 1640100004Z06
1 | 屋外防雨型 CASE:SUS304 2.0 粉體烤漆(預留號誌控制器設備) | 座 | 3 | 28500 | 85500 | 16401C000a03
2 | 無熔線斷路器，2P，30AT，50AF，10kA，220V | 只 | 3 | 252 | 756 | 164112326606
3 | 漏電斷路器，2P，20AT，50AF，(Ics，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s | 只 | 12 | 784 | 9408 | 164133426646
4 | TVSS 3∮4 100KA/P(含警報接點、正弦波追蹤、HRC) | 只 | 3 | 38000 | 114000 | 1648103006A01
5 | 低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 | 3600 | 3600 | 164010000402 #
6 | 打鑿修補(含防水填塞) | 式 | 1 | 1051 | 1051 | W01271Z0004Z
7 | 運雜費 | 式 | 1 | 1577 | 1577 | W0127130004
8 | 計量與計價，基礎座含盤體定位 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | W0127100004003 #
9 | 計量與計價，PVC WIRE&五金另料&壓克力銘牌 | 式 | 1 | 8103 | 8103 | W0127100004002 #
10 | 安裝費，盤內裝配工資 | 式 | 1 | 25515 | 25515 | 0127190004001 #
| ** 小計 ** | 式 | 1 |  | 251510
| ** 單價計 ** | 式 |  |  | 251510
分析表238 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 | 174688.22 |  | 1640100004Z03
1 | 屋外防雨型 CASE:SUS304 2.0 粉體烤漆(預留4P空間) | 座 | 1 | 48500 | 48500 | 16401C000a04
2 | 無熔線斷路器，2P，30AT，50AF，10kA，220V | 只 | 1 | 252 | 252 | 164112326606
3 | 無熔線斷路器，2P，20AT，50AF，10kA，220V | 只 | 1 | 252 | 252 | 164112226606
4 | 漏電斷路器，2P，20AT，50AF，(Ics，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s | 只 | 7 | 784 | 5488 | 164133426646
5 | TVSS 3∮4 100KA/P(含警報接點、正弦波追蹤、HRC) | 只 | 1 | 38000 | 38000 | 1648103006A01
6 | MC 20A 220V | 只 | 5 | 516 | 2580 | 16401000061 國產品
7 | TIMER 0-24HR | 只 | 1 | 35000 | 35000 | 16401c1006a 國產品
8 | PBL 30φ照光式按鈕開關 | 只 | 10 | 300 | 3000 | 1641122084 #
9 | CS 選擇開關 | 只 | 5 | 250 | 1250 | 1641122030 #
10 | D-FUSE 2A | 只 | 5 | 200 | 1000 | 1641122032a 國產品
11 | 低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 | 1800 | 1800 | 164010000402 #
12 | 打鑿修補(含防水填塞) | 式 | 1 | 1371.22 | 1371.22 | W01271Z0004Z
13 | 運雜費 | 式 | 1 | 1577 | 1577 | W0127130004
14 | 計量與計價，基礎座含盤體定位 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | W0127100004003 #
15 | 計量與計價，PVC WIRE&五金另料&壓克力銘牌 | 式 | 1 | 7103 | 7103 | W0127100004002 #
16 | 安裝費，盤內裝配工資 | 式 | 1 | 25515 | 25515 | 0127190004001 #
| ** 小計 ** | 式 | 1 |  | 174688.22
| ** 單價計 ** | 式 |  |  | 174688.22
分析表239 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | 21221.84 |  | 1640100004Z05
1 | 屋外防雨型 CASE:SUS304 2.0 粉體烤漆 | 座 | 1 | 3200 | 3200 | 16401C000a02
2 | 漏電斷路器，2P，20AT，50AF，(Ics，10kA)，(AC，220V)，(30mA，0.1s | 只 | 1 | 784 | 784 | 164133426646
3 | 低壓配電盤，CU BUS BAR 鍍錫銅排 | 式 | 1 | 300 | 300 | 164010000402 #
4 | 打鑿修補(含防水填塞) | 式 | 1 | 42.84 | 42.84 | W01271Z0004Z
5 | 運雜費 | 式 | 1 | 1577 | 1577 | W0127130004
6 | 計量與計價，基礎座含盤體定位 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | W0127100004003 #
7 | 計量與計價，PVC WIRE&五金另料&壓克力銘牌 | 式 | 1 | 2303 | 2303 | W0127100004002 #
8 | 安裝費，盤內裝配工資 | 式 | 1 | 11015 | 11015 | 0127190004001 #
| ** 小計 ** | 式 | 1 |  | 21221.84
| ** 單價計 ** | 式 |  |  | 21221.84
分析表240 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 112963.49 |  | 165297AB2BA #(含基礎鎖固螺桿五金)
1 | 景觀高燈混凝土基礎座 | 座 | 1 | 4673.29 | 4673.29 | 165297BB2BA-12 分析表288 #
2 | 產品，水波紋高燈 | 盞 | 1 | 105000 | 105000 | M165297AB2BY #
3 | 工具損耗 | 式 | 1 | 3290.2 | 3290.2 | W0127120004
| ** 小計 ** | 盞 | 1 |  | 112963.49
| ** 單價計 ** | 盞 |  |  | 112963.49
分析表241 | 水位計 | 組 | 1 | 113300 |  | 1640100008
1 | 白鐵雙層防水控制箱 | 組 | 1 | 84000 | 84000 | 16401000041a 水位計(不含安裝及線材)
2 | 產品，超音波液位計 | 組 | 1 | 26000 | 26000 | M006D01N63A
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 3300 | 3300 | W0127110004
| ** 小計 ** | 組 | 1 |  | 113300
| ** 單價計 ** | 組 |  |  | 113300
分析表242 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 13 | 247.2 |  | 0225530001 租用(三合橋)
1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，打拔 | M | 13 | 175 | 2275 | 0225530031
2 | 產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，(租金，1.0月) | M | 13 | 65 | 845 | M0225530071 含運費
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 93.6 | 93.6 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 13 |  | 3213.6
| ** 單價計 ** | M |  |  | 247.2
分析表243 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 9 | 236.9 |  | 0225530E31
1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，打拔 | M | 9 | 175 | 1575 | 0225530031
2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，運費 | M | 9 | 55 | 495 | 02255300W1
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 62.1 | 62.1 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 9 |  | 2132.1
| ** 單價計 ** | M |  |  | 236.9
分析表244 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 931.12 |  | 01510522BD (含油料及運費)
1 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，60~100KW(含油料及運費) | 時 | 1 | 250 | 250 | 015105210D
2 | 搬運費，含機械設備材料裝卸 | 式 | 1 | 250 | 250 | W01271400B4
3 | 小工 | 時 | 0.3 | 280 | 84 | L000006100001
4 | 五金另料，配合現場所需管線及PVC彎頭 | 式 | 1 | 320 | 320 | W028432G131
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 27.12 | 27.12 | W0127110004
| ** 小計 ** | 時 | 1 |  | 931.12
| ** 單價計 ** | 時 |  |  | 931.12
分析表245 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 1 | 806 |  | 013210100b 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用
1 | 產品，施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，含電池及設備租用 | 台/日 | 1 | 66 | 66 | M013210100B
2 | 產品，戶外型雲端管理型攝(錄)影機，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，租用 | 日/台 | 1 | 40 | 40 | M013211100B
3 | 雜工，影像傳輸設備操作 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006300001
4 | 臨時工，(路證申請，回報及配合道路挖掘之相關作業) | 時 | 1.5 | 280 | 420 | L000006C00001
| ** 小計 ** | 日/台 | 1 |  | 806
| ** 單價計 ** | 日/台 |  |  | 806
分析表246 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 205982.81 |  | 1652510K0112 #
1 | 施工前、中、後相片拍攝 | 式 | 1 | 30000 | 30000 | 1652510K01B2 #
2 | 縮時攝影機 | 式 | 1 | 29608.31 | 29608.31 | 1652510K00B2 分析表289
3 | 成果影片拍攝(含腳本編寫、剪輯、字幕、配音、配樂、空拍) | 式 | 1 | 140000 | 140000 | 1652510K02B2 #
4 | 成果光碟燒製(含光碟紙套設計及印製) | 片 | 3 | 125 | 375 | 0133082504
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 5999.5 | 5999.5 | W0127110004
| ** 小計 ** | 式 | 1 |  | 205982.81
| ** 單價計 ** | 式 |  |  | 205982.81
分析表247 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 12 | 13068.13 |  | 01572H100F
1 | 清洗機，(高壓，泵浦壓力須達2610 psi） | 時 | 375 | 70 | 26250 | E3535PWDX30101
2 | 操作手，清洗機 | 時 | 336 | 375 | 126000 | L0000051000E1
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 4567.5 | 4567.5 | W0127110004
| ** 小計 ** | 處/月 | 12 |  | 156817.5
| ** 單價計 ** | 處/月 |  |  | 13068.13
分析表248 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 1000 | 54.57 |  | 01572F000E 280m2/月，共24個月
1 | 小工 | 時 | 189.2 | 280 | 52976 | L000006100001
2 | 零星工料 | 式 | 1 | 1589.28 | 1589.28 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2/月 | 1000 |  | 54565.28
| ** 單價計 ** | M2/月 |  |  | 54.57
分析表249 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1.5 | 3662.23 |  | 01564L4001 高度2.4m
1 | 產品，施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | 式 | 1 | 2962.96 | 2962.96 | M01564L4004
2 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度，裝拆 | 式 | 1 | 1346.8 | 1346.8 | 01564L4024
3 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度，維護 | 式 | 1 | 255.89 | 255.89 | 01564L4034
4 | 施工圍籬，混凝土基礎 | 座 | 1 | 767.69 | 767.69 | 01564M000B
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 160 | 160 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 1.5 |  | 5493.34
| ** 單價計 ** | M |  |  | 3662.23
分析表250 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 1 | 217.02 |  | 0155642707
1 | 產品，交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC，2.5kg種 | 個 | 1 | 200 | 200 | M0155642707
2 | 交通錐，高70cm，裝拆 | 個 | 1 | 5.25 | 5.25 | 0155642027
3 | 交通錐，高70cm，維護 | 個 | 1 | 5.45 | 5.45 | 0155642037
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 6.32 | 6.32 | W0127110004
| ** 小計 ** | 個 | 1 |  | 217.02
| ** 單價計 ** | 個 |  |  | 217.02
分析表251 | 指示標誌 | 座 | 1 | 1900.97 |  | 01556L000A
1 | 產品，指示標誌，折舊 | 座 | 1 | 1540 | 1540 | M01556L001A
2 | 指示標誌，裝拆 | 座 | 1 | 218 | 218 | 01556L002A
3 | 指示標誌，維護 | 座 | 1 | 87.6 | 87.6 | 01556L003A
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 55.37 | 55.37 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 1900.97
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 1900.97
分析表252 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 1 | 1230.75 |  | 0155630A0A
1 | 產品，活動型拒馬，長1.2m | 座 | 1 | 1050 | 1050 | M0155630A0A
2 | 活動型拒馬，裝拆 | 座 | 1 | 123.9 | 123.9 | 015563002A
3 | 活動型拒馬，維護 | 座 | 1 | 21 | 21 | 015563003A
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 35.85 | 35.85 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 1230.75
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 1230.75
分析表253 | 施工警告燈號 | 座 | 1 | 1666.11 |  | 015568000A
1 | 產品，施工警告燈號 | 座 | 1 | 1522.5 | 1522.5 | M015568000A
2 | 移動性施工標誌，裝拆 | 座 | 1 | 42.58 | 42.58 | 015567002A
3 | 移動性施工標誌，維護 | 座 | 1 | 15.75 | 15.75 | 015567003A
4 | 臨時設施，工程用電，交通維持警示燈 | 式 | 1 | 36.75 | 36.75 | 01510A1004
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 48.53 | 48.53 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 1666.11
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 1666.11
分析表254 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 1 | 48513 |  | 015831130Bn
1 | 產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 面 | 1 | 46500 | 46500 | M015831130An
2 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm，安裝費 | 式 | 1 | 600 | 600 | 0158311324 含維護
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 1413 | 1413 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 48513
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 48513
分析表255 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 1 | 587.1 |  | 01583B000A 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作
1 | 產品，工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌，鋁質 | 面 | 1 | 450 | 450 | M01583B100A
2 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌，鋁質，裝拆及維護 | 式 | 1 | 120 | 120 | 01583B1044
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 17.1 | 17.1 | W0127110004
| ** 小計 ** | 面 | 1 |  | 587.1
| ** 單價計 ** | 面 |  |  | 587.1
分析表256 | 牌面承座 | 個 | 1 | 664.14 |  | 02891A5007
1 | 小工 | 時 | 0.16 | 280 | 44.8 | L000006100001
2 | 產品，牌面承座及零件 | 個 | 10 | 60 | 600 | M028910A007
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 19.34 | 19.34 | W0127110004
| ** 小計 ** | 個 | 1 |  | 664.14
| ** 單價計 ** | 個 |  |  | 664.14
分析表257 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 1 | 847.07 |  | 02899#B001 D=8cm ±5%，H=75cm ±5%
1 | 產品，PU彈性分隔桿 | 支 | 1 | 800 | 800 | M02899#B002 D=8cm ±5%，H=75cm ±5%
2 | 小工 | 時 | 0.08 | 280 | 22.4 | L000006100001
3 | 零星工料 | 式 | 1 | 24.67 | 24.67 | W0127110004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 847.07
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 847.07
分析表258 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 40 | 293.74 |  | 01556H1001 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品
1 | 結構鋼，熱軋型鋼，H型鋼，(H250xB250mm，t1=9mm，t2=14mm) | M | 4 | 1877.21 | 7508.84 | 0512018181
2 | 鋼管（∮113.9mm） | M | 2.15 | 194.25 | 417.64 | 05500PWD50C03
3 | 結構鋼，熱軋型鋼，輕量型鋼 | M | 8 | 65.1 | 520.8 | 051201A001
4 | 加工組立（含焊接螺栓）、油漆及吊運組裝費 | 式 | 1 | 2960 | 2960 | 05500PWD00004
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 342.22 | 342.22 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 40 |  | 11749.5
| ** 單價計 ** | M |  |  | 293.74
分析表259 | 選擇性回填材料，透水材料，碎石，用於構造物背填 | C.M3 | 1 | 1465.18 |  | 02319130BA
1 | 產品，選擇性回填材料，透水材料，碎石 | L.M3 | 1.25 | 690 | 862.5 | M023191300B
2 | 小工 | 時 | 2 | 280 | 560 | L000006100001
3 | 工具損耗 | 式 | 1 | 42.68 | 42.68 | W0127120004
| ** 小計 ** | C.M3 | 1 |  | 1465.18
| ** 單價計 ** | C.M3 |  |  | 1465.18
分析表260 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | 1 | 458.74 |  | 0922030012
1 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.02 | 3733.75 | 74.68 | 0406130003 分析表263
2 | 泥水工，粉刷 | 時 | 0.66 | 375 | 247.5 | L000005B00011
3 | 配合技術工之勞工，泥水 | 時 | 0.44 | 280 | 123.2 | L000006A00071
4 | 工具損耗 | 式 | 1 | 13.36 | 13.36 | W0127120004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 458.74
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 458.74
分析表261 | 再生瀝青混凝土鋪面，(密級配，30%回收料) | M3 | 1 | 5883.98 |  | 0296610003
1 | 瀝青混凝土舖面，舖築及滾壓 | M3 | 1 | 362.6 | 362.6 | 02742000A3
2 | 產品，再生瀝青混凝土鋪面，(密級配，30%回收料)，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-10 | M3 | 1 | 5324 | 5324 | M0296613203
3 | 瀝青混凝土舖面，邊模等零星器材費 | M3 | 1 | 26 | 26 | 02742000F3
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 171.38 | 171.38 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 1 |  | 5883.98
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 5883.98
分析表262 | 鍍鋅格柵蓋板，粗目型 | M2 | 1 | 3090 |  | 05530600021 (W980*L1000mm)
1 | 產品，鍍鋅格柵蓋板(粗目型) | M2 | 1 | 2460 | 2460 | M05530600021 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
2 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
3 | 金屬材料，鐵件，五金零件 | 式 | 1 | 100 | 100 | 05060D3004
4 | 金屬格柵蓋板，搬運費(含安裝) | 式 | 1 | 160 | 160 | 0553000044
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 90 | 90 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 3090
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 3090
分析表263 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 1 | 3733.75 |  | 0406130003
1 | 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨 | 包 | 9 | 185 | 1665 | M030521140A
2 | 產品，粒料，細粒料，工地交貨 | L.M3 | 0.95 | 1120 | 1064 | M030502203B
3 | 小工 | 時 | 3.2 | 280 | 896 | L000006100001
4 | 工具損耗 | 式 | 1 | 108.75 | 108.75 | W0127120004
| ** 小計 ** | M3 | 1 |  | 3733.75
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 3733.75
分析表264 | 人行道面層，舖面磚(高壓)，未含伸縮縫 | M2 | 10 | 1604.92 |  | 0277850021 (警示帶/定位磚)
1 | 產品，人行道面層，鋪面磚(高壓) | M2 | 10.5 | 750 | 7875 | M0277850002
2 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.2 | 3733.75 | 746.75 | 0406130003 分析表263
3 | 泥水工 | 時 | 9.6 | 375 | 3600 | L000005B00001
4 | 小工 | 時 | 12 | 280 | 3360 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 467.45 | 467.45 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 10 |  | 16049.2
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 1604.92
分析表265 | 水泥磨石子 | M2 | 1 | 1537.36 |  | 0941000002
1 | 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨 | 包 | 0.14 | 185 | 25.9 | M030521140A
2 | 產品，粒料，細粒料，2.1~3mm | KG | 12 | 15 | 180 | M0305022009
3 | 產品，柔性舖面，礦物填縫料 | M2 | 1 | 12 | 12 | M0274030002 #
4 | 磨石子，打蠟 | M2 | 1 | 150 | 150 | 0941010#32 #
5 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.02 | 3733.75 | 74.68 | 0406130003 分析表263
6 | 泥水工 | 時 | 1.2 | 375 | 450 | L000005B00001
7 | 技術工 | 時 | 1.6 | 375 | 600 | L000005000301 #
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 44.78 | 44.78 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 1537.36
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 1537.36
分析表266 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，整體粉光 | M2 | 200 | 104.62 |  | 0922030042 (適用施作面積200M2以上)
1 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 1 | 3733.75 | 3733.75 | 0406130003 分析表263
2 | 拍漿機(粉光用) | 式 | 1 | 6000 | 6000 | E3533X10001
3 | 泥水工，粉刷 | 時 | 12 | 375 | 4500 | L000005B00011
4 | 配合技術工之勞工，泥水 | 時 | 16 | 280 | 4480 | L000006A00071
5 | 產品，標高調整器 | M2 | 200 | 8 | 1600 | M024950D082
6 | 零星工料 | 式 | 1 | 609.41 | 609.41 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 200 |  | 20923.16
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 104.62
分析表267 | 高罩落水頭∮=3" | 只 | 1 | 389.34 |  | 15110D65C6 #
1 | 產品，高罩落水頭∮=3"(不銹鋼) | 只 | 1 | 350 | 350 | M15110D65C6 含五金固定另件
2 | 小工 | 時 | 0.1 | 280 | 28 | L000006100001
3 | 工具損耗 | 式 | 1 | 11.34 | 11.34 | W0127120004
| ** 小計 ** | 只 | 1 |  | 389.34
| ** 單價計 ** | 只 |  |  | 389.34
分析表268 | 選擇性回填材料，透水材料，卵石，用於構造物背填 | C.M3 | 1 | 1333.85 |  | 02319140BA
1 | 產品，選擇性回填材料，透水材料，卵石 | L.M3 | 1.25 | 700 | 875 | M023191400B
2 | 小工 | 時 | 1.5 | 280 | 420 | L000006100001
3 | 工具損耗 | 式 | 1 | 38.85 | 38.85 | W0127120004
| ** 小計 ** | C.M3 | 1 |  | 1333.85
| ** 單價計 ** | C.M3 |  |  | 1333.85
分析表269 | 鋼筋，SD420W | KG | 1000 | 38.71 |  | 0321060035z 本項納入(鋼筋)物價指數調整
1 | 產品，鋼筋，SD420W | T | 1.1 | 26760 | 29436 | M0321060035 本項納入(鋼筋)物價指數調整
2 | 鋼筋彎紮工，鋼筋剪裁 | 時 | 10 | 400 | 4000 | L000005K00011n
3 | 鋼筋彎紮工 | 時 | 10 | 400 | 4000 | L000005K00001n
4 | 產品，金屬材料，鐵線 | KG | 4 | 36 | 144 | M0506020009
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 1127.4 | 1127.4 | W0127110004
| ** 小計 ** | KG | 1000 |  | 38707.4
| ** 單價計 ** | KG |  |  | 38.71
分析表270 | 泥漿運棄及處理 | M3 | 1 | 1481.91 |  | 02323H0003
1 | 罐車，總重35~35.9t，裝泥漿用 | 時 | 0.25 | 2300 | 575 | E000003A35011
2 | 駕駛，大貨車 | 時 | 0.25 | 375 | 93.75 | L000005300021
3 | 小工 | 時 | 0.25 | 280 | 70 | L000006100001
4 | 泥漿處理 | M3 | 1 | 700 | 700 | 02323F0003
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 43.16 | 43.16 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 1 |  | 1481.91
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 1481.91
分析表271 | 混凝土泵，混凝土輸送管，泵浦車出車費 | 時 | 1 | 336.73 |  | E000002600111
1 | 駕駛，混凝土壓送車 | 時 | 0.28 | 375 | 105 | L000005300071
2 | 操作手，吊放機具 | 時 | 0.28 | 375 | 105 | L0000051000P1
3 | 混凝土作業工，澆置 | 時 | 0.28 | 375 | 105 | L000006900021
4 | 混凝土振動器 | 式 | 1 | 11.92 | 11.92 | E000003100004
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 9.81 | 9.81 | W0127110004
| ** 小計 ** | 時 | 1 |  | 336.73
| ** 單價計 ** | 時 |  |  | 336.73
分析表272 | 斬石子 | M2 | 1 | 1734.73 |  | 0978100002 共月橋無障礙警示帶
1 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，打底 | M2 | 1 | 334 | 334 | 0922030022
2 | 產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨 | 包 | 0.12 | 185 | 22.2 | M030521140A
3 | 產品，粒料，細粒料，2.1~3mm | KG | 12 | 15 | 180 | M0305022009
4 | 產品，礦物填縫料 | KG | 3 | 12 | 36 | M09050G0009
5 | 水泥砂漿粉刷，分隔壓條 | 式 | 1 | 10 | 10 | 09220000F4
6 | 泥水工 | 時 | 0.24 | 375 | 90 | L000005B00001
7 | 技術工，斬石子 | 時 | 2.4 | 375 | 900 | L000005000021
8 | 配合技術工之勞工，泥水 | 時 | 0.4 | 280 | 112 | L000006A00071
9 | 工具損耗 | 式 | 1 | 50.53 | 50.53 | W0127120004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 1734.73
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 1734.73
分析表273 | 鋼橋塗裝 | T | 1 | 5047 |  | 0997210002
1 | 表面噴砂處理(含補漆) | T | 1 | 1100 | 1100 | 09910ZP451
2 | 面漆、中間黏層、中塗漆等材料 | T | 1 | 1200 | 1200 | 09910ZP651
3 | 底漆材料 | T | 1 | 1000 | 1000 | 09910ZP551
4 | 塗刷費 | T | 1 | 1600 | 1600 | 09910ZP751
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 147 | 147 | W0127110004
| ** 小計 ** | T | 1 |  | 5047
| ** 單價計 ** | T |  |  | 5047
分析表274 | 螺栓，ASTM A325 TYPE Ⅲ強力螺栓 | T | 1 | 102100 |  | 0509002ZB1
1 | 產品，螺栓，ASTM A325 TYPE Ⅲ強力螺栓 | T | 1.05 | 93000 | 97650 | M0509002ZB1
2 | 安裝費，強力螺栓安裝 | T | 1 | 2500 | 2500 | W012719Z0B1
3 | 旋緊器具 | 式 | 1 | 1950 | 1950 | E39ZA000004
| ** 小計 ** | T | 1 |  | 102100
| ** 單價計 ** | T |  |  | 102100
分析表275 | 橋梁伸縮縫 | M | 18 | 27335.06 |  | 02DA000041
1 | 產品，橋面伸縮縫 | M | 18 | 16650 | 299700 | M09PWB00011
2 | 施工費 | 式 | 1 | 152000 | 152000 | W09PWD00064
3 | 運雜費 | 式 | 1 | 26000.02 | 26000.02 | W0127130004
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 14331 | 14331 | W0127110004
| ** 小計 ** | M | 18 |  | 492031.02
| ** 單價計 ** | M |  |  | 27335.06
分析表276 | 橋面排水孔(含格柵及鋼管) | 處 | 1 | 6035.8 |  | 0263911301
1 | 產品，橋面洩水孔(含鋼管) | 只 | 1 | 5200 | 5200 | M0506010013
2 | 產品，格柵 | 式 | 1 | 200 | 200 | M0506010012
3 | 安裝費 | 式 | 1 | 460 | 460 | W0127191004
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 175.8 | 175.8 | W0127110004
| ** 小計 ** | 處 | 1 |  | 6035.8
| ** 單價計 ** | 處 |  |  | 6035.8
分析表277 | 盤式支承 固定型,200tf,H=50tf，抗拉拔力100tf | 個 | 1 | 40891 |  | 0582114127
1 | 產品，盤式支承，固定型，200tf，抗拉拔力100tf | 個 | 1 | 29000 | 29000 | M0582114127
2 | 盤式支承，無收縮水泥砂漿 | 式 | 1 | 700 | 700 | 0360100004 #
3 | 盤式支承，安裝費 | 個 | 1 | 10000 | 10000 | W0127191007
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 1191 | 1191 | W0127110004
| ** 小計 ** | 個 | 1 |  | 40891
| ** 單價計 ** | 個 |  |  | 40891
分析表278 | 盤式支承 單向活動型,50tf,H=12tf | 個 | 1 | 31415 |  | 0582120007
1 | 產品，盤式支承，單向活動型，標稱載重 < 50tf | 個 | 1 | 22000 | 22000 | M0582121107
2 | 盤式支承，無收縮水泥砂漿 | 式 | 1 | 500 | 500 | 0360100004 #
3 | 盤式支承，安裝費 | 個 | 1 | 8000 | 8000 | W0127191007
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 915 | 915 | W0127110004
| ** 小計 ** | 個 | 1 |  | 31415
| ** 單價計 ** | 個 |  |  | 31415
分析表279 | 無收縮混凝土，抗壓強度350 kgf/cm2 | M3 | 1 | 2927.78 |  | 0337105003
1 | 產品，無收縮混凝土，抗壓強度350 kgf/cm2 | M3 | 1 | 2300 | 2300 | M0337105003
2 | 技術工 | 時 | 0.7 | 375 | 262.5 | L000005000301 #
3 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 85.28 | 85.28 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 1 |  | 2927.78
| ** 單價計 ** | M3 |  |  | 2927.78
分析表280 | 油毛氈木條及鋪設 | M2 | 1000 | 794.9 |  | 0712020002
1 | 產品，油毛氈 | M2 | 1000 | 750 | 750000 | M0712020002
2 | 產品，填縫材，填縫劑 | 式 | 1 | 1500 | 1500 | M0792110004
3 | 技術工 | 時 | 54 | 375 | 20250 | L000005000301 #
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 23152.5 | 23152.5 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1000 |  | 794902.5
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 794.9
分析表281 | 盤式支承 固定型，標稱載重 < 50tf | 個 | 1 | 31415 |  | 0582110007
1 | 產品，盤式支承，固定型，標稱載重 < 50tf | 個 | 1 | 22000 | 22000 | M0582111007
2 | 盤式支承，無收縮水泥砂漿 | 式 | 1 | 500 | 500 | 0360100004 #
3 | 盤式支承，安裝費 | 個 | 1 | 8000 | 8000 | W0127191007
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 915 | 915 | W0127110004
| ** 小計 ** | 個 | 1 |  | 31415
| ** 單價計 ** | 個 |  |  | 31415
分析表282 | 砌排石工，水泥砂漿表面勾縫，1：3 | M2 | 10 | 327.55 |  | 02386PWDA1302
1 | 水泥砂漿，1:3 | M3 | 0.15 | 3733.75 | 560.06 | 0406130003 分析表263
2 | 泥水工，粉刷 | 時 | 4 | 375 | 1500 | L000005B00011
3 | 小工 | 時 | 4 | 280 | 1120 | L000006100001
4 | 工具損耗 | 式 | 1 | 95.4 | 95.4 | W0127120004
| ** 小計 ** | M2 | 10 |  | 3275.46
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 327.55
分析表283 | 鍍鋅鋼料，製作 | KG | 1000 | 60 |  | 05500R1009 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
1 | 熱浸鍍鋅處理，550g/m2≦鍍鋅附著量 | 式 | 1 | 9000 | 9000 | 0508160004
2 | 移動式起重機，10~19t | 時 | 2 | 1365 | 2730 | E000008b10001
3 | 機具操作技術工，移動式起重機 | 時 | 2 | 375 | 750 | L000005100041
4 | 結構用鋼料，製作 | kg | 1000 | 45.77 | 45770 | 0550011009 本項納入「金屬製品類」物價指數調整
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 1747.5 | 1747.5 | W0127110004
| ** 小計 ** | KG | 1000 |  | 59997.5
| ** 單價計 ** | KG |  |  | 60
分析表284 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=1.8m，D=5-8cm) | 組 | 1 | 517.47 |  | 02900E4348
1 | 產品，植栽，支柱，原木，一支，(經防腐處理，H=1.8m，D=5-8cm) | 支 | 3 | 72 | 216 | M02900E414A 0
2 | 配合技術工之勞工，剝樹皮 | 時 | 0.44 | 280 | 123.2 | L000006A00051
3 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 1 | 40 | 40 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木
4 | 配合技術工之勞工，立支柱 | 時 | 0.44 | 280 | 123.2 | L000006A00021
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 15.07 | 15.07 | W0127110004
| ** 小計 ** | 組 | 1 |  | 517.47
| ** 單價計 ** | 組 |  |  | 517.47
分析表285 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 組 | 1 | 721.41 |  | 02900E4358
1 | 產品，植栽，支柱，原木，一支，(經防腐處理，H=2.4m，D=6~8cm) | 支 | 3 | 138 | 414 | M02900E415A
2 | 配合技術工之勞工，剝樹皮 | 時 | 0.44 | 280 | 123.2 | L000006A00051
3 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 1 | 40 | 40 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木
4 | 配合技術工之勞工，立支柱 | 時 | 0.44 | 280 | 123.2 | L000006A00021
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 21.01 | 21.01 | W0127110004
| ** 小計 ** | 組 | 1 |  | 721.41
| ** 單價計 ** | 組 |  |  | 721.41
分析表286 | 植栽，支柱，原木，三支，(經防腐處理，H=3.0m，D=5-8cm) | 組 | 1 | 888.27 |  | 02900E4368
1 | 產品，植栽，支柱，原木，一支，(經防腐處理，H=3.0m，D=5~8cm) | 支 | 3 | 192 | 576 | M02900E416A
2 | 配合技術工之勞工，剝樹皮 | 時 | 0.44 | 280 | 123.2 | L000006A00051
3 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 1 | 40 | 40 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木
4 | 配合技術工之勞工，立支柱 | 時 | 0.44 | 280 | 123.2 | L000006A00021
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 25.87 | 25.87 | W0127110004
| ** 小計 ** | 組 | 1 |  | 888.27
| ** 單價計 ** | 組 |  |  | 888.27
分析表287 | 植栽，機械挖穴 | C.M3 | 1 | 1042.41 |  | 029003000C
1 | 植栽，機械挖穴 | B.M3 | 1 | 53.05 | 53.05 | 029003000B
2 | 產品，植栽，客土，砂質壤土 | B.M3 | 1 | 488 | 488 | M02900B100B
3 | 小工 | 時 | 0.7 | 280 | 196 | L000006100001
4 | 餘方自行處理，就地平衡 | B.M3 | 1 | 275 | 275 | 02323PWDB0001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 30.36 | 30.36 | W0127110004
| ** 小計 ** | C.M3 | 1 |  | 1042.41
| ** 單價計 ** | C.M3 |  |  | 1042.41
分析表288 | 景觀高燈混凝土基礎座 | 座 | 1 | 4673.29 |  | 165297BB2BA-12 #
1 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 0.36 | 346.08 | 124.59 | 0231740#M1 分析表18
2 | 普通模板，丙種 | M2 | 2.64 | 533.64 | 1408.81 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整
3 | 鋼筋，SD280，連工帶料 | T | 0.04 | 23764.6 | 950.58 | 0321030075 分析表290
4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 0.04 | 3115.13 | 124.61 | 0331023003 分析表20
5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 0.32 | 3321.13 | 1062.76 | 0331025003 分析表21
6 | 無收縮水泥砂漿 | M3 | 0.01 | 23582 | 235.82 | 0360100003 # TH=3cm
7 | 大工 | 時 | 1 | 350 | 350 | L000006200001
8 | 小工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001
9 | 工具損耗 | 式 | 1 | 136.12 | 136.12 | W0127120004
| ** 小計 ** | 座 | 1 |  | 4673.29
| ** 單價計 ** | 座 |  |  | 4673.29
分析表289 | 縮時攝影機 | 式 | 1 | 29608.31 |  | 1652510K00B2
1 | 縮時攝影機(含記憶卡) | 台 | 1 | 12790 | 12790 | 16152510L000C
2 | 鍍鋅鋼料 | KG | 24.33 | 60 | 1459.8 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整
3 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 24.33 | 31.9 | 776.13 | 050606B009
4 | 小工 | 時 | 49 | 280 | 13720 | L000006100001
5 | 零星工料 | 式 | 1 | 862.38 | 862.38 | W0127110004
| ** 小計 ** | 式 | 1 |  | 29608.31
| ** 單價計 ** | 式 |  |  | 29608.31
分析表290 | 鋼筋，SD280，連工帶料 | T | 1 | 23764.6 |  | 0321030075
1 | 產品，鋼筋，SD280，工地交貨 | T | 1.1 | 15979.52 | 17577.47 | M0321030035 含廠商產品檢驗合格證明書
2 | 大工 | 工 | 1 | 2950 | 2950 | L000006200002
3 | 小工 | 工 | 0.4 | 2400 | 960 | L000006100002
4 | 產品，鑄鐵件 | KG | 4 | 19.97 | 79.88 | M0556200009
5 | 普通工 | 工 | 0.9 | 1498.09 | 1348.28 | L000006000002
6 | 卡車起重機 | 時 | 0.1 | 1567.99 | 156.8 | E000008E00001
7 | 零星工料 | 式 | 1 | 692.17 | 692.17 | W0127110004
| ** 小計 ** | T | 1 |  | 23764.6
| ** 單價計 ** | T |  |  | 23764.6

## 詳細價目表(含變更) (114.10)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [13 empty] | 26
施工地點：北投磺港溪 | [8 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(25期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2025-10-31
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 4變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 | [5 empty] | 87.26% | 2.155% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 383773907 |  | 1 | 14809200 | 326596600 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 383773907 | 1 | 1 | 8270300 | 334866900 | [7 empty] | 383773907 | 87.26%
一 | 工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 291889770.98 |  | 1 | 12250192.64 | 246468446.5 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 291889770.98 | 1 | 1 | 6688914.56 | 253157361.06 | [8 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 90137193.75 |  | 1 | 2260174.3 | 78729414.01 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 90137193.75 | 1 | 1 | 729976.26 | 79459390.27 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 施工日報數量 |  | 2.155% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  |  |  |  | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 408.7 | 0 | 78928.14 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | 544.66 | 193.12 | 67.6 | 476.3 | 13054.92 | 91983.06 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 |  | 476.3 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  |  |  |  | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 6798.31 | 0 | 7112527.89 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | 7089.42 | 1046.22 | 102.5 | 6900.81 | 107237.55 | 7219765.44 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 |  | 6900.81 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  |  |  |  | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 | 4616 | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 |  | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 29684 | 15719.97 | 1433143.52 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 0 | 29684 | 0 | 1433143.52 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 |  | 29684 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  |  | 599.75 | 438681.14 | 0296103003 分析表4 | 731.44 | 0 | 438681.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 | 731.44 | 599.75 | 0 | 731.44 | 0 | 438681.14 |  | 731.44 | 438681.14 | 1.1 | 1.1 |  | 731.44 | 731.44
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  |  |  |  | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 2471.6 | 0 | 258628.22 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | 7519 | 104.64 | 967 | 3438.6 | 101186.88 | 359815.1 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 |  | 3438.6 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  |  | 1027.43 | 22850043.2 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 20242 | 1183599.36 | 20797238.06 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 | 22240 | 1027.43 | 0 | 20242 | 0 | 20797238.06 |  | 22240 | 22850043.2 | 1.1 | 1.1 |  | 20242 | 22240
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  |  | 1085.04 | 7302774.92 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 | 6730.42 | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 6730.42 | 7302774.92 | 1.1 | 1.1 |  | 4956 | 6730.42
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  |  |  |  | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 3723.2 | 49426.44 | 113371.44 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | 3735.5 | 30.45 | 0 | 3723.2 | 0 | 113371.44 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 |  | 3723.2 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  |  |  |  | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 7924.8 | 125021.5 | 225698.3 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | 10205 | 28.48 | 0 | 7924.8 | 0 | 225698.3 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 |  | 7924.8 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  |  |  |  | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 142.2 | 0 | 9299.88 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | 142.6 | 65.4 | 0 | 142.2 | 0 | 9299.88 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 |  | 142.2 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  |  |  |  | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 7834 | 0 | 158168.46 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | 8459.3 | 20.19 | 625.3 | 8459.3 | 12624.81 | 170793.27 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 |  | 8459.3 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  |  |  |  | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 432 | 157047.03 | 1076893.92 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | 1268.9 | 2492.81 | 60 | 492 | 149568.6 | 1226462.52 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 |  | 492 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  |  |  |  | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | 659 | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 |  | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  |  |  |  | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | 253.3 | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 |  | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  |  |  |  | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | 80 | 3311.45 | 30 | 30 | 99343.5 | 99343.5 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 |  | 30 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  |  |  |  | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 1278 | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 |  | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  |  |  |  | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | 30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  |  |  |  | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | 12 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  |  |  |  | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 |  | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  |  |  |  | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 16 | 0 | 48000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | 19 | 3000 | 0 | 16 | 0 | 48000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 |  | 16 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  |  |  |  | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 1 | 0 | 400000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 | 400000 | 0 | 1 | 0 | 400000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  |  | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 19024 | 549360 | 5326720 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 280 | 882 | 19906 | 246960 | 5573680 |  | 30800 | 8624000 | 1.1 | 1.1 |  | 19906 | 30800
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 |  | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  |  | 20000 | 3000000 |  | 136 | 180000 | 2720000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 0 | 136 | 0 | 2720000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 |  | 136 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  |  | 165.22 | 22808.62 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 138.05 | 165.22 | 0 | 138.05 | 0 | 22808.62 |  | 138.05 | 22808.62 | 1.1 | 1.1 |  | 138.05 | 138.05
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 |  | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 |  | 3324.02 | 3324.02
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 42752872.34 |  | 1 | 3410269.18 | 27246029.72 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 42752872.34 | 1 | 1 | 3324358.27 | 30570387.99 |  | 1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  |  |  |  | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 1554.63 | 75790.87 | 498632.03 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | 2347.79 | 320.74 | 234.76 | 1789.39 | 75296.92 | 573928.95 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 |  | 1789.39 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  |  |  |  | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 85.8 | 21733.82 | 29693.66 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | 755.76 | 346.08 | 344.2 | 430 | 119120.74 | 148814.4 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 |  | 430 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  |  | 36.4 | 1355298.67 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 24086.3 | 84637.28 | 876741.32 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 | 37233.48 | 36.4 | 4076.7 | 28163 | 148391.88 | 1025133.2 |  | 37233.48 | 1355298.67 | 1.2 | 1.2 |  | 28163 | 37233.48
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  |  |  |  | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 217.41 | 17756.24 | 677260.41 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | 294.98 | 3115.13 | 30.69 | 248.1 | 95603.34 | 772863.75 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 |  | 248.1 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  |  | 3321.13 | 2811934.35 | 0331025003 分析表21 | 663.4 | 306540.3 | 2203237.64 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 | 846.68 | 3321.13 | 145 | 808.4 | 481563.85 | 2684801.49 |  | 846.68 | 2811934.35 | 1.2 | 1.2 |  | 808.4 | 846.68
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  |  | 533.64 | 1273974.78 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 2047.54 | 64677.17 | 1092649.25 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 | 2387.33 | 533.64 | 311.35 | 2358.89 | 166148.81 | 1258798.06 |  | 2387.33 | 1273974.78 | 1.2 | 1.2 |  | 2358.89 | 2387.33
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  |  |  |  | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 640 | 385417.38 | 831929.6 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | 1362.2 | 1299.89 | 402.2 | 1042.2 | 522815.76 | 1354745.36 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 |  | 1042.2 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 60 | 286893.6 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 4781.5 | 0 | 286890 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 | 4781.56 | 60 | 0 | 4781.5 | 0 | 286890 |  | 4781.56 | 286893.6 | 1.2 | 1.2 |  | 4781.5 | 4781.56
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 31.9 | 152531.76 | 050606B009 | 4781.5 | 0 | 152529.85 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 | 4781.56 | 31.9 | 0 | 4781.5 | 0 | 152529.85 |  | 4781.56 | 152531.76 | 1.2 | 1.2 |  | 4781.5 | 4781.56
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  |  | 107.31 | 246905.29 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1855 | 0 | 199060.05 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 | 2300.86 | 107.31 | 0 | 1855 | 0 | 199060.05 |  | 2300.86 | 246905.29 | 1.2 | 1.2 |  | 1855 | 2300.86
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  |  | 2964 | 15433577.64 | 0279400002 分析表26 | 3374.19 | 1598188.8 | 10001099.16 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 | 5207.01 | 2964 | 0 | 3374.19 | 0 | 10001099.16 |  | 5207.01 | 15433577.64 | 1.2 | 1.2 |  | 3374.19 | 5207.01
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  |  |  |  | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 519.8 | 0 | 2059224.09 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | 693.8 | 3961.57 | 0 | 519.8 | 0 | 2059224.09 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 |  | 519.8 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  |  |  |  | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | 375.23 | 3965.81 | 215 | 215 | 852649.15 | 852649.15 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 |  | 215 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  |  |  |  | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | 34.8 | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  |  |  |  | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 0 | 0 | 0 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | 11.98 | 948.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  |  |  |  | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 12 | 0 | 73961.52 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | 141.26 | 6163.46 | 0 | 12 | 0 | 73961.52 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  |  |  |  | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 1 | 169519.61 | 169519.61 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | 1 | 169519.61 | 0 | 1 | 0 | 169519.61 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 |  |  |  |  | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 1 | 0 | 350211.64 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 | 1 | 350211.64 | 0 | 1 | 0 | 350211.64 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 |  |  |  |  | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 | 1 | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  |  |  |  | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 19 | 5672.8 | 21556.64 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | 19 | 1134.56 | 0 | 19 | 0 | 21556.64 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  |  |  |  | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | 179.11 | 145.21 | 179.11 | 179.11 | 26008.56 | 26008.56 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 |  | 179.11 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  |  |  |  | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 569 | 0 | 1568146.93 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | 789.8 | 2755.97 | 0 | 569 | 0 | 1568146.93 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 |  | 569 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  |  |  |  | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | 31.3 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  |  |  |  | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 230 | 0 | 141528.2 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 | 360.35 | 615.34 | 62 | 292 | 38151.08 | 179679.28 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 |  | 292 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  |  |  |  | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 560.7 | 0 | 384247.71 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | 691.14 | 685.3 | 109.3 | 670 | 74903.29 | 459151 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 |  | 670 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  |  |  |  | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 876.5 | 43382.64 | 613304.58 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | 890.62 | 699.72 | 0 | 876.5 | 0 | 613304.58 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 |  | 876.5 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  |  |  |  | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 80.5 | 50371.86 | 96546.07 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | 85.77 | 1199.33 | 0 | 80.5 | 0 | 96546.07 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 |  | 80.5 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  |  |  |  | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 181.8 | 2837.85 | 10486.22 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | 187.82 | 57.68 | 0 | 181.8 | 0 | 10486.22 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 |  | 181.8 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  |  |  |  | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | 18.81 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  |  |  |  | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 19.5 | 9225.31 | 41835.69 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 2145.42 | 0 | 19.5 | 0 | 41835.69 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 |  | 19.5 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  |  | 511.4 | 181393.58 | 03054410011A 分析表46 | 178.2 | 0 | 91131.48 | 31 | 座台A | M | 354.7 | 354.7 | 511.4 | 107.1 | 285.3 | 54770.94 | 145902.42 |  | 354.7 | 181393.58 | 1.2 | 1.2 |  | 285.3 | 354.7
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 |  |  |  |  | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 0 | 0 | 0 | 32 | 座台B | M | 44.7 | 44.7 | 578.86 | 32 | 32 | 18523.52 | 18523.52 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 |  | 32 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 |  |  |  |  | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 | 31 | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 |  |  |  |  | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 0 | 0 | 0 | 34 | 座台D | M | 18.1 | 18.1 | 829.15 | 7 | 7 | 5804.05 | 5804.05 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 |  | 7 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 |  |  |  |  | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 | 180.4 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 |  |  |  |  | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 座台F | M | 25.6 | 25.6 | 578.86 | 24 | 24 | 13892.64 | 13892.64 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 |  | 24 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 |  |  |  |  | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 3 | 0 | 51921.27 | 37 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 17307.09 | 3 | 6 | 51921.27 | 103842.54 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 |  | 6 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 |  |  |  |  | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 | 7.8 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 |  |  |  |  | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 13705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 |  |  |  |  | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 | 3 | 25126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 |  |  |  |  | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 草地座階 | M | 18 | 18 | 2901.57 | 12 | 12 | 34818.84 | 34818.84 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  |  | 1762.96 | 30146.62 | 0305441201a 分析表57 | 17.1 | 0 | 30146.62 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 | 17.1 | 1762.96 | 0 | 17.1 | 0 | 30146.62 |  | 17.1 | 30146.62 | 1.2 | 1.2 |  | 17.1 | 17.1
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  |  | 1224.3 | 94760.82 | 0305441201b 分析表58 | 56 | 0 | 68560.8 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 | 77.4 | 1224.3 | 21.4 | 77.4 | 26200.02 | 94760.82 |  | 77.4 | 94760.82 | 1.2 | 1.2 |  | 77.4 | 77.4
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  |  | 1148.7 | 37332.75 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 | 32.5 | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 37332.75 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 32.5
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 |  |  |  |  | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 | 1 | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 |  |  |  |  | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 | 1 | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 |  |  |  |  | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 | 1 | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 |  |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 | 1 | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 |  |  |  |  | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 | 1 | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 |  |  |  |  | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 | 1 | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 |  |  |  |  | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 | 1 | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  |  | 1285.31 | 17865.81 | 05520B0001A 分析表67 | 13.9 | 0 | 17865.81 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 | 13.9 | 1285.31 | 0 | 13.9 | 0 | 17865.81 |  | 13.9 | 17865.81 | 1.2 | 1.2 |  | 13.9 | 13.9
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  |  | 1976.06 | 186046.05 | 05520B0001B 分析表68 | 26.7 | 0 | 52760.8 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 | 94.15 | 1976.06 | 61.4 | 88.1 | 121330.09 | 174090.89 |  | 94.15 | 186046.05 | 1.2 | 1.2 |  | 88.1 | 94.15
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 |  |  |  |  | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 11.5 | 0 | 21729.71 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 | 13.5 | 1889.54 | 1.6 | 13.1 | 3023.26 | 24752.97 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 |  | 13.1 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  |  | 1778.66 | 24367.64 | 03054412014a 分析表70 | 13.7 | 0 | 24367.64 | 55 | 護欄a | M | 13.7 | 13.7 | 1778.66 | 0 | 13.7 | 0 | 24367.64 |  | 13.7 | 24367.64 | 1.2 | 1.2 |  | 13.7 | 13.7
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  |  | 2939.14 | 52669.39 | 03054412014b 分析表71 | 16.8 | 0 | 49377.55 | 56 | 護欄b | M | 17.92 | 17.92 | 2939.14 | 1.1 | 17.9 | 3233.06 | 52610.61 |  | 17.92 | 52669.39 | 1.2 | 1.2 |  | 17.9 | 17.92
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  |  |  |  | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  |  |  |  | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  |  |  |  | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  |  |  |  | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | 3 | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  |  |  |  | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | 4 | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  |  |  |  | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | 5 | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  |  |  |  | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  |  |  |  | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | 2 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  |  |  |  | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | 1 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 |  |  |  |  | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 |  |  |  |  | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 | 2 | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 |  |  |  |  | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 | 2 | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  |  | 994.98 | 994.98 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 | 1 | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 994.98 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  |  |  |  | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | 12 | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  |  |  |  | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | 2 | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  |  |  |  | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | 4 | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 585.93 | 149683.47 | 379506.86 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 91.05 | 676.98 | 58973.09 | 438479.95 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 |  | 676.98 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  |  |  |  | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | 2 | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 1 | 0 | 101421.35 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 | 1 | 101421.35 | 0 | 1 | 0 | 101421.35 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 0 | 0 | 0 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 4575.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  |  |  |  | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | 1 | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  |  | 15300 | 974304 | 0238100105 #含結構、吊運 | 57.5 | 0 | 879750 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 | 63.68 | 15300 | 0 | 57.5 | 0 | 879750 |  | 63.68 | 974304 | 1.2 | 1.2 |  | 57.5 | 63.68
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 |  |  |  |  | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 19 | 0 | 85473.02 | 79 | 陰井 | 座 | 62 | 62 | 4498.58 | 21 | 40 | 94470.18 | 179943.2 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 |  | 40 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 |  |  |  |  | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 8 | 0 | 26829.44 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 | 15 | 3353.68 | 4 | 12 | 13414.72 | 40244.16 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 |  |  |  |  | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 0 | 0 | 0 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 | 13 | 9874.4 | 7 | 7 | 69120.8 | 69120.8 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 |  | 7 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  |  |  |  | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 8.6 | 56367.58 | 56367.58 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | 41.7 | 6554.37 | 0 | 8.6 | 0 | 56367.58 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 |  | 8.6 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  |  |  |  | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | 1.3 | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  |  |  |  | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 0 | 0 | 0 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | 122.3 | 671.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  |  |  |  | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 0 | 0 | 0 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | 101.01 | 935.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  |  |  |  | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 277.7 | 0 | 182812.69 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | 489 | 658.31 | 100 | 377.7 | 65831 | 248643.69 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 |  | 377.7 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  |  |  |  | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 120 | 0 | 87649.2 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | 216 | 730.41 | 60 | 180 | 43824.6 | 131473.8 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 |  | 180 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  |  |  |  | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 45.1 | 18328.64 | 18328.64 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | 45.16 | 406.4 | 0 | 45.1 | 0 | 18328.64 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 |  | 45.1 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  |  |  |  | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 83.2 | 0 | 38097.28 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | 116.8 | 457.9 | 0 | 83.2 | 0 | 38097.28 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 |  | 83.2 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  |  |  |  | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 0 | 0 | 0 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | 25.8 | 499.1 | 21 | 21 | 10481.1 | 10481.1 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 |  | 21 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  |  |  |  | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 0 | 0 | 0 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | 53.89 | 545.85 | 40 | 40 | 21834 | 21834 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 |  | 40 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  |  |  |  | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 0 | 0 | 0 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | 21 | 644.09 | 19 | 19 | 12237.71 | 12237.71 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 |  |  |  |  | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 230 | 350137.56 | 1688294.3 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 | 275.6 | 7340.41 | 0 | 230 | 0 | 1688294.3 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 |  | 230 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  |  |  |  | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 0 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | 1 | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 62087911.22 |  | 1 | 940475.31 | 59722889.33 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 62087911.22 | 1 | 1 | 955504.85 | 60678394.18 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  |  |  |  | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 225 | 0 | 72166.5 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | 274.45 | 320.74 | 0 | 225 | 0 | 72166.5 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 |  | 225 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  |  |  |  | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 22.59 | 18067.76 | 70370.79 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | 44.22 | 3115.13 | 0 | 22.59 | 0 | 70370.79 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 |  | 22.59 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  |  |  |  | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 52.4 | 86017.26 | 174027.21 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | 95.97 | 3321.13 | 0 | 52.4 | 0 | 174027.21 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 |  | 52.4 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 709.04 | 3643.73 | 2583550.32 | 0331027003 分析表109 | 645.58 | 0 | 2352319.21 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 | 709.04 | 3643.73 | 0 | 645.58 | 0 | 2352319.21 |  | 709.04 | 2583550.32 | 1.3 | 1.3 |  | 645.58 | 1216.8 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  |  |  |  | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 0 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | 4788.77 | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 |  | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  |  |  |  | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | 205535.32 | 38.71 | 0 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 |  | 202264.52 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 351.33 | 1154.98 | 405779.12 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 320.09 | 0 | 369697.55 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 | 351.33 | 1154.98 | 0 | 320.09 | 0 | 369697.55 |  | 351.33 | 405779.12 | 1.3 | 1.3 |  | 320.09 | 320.9 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 574.89 | 982.98 | 565105.37 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 493.85 | 0 | 485444.67 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 | 574.89 | 982.98 | 0 | 493.85 | 0 | 485444.67 |  | 574.89 | 565105.37 | 1.3 | 1.3 |  | 493.85 | 493.85 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 138 | 804.79 | 111061.02 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 | 138 | 804.79 | 0 | 126.48 | 0 | 101789.84 |  | 138 | 111061.02 | 1.3 | 1.3 |  | 126.48 | 126.48 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  |  |  |  | 75 | 915375 | 0512531009 | 10986.1 | 317542.5 | 823957.5 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | 12205 | 75 | 623 | 11609.1 | 46725 | 870682.5 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 |  | 11609.1 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  |  |  |  | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 7910.2 | 143412 | 474612 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | 8317 | 60 | 382 | 8292.2 | 22920 | 497532 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 |  | 8292.2 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  |  |  |  | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 7910.2 | 76247.38 | 252335.38 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | 8317 | 31.9 | 382 | 8292.2 | 12185.8 | 264521.18 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 |  | 8292.2 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  |  |  |  | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 526.1 | 146308.41 | 146308.41 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | 1087 | 278.1 | 533.7 | 1059.8 | 148421.97 | 294730.38 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 |  | 1059.8 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  |  |  |  | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 69.6 | 97440 | 97440 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | 172 | 1400 | 101.8 | 171.4 | 142520 | 239960 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 |  | 171.4 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 154935.98 | 107.31 | 16626180.01 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 150350.58 | 0 | 16134120.74 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 | 154935.98 | 107.31 | 4196.5 | 154547.08 | 450326.41 | 16584447.15 |  | 154935.98 | 16626180.01 | 1.3 | 1.3 | 超估 | 154547.08 | 150400
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  |  | 692.16 | 789173.15 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1139.6 | 0 | 788785.54 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 | 1140.16 | 692.16 | 0 | 1139.6 | 0 | 788785.54 |  | 1140.16 | 789173.15 | 1.3 | 1.3 |  | 1139.6 | 1140.16
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  |  |  |  | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | 527.59 | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 |  | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  |  | 721.06 | 256279.15 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 | 355.42 | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.42 | 256279.15 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 355.42
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 27409 | 55440 | 767452 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 1855 | 29264 | 51940 | 819392 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 |  | 29264 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  |  |  |  | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | 744 | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 |  | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  |  |  |  | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 112 | 0 | 41787.2 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | 136 | 373.1 | 0 | 112 | 0 | 41787.2 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 |  | 112 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  |  |  |  | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 122.8 | 0 | 75709.88 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | 136 | 616.53 | 0 | 122.8 | 0 | 75709.88 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 |  | 122.8 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  |  |  |  | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | 3.6 | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  |  |  |  | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 43.7 | 0 | 226506.71 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | 44 | 5183.22 | 0 | 43.7 | 0 | 226506.71 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  |  |  |  | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 93.1 | 0 | 874448.27 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | 94.14 | 9392.57 | 0 | 93.1 | 0 | 874448.27 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 |  | 93.1 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  |  |  |  | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 68 | 0 | 162422.76 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | 114 | 2388.57 | 0 | 68 | 0 | 162422.76 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 |  | 68 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  |  |  |  | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 43.7 | 0 | 3504421.43 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | 44 | 80192.71 | 0 | 43.7 | 0 | 3504421.43 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  |  |  |  | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 90 | 0 | 833141.7 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | 90 | 9257.13 | 0 | 90 | 0 | 833141.7 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 |  | 90 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 1 | 0 | 58649 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | 1 | 58649 | 0 | 1 | 0 | 58649 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 0.8 | 0 | 86091.6 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 107614.5 | 0.2 | 1 | 21522.9 | 107614.5 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  |  |  |  | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | 13.2 | 2809.33 | 12.9 | 12.9 | 36240.36 | 36240.36 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 |  | 12.9 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  |  |  |  | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 0 | 0 | 0 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | 3 | 2433.89 | 2.8 | 2.8 | 6814.89 | 6814.89 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 |  | 2.8 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  |  |  |  | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 0 | 0 | 0 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | 6 | 2888.64 | 5.5 | 5.5 | 15887.52 | 15887.52 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 |  | 5.5 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  |  |  |  | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 1 | 0 | 430876.81 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | 1 | 430876.81 | 0 | 1 | 0 | 430876.81 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  |  |  |  | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | 1 | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 1 | 0 | 1061152.75 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 | 1 | 1061152.75 | 0 | 1 | 0 | 1061152.75 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 | 1 | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 |  | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 154935.98 | 16.21 | 2511512.24 |  | 150350.58 | 0 | 2437182.9 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 154935.98 | 16.21 | 0 | 150350.58 | 0 | 2437182.9 |  | 154935.98 | 2511512.24 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 18 | 0 | 1432587.78 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 18 | 0 | 1432587.78 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 |  | 18 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 3 | 120491.2 | 361473.6 |  | 3 | 0 | 361473.6 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 3 | 120491.2 | 0 | 3 | 0 | 361473.6 |  | 3 | 361473.6 | 1.3 | 1.3 | 超估 | 3 | 2
(四) | 河川工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 25916103.72 |  | 1 | 0 | 22861804.32 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 25916103.72 | 1 | 1 | 735448.56 | 23597252.88 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  |  |  |  | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 19.45 | 0 | 60589.28 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | 20 | 3115.13 | 0 | 19.45 | 0 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 |  | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  |  |  |  | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 326.6 | 0 | 1084681.06 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | 354 | 3321.13 | 0 | 326.6 | 0 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 |  | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 690
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 1900.83 | 200 | 380166 | 03310000Z5 | 1815.71 | 0 | 363142 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 | 1900.83 | 200 | 0 | 1815.71 | 0 | 363142 |  | 1900.83 | 380166 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1815.71 | 1065
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 1437.49 | 982.98 | 1413023.92 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1349 | 0 | 1326040.02 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 | 1437.49 | 982.98 | 86.8 | 1435.8 | 85322.66 | 1411362.68 |  | 1437.49 | 1413023.92 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1435.8 | 1229
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 685.45 | 804.79 | 551643.31 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 551 | 0 | 443439.29 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 | 685.45 | 804.79 | 133.2 | 684.2 | 107198.03 | 550637.32 |  | 685.45 | 551643.31 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 684.2 | 285
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 18482.54 | 36.4 | 672764.46 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 13110.94 | 0 | 477238.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 | 18482.54 | 36.4 | 5365 | 18475.94 | 195286 | 672524.22 |  | 18482.54 | 672764.46 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 18475.94 | 13716
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 36577.19 | 38.71 | 1415903.02 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 28173 | 0 | 1090576.83 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 | 36577.19 | 38.71 | 8310.8 | 36483.8 | 321711.07 | 1412287.9 |  | 36577.19 | 1415903.02 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 36483.8 | 13810
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 762.55 | 2510.79 | 1914602.91 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 0 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 762.55 | 2510.79 | 0 | 754.3 | 0 | 1893888.9 |  | 762.55 | 1914602.91 | 1.4 | 1.4 |  | 754.3 | 754.47
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 318.56 | 3298.06 | 1050629.99 | 02381A010Aa 分析表136 # | 304.6 | 0 | 1004589.08 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 | 318.56 | 3298.06 | 0 | 304.6 | 0 | 1004589.08 |  | 318.56 | 1050629.99 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 304.6 | 275
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 418.05 | 2952.19 | 1234163.03 | 0238630002 分析表137 # | 392.5 | 0 | 1158734.58 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 | 418.05 | 2952.19 | 0 | 392.5 | 0 | 1158734.58 |  | 418.05 | 1234163.03 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 392.5 | 203
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  |  | 1454.57 | 589100.85 | 0978200002 分析表138 | 405 | 0 | 589100.85 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 | 405 | 1454.57 | 0 | 405 | 0 | 589100.85 |  | 405 | 589100.85 | 1.4 | 1.4 |  | 405 | 405
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  |  |  |  | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 0 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | 372 | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 |  | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  |  |  |  | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | 1984 | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 |  | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 |  |  |  |  | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 36.96 | 0 | 5131.53 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 | 45 | 138.84 | 0 | 36.96 | 0 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 |  | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 |  |  |  |  | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 59 | 0 | 19251.7 | 16 | 施工縫 | M | 62 | 62 | 326.3 | 0 | 59 | 0 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 |  | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 2016.9 | 692.16 | 1396017.5 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 275 | 0 | 190344 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 | 2016.9 | 692.16 | 0 | 275 | 0 | 190344 |  | 2016.9 | 1396017.5 | 1.4 | 1.4 |  | 275 | 275
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 |  |  |  |  | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 429
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 2059.2 | 49 | 100900.8 | Z0910000001 | 1530 | 0 | 74970 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 | 2059.2 | 49 | 529.2 | 2059.2 | 25930.8 | 100900.8 |  | 2059.2 | 100900.8 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 2059.2 | 1597.5
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 |  | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 805.73 | 3120.78 | 2514506.07 |  | 672.3 | 0 | 2098100.39 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 805.73 | 3120.78 | 0 | 672.3 | 0 | 2098100.39 |  | 805.73 | 2514506.07 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 672.3 | 548.7
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 |  | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 1526.83 | 3832.97 | 5852293.59 |  | 1469.66 | 0 | 5633162.69 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1526.83 | 3832.97 | 0 | 1469.66 | 0 | 5633162.69 |  | 1526.83 | 5852293.59 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1469.66 | 690
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 |  | 48 | 48
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 33543936.84 |  | 1 | 0 | 32526947.08 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 33543936.84 | 0 | 1 | 0 | 32526947.08 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 11.7 | 3115.13 | 36447.02 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 0 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 | 11.7 | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 11.7 | 36447.02 | 1.5 | 1.5 |  | 11.7 | 250
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 2593.7 | 3321.13 | 8614014.88 | 0331025003 分析表21 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 | 2593.7 | 3321.13 | 0 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 |  | 2593.7 | 8614014.88 | 1.5 | 1.5 |  | 2473.35 | 2474 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1256.15 | 1749.25 | 2197320.39 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 0 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 | 1256.15 | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1256.15 | 2197320.39 | 1.5 | 1.5 |  | 1187 | 1187 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  |  |  |  | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3672.05 | 0 | 734410 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | 3911 | 200 | 0 | 3672.05 | 0 | 734410 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 |  | 3672.05 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 5411.06 | 982.98 | 5318963.76 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 5411.06 | 982.98 | 0 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 |  | 5411.06 | 5318963.76 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 5409.2 | 4730 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 1811.33 | 804.79 | 1457740.27 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 | 1811.33 | 804.79 | 0 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 |  | 1811.33 | 1457740.27 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1796.3 | 800
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 1210.32 | 533.64 | 645875.16 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1121.2 | 0 | 598317.17 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 | 1210.32 | 533.64 | 0 | 1121.2 | 0 | 598317.17 |  | 1210.32 | 645875.16 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1121.2 | 258
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 153939.46 | 36.4 | 5603396.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 | 153939.46 | 36.4 | 0 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 |  | 153939.46 | 5603396.34 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 153669.92 | 133401
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 185226.6 | 38.71 | 7170121.69 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 185029 | 0 | 7162472.59 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 | 185226.6 | 38.71 | 0 | 185029 | 0 | 7162472.59 |  | 185226.6 | 7170121.69 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 185029 | 118802
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  |  | 2865.95 | 369707.55 | 026102C30A 分析表143 | 78 | 0 | 223544.1 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 | 129 | 2865.95 | 0 | 78 | 0 | 223544.1 |  | 129 | 369707.55 | 1.5 | 1.5 |  | 78 | 129
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  |  | 1478.05 | 79814.7 | 026100BD0H 分析表144 | 33 | 0 | 48775.65 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 | 54 | 1478.05 | 0 | 33 | 0 | 48775.65 |  | 54 | 79814.7 | 1.5 | 1.5 |  | 33 | 54
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  |  | 151.72 | 25792.4 | 02610PWD0A331 | 91 | 0 | 13806.52 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 | 170 | 151.72 | 0 | 91 | 0 | 13806.52 |  | 170 | 25792.4 | 1.5 | 1.5 |  | 91 | 170
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 6 | 15779.6 | 94677.6 | 0263111208 分析表145 | 4 | 0 | 63118.4 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 | 6 | 15779.6 | 0 | 4 | 0 | 63118.4 |  | 6 | 94677.6 | 1.5 | 1.5 |  | 4 | 4
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 |  |  |  |  | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 376 | 0 | 52203.84 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 | 453 | 138.84 | 0 | 376 | 0 | 52203.84 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 |  | 376 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 |  |  |  |  | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 1298 | 0 | 423537.4 | 15 | 施工縫 | M | 1680 | 1680 | 326.3 | 0 | 1298 | 0 | 423537.4 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 |  | 1298 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  |  |  |  | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 756 | 0 | 523272.96 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | 756 | 692.16 | 0 | 756 | 0 | 523272.96 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 |  | 756 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  |  |  |  | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | 32 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 32
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 13861675.58 |  | 1 | 3891151.81 | 11873294.83 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 13861675.58 | 0 | 1 | 0 | 11873294.83 |  | 1 |  | 1.6 |  |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 380.68 | 7517.56 | 2861784.74 | 0274205303 分析表147 | 380.68 | 1778504.34 | 2861784.74 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 | 380.68 | 7517.56 | 0 | 380.68 | 0 | 2861784.74 |  | 380.68 | 2861784.74 | 1.6 | 1.6 | 超估 | 380.68 | 256
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 917.25 | 7496.96 | 6876586.56 | 0274203303 分析表148 | 688.1 | 1880237.57 | 5158658.18 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 | 917.25 | 7496.96 | 0 | 688.1 | 0 | 5158658.18 |  | 917.25 | 6876586.56 | 1.6 | 1.6 |  | 688.1 | 766
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  |  |  |  | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 2634 | 21297.6 | 30554.4 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 | 5103 | 11.6 | 0 | 2634 | 0 | 30554.4 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 |  | 2634 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 6734.4 | 42.46 | 285942.62 | 0274512002 分析表150 | 4306 | 81735.5 | 182832.76 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 | 6734.4 | 42.46 | 0 | 4306 | 0 | 182832.76 |  | 6734.4 | 285942.62 | 1.6 | 1.6 |  | 4306 | 5103
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 19027.2 | 15.96 | 303674.11 | 0274711002 分析表151 | 15118 | 113826.72 | 241283.28 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 | 19027.2 | 15.96 | 0 | 15118 | 0 | 241283.28 |  | 19027.2 | 303674.11 | 1.6 | 1.6 |  | 15118 | 15307
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  |  |  |  | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 24 | 0 | 74763.12 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | 24 | 3115.13 | 0 | 24 | 0 | 74763.12 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 |  | 24 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  |  | 3321.13 | 787107.81 | 0331025003 分析表21 | 237 | 0 | 787107.81 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 | 237 | 3321.13 | 0 | 237 | 0 | 787107.81 |  | 237 | 787107.81 | 1.6 | 1.6 |  | 237 | 237
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  |  | 200 | 52200 | 03310000Z5 | 261 | 0 | 52200 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 | 261 | 200 | 0 | 261 | 0 | 52200 |  | 261 | 52200 | 1.6 | 1.6 |  | 261 | 261
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  |  | 698.31 | 520240.95 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 745 | 0 | 520240.95 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 | 745 | 698.31 | 0 | 745 | 0 | 520240.95 |  | 745 | 520240.95 | 1.6 | 1.6 |  | 745 | 745
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  |  | 533.64 | 488280.6 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 915 | 0 | 488280.6 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 | 915 | 533.64 | 0 | 915 | 0 | 488280.6 |  | 915 | 488280.6 | 1.6 | 1.6 |  | 915 | 915
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  |  | 36.4 | 335862.8 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 9227 | 0 | 335862.8 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 | 9227 | 36.4 | 0 | 9227 | 0 | 335862.8 |  | 9227 | 335862.8 | 1.6 | 1.6 |  | 9227 | 9227
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  |  | 40 | 7560 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 7560 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 189
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  |  |  |  | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 108 | 0 | 390452.4 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | 118 | 3615.3 | 0 | 108 | 0 | 390452.4 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 |  | 108 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  |  |  |  | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 2487 | 0 | 283468.26 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | 2773 | 113.98 | 0 | 2487 | 0 | 283468.26 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 |  | 2487 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 |  |  |  |  | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 112 | 15550.08 | 15550.08 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 | 112 | 138.84 | 0 | 112 | 0 | 15550.08 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 |  | 112 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  |  | 868.85 | 450255.45 |  | 518.22 | 0 | 450255.45 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 518.22 | 868.85 | 0 | 518.22 | 0 | 450255.45 |  | 518.22 | 450255.45 | 1.6 | 1.6 |  | 518.22 | 518.22
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 7859013.97 |  | 1 | 344615.34 | 3422914.66 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 7859013.97 | 1 | 1 | 645769.28 | 4068683.94 |  | 1 |  | 1.7 |  |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  |  |  |  | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 1273 | 276171.84 | 896853.96 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | 2596.7 | 704.52 | 112 | 1385 | 78906.24 | 975760.2 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 |  | 1385 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  |  |  |  | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | 126 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  |  |  |  | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | 12 | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  |  |  |  | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | 18 | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | 5 | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | 5 | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | 2 | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  |  |  |  | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | 6 | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 |  | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | 3 | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | 3 | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | 3 | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  |  |  |  | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 3 | 68443.5 | 68443.5 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | 6 | 22814.5 | 0 | 3 | 0 | 68443.5 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 8 | 1963.3 | 15706.4 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 | 8 | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 8 | 15706.4 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 10 | 2216.6 | 22166 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 10 | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 10 | 22166 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 |  | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | 3 | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5 | 5897.9 | 29489.5 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 | 5 | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 5 | 29489.5 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 4
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | 1 | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  |  |  |  | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | 1 | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  |  |  |  | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | 47.01 | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 |  | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  |  |  |  | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | 63 | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 |  | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  |  |  |  | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | 315 | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 |  | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  |  |  |  | 10 | 12000 | M0250611301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | 1200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  |  |  |  | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | 30.85 | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 |  | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  |  |  |  | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | 3.7 | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 |  | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  |  | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  |  |  |  | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | 1448.32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  |  |  |  | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 0 | 0 | 0 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | 42 | 10176.97 | 32 | 32 | 325663.04 | 325663.04 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 |  | 32 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  |  | 13526.18 | 256997.42 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 | 19 | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 256997.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 19
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 8660.64 | 69285.12 | 02938J2EGB 分析表179 # | 0 | 0 | 0 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 | 8 | 8660.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 69285.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 17930.64 | 143445.12 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 | 8 | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 143445.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  |  | 5272.95 | 73821.3 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 | 14 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 73821.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 14
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  |  | 5272.95 | 79094.25 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 | 15 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 79094.25 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 15
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7859.47 | 7859.47 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 7859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7859.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 4860.95 | 19443.8 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 | 4 | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19443.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 14800.45 | 14800.45 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 14800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14800.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | 4 | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 227.07 | 227.07 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 227.07 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 286.3 | 286.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 286.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 134.37 | 134.37 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 134.37 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 142.1 | 142.1 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 142.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 90.32 | 90.32 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90.32 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 125.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 107.12 | 107.12 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 124.17 | 124.17 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 124.17 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 121.59 | 121.59 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 121.59 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 154.51 | 154.51 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 154.51 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.55 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 105.13 | 105.13 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105.13 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 53.12 | 53.12 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 53.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.96 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.29 | 93.29 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 63.35 | 63.35 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.35 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 156.05 | 156.05 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 156.05 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.08 | 69.08 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.08 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 91.67 | 91.67 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 91.67 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58.2 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 61.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.58 | 69.58 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.58 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 82.99 | 82.99 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.99 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 76.29 | 76.29 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 76.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 73.65 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 43.78 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  |  | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28.11 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  |  | 245.47 | 245.47 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 245.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  |  | 150 | 2678400 |  | 10000 | 0 | 1500000 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 1608 | 11608 | 241200 | 1741200 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 |  | 11608 | 17856
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 5831452.49 |  | 1 | 1274808.2 | 3025666.28 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5831452.49 | 1 | 1 | 75400 | 3101066.28 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | 1 | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 1 | 251510 | 251510 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | 1 | 251510 | 0 | 1 | 0 | 251510 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 174688.22 | 174688.22 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 174688.22 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  |  |  |  | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 12 | 0 | 513600 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | 12 | 42800 | 0 | 12 | 0 | 513600 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 |  | 12 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  |  |  |  | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 6 | 0 | 362400 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | 7 | 60400 | 1 | 7 | 60400 | 422800 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 |  | 7 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  |  |  |  | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 5 | 175000 | 175000 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | 13 | 35000 | 0 | 5 | 0 | 175000 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 |  | 5 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  |  |  |  | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | 13 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  |  |  |  | 800 | 173240 | 165254100008c | 115 | 92000 | 92000 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | 216.55 | 800 | 0 | 115 | 0 | 92000 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 |  | 115 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  |  |  |  | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | 5 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  |  |  |  | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | 8 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  |  |  |  | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  |  | 322500 | 322500 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 322500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  |  |  |  | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | 7 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 |  |  |  |  | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 | 2 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  |  | 100000 | 900000 | 1652900000Z | 9 | 300000 | 900000 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 | 9 | 100000 | 0 | 9 | 0 | 900000 |  | 9 | 900000 | 1.8 | 1.8 |  | 9 | 9
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  |  |  |  | 15000 | 30000 | 165510005Z | 1 | 0 | 15000 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | 2 | 15000 | 1 | 2 | 15000 | 30000 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 |  | 2 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  |  |  |  | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | 3 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  |  |  |  | 4460 | 169480 | 1653055005A | 31 | 138260 | 138260 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | 38 | 4460 | 0 | 31 | 0 | 138260 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 |  | 31 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  |  |  |  | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 1083 | 33128.97 | 33128.97 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | 1352 | 30.59 | 0 | 1083 | 0 | 33128.97 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 |  | 1083 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  |  |  |  | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | 300 | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  |  |  |  | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | 252 | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  |  |  |  | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | 36 | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  |  |  |  | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | 159 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  |  | 152.94 | 183375.06 | 16120b150G01 | 1169 | 92543.99 | 178786.86 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 | 1199 | 152.94 | 0 | 1169 | 0 | 178786.86 |  | 1199 | 183375.06 | 1.8 | 1.8 |  | 1169 | 1199
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  |  |  |  | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 144 | 15741.66 | 32852.16 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | 144 | 228.14 | 0 | 144 | 0 | 32852.16 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 |  | 144 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  |  |  |  | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 2166 | 84685.97 | 176680.62 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | 2702 | 81.57 | 0 | 2166 | 0 | 176680.62 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 |  | 2166 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 1 | 25939 | 25939 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 25939 | 0 | 1 | 0 | 25939 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  |  |  |  | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 427.8 | 0 | 15811.49 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | 1272 | 36.96 | 0 | 427.8 | 0 | 15811.49 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 |  | 427.8 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  |  |  |  | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 1083 | 32417.79 | 67633.35 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | 1470 | 62.45 | 0 | 1083 | 0 | 67633.35 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 |  | 1083 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  |  | 90.49 | 36829.43 | 161323107001 | 407 | 23346.42 | 36829.43 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 | 407 | 90.49 | 0 | 407 | 0 | 36829.43 |  | 407 | 36829.43 | 1.8 | 1.8 |  | 407 | 407
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  |  | 186.08 | 10234.4 | 161323109001 | 55 | 10234.4 | 10234.4 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 | 55 | 186.08 | 0 | 55 | 0 | 10234.4 |  | 55 | 10234.4 | 1.8 | 1.8 |  | 55 | 55
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  |  |  |  | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 0 | 0 | 0 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | 132 | 671.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 | [5 empty] | 9899611.07 |  | 1 | 128698.5 | 7059486.27 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 9899611.07 | 1 | 1 | 222457.34 | 7281943.61 |  | 1 |  | 1.9 |  |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 247.2 | 715149.6 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 0 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 2893 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 2893 | 715149.6 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 236.9 | 685351.7 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 0 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 2893 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 2893 | 685351.7 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 9795.5 | 252.35 | 2471894.43 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 8974 | 128698.5 | 2264588.9 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 9795.5 | 252.35 | 210 | 9184 | 52993.5 | 2317582.4 |  | 9795.5 | 2471894.43 | 1.9 | 1.9 | 超估 | 9184 | 8744
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 1 | 0 | 157500 | 45% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 3149 | 931.12 | 2932096.88 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 2060 | 0 | 1918107.2 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 3149 | 931.12 | 182 | 2242 | 169463.84 | 2087571.04 |  | 3149 | 2932096.88 | 1.9 | 1.9 |  | 2242 | 2480
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 438 | 3386.57 | 1483317.66 | 0226210003 分析表176 | 291 | 0 | 985491.87 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 438 | 3386.57 | 0 | 291 | 0 | 985491.87 |  | 438 | 1483317.66 | 1.9 | 1.9 |  | 291 | 291
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 |  | 130 | 130
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 27540238.11 |  | 1 | 425040 | 24589829.3 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 27540238.11 | 1 | 1 | 397218.4 | 24987047.7 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  |  |  |  | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0 | 0 | 0 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 711302 | 0.2 | 0.2 | 142260.4 | 142260.4 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 |  | 0.2 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  |  |  | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 1 | 50000 | 50000 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 50000 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 |  | 1 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 |  | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 2346 | 72540 | 1890876 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 93 | 2439 | 74958 | 1965834 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 |  | 2439 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  |  | 180000 | 4320000 | 0151000000BA | 21 | 180000 | 3780000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 | 24 | 180000 | 1 | 22 | 180000 | 3960000 |  | 24 | 4320000 | 2 | 2 |  | 22 | 24
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  |  | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  |  |  |  | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.85 | 122500 | 297500 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 0.85 | 0 | 297500 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 |  | 0.85 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 320 | 0 | 3478156.8 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 320 | 0 | 3478156.8 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 |  | 320 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  |  | 60995.57 | 121991.14 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 60995.57 | 0 | 2 | 0 | 121991.14 |  | 2 | 121991.14 | 2 | 2 |  | 2 | 2
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 |  | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 220 | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 |  | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 |  | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 264.5 | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 |  | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 |  | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 218.5 | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 |  | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 |  | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 87.5 | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 |  | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 |  | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 144.5 | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 |  | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 |  | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  | 27 | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 |  | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 |  | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  | 28 | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 |  | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 |  | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 156 | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 |  | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 |  | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1917 | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 |  | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 |  | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  | 380 | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 |  | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 |  | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 660.5 | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 |  | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 |  | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 288.5 | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 |  | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 |  | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 438 | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 |  | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 |  | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 54 | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 |  | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 |  | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 519.5 | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 |  | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 |  | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 5 | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 |  | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 6 | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 |  | 6 | 6
2.29 | 小工 | 時 |  |  |  |  | 320 | 280 | 89600 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 小工 | 時 |  | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320 | 89600 | 2 |  |  | 0 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3727423.71 |  | 1 | 0 | 2608273.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 0 | 1 | 0 | 2608273.71 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  |  |  |  | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 219 | 0 | 65700 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | 340 | 300 | 0 | 219 | 0 | 65700 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 |  | 219 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  |  |  |  | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 52 | 0 | 156000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | 68 | 3000 | 0 | 52 | 0 | 156000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  |  |  |  | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 52 | 0 | 7800 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | 68 | 150 | 0 | 52 | 0 | 7800 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  |  | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 3 | 0 | 3600 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 3600 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 |  | 3 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 25 | 0 | 16250 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | 38 | 650 | 0 | 25 | 0 | 16250 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 |  | 25 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 25 | 0 | 32500 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | 38 | 1300 | 0 | 25 | 0 | 32500 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 |  | 25 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  |  |  |  | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 |  | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  |  | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  |  | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 1 | 0 | 49500 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 49500 | 0 | 1 | 0 | 49500 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  |  |  |  | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | 8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 |  | 0 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  |  |  |  | 12000 | 900000 | 014505000A | 75 | 0 | 900000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 12000 | 0 | 75 | 0 | 900000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 |  | 75 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  |  | 1500 | 112500 | 014505100A | 30 | 0 | 45000 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 1500 | 0 | 30 | 0 | 45000 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 |  | 30 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  |  |  |  | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 8 | 0 | 24000 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | 14 | 3000 | 0 | 8 | 0 | 24000 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 |  | 8 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 3 | 0 | 4200 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 1400 | 0 | 3 | 0 | 4200 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  |  | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 1 | 0 | 6000 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | 3 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 6000 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 1 | 0 | 2500 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 1 | 0 | 2500 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  |  | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 2 | 0 | 6000 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 3000 | 0 | 2 | 0 | 6000 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 |  | 2 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  |  | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 2 | 0 | 40000 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 20000 | 0 | 2 | 0 | 40000 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  |  | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  |  |  |  | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  |  | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 2 | 0 | 8400 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | 3 | 4200 | 0 | 2 | 0 | 8400 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 |  | 2 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  |  |  |  | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 4 | 0 | 4000 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | 4 | 1000 | 0 | 4 | 0 | 4000 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  |  |  |  | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 9 | 0 | 40500 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | 15 | 4500 | 0 | 9 | 0 | 40500 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 |  | 9 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  |  | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 |  | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  |  | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 4 | 0 | 8000 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 2000 | 0 | 4 | 0 | 8000 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 |  | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2798664.24 |  | 1 | 193204.04 | 1682324.02 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 2798664.24 | 1 | 1 | 108898.82 | 1791222.84 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  |  | 13068.13 | 627270.24 | 01572H100F 分析表247 | 40 | 26136.26 | 522725.2 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 13068.13 | 2 | 42 | 26136.26 | 548861.46 |  | 48 | 627270.24 | 4 | 4 |  | 42 | 48
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  |  | 54.57 | 366710.4 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 4630 | 68212.5 | 252659.1 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 6720 | 54.57 | 0 | 4630 | 0 | 252659.1 |  | 6720 | 366710.4 | 4 | 4 |  | 4630 | 6720
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 789 | 98855.28 | 906939.72 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 72 | 861 | 82762.56 | 989702.28 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 |  | 861 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 | [5 empty] | 10715306.71 |  | 1 | 209387.72 | 10153592.06 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10715306.71 | 1 | 1 | 60932.2 | 10214524.26 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  |  |  |  | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | 1698.29 | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 |  | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  |  | 353 | 749560.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 | 2123.4 | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2123.4 | 749560.2 | 5 | 5 |  | 2123.4 | 2123.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  |  |  |  | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 59 | 0 | 12804.18 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 217.02 | 0 | 59 | 0 | 12804.18 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 |  | 59 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  |  |  |  | 50 | 1500 | 015564080E | 30 | 0 | 1500 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1500 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 |  | 30 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  |  |  |  | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 | 9 | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 |  | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  |  |  |  | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | 5 | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 |  | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  |  |  |  | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 623 | 86637.72 | 1037986.53 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | 756 | 1666.11 | 20 | 643 | 33322.2 | 1071308.73 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 |  | 643 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  |  | 48513 | 97026 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 2 | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 2 | 97026 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 38 | 0 | 22309.8 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 38 | 0 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 |  | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  |  |  |  | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 | 9 | 664.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 |  | 0 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  |  |  |  | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | 68 | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 |  | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 |  | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  |  |  |  | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  |  |  |  | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 955 | 0 | 200550 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | 1064.31 | 210 | 0 | 955 | 0 | 200550 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 |  | 955 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  |  |  |  | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 1507.3 | 79590 | 452190 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | 1910.54 | 300 | 67.5 | 1574.8 | 20250 | 472440 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 |  | 1574.8 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  |  |  |  | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 2122.5 | 43160 | 424500 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | 2738.45 | 200 | 36.8 | 2159.3 | 7360 | 431860 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 |  | 2159.3 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 |  | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 |  | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 |  | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  |  | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 |  | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3143726.96 |  | 1 | 144512.69 | 2965010.86 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3143726.96 | 1 | 1 | 103191 | 3068201.86 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  |  | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  |  | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 |  | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  |  | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  |  | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 |  | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  |  | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 |  | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  |  | 500 | 50000 | 015742710M | 87 | 12500 | 43500 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 500 | 0 | 87 | 0 | 43500 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 |  | 87 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  |  | 280 | 21000 | 015742870G | 53 | 4200 | 14840 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 280 | 0 | 53 | 0 | 14840 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 |  | 53 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  |  | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  |  | 560 | 5600 | 0157429008 | 10 | 0 | 5600 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  |  |  |  | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 |  | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  |  |  |  | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  |  |  |  | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  |  |  |  | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  |  | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  |  | 2200 | 176000 | 0151030028 | 70 | 11000 | 154000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 2200 | 0 | 70 | 0 | 154000 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 |  | 70 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  |  |  |  | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 |  | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  |  | 13 | 65000 | M0250610001 | 2505 | 16315 | 32565 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 13 | 635 | 3140 | 8255 | 40820 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 |  | 3140 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 46 | 94936 | 2183528 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 2 | 48 | 94936 | 2278464 |  | 48 | 2278464 | 6 | 6 |  | 48 | 48
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  |  | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0.85 | 5561.69 | 94548.87 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 111233.97 | 0 | 0.85 | 0 | 94548.87 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 |  | 0.85 | 1 |  | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2884379.96 |  | 1 | 125231.8 | 2698556.57 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2884379.96 | 1 | 1 | 94936 | 2793492.57 |  | 1 |  | 7 |  |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 46 | 94936 | 2183528 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 2 | 48 | 94936 | 2278464 |  | 48 | 2278464 | 7 | 7 |  | 48 | 48
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.85 | 30295.8 | 515028.57 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 605915.96 | 0 | 0.85 | 0 | 515028.57 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 |  | 0.85 | 1 |  | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | [5 empty] | 37525596.33 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 1461631.11 | 31882666.98 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 37525596.33 | 1 | 1 | 816209.02 | 32698876 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3336000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 3335100 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3336000 | 0 | 1 | 0 | 3335100 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  |  | 1 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  |  | 150 | 3336000 | 02323BX2A3 | 22234 | 0 | 3335100 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 | 22240 | 150 | 0 | 22234 | 0 | 3335100 |  | 22240 | 3336000 | 9 | 9 |  | 22234 | 22240
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | [5 empty] | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  |  |  |  | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | 3800 | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 |  | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [10 empty] | 14809200 | 326596600 | 1 | 合計 | [6 empty] | 8270300 | 334866900 | [7 empty] | 0
| 總價(總計) | [10 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  |  | 0
註記: | [11 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [7 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [11 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 737520 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 519.43 | 0 | 298672 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 519.43 | 0 | 298672 | [6 empty] | 519.43
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 54856 | 0 | 438848 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 54856 | 0 | 438848 | [6 empty] | 54856

## 詳細價目表(含變更) (114.11)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [13 empty] | 27
施工地點：北投磺港溪 | [8 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(26期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2025-11-30
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 4變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 | [5 empty] | 89.11% | 1.855% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 383773907 |  | 1 | 8270300 | 334866900 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 383773907 | 1 | 1 | 7118700 | 341985600 | [7 empty] | 383773907 | 89.11%
一 | 工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 291889770.98 |  | 1 | 6688914.56 | 253157361.06 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 291889770.98 | 1 | 1 | 5739467.49 | 258896828.55 | [8 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 90137193.75 |  | 1 | 729976.26 | 79459390.27 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 90137193.75 | 1 | 1 | 1190978.25 | 80650368.52 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 施工日報數量 |  | 1.855% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 |  |  |  |  | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 476.3 | 13054.92 | 91983.06 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | 544.66 | 193.12 | 0 | 476.3 | 0 | 91983.06 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 |  | 476.3 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 |  |  |  |  | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 6900.81 | 107237.55 | 7219765.44 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | 7089.42 | 1046.22 | 36.2 | 6937.01 | 37873.16 | 7257638.6 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 |  | 6937.01 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 |  |  |  |  | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 | 4616 | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 |  | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 29684 | 0 | 1433143.52 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 0 | 29684 | 0 | 1433143.52 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 |  | 29684 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  |  | 599.75 | 438681.14 | 0296103003 分析表4 | 731.44 | 0 | 438681.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 | 731.44 | 599.75 | 0 | 731.44 | 0 | 438681.14 |  | 731.44 | 438681.14 | 1.1 | 1.1 |  | 731.44 | 731.44
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 |  |  |  |  | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 3438.6 | 101186.88 | 359815.1 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | 7519 | 104.64 | 520.6 | 3959.2 | 54475.59 | 414290.69 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 |  | 3959.2 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  |  | 1027.43 | 22850043.2 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 20242 | 0 | 20797238.06 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 | 22240 | 1027.43 | 0 | 20242 | 0 | 20797238.06 |  | 22240 | 22850043.2 | 1.1 | 1.1 |  | 20242 | 22240
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  |  | 1085.04 | 7302774.92 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 | 6730.42 | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 6730.42 | 7302774.92 | 1.1 | 1.1 |  | 4956 | 6730.42
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 |  |  |  |  | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 3723.2 | 0 | 113371.44 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | 3735.5 | 30.45 | 0 | 3723.2 | 0 | 113371.44 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 |  | 3723.2 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 |  |  |  |  | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 7924.8 | 0 | 225698.3 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | 10205 | 28.48 | 0 | 7924.8 | 0 | 225698.3 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 |  | 7924.8 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 |  |  |  |  | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 142.2 | 0 | 9299.88 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | 142.6 | 65.4 | 0 | 142.2 | 0 | 9299.88 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 |  | 142.2 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 |  |  |  |  | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 8459.3 | 12624.81 | 170793.27 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | 8459.3 | 20.19 | 0 | 8459.3 | 0 | 170793.27 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 |  | 8459.3 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 |  |  |  |  | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 492 | 149568.6 | 1226462.52 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | 1268.9 | 2492.81 | 389.5 | 881.5 | 970949.5 | 2197412.02 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 |  | 881.5 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 |  |  |  |  | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | 659 | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 |  | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 |  |  |  |  | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | 253.3 | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 |  | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 |  |  |  |  | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 30 | 99343.5 | 99343.5 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | 80 | 3311.45 | 0 | 30 | 0 | 99343.5 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 |  | 30 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 |  |  |  |  | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 1278 | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 |  | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 |  |  |  |  | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | 30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 |  |  |  |  | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | 12 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 |  |  |  |  | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 |  | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 |  |  |  |  | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 16 | 0 | 48000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | 19 | 3000 | 0 | 16 | 0 | 48000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 |  | 16 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 |  |  |  |  | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 1 | 0 | 400000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 | 400000 | 0 | 1 | 0 | 400000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  |  | 280 | 8624000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 19906 | 246960 | 5573680 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 30800 | 280 | 456 | 20362 | 127680 | 5701360 |  | 30800 | 8624000 | 1.1 | 1.1 |  | 20362 | 30800
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 |  | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  |  | 20000 | 3000000 |  | 136 | 0 | 2720000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 0 | 136 | 0 | 2720000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 |  | 136 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  |  | 165.22 | 22808.62 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 138.05 | 165.22 | 0 | 138.05 | 0 | 22808.62 |  | 138.05 | 22808.62 | 1.1 | 1.1 |  | 138.05 | 138.05
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 |  | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 |  | 3324.02 | 3324.02
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 42752872.34 |  | 1 | 3324358.27 | 30570387.99 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 42752872.34 | 1 | 1 | 2661568.17 | 33231956.16 |  | 1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 |  |  |  |  | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 1789.39 | 75296.92 | 573928.95 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | 2347.79 | 320.74 | 312.2 | 2101.59 | 100135.03 | 674063.98 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 |  | 2101.59 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 |  |  |  |  | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 430 | 119120.74 | 148814.4 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | 755.76 | 346.08 | 175.2 | 605.2 | 60633.22 | 209447.62 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 |  | 605.2 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  |  | 36.4 | 1355298.67 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 28163 | 148391.88 | 1025133.2 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 | 37233.48 | 36.4 | 5962.6 | 34125.6 | 217038.64 | 1242171.84 |  | 37233.48 | 1355298.67 | 1.2 | 1.2 |  | 34125.6 | 37233.48
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 |  |  |  |  | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 248.1 | 95603.34 | 772863.75 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | 294.98 | 3115.13 | 16 | 264.1 | 49842.08 | 822705.83 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 |  | 264.1 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  |  | 3321.13 | 2811934.35 | 0331025003 分析表21 | 808.4 | 481563.85 | 2684801.49 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 | 846.68 | 3321.13 | 38.2 | 846.6 | 126867.17 | 2811668.66 |  | 846.68 | 2811934.35 | 1.2 | 1.2 |  | 846.6 | 846.68
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  |  | 533.64 | 1273974.78 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 2358.89 | 166148.81 | 1258798.06 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 | 2387.33 | 533.64 | 27.5 | 2386.39 | 14675.1 | 1273473.16 |  | 2387.33 | 1273974.78 | 1.2 | 1.2 |  | 2386.39 | 2387.33
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 |  |  |  |  | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1042.2 | 522815.76 | 1354745.36 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | 1362.2 | 1299.89 | 0 | 1042.2 | 0 | 1354745.36 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 |  | 1042.2 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 60 | 286893.6 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 4781.5 | 0 | 286890 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 | 4781.56 | 60 | 0 | 4781.5 | 0 | 286890 |  | 4781.56 | 286893.6 | 1.2 | 1.2 |  | 4781.5 | 4781.56
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 31.9 | 152531.76 | 050606B009 | 4781.5 | 0 | 152529.85 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 | 4781.56 | 31.9 | 0 | 4781.5 | 0 | 152529.85 |  | 4781.56 | 152531.76 | 1.2 | 1.2 |  | 4781.5 | 4781.56
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  |  | 107.31 | 246905.29 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1855 | 0 | 199060.05 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 | 2300.86 | 107.31 | 0 | 1855 | 0 | 199060.05 |  | 2300.86 | 246905.29 | 1.2 | 1.2 |  | 1855 | 2300.86
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  |  | 2964 | 15433577.64 | 0279400002 分析表26 | 3374.19 | 0 | 10001099.16 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 | 5207.01 | 2964 | 292.3 | 3666.49 | 866377.2 | 10867476.36 |  | 5207.01 | 15433577.64 | 1.2 | 1.2 |  | 3666.49 | 5207.01
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 |  |  |  |  | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 519.8 | 0 | 2059224.09 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | 693.8 | 3961.57 | 52.2 | 572 | 206793.95 | 2266018.04 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 |  | 572 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 |  |  |  |  | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 215 | 852649.15 | 852649.15 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | 375.23 | 3965.81 | 122.6 | 337.6 | 486208.31 | 1338857.46 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 |  | 337.6 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 |  |  |  |  | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | 34.8 | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 |  |  |  |  | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 0 | 0 | 0 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | 11.98 | 948.4 | 9.8 | 9.8 | 9294.32 | 9294.32 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 |  | 9.8 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 |  |  |  |  | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 12 | 0 | 73961.52 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | 141.26 | 6163.46 | 0 | 12 | 0 | 73961.52 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 |  |  |  |  | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 1 | 0 | 169519.61 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | 1 | 169519.61 | 0 | 1 | 0 | 169519.61 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 |  |  |  |  | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 1 | 0 | 350211.64 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 | 1 | 350211.64 | 0 | 1 | 0 | 350211.64 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 |  |  |  |  | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 | 1 | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 |  |  |  |  | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 19 | 0 | 21556.64 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | 19 | 1134.56 | 0 | 19 | 0 | 21556.64 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 |  |  |  |  | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 179.11 | 26008.56 | 26008.56 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | 179.11 | 145.21 | 0 | 179.11 | 0 | 26008.56 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 |  | 179.11 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 |  |  |  |  | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 569 | 0 | 1568146.93 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | 789.8 | 2755.97 | 61.35 | 630.35 | 169078.76 | 1737225.69 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 |  | 630.35 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 |  |  |  |  | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | 31.3 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 |  |  |  |  | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 292 | 38151.08 | 179679.28 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 | 360.35 | 615.34 | 0 | 292 | 0 | 179679.28 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 |  | 292 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 |  |  |  |  | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 670 | 74903.29 | 459151 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | 691.14 | 685.3 | 0 | 670 | 0 | 459151 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 |  | 670 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 |  |  |  |  | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 876.5 | 0 | 613304.58 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | 890.62 | 699.72 | 0 | 876.5 | 0 | 613304.58 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 |  | 876.5 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 |  |  |  |  | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 80.5 | 0 | 96546.07 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | 85.77 | 1199.33 | 0 | 80.5 | 0 | 96546.07 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 |  | 80.5 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 |  |  |  |  | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 181.8 | 0 | 10486.22 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | 187.82 | 57.68 | 0 | 181.8 | 0 | 10486.22 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 |  | 181.8 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 |  |  |  |  | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | 18.81 | 138.84 | 15.2 | 15.2 | 2110.37 | 2110.37 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 |  | 15.2 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 |  |  |  |  | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 19.5 | 0 | 41835.69 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 2145.42 | 0 | 19.5 | 0 | 41835.69 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 |  | 19.5 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  |  | 511.4 | 181393.58 | 03054410011A 分析表46 | 285.3 | 54770.94 | 145902.42 | 31 | 座台A | M | 354.7 | 354.7 | 511.4 | 69.4 | 354.7 | 35491.16 | 181393.58 |  | 354.7 | 181393.58 | 1.2 | 1.2 |  | 354.7 | 354.7
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 |  |  |  |  | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 32 | 18523.52 | 18523.52 | 32 | 座台B | M | 44.7 | 44.7 | 578.86 | 0 | 32 | 0 | 18523.52 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 |  | 32 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 |  |  |  |  | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 | 31 | 723.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 |  |  |  |  | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 7 | 5804.05 | 5804.05 | 34 | 座台D | M | 18.1 | 18.1 | 829.15 | 0 | 7 | 0 | 5804.05 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 |  | 7 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 |  |  |  |  | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 | 180.4 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 |  |  |  |  | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 24 | 13892.64 | 13892.64 | 36 | 座台F | M | 25.6 | 25.6 | 578.86 | 0 | 24 | 0 | 13892.64 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 |  | 24 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 |  |  |  |  | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 6 | 51921.27 | 103842.54 | 37 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 17307.09 | 1 | 7 | 17307.09 | 121149.63 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 |  | 7 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 |  |  |  |  | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 | 7.8 | 443.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 |  |  |  |  | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 13705.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 |  |  |  |  | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 | 3 | 25126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 |  |  |  |  | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 12 | 34818.84 | 34818.84 | 41 | 草地座階 | M | 18 | 18 | 2901.57 | 0 | 12 | 0 | 34818.84 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  |  | 1762.96 | 30146.62 | 0305441201a 分析表57 | 17.1 | 0 | 30146.62 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 | 17.1 | 1762.96 | 0 | 17.1 | 0 | 30146.62 |  | 17.1 | 30146.62 | 1.2 | 1.2 |  | 17.1 | 17.1
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  |  | 1224.3 | 94760.82 | 0305441201b 分析表58 | 77.4 | 26200.02 | 94760.82 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 | 77.4 | 1224.3 | 0 | 77.4 | 0 | 94760.82 |  | 77.4 | 94760.82 | 1.2 | 1.2 |  | 77.4 | 77.4
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  |  | 1148.7 | 37332.75 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 | 32.5 | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 | 37332.75 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 32.5
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 |  |  |  |  | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 | 1 | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 |  |  |  |  | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 | 1 | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 |  |  |  |  | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 | 1 | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 |  |  |  |  | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 | 1 | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 |  |  |  |  | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 | 1 | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 |  |  |  |  | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 | 1 | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 |  |  |  |  | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 | 1 | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  |  | 1285.31 | 17865.81 | 05520B0001A 分析表67 | 13.9 | 0 | 17865.81 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 | 13.9 | 1285.31 | 0 | 13.9 | 0 | 17865.81 |  | 13.9 | 17865.81 | 1.2 | 1.2 |  | 13.9 | 13.9
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  |  | 1976.06 | 186046.05 | 05520B0001B 分析表68 | 88.1 | 121330.09 | 174090.89 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 | 94.15 | 1976.06 | 0 | 88.1 | 0 | 174090.89 |  | 94.15 | 186046.05 | 1.2 | 1.2 |  | 88.1 | 94.15
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 |  |  |  |  | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 13.1 | 3023.26 | 24752.97 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 | 13.5 | 1889.54 | 0 | 13.1 | 0 | 24752.97 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 |  | 13.1 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  |  | 1778.66 | 24367.64 | 03054412014a 分析表70 | 13.7 | 0 | 24367.64 | 55 | 護欄a | M | 13.7 | 13.7 | 1778.66 | 0 | 13.7 | 0 | 24367.64 |  | 13.7 | 24367.64 | 1.2 | 1.2 |  | 13.7 | 13.7
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  |  | 2939.14 | 52669.39 | 03054412014b 分析表71 | 17.9 | 3233.06 | 52610.61 | 56 | 護欄b | M | 17.92 | 17.92 | 2939.14 | 0 | 17.9 | 0 | 52610.61 |  | 17.92 | 52669.39 | 1.2 | 1.2 |  | 17.9 | 17.92
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 |  |  |  |  | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 |  |  |  |  | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 |  |  |  |  | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 |  |  |  |  | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | 3 | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 |  |  |  |  | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | 4 | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 |  |  |  |  | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | 5 | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 |  |  |  |  | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 |  |  |  |  | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | 2 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 |  |  |  |  | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | 1 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 |  |  |  |  | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 |  |  |  |  | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 | 2 | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 |  |  |  |  | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 | 2 | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  |  | 994.98 | 994.98 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 | 1 | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 994.98 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 |  |  |  |  | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | 12 | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 |  |  |  |  | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | 2 | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 |  |  |  |  | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | 4 | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 676.98 | 58973.09 | 438479.95 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 92.2 | 769.18 | 59717.94 | 498197.89 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 |  | 769.18 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 |  |  |  |  | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | 2 | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 1 | 0 | 101421.35 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 | 1 | 101421.35 | 0 | 1 | 0 | 101421.35 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 0 | 0 | 0 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 4575.26 | 3 | 3 | 13725.78 | 13725.78 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 |  | 3 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 |  |  |  |  | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | 1 | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  |  | 15300 | 974304 | 0238100105 #含結構、吊運 | 57.5 | 0 | 879750 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 | 63.68 | 15300 | 5.85 | 63.35 | 89505 | 969255 |  | 63.68 | 974304 | 1.2 | 1.2 |  | 63.35 | 63.68
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 |  |  |  |  | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 40 | 94470.18 | 179943.2 | 79 | 陰井 | 座 | 62 | 62 | 4498.58 | 10 | 50 | 44985.8 | 224929 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 |  | 50 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 |  |  |  |  | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 12 | 13414.72 | 40244.16 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 | 15 | 3353.68 | 0 | 12 | 0 | 40244.16 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 |  |  |  |  | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 7 | 69120.8 | 69120.8 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 | 13 | 9874.4 | 0 | 7 | 0 | 69120.8 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 |  | 7 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 |  |  |  |  | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 8.6 | 0 | 56367.58 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | 41.7 | 6554.37 | 0 | 8.6 | 0 | 56367.58 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 |  | 8.6 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 |  |  |  |  | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | 1.3 | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 |  |  |  |  | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 0 | 0 | 0 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | 122.3 | 671.99 | 60 | 60 | 40319.4 | 40319.4 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 |  | 60 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 |  |  |  |  | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 0 | 0 | 0 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | 101.01 | 935.67 | 55 | 55 | 51461.85 | 51461.85 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 |  | 55 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 |  |  |  |  | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 377.7 | 65831 | 248643.69 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | 489 | 658.31 | 0 | 377.7 | 0 | 248643.69 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 |  | 377.7 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 |  |  |  |  | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 180 | 43824.6 | 131473.8 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | 216 | 730.41 | 0 | 180 | 0 | 131473.8 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 |  | 180 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 |  |  |  |  | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 45.1 | 0 | 18328.64 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | 45.16 | 406.4 | 0 | 45.1 | 0 | 18328.64 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 |  | 45.1 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 |  |  |  |  | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 83.2 | 0 | 38097.28 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | 116.8 | 457.9 | 0 | 83.2 | 0 | 38097.28 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 |  | 83.2 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 |  |  |  |  | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 21 | 10481.1 | 10481.1 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | 25.8 | 499.1 | 0 | 21 | 0 | 10481.1 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 |  | 21 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 |  |  |  |  | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 40 | 21834 | 21834 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | 53.89 | 545.85 | 0 | 40 | 0 | 21834 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 |  | 40 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 |  |  |  |  | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 19 | 12237.71 | 12237.71 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | 21 | 644.09 | 0 | 19 | 0 | 12237.71 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 |  |  |  |  | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 230 | 0 | 1688294.3 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 | 275.6 | 7340.41 | 0 | 230 | 0 | 1688294.3 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 |  | 230 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 |  |  |  |  | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 0 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | 1 | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 62087911.22 |  | 1 | 955504.85 | 60678394.18 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 62087911.22 | 1 | 1 | 335778.78 | 61014172.96 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 |  |  |  |  | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 225 | 0 | 72166.5 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | 274.45 | 320.74 | 0 | 225 | 0 | 72166.5 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 |  | 225 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 |  |  |  |  | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 22.59 | 0 | 70370.79 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | 44.22 | 3115.13 | 17.2 | 39.79 | 53580.23 | 123951.02 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 |  | 39.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 |  |  |  |  | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 52.4 | 0 | 174027.21 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | 95.97 | 3321.13 | 39.5 | 91.9 | 131184.64 | 305211.85 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 |  | 91.9 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 709.04 | 3643.73 | 2583550.32 | 0331027003 分析表109 | 645.58 | 0 | 2352319.21 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 | 709.04 | 3643.73 | 0 | 645.58 | 0 | 2352319.21 |  | 709.04 | 2583550.32 | 1.3 | 1.3 |  | 645.58 | 1216.8 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 |  |  |  |  | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 0 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | 4788.77 | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 |  | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 |  |  |  |  | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 202264.52 | 0 | 7829659.57 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | 205535.32 | 38.71 | 2886.5 | 205151.02 | 111736.41 | 7941395.98 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 |  | 205151.02 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 351.33 | 1154.98 | 405779.12 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 320.09 | 0 | 369697.55 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 | 351.33 | 1154.98 | 0 | 320.09 | 0 | 369697.55 |  | 351.33 | 405779.12 | 1.3 | 1.3 |  | 320.09 | 320.9 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 574.89 | 982.98 | 565105.37 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 493.85 | 0 | 485444.67 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 | 574.89 | 982.98 | 0 | 493.85 | 0 | 485444.67 |  | 574.89 | 565105.37 | 1.3 | 1.3 |  | 493.85 | 493.85 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 138 | 804.79 | 111061.02 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 | 138 | 804.79 | 0 | 126.48 | 0 | 101789.84 |  | 138 | 111061.02 | 1.3 | 1.3 |  | 126.48 | 126.48 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 |  |  |  |  | 75 | 915375 | 0512531009 | 11609.1 | 46725 | 870682.5 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | 12205 | 75 | 523.7 | 12132.8 | 39277.5 | 909960 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 |  | 12132.8 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 |  |  |  |  | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 8292.2 | 22920 | 497532 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | 8317 | 60 | 0 | 8292.2 | 0 | 497532 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 |  | 8292.2 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 |  |  |  |  | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 8292.2 | 12185.8 | 264521.18 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | 8317 | 31.9 | 0 | 8292.2 | 0 | 264521.18 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 |  | 8292.2 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 |  |  |  |  | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 1059.8 | 148421.97 | 294730.38 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | 1087 | 278.1 | 0 | 1059.8 | 0 | 294730.38 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 |  | 1059.8 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 |  |  |  |  | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 171.4 | 142520 | 239960 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | 172 | 1400 | 0 | 171.4 | 0 | 239960 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 |  | 171.4 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 154935.98 | 107.31 | 16626180.01 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 154547.08 | 450326.41 | 16584447.15 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 | 154935.98 | 107.31 | 0 | 154547.08 | 0 | 16584447.15 |  | 154935.98 | 16626180.01 | 1.3 | 1.3 | 超估 | 154547.08 | 150400
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  |  | 692.16 | 789173.15 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1139.6 | 0 | 788785.54 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 | 1140.16 | 692.16 | 0 | 1139.6 | 0 | 788785.54 |  | 1140.16 | 789173.15 | 1.3 | 1.3 |  | 1139.6 | 1140.16
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 |  |  |  |  | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | 527.59 | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 |  | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  |  | 721.06 | 256279.15 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 | 355.42 | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.42 | 256279.15 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 355.42
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 29264 | 51940 | 819392 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 0 | 29264 | 0 | 819392 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 |  | 29264 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 |  |  |  |  | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | 744 | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 |  | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 |  |  |  |  | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 112 | 0 | 41787.2 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | 136 | 373.1 | 0 | 112 | 0 | 41787.2 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 |  | 112 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 |  |  |  |  | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 122.8 | 0 | 75709.88 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | 136 | 616.53 | 0 | 122.8 | 0 | 75709.88 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 |  | 122.8 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 |  |  |  |  | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | 3.6 | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 |  |  |  |  | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 43.7 | 0 | 226506.71 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | 44 | 5183.22 | 0 | 43.7 | 0 | 226506.71 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 |  |  |  |  | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 93.1 | 0 | 874448.27 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | 94.14 | 9392.57 | 0 | 93.1 | 0 | 874448.27 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 |  | 93.1 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 |  |  |  |  | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 68 | 0 | 162422.76 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | 114 | 2388.57 | 0 | 68 | 0 | 162422.76 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 |  | 68 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 |  |  |  |  | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 43.7 | 0 | 3504421.43 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | 44 | 80192.71 | 0 | 43.7 | 0 | 3504421.43 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 |  |  |  |  | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 90 | 0 | 833141.7 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | 90 | 9257.13 | 0 | 90 | 0 | 833141.7 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 |  | 90 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 1 | 0 | 58649 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | 1 | 58649 | 0 | 1 | 0 | 58649 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 |  |  |  |  | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 1 | 21522.9 | 107614.5 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 107614.5 | 0 | 1 | 0 | 107614.5 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 |  |  |  |  | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 12.9 | 36240.36 | 36240.36 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | 13.2 | 2809.33 | 0 | 12.9 | 0 | 36240.36 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 |  | 12.9 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 |  |  |  |  | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 2.8 | 6814.89 | 6814.89 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | 3 | 2433.89 | 0 | 2.8 | 0 | 6814.89 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 |  | 2.8 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 |  |  |  |  | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 5.5 | 15887.52 | 15887.52 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | 6 | 2888.64 | 0 | 5.5 | 0 | 15887.52 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 |  | 5.5 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 |  |  |  |  | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 1 | 0 | 430876.81 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | 1 | 430876.81 | 0 | 1 | 0 | 430876.81 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 |  |  |  |  | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | 1 | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 1 | 0 | 1061152.75 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 | 1 | 1061152.75 | 0 | 1 | 0 | 1061152.75 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 |  |  |  |  | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 | 1 | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 |  | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 154935.98 | 16.21 | 2511512.24 |  | 150350.58 | 0 | 2437182.9 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 154935.98 | 16.21 | 0 | 150350.58 | 0 | 2437182.9 |  | 154935.98 | 2511512.24 | 1.3 | 1.3 |  | 150350.58 | 150400
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 18 | 0 | 1432587.78 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 18 | 0 | 1432587.78 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 |  | 18 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 3 | 120491.2 | 361473.6 |  | 3 | 0 | 361473.6 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 3 | 120491.2 | 0 | 3 | 0 | 361473.6 |  | 3 | 361473.6 | 1.3 | 1.3 | 超估 | 3 | 2
(四) | 河川工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 25916103.72 |  | 1 | 735448.56 | 23597252.88 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 25916103.72 | 1 | 1 | 797783.62 | 24395036.5 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 |  |  |  |  | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 19.45 | 0 | 60589.28 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | 20 | 3115.13 | 0 | 19.45 | 0 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 |  | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 |  |  |  |  | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 326.6 | 0 | 1084681.06 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | 354 | 3321.13 | 0 | 326.6 | 0 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 |  | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 690
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 1900.83 | 200 | 380166 | 03310000Z5 | 1815.71 | 0 | 363142 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 | 1900.83 | 200 | 0 | 1815.71 | 0 | 363142 |  | 1900.83 | 380166 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1815.71 | 1065
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 1437.49 | 982.98 | 1413023.92 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1435.8 | 85322.66 | 1411362.68 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 | 1437.49 | 982.98 | 0 | 1435.8 | 0 | 1411362.68 |  | 1437.49 | 1413023.92 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1435.8 | 1229
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 685.45 | 804.79 | 551643.31 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 684.2 | 107198.03 | 550637.32 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 | 685.45 | 804.79 | 0 | 684.2 | 0 | 550637.32 |  | 685.45 | 551643.31 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 684.2 | 285
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 18482.54 | 36.4 | 672764.46 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 18475.94 | 195286 | 672524.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 | 18482.54 | 36.4 | 0 | 18475.94 | 0 | 672524.22 |  | 18482.54 | 672764.46 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 18475.94 | 13716
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 36577.19 | 38.71 | 1415903.02 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 36483.8 | 321711.07 | 1412287.9 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 | 36577.19 | 38.71 | 0 | 36483.8 | 0 | 1412287.9 |  | 36577.19 | 1415903.02 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 36483.8 | 13810
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 762.55 | 2510.79 | 1914602.91 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 0 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 762.55 | 2510.79 | 0 | 754.3 | 0 | 1893888.9 |  | 762.55 | 1914602.91 | 1.4 | 1.4 |  | 754.3 | 754.47
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 318.56 | 3298.06 | 1050629.99 | 02381A010Aa 分析表136 # | 304.6 | 0 | 1004589.08 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 | 318.56 | 3298.06 | 0 | 304.6 | 0 | 1004589.08 |  | 318.56 | 1050629.99 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 304.6 | 275
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 418.05 | 2952.19 | 1234163.03 | 0238630002 分析表137 # | 392.5 | 0 | 1158734.58 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 | 418.05 | 2952.19 | 0 | 392.5 | 0 | 1158734.58 |  | 418.05 | 1234163.03 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 392.5 | 203
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  |  | 1454.57 | 589100.85 | 0978200002 分析表138 | 405 | 0 | 589100.85 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 | 405 | 1454.57 | 0 | 405 | 0 | 589100.85 |  | 405 | 589100.85 | 1.4 | 1.4 |  | 405 | 405
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 |  |  |  |  | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 0 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | 372 | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 |  | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 |  |  |  |  | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | 1984 | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 |  | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 |  |  |  |  | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 36.96 | 0 | 5131.53 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 | 45 | 138.84 | 0 | 36.96 | 0 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 |  | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 |  |  |  |  | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 59 | 0 | 19251.7 | 16 | 施工縫 | M | 62 | 62 | 326.3 | 0 | 59 | 0 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 |  | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 2016.9 | 692.16 | 1396017.5 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 275 | 0 | 190344 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 | 2016.9 | 692.16 | 1152.6 | 1427.6 | 797783.62 | 988127.62 |  | 2016.9 | 1396017.5 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1427.6 | 275
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 |  |  |  |  | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 429
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 2059.2 | 49 | 100900.8 | Z0910000001 | 2059.2 | 25930.8 | 100900.8 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 | 2059.2 | 49 | 0 | 2059.2 | 0 | 100900.8 |  | 2059.2 | 100900.8 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 2059.2 | 1597.5
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 |  | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 805.73 | 3120.78 | 2514506.07 |  | 672.3 | 0 | 2098100.39 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 805.73 | 3120.78 | 0 | 672.3 | 0 | 2098100.39 |  | 805.73 | 2514506.07 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 672.3 | 548.7
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 |  | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 1526.83 | 3832.97 | 5852293.59 |  | 1469.66 | 0 | 5633162.69 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1526.83 | 3832.97 | 0 | 1469.66 | 0 | 5633162.69 |  | 1526.83 | 5852293.59 | 1.4 | 1.4 | 超估 | 1469.66 | 690
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 |  | 48 | 48
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 33543936.84 |  | 1 | 0 | 32526947.08 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 33543936.84 | 0 | 1 | 0 | 32526947.08 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 11.7 | 3115.13 | 36447.02 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 0 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 | 11.7 | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 11.7 | 36447.02 | 1.5 | 1.5 |  | 11.7 | 250
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 2593.7 | 3321.13 | 8614014.88 | 0331025003 分析表21 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 | 2593.7 | 3321.13 | 0 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 |  | 2593.7 | 8614014.88 | 1.5 | 1.5 |  | 2473.35 | 2474 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1256.15 | 1749.25 | 2197320.39 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 0 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 | 1256.15 | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1256.15 | 2197320.39 | 1.5 | 1.5 |  | 1187 | 1187 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 |  |  |  |  | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3672.05 | 0 | 734410 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | 3911 | 200 | 0 | 3672.05 | 0 | 734410 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 |  | 3672.05 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 5411.06 | 982.98 | 5318963.76 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 5411.06 | 982.98 | 0 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 |  | 5411.06 | 5318963.76 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 5409.2 | 4730 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 1811.33 | 804.79 | 1457740.27 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 | 1811.33 | 804.79 | 0 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 |  | 1811.33 | 1457740.27 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1796.3 | 800
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 1210.32 | 533.64 | 645875.16 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1121.2 | 0 | 598317.17 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 | 1210.32 | 533.64 | 0 | 1121.2 | 0 | 598317.17 |  | 1210.32 | 645875.16 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 1121.2 | 258
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 153939.46 | 36.4 | 5603396.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 | 153939.46 | 36.4 | 0 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 |  | 153939.46 | 5603396.34 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 153669.92 | 133401
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 185226.6 | 38.71 | 7170121.69 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 185029 | 0 | 7162472.59 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 | 185226.6 | 38.71 | 0 | 185029 | 0 | 7162472.59 |  | 185226.6 | 7170121.69 | 1.5 | 1.5 | 超估 | 185029 | 118802
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  |  | 2865.95 | 369707.55 | 026102C30A 分析表143 | 78 | 0 | 223544.1 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 | 129 | 2865.95 | 0 | 78 | 0 | 223544.1 |  | 129 | 369707.55 | 1.5 | 1.5 |  | 78 | 129
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  |  | 1478.05 | 79814.7 | 026100BD0H 分析表144 | 33 | 0 | 48775.65 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 | 54 | 1478.05 | 0 | 33 | 0 | 48775.65 |  | 54 | 79814.7 | 1.5 | 1.5 |  | 33 | 54
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  |  | 151.72 | 25792.4 | 02610PWD0A331 | 91 | 0 | 13806.52 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 | 170 | 151.72 | 0 | 91 | 0 | 13806.52 |  | 170 | 25792.4 | 1.5 | 1.5 |  | 91 | 170
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 6 | 15779.6 | 94677.6 | 0263111208 分析表145 | 4 | 0 | 63118.4 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 | 6 | 15779.6 | 0 | 4 | 0 | 63118.4 |  | 6 | 94677.6 | 1.5 | 1.5 |  | 4 | 4
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 |  |  |  |  | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 376 | 0 | 52203.84 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 | 453 | 138.84 | 0 | 376 | 0 | 52203.84 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 |  | 376 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 |  |  |  |  | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 1298 | 0 | 423537.4 | 15 | 施工縫 | M | 1680 | 1680 | 326.3 | 0 | 1298 | 0 | 423537.4 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 |  | 1298 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 |  |  |  |  | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 756 | 0 | 523272.96 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | 756 | 692.16 | 0 | 756 | 0 | 523272.96 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 |  | 756 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 |  |  |  |  | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | 32 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 32
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 13861675.58 |  | 1 | 0 | 11873294.83 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 13861675.58 | 0 | 1 | 0 | 11873294.83 |  | 1 |  | 1.6 |  |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 380.68 | 7517.56 | 2861784.74 | 0274205303 分析表147 | 380.68 | 0 | 2861784.74 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 | 380.68 | 7517.56 | 0 | 380.68 | 0 | 2861784.74 |  | 380.68 | 2861784.74 | 1.6 | 1.6 | 超估 | 380.68 | 256
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 917.25 | 7496.96 | 6876586.56 | 0274203303 分析表148 | 688.1 | 0 | 5158658.18 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 | 917.25 | 7496.96 | 0 | 688.1 | 0 | 5158658.18 |  | 917.25 | 6876586.56 | 1.6 | 1.6 |  | 688.1 | 766
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 |  |  |  |  | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 2634 | 0 | 30554.4 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 | 5103 | 11.6 | 0 | 2634 | 0 | 30554.4 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 |  | 2634 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 6734.4 | 42.46 | 285942.62 | 0274512002 分析表150 | 4306 | 0 | 182832.76 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 | 6734.4 | 42.46 | 0 | 4306 | 0 | 182832.76 |  | 6734.4 | 285942.62 | 1.6 | 1.6 |  | 4306 | 5103
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 19027.2 | 15.96 | 303674.11 | 0274711002 分析表151 | 15118 | 0 | 241283.28 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 | 19027.2 | 15.96 | 0 | 15118 | 0 | 241283.28 |  | 19027.2 | 303674.11 | 1.6 | 1.6 |  | 15118 | 15307
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 |  |  |  |  | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 24 | 0 | 74763.12 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | 24 | 3115.13 | 0 | 24 | 0 | 74763.12 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 |  | 24 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  |  | 3321.13 | 787107.81 | 0331025003 分析表21 | 237 | 0 | 787107.81 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 | 237 | 3321.13 | 0 | 237 | 0 | 787107.81 |  | 237 | 787107.81 | 1.6 | 1.6 |  | 237 | 237
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  |  | 200 | 52200 | 03310000Z5 | 261 | 0 | 52200 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 | 261 | 200 | 0 | 261 | 0 | 52200 |  | 261 | 52200 | 1.6 | 1.6 |  | 261 | 261
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  |  | 698.31 | 520240.95 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 745 | 0 | 520240.95 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 | 745 | 698.31 | 0 | 745 | 0 | 520240.95 |  | 745 | 520240.95 | 1.6 | 1.6 |  | 745 | 745
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  |  | 533.64 | 488280.6 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 915 | 0 | 488280.6 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 | 915 | 533.64 | 0 | 915 | 0 | 488280.6 |  | 915 | 488280.6 | 1.6 | 1.6 |  | 915 | 915
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  |  | 36.4 | 335862.8 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 9227 | 0 | 335862.8 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 | 9227 | 36.4 | 0 | 9227 | 0 | 335862.8 |  | 9227 | 335862.8 | 1.6 | 1.6 |  | 9227 | 9227
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  |  | 40 | 7560 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189 | 7560 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 189
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 |  |  |  |  | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 108 | 0 | 390452.4 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | 118 | 3615.3 | 0 | 108 | 0 | 390452.4 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 |  | 108 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 |  |  |  |  | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 2487 | 0 | 283468.26 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | 2773 | 113.98 | 0 | 2487 | 0 | 283468.26 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 |  | 2487 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 |  |  |  |  | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 112 | 0 | 15550.08 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 | 112 | 138.84 | 0 | 112 | 0 | 15550.08 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 |  | 112 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  |  | 868.85 | 450255.45 |  | 518.22 | 0 | 450255.45 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 518.22 | 868.85 | 0 | 518.22 | 0 | 450255.45 |  | 518.22 | 450255.45 | 1.6 | 1.6 |  | 518.22 | 518.22
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 7859013.97 |  | 1 | 645769.28 | 4068683.94 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 7859013.97 | 1 | 1 | 452578.92 | 4521262.86 |  | 1 |  | 1.7 |  |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 |  |  |  |  | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 1385 | 78906.24 | 975760.2 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | 2596.7 | 704.52 | 392.5 | 1777.5 | 276524.1 | 1252284.3 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 |  | 1777.5 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 |  |  |  |  | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | 126 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 |  |  |  |  | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | 12 | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 |  |  |  |  | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | 18 | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | 5 | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 |  |  |  |  | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | 5 | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | 2 | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 |  |  |  |  | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | 6 | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 |  | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | 3 | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 |  |  |  |  | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | 3 | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | 3 | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 |  |  |  |  | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 3 | 0 | 68443.5 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | 6 | 22814.5 | 0 | 3 | 0 | 68443.5 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 8 | 1963.3 | 15706.4 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 | 8 | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 8 | 15706.4 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 10 | 2216.6 | 22166 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 10 | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 10 | 22166 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 |  | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 |  |  |  |  | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | 3 | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5 | 5897.9 | 29489.5 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 | 5 | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 5 | 29489.5 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 4
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | 1 | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 |  |  |  |  | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | 1 | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 |  |  |  |  | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | 47.01 | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 |  | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 |  |  |  |  | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | 63 | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 |  | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 |  |  |  |  | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | 315 | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 |  | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 |  |  |  |  | 10 | 12000 | M0250611301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | 1200 | 10 | 500 | 500 | 5000 | 5000 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 |  | 500 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 |  |  |  |  | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | 30.85 | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 |  | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 |  |  |  |  | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | 3.7 | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 |  | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 |  |  |  |  | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 |  |  |  |  | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | 1448.32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 |  |  |  |  | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 32 | 325663.04 | 325663.04 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | 42 | 10176.97 | 10 | 42 | 101769.7 | 427432.74 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 |  | 42 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  |  | 13526.18 | 256997.42 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 | 19 | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 256997.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 19
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 8660.64 | 69285.12 | 02938J2EGB 分析表179 # | 0 | 0 | 0 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 | 8 | 8660.64 | 8 | 8 | 69285.12 | 69285.12 |  | 8 | 69285.12 | 1.7 | 1.7 |  | 8 | 8
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 17930.64 | 143445.12 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 | 8 | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 143445.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 8
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  |  | 5272.95 | 73821.3 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 | 14 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 73821.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 14
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  |  | 5272.95 | 79094.25 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 | 15 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 79094.25 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 15
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7859.47 | 7859.47 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 7859.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7859.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 4860.95 | 19443.8 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 | 4 | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19443.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 14800.45 | 14800.45 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 14800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 14800.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | 4 | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 227.07 | 227.07 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 227.07 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 286.3 | 286.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 286.3 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 134.37 | 134.37 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 134.37 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 142.1 | 142.1 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 142.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 142.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 90.32 | 90.32 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 1 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90.32 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 125.1 | 125.1 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 1 | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 125.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 107.12 | 107.12 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 107.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 124.17 | 124.17 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 124.17 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 121.59 | 121.59 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 121.59 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 154.51 | 154.51 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 1 | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 154.51 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.55 | 36.55 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 1 | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.55 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 27.8 | 27.8 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 1 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 27.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 105.13 | 105.13 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 105.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 105.13 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 53.12 | 53.12 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 1 | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 53.12 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 64.96 | 64.96 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 64.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 64.96 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.29 | 93.29 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 93.8 | 93.8 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 93.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 63.35 | 63.35 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 1 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 63.35 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 156.05 | 156.05 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 156.05 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.08 | 69.08 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.08 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 91.67 | 91.67 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 91.67 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 58.2 | 58.2 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 58.2 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 61.29 | 61.29 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 61.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 59.74 | 59.74 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 59.74 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 69.58 | 69.58 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 69.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69.58 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 82.99 | 82.99 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 82.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 82.99 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 76.29 | 76.29 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 76.29 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  |  | 73.65 | 73.65 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 1 | 73.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 73.65 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  |  | 43.78 | 43.78 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1 | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 43.78 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  |  | 28.11 | 28.11 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 1 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 28.11 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  |  | 245.47 | 245.47 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 1 | 245.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 245.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  |  | 150 | 2678400 |  | 11608 | 241200 | 1741200 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 11608 | 0 | 1741200 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 |  | 11608 | 17856
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 5831452.49 |  | 1 | 75400 | 3101066.28 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 5831452.49 | 1 | 1 | 51387.6 | 3152453.88 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | 1 | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 1 | 0 | 251510 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | 1 | 251510 | 0 | 1 | 0 | 251510 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 174688.22 | 174688.22 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 174688.22 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 |  |  |  |  | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 12 | 0 | 513600 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | 12 | 42800 | 0 | 12 | 0 | 513600 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 |  | 12 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 |  |  |  |  | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 7 | 60400 | 422800 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | 7 | 60400 | 0 | 7 | 0 | 422800 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 |  | 7 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 |  |  |  |  | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 5 | 0 | 175000 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | 13 | 35000 | 0 | 5 | 0 | 175000 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 |  | 5 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 |  |  |  |  | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | 13 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 |  |  |  |  | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 |  |  |  |  | 800 | 173240 | 165254100008c | 115 | 0 | 92000 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | 216.55 | 800 | 0 | 115 | 0 | 92000 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 |  | 115 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 |  |  |  |  | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | 5 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 |  |  |  |  | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | 8 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 |  |  |  |  | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  |  | 322500 | 322500 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 1 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 322500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 |  |  |  |  | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | 7 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 |  |  |  |  | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 | 2 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  |  | 100000 | 900000 | 1652900000Z | 9 | 0 | 900000 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 | 9 | 100000 | 0 | 9 | 0 | 900000 |  | 9 | 900000 | 1.8 | 1.8 |  | 9 | 9
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 |  |  |  |  | 15000 | 30000 | 165510005Z | 2 | 15000 | 30000 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | 2 | 15000 | 0 | 2 | 0 | 30000 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 |  | 2 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 |  |  |  |  | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | 3 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 |  |  |  |  | 4460 | 169480 | 1653055005A | 31 | 0 | 138260 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | 38 | 4460 | 0 | 31 | 0 | 138260 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 |  | 31 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 |  |  |  |  | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 1083 | 0 | 33128.97 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | 1352 | 30.59 | 0 | 1083 | 0 | 33128.97 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 |  | 1083 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 |  |  |  |  | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | 300 | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 |  |  |  |  | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | 252 | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 |  |  |  |  | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | 36 | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 |  |  |  |  | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | 159 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  |  | 152.94 | 183375.06 | 16120b150G01 | 1169 | 0 | 178786.86 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 | 1199 | 152.94 | 0 | 1169 | 0 | 178786.86 |  | 1199 | 183375.06 | 1.8 | 1.8 |  | 1169 | 1199
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 |  |  |  |  | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 144 | 0 | 32852.16 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | 144 | 228.14 | 0 | 144 | 0 | 32852.16 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 |  | 144 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 |  |  |  |  | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 2166 | 0 | 176680.62 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | 2702 | 81.57 | 0 | 2166 | 0 | 176680.62 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 |  | 2166 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 |  |  |  |  | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 1 | 0 | 25939 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 25939 | 0 | 1 | 0 | 25939 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 |  |  |  |  | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 427.8 | 0 | 15811.49 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | 1272 | 36.96 | 300 | 727.8 | 11088 | 26899.49 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 |  | 727.8 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 |  |  |  |  | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 1083 | 0 | 67633.35 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | 1470 | 62.45 | 0 | 1083 | 0 | 67633.35 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 |  | 1083 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  |  | 90.49 | 36829.43 | 161323107001 | 407 | 0 | 36829.43 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 | 407 | 90.49 | 0 | 407 | 0 | 36829.43 |  | 407 | 36829.43 | 1.8 | 1.8 |  | 407 | 407
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  |  | 186.08 | 10234.4 | 161323109001 | 55 | 0 | 10234.4 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 | 55 | 186.08 | 0 | 55 | 0 | 10234.4 |  | 55 | 10234.4 | 1.8 | 1.8 |  | 55 | 55
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 |  |  |  |  | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 0 | 0 | 0 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | 132 | 671.66 | 60 | 60 | 40299.6 | 40299.6 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 |  | 60 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 |  |  |  |  | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 | [5 empty] | 9899611.07 |  | 1 | 222457.34 | 7281943.61 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 9899611.07 | 1 | 1 | 249392.15 | 7531335.76 |  | 1 |  | 1.9 |  |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 247.2 | 715149.6 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 0 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 2893 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 2893 | 715149.6 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 | 236.9 | 685351.7 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 0 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 2893 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 2893 | 685351.7 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 975
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 9795.5 | 252.35 | 2471894.43 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 9184 | 52993.5 | 2317582.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 9795.5 | 252.35 | 210 | 9394 | 52993.5 | 2370575.9 |  | 9795.5 | 2471894.43 | 1.9 | 1.9 | 超估 | 9394 | 8744
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 1 | 0 | 157500 | 45% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 3149 | 931.12 | 2932096.88 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 2242 | 169463.84 | 2087571.04 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 3149 | 931.12 | 120 | 2362 | 111734.4 | 2199305.44 |  | 3149 | 2932096.88 | 1.9 | 1.9 |  | 2362 | 2480
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 438 | 3386.57 | 1483317.66 | 0226210003 分析表176 | 291 | 0 | 985491.87 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 438 | 3386.57 | 25 | 316 | 84664.25 | 1070156.12 |  | 438 | 1483317.66 | 1.9 | 1.9 | 超估 | 316 | 291
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 |  | 130 | 130
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 27540238.11 |  | 1 | 397218.4 | 24987047.7 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 27540238.11 | 1 | 1 | 394800.4 | 25381848.1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 |  |  |  |  | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0.2 | 142260.4 | 142260.4 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 711302 | 0.2 | 0.4 | 142260.4 | 284520.8 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 |  | 0.4 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 |  |  |  |  | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 1 | 0 | 50000 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 50000 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 |  | 1 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 |  | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 2439 | 74958 | 1965834 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 90 | 2529 | 72540 | 2038374 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 |  | 2529 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  |  | 180000 | 4320000 | 0151000000BA | 22 | 180000 | 3960000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 | 24 | 180000 | 1 | 23 | 180000 | 4140000 |  | 24 | 4320000 | 2 | 2 |  | 23 | 24
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 |  |  |  |  | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 |  |  |  |  | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 |  |  |  |  | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.85 | 0 | 297500 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 0.85 | 0 | 297500 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 |  | 0.85 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 320 | 0 | 3478156.8 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 320 | 0 | 3478156.8 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 |  | 320 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  |  | 60995.57 | 121991.14 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 2 | 60995.57 | 0 | 2 | 0 | 121991.14 |  | 2 | 121991.14 | 2 | 2 |  | 2 | 2
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 |  | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 220 | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 |  | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 |  | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 264.5 | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 |  | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 |  | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 218.5 | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 |  | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 |  | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 87.5 | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 |  | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 |  | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 144.5 | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 |  | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 |  | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  | 27 | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 |  | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 |  | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  | 28 | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 |  | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 |  | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 156 | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 |  | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 |  | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1917 | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 |  | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 |  | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  | 380 | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 |  | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 |  | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 660.5 | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 |  | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 |  | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 288.5 | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 |  | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 |  | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 438 | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 |  | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 |  | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 54 | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 |  | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 |  | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 519.5 | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 |  | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 |  | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 5 | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 |  | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 6 | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 |  | 6 | 6
2.29 | 小工 | 時 |  |  |  |  | 320 | 280 | 89600 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 小工 | 時 |  | 320 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320 | 89600 | 2 |  |  | 0 | 0
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3727423.71 |  | 1 | 0 | 2608273.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 0 | 1 | 0 | 2608273.71 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 |  |  |  |  | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 219 | 0 | 65700 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | 340 | 300 | 0 | 219 | 0 | 65700 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 |  | 219 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 |  |  |  |  | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 52 | 0 | 156000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | 68 | 3000 | 0 | 52 | 0 | 156000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 |  |  |  |  | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 52 | 0 | 7800 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | 68 | 150 | 0 | 52 | 0 | 7800 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 |  | 52 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 |  |  |  |  | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 3 | 0 | 3600 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 3600 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 |  | 3 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 25 | 0 | 16250 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | 38 | 650 | 0 | 25 | 0 | 16250 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 |  | 25 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 |  |  |  |  | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 25 | 0 | 32500 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | 38 | 1300 | 0 | 25 | 0 | 32500 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 |  | 25 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 |  |  |  |  | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 |  | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 |  |  |  |  | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 |  |  |  |  | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 1 | 0 | 49500 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 49500 | 0 | 1 | 0 | 49500 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 |  |  |  |  | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | 8 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 |  | 0 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 |  |  |  |  | 12000 | 900000 | 014505000A | 75 | 0 | 900000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 12000 | 0 | 75 | 0 | 900000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 |  | 75 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 |  |  |  |  | 1500 | 112500 | 014505100A | 30 | 0 | 45000 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 1500 | 0 | 30 | 0 | 45000 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 |  | 30 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 |  |  |  |  | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 8 | 0 | 24000 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | 14 | 3000 | 0 | 8 | 0 | 24000 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 |  | 8 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 3 | 0 | 4200 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 1400 | 0 | 3 | 0 | 4200 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 |  |  |  |  | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 1 | 0 | 6000 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | 3 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 6000 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 1 | 0 | 2500 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 1 | 0 | 2500 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 |  |  |  |  | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 2 | 0 | 6000 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 3000 | 0 | 2 | 0 | 6000 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 |  | 2 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 |  |  |  |  | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 2 | 0 | 40000 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 20000 | 0 | 2 | 0 | 40000 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 |  |  |  |  | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 |  |  |  |  | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 |  |  |  |  | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 |  |  |  |  | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 2 | 0 | 8400 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | 3 | 4200 | 0 | 2 | 0 | 8400 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 |  | 2 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 |  |  |  |  | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 4 | 0 | 4000 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | 4 | 1000 | 0 | 4 | 0 | 4000 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 |  |  |  |  | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 9 | 0 | 40500 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | 15 | 4500 | 0 | 9 | 0 | 40500 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 |  | 9 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 |  |  |  |  | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 |  | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 |  |  |  |  | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 4 | 0 | 8000 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 2000 | 0 | 4 | 0 | 8000 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 |  | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2798664.24 |  | 1 | 108898.82 | 1791222.84 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 2798664.24 | 1 | 1 | 215044.16 | 2006267 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  |  | 13068.13 | 627270.24 | 01572H100F 分析表247 | 42 | 26136.26 | 548861.46 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 48 | 13068.13 | 2 | 44 | 26136.26 | 574997.72 |  | 48 | 627270.24 | 4 | 4 |  | 44 | 48
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  |  | 54.57 | 366710.4 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 4630 | 0 | 252659.1 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 6720 | 54.57 | 1250 | 5880 | 68212.5 | 320871.6 |  | 6720 | 366710.4 | 4 | 4 |  | 5880 | 6720
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 861 | 82762.56 | 989702.28 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 105 | 966 | 120695.4 | 1110397.68 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 |  | 966 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 | [5 empty] | 10715306.71 |  | 1 | 60932.2 | 10214524.26 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10715306.71 | 1 | 1 | 66797.76 | 10281322.02 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 |  |  |  |  | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | 1698.29 | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 |  | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  |  | 353 | 749560.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 | 2123.4 | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2123.4 | 749560.2 | 5 | 5 |  | 2123.4 | 2123.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 |  |  |  |  | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 59 | 0 | 12804.18 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 217.02 | 0 | 59 | 0 | 12804.18 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 |  | 59 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 |  |  |  |  | 50 | 1500 | 015564080E | 30 | 0 | 1500 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1500 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 |  | 30 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 |  |  |  |  | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 | 9 | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 |  | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 |  |  |  |  | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | 5 | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 |  | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 |  |  |  |  | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 643 | 33322.2 | 1071308.73 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | 756 | 1666.11 | 16 | 659 | 26657.76 | 1097966.49 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 |  | 659 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  |  | 48513 | 97026 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 2 | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 2 | 97026 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 38 | 0 | 22309.8 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 38 | 0 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 |  | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 |  |  |  |  | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 | 9 | 664.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 |  | 0 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 |  |  |  |  | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | 68 | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 |  | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 |  | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 |  |  |  |  | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 |  |  |  |  | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 955 | 0 | 200550 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | 1064.31 | 210 | 32 | 987 | 6720 | 207270 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 |  | 987 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 |  |  |  |  | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 1574.8 | 20250 | 472440 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | 1910.54 | 300 | 65.6 | 1640.4 | 19680 | 492120 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 |  | 1640.4 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 |  |  |  |  | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 2159.3 | 7360 | 431860 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | 2738.45 | 200 | 68.7 | 2228 | 13740 | 445600 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 |  | 2228 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 |  | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 |  | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 |  | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  |  | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 |  | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3143726.96 |  | 1 | 103191 | 3068201.86 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3143726.96 | 0 | 1 | 0 | 3068201.86 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 |  |  |  |  | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 |  |  |  |  | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 |  | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 |  |  |  |  | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 |  |  |  |  | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 |  | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 |  |  |  |  | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 |  | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 |  |  |  |  | 500 | 50000 | 015742710M | 87 | 0 | 43500 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 500 | 0 | 87 | 0 | 43500 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 |  | 87 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 |  |  |  |  | 280 | 21000 | 015742870G | 53 | 0 | 14840 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 280 | 0 | 53 | 0 | 14840 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 |  | 53 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 |  |  |  |  | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 |  |  |  |  | 560 | 5600 | 0157429008 | 10 | 0 | 5600 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 |  |  |  |  | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 |  | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 |  |  |  |  | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 |  |  |  |  | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 |  |  |  |  | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 |  |  |  |  | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 |  |  |  |  | 2200 | 176000 | 0151030028 | 70 | 0 | 154000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 2200 | 0 | 70 | 0 | 154000 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 |  | 70 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 |  |  |  |  | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 |  | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 |  |  |  |  | 13 | 65000 | M0250610001 | 3140 | 8255 | 40820 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 13 | 0 | 3140 | 0 | 40820 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 |  | 3140 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 48 | 94936 | 2278464 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 0 | 48 | 0 | 2278464 |  | 48 | 2278464 | 6 | 6 |  | 48 | 48
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 |  |  |  |  | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0.85 | 0 | 94548.87 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 111233.97 | 0 | 0.85 | 0 | 94548.87 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 |  | 0.85 | 1 |  | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 | [5 empty] | 2884379.96 |  | 1 | 94936 | 2793492.57 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 2884379.96 | 0 | 1 | 0 | 2793492.57 |  | 1 |  | 7 |  |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 47468 | 2278464 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 48 | 94936 | 2278464 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 48 | 47468 | 0 | 48 | 0 | 2278464 |  | 48 | 2278464 | 7 | 7 |  | 48 | 48
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.85 | 0 | 515028.57 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 605915.96 | 0 | 0.85 | 0 | 515028.57 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 |  | 0.85 | 1 |  | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | [5 empty] | 37525596.33 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 816209.02 | 32698876 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 37525596.33 | 1 | 1 | 702590.19 | 33401466.19 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3336000 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 3335100 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3336000 | 0 | 1 | 0 | 3335100 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  |  | 1 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  |  | 150 | 3336000 | 02323BX2A3 | 22234 | 0 | 3335100 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 | 22240 | 150 | 0 | 22234 | 0 | 3335100 |  | 22240 | 3336000 | 9 | 9 |  | 22234 | 22240
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | [5 empty] | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 |  |  |  |  | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | 3800 | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 |  | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [10 empty] | 14809200 | 326596600 | 1 | 合計 | [6 empty] | 7118700 | 341985600 | [7 empty] | 0
| 總價(總計) | [10 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  |  | 0
註記: | [11 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [7 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [11 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 737520 | [7 empty] | 0
[11 empty] | 519.43 | 0 | 298672 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 519.43 | 0 | 298672 | [6 empty] | 519.43
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 54856 | 0 | 438848 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 54856 | 0 | 438848 | [6 empty] | 54856

## 詳細價目表(含變更) (114.12)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [14 empty] | 28
施工地點：北投磺港溪 | [9 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(27期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2025-12-31
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 4變後 | 5變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 | [5 empty] | 87.02% | 6.599% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 | [6 empty] | 425454729 |  | 1 | 7275400 | 342142300 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 425454729 | 1 | 1 | 28074800 | 370217100 | [7 empty] | 425454729 | 87.02%
一 | 工程費 | 式 | 1 | [6 empty] | 325898218.11 |  | 1 | 5880712.16 | 259038073.22 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 325898218.11 | 1 | 1 | 23728226.87 | 282766300.09 | [8 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 | [6 empty] | 89884530.85 |  | 1 | 1190978.25 | 80650368.52 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 89884530.85 | 1 | 1 | 3762210.84 | 84412579.36 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 施工日報數量 |  | 6.599% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | [5 empty] | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 476.3 | 0 | 91983.06 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | 544.66 | 193.12 | 56.35 | 532.65 | 10882.31 | 102865.37 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 |  | 532.65 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | [5 empty] | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 6937.01 | 37873.16 | 7257638.6 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | 7089.42 | 1046.22 | 152.2 | 7089.21 | 159234.69 | 7416873.29 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 |  | 7089.21 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 | [5 empty] | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 | 4616 | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 |  | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  |  |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 29684 | 0 | 1433143.52 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 631.3 | 30315.3 | 30479.16 | 1463622.68 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 |  | 30315.3 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  |  | 1561.19 | 599.75 | 936323.7 | 0296103003 分析表4 | 731.44 | 0 | 438681.14 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 | 1561.19 | 599.75 | 789.15 | 1520.59 | 473292.71 | 911973.85 |  | 1561.19 | 936323.7 | 1.1 | 1.1 |  | 1460.39 | 1561.19
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | [5 empty] | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 3959.2 | 54475.59 | 414290.69 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | 7519 | 104.64 | 0 | 3959.2 | 0 | 414290.69 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 |  | 3959.2 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  |  | 22595.42 | 1027.43 | 23215212.37 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 20242 | 0 | 20797238.06 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 | 22595.42 | 1027.43 | 2016 | 22258 | 2071298.88 | 22868536.94 |  | 22595.42 | 23215212.37 | 1.1 | 1.1 |  | 22258 | 22595.42
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  |  | 0 | 1085.04 | 0 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 | 0 | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 超估 | 4956 | 0
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | [5 empty] | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 3723.2 | 0 | 113371.44 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | 3735.5 | 30.45 | 0 | 3723.2 | 0 | 113371.44 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 |  | 3723.2 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | [5 empty] | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 7924.8 | 0 | 225698.3 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | 10205 | 28.48 | 1175.2 | 9100 | 33469.7 | 259168 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 |  | 9100 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | [5 empty] | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 142.2 | 0 | 9299.88 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | 142.6 | 65.4 | 0 | 142.2 | 0 | 9299.88 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 |  | 142.2 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | [5 empty] | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 8459.3 | 0 | 170793.27 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | 8459.3 | 20.19 | 0 | 8459.3 | 0 | 170793.27 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 |  | 8459.3 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | [5 empty] | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 881.5 | 970949.5 | 2197412.02 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | 1268.9 | 2492.81 | 387.4 | 1268.9 | 965714.59 | 3163126.61 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 |  | 1268.9 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | [5 empty] | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | 659 | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 |  | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | [5 empty] | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | 253.3 | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 |  | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | [5 empty] | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 30 | 0 | 99343.5 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | 80 | 3311.45 | 0 | 30 | 0 | 99343.5 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 |  | 30 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | [5 empty] | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 1278 | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 |  | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | [5 empty] | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | 30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | [5 empty] | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | 12 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | [5 empty] | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 |  | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | [5 empty] | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 16 | 0 | 48000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | 19 | 3000 | 0 | 16 | 0 | 48000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 |  | 16 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | [5 empty] | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 1 | 0 | 400000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 | 400000 | 0 | 1 | 0 | 400000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  |  | 25200 | 280 | 7056000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 20362 | 127680 | 5701360 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 25200 | 280 | 0 | 20362 | 0 | 5701360 |  | 25200 | 7056000 | 1.1 | 1.1 |  | 20362 | 25200
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 |  | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  |  |  | 20000 | 3000000 |  | 136 | 0 | 2720000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 0 | 136 | 0 | 2720000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 |  | 136 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  |  | 246.03 | 165.22 | 40649.08 |  | 138.05 | 0 | 22808.62 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 246.03 | 165.22 | 107.97 | 246.02 | 17838.8 | 40647.42 |  | 246.03 | 40649.08 | 1.1 | 1.1 |  | 246.02 | 246.03
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  |  |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 |  | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  |  |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 |  | 3324.02 | 3324.02
1.1.29 | 交通維持，道路管制人員，夜間(22-06時)，義交 | 時 | [5 empty] | 5600 | 350 | 1960000 |  |  |  |  | 29 | 交通維持，道路管制人員，夜間(22-06時)，義交 | 時 |  | 5600 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5600 | 1960000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 5600
1.1.30 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重35-35.9t傾卸貨車 | M3 | [5 empty] | 6730.42 | 858.41 | 5777459.83 |  |  |  |  | 30 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重35-35.9t傾卸貨車 | M3 |  | 6730.42 | 858.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6730.42 | 5777459.83 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 6730.42
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 46687873.39 | 46687873.39 |  | 1 | 2661833.86 | 33232221.85 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 46687873.39 | 1 | 1 | 3957352.79 | 37189574.64 |  | 1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | [5 empty] | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 2101.59 | 100135.03 | 674063.98 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | 2347.79 | 320.74 | 122 | 2223.59 | 39130.28 | 713194.26 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 |  | 2223.59 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | [5 empty] | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 605.2 | 60633.22 | 209447.62 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | 755.76 | 346.08 | 107.5 | 712.7 | 37203.6 | 246651.22 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 |  | 712.7 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  |  | 38019.35 | 36.4 | 1383904.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 34125.6 | 217038.64 | 1242171.84 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 | 38019.35 | 36.4 | 3023.7 | 37149.3 | 110062.68 | 1352234.52 |  | 38019.35 | 1383904.34 | 1.2 | 1.2 |  | 37149.3 | 38019.35
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | [5 empty] | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 264.1 | 49842.08 | 822705.83 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | 294.98 | 3115.13 | 12 | 276.1 | 37381.56 | 860087.39 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 |  | 276.1 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  |  | 932.9 | 3321.13 | 3098282.18 | 0331025003 分析表21 | 846.68 | 127132.86 | 2811934.35 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 | 932.9 | 3321.13 | 53.8 | 900.48 | 178676.79 | 2990611.14 |  | 932.9 | 3098282.18 | 1.2 | 1.2 |  | 900.48 | 932.9
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  |  | 2715.61 | 533.64 | 1449158.12 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 2386.39 | 14675.1 | 1273473.16 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 | 2715.61 | 533.64 | 196.9 | 2583.29 | 105073.72 | 1378546.88 |  | 2715.61 | 1449158.12 | 1.2 | 1.2 |  | 2583.29 | 2715.61
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | [5 empty] | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1042.2 | 0 | 1354745.36 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | 1362.2 | 1299.89 | 193.6 | 1235.8 | 251658.7 | 1606404.06 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 |  | 1235.8 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 17136.57 | 60 | 1028194.2 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 4781.5 | 0 | 286890 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 | 17136.57 | 60 | 10351.62 | 15133.12 | 621097.2 | 907987.2 |  | 17136.57 | 1028194.2 | 1.2 | 1.2 |  | 15133.12 | 17136.57
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 17136.57 | 31.9 | 546656.58 | 050606B009 | 4781.5 | 0 | 152529.85 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 | 17136.57 | 31.9 | 10351.62 | 15133.12 | 330216.68 | 482746.53 |  | 17136.57 | 546656.58 | 1.2 | 1.2 |  | 15133.12 | 17136.57
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  |  | 2741.71 | 107.31 | 294212.9 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1855 | 0 | 199060.05 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 | 2741.71 | 107.31 | 886.6 | 2741.6 | 95141.05 | 294201.1 |  | 2741.71 | 294212.9 | 1.2 | 1.2 |  | 2741.6 | 2741.71
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  |  | 4297.84 | 2964 | 12738797.76 | 0279400002 分析表26 | 3666.49 | 866377.2 | 10867476.36 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 | 4297.84 | 2964 | 0 | 3666.49 | 0 | 10867476.36 |  | 4297.84 | 12738797.76 | 1.2 | 1.2 |  | 3666.49 | 4297.84
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | [5 empty] | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 572 | 206793.95 | 2266018.04 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | 693.8 | 3961.57 | 101.8 | 673.8 | 403287.83 | 2669305.87 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 |  | 673.8 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | [5 empty] | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 337.6 | 486208.31 | 1338857.46 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | 375.23 | 3965.81 | 12.2 | 349.8 | 48382.88 | 1387240.34 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 |  | 349.8 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | [5 empty] | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | 34.8 | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | [5 empty] | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 9.8 | 9294.32 | 9294.32 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | 11.98 | 948.4 | 0 | 9.8 | 0 | 9294.32 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 |  | 9.8 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | [5 empty] | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 12 | 0 | 73961.52 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | 141.26 | 6163.46 | 0 | 12 | 0 | 73961.52 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | [5 empty] | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 1 | 0 | 169519.61 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | 1 | 169519.61 | 0 | 1 | 0 | 169519.61 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 | [5 empty] | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 1 | 0 | 350211.64 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 | 1 | 350211.64 | 0 | 1 | 0 | 350211.64 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 | [5 empty] | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 | 1 | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | [5 empty] | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 19 | 0 | 21556.64 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | 19 | 1134.56 | 0 | 19 | 0 | 21556.64 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | [5 empty] | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 179.11 | 0 | 26008.56 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | 179.11 | 145.21 | 0 | 179.11 | 0 | 26008.56 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 |  | 179.11 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | [5 empty] | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 630.35 | 169078.76 | 1737225.69 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | 789.8 | 2755.97 | 110.45 | 740.8 | 304396.89 | 2041622.58 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 |  | 740.8 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | [5 empty] | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 0 | 0 | 0 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | 31.3 | 576.8 | 10.2 | 10.2 | 5883.36 | 5883.36 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 |  | 10.2 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 | [5 empty] | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 292 | 0 | 179679.28 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 | 360.35 | 615.34 | 0 | 292 | 0 | 179679.28 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 |  | 292 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | [5 empty] | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 670 | 0 | 459151 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | 691.14 | 685.3 | 0 | 670 | 0 | 459151 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 |  | 670 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | [5 empty] | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 876.5 | 0 | 613304.58 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | 890.62 | 699.72 | 7.6 | 884.1 | 5317.87 | 618622.45 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 |  | 884.1 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | [5 empty] | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 80.5 | 0 | 96546.07 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | 85.77 | 1199.33 | 0 | 80.5 | 0 | 96546.07 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 |  | 80.5 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | [5 empty] | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 181.8 | 0 | 10486.22 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | 187.82 | 57.68 | 0 | 181.8 | 0 | 10486.22 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 |  | 181.8 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | [5 empty] | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 15.2 | 2110.37 | 2110.37 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | 18.81 | 138.84 | 0 | 15.2 | 0 | 2110.37 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 |  | 15.2 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | [5 empty] | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 19.5 | 0 | 41835.69 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 2145.42 | 0 | 19.5 | 0 | 41835.69 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 |  | 19.5 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  |  | 400.18 | 511.4 | 204652.05 | 03054410011A 分析表46 | 354.7 | 35491.16 | 181393.58 | 31 | 座台A | M | 354.7 | 400.18 | 511.4 | 32 | 386.7 | 16364.8 | 197758.38 |  | 400.18 | 204652.05 | 1.2 | 1.2 |  | 386.7 | 400.18
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 | [5 empty] | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 32 | 0 | 18523.52 | 32 | 座台B | M | 44.7 | 44.7 | 578.86 | 9.7 | 41.7 | 5614.94 | 24138.46 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 |  | 41.7 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 | [5 empty] | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 座台C | M | 31 | 31 | 723.06 | 29 | 29 | 20968.74 | 20968.74 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 |  | 29 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 | [5 empty] | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 7 | 0 | 5804.05 | 34 | 座台D | M | 18.1 | 18.1 | 829.15 | 5 | 12 | 4145.75 | 9949.8 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 | [5 empty] | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 座台E | M | 180.4 | 180.4 | 443.93 | 60 | 60 | 26635.8 | 26635.8 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 |  | 60 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 | [5 empty] | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 24 | 0 | 13892.64 | 36 | 座台F | M | 25.6 | 25.6 | 578.86 | 0 | 24 | 0 | 13892.64 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 |  | 24 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 | [5 empty] | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 7 | 17307.09 | 121149.63 | 37 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 17307.09 | 0 | 7 | 0 | 121149.63 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 |  | 7 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 | [5 empty] | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 座椅B | M | 7.8 | 7.8 | 443.93 | 7.5 | 7.5 | 3329.48 | 3329.48 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 |  | 7.5 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 | [5 empty] | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 13705.7 | 2 | 2 | 27411.4 | 27411.4 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 |  | 2 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 | [5 empty] | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 座椅D | 座 | 3 | 3 | 25126.95 | 3 | 3 | 75380.85 | 75380.85 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 |  | 3 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 | [5 empty] | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 12 | 0 | 34818.84 | 41 | 草地座階 | M | 18 | 18 | 2901.57 | 1.1 | 13.1 | 3191.73 | 38010.57 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 |  | 13.1 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  |  | 49 | 1762.96 | 86385.04 | 0305441201a 分析表57 | 17.1 | 0 | 30146.62 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 | 49 | 1762.96 | 30 | 47.1 | 52888.8 | 83035.42 |  | 49 | 86385.04 | 1.2 | 1.2 |  | 47.1 | 49
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  |  | 92.1 | 1224.3 | 112758.03 | 0305441201b 分析表58 | 77.4 | 0 | 94760.82 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 | 92.1 | 1224.3 | 0 | 77.4 | 0 | 94760.82 |  | 92.1 | 112758.03 | 1.2 | 1.2 |  | 77.4 | 92.1
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  |  | 0 | 1148.7 | 0 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 | 0 | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 | [5 empty] | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 | 1 | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 | [5 empty] | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 | 1 | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 | [5 empty] | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 | 1 | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 | [5 empty] | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 | 1 | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 | [5 empty] | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 | 1 | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 | [5 empty] | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 | 1 | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 | [5 empty] | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 | 1 | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  |  | 0 | 1285.31 | 0 | 05520B0001A 分析表67 | 13.9 | 0 | 17865.81 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 | 0 | 1285.31 | 0 | 13.9 | 0 | 17865.81 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 超估 | 13.9 | 0
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  |  | 130.1 | 1976.06 | 257085.41 | 05520B0001B 分析表68 | 88.1 | 0 | 174090.89 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 | 130.1 | 1976.06 | 0 | 88.1 | 0 | 174090.89 |  | 130.1 | 257085.41 | 1.2 | 1.2 |  | 88.1 | 130.1
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 | [5 empty] | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 13.1 | 0 | 24752.97 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 | 13.5 | 1889.54 | 0 | 13.1 | 0 | 24752.97 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 |  | 13.1 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  |  | 27.4 | 1778.66 | 48735.28 | 03054412014a 分析表70 | 13.7 | 0 | 24367.64 | 55 | 護欄a | M | 13.7 | 27.4 | 1778.66 | 13 | 26.7 | 23122.58 | 47490.22 |  | 27.4 | 48735.28 | 1.2 | 1.2 |  | 26.7 | 27.4
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  |  | 48.1 | 2939.14 | 141372.63 | 03054412014b 分析表71 | 17.9 | 0 | 52610.61 | 56 | 護欄b | M | 17.92 | 48.1 | 2939.14 | 28.2 | 46.1 | 82883.74 | 135494.35 |  | 48.1 | 141372.63 | 1.2 | 1.2 |  | 46.1 | 48.1
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 | [5 empty] | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | [5 empty] | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | [5 empty] | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | [5 empty] | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | 3 | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | [5 empty] | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | 4 | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | [5 empty] | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | 5 | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | [5 empty] | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | [5 empty] | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | 2 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | [5 empty] | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | 1 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 | [5 empty] | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 | [5 empty] | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 | 2 | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 | [5 empty] | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 | 2 | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  |  | 2 | 994.98 | 1989.96 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 | 2 | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1989.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | [5 empty] | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | 12 | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | [5 empty] | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | 2 | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | [5 empty] | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | 4 | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 769.18 | 59717.94 | 498197.89 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 0 | 769.18 | 0 | 498197.89 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 |  | 769.18 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | [5 empty] | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | 2 | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 | [5 empty] | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 1 | 0 | 101421.35 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 | 1 | 101421.35 | 0 | 1 | 0 | 101421.35 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 | [5 empty] | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 3 | 13725.78 | 13725.78 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 4575.26 | 0 | 3 | 0 | 13725.78 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 |  | 3 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | [5 empty] | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | 1 | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  |  | 73.46 | 15300 | 1123938 | 0238100105 #含結構、吊運 | 63.35 | 89505 | 969255 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 | 73.46 | 15300 | 10.11 | 73.46 | 154683 | 1123938 |  | 73.46 | 1123938 | 1.2 | 1.2 |  | 73.46 | 73.46
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 | [5 empty] | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 50 | 44985.8 | 224929 | 79 | 陰井 | 座 | 62 | 62 | 4498.58 | 0 | 50 | 0 | 224929 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 |  | 50 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 | [5 empty] | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 12 | 0 | 40244.16 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 | 15 | 3353.68 | 3 | 15 | 10061.04 | 50305.2 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 |  | 15 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 | [5 empty] | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 7 | 0 | 69120.8 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 | 13 | 9874.4 | 0 | 7 | 0 | 69120.8 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 |  | 7 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | [5 empty] | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 8.6 | 0 | 56367.58 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | 41.7 | 6554.37 | 0 | 8.6 | 0 | 56367.58 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 |  | 8.6 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | [5 empty] | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | 1.3 | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | [5 empty] | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 60 | 40319.4 | 40319.4 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | 122.3 | 671.99 | 0 | 60 | 0 | 40319.4 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 |  | 60 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | [5 empty] | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 55 | 51461.85 | 51461.85 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | 101.01 | 935.67 | 0 | 55 | 0 | 51461.85 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 |  | 55 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | [5 empty] | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 377.7 | 0 | 248643.69 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | 489 | 658.31 | 81 | 458.7 | 53323.11 | 301966.8 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 |  | 458.7 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | [5 empty] | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 180 | 0 | 131473.8 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | 216 | 730.41 | 0 | 180 | 0 | 131473.8 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 |  | 180 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | [5 empty] | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 45.1 | 0 | 18328.64 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | 45.16 | 406.4 | 0 | 45.1 | 0 | 18328.64 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 |  | 45.1 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | [5 empty] | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 83.2 | 0 | 38097.28 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | 116.8 | 457.9 | 0 | 83.2 | 0 | 38097.28 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 |  | 83.2 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | [5 empty] | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 21 | 0 | 10481.1 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | 25.8 | 499.1 | 0 | 21 | 0 | 10481.1 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 |  | 21 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | [5 empty] | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 40 | 0 | 21834 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | 53.89 | 545.85 | 0 | 40 | 0 | 21834 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 |  | 40 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | [5 empty] | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 19 | 0 | 12237.71 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | 21 | 644.09 | 0 | 19 | 0 | 12237.71 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 | [5 empty] | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 230 | 0 | 1688294.3 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 | 275.6 | 7340.41 | 0 | 230 | 0 | 1688294.3 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 |  | 230 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | [5 empty] | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 0 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | 1 | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.95 | 特殊地坪，壓花地坪 | M2 | [5 empty] | 145.4 | 969.53 | 140969.66 |  |  |  |  | 95 | 特殊地坪，壓花地坪 | M2 |  | 145.4 | 969.53 | 142.3 | 142.3 | 137964.12 | 137964.12 |  | 145.4 | 140969.66 | 1.2 | 1.2 |  | 142.3 | 145.4
1.2.96 | 透水磚地坪B | M2 | [5 empty] | 909.17 | 2666.52 | 2424319.99 |  |  |  |  | 96 | 透水磚地坪B | M2 |  | 909.17 | 2666.52 | 218.78 | 218.78 | 583381.25 | 583381.25 |  | 909.17 | 2424319.99 | 1.2 | 1.2 |  | 218.78 | 909.17
1.2.97 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | [5 empty] | 308.85 | 458.74 | 141681.85 |  |  |  |  | 97 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 |  | 308.85 | 458.74 | 120.5 | 120.5 | 55278.17 | 55278.17 |  | 308.85 | 141681.85 | 1.2 | 1.2 |  | 120.5 | 308.85
1.2.98 | 既有木作修復更新，含拆除、運棄 | 才 | [5 empty] | 1454 | 675.93 | 982802.22 |  |  |  |  | 98 | 既有木作修復更新，含拆除、運棄 | 才 |  | 1454 | 675.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1454 | 982802.22 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1454
1.2.99 | 園區內木作欄杆修整，含護木漆塗布 | M2 | [5 empty] | 988 | 531.74 | 525359.12 |  |  |  |  | 99 | 園區內木作欄杆修整，含護木漆塗布 | M2 |  | 988 | 531.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 988 | 525359.12 | 1.2 | 1.2 |  |  | 988
1.2.100 | 園區既有鋼料除銹打磨修整塗裝 | M2 | [5 empty] | 100.8 | 1634.34 | 164741.47 |  |  |  |  | 100 | 園區既有鋼料除銹打磨修整塗裝 | M2 |  | 100.8 | 1634.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 164741.47 | 1.2 | 1.2 |  |  | 100.8
1.2.101 | 既有立柱補強 | 處 | [5 empty] | 14 | 5716.19 | 80026.66 |  |  |  |  | 101 | 既有立柱補強 | 處 |  | 14 | 5716.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 80026.66 | 1.2 | 1.2 |  |  | 14
1.2.102 | 戶外專用電腦噴繪輸出及彩色膠膜 | M2 | [5 empty] | 17.19 | 4197.96 | 72162.93 |  |  |  |  | 102 | 戶外專用電腦噴繪輸出及彩色膠膜 | M2 |  | 17.19 | 4197.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.19 | 72162.93 | 1.2 | 1.2 |  |  | 17.19
1.2.103 | 鋼筋，植筋，D13mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | [5 empty] | 920 | 51.97 | 47812.4 |  |  |  |  | 103 | 鋼筋，植筋，D13mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 |  | 920 | 51.97 | 920 | 920 | 47812.4 | 47812.4 |  | 920 | 47812.4 | 1.2 | 1.2 |  | 920 | 920
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 62860224.05 | 62860224.05 |  | 1 | 445198.56 | 61123592.74 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 62860224.05 | 1 | 1 | 784923.41 | 61908516.15 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | [5 empty] | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 225 | 0 | 72166.5 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | 274.45 | 320.74 | 49.45 | 274.45 | 15860.59 | 88027.09 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 |  | 274.45 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | [5 empty] | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 39.79 | 53580.23 | 123951.02 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | 44.22 | 3115.13 | 0 | 39.79 | 0 | 123951.02 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 |  | 39.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | [5 empty] | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 91.9 | 131184.64 | 305211.85 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | 95.97 | 3321.13 | 3.3 | 95.2 | 10959.73 | 316171.58 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 |  | 95.2 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 709.04 |  | 3643.73 | 2583550.32 | 0331027003 分析表109 | 645.58 | 0 | 2352319.21 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 | 709.04 | 3643.73 | 0 | 645.58 | 0 | 2352319.21 |  | 709.04 | 2583550.32 | 1.3 | 1.3 |  | 645.58 | 709.04 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | [5 empty] | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 0 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | 4788.77 | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 |  | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | [5 empty] | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 205151.02 | 111736.41 | 7941395.98 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | 205535.32 | 38.71 | 0 | 205151.02 | 0 | 7941395.98 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 |  | 205151.02 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 351.33 |  | 1154.98 | 405779.12 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 349.89 | 34418.4 | 404115.95 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 | 351.33 | 1154.98 | 0 | 349.89 | 0 | 404115.95 |  | 351.33 | 405779.12 | 1.3 | 1.3 |  | 349.89 | 351.33 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 574.89 |  | 982.98 | 565105.37 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 570.15 | 75001.38 | 560446.05 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 | 574.89 | 982.98 | 0 | 570.15 | 0 | 560446.05 |  | 574.89 | 565105.37 | 1.3 | 1.3 |  | 570.15 | 574.89 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 138 |  | 804.79 | 111061.02 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 126.48 | 0 | 101789.84 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 | 138 | 804.79 | 11.2 | 137.68 | 9013.65 | 110803.49 |  | 138 | 111061.02 | 1.3 | 1.3 |  | 137.68 | 138 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | [5 empty] | 75 | 915375 | 0512531009 | 12132.8 | 39277.5 | 909960 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | 12205 | 75 | 0 | 12132.8 | 0 | 909960 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 |  | 12132.8 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | [5 empty] | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 8292.2 | 0 | 497532 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | 8317 | 60 | 0 | 8292.2 | 0 | 497532 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 |  | 8292.2 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | [5 empty] | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 8292.2 | 0 | 264521.18 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | 8317 | 31.9 | 0 | 8292.2 | 0 | 264521.18 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 |  | 8292.2 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | [5 empty] | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 1059.8 | 0 | 294730.38 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | 1087 | 278.1 | 0 | 1059.8 | 0 | 294730.38 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 |  | 1059.8 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | [5 empty] | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 171.4 | 0 | 239960 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | 172 | 1400 | 0 | 171.4 | 0 | 239960 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 |  | 171.4 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 154935.98 |  | 107.31 | 16626180.01 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 154547.08 | 0 | 16584447.15 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 | 154935.98 | 107.31 | 375.6 | 154922.68 | 40305.64 | 16624752.79 |  | 154935.98 | 16626180.01 | 1.3 | 1.3 |  | 154922.68 | 154935.98
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  |  | 1270.02 | 692.16 | 879057.04 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1139.6 | 0 | 788785.54 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 | 1270.02 | 692.16 | 130.4 | 1270 | 90257.66 | 879043.2 |  | 1270.02 | 879057.04 | 1.3 | 1.3 |  | 1270 | 1270.02
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | [5 empty] | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | 527.59 | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 |  | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  |  | 0 | 721.06 | 0 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 | 0 | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  |  |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 29264 | 0 | 819392 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 1955 | 31219 | 54740 | 874132 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 |  | 31219 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | [5 empty] | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | 744 | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 |  | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | [5 empty] | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 112 | 0 | 41787.2 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | 136 | 373.1 | 0 | 112 | 0 | 41787.2 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 |  | 112 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | [5 empty] | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 122.8 | 0 | 75709.88 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | 136 | 616.53 | 0 | 122.8 | 0 | 75709.88 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 |  | 122.8 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | [5 empty] | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | 3.6 | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | [5 empty] | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 43.7 | 0 | 226506.71 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | 44 | 5183.22 | 0 | 43.7 | 0 | 226506.71 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | [5 empty] | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 93.1 | 0 | 874448.27 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | 94.14 | 9392.57 | 0 | 93.1 | 0 | 874448.27 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 |  | 93.1 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | [5 empty] | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 68 | 0 | 162422.76 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | 114 | 2388.57 | 0 | 68 | 0 | 162422.76 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 |  | 68 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | [5 empty] | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 43.7 | 0 | 3504421.43 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | 44 | 80192.71 | 0 | 43.7 | 0 | 3504421.43 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | [5 empty] | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 90 | 0 | 833141.7 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | 90 | 9257.13 | 0 | 90 | 0 | 833141.7 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 |  | 90 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | [5 empty] | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 1 | 0 | 58649 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | 1 | 58649 | 0 | 1 | 0 | 58649 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | [5 empty] | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 1 | 0 | 107614.5 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 107614.5 | 0 | 1 | 0 | 107614.5 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | [5 empty] | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 12.9 | 0 | 36240.36 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | 13.2 | 2809.33 | 0 | 12.9 | 0 | 36240.36 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 |  | 12.9 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | [5 empty] | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 2.8 | 0 | 6814.89 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | 3 | 2433.89 | 0 | 2.8 | 0 | 6814.89 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 |  | 2.8 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | [5 empty] | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 5.5 | 0 | 15887.52 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | 6 | 2888.64 | 0 | 5.5 | 0 | 15887.52 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 |  | 5.5 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | [5 empty] | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 1 | 0 | 430876.81 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | 1 | 430876.81 | 0 | 1 | 0 | 430876.81 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | [5 empty] | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | 1 | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 | [5 empty] | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 1 | 0 | 1061152.75 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 | 1 | 1061152.75 | 0 | 1 | 0 | 1061152.75 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 | [5 empty] | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 | 1 | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 |  | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 154935.98 |  | 16.21 | 2511512.24 |  | 150350.58 | 0 | 2437182.9 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 154935.98 | 16.21 | 4572.1 | 154922.68 | 74113.74 | 2511296.64 |  | 154935.98 | 2511512.24 | 1.3 | 1.3 |  | 154922.68 | 154935.98
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  |  |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 18 | 0 | 1432587.78 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 18 | 0 | 1432587.78 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 |  | 18 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 3 |  | 120491.2 | 361473.6 |  | 3 | 0 | 361473.6 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 3 | 120491.2 | 0 | 3 | 0 | 361473.6 |  | 3 | 361473.6 | 1.3 | 1.3 |  | 3 | 3
1.3.44 | 2"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M | [5 empty] | 120 | 273.47 | 32816.4 |  |  |  |  | 44 | 2"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M |  | 120 | 273.47 | 120 | 120 | 32816.4 | 32816.4 |  | 120 | 32816.4 | 1.3 | 1.3 |  | 120 | 120
1.3.45 | 3"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M | [5 empty] | 160 | 304.22 | 48675.2 |  |  |  |  | 45 | 3"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M |  | 160 | 304.22 | 160 | 160 | 48675.2 | 48675.2 |  | 160 | 48675.2 | 1.3 | 1.3 |  | 160 | 160
1.3.46 | 4"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M | [5 empty] | 480 | 324.97 | 155985.6 |  |  |  |  | 46 | 4"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M |  | 480 | 324.97 | 480 | 480 | 155985.6 | 155985.6 |  | 480 | 155985.6 | 1.3 | 1.3 |  | 480 | 480
1.3.47 | 6"PVC管埋設及附掛(含接頭、彎管及吊架、過管補強版等) | M | [5 empty] | 320 | 788.11 | 252195.2 |  |  |  |  | 47 | 6"PVC管埋設及附掛(含接頭、彎管及吊架、過管補強版等) | M |  | 320 | 788.11 | 320 | 320 | 252195.2 | 252195.2 |  | 320 | 252195.2 | 1.3 | 1.3 |  | 320 | 320
1.3.48 | 仿清水混凝土塗裝 | M2 | [5 empty] | 131.09 | 3425.4 | 449035.69 |  |  |  |  | 48 | 仿清水混凝土塗裝 | M2 |  | 131.09 | 3425.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.09 | 449035.69 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 131.09
(四) | 河川工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 28303620.39 | 28303620.39 |  | 1 | 797783.62 | 24395036.5 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 28303620.39 | 1 | 1 | 1803810.25 | 26198846.75 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | [5 empty] | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 19.45 | 0 | 60589.28 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | 20 | 3115.13 | 0 | 19.45 | 0 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 |  | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | [5 empty] | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 326.6 | 0 | 1084681.06 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | 354 | 3321.13 | 0 | 326.6 | 0 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 |  | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  | 0 |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 1900.83 |  | 200 | 380166 | 03310000Z5 | 1815.71 | 0 | 363142 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 | 1900.83 | 200 | 0 | 1815.71 | 0 | 363142 |  | 1900.83 | 380166 | 1.4 | 1.4 |  | 1815.71 | 1900.83
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 1437.49 |  | 982.98 | 1413023.92 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1435.8 | 0 | 1411362.68 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 | 1437.49 | 982.98 | 0 | 1435.8 | 0 | 1411362.68 |  | 1437.49 | 1413023.92 | 1.4 | 1.4 |  | 1435.8 | 1437.49
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 685.45 |  | 804.79 | 551643.31 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 684.2 | 0 | 550637.32 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 | 685.45 | 804.79 | 0 | 684.2 | 0 | 550637.32 |  | 685.45 | 551643.31 | 1.4 | 1.4 |  | 684.2 | 685.45
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 18482.54 |  | 36.4 | 672764.46 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 18475.94 | 0 | 672524.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 | 18482.54 | 36.4 | 0 | 18475.94 | 0 | 672524.22 |  | 18482.54 | 672764.46 | 1.4 | 1.4 |  | 18475.94 | 18482.54
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 36577.19 |  | 38.71 | 1415903.02 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 36483.8 | 0 | 1412287.9 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 | 36577.19 | 38.71 | 0 | 36483.8 | 0 | 1412287.9 |  | 36577.19 | 1415903.02 | 1.4 | 1.4 |  | 36483.8 | 36577.19
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 762.55 |  | 2510.79 | 1914602.91 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 754.3 | 0 | 1893888.9 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 762.55 | 2510.79 | 8.25 | 762.55 | 20714.01 | 1914602.91 |  | 762.55 | 1914602.91 | 1.4 | 1.4 |  | 762.55 | 762.55
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 318.56 |  | 3298.06 | 1050629.99 | 02381A010Aa 分析表136 # | 304.6 | 0 | 1004589.08 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 | 318.56 | 3298.06 | 13.96 | 318.56 | 46040.91 | 1050629.99 |  | 318.56 | 1050629.99 | 1.4 | 1.4 |  | 318.56 | 318.56
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 418.05 |  | 2952.19 | 1234163.03 | 0238630002 分析表137 # | 392.5 | 0 | 1158734.58 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 | 418.05 | 2952.19 | 25.55 | 418.05 | 75428.45 | 1234163.03 |  | 418.05 | 1234163.03 | 1.4 | 1.4 |  | 418.05 | 418.05
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  |  | 835.62 | 1454.57 | 1215467.78 | 0978200002 分析表138 | 405 | 0 | 589100.85 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 | 835.62 | 1454.57 | 0 | 405 | 0 | 589100.85 |  | 835.62 | 1215467.78 | 1.4 | 1.4 |  | 405 | 835.62
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | [5 empty] | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 0 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | 372 | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 |  | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | [5 empty] | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | 1984 | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 |  | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 | [5 empty] | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 36.96 | 0 | 5131.53 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 | 45 | 138.84 | 0 | 36.96 | 0 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 |  | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 | [5 empty] | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 59 | 0 | 19251.7 | 16 | 施工縫 | M | 62 | 62 | 326.3 | 0 | 59 | 0 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 |  | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 2016.9 |  | 692.16 | 1396017.5 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1427.6 | 797783.62 | 988127.62 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 | 2016.9 | 692.16 | 0 | 1427.6 | 0 | 988127.62 |  | 2016.9 | 1396017.5 | 1.4 | 1.4 |  | 1427.6 | 2016.9
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | [5 empty] | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 2059.2 |  | 49 | 100900.8 | Z0910000001 | 2059.2 | 0 | 100900.8 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 | 2059.2 | 49 | 0 | 2059.2 | 0 | 100900.8 |  | 2059.2 | 100900.8 | 1.4 | 1.4 |  | 2059.2 | 2059.2
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 |  | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 805.73 |  | 3120.78 | 2514506.07 |  | 672.3 | 0 | 2098100.39 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 805.73 | 3120.78 | 133.43 | 805.73 | 416405.68 | 2514506.07 |  | 805.73 | 2514506.07 | 1.4 | 1.4 |  | 805.73 | 805.73
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  |  |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 |  | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 1526.83 |  | 3832.97 | 5852293.59 |  | 1469.66 | 0 | 5633162.69 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1526.83 | 3832.97 | 0 | 1469.66 | 0 | 5633162.69 |  | 1526.83 | 5852293.59 | 1.4 | 1.4 |  | 1469.66 | 1526.83
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  |  |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 |  | 48 | 48
1.4.25 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | [5 empty] | 919.12 | 235 | 215993.2 |  |  |  |  | 25 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 |  | 919.12 | 235 | 917.8 | 917.8 | 215683 | 215683 |  | 919.12 | 215993.2 | 1.4 | 1.4 |  | 917.8 | 919.12
1.4.26 | 地工織物，抗沖蝕網，疊接施工 | M2 | [5 empty] | 2140.9 | 613.58 | 1313613.42 |  |  |  |  | 26 | 地工織物，抗沖蝕網，疊接施工 | M2 |  | 2140.9 | 613.58 | 1310.2 | 1310.2 | 803912.52 | 803912.52 |  | 2140.9 | 1313613.42 | 1.4 | 1.4 |  | 1310.2 | 2140.9
1.4.27 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | [5 empty] | 321.5 | 120 | 38580 |  |  |  |  | 27 | 產品，∮2"PVC排水管 | M |  | 321.5 | 120 | 315.5 | 315.5 | 37860 | 37860 |  | 321.5 | 38580 | 1.4 | 1.4 |  | 315.5 | 321.5
1.4.28 | 洩水袋 | 個 | [5 empty] | 428 | 324.84 | 139031.52 |  |  |  |  | 28 | 洩水袋 | 個 |  | 428 | 324.84 | 412 | 412 | 133834.08 | 133834.08 |  | 428 | 139031.52 | 1.4 | 1.4 |  | 412 | 428
1.4.29 | 鋼筋，植筋，D16mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | [5 empty] | 568 | 94.95 | 53931.6 |  |  |  |  | 29 | 鋼筋，植筋，D16mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 |  | 568 | 94.95 | 568 | 568 | 53931.6 | 53931.6 |  | 568 | 53931.6 | 1.4 | 1.4 |  | 568 | 568
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 33480921.34 | 33480921.34 |  | 1 | 31559.2 | 32558506.28 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 33480921.34 | 1 | 1 | 431634.56 | 32990140.84 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 11.7 |  | 3115.13 | 36447.02 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 0 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 | 11.7 | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 11.7 | 36447.02 | 1.5 | 1.5 |  | 21.9 | 11.7
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 2593.7 |  | 3321.13 | 8614014.88 | 0331025003 分析表21 | 2473.35 | 0 | 8214316.89 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 | 2593.7 | 3321.13 | 87 | 2560.35 | 288938.31 | 8503255.2 |  | 2593.7 | 8614014.88 | 1.5 | 1.5 |  | 2560.35 | 2593.7 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1256.15 |  | 1749.25 | 2197320.39 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 0 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 | 1256.15 | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1256.15 | 2197320.39 | 1.5 | 1.5 |  | 1187 | 1256.15 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | [5 empty] | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3672.05 | 0 | 734410 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | 3911 | 200 | 97.2 | 3769.25 | 19440 | 753850 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 |  | 3769.25 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 5411.06 |  | 982.98 | 5318963.76 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 5411.06 | 982.98 | 0 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 |  | 5411.06 | 5318963.76 | 1.5 | 1.5 |  | 5409.2 | 5411.06 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 1811.33 |  | 804.79 | 1457740.27 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 | 1811.33 | 804.79 | 0 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 |  | 1811.33 | 1457740.27 | 1.5 | 1.5 |  | 1796.3 | 1811.33
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 1210.32 |  | 533.64 | 645875.16 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1121.2 | 0 | 598317.17 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 | 1210.32 | 533.64 | 85.3 | 1206.5 | 45519.49 | 643836.66 |  | 1210.32 | 645875.16 | 1.5 | 1.5 |  | 1206.5 | 1210.32
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 153939.46 |  | 36.4 | 5603396.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 | 153939.46 | 36.4 | 0 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 |  | 153939.46 | 5603396.34 | 1.5 | 1.5 |  | 153669.92 | 153939.46
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 185226.6 |  | 38.71 | 7170121.69 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 185029 | 0 | 7162472.59 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 | 185226.6 | 38.71 | 0 | 185029 | 0 | 7162472.59 |  | 185226.6 | 7170121.69 | 1.5 | 1.5 |  | 185029 | 185226.6
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  |  | 93.9 | 2865.95 | 269112.71 | 026102C30A 分析表143 | 78 | 0 | 223544.1 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 | 93.9 | 2865.95 | 0 | 78 | 0 | 223544.1 |  | 93.9 | 269112.71 | 1.5 | 1.5 |  | 78 | 93.9
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  |  | 33 | 1478.05 | 48775.65 | 026100BD0H 分析表144 | 33 | 0 | 48775.65 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 | 33 | 1478.05 | 0 | 33 | 0 | 48775.65 |  | 33 | 48775.65 | 1.5 | 1.5 |  | 33 | 33
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  |  | 109.9 | 151.72 | 16674.03 | 02610PWD0A331 | 91 | 0 | 13806.52 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 | 109.9 | 151.72 | 0 | 91 | 0 | 13806.52 |  | 109.9 | 16674.03 | 1.5 | 1.5 |  | 91 | 109.9
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 6 | 8 | 15779.6 | 126236.8 | 0263111208 分析表145 | 6 | 31559.2 | 94677.6 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 | 8 | 15779.6 | 2 | 8 | 31559.2 | 126236.8 |  | 8 | 126236.8 | 1.5 | 1.5 |  | 8 | 8
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 | [5 empty] | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 376 | 0 | 52203.84 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 | 453 | 138.84 | 0 | 376 | 0 | 52203.84 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 |  | 376 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 | [5 empty] | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 1298 | 0 | 423537.4 | 15 | 施工縫 | M | 1680 | 1680 | 326.3 | 0 | 1298 | 0 | 423537.4 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 |  | 1298 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | [5 empty] | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 756 | 0 | 523272.96 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | 756 | 692.16 | 0 | 756 | 0 | 523272.96 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 |  | 756 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | [5 empty] | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | 32 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 32
1.5.18 | 12"排水鋼管，含埋設 | M | [5 empty] | 12 | 3848.13 | 46177.56 |  |  |  |  | 18 | 12"排水鋼管，含埋設 | M |  | 12 | 3848.13 | 12 | 12 | 46177.56 | 46177.56 |  | 12 | 46177.56 | 1.5 | 1.5 |  | 12 | 12
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 18979468.52 | 18979468.52 |  | 1 | 0 | 11873294.83 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 18979468.52 | 1 | 1 | 5378158.16 | 17251452.99 |  | 1 |  | 1.6 |  |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 380.68 | 482.1 | 7517.56 | 3624215.68 | 0274205303 分析表147 | 380.68 | 0 | 2861784.74 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 | 482.1 | 7517.56 | 89.32 | 470 | 671468.46 | 3533253.2 |  | 482.1 | 3624215.68 | 1.6 | 1.6 |  | 470 | 482.1
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 917.25 |  | 7496.96 | 6876586.56 | 0274203303 分析表148 | 688.1 | 0 | 5158658.18 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 | 917.25 | 7496.96 | 61.2 | 749.3 | 458813.95 | 5617472.13 |  | 917.25 | 6876586.56 | 1.6 | 1.6 |  | 749.3 | 917.25
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 | [5 empty] | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 2634 | 0 | 30554.4 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 | 5103 | 11.6 | 0 | 2634 | 0 | 30554.4 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 |  | 2634 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 6734.4 |  | 42.46 | 285942.62 | 0274512002 分析表150 | 4306 | 0 | 182832.76 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 | 6734.4 | 42.46 | 0 | 4306 | 0 | 182832.76 |  | 6734.4 | 285942.62 | 1.6 | 1.6 |  | 4306 | 6734.4
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 19027.2 | 21202.13 | 15.96 | 338385.99 | 0274711002 分析表151 | 15118 | 0 | 241283.28 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 | 21202.13 | 15.96 | 2610.7 | 17728.7 | 41666.77 | 282950.05 |  | 21202.13 | 338385.99 | 1.6 | 1.6 |  | 17728.7 | 21202.13
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | [5 empty] | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 24 | 0 | 74763.12 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | 24 | 3115.13 | 0 | 24 | 0 | 74763.12 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 |  | 24 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  |  | 362.85 | 3321.13 | 1205072.02 | 0331025003 分析表21 | 237 | 0 | 787107.81 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 | 362.85 | 3321.13 | 125.85 | 362.85 | 417964.21 | 1205072.02 |  | 362.85 | 1205072.02 | 1.6 | 1.6 |  | 362.85 | 362.85
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  |  | 386.85 | 200 | 77370 | 03310000Z5 | 261 | 0 | 52200 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 | 386.85 | 200 | 125.85 | 386.85 | 25170 | 77370 |  | 386.85 | 77370 | 1.6 | 1.6 |  | 386.85 | 386.85
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  |  | 1025.82 | 698.31 | 716340.36 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 745 | 0 | 520240.95 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 | 1025.82 | 698.31 | 280.82 | 1025.82 | 196099.41 | 716340.36 |  | 1025.82 | 716340.36 | 1.6 | 1.6 |  | 1025.82 | 1025.82
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  |  | 1236.82 | 533.64 | 660016.62 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 915 | 0 | 488280.6 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 | 1236.82 | 533.64 | 321.82 | 1236.82 | 171736.02 | 660016.62 |  | 1236.82 | 660016.62 | 1.6 | 1.6 |  | 1236.82 | 1236.82
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  |  | 64145.43 | 36.4 | 2334893.65 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 9227 | 0 | 335862.8 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 | 64145.43 | 36.4 | 54918.43 | 64145.43 | 1999030.85 | 2334893.65 |  | 64145.43 | 2334893.65 | 1.6 | 1.6 |  | 64145.43 | 64145.43
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 0
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | [5 empty] | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 108 | 0 | 390452.4 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | 118 | 3615.3 | 0 | 108 | 0 | 390452.4 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 |  | 108 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | [5 empty] | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 2487 | 0 | 283468.26 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | 2773 | 113.98 | 0 | 2487 | 0 | 283468.26 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 |  | 2487 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 | [5 empty] | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 112 | 0 | 15550.08 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 | 112 | 138.84 | 0 | 112 | 0 | 15550.08 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 |  | 112 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  |  | 648.53 | 868.85 | 563475.29 |  | 518.22 | 0 | 450255.45 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 648.53 | 868.85 | 0 | 518.22 | 0 | 450255.45 |  | 648.53 | 563475.29 | 1.6 | 1.6 |  | 518.22 | 648.53
1.6.17 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | [5 empty] | 879.36 | 1299.01 | 1142297.43 |  |  |  |  | 17 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 |  | 879.36 | 1299.01 | 872.6 | 872.6 | 1133516.13 | 1133516.13 |  | 879.36 | 1142297.43 | 1.6 | 1.6 |  | 872.6 | 879.36
1.6.18 | 人行道化妝蓋板及底座 | 組 | [5 empty] | 30 | 6028.76 | 180862.8 |  |  |  |  | 18 | 人行道化妝蓋板及底座 | 組 |  | 30 | 6028.76 | 30 | 30 | 180862.8 | 180862.8 |  | 30 | 180862.8 | 1.6 | 1.6 |  | 30 | 30
1.6.19 | 道路交通標誌桿，含基礎 | 組 | [5 empty] | 7 | 6560.4 | 45922.8 |  |  |  |  | 19 | 道路交通標誌桿，含基礎 | 組 |  | 7 | 6560.4 | 7 | 7 | 45922.8 | 45922.8 |  | 7 | 45922.8 | 1.6 | 1.6 |  | 7 | 7
1.6.20 | 道路交通標誌牌面 | 組 | [5 empty] | 9 | 3989.64 | 35906.76 |  |  |  |  | 20 | 道路交通標誌牌面 | 組 |  | 9 | 3989.64 | 9 | 9 | 35906.76 | 35906.76 |  | 9 | 35906.76 | 1.6 | 1.6 |  | 9 | 9
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 21270090.56 | 21270090.56 |  | 1 | 452578.92 | 4521262.86 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 21270090.56 | 1 | 1 | 5986444.12 | 10507706.98 |  | 1 |  | 1.7 |  |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | [5 empty] | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 1777.5 | 276524.1 | 1252284.3 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | 2596.7 | 704.52 | 128.8 | 1906.3 | 90742.18 | 1343026.48 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 |  | 1906.3 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | [5 empty] | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | 126 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | [5 empty] | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | 12 | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | [5 empty] | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | 18 | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | [5 empty] | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | 5 | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | [5 empty] | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | 5 | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | [5 empty] | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | 2 | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | [5 empty] | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | 6 | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 |  | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | [5 empty] | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | 3 | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | [5 empty] | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | [5 empty] | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | 3 | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | [5 empty] | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | 3 | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | [5 empty] | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | [5 empty] | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 3 | 0 | 68443.5 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | 6 | 22814.5 | 0 | 3 | 0 | 68443.5 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 8 |  | 1963.3 | 15706.4 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 | 8 | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 8 | 15706.4 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 8
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 10 |  | 2216.6 | 22166 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 10 | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 10 | 22166 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 10
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 |  | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | [5 empty] | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | 3 | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5 |  | 5897.9 | 29489.5 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 | 5 | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 5 | 29489.5 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 5
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | [5 empty] | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | 1 | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | [5 empty] | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | 1 | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | [5 empty] | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | 47.01 | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 |  | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | [5 empty] | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | 63 | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 |  | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | [5 empty] | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | 315 | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 |  | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | [5 empty] | 10 | 12000 | M0250611301 | 500 | 5000 | 5000 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | 1200 | 10 | 0 | 500 | 0 | 5000 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 |  | 500 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | [5 empty] | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | 30.85 | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 |  | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | [5 empty] | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | 3.7 | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 |  | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | [5 empty] | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | [5 empty] | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | 1448.32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | [5 empty] | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 42 | 101769.7 | 427432.74 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | 42 | 10176.97 | 0 | 42 | 0 | 427432.74 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 |  | 42 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  |  | 1 | 13526.18 | 13526.18 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 | 1 | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 13526.18 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 31 | 8660.64 | 268479.84 | 02938J2EGB 分析表179 # | 8 | 69285.12 | 69285.12 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 | 31 | 8660.64 | 19 | 27 | 164552.16 | 233837.28 |  | 31 | 268479.84 | 1.7 | 1.7 |  | 27 | 31
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 16 | 17930.64 | 286890.24 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 | 16 | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 286890.24 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 16
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  |  | 1 | 5272.95 | 5272.95 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 | 1 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5272.95 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  |  | 1 | 5272.95 | 5272.95 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 | 1 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5272.95 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 26 | 7859.47 | 204346.22 | 02938H5EGB 分析表183 # | 0 | 0 | 0 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 26 | 7859.47 | 20 | 20 | 157189.4 | 157189.4 |  | 26 | 204346.22 | 1.7 | 1.7 |  | 20 | 26
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 1 | 4860.95 | 4860.95 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 | 1 | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 4860.95 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 19 | 14800.45 | 281208.55 | 029386JEGB 分析表187 # | 0 | 0 | 0 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 19 | 14800.45 | 19 | 19 | 281208.55 | 281208.55 |  | 19 | 281208.55 | 1.7 | 1.7 |  | 19 | 19
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | [5 empty] | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | 4 | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 722 | 227.07 | 163944.54 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 722 | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 163944.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 722
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1331 | 286.3 | 381065.3 | 02932R1222 分析表193 # | 0 | 0 | 0 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1331 | 286.3 | 594 | 594 | 170062.2 | 170062.2 |  | 1331 | 381065.3 | 1.7 | 1.7 |  | 594 | 1331
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 478 | 134.37 | 64228.86 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 478 | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 478 | 64228.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 478
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 6268 | 142.1 | 890682.8 | 0293826230 分析表195 | 0 | 0 | 0 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 6268 | 142.1 | 6100 | 6100 | 866810 | 866810 |  | 6268 | 890682.8 | 1.7 | 1.7 |  | 6100 | 6268
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2843 | 90.32 | 256779.76 | 02932b57601 分析表196 | 0 | 0 | 0 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 2843 | 90.32 | 1100 | 1100 | 99352 | 99352 |  | 2843 | 256779.76 | 1.7 | 1.7 |  | 1100 | 2843
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2202 | 125.1 | 275470.2 | 02932bJ9801 分析表197 # | 0 | 0 | 0 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 2202 | 125.1 | 2100 | 2100 | 262710 | 262710 |  | 2202 | 275470.2 | 1.7 | 1.7 |  | 2100 | 2202
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | [5 empty] | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1007 | 107.12 | 107869.84 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1007 | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1007 | 107869.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1007
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1139 | 124.17 | 141429.63 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1139 | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1139 | 141429.63 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1139
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2260 | 121.59 | 274793.4 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 2260 | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2260 | 274793.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 2260
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 867 | 154.51 | 133960.17 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 867 | 154.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 867 | 133960.17 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 867
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 6916 | 36.55 | 252779.8 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 6916 | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6916 | 252779.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 6916
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 4205 | 27.8 | 116899 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 4205 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4205 | 116899 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4205
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 408 | 105.13 | 42893.04 | 02922B4230 分析表205 | 0 | 0 | 0 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 408 | 105.13 | 400 | 400 | 42052 | 42052 |  | 408 | 42893.04 | 1.7 | 1.7 |  | 400 | 408
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 4860 | 53.12 | 258163.2 | 029231B40442 分析表206 # | 0 | 0 | 0 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 4860 | 53.12 | 1475 | 1475 | 78352 | 78352 |  | 4860 | 258163.2 | 1.7 | 1.7 |  | 1475 | 4860
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2283 | 59.74 | 136386.42 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 2283 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2283 | 136386.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 2283
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  |  | 3653 | 80.41 | 293737.73 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 3653 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3653 | 293737.73 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 3653
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 20708 | 64.96 | 1345191.68 | 029233170042 分析表210 # | 0 | 0 | 0 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 20708 | 64.96 | 2100 | 2100 | 136416 | 136416 |  | 20708 | 1345191.68 | 1.7 | 1.7 |  | 2100 | 20708
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | [5 empty] | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1905 | 93.29 | 177717.45 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1905 | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1905 | 177717.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1905
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 4290 | 93.8 | 402402 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 4290 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4290 | 402402 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4290
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 613 | 63.35 | 38833.55 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 613 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 613 | 38833.55 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 613
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 690 | 156.05 | 107674.5 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 690 | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 690 | 107674.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 690
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1335 | 69.08 | 92221.8 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1335 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1335 | 92221.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1335
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1323 | 91.67 | 121279.41 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1323 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1323 | 121279.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1323
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | [5 empty] | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 934 | 58.2 | 54358.8 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 934 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 934 | 54358.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 934
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2725 | 61.29 | 167015.25 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 2725 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2725 | 167015.25 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 2725
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 833 | 59.74 | 49763.42 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 833 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 833 | 49763.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 833
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 880 | 69.58 | 61230.4 | 029231AW500 分析表224 # | 0 | 0 | 0 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 880 | 69.58 | 800 | 800 | 55664 | 55664 |  | 880 | 61230.4 | 1.7 | 1.7 |  | 800 | 880
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | [5 empty] | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 5815 | 82.99 | 482586.85 | 02922WC542 分析表227 | 0 | 0 | 0 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 5815 | 82.99 | 4950 | 4950 | 410800.5 | 410800.5 |  | 5815 | 482586.85 | 1.7 | 1.7 |  | 4950 | 5815
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | [5 empty] | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1657 | 76.29 | 126412.53 | 02922SV332 分析表230 | 0 | 0 | 0 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1657 | 76.29 | 1400 | 1400 | 106806 | 106806 |  | 1657 | 126412.53 | 1.7 | 1.7 |  | 1400 | 1657
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  |  | 759 | 73.65 | 55900.35 | 029286B0041 分析表231 | 0 | 0 | 0 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 759 | 73.65 | 320 | 320 | 23568 | 23568 |  | 759 | 55900.35 | 1.7 | 1.7 |  | 320 | 759
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  |  | 1489 | 43.78 | 65188.42 | 0292012C02 分析表232 | 0 | 0 | 0 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1489 | 43.78 | 1489 | 1489 | 65188.42 | 65188.42 |  | 1489 | 65188.42 | 1.7 | 1.7 |  | 1489 | 1489
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  |  | 27100 | 28.11 | 761781 | 029231AZ00B3 分析表233 | 0 | 0 | 0 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 27100 | 28.11 | 16000 | 16000 | 449760 | 449760 |  | 27100 | 761781 | 1.7 | 1.7 |  | 16000 | 27100
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  |  | 6966 | 245.47 | 1709944.02 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 0 | 0 | 0 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 6966 | 245.47 | 1200 | 1200 | 294564 | 294564 |  | 6966 | 1709944.02 | 1.7 | 1.7 |  | 1200 | 6966
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  |  |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  |  |  | 150 | 2678400 |  | 11608 | 0 | 1741200 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 11608 | 0 | 1741200 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 |  | 11608 | 17856
1.7.90 | 水茄苳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | [5 empty] | 19 | 40413.59 | 767858.21 |  |  |  |  | 90 | 水茄苳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 |  | 19 | 40413.59 | 19 | 19 | 767858.21 | 767858.21 |  | 19 | 767858.21 | 1.7 | 1.7 |  | 19 | 19
1.7.91 | 台灣石楠，250≦樹高<300cm，160≦樹幅<180cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | [5 empty] | 15 | 24864.34 | 372965.1 |  |  |  |  | 91 | 台灣石楠，250≦樹高<300cm，160≦樹幅<180cm，8≦米高直徑<10cm | 株 |  | 15 | 24864.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 372965.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 15
1.7.92 | 九芎，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | [5 empty] | 18 | 42644.21 | 767595.78 |  |  |  |  | 92 | 九芎，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 |  | 18 | 42644.21 | 18 | 18 | 767595.78 | 767595.78 |  | 18 | 767595.78 | 1.7 | 1.7 |  | 18 | 18
1.7.93 | 水柳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | [5 empty] | 13 | 32692.34 | 425000.42 |  |  |  |  | 93 | 水柳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 |  | 13 | 32692.34 | 8 | 8 | 261538.72 | 261538.72 |  | 13 | 425000.42 | 1.7 | 1.7 |  | 8 | 13
1.7.94 | 烏桕，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | [5 empty] | 4 | 31867.73 | 127470.92 |  |  |  |  | 94 | 烏桕，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，14≦米高直徑<16cm | 株 |  | 4 | 31867.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 127470.92 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.95 | 樟樹，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，10≦米高直徑<12cm | 株 | [5 empty] | 18 | 10969.38 | 197448.84 |  |  |  |  | 95 | 樟樹，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，10≦米高直徑<12cm | 株 |  | 18 | 10969.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 197448.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 18
1.7.96 | 番茉莉，50≦高度<60cm，25≦寬度<30cm | 株 | [5 empty] | 2760 | 132.67 | 366169.2 |  |  |  |  | 96 | 番茉莉，50≦高度<60cm，25≦寬度<30cm | 株 |  | 2760 | 132.67 | 2200 | 2200 | 291874 | 291874 |  | 2760 | 366169.2 | 1.7 | 1.7 |  | 2200 | 2760
1.7.97 | 紙莎草，30≦高度<40cm，寬度<10cm | 株 | [5 empty] | 1323 | 142.25 | 188196.75 |  |  |  |  | 97 | 紙莎草，30≦高度<40cm，寬度<10cm | 株 |  | 1323 | 142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1323 | 188196.75 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1323
1.7.98 | 九重葛，120≦高度<150cm | 株 | [5 empty] | 446 | 417 | 185982 |  |  |  |  | 98 | 九重葛，120≦高度<150cm | 株 |  | 446 | 417 | 340 | 340 | 141780 | 141780 |  | 446 | 185982 | 1.7 | 1.7 |  | 340 | 446
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 6915687.39 | 6915687.39 |  | 1 | 51387.6 | 3152453.88 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 6915687.39 | 1 | 1 | 627631.28 | 3780085.16 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | [5 empty] | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | 1 | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | [5 empty] | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | [5 empty] | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 1 | 0 | 251510 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | 1 | 251510 | 0 | 1 | 0 | 251510 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 | 174688.22 | 0 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 | 0 | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | [5 empty] | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | [5 empty] | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 12 | 0 | 513600 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | 12 | 42800 | 0 | 12 | 0 | 513600 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 |  | 12 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | [5 empty] | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 7 | 0 | 422800 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | 7 | 60400 | 0 | 7 | 0 | 422800 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 |  | 7 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | [5 empty] | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 5 | 0 | 175000 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | 13 | 35000 | 0 | 5 | 0 | 175000 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 |  | 5 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | [5 empty] | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | 13 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | [5 empty] | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | [5 empty] | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | [5 empty] | 800 | 173240 | 165254100008c | 115 | 0 | 92000 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | 216.55 | 800 | 0 | 115 | 0 | 92000 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 |  | 115 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | [5 empty] | 11300 | 56500 | 165254000008b | 0 | 0 | 0 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | 5 | 11300 | 5 | 5 | 56500 | 56500 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 |  | 5 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | [5 empty] | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | 8 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | [5 empty] | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 | 322500 | 0 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 0 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | [5 empty] | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | 7 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 | [5 empty] | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 | 2 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  |  | 13 | 100000 | 1300000 | 1652900000Z | 9 | 0 | 900000 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 | 13 | 100000 | 4 | 13 | 400000 | 1300000 |  | 13 | 1300000 | 1.8 | 1.8 |  | 13 | 13
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | [5 empty] | 15000 | 30000 | 165510005Z | 2 | 0 | 30000 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | 2 | 15000 | 0 | 2 | 0 | 30000 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 |  | 2 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | [5 empty] | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | [5 empty] | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | 3 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | [5 empty] | 4460 | 169480 | 1653055005A | 31 | 0 | 138260 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | 38 | 4460 | 0 | 31 | 0 | 138260 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 |  | 31 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | [5 empty] | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 1083 | 0 | 33128.97 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | 1352 | 30.59 | 0 | 1083 | 0 | 33128.97 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 |  | 1083 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | [5 empty] | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | 300 | 972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | [5 empty] | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | 252 | 628.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | [5 empty] | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | 36 | 497.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | [5 empty] | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | 159 | 270.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  |  | 2197.2 | 152.94 | 336039.77 | 16120b150G01 | 1169 | 0 | 178786.86 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 | 2197.2 | 152.94 | 0 | 1169 | 0 | 178786.86 |  | 2197.2 | 336039.77 | 1.8 | 1.8 |  | 1169 | 2197.2
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | [5 empty] | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 144 | 0 | 32852.16 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | 144 | 228.14 | 0 | 144 | 0 | 32852.16 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 |  | 144 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | [5 empty] | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 90448.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | [5 empty] | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 2166 | 0 | 176680.62 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | 2702 | 81.57 | 0 | 2166 | 0 | 176680.62 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 |  | 2166 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | [5 empty] | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 1 | 0 | 25939 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 25939 | 0 | 1 | 0 | 25939 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | [5 empty] | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 727.8 | 11088 | 26899.49 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | 1272 | 36.96 | 0 | 727.8 | 0 | 26899.49 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 |  | 727.8 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | [5 empty] | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 1083 | 0 | 67633.35 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | 1470 | 62.45 | 0 | 1083 | 0 | 67633.35 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 |  | 1083 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  |  | 784 | 90.49 | 70944.16 | 161323107001 | 407 | 0 | 36829.43 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 | 784 | 90.49 | 0 | 407 | 0 | 36829.43 |  | 784 | 70944.16 | 1.8 | 1.8 |  | 407 | 784
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  |  | 515 | 186.08 | 95831.2 | 161323109001 | 55 | 0 | 10234.4 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 | 515 | 186.08 | 0 | 55 | 0 | 10234.4 |  | 515 | 95831.2 | 1.8 | 1.8 |  | 55 | 515
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | [5 empty] | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | [5 empty] | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 60 | 40299.6 | 40299.6 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | 132 | 671.66 | 60 | 120 | 40299.6 | 80599.2 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 |  | 120 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | [5 empty] | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.42 | 手孔埋設 | 座 | [5 empty] | 17 | 9345.12 | 158867.04 |  |  |  |  | 42 | 手孔埋設 | 座 |  | 17 | 9345.12 | 14 | 14 | 130831.68 | 130831.68 |  | 17 | 158867.04 | 1.8 | 1.8 |  | 14 | 17
1.8.43 | 液位警報系統(系統規劃建置、網路線佈設等) | 式 | [5 empty] | 1 | 644687.24 | 644687.24 |  |  |  |  | 43 | 液位警報系統(系統規劃建置、網路線佈設等) | 式 |  | 1 | 644687.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 644687.24 | 1.8 | 1.8 |  |  | 1
1.8.44 | 道路照明，路燈，色溫調整 | 組 | [5 empty] | 18 | 5860.7 | 105492.6 |  |  |  |  | 44 | 道路照明，路燈，色溫調整 | 組 |  | 18 | 5860.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 105492.6 | 1.8 | 1.8 |  |  | 18
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 | [5 empty] | 9899611.07 | 9899611.07 |  | 1 | 249392.15 | 7531335.76 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 9899611.07 | 1 | 1 | 245493.5 | 7776829.26 |  | 1 |  | 1.9 |  |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 |  | 247.2 | 715149.6 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 0 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 2893 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 2893 | 715149.6 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 2893
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 |  | 236.9 | 685351.7 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 0 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 2893 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 2893 | 685351.7 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 2893
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 9795.5 |  | 252.35 | 2471894.43 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 9394 | 52993.5 | 2370575.9 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 9795.5 | 252.35 | 210 | 9604 | 52993.5 | 2423569.4 |  | 9795.5 | 2471894.43 | 1.9 | 1.9 |  | 9604 | 9795.5
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | [5 empty] | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 157500 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0.5 | 1 | 192500 | 350000 | 100% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 3149 |  | 931.12 | 2932096.88 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 2362 | 111734.4 | 2199305.44 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 3149 | 931.12 | 0 | 2362 | 0 | 2199305.44 |  | 3149 | 2932096.88 | 1.9 | 1.9 |  | 2362 | 3149
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 438 |  | 3386.57 | 1483317.66 | 0226210003 分析表176 | 316 | 84664.25 | 1070156.12 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 438 | 3386.57 | 0 | 316 | 0 | 1070156.12 |  | 438 | 1483317.66 | 1.9 | 1.9 |  | 316 | 438
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 |  | 130 | 130
(一０) | 涼亭工程 | 式 | [5 empty] | 1 | 6916525.55 | 6916525.55 |  |  |  |  | (一０) | 涼亭工程 | 式 |  | 1 | 6916525.55 | 1 | 1 | 750567.96 | 750567.96 |  | 1 |  | 1.111 |  |  | 1 | 1
1.10.1 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | [5 empty] | 17.57 | 48.28 | 848.28 |  |  |  |  | 1 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 |  | 17.57 | 48.28 | 17.57 | 17.57 | 848.28 | 848.28 |  | 17.57 | 848.28 | 1.111 | 1.111 |  | 17.57 | 17.57
1.10.2 | 放樣 | M2 | [5 empty] | 93.17 | 28 | 2608.76 |  |  |  |  | 2 | 放樣 | M2 |  | 93.17 | 28 | 93.17 | 93.17 | 2608.76 | 2608.76 |  | 93.17 | 2608.76 | 1.111 | 1.111 |  | 93.17 | 93.17
1.10.3 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | [5 empty] | 17.57 | 346.08 | 6080.63 |  |  |  |  | 3 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 |  | 17.57 | 346.08 | 17.57 | 17.57 | 6080.63 | 6080.63 |  | 17.57 | 6080.63 | 1.111 | 1.111 |  | 17.57 | 17.57
1.10.4 | 普通模板，丙種 | M2 | [5 empty] | 82.73 | 533.64 | 44148.04 |  |  |  |  | 4 | 普通模板，丙種 | M2 |  | 82.73 | 533.64 | 82.73 | 82.73 | 44148.04 | 44148.04 |  | 82.73 | 44148.04 | 1.111 | 1.111 |  | 82.73 | 82.73
1.10.5 | 清水模板，鋼模 | M2 | [5 empty] | 28.02 | 1299.89 | 36422.92 |  |  |  |  | 5 | 清水模板，鋼模 | M2 |  | 28.02 | 1299.89 | 28.02 | 28.02 | 36422.92 | 36422.92 |  | 28.02 | 36422.92 | 1.111 | 1.111 |  | 28.02 | 28.02
1.10.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | [5 empty] | 2.94 | 3115.13 | 9158.48 |  |  |  |  | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 |  | 2.94 | 3115.13 | 2.94 | 2.94 | 9158.48 | 9158.48 |  | 2.94 | 9158.48 | 1.111 | 1.111 |  | 2.94 | 2.94
1.10.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | [5 empty] | 21.45 | 3321.13 | 71238.24 |  |  |  |  | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 |  | 21.45 | 3321.13 | 21.45 | 21.45 | 71238.24 | 71238.24 |  | 21.45 | 71238.24 | 1.111 | 1.111 |  | 21.45 | 21.45
1.10.8 | 鋼筋，SD280W | KG | [5 empty] | 1747.16 | 36.4 | 63596.62 |  |  |  |  | 8 | 鋼筋，SD280W | KG |  | 1747.16 | 36.4 | 1747.16 | 1747.16 | 63596.62 | 63596.62 |  | 1747.16 | 63596.62 | 1.111 | 1.111 |  | 1747.16 | 1747.16
1.10.9 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | [5 empty] | 1971.61 | 107.31 | 211573.47 |  |  |  |  | 9 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG |  | 1971.61 | 107.31 | 1235.2 | 1235.2 | 132549.31 | 132549.31 |  | 1971.61 | 211573.47 | 1.111 | 1.111 |  | 1235.2 | 1971.61
1.10.10 | 鍍鋅鋼料 | KG | [5 empty] | 3256.5 | 60 | 195390 |  |  |  |  | 10 | 鍍鋅鋼料 | KG |  | 3256.5 | 60 | 2168.1 | 2168.1 | 130086 | 130086 |  | 3256.5 | 195390 | 1.111 | 1.111 |  | 2168.1 | 3256.5
1.10.11 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | [5 empty] | 3256.5 | 31.9 | 103882.35 |  |  |  |  | 11 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG |  | 3256.5 | 31.9 | 2168.1 | 2168.1 | 69162.39 | 69162.39 |  | 3256.5 | 103882.35 | 1.111 | 1.111 |  | 2168.1 | 3256.5
1.10.12 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | [5 empty] | 5029.79 | 278.1 | 1398784.6 |  |  |  |  | 12 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG |  | 5029.79 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5029.79 | 1398784.6 | 1.111 | 1.111 |  | 0 | 5029.79
1.10.13 | 不鏽鋼板雷射造型切割 | M2 | [5 empty] | 94.85 | 4997.58 | 474020.46 |  |  |  |  | 13 | 不鏽鋼板雷射造型切割 | M2 |  | 94.85 | 4997.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.85 | 474020.46 | 1.111 | 1.111 |  | 0 | 94.85
1.10.14 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | [5 empty] | 390.48 | 692.16 | 270274.64 |  |  |  |  | 14 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 |  | 390.48 | 692.16 | 266.8 | 266.8 | 184668.29 | 184668.29 |  | 390.48 | 270274.64 | 1.111 | 1.111 |  | 266.8 | 390.48
1.10.15 | 觀溪亭地坪及外飾面 | 座 | [5 empty] | 1 | 738224.66 | 738224.66 |  |  |  |  | 15 | 觀溪亭地坪及外飾面 | 座 |  | 1 | 738224.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 738224.66 | 1.111 | 1.111 |  | 0 | 1
1.10.16 | 蝶舞亭地坪及外飾面(含板材手工鍛造成型、板材手工拋磨、造型製作、工廠內假組立等) | 座 | [5 empty] | 1 | 3290273.4 | 3290273.4 |  |  |  |  | 16 | 蝶舞亭地坪及外飾面(含板材手工鍛造成型、板材手工拋磨、造型製作、工廠內假組立等) | 座 |  | 1 | 3290273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3290273.4 | 1.111 | 1.111 |  | 0 | 1
(一一) | 工程效益 | 式 | [5 empty] | 1 | 699665 | 699665 |  |  |  |  | (一０) | 工程效益 | 式 |  | 1 | 699665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1.1113 |  |  | 1 | 1
1.11.1 | 工程效益宣導活動 | 式 | [5 empty] | 1 | 699665 | 699665 |  |  |  |  | 1 | 工程效益宣導活動 | 式 |  | 1 | 699665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 699665 | 1.1113 | 1.1113 |  |  | 1
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 28415313.68 | 28415313.68 |  | 1 | 394800.4 | 25381848.1 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 28415313.68 | 1 | 1 | 458213.97 | 25840062.07 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | [5 empty] | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0.4 | 142260.4 | 284520.8 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 711302 | 0.2 | 0.6 | 142260.4 | 426781.2 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 |  | 0.6 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | [5 empty] | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 1 | 0 | 50000 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 50000 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 |  | 1 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  |  |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 |  | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  |  |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 2529 | 72540 | 2038374 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 93 | 2622 | 74958 | 2113332 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 |  | 2622 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  |  |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  |  | 28 | 180000 | 5040000 | 0151000000BA | 23 | 180000 | 4140000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 | 28 | 180000 | 1 | 24 | 180000 | 4320000 |  | 28 | 5040000 | 2 | 2 |  | 24 | 28
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | [5 empty] | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | [5 empty] | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 | [5 empty] | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.85 | 0 | 297500 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 0.85 | 0 | 297500 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 |  | 0.85 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  |  |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 320 | 0 | 3478156.8 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 320 | 0 | 3478156.8 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 |  | 320 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  |  | 3 | 60995.57 | 182986.71 |  | 2 | 0 | 121991.14 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 3 | 60995.57 | 1 | 3 | 60995.57 | 182986.71 |  | 3 | 182986.71 | 2 | 2 |  | 3 | 3
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 |  |  | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 220 | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 |  | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 |  |  | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 264.5 | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 |  | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 |  |  | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 218.5 | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 |  | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 |  |  | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 87.5 | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 |  | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 |  |  | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 144.5 | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 |  | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 |  |  | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  | 27 | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 |  | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 |  |  | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  | 28 | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 |  | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 |  |  | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 156 | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 |  | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 |  |  | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1917 | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 |  | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 |  |  | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  | 380 | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 |  | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 |  |  | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 660.5 | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 |  | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 |  |  | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 288.5 | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 |  | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 |  |  | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 438 | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 |  | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 |  |  | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 54 | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 |  | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 |  |  | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 519.5 | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 |  | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 |  |  | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 5 | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 |  |  | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 6 | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 |  | 6 | 6
2.29 | 小工 | 時 |  |  |  |  | 320 | 656 | 280 | 183680 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 小工 | 時 |  | 656 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 656 | 183680 | 2 | 2 |  | 0 | 656
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3727423.71 | 3727423.71 |  | 1 | 0 | 2608273.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 1 | 1 | 138550 | 2746823.71 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | [5 empty] | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 219 | 0 | 65700 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | 340 | 300 | 121 | 340 | 36300 | 102000 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 |  | 340 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | [5 empty] | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 52 | 0 | 156000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | 68 | 3000 | 16 | 68 | 48000 | 204000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 |  | 68 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | [5 empty] | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 52 | 0 | 7800 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | 68 | 150 | 16 | 68 | 2400 | 10200 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 |  | 68 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | [5 empty] | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 3 | 0 | 3600 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 3600 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 |  | 3 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | [5 empty] | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 25 | 0 | 16250 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | 38 | 650 | 13 | 38 | 8450 | 24700 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 |  | 38 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | [5 empty] | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 25 | 0 | 32500 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | 38 | 1300 | 13 | 38 | 16900 | 49400 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 |  | 38 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | [5 empty] | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 |  | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | [5 empty] | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 700 | 5 | 5 | 3500 | 3500 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 |  | 5 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | [5 empty] | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | [5 empty] | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 1 | 0 | 49500 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 49500 | 0 | 1 | 0 | 49500 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | [5 empty] | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | 8 | 3000 | 3 | 3 | 9000 | 9000 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 |  | 3 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | [5 empty] | 12000 | 900000 | 014505000A | 75 | 0 | 900000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 12000 | 0 | 75 | 0 | 900000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 |  | 75 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | [5 empty] | 1500 | 112500 | 014505100A | 30 | 0 | 45000 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 1500 | 0 | 30 | 0 | 45000 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 |  | 30 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 0 | 0 | 0 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 12000 | 1 | 1 | 12000 | 12000 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 2000 | 1 | 1 | 2000 | 2000 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | [5 empty] | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 8 | 0 | 24000 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | 14 | 3000 | 0 | 8 | 0 | 24000 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 |  | 8 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | [5 empty] | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 3 | 0 | 4200 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 1400 | 0 | 3 | 0 | 4200 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | [5 empty] | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | [5 empty] | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | [5 empty] | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 1 | 0 | 6000 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | 3 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 6000 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | [5 empty] | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 1 | 0 | 2500 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | [5 empty] | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 1 | 0 | 2500 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | [5 empty] | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 2 | 0 | 6000 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 3000 | 0 | 2 | 0 | 6000 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 |  | 2 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | [5 empty] | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 2 | 0 | 40000 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 20000 | 0 | 2 | 0 | 40000 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | [5 empty] | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | [5 empty] | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | [5 empty] | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | [5 empty] | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 2 | 0 | 8400 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | 3 | 4200 | 0 | 2 | 0 | 8400 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 |  | 2 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | [5 empty] | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 4 | 0 | 4000 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | 4 | 1000 | 0 | 4 | 0 | 4000 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | [5 empty] | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 9 | 0 | 40500 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | 15 | 4500 | 0 | 9 | 0 | 40500 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 |  | 9 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | [5 empty] | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 |  | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | [5 empty] | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 4 | 0 | 8000 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 2000 | 0 | 4 | 0 | 8000 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  |  |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  |  |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 |  | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 | [5 empty] | 4074390.62 | 4074390.62 |  | 1 | 215044.16 | 2006267 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 4074390.62 | 1 | 1 | 263837.09 | 2270104.09 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  |  | 56 | 13068.13 | 731815.28 | 01572H100F 分析表247 | 44 | 26136.26 | 574997.72 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 56 | 13068.13 | 2 | 46 | 26136.26 | 601133.98 |  | 56 | 731815.28 | 4 | 4 |  | 46 | 56
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  |  | 28182 | 54.57 | 1537891.74 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 5880 | 68212.5 | 320871.6 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 28182 | 54.57 | 2755 | 8635 | 150340.35 | 471211.95 |  | 28182 | 1537891.74 | 4 | 4 |  | 8635 | 28182
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 966 | 120695.4 | 1110397.68 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 76 | 1042 | 87360.48 | 1197758.16 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 |  | 1042 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 | [5 empty] | 10848539.71 | 10848539.71 |  | 1 | 66797.76 | 10281322.02 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10848539.71 | 1 | 1 | 74018.12 | 10355340.14 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | [5 empty] | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | 1698.29 | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 |  | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  |  | 2363.4 | 353 | 834280.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 | 2363.4 | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2363.4 | 834280.2 | 5 | 5 |  | 2123.4 | 2363.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | [5 empty] | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 59 | 0 | 12804.18 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 217.02 | 0 | 59 | 0 | 12804.18 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 |  | 59 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | [5 empty] | 50 | 1500 | 015564080E | 30 | 0 | 1500 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1500 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 |  | 30 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 | [5 empty] | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 | 9 | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 |  | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | [5 empty] | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | 5 | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 |  | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | [5 empty] | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 659 | 26657.76 | 1097966.49 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | 756 | 1666.11 | 22 | 681 | 36654.42 | 1134620.91 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 |  | 681 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  |  | 3 | 48513 | 145539 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 3 | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 3 | 145539 | 5 | 5 |  | 2 | 3
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 38 | 0 | 22309.8 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 38 | 0 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 |  | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 | [5 empty] | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 | 9 | 664.14 | 5 | 5 | 3320.7 | 3320.7 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 |  | 5 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | [5 empty] | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | 68 | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 |  | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  |  |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 |  | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | [5 empty] | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | [5 empty] | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 987 | 6720 | 207270 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | 1064.31 | 210 | 22.3 | 1009.3 | 4683 | 211953 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 |  | 1009.3 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | [5 empty] | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 1640.4 | 19680 | 492120 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | 1910.54 | 300 | 71.8 | 1712.2 | 21540 | 513660 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 |  | 1712.2 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | [5 empty] | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 2228 | 13740 | 445600 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | 2738.45 | 200 | 39.1 | 2267.1 | 7820 | 453420 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 |  | 2267.1 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 |  | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 |  | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 |  | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  |  | 263694.64 | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 |  | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3523470.96 | 3523470.96 |  | 1 | 0 | 3068201.86 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3523470.96 | 1 | 1 | 103236 | 3171437.86 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | [5 empty] | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | [5 empty] | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 |  | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | [5 empty] | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | [5 empty] | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 |  | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | [5 empty] | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 |  | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | [5 empty] | 500 | 50000 | 015742710M | 87 | 0 | 43500 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 500 | 5 | 92 | 2500 | 46000 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 |  | 92 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | [5 empty] | 280 | 21000 | 015742870G | 53 | 0 | 14840 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 280 | 5 | 58 | 1400 | 16240 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 |  | 58 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | [5 empty] | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | [5 empty] | 560 | 5600 | 0157429008 | 10 | 0 | 5600 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | [5 empty] | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 |  | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | [5 empty] | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | [5 empty] | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | [5 empty] | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | [5 empty] | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | [5 empty] | 2200 | 176000 | 0151030028 | 70 | 0 | 154000 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 2200 | 2 | 72 | 4400 | 158400 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 |  | 72 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | [5 empty] | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 |  | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | [5 empty] | 13 | 65000 | M0250610001 | 3140 | 0 | 40820 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 13 | 0 | 3140 | 0 | 40820 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 |  | 3140 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 56 | 47468 | 2658208 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 48 | 0 | 2278464 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 56 | 47468 | 2 | 50 | 94936 | 2373400 |  | 56 | 2658208 | 6 | 6 |  | 50 | 56
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | [5 empty] | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0.85 | 0 | 94548.87 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 111233.97 | 0 | 0.85 | 0 | 94548.87 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 |  | 0.85 | 1 |  | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3264123.96 | 3264123.96 |  | 1 | 0 | 2793492.57 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 3264123.96 | 1 | 1 | 94936 | 2888428.57 |  | 1 | 3264123.96 | 7 |  |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 56 | 47468 | 2658208 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 48 | 0 | 2278464 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 56 | 47468 | 2 | 50 | 94936 | 2373400 |  | 56 | 2658208 | 7 | 7 |  | 50 | 56
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.85 | 0 | 515028.57 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 605915.96 | 0 | 0.85 | 0 | 515028.57 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 |  | 0.85 | 1 |  | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | [5 empty] | 41582787.45 | 41582787.45 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 718045.52 | 33416921.52 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 41582787.45 | 1 | 1 | 2722201.95 | 36139123.47 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3907660.8 | 3907660.8 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 3335100 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3907660.8 | 1 | 1 | 491580 | 3826680 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  |  | 1 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  |  | 16836 | 150 | 2525400 | 02323BX2A3 | 22234 | 0 | 3335100 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 | 16836 | 150 | -5398 | 16836 | -809700 | 2525400 |  | 16836 | 2525400 | 9 | 9 |  | 16836 | 16836
9.2 | 台北港土方管理費(114年起) | M3 | [5 empty] | 5759.42 | 240 | 1382260.8 |  |  |  |  | 2 | 台北港土方管理費(114年起) | M3 |  | 5759.42 | 240 | 5422 | 5422 | 1301280 | 1301280 |  | 5759.42 | 1382260.8 | 9 | 9 |  | 5422 | 5759.42
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | [5 empty] | 212800 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | [5 empty] | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | 3800 | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 |  | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [11 empty] | 14809200 | 326596600 | 1 | 合計 | [6 empty] | 28074800 | 370217100 | [7 empty] | 0
| 總價(總計) | [11 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  |  | 0
註記: | [12 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [7 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [12 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 1334372 | [7 empty] | 0
1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | [10 empty] | 978.64 | 0 | 562718 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 117.52 | 1096.16 | 67574 | 630292 | [6 empty] | 1096.16 | 0
2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3 | 拆除鋼筋 | [10 empty] | 88010 | 0 | 704080 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 88010 | 0 | 704080 | [6 empty] | 88010

## 詳細價目表(含變更) (115.01)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [14 empty] | 29
施工地點：北投磺港溪 | [9 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(28期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2026-01-31
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 4變後 | 5變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 | [5 empty] | 88.17% | 1.157% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 | [6 empty] | 425454729 |  | 1 | 28074800 | 370217100 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 425454729 | 1 | 1 | 4923100 | 375140200 | [7 empty] | 425454729 | 88.17%
一 | 工程費 | 式 | 1 | [6 empty] | 325898218.11 |  | 1 | 23728226.87 | 282766300.09 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 325898218.11 | 1 | 1 | 3619149.3 | 286385449.39 | [8 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 | [6 empty] | 89884530.85 |  | 1 | 3762210.84 | 84412579.36 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 89884530.85 | 0 | 1 | 0 | 84412579.36 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 施工日報數量 |  | 1.157% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | [5 empty] | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 532.65 | 10882.31 | 102865.37 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | 544.66 | 193.12 | 0 | 532.65 | 0 | 102865.37 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 |  | 532.65 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | [5 empty] | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 7089.21 | 159234.69 | 7416873.29 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | 7089.42 | 1046.22 | 0 | 7089.21 | 0 | 7416873.29 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 |  | 7089.21 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 | [5 empty] | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 | 4616 | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 |  | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  |  |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 30315.3 | 30479.16 | 1463622.68 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 0 | 30315.3 | 0 | 1463622.68 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 |  | 30315.3 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  |  | 1561.19 | 599.75 | 936323.7 | 0296103003 分析表4 | 1520.59 | 473292.71 | 911973.85 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 | 1561.19 | 599.75 | 0 | 1520.59 | 0 | 911973.85 |  | 1561.19 | 936323.7 | 1.1 | 1.1 |  | 1520.59 | 1561.19
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | [5 empty] | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 3959.2 | 0 | 414290.69 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | 7519 | 104.64 | 0 | 3959.2 | 0 | 414290.69 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 |  | 3959.2 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  |  | 22595.42 | 1027.43 | 23215212.37 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 22258 | 2071298.88 | 22868536.94 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 | 22595.42 | 1027.43 | 0 | 22258 | 0 | 22868536.94 |  | 22595.42 | 23215212.37 | 1.1 | 1.1 |  | 22258 | 22595.42
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  |  | 0 | 1085.04 | 0 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 | 0 | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 超估 | 4956 | 0
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | [5 empty] | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 3723.2 | 0 | 113371.44 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | 3735.5 | 30.45 | 0 | 3723.2 | 0 | 113371.44 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 |  | 3723.2 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | [5 empty] | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 9100 | 33469.7 | 259168 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | 10205 | 28.48 | 0 | 9100 | 0 | 259168 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 |  | 9100 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | [5 empty] | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 142.2 | 0 | 9299.88 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | 142.6 | 65.4 | 0 | 142.2 | 0 | 9299.88 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 |  | 142.2 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | [5 empty] | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 8459.3 | 0 | 170793.27 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | 8459.3 | 20.19 | 0 | 8459.3 | 0 | 170793.27 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 |  | 8459.3 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | [5 empty] | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 1268.9 | 965714.59 | 3163126.61 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | 1268.9 | 2492.81 | 0 | 1268.9 | 0 | 3163126.61 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 |  | 1268.9 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | [5 empty] | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | 659 | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 |  | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | [5 empty] | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | 253.3 | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 |  | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | [5 empty] | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 30 | 0 | 99343.5 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | 80 | 3311.45 | 0 | 30 | 0 | 99343.5 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 |  | 30 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | [5 empty] | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 1278 | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 |  | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | [5 empty] | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | 30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | [5 empty] | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | 12 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | [5 empty] | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 |  | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | [5 empty] | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 16 | 0 | 48000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | 19 | 3000 | 0 | 16 | 0 | 48000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 |  | 16 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | [5 empty] | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 1 | 0 | 400000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 | 400000 | 0 | 1 | 0 | 400000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  |  | 25200 | 280 | 7056000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 20362 | 0 | 5701360 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 25200 | 280 | 0 | 20362 | 0 | 5701360 |  | 25200 | 7056000 | 1.1 | 1.1 |  | 20362 | 25200
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 |  | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  |  |  | 20000 | 3000000 |  | 136 | 0 | 2720000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 0 | 136 | 0 | 2720000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 |  | 136 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  |  | 246.03 | 165.22 | 40649.08 |  | 246.02 | 17838.8 | 40647.42 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 246.03 | 165.22 | 0 | 246.02 | 0 | 40647.42 |  | 246.03 | 40649.08 | 1.1 | 1.1 |  | 246.02 | 246.03
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  |  |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 |  | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  |  |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 |  | 3324.02 | 3324.02
1.1.29 | 交通維持，道路管制人員，夜間(22-06時)，義交 | 時 | [5 empty] | 5600 | 350 | 1960000 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 交通維持，道路管制人員，夜間(22-06時)，義交 | 時 |  | 5600 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5600 | 1960000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 5600
1.1.30 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重35-35.9t傾卸貨車 | M3 | [5 empty] | 6730.42 | 858.41 | 5777459.83 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重35-35.9t傾卸貨車 | M3 |  | 6730.42 | 858.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6730.42 | 5777459.83 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 6730.42
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 46687873.39 | 46687873.39 |  | 1 | 3957352.79 | 37189574.64 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 46687873.39 | 0 | 1 | 0 | 37189574.64 |  | 1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | [5 empty] | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 2223.59 | 39130.28 | 713194.26 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | 2347.79 | 320.74 | 0 | 2223.59 | 0 | 713194.26 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 |  | 2223.59 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | [5 empty] | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 712.7 | 37203.6 | 246651.22 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | 755.76 | 346.08 | 0 | 712.7 | 0 | 246651.22 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 |  | 712.7 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  |  | 38019.35 | 36.4 | 1383904.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 37149.3 | 110062.68 | 1352234.52 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 | 38019.35 | 36.4 | 0 | 37149.3 | 0 | 1352234.52 |  | 38019.35 | 1383904.34 | 1.2 | 1.2 |  | 37149.3 | 38019.35
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | [5 empty] | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 276.1 | 37381.56 | 860087.39 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | 294.98 | 3115.13 | 0 | 276.1 | 0 | 860087.39 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 |  | 276.1 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  |  | 932.9 | 3321.13 | 3098282.18 | 0331025003 分析表21 | 900.48 | 178676.79 | 2990611.14 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 | 932.9 | 3321.13 | 0 | 900.48 | 0 | 2990611.14 |  | 932.9 | 3098282.18 | 1.2 | 1.2 |  | 900.48 | 932.9
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  |  | 2715.61 | 533.64 | 1449158.12 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 2583.29 | 105073.72 | 1378546.88 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 | 2715.61 | 533.64 | 0 | 2583.29 | 0 | 1378546.88 |  | 2715.61 | 1449158.12 | 1.2 | 1.2 |  | 2583.29 | 2715.61
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | [5 empty] | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1235.8 | 251658.7 | 1606404.06 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | 1362.2 | 1299.89 | 0 | 1235.8 | 0 | 1606404.06 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 |  | 1235.8 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 17136.57 | 60 | 1028194.2 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 15133.12 | 621097.2 | 907987.2 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 | 17136.57 | 60 | 0 | 15133.12 | 0 | 907987.2 |  | 17136.57 | 1028194.2 | 1.2 | 1.2 |  | 15133.12 | 17136.57
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 17136.57 | 31.9 | 546656.58 | 050606B009 | 15133.12 | 330216.68 | 482746.53 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 | 17136.57 | 31.9 | 0 | 15133.12 | 0 | 482746.53 |  | 17136.57 | 546656.58 | 1.2 | 1.2 |  | 15133.12 | 17136.57
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  |  | 2741.71 | 107.31 | 294212.9 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 2741.6 | 95141.05 | 294201.1 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 | 2741.71 | 107.31 | 0 | 2741.6 | 0 | 294201.1 |  | 2741.71 | 294212.9 | 1.2 | 1.2 |  | 2741.6 | 2741.71
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  |  | 4297.84 | 2964 | 12738797.76 | 0279400002 分析表26 | 3666.49 | 0 | 10867476.36 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 | 4297.84 | 2964 | 0 | 3666.49 | 0 | 10867476.36 |  | 4297.84 | 12738797.76 | 1.2 | 1.2 |  | 3666.49 | 4297.84
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | [5 empty] | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 673.8 | 403287.83 | 2669305.87 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | 693.8 | 3961.57 | 0 | 673.8 | 0 | 2669305.87 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 |  | 673.8 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | [5 empty] | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 349.8 | 48382.88 | 1387240.34 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | 375.23 | 3965.81 | 0 | 349.8 | 0 | 1387240.34 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 |  | 349.8 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | [5 empty] | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | 34.8 | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | [5 empty] | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 9.8 | 0 | 9294.32 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | 11.98 | 948.4 | 0 | 9.8 | 0 | 9294.32 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 |  | 9.8 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | [5 empty] | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 12 | 0 | 73961.52 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | 141.26 | 6163.46 | 0 | 12 | 0 | 73961.52 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | [5 empty] | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 1 | 0 | 169519.61 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | 1 | 169519.61 | 0 | 1 | 0 | 169519.61 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 | [5 empty] | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 1 | 0 | 350211.64 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 | 1 | 350211.64 | 0 | 1 | 0 | 350211.64 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 | [5 empty] | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 | 1 | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | [5 empty] | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 19 | 0 | 21556.64 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | 19 | 1134.56 | 0 | 19 | 0 | 21556.64 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | [5 empty] | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 179.11 | 0 | 26008.56 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | 179.11 | 145.21 | 0 | 179.11 | 0 | 26008.56 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 |  | 179.11 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | [5 empty] | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 740.8 | 304396.89 | 2041622.58 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | 789.8 | 2755.97 | 0 | 740.8 | 0 | 2041622.58 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 |  | 740.8 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | [5 empty] | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 10.2 | 5883.36 | 5883.36 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | 31.3 | 576.8 | 0 | 10.2 | 0 | 5883.36 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 |  | 10.2 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 | [5 empty] | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 292 | 0 | 179679.28 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 | 360.35 | 615.34 | 0 | 292 | 0 | 179679.28 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 |  | 292 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | [5 empty] | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 670 | 0 | 459151 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | 691.14 | 685.3 | 0 | 670 | 0 | 459151 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 |  | 670 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | [5 empty] | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 884.1 | 5317.87 | 618622.45 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | 890.62 | 699.72 | 0 | 884.1 | 0 | 618622.45 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 |  | 884.1 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | [5 empty] | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 80.5 | 0 | 96546.07 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | 85.77 | 1199.33 | 0 | 80.5 | 0 | 96546.07 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 |  | 80.5 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | [5 empty] | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 181.8 | 0 | 10486.22 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | 187.82 | 57.68 | 0 | 181.8 | 0 | 10486.22 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 |  | 181.8 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | [5 empty] | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 15.2 | 0 | 2110.37 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | 18.81 | 138.84 | 0 | 15.2 | 0 | 2110.37 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 |  | 15.2 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | [5 empty] | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 19.5 | 0 | 41835.69 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 2145.42 | 0 | 19.5 | 0 | 41835.69 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 |  | 19.5 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  |  | 400.18 | 511.4 | 204652.05 | 03054410011A 分析表46 | 386.7 | 16364.8 | 197758.38 | 31 | 座台A | M | 354.7 | 400.18 | 511.4 | 0 | 386.7 | 0 | 197758.38 |  | 400.18 | 204652.05 | 1.2 | 1.2 |  | 386.7 | 400.18
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 | [5 empty] | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 41.7 | 5614.94 | 24138.46 | 32 | 座台B | M | 44.7 | 44.7 | 578.86 | 0 | 41.7 | 0 | 24138.46 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 |  | 41.7 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 | [5 empty] | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 29 | 20968.74 | 20968.74 | 33 | 座台C | M | 31 | 31 | 723.06 | 0 | 29 | 0 | 20968.74 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 |  | 29 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 | [5 empty] | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 12 | 4145.75 | 9949.8 | 34 | 座台D | M | 18.1 | 18.1 | 829.15 | 0 | 12 | 0 | 9949.8 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 | [5 empty] | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 60 | 26635.8 | 26635.8 | 35 | 座台E | M | 180.4 | 180.4 | 443.93 | 0 | 60 | 0 | 26635.8 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 |  | 60 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 | [5 empty] | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 24 | 0 | 13892.64 | 36 | 座台F | M | 25.6 | 25.6 | 578.86 | 0 | 24 | 0 | 13892.64 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 |  | 24 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 | [5 empty] | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 7 | 0 | 121149.63 | 37 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 17307.09 | 0 | 7 | 0 | 121149.63 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 |  | 7 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 | [5 empty] | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 7.5 | 3329.48 | 3329.48 | 38 | 座椅B | M | 7.8 | 7.8 | 443.93 | 0 | 7.5 | 0 | 3329.48 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 |  | 7.5 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 | [5 empty] | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 2 | 27411.4 | 27411.4 | 39 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 13705.7 | 0 | 2 | 0 | 27411.4 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 |  | 2 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 | [5 empty] | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 3 | 75380.85 | 75380.85 | 40 | 座椅D | 座 | 3 | 3 | 25126.95 | 0 | 3 | 0 | 75380.85 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 |  | 3 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 | [5 empty] | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 13.1 | 3191.73 | 38010.57 | 41 | 草地座階 | M | 18 | 18 | 2901.57 | 0 | 13.1 | 0 | 38010.57 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 |  | 13.1 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  |  | 49 | 1762.96 | 86385.04 | 0305441201a 分析表57 | 47.1 | 52888.8 | 83035.42 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 | 49 | 1762.96 | 0 | 47.1 | 0 | 83035.42 |  | 49 | 86385.04 | 1.2 | 1.2 |  | 47.1 | 49
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  |  | 92.1 | 1224.3 | 112758.03 | 0305441201b 分析表58 | 77.4 | 0 | 94760.82 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 | 92.1 | 1224.3 | 0 | 77.4 | 0 | 94760.82 |  | 92.1 | 112758.03 | 1.2 | 1.2 |  | 77.4 | 92.1
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  |  | 0 | 1148.7 | 0 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 | 0 | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 | [5 empty] | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 | 1 | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 | [5 empty] | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 | 1 | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 | [5 empty] | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 | 1 | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 | [5 empty] | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 | 1 | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 | [5 empty] | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 | 1 | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 | [5 empty] | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 | 1 | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 | [5 empty] | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 | 1 | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  |  | 0 | 1285.31 | 0 | 05520B0001A 分析表67 | 13.9 | 0 | 17865.81 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 | 0 | 1285.31 | 0 | 13.9 | 0 | 17865.81 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 超估 | 13.9 | 0
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  |  | 130.1 | 1976.06 | 257085.41 | 05520B0001B 分析表68 | 88.1 | 0 | 174090.89 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 | 130.1 | 1976.06 | 0 | 88.1 | 0 | 174090.89 |  | 130.1 | 257085.41 | 1.2 | 1.2 |  | 88.1 | 130.1
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 | [5 empty] | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 13.1 | 0 | 24752.97 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 | 13.5 | 1889.54 | 0 | 13.1 | 0 | 24752.97 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 |  | 13.1 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  |  | 27.4 | 1778.66 | 48735.28 | 03054412014a 分析表70 | 26.7 | 23122.58 | 47490.22 | 55 | 護欄a | M | 13.7 | 27.4 | 1778.66 | 0 | 26.7 | 0 | 47490.22 |  | 27.4 | 48735.28 | 1.2 | 1.2 |  | 26.7 | 27.4
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  |  | 48.1 | 2939.14 | 141372.63 | 03054412014b 分析表71 | 46.1 | 82883.74 | 135494.35 | 56 | 護欄b | M | 17.92 | 48.1 | 2939.14 | 0 | 46.1 | 0 | 135494.35 |  | 48.1 | 141372.63 | 1.2 | 1.2 |  | 46.1 | 48.1
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 | [5 empty] | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | [5 empty] | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | [5 empty] | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | [5 empty] | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | 3 | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | [5 empty] | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | 4 | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | [5 empty] | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | 5 | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | [5 empty] | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | [5 empty] | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | 2 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | [5 empty] | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | 1 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 | [5 empty] | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 | [5 empty] | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 | 2 | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 | [5 empty] | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 | 2 | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  |  | 2 | 994.98 | 1989.96 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 | 2 | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1989.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | [5 empty] | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | 12 | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | [5 empty] | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | 2 | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | [5 empty] | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | 4 | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 769.18 | 0 | 498197.89 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 0 | 769.18 | 0 | 498197.89 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 |  | 769.18 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | [5 empty] | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | 2 | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 | [5 empty] | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 1 | 0 | 101421.35 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 | 1 | 101421.35 | 0 | 1 | 0 | 101421.35 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 | [5 empty] | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 3 | 0 | 13725.78 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 4575.26 | 0 | 3 | 0 | 13725.78 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 |  | 3 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | [5 empty] | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | 1 | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  |  | 73.46 | 15300 | 1123938 | 0238100105 #含結構、吊運 | 73.46 | 154683 | 1123938 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 | 73.46 | 15300 | 0 | 73.46 | 0 | 1123938 |  | 73.46 | 1123938 | 1.2 | 1.2 |  | 73.46 | 73.46
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 | [5 empty] | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 50 | 0 | 224929 | 79 | 陰井 | 座 | 62 | 62 | 4498.58 | 0 | 50 | 0 | 224929 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 |  | 50 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 | [5 empty] | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 15 | 10061.04 | 50305.2 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 | 15 | 3353.68 | 0 | 15 | 0 | 50305.2 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 |  | 15 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 | [5 empty] | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 7 | 0 | 69120.8 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 | 13 | 9874.4 | 0 | 7 | 0 | 69120.8 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 |  | 7 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | [5 empty] | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 8.6 | 0 | 56367.58 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | 41.7 | 6554.37 | 0 | 8.6 | 0 | 56367.58 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 |  | 8.6 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | [5 empty] | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | 1.3 | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | [5 empty] | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 60 | 0 | 40319.4 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | 122.3 | 671.99 | 0 | 60 | 0 | 40319.4 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 |  | 60 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | [5 empty] | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 55 | 0 | 51461.85 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | 101.01 | 935.67 | 0 | 55 | 0 | 51461.85 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 |  | 55 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | [5 empty] | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 458.7 | 53323.11 | 301966.8 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | 489 | 658.31 | 0 | 458.7 | 0 | 301966.8 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 |  | 458.7 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | [5 empty] | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 180 | 0 | 131473.8 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | 216 | 730.41 | 0 | 180 | 0 | 131473.8 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 |  | 180 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | [5 empty] | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 45.1 | 0 | 18328.64 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | 45.16 | 406.4 | 0 | 45.1 | 0 | 18328.64 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 |  | 45.1 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | [5 empty] | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 83.2 | 0 | 38097.28 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | 116.8 | 457.9 | 0 | 83.2 | 0 | 38097.28 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 |  | 83.2 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | [5 empty] | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 21 | 0 | 10481.1 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | 25.8 | 499.1 | 0 | 21 | 0 | 10481.1 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 |  | 21 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | [5 empty] | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 40 | 0 | 21834 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | 53.89 | 545.85 | 0 | 40 | 0 | 21834 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 |  | 40 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | [5 empty] | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 19 | 0 | 12237.71 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | 21 | 644.09 | 0 | 19 | 0 | 12237.71 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 | [5 empty] | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 230 | 0 | 1688294.3 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 | 275.6 | 7340.41 | 0 | 230 | 0 | 1688294.3 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 |  | 230 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | [5 empty] | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 0 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | 1 | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.95 | 特殊地坪，壓花地坪 | M2 | [5 empty] | 145.4 | 969.53 | 140969.66 |  | 142.3 | 137964.12 | 137964.12 | 95 | 特殊地坪，壓花地坪 | M2 |  | 145.4 | 969.53 | 0 | 142.3 | 0 | 137964.12 |  | 145.4 | 140969.66 | 1.2 | 1.2 |  | 142.3 | 145.4
1.2.96 | 透水磚地坪B | M2 | [5 empty] | 909.17 | 2666.52 | 2424319.99 |  | 218.78 | 583381.25 | 583381.25 | 96 | 透水磚地坪B | M2 |  | 909.17 | 2666.52 | 0 | 218.78 | 0 | 583381.25 |  | 909.17 | 2424319.99 | 1.2 | 1.2 |  | 218.78 | 909.17
1.2.97 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | [5 empty] | 308.85 | 458.74 | 141681.85 |  | 120.5 | 55278.17 | 55278.17 | 97 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 |  | 308.85 | 458.74 | 0 | 120.5 | 0 | 55278.17 |  | 308.85 | 141681.85 | 1.2 | 1.2 |  | 120.5 | 308.85
1.2.98 | 既有木作修復更新，含拆除、運棄 | 才 | [5 empty] | 1454 | 675.93 | 982802.22 |  | 0 | 0 | 0 | 98 | 既有木作修復更新，含拆除、運棄 | 才 |  | 1454 | 675.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1454 | 982802.22 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1454
1.2.99 | 園區內木作欄杆修整，含護木漆塗布 | M2 | [5 empty] | 988 | 531.74 | 525359.12 |  | 0 | 0 | 0 | 99 | 園區內木作欄杆修整，含護木漆塗布 | M2 |  | 988 | 531.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 988 | 525359.12 | 1.2 | 1.2 |  |  | 988
1.2.100 | 園區既有鋼料除銹打磨修整塗裝 | M2 | [5 empty] | 100.8 | 1634.34 | 164741.47 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 園區既有鋼料除銹打磨修整塗裝 | M2 |  | 100.8 | 1634.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 164741.47 | 1.2 | 1.2 |  |  | 100.8
1.2.101 | 既有立柱補強 | 處 | [5 empty] | 14 | 5716.19 | 80026.66 |  | 0 | 0 | 0 | 101 | 既有立柱補強 | 處 |  | 14 | 5716.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 80026.66 | 1.2 | 1.2 |  |  | 14
1.2.102 | 戶外專用電腦噴繪輸出及彩色膠膜 | M2 | [5 empty] | 17.19 | 4197.96 | 72162.93 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 戶外專用電腦噴繪輸出及彩色膠膜 | M2 |  | 17.19 | 4197.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.19 | 72162.93 | 1.2 | 1.2 |  |  | 17.19
1.2.103 | 鋼筋，植筋，D13mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | [5 empty] | 920 | 51.97 | 47812.4 |  | 920 | 47812.4 | 47812.4 | 103 | 鋼筋，植筋，D13mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 |  | 920 | 51.97 | 0 | 920 | 0 | 47812.4 |  | 920 | 47812.4 | 1.2 | 1.2 |  | 920 | 920
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 62860224.05 | 62860224.05 |  | 1 | 784923.41 | 61908516.15 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 62860224.05 | 0 | 1 | 0 | 61908516.15 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | [5 empty] | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 274.45 | 15860.59 | 88027.09 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | 274.45 | 320.74 | 0 | 274.45 | 0 | 88027.09 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 |  | 274.45 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | [5 empty] | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 39.79 | 0 | 123951.02 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | 44.22 | 3115.13 | 0 | 39.79 | 0 | 123951.02 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 |  | 39.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | [5 empty] | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 95.2 | 10959.73 | 316171.58 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | 95.97 | 3321.13 | 0 | 95.2 | 0 | 316171.58 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 |  | 95.2 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 709.04 |  | 3643.73 | 2583550.32 | 0331027003 分析表109 | 645.58 | 0 | 2352319.21 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 | 709.04 | 3643.73 | 0 | 645.58 | 0 | 2352319.21 |  | 709.04 | 2583550.32 | 1.3 | 1.3 |  | 645.58 | 709.04 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | [5 empty] | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 0 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | 4788.77 | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 |  | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | [5 empty] | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 205151.02 | 0 | 7941395.98 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | 205535.32 | 38.71 | 0 | 205151.02 | 0 | 7941395.98 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 |  | 205151.02 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 351.33 |  | 1154.98 | 405779.12 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 349.89 | 0 | 404115.95 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 | 351.33 | 1154.98 | 0 | 349.89 | 0 | 404115.95 |  | 351.33 | 405779.12 | 1.3 | 1.3 |  | 349.89 | 351.33 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 574.89 |  | 982.98 | 565105.37 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 570.15 | 0 | 560446.05 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 | 574.89 | 982.98 | 0 | 570.15 | 0 | 560446.05 |  | 574.89 | 565105.37 | 1.3 | 1.3 |  | 570.15 | 574.89 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 138 |  | 804.79 | 111061.02 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 137.68 | 9013.65 | 110803.49 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 | 138 | 804.79 | 0 | 137.68 | 0 | 110803.49 |  | 138 | 111061.02 | 1.3 | 1.3 |  | 137.68 | 138 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | [5 empty] | 75 | 915375 | 0512531009 | 12132.8 | 0 | 909960 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | 12205 | 75 | 0 | 12132.8 | 0 | 909960 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 |  | 12132.8 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | [5 empty] | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 8292.2 | 0 | 497532 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | 8317 | 60 | 0 | 8292.2 | 0 | 497532 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 |  | 8292.2 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | [5 empty] | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 8292.2 | 0 | 264521.18 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | 8317 | 31.9 | 0 | 8292.2 | 0 | 264521.18 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 |  | 8292.2 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | [5 empty] | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 1059.8 | 0 | 294730.38 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | 1087 | 278.1 | 0 | 1059.8 | 0 | 294730.38 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 |  | 1059.8 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | [5 empty] | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 171.4 | 0 | 239960 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | 172 | 1400 | 0 | 171.4 | 0 | 239960 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 |  | 171.4 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 154935.98 |  | 107.31 | 16626180.01 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 154922.68 | 40305.64 | 16624752.79 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 | 154935.98 | 107.31 | 0 | 154922.68 | 0 | 16624752.79 |  | 154935.98 | 16626180.01 | 1.3 | 1.3 |  | 154922.68 | 154935.98
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  |  | 1270.02 | 692.16 | 879057.04 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1270 | 90257.66 | 879043.2 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 | 1270.02 | 692.16 | 0 | 1270 | 0 | 879043.2 |  | 1270.02 | 879057.04 | 1.3 | 1.3 |  | 1270 | 1270.02
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | [5 empty] | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | 527.59 | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 |  | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  |  | 0 | 721.06 | 0 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 | 0 | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  |  |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 31219 | 54740 | 874132 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 0 | 31219 | 0 | 874132 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 |  | 31219 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | [5 empty] | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | 744 | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 |  | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | [5 empty] | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 112 | 0 | 41787.2 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | 136 | 373.1 | 0 | 112 | 0 | 41787.2 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 |  | 112 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | [5 empty] | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 122.8 | 0 | 75709.88 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | 136 | 616.53 | 0 | 122.8 | 0 | 75709.88 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 |  | 122.8 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | [5 empty] | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | 3.6 | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | [5 empty] | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 43.7 | 0 | 226506.71 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | 44 | 5183.22 | 0 | 43.7 | 0 | 226506.71 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | [5 empty] | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 93.1 | 0 | 874448.27 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | 94.14 | 9392.57 | 0 | 93.1 | 0 | 874448.27 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 |  | 93.1 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | [5 empty] | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 68 | 0 | 162422.76 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | 114 | 2388.57 | 0 | 68 | 0 | 162422.76 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 |  | 68 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | [5 empty] | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 43.7 | 0 | 3504421.43 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | 44 | 80192.71 | 0 | 43.7 | 0 | 3504421.43 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | [5 empty] | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 90 | 0 | 833141.7 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | 90 | 9257.13 | 0 | 90 | 0 | 833141.7 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 |  | 90 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | [5 empty] | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 1 | 0 | 58649 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | 1 | 58649 | 0 | 1 | 0 | 58649 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | [5 empty] | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 1 | 0 | 107614.5 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 107614.5 | 0 | 1 | 0 | 107614.5 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | [5 empty] | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 12.9 | 0 | 36240.36 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | 13.2 | 2809.33 | 0 | 12.9 | 0 | 36240.36 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 |  | 12.9 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | [5 empty] | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 2.8 | 0 | 6814.89 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | 3 | 2433.89 | 0 | 2.8 | 0 | 6814.89 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 |  | 2.8 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | [5 empty] | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 5.5 | 0 | 15887.52 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | 6 | 2888.64 | 0 | 5.5 | 0 | 15887.52 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 |  | 5.5 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | [5 empty] | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 1 | 0 | 430876.81 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | 1 | 430876.81 | 0 | 1 | 0 | 430876.81 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | [5 empty] | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | 1 | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 | [5 empty] | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 1 | 0 | 1061152.75 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 | 1 | 1061152.75 | 0 | 1 | 0 | 1061152.75 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 | [5 empty] | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 | 1 | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 |  | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 154935.98 |  | 16.21 | 2511512.24 |  | 154922.68 | 74113.74 | 2511296.64 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 154935.98 | 16.21 | 0 | 154922.68 | 0 | 2511296.64 |  | 154935.98 | 2511512.24 | 1.3 | 1.3 |  | 154922.68 | 154935.98
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  |  |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 18 | 0 | 1432587.78 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 18 | 0 | 1432587.78 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 |  | 18 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 3 |  | 120491.2 | 361473.6 |  | 3 | 0 | 361473.6 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 3 | 120491.2 | 0 | 3 | 0 | 361473.6 |  | 3 | 361473.6 | 1.3 | 1.3 |  | 3 | 3
1.3.44 | 2"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M | [5 empty] | 120 | 273.47 | 32816.4 |  | 120 | 32816.4 | 32816.4 | 44 | 2"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M |  | 120 | 273.47 | 0 | 120 | 0 | 32816.4 |  | 120 | 32816.4 | 1.3 | 1.3 |  | 120 | 120
1.3.45 | 3"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M | [5 empty] | 160 | 304.22 | 48675.2 |  | 160 | 48675.2 | 48675.2 | 45 | 3"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M |  | 160 | 304.22 | 0 | 160 | 0 | 48675.2 |  | 160 | 48675.2 | 1.3 | 1.3 |  | 160 | 160
1.3.46 | 4"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M | [5 empty] | 480 | 324.97 | 155985.6 |  | 480 | 155985.6 | 155985.6 | 46 | 4"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M |  | 480 | 324.97 | 0 | 480 | 0 | 155985.6 |  | 480 | 155985.6 | 1.3 | 1.3 |  | 480 | 480
1.3.47 | 6"PVC管埋設及附掛(含接頭、彎管及吊架、過管補強版等) | M | [5 empty] | 320 | 788.11 | 252195.2 |  | 320 | 252195.2 | 252195.2 | 47 | 6"PVC管埋設及附掛(含接頭、彎管及吊架、過管補強版等) | M |  | 320 | 788.11 | 0 | 320 | 0 | 252195.2 |  | 320 | 252195.2 | 1.3 | 1.3 |  | 320 | 320
1.3.48 | 仿清水混凝土塗裝 | M2 | [5 empty] | 131.09 | 3425.4 | 449035.69 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 仿清水混凝土塗裝 | M2 |  | 131.09 | 3425.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.09 | 449035.69 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 131.09
(四) | 河川工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 28303620.39 | 28303620.39 |  | 1 | 1803810.25 | 26198846.75 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 28303620.39 | 0 | 1 | 0 | 26198846.75 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | [5 empty] | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 19.45 | 0 | 60589.28 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | 20 | 3115.13 | 0 | 19.45 | 0 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 |  | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | [5 empty] | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 326.6 | 0 | 1084681.06 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | 354 | 3321.13 | 0 | 326.6 | 0 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 |  | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  | 0 |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 1900.83 |  | 200 | 380166 | 03310000Z5 | 1815.71 | 0 | 363142 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 | 1900.83 | 200 | 0 | 1815.71 | 0 | 363142 |  | 1900.83 | 380166 | 1.4 | 1.4 |  | 1815.71 | 1900.83
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 1437.49 |  | 982.98 | 1413023.92 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1435.8 | 0 | 1411362.68 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 | 1437.49 | 982.98 | 0 | 1435.8 | 0 | 1411362.68 |  | 1437.49 | 1413023.92 | 1.4 | 1.4 |  | 1435.8 | 1437.49
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 685.45 |  | 804.79 | 551643.31 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 684.2 | 0 | 550637.32 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 | 685.45 | 804.79 | 0 | 684.2 | 0 | 550637.32 |  | 685.45 | 551643.31 | 1.4 | 1.4 |  | 684.2 | 685.45
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 18482.54 |  | 36.4 | 672764.46 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 18475.94 | 0 | 672524.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 | 18482.54 | 36.4 | 0 | 18475.94 | 0 | 672524.22 |  | 18482.54 | 672764.46 | 1.4 | 1.4 |  | 18475.94 | 18482.54
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 36577.19 |  | 38.71 | 1415903.02 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 36483.8 | 0 | 1412287.9 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 | 36577.19 | 38.71 | 0 | 36483.8 | 0 | 1412287.9 |  | 36577.19 | 1415903.02 | 1.4 | 1.4 |  | 36483.8 | 36577.19
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 762.55 |  | 2510.79 | 1914602.91 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 762.55 | 20714.01 | 1914602.91 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 762.55 | 2510.79 | 0 | 762.55 | 0 | 1914602.91 |  | 762.55 | 1914602.91 | 1.4 | 1.4 |  | 762.55 | 762.55
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 318.56 |  | 3298.06 | 1050629.99 | 02381A010Aa 分析表136 # | 318.56 | 46040.91 | 1050629.99 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 | 318.56 | 3298.06 | 0 | 318.56 | 0 | 1050629.99 |  | 318.56 | 1050629.99 | 1.4 | 1.4 |  | 318.56 | 318.56
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 418.05 |  | 2952.19 | 1234163.03 | 0238630002 分析表137 # | 418.05 | 75428.45 | 1234163.03 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 | 418.05 | 2952.19 | 0 | 418.05 | 0 | 1234163.03 |  | 418.05 | 1234163.03 | 1.4 | 1.4 |  | 418.05 | 418.05
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  |  | 835.62 | 1454.57 | 1215467.78 | 0978200002 分析表138 | 405 | 0 | 589100.85 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 | 835.62 | 1454.57 | 0 | 405 | 0 | 589100.85 |  | 835.62 | 1215467.78 | 1.4 | 1.4 |  | 405 | 835.62
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | [5 empty] | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 0 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | 372 | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 |  | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | [5 empty] | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | 1984 | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 |  | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 | [5 empty] | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 36.96 | 0 | 5131.53 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 | 45 | 138.84 | 0 | 36.96 | 0 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 |  | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 | [5 empty] | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 59 | 0 | 19251.7 | 16 | 施工縫 | M | 62 | 62 | 326.3 | 0 | 59 | 0 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 |  | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 2016.9 |  | 692.16 | 1396017.5 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1427.6 | 0 | 988127.62 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 | 2016.9 | 692.16 | 0 | 1427.6 | 0 | 988127.62 |  | 2016.9 | 1396017.5 | 1.4 | 1.4 |  | 1427.6 | 2016.9
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | [5 empty] | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 2059.2 |  | 49 | 100900.8 | Z0910000001 | 2059.2 | 0 | 100900.8 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 | 2059.2 | 49 | 0 | 2059.2 | 0 | 100900.8 |  | 2059.2 | 100900.8 | 1.4 | 1.4 |  | 2059.2 | 2059.2
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 |  | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 805.73 |  | 3120.78 | 2514506.07 |  | 805.73 | 416405.68 | 2514506.07 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 805.73 | 3120.78 | 0 | 805.73 | 0 | 2514506.07 |  | 805.73 | 2514506.07 | 1.4 | 1.4 |  | 805.73 | 805.73
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  |  |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 |  | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 1526.83 |  | 3832.97 | 5852293.59 |  | 1469.66 | 0 | 5633162.69 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1526.83 | 3832.97 | 0 | 1469.66 | 0 | 5633162.69 |  | 1526.83 | 5852293.59 | 1.4 | 1.4 |  | 1469.66 | 1526.83
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  |  |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 |  | 48 | 48
1.4.25 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | [5 empty] | 919.12 | 235 | 215993.2 |  | 917.8 | 215683 | 215683 | 25 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 |  | 919.12 | 235 | 0 | 917.8 | 0 | 215683 |  | 919.12 | 215993.2 | 1.4 | 1.4 |  | 917.8 | 919.12
1.4.26 | 地工織物，抗沖蝕網，疊接施工 | M2 | [5 empty] | 2140.9 | 613.58 | 1313613.42 |  | 1310.2 | 803912.52 | 803912.52 | 26 | 地工織物，抗沖蝕網，疊接施工 | M2 |  | 2140.9 | 613.58 | 0 | 1310.2 | 0 | 803912.52 |  | 2140.9 | 1313613.42 | 1.4 | 1.4 |  | 1310.2 | 2140.9
1.4.27 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | [5 empty] | 321.5 | 120 | 38580 |  | 315.5 | 37860 | 37860 | 27 | 產品，∮2"PVC排水管 | M |  | 321.5 | 120 | 0 | 315.5 | 0 | 37860 |  | 321.5 | 38580 | 1.4 | 1.4 |  | 315.5 | 321.5
1.4.28 | 洩水袋 | 個 | [5 empty] | 428 | 324.84 | 139031.52 |  | 412 | 133834.08 | 133834.08 | 28 | 洩水袋 | 個 |  | 428 | 324.84 | 0 | 412 | 0 | 133834.08 |  | 428 | 139031.52 | 1.4 | 1.4 |  | 412 | 428
1.4.29 | 鋼筋，植筋，D16mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | [5 empty] | 568 | 94.95 | 53931.6 |  | 568 | 53931.6 | 53931.6 | 29 | 鋼筋，植筋，D16mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 |  | 568 | 94.95 | 0 | 568 | 0 | 53931.6 |  | 568 | 53931.6 | 1.4 | 1.4 |  | 568 | 568
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 33480921.34 | 33480921.34 |  | 1 | 431634.56 | 32990140.84 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 33480921.34 | 0 | 1 | 0 | 32990140.84 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 11.7 |  | 3115.13 | 36447.02 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 0 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 | 11.7 | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 11.7 | 36447.02 | 1.5 | 1.5 |  | 21.9 | 11.7
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 2593.7 |  | 3321.13 | 8614014.88 | 0331025003 分析表21 | 2560.35 | 288938.31 | 8503255.2 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 | 2593.7 | 3321.13 | 0 | 2560.35 | 0 | 8503255.2 |  | 2593.7 | 8614014.88 | 1.5 | 1.5 |  | 2560.35 | 2593.7 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1256.15 |  | 1749.25 | 2197320.39 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 0 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 | 1256.15 | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1256.15 | 2197320.39 | 1.5 | 1.5 |  | 1187 | 1256.15 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | [5 empty] | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3769.25 | 19440 | 753850 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | 3911 | 200 | 0 | 3769.25 | 0 | 753850 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 |  | 3769.25 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 5411.06 |  | 982.98 | 5318963.76 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 5411.06 | 982.98 | 0 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 |  | 5411.06 | 5318963.76 | 1.5 | 1.5 |  | 5409.2 | 5411.06 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 1811.33 |  | 804.79 | 1457740.27 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 | 1811.33 | 804.79 | 0 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 |  | 1811.33 | 1457740.27 | 1.5 | 1.5 |  | 1796.3 | 1811.33
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 1210.32 |  | 533.64 | 645875.16 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1206.5 | 45519.49 | 643836.66 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 | 1210.32 | 533.64 | 0 | 1206.5 | 0 | 643836.66 |  | 1210.32 | 645875.16 | 1.5 | 1.5 |  | 1206.5 | 1210.32
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 153939.46 |  | 36.4 | 5603396.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 | 153939.46 | 36.4 | 0 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 |  | 153939.46 | 5603396.34 | 1.5 | 1.5 |  | 153669.92 | 153939.46
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 185226.6 |  | 38.71 | 7170121.69 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 185029 | 0 | 7162472.59 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 | 185226.6 | 38.71 | 0 | 185029 | 0 | 7162472.59 |  | 185226.6 | 7170121.69 | 1.5 | 1.5 |  | 185029 | 185226.6
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  |  | 93.9 | 2865.95 | 269112.71 | 026102C30A 分析表143 | 78 | 0 | 223544.1 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 | 93.9 | 2865.95 | 0 | 78 | 0 | 223544.1 |  | 93.9 | 269112.71 | 1.5 | 1.5 |  | 78 | 93.9
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  |  | 33 | 1478.05 | 48775.65 | 026100BD0H 分析表144 | 33 | 0 | 48775.65 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 | 33 | 1478.05 | 0 | 33 | 0 | 48775.65 |  | 33 | 48775.65 | 1.5 | 1.5 |  | 33 | 33
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  |  | 109.9 | 151.72 | 16674.03 | 02610PWD0A331 | 91 | 0 | 13806.52 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 | 109.9 | 151.72 | 0 | 91 | 0 | 13806.52 |  | 109.9 | 16674.03 | 1.5 | 1.5 |  | 91 | 109.9
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 6 | 8 | 15779.6 | 126236.8 | 0263111208 分析表145 | 8 | 31559.2 | 126236.8 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 | 8 | 15779.6 | 0 | 8 | 0 | 126236.8 |  | 8 | 126236.8 | 1.5 | 1.5 |  | 8 | 8
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 | [5 empty] | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 376 | 0 | 52203.84 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 | 453 | 138.84 | 0 | 376 | 0 | 52203.84 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 |  | 376 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 | [5 empty] | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 1298 | 0 | 423537.4 | 15 | 施工縫 | M | 1680 | 1680 | 326.3 | 0 | 1298 | 0 | 423537.4 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 |  | 1298 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | [5 empty] | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 756 | 0 | 523272.96 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | 756 | 692.16 | 0 | 756 | 0 | 523272.96 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 |  | 756 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | [5 empty] | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | 32 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 32
1.5.18 | 12"排水鋼管，含埋設 | M | [5 empty] | 12 | 3848.13 | 46177.56 |  | 12 | 46177.56 | 46177.56 | 18 | 12"排水鋼管，含埋設 | M |  | 12 | 3848.13 | 0 | 12 | 0 | 46177.56 |  | 12 | 46177.56 | 1.5 | 1.5 |  | 12 | 12
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 18979468.52 | 18979468.52 |  | 1 | 5378158.16 | 17251452.99 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 18979468.52 | 0 | 1 | 0 | 17251452.99 |  | 1 |  | 1.6 |  |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 380.68 | 482.1 | 7517.56 | 3624215.68 | 0274205303 分析表147 | 470 | 671468.46 | 3533253.2 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 | 482.1 | 7517.56 | 0 | 470 | 0 | 3533253.2 |  | 482.1 | 3624215.68 | 1.6 | 1.6 |  | 470 | 482.1
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 917.25 |  | 7496.96 | 6876586.56 | 0274203303 分析表148 | 749.3 | 458813.95 | 5617472.13 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 | 917.25 | 7496.96 | 0 | 749.3 | 0 | 5617472.13 |  | 917.25 | 6876586.56 | 1.6 | 1.6 |  | 749.3 | 917.25
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 | [5 empty] | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 2634 | 0 | 30554.4 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 | 5103 | 11.6 | 0 | 2634 | 0 | 30554.4 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 |  | 2634 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 6734.4 |  | 42.46 | 285942.62 | 0274512002 分析表150 | 4306 | 0 | 182832.76 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 | 6734.4 | 42.46 | 0 | 4306 | 0 | 182832.76 |  | 6734.4 | 285942.62 | 1.6 | 1.6 |  | 4306 | 6734.4
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 19027.2 | 21202.13 | 15.96 | 338385.99 | 0274711002 分析表151 | 17728.7 | 41666.77 | 282950.05 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 | 21202.13 | 15.96 | 0 | 17728.7 | 0 | 282950.05 |  | 21202.13 | 338385.99 | 1.6 | 1.6 |  | 17728.7 | 21202.13
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | [5 empty] | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 24 | 0 | 74763.12 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | 24 | 3115.13 | 0 | 24 | 0 | 74763.12 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 |  | 24 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  |  | 362.85 | 3321.13 | 1205072.02 | 0331025003 分析表21 | 362.85 | 417964.21 | 1205072.02 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 | 362.85 | 3321.13 | 0 | 362.85 | 0 | 1205072.02 |  | 362.85 | 1205072.02 | 1.6 | 1.6 |  | 362.85 | 362.85
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  |  | 386.85 | 200 | 77370 | 03310000Z5 | 386.85 | 25170 | 77370 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 | 386.85 | 200 | 0 | 386.85 | 0 | 77370 |  | 386.85 | 77370 | 1.6 | 1.6 |  | 386.85 | 386.85
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  |  | 1025.82 | 698.31 | 716340.36 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1025.82 | 196099.41 | 716340.36 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 | 1025.82 | 698.31 | 0 | 1025.82 | 0 | 716340.36 |  | 1025.82 | 716340.36 | 1.6 | 1.6 |  | 1025.82 | 1025.82
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  |  | 1236.82 | 533.64 | 660016.62 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1236.82 | 171736.02 | 660016.62 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 | 1236.82 | 533.64 | 0 | 1236.82 | 0 | 660016.62 |  | 1236.82 | 660016.62 | 1.6 | 1.6 |  | 1236.82 | 1236.82
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  |  | 64145.43 | 36.4 | 2334893.65 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 64145.43 | 1999030.85 | 2334893.65 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 | 64145.43 | 36.4 | 0 | 64145.43 | 0 | 2334893.65 |  | 64145.43 | 2334893.65 | 1.6 | 1.6 |  | 64145.43 | 64145.43
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 0
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | [5 empty] | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 108 | 0 | 390452.4 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | 118 | 3615.3 | 0 | 108 | 0 | 390452.4 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 |  | 108 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | [5 empty] | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 2487 | 0 | 283468.26 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | 2773 | 113.98 | 0 | 2487 | 0 | 283468.26 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 |  | 2487 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 | [5 empty] | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 112 | 0 | 15550.08 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 | 112 | 138.84 | 0 | 112 | 0 | 15550.08 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 |  | 112 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  |  | 648.53 | 868.85 | 563475.29 |  | 518.22 | 0 | 450255.45 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 648.53 | 868.85 | 0 | 518.22 | 0 | 450255.45 |  | 648.53 | 563475.29 | 1.6 | 1.6 |  | 518.22 | 648.53
1.6.17 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | [5 empty] | 879.36 | 1299.01 | 1142297.43 |  | 872.6 | 1133516.13 | 1133516.13 | 17 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 |  | 879.36 | 1299.01 | 0 | 872.6 | 0 | 1133516.13 |  | 879.36 | 1142297.43 | 1.6 | 1.6 |  | 872.6 | 879.36
1.6.18 | 人行道化妝蓋板及底座 | 組 | [5 empty] | 30 | 6028.76 | 180862.8 |  | 30 | 180862.8 | 180862.8 | 18 | 人行道化妝蓋板及底座 | 組 |  | 30 | 6028.76 | 0 | 30 | 0 | 180862.8 |  | 30 | 180862.8 | 1.6 | 1.6 |  | 30 | 30
1.6.19 | 道路交通標誌桿，含基礎 | 組 | [5 empty] | 7 | 6560.4 | 45922.8 |  | 7 | 45922.8 | 45922.8 | 19 | 道路交通標誌桿，含基礎 | 組 |  | 7 | 6560.4 | 0 | 7 | 0 | 45922.8 |  | 7 | 45922.8 | 1.6 | 1.6 |  | 7 | 7
1.6.20 | 道路交通標誌牌面 | 組 | [5 empty] | 9 | 3989.64 | 35906.76 |  | 9 | 35906.76 | 35906.76 | 20 | 道路交通標誌牌面 | 組 |  | 9 | 3989.64 | 0 | 9 | 0 | 35906.76 |  | 9 | 35906.76 | 1.6 | 1.6 |  | 9 | 9
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 21270090.56 | 21270090.56 |  | 1 | 5986444.12 | 10507706.98 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 21270090.56 | 1 | 1 | 2058252.2 | 12565959.18 |  | 1 |  | 1.7 |  |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | [5 empty] | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 1906.3 | 90742.18 | 1343026.48 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | 2596.7 | 704.52 | 0 | 1906.3 | 0 | 1343026.48 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 |  | 1906.3 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | [5 empty] | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | 126 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | [5 empty] | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | 12 | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | [5 empty] | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | 18 | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | [5 empty] | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | 5 | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | [5 empty] | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | 5 | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | [5 empty] | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | 2 | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | [5 empty] | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | 6 | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 |  | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | [5 empty] | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | 3 | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | [5 empty] | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | [5 empty] | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | 3 | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | [5 empty] | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | 3 | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | [5 empty] | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | [5 empty] | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 3 | 0 | 68443.5 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | 6 | 22814.5 | 0 | 3 | 0 | 68443.5 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 8 |  | 1963.3 | 15706.4 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 | 8 | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 8 | 15706.4 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 8
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 10 |  | 2216.6 | 22166 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 10 | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 10 | 22166 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 10
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 |  | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | [5 empty] | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | 3 | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5 |  | 5897.9 | 29489.5 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 | 5 | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 5 | 29489.5 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 5
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | [5 empty] | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | 1 | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | [5 empty] | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | 1 | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | [5 empty] | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | 47.01 | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 |  | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | [5 empty] | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | 63 | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 |  | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | [5 empty] | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | 315 | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 |  | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | [5 empty] | 10 | 12000 | M0250611301 | 500 | 0 | 5000 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | 1200 | 10 | 0 | 500 | 0 | 5000 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 |  | 500 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | [5 empty] | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | 30.85 | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 |  | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | [5 empty] | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | 3.7 | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 |  | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | [5 empty] | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | [5 empty] | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | 1448.32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | [5 empty] | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 42 | 0 | 427432.74 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | 42 | 10176.97 | 0 | 42 | 0 | 427432.74 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 |  | 42 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  |  | 1 | 13526.18 | 13526.18 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 | 1 | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 13526.18 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 31 | 8660.64 | 268479.84 | 02938J2EGB 分析表179 # | 27 | 164552.16 | 233837.28 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 | 31 | 8660.64 | 0 | 27 | 0 | 233837.28 |  | 31 | 268479.84 | 1.7 | 1.7 |  | 27 | 31
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 16 | 17930.64 | 286890.24 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 | 16 | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 286890.24 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 16
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  |  | 1 | 5272.95 | 5272.95 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 | 1 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5272.95 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  |  | 1 | 5272.95 | 5272.95 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 | 1 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5272.95 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 26 | 7859.47 | 204346.22 | 02938H5EGB 分析表183 # | 20 | 157189.4 | 157189.4 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 26 | 7859.47 | 0 | 20 | 0 | 157189.4 |  | 26 | 204346.22 | 1.7 | 1.7 |  | 20 | 26
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 1 | 4860.95 | 4860.95 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 | 1 | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 4860.95 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 19 | 14800.45 | 281208.55 | 029386JEGB 分析表187 # | 19 | 281208.55 | 281208.55 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 19 | 14800.45 | 0 | 19 | 0 | 281208.55 |  | 19 | 281208.55 | 1.7 | 1.7 |  | 19 | 19
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | [5 empty] | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | 4 | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 722 | 227.07 | 163944.54 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 722 | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 163944.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 722
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1331 | 286.3 | 381065.3 | 02932R1222 分析表193 # | 594 | 170062.2 | 170062.2 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1331 | 286.3 | 0 | 594 | 0 | 170062.2 |  | 1331 | 381065.3 | 1.7 | 1.7 |  | 594 | 1331
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 478 | 134.37 | 64228.86 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 478 | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 478 | 64228.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 478
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 6268 | 142.1 | 890682.8 | 0293826230 分析表195 | 6100 | 866810 | 866810 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 6268 | 142.1 | 0 | 6100 | 0 | 866810 |  | 6268 | 890682.8 | 1.7 | 1.7 |  | 6100 | 6268
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2843 | 90.32 | 256779.76 | 02932b57601 分析表196 | 1100 | 99352 | 99352 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 2843 | 90.32 | 0 | 1100 | 0 | 99352 |  | 2843 | 256779.76 | 1.7 | 1.7 |  | 1100 | 2843
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2202 | 125.1 | 275470.2 | 02932bJ9801 分析表197 # | 2100 | 262710 | 262710 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 2202 | 125.1 | 0 | 2100 | 0 | 262710 |  | 2202 | 275470.2 | 1.7 | 1.7 |  | 2100 | 2202
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | [5 empty] | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1007 | 107.12 | 107869.84 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1007 | 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1007 | 107869.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1007
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1139 | 124.17 | 141429.63 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1139 | 124.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1139 | 141429.63 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1139
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2260 | 121.59 | 274793.4 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 2260 | 121.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2260 | 274793.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 2260
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 867 | 154.51 | 133960.17 | 029227B330 分析表202 # | 0 | 0 | 0 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 867 | 154.51 | 620 | 620 | 95796.2 | 95796.2 |  | 867 | 133960.17 | 1.7 | 1.7 |  | 620 | 867
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 6916 | 36.55 | 252779.8 | 02933PWD11212 分析表203 # | 0 | 0 | 0 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 6916 | 36.55 | 4800 | 4800 | 175440 | 175440 |  | 6916 | 252779.8 | 1.7 | 1.7 |  | 4800 | 6916
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 4205 | 27.8 | 116899 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 4205 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4205 | 116899 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4205
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 408 | 105.13 | 42893.04 | 02922B4230 分析表205 | 400 | 42052 | 42052 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 408 | 105.13 | 0 | 400 | 0 | 42052 |  | 408 | 42893.04 | 1.7 | 1.7 |  | 400 | 408
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 4860 | 53.12 | 258163.2 | 029231B40442 分析表206 # | 1475 | 78352 | 78352 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 4860 | 53.12 | 2150 | 3625 | 114208 | 192560 |  | 4860 | 258163.2 | 1.7 | 1.7 |  | 3625 | 4860
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2283 | 59.74 | 136386.42 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 2283 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2283 | 136386.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 2283
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  |  | 3653 | 80.41 | 293737.73 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 3653 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3653 | 293737.73 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 3653
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 20708 | 64.96 | 1345191.68 | 029233170042 分析表210 # | 2100 | 136416 | 136416 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 20708 | 64.96 | 6950 | 9050 | 451472 | 587888 |  | 20708 | 1345191.68 | 1.7 | 1.7 |  | 9050 | 20708
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | [5 empty] | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1905 | 93.29 | 177717.45 | 029235175342b 分析表212 # | 0 | 0 | 0 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1905 | 93.29 | 850 | 850 | 79296.5 | 79296.5 |  | 1905 | 177717.45 | 1.7 | 1.7 |  | 850 | 1905
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 4290 | 93.8 | 402402 | 029235345342 分析表213 # | 0 | 0 | 0 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 4290 | 93.8 | 2100 | 2100 | 196980 | 196980 |  | 4290 | 402402 | 1.7 | 1.7 |  | 2100 | 4290
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 613 | 63.35 | 38833.55 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 613 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 613 | 38833.55 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 613
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 690 | 156.05 | 107674.5 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 690 | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 690 | 107674.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 690
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1335 | 69.08 | 92221.8 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1335 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1335 | 92221.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1335
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1323 | 91.67 | 121279.41 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1323 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1323 | 121279.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1323
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | [5 empty] | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 934 | 58.2 | 54358.8 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 934 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 934 | 54358.8 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 934
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2725 | 61.29 | 167015.25 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 2725 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2725 | 167015.25 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 2725
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 833 | 59.74 | 49763.42 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 833 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 833 | 49763.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 833
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 880 | 69.58 | 61230.4 | 029231AW500 分析表224 # | 800 | 55664 | 55664 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 880 | 69.58 | 0 | 800 | 0 | 55664 |  | 880 | 61230.4 | 1.7 | 1.7 |  | 800 | 880
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | [5 empty] | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 5815 | 82.99 | 482586.85 | 02922WC542 分析表227 | 4950 | 410800.5 | 410800.5 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 5815 | 82.99 | 0 | 4950 | 0 | 410800.5 |  | 5815 | 482586.85 | 1.7 | 1.7 |  | 4950 | 5815
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | [5 empty] | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1657 | 76.29 | 126412.53 | 02922SV332 分析表230 | 1400 | 106806 | 106806 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1657 | 76.29 | 0 | 1400 | 0 | 106806 |  | 1657 | 126412.53 | 1.7 | 1.7 |  | 1400 | 1657
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  |  | 759 | 73.65 | 55900.35 | 029286B0041 分析表231 | 320 | 23568 | 23568 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 759 | 73.65 | 0 | 320 | 0 | 23568 |  | 759 | 55900.35 | 1.7 | 1.7 |  | 320 | 759
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  |  | 1489 | 43.78 | 65188.42 | 0292012C02 分析表232 | 1489 | 65188.42 | 65188.42 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1489 | 43.78 | 0 | 1489 | 0 | 65188.42 |  | 1489 | 65188.42 | 1.7 | 1.7 |  | 1489 | 1489
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  |  | 27100 | 28.11 | 761781 | 029231AZ00B3 分析表233 | 16000 | 449760 | 449760 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 27100 | 28.11 | 0 | 16000 | 0 | 449760 |  | 27100 | 761781 | 1.7 | 1.7 |  | 16000 | 27100
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  |  | 6966 | 245.47 | 1709944.02 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 1200 | 294564 | 294564 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 6966 | 245.47 | 3850 | 5050 | 945059.5 | 1239623.5 |  | 6966 | 1709944.02 | 1.7 | 1.7 |  | 5050 | 6966
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  |  |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  |  |  | 150 | 2678400 |  | 11608 | 0 | 1741200 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 11608 | 0 | 1741200 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 |  | 11608 | 17856
1.7.90 | 水茄苳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | [5 empty] | 19 | 40413.59 | 767858.21 |  | 19 | 767858.21 | 767858.21 | 90 | 水茄苳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 |  | 19 | 40413.59 | 0 | 19 | 0 | 767858.21 |  | 19 | 767858.21 | 1.7 | 1.7 |  | 19 | 19
1.7.91 | 台灣石楠，250≦樹高<300cm，160≦樹幅<180cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | [5 empty] | 15 | 24864.34 | 372965.1 |  | 0 | 0 | 0 | 91 | 台灣石楠，250≦樹高<300cm，160≦樹幅<180cm，8≦米高直徑<10cm | 株 |  | 15 | 24864.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 372965.1 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 15
1.7.92 | 九芎，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | [5 empty] | 18 | 42644.21 | 767595.78 |  | 18 | 767595.78 | 767595.78 | 92 | 九芎，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 |  | 18 | 42644.21 | 0 | 18 | 0 | 767595.78 |  | 18 | 767595.78 | 1.7 | 1.7 |  | 18 | 18
1.7.93 | 水柳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | [5 empty] | 13 | 32692.34 | 425000.42 |  | 8 | 261538.72 | 261538.72 | 93 | 水柳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 |  | 13 | 32692.34 | 0 | 8 | 0 | 261538.72 |  | 13 | 425000.42 | 1.7 | 1.7 |  | 8 | 13
1.7.94 | 烏桕，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | [5 empty] | 4 | 31867.73 | 127470.92 |  | 0 | 0 | 0 | 94 | 烏桕，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，14≦米高直徑<16cm | 株 |  | 4 | 31867.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 127470.92 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.95 | 樟樹，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，10≦米高直徑<12cm | 株 | [5 empty] | 18 | 10969.38 | 197448.84 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 樟樹，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，10≦米高直徑<12cm | 株 |  | 18 | 10969.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 197448.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 18
1.7.96 | 番茉莉，50≦高度<60cm，25≦寬度<30cm | 株 | [5 empty] | 2760 | 132.67 | 366169.2 |  | 2200 | 291874 | 291874 | 96 | 番茉莉，50≦高度<60cm，25≦寬度<30cm | 株 |  | 2760 | 132.67 | 0 | 2200 | 0 | 291874 |  | 2760 | 366169.2 | 1.7 | 1.7 |  | 2200 | 2760
1.7.97 | 紙莎草，30≦高度<40cm，寬度<10cm | 株 | [5 empty] | 1323 | 142.25 | 188196.75 |  | 0 | 0 | 0 | 97 | 紙莎草，30≦高度<40cm，寬度<10cm | 株 |  | 1323 | 142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1323 | 188196.75 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1323
1.7.98 | 九重葛，120≦高度<150cm | 株 | [5 empty] | 446 | 417 | 185982 |  | 340 | 141780 | 141780 | 98 | 九重葛，120≦高度<150cm | 株 |  | 446 | 417 | 0 | 340 | 0 | 141780 |  | 446 | 185982 | 1.7 | 1.7 |  | 340 | 446
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 6915687.39 | 6915687.39 |  | 1 | 627631.28 | 3780085.16 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 6915687.39 | 1 | 1 | 907362.1 | 4687447.26 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | [5 empty] | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | 1 | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | [5 empty] | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | [5 empty] | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 1 | 0 | 251510 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | 1 | 251510 | 0 | 1 | 0 | 251510 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 | 174688.22 | 0 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 | 0 | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | [5 empty] | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | [5 empty] | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 12 | 0 | 513600 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | 12 | 42800 | 0 | 12 | 0 | 513600 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 |  | 12 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | [5 empty] | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 7 | 0 | 422800 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | 7 | 60400 | 0 | 7 | 0 | 422800 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 |  | 7 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | [5 empty] | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 5 | 0 | 175000 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | 13 | 35000 | 6 | 11 | 210000 | 385000 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 |  | 11 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | [5 empty] | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 0 | 0 | 0 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | 13 | 10000 | 11 | 11 | 110000 | 110000 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 |  | 11 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | [5 empty] | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | [5 empty] | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | [5 empty] | 800 | 173240 | 165254100008c | 115 | 0 | 92000 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | 216.55 | 800 | 0 | 115 | 0 | 92000 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 |  | 115 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | [5 empty] | 11300 | 56500 | 165254000008b | 5 | 56500 | 56500 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | 5 | 11300 | 0 | 5 | 0 | 56500 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 |  | 5 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | [5 empty] | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | 8 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | [5 empty] | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 | 322500 | 0 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 0 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | [5 empty] | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | 7 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 | [5 empty] | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 | 2 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  |  | 13 | 100000 | 1300000 | 1652900000Z | 13 | 400000 | 1300000 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 | 13 | 100000 | 0 | 13 | 0 | 1300000 |  | 13 | 1300000 | 1.8 | 1.8 |  | 13 | 13
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | [5 empty] | 15000 | 30000 | 165510005Z | 2 | 0 | 30000 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | 2 | 15000 | 0 | 2 | 0 | 30000 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 |  | 2 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | [5 empty] | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | [5 empty] | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | 3 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | [5 empty] | 4460 | 169480 | 1653055005A | 31 | 0 | 138260 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | 38 | 4460 | 0 | 31 | 0 | 138260 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 |  | 31 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | [5 empty] | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 1083 | 0 | 33128.97 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | 1352 | 30.59 | 127 | 1210 | 3884.93 | 37013.9 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 |  | 1210 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | [5 empty] | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | 300 | 972.45 | 226 | 226 | 219773.7 | 219773.7 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 |  | 226 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | [5 empty] | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | 252 | 628.34 | 226 | 226 | 142004.84 | 142004.84 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 |  | 226 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | [5 empty] | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | 36 | 497.09 | 28 | 28 | 13918.52 | 13918.52 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 |  | 28 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | [5 empty] | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | 159 | 270.2 | 143 | 143 | 38638.6 | 38638.6 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 |  | 143 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  |  | 2197.2 | 152.94 | 336039.77 | 16120b150G01 | 1169 | 0 | 178786.86 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 | 2197.2 | 152.94 | 23 | 1192 | 3517.62 | 182304.48 |  | 2197.2 | 336039.77 | 1.8 | 1.8 |  | 1192 | 2197.2
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | [5 empty] | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 144 | 0 | 32852.16 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | 144 | 228.14 | 0 | 144 | 0 | 32852.16 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 |  | 144 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | [5 empty] | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 0 | 0 | 0 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 90448.13 | 1 | 1 | 90448.13 | 90448.13 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | [5 empty] | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 2166 | 0 | 176680.62 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | 2702 | 81.57 | 512 | 2678 | 41763.84 | 218444.46 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 |  | 2678 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | [5 empty] | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 1 | 0 | 25939 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 25939 | 0 | 1 | 0 | 25939 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | [5 empty] | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 727.8 | 0 | 26899.49 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | 1272 | 36.96 | 512 | 1239.8 | 18923.52 | 45823.01 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 |  | 1239.8 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | [5 empty] | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 1083 | 0 | 67633.35 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | 1470 | 62.45 | 232 | 1315 | 14488.4 | 82121.75 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 |  | 1315 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  |  | 784 | 90.49 | 70944.16 | 161323107001 | 407 | 0 | 36829.43 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 | 784 | 90.49 | 0 | 407 | 0 | 36829.43 |  | 784 | 70944.16 | 1.8 | 1.8 |  | 407 | 784
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  |  | 515 | 186.08 | 95831.2 | 161323109001 | 55 | 0 | 10234.4 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 | 515 | 186.08 | 0 | 55 | 0 | 10234.4 |  | 515 | 95831.2 | 1.8 | 1.8 |  | 55 | 515
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | [5 empty] | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | [5 empty] | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 120 | 40299.6 | 80599.2 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | 132 | 671.66 | 0 | 120 | 0 | 80599.2 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 |  | 120 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | [5 empty] | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.42 | 手孔埋設 | 座 | [5 empty] | 17 | 9345.12 | 158867.04 |  | 14 | 130831.68 | 130831.68 | 42 | 手孔埋設 | 座 |  | 17 | 9345.12 | 0 | 14 | 0 | 130831.68 |  | 17 | 158867.04 | 1.8 | 1.8 |  | 14 | 17
1.8.43 | 液位警報系統(系統規劃建置、網路線佈設等) | 式 | [5 empty] | 1 | 644687.24 | 644687.24 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 液位警報系統(系統規劃建置、網路線佈設等) | 式 |  | 1 | 644687.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 644687.24 | 1.8 | 1.8 |  |  | 1
1.8.44 | 道路照明，路燈，色溫調整 | 組 | [5 empty] | 18 | 5860.7 | 105492.6 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 道路照明，路燈，色溫調整 | 組 |  | 18 | 5860.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 105492.6 | 1.8 | 1.8 |  |  | 18
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 | [5 empty] | 9899611.07 | 9899611.07 |  | 1 | 245493.5 | 7776829.26 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 9899611.07 | 0 | 1 | 0 | 7776829.26 |  | 1 |  | 1.9 |  |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 |  | 247.2 | 715149.6 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 0 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 2893 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 2893 | 715149.6 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 2893
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 |  | 236.9 | 685351.7 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 0 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 2893 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 2893 | 685351.7 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 2893
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 9795.5 |  | 252.35 | 2471894.43 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 9604 | 52993.5 | 2423569.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 9795.5 | 252.35 | 0 | 9604 | 0 | 2423569.4 |  | 9795.5 | 2471894.43 | 1.9 | 1.9 |  | 9604 | 9795.5
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | [5 empty] | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 192500 | 350000 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0.5 | 1 | 0 | 350000 | 100% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 3149 |  | 931.12 | 2932096.88 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 2362 | 0 | 2199305.44 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 3149 | 931.12 | 0 | 2362 | 0 | 2199305.44 |  | 3149 | 2932096.88 | 1.9 | 1.9 |  | 2362 | 3149
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 438 |  | 3386.57 | 1483317.66 | 0226210003 分析表176 | 316 | 0 | 1070156.12 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 438 | 3386.57 | 0 | 316 | 0 | 1070156.12 |  | 438 | 1483317.66 | 1.9 | 1.9 |  | 316 | 438
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 |  | 130 | 130
(一０) | 涼亭工程 | 式 | [5 empty] | 1 | 6916525.55 | 6916525.55 |  | 1 | 750567.96 | 750567.96 | (一０) | 涼亭工程 | 式 |  | 1 | 6916525.55 | 1 | 1 | 653535 | 1404102.96 |  | 1 |  | 1.111 |  |  | 1 | 1
1.10.1 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | [5 empty] | 17.57 | 48.28 | 848.28 |  | 17.57 | 848.28 | 848.28 | 1 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 |  | 17.57 | 48.28 | 0 | 17.57 | 0 | 848.28 |  | 17.57 | 848.28 | 1.111 | 1.111 |  | 17.57 | 17.57
1.10.2 | 放樣 | M2 | [5 empty] | 93.17 | 28 | 2608.76 |  | 93.17 | 2608.76 | 2608.76 | 2 | 放樣 | M2 |  | 93.17 | 28 | 0 | 93.17 | 0 | 2608.76 |  | 93.17 | 2608.76 | 1.111 | 1.111 |  | 93.17 | 93.17
1.10.3 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | [5 empty] | 17.57 | 346.08 | 6080.63 |  | 17.57 | 6080.63 | 6080.63 | 3 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 |  | 17.57 | 346.08 | 0 | 17.57 | 0 | 6080.63 |  | 17.57 | 6080.63 | 1.111 | 1.111 |  | 17.57 | 17.57
1.10.4 | 普通模板，丙種 | M2 | [5 empty] | 82.73 | 533.64 | 44148.04 |  | 82.73 | 44148.04 | 44148.04 | 4 | 普通模板，丙種 | M2 |  | 82.73 | 533.64 | 0 | 82.73 | 0 | 44148.04 |  | 82.73 | 44148.04 | 1.111 | 1.111 |  | 82.73 | 82.73
1.10.5 | 清水模板，鋼模 | M2 | [5 empty] | 28.02 | 1299.89 | 36422.92 |  | 28.02 | 36422.92 | 36422.92 | 5 | 清水模板，鋼模 | M2 |  | 28.02 | 1299.89 | 0 | 28.02 | 0 | 36422.92 |  | 28.02 | 36422.92 | 1.111 | 1.111 |  | 28.02 | 28.02
1.10.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | [5 empty] | 2.94 | 3115.13 | 9158.48 |  | 2.94 | 9158.48 | 9158.48 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 |  | 2.94 | 3115.13 | 0 | 2.94 | 0 | 9158.48 |  | 2.94 | 9158.48 | 1.111 | 1.111 |  | 2.94 | 2.94
1.10.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | [5 empty] | 21.45 | 3321.13 | 71238.24 |  | 21.45 | 71238.24 | 71238.24 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 |  | 21.45 | 3321.13 | 0 | 21.45 | 0 | 71238.24 |  | 21.45 | 71238.24 | 1.111 | 1.111 |  | 21.45 | 21.45
1.10.8 | 鋼筋，SD280W | KG | [5 empty] | 1747.16 | 36.4 | 63596.62 |  | 1747.16 | 63596.62 | 63596.62 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG |  | 1747.16 | 36.4 | 0 | 1747.16 | 0 | 63596.62 |  | 1747.16 | 63596.62 | 1.111 | 1.111 |  | 1747.16 | 1747.16
1.10.9 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | [5 empty] | 1971.61 | 107.31 | 211573.47 |  | 1235.2 | 132549.31 | 132549.31 | 9 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG |  | 1971.61 | 107.31 | 0 | 1235.2 | 0 | 132549.31 |  | 1971.61 | 211573.47 | 1.111 | 1.111 |  | 1235.2 | 1971.61
1.10.10 | 鍍鋅鋼料 | KG | [5 empty] | 3256.5 | 60 | 195390 |  | 2168.1 | 130086 | 130086 | 10 | 鍍鋅鋼料 | KG |  | 3256.5 | 60 | 0 | 2168.1 | 0 | 130086 |  | 3256.5 | 195390 | 1.111 | 1.111 |  | 2168.1 | 3256.5
1.10.11 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | [5 empty] | 3256.5 | 31.9 | 103882.35 |  | 2168.1 | 69162.39 | 69162.39 | 11 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG |  | 3256.5 | 31.9 | 0 | 2168.1 | 0 | 69162.39 |  | 3256.5 | 103882.35 | 1.111 | 1.111 |  | 2168.1 | 3256.5
1.10.12 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | [5 empty] | 5029.79 | 278.1 | 1398784.6 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG |  | 5029.79 | 278.1 | 2350 | 2350 | 653535 | 653535 |  | 5029.79 | 1398784.6 | 1.111 | 1.111 |  | 2350 | 5029.79
1.10.13 | 不鏽鋼板雷射造型切割 | M2 | [5 empty] | 94.85 | 4997.58 | 474020.46 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 不鏽鋼板雷射造型切割 | M2 |  | 94.85 | 4997.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.85 | 474020.46 | 1.111 | 1.111 |  | 0 | 94.85
1.10.14 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | [5 empty] | 390.48 | 692.16 | 270274.64 |  | 266.8 | 184668.29 | 184668.29 | 14 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 |  | 390.48 | 692.16 | 0 | 266.8 | 0 | 184668.29 |  | 390.48 | 270274.64 | 1.111 | 1.111 |  | 266.8 | 390.48
1.10.15 | 觀溪亭地坪及外飾面 | 座 | [5 empty] | 1 | 738224.66 | 738224.66 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 觀溪亭地坪及外飾面 | 座 |  | 1 | 738224.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 738224.66 | 1.111 | 1.111 |  | 0 | 1
1.10.16 | 蝶舞亭地坪及外飾面(含板材手工鍛造成型、板材手工拋磨、造型製作、工廠內假組立等) | 座 | [5 empty] | 1 | 3290273.4 | 3290273.4 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 蝶舞亭地坪及外飾面(含板材手工鍛造成型、板材手工拋磨、造型製作、工廠內假組立等) | 座 |  | 1 | 3290273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3290273.4 | 1.111 | 1.111 |  | 0 | 1
(一一) | 工程效益 | 式 | [5 empty] | 1 | 699665 | 699665 |  | 0 | 0 | 0 | (一０) | 工程效益 | 式 |  | 1 | 699665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1.1113 |  |  | 1 | 1
1.11.1 | 工程效益宣導活動 | 式 | [5 empty] | 1 | 699665 | 699665 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 工程效益宣導活動 | 式 |  | 1 | 699665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 699665 | 1.1113 | 1.1113 |  |  | 1
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 28415313.68 | 28415313.68 |  | 1 | 458213.97 | 25840062.07 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 28415313.68 | 1 | 1 | 254958 | 26095020.07 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | [5 empty] | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0.6 | 142260.4 | 426781.2 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 711302 | 0 | 0.6 | 0 | 426781.2 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 |  | 0.6 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | [5 empty] | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 1 | 0 | 50000 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 50000 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 |  | 1 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  |  |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 |  | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  |  |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 2622 | 74958 | 2113332 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 93 | 2715 | 74958 | 2188290 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 |  | 2715 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  |  |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  |  | 28 | 180000 | 5040000 | 0151000000BA | 24 | 180000 | 4320000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 | 28 | 180000 | 1 | 25 | 180000 | 4500000 |  | 28 | 5040000 | 2 | 2 |  | 25 | 28
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | [5 empty] | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | [5 empty] | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 | [5 empty] | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.85 | 0 | 297500 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 0.85 | 0 | 297500 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 |  | 0.85 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  |  |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 320 | 0 | 3478156.8 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 320 | 0 | 3478156.8 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 |  | 320 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  |  | 3 | 60995.57 | 182986.71 |  | 3 | 60995.57 | 182986.71 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 3 | 60995.57 | 0 | 3 | 0 | 182986.71 |  | 3 | 182986.71 | 2 | 2 |  | 3 | 3
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 |  |  | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 220 | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 |  | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 |  |  | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 264.5 | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 |  | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 |  |  | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 218.5 | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 |  | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 |  |  | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 87.5 | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 |  | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 |  |  | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 144.5 | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 |  | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 |  |  | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  | 27 | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 |  | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 |  |  | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  | 28 | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 |  | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 |  |  | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 156 | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 |  | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 |  |  | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1917 | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 |  | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 |  |  | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  | 380 | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 |  | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 |  |  | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 660.5 | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 |  | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 |  |  | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 288.5 | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 |  | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 |  |  | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 438 | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 |  | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 |  |  | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 54 | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 |  | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 |  |  | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 519.5 | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 |  | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 |  |  | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 5 | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 |  |  | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 6 | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 |  | 6 | 6
2.29 | 小工 | 時 |  |  |  |  | 320 | 656 | 280 | 183680 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 小工 | 時 |  | 656 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 656 | 183680 | 2 | 2 |  | 0 | 656
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3727423.71 | 3727423.71 |  | 1 | 138550 | 2746823.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 0 | 1 | 0 | 2746823.71 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | [5 empty] | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 340 | 36300 | 102000 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | 340 | 300 | 0 | 340 | 0 | 102000 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 |  | 340 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | [5 empty] | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 68 | 48000 | 204000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | 68 | 3000 | 0 | 68 | 0 | 204000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 |  | 68 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | [5 empty] | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 68 | 2400 | 10200 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | 68 | 150 | 0 | 68 | 0 | 10200 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 |  | 68 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | [5 empty] | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 3 | 0 | 3600 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 3600 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 |  | 3 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | [5 empty] | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 38 | 8450 | 24700 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | 38 | 650 | 0 | 38 | 0 | 24700 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 |  | 38 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | [5 empty] | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 38 | 16900 | 49400 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | 38 | 1300 | 0 | 38 | 0 | 49400 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 |  | 38 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | [5 empty] | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 |  | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | [5 empty] | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 5 | 3500 | 3500 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 700 | 0 | 5 | 0 | 3500 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 |  | 5 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | [5 empty] | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | [5 empty] | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 1 | 0 | 49500 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 49500 | 0 | 1 | 0 | 49500 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | [5 empty] | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 3 | 9000 | 9000 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | 8 | 3000 | 0 | 3 | 0 | 9000 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 |  | 3 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | [5 empty] | 12000 | 900000 | 014505000A | 75 | 0 | 900000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 12000 | 0 | 75 | 0 | 900000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 |  | 75 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | [5 empty] | 1500 | 112500 | 014505100A | 30 | 0 | 45000 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 1500 | 0 | 30 | 0 | 45000 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 |  | 30 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 1 | 12000 | 12000 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 12000 | 0 | 1 | 0 | 12000 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 1 | 2000 | 2000 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 2000 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | [5 empty] | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 8 | 0 | 24000 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | 14 | 3000 | 0 | 8 | 0 | 24000 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 |  | 8 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | [5 empty] | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 3 | 0 | 4200 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 1400 | 0 | 3 | 0 | 4200 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | [5 empty] | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | [5 empty] | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | [5 empty] | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 1 | 0 | 6000 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | 3 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 6000 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | [5 empty] | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 1 | 0 | 2500 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | [5 empty] | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 1 | 0 | 2500 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | [5 empty] | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 2 | 0 | 6000 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 3000 | 0 | 2 | 0 | 6000 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 |  | 2 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | [5 empty] | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 2 | 0 | 40000 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 20000 | 0 | 2 | 0 | 40000 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | [5 empty] | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | [5 empty] | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | [5 empty] | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | [5 empty] | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 2 | 0 | 8400 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | 3 | 4200 | 0 | 2 | 0 | 8400 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 |  | 2 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | [5 empty] | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 4 | 0 | 4000 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | 4 | 1000 | 0 | 4 | 0 | 4000 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | [5 empty] | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 9 | 0 | 40500 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | 15 | 4500 | 0 | 9 | 0 | 40500 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 |  | 9 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | [5 empty] | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 |  | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | [5 empty] | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 4 | 0 | 8000 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 2000 | 0 | 4 | 0 | 8000 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  |  |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  |  |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 |  | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 | [5 empty] | 4074390.62 | 4074390.62 |  | 1 | 263837.09 | 2270104.09 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 4074390.62 | 1 | 1 | 283922.69 | 2554026.78 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  |  | 56 | 13068.13 | 731815.28 | 01572H100F 分析表247 | 46 | 26136.26 | 601133.98 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 56 | 13068.13 | 2 | 48 | 26136.26 | 627270.24 |  | 56 | 731815.28 | 4 | 4 |  | 48 | 56
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  |  | 28182 | 54.57 | 1537891.74 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 8635 | 150340.35 | 471211.95 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 28182 | 54.57 | 3755 | 12390 | 204910.35 | 676122.3 |  | 28182 | 1537891.74 | 4 | 4 |  | 12390 | 28182
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 1042 | 87360.48 | 1197758.16 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 46 | 1088 | 52876.08 | 1250634.24 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 |  | 1088 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 | [5 empty] | 10848539.71 | 10848539.71 |  | 1 | 74018.12 | 10355340.14 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10848539.71 | 1 | 1 | 89300 | 10444640.14 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | [5 empty] | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | 1698.29 | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 |  | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  |  | 2363.4 | 353 | 834280.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 | 2363.4 | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2363.4 | 834280.2 | 5 | 5 |  | 2123.4 | 2363.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | [5 empty] | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 59 | 0 | 12804.18 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 217.02 | 0 | 59 | 0 | 12804.18 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 |  | 59 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | [5 empty] | 50 | 1500 | 015564080E | 30 | 0 | 1500 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1500 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 |  | 30 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 | [5 empty] | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 | 9 | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 |  | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | [5 empty] | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | 5 | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 |  | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | [5 empty] | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 681 | 36654.42 | 1134620.91 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | 756 | 1666.11 | 0 | 681 | 0 | 1134620.91 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 |  | 681 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  |  | 3 | 48513 | 145539 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 3 | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 3 | 145539 | 5 | 5 |  | 2 | 3
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 38 | 0 | 22309.8 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 38 | 0 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 |  | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 | [5 empty] | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 5 | 3320.7 | 3320.7 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 | 9 | 664.14 | 0 | 5 | 0 | 3320.7 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 |  | 5 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | [5 empty] | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | 68 | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 |  | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  |  |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 |  | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | [5 empty] | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | [5 empty] | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 1009.3 | 4683 | 211953 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | 1064.31 | 210 | 0 | 1009.3 | 0 | 211953 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 |  | 1009.3 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | [5 empty] | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 1712.2 | 21540 | 513660 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | 1910.54 | 300 | 81 | 1793.2 | 24300 | 537960 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 |  | 1793.2 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | [5 empty] | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 2267.1 | 7820 | 453420 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | 2738.45 | 200 | 325 | 2592.1 | 65000 | 518420 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 |  | 2592.1 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 |  | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 |  | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 |  | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  |  | 263694.64 | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 |  | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3523470.96 | 3523470.96 |  | 1 | 103236 | 3171437.86 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3523470.96 | 1 | 1 | 94936 | 3266373.86 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | [5 empty] | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | [5 empty] | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 |  | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | [5 empty] | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | [5 empty] | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 |  | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | [5 empty] | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 |  | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | [5 empty] | 500 | 50000 | 015742710M | 92 | 2500 | 46000 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 500 | 0 | 92 | 0 | 46000 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 |  | 92 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | [5 empty] | 280 | 21000 | 015742870G | 58 | 1400 | 16240 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 280 | 0 | 58 | 0 | 16240 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 |  | 58 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | [5 empty] | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | [5 empty] | 560 | 5600 | 0157429008 | 10 | 0 | 5600 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | [5 empty] | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 |  | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | [5 empty] | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | [5 empty] | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | [5 empty] | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | [5 empty] | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | [5 empty] | 2200 | 176000 | 0151030028 | 72 | 4400 | 158400 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 2200 | 0 | 72 | 0 | 158400 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 |  | 72 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | [5 empty] | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 |  | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | [5 empty] | 13 | 65000 | M0250610001 | 3140 | 0 | 40820 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 13 | 0 | 3140 | 0 | 40820 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 |  | 3140 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 56 | 47468 | 2658208 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 50 | 94936 | 2373400 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 56 | 47468 | 2 | 52 | 94936 | 2468336 |  | 56 | 2658208 | 6 | 6 |  | 52 | 56
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | [5 empty] | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0.85 | 0 | 94548.87 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 111233.97 | 0 | 0.85 | 0 | 94548.87 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 |  | 0.85 | 1 |  | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3264123.96 | 3264123.96 |  | 1 | 94936 | 2888428.57 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 3264123.96 | 1 | 1 | 94936 | 2983364.57 |  | 1 | 3264123.96 | 7 |  |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 56 | 47468 | 2658208 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 50 | 94936 | 2373400 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 56 | 47468 | 2 | 52 | 94936 | 2468336 |  | 56 | 2658208 | 7 | 7 |  | 52 | 56
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.85 | 0 | 515028.57 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 605915.96 | 0 | 0.85 | 0 | 515028.57 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 |  | 0.85 | 1 |  | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | [5 empty] | 41582787.45 | 41582787.45 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 2722201.95 | 36139123.47 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 41582787.45 | 1 | 1 | 485898.01 | 36625021.48 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3907660.8 | 3907660.8 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 | 491580 | 3826680 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3907660.8 | 0 | 1 | 0 | 3826680 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  |  | 1 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  |  | 16836 | 150 | 2525400 | 02323BX2A3 | 16836 | -809700 | 2525400 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 | 16836 | 150 | 0 | 16836 | 0 | 2525400 |  | 16836 | 2525400 | 9 | 9 |  | 16836 | 16836
9.2 | 台北港土方管理費(114年起) | M3 | [5 empty] | 5759.42 | 240 | 1382260.8 |  | 5422 | 1301280 | 1301280 | 2 | 台北港土方管理費(114年起) | M3 |  | 5759.42 | 240 | 0 | 5422 | 0 | 1301280 |  | 5759.42 | 1382260.8 | 9 | 9 |  | 5422 | 5759.42
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | [5 empty] | 212800 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | [5 empty] | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | 3800 | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 |  | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [11 empty] | 28074800 | 370217100 | 1 | 合計 | [6 empty] | 4923100 | 375140200 | [7 empty] | 0
| 總價(總計) | [11 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  |  | 0
註記: | [12 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [7 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [12 empty] | 0 | 737520 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 1334372 | [7 empty] | 0
1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | [10 empty] | 1096.16 | 67574 | 630292 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 1096.16 | 0 | 630292 | [6 empty] | 1096.16 | 0
2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3 | 拆除鋼筋 | [10 empty] | 88010 | 0 | 704080 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 88010 | 0 | 704080 | [6 empty] | 88010

## 詳細價目表(含變更) (115.02)
臺北市政府工務局水利工程處
詳 細 價 目 表
臺北市政府工務局水利工程處
工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [14 empty] | 30
施工地點：北投磺港溪 | [9 empty] | 工程編號：111 070020302 027 01 |  | 前期(29期) |  |  | 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) | [7 empty] | 估驗日期： | 2026-02-28
| 項 目 及 說 明 | 單位 | 數量 | 1變後 | 2變後 | 3變後 | 4變後 | 5變後 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 項次 | 項目說明 | 單位 | 原契約 數量 | 變 更 後 核定數量 | 估驗 單價 | 本 次 估驗數量 | 本次止累計 估驗數量 | 本 次 估驗金額 | 本次止累計 估驗金額 | 備 註 | [5 empty] | 88.76% | 0.5847% | 累計估驗進度 | 康數量
壹 | 發包工程費 | 式 | 1 | [6 empty] | 425454729 |  | 1 | 4923100 | 375140200 | 壹 | 發包工程費 | 式 | 1 |  | 425454729 | 1 | 1 | 2487500 | 377627700 | [7 empty] | 425454729 | 88.76%
一 | 工程費 | 式 | 1 | [6 empty] | 325898218.11 |  | 1 | 3619149.3 | 286385449.39 | 一 | 工程費 | 式 | 1 |  | 325898218.11 | 1 | 1 | 2052107.72 | 288437557.11 | [8 empty] | 本期估驗進度
(一) | 整備工程 | 式 | 1 | [6 empty] | 89884530.85 |  | 1 | 0 | 84412579.36 | (一) | 整備工程 | 式 | 1 |  | 89884530.85 | 0 | 1 | 0 | 84412579.36 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 施工日報數量 |  | 0.5847% | 康
1.1.1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | [5 empty] | 193.12 | 105184.74 | 0222010123 分析表1 | 532.65 | 0 | 102865.37 | 1 | 機械拆除，瀝青混凝土，未含運費 | M3 | 544.66 | 544.66 | 193.12 | 0 | 532.65 | 0 | 102865.37 |  | 544.66 | 105184.74 | 1.1 | 1.1 |  | 532.65 | 544.66
1.1.2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | [5 empty] | 1046.22 | 7417092.99 | 0222010E23 分析表2 | 7089.21 | 0 | 7416873.29 | 2 | 機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費 | M3 | 7089.42 | 7089.42 | 1046.22 | 0 | 7089.21 | 0 | 7416873.29 |  | 7089.42 | 7417092.99 | 1.1 | 1.1 |  | 7089.21 | 7089.42
1.1.3 | 盤踞切割 | M | 4616 | [5 empty] | 6200 | 28619200 | 0222011101 #磺港路橋2993.02m、共月橋505.61m、三合橋1117.33 | 4610.7 | 0 | 28586340 | 3 | 盤踞切割 | M | 4616 | 4616 | 6200 | 0 | 4610.7 | 0 | 28586340 |  | 4616 | 28619200 | 1.1 | 1.1 |  | 4610.7 | 4616
1.1.4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 |  | 31759 |  |  |  | 48.28 | 1533324.52 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 30315.3 | 0 | 1463622.68 | 4 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 48.28 | 0 | 30315.3 | 0 | 1463622.68 |  | 31759 | 1533324.52 | 1.1 | 1.1 |  | 30315.3 | 31759
1.1.5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 |  |  |  |  | 1561.19 | 599.75 | 936323.7 | 0296103003 分析表4 | 1520.59 | 0 | 911973.85 | 5 | 瀝青混凝土面層刨除，刨除料運費 | M3 | 731.44 | 1561.19 | 599.75 | 0 | 1520.59 | 0 | 911973.85 |  | 1561.19 | 936323.7 | 1.1 | 1.1 |  | 1520.59 | 1561.19
1.1.6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | [5 empty] | 104.64 | 786788.16 | 02931BDD101 分析表5 | 3959.2 | 0 | 414290.69 | 6 | 利用填方，含夯實 | M3 | 7519 | 7519 | 104.64 | 0 | 3959.2 | 0 | 414290.69 |  | 7519 | 786788.16 | 1.1 | 1.1 |  | 3959.2 | 7519
1.1.7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 |  |  |  |  | 22595.42 | 1027.43 | 23215212.37 | 023235X46A 分析表6 僅含運費(運距約<20K)(土方管理費檢據核銷) | 22258 | 0 | 22868536.94 | 7 | 餘方遠運處理(台北港) | B.M3 | 22240 | 22595.42 | 1027.43 | 0 | 22258 | 0 | 22868536.94 |  | 22595.42 | 23215212.37 | 1.1 | 1.1 |  | 22258 | 22595.42
1.1.8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 |  |  |  |  | 0 | 1085.04 | 0 | 0232340063a 分析表7 | 4956 | 0 | 5377458.24 | 8 | 餘方自行處理(房屋廢方，含水土保持) | M3 | 6730.42 | 0 | 1085.04 | 0 | 4956 | 0 | 5377458.24 |  | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 超估 | 4956 | 0
1.1.9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | [5 empty] | 30.45 | 113745.98 | 02961403321 分析表8 #含瀝青鋪面打毛 | 3723.2 | 0 | 113371.44 | 9 | 瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，刨除機1.2m寬，含瀝青鋪面打毛(未含運費) | M2 | 3735.5 | 3735.5 | 30.45 | 0 | 3723.2 | 0 | 113371.44 |  | 3735.5 | 113745.98 | 1.1 | 1.1 |  | 3723.2 | 3735.5
1.1.10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | [5 empty] | 28.48 | 290638.4 | 0296190432 分析表9 | 9100 | 0 | 259168 | 10 | 瀝青混凝土面層刨除，厚10cm，刨除機2.2m寬，未含運費 | M2 | 10205 | 10205 | 28.48 | 0 | 9100 | 0 | 259168 |  | 10205 | 290638.4 | 1.1 | 1.1 |  | 9100 | 10205
1.1.11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | [5 empty] | 65.4 | 9326.04 | 02220PWD00021 分析表10 | 142.2 | 0 | 9299.88 | 11 | 切割瀝青混凝土或無筋混凝土，5cm≦切割深度＜10cm | M | 142.6 | 142.6 | 65.4 | 0 | 142.2 | 0 | 9299.88 |  | 142.6 | 9326.04 | 1.1 | 1.1 |  | 142.2 | 142.6
1.1.12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | [5 empty] | 20.19 | 170793.27 | 0223109002 分析表11 | 8459.3 | 0 | 170793.27 | 12 | 清除及掘除，雜草雜木，含垃圾撿除，人工割 | M2 | 8459.3 | 8459.3 | 20.19 | 0 | 8459.3 | 0 | 170793.27 |  | 8459.3 | 170793.27 | 1.1 | 1.1 |  | 8459.3 | 8459.3
1.1.13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | [5 empty] | 2492.81 | 3163126.61 | 02234A0003a 分析表12 # | 1268.9 | 0 | 3163126.61 | 13 | 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | M3 | 1268.9 | 1268.9 | 2492.81 | 0 | 1268.9 | 0 | 3163126.61 |  | 1268.9 | 3163126.61 | 1.1 | 1.1 |  | 1268.9 | 1268.9
1.1.14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | [5 empty] | 521.18 | 343457.62 | 01271AB00A 分析表13 #磺港路橋、共月橋、三合橋 | 659 | 0 | 343457.62 | 14 | 節塊吊放 | 次 | 659 | 659 | 521.18 | 0 | 659 | 0 | 343457.62 |  | 659 | 343457.62 | 1.1 | 1.1 |  | 659 | 659
1.1.15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | [5 empty] | 289.69 | 73378.48 | 0222016711 分析表14 | 250 | 0 | 72422.5 | 15 | 機械拆除，工地雜項拆除清理，欄杆，含運費 | M | 253.3 | 253.3 | 289.69 | 0 | 250 | 0 | 72422.5 |  | 253.3 | 73378.48 | 1.1 | 1.1 |  | 250 | 253.3
1.1.16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | [5 empty] | 3311.45 | 264916 | 1652511031 分析表15 #料繳回，含運費。 | 30 | 0 | 99343.5 | 16 | 既有路燈拆除繳回 | 盞 | 80 | 80 | 3311.45 | 0 | 30 | 0 | 99343.5 |  | 80 | 264916 | 1.1 | 1.1 |  | 30 | 80
1.1.17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | [5 empty] | 3082.28 | 3939153.84 | 01271A00EEa 分析表16 | 1153 | 0 | 3553868.84 | 17 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 1278 | 3082.28 | 0 | 1153 | 0 | 3553868.84 |  | 1278 | 3939153.84 | 1.1 | 1.1 |  | 1153 | 1278
1.1.18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | [5 empty] | 1200 | 36000 | 022201701E #料繳回，含運費。 | 0 | 0 | 0 | 18 | 座椅拆除繳回 | 座 | 30 | 30 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 30
1.1.19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | [5 empty] | 3000 | 36000 | 022201604E #料繳回，含運費。 | 12 | 0 | 36000 | 19 | 解說牌拆除 | 座 | 12 | 12 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 36000 |  | 12 | 36000 | 1.1 | 1.1 |  | 12 | 12
1.1.20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | [5 empty] | 3000 | 60000 | 022201604E2 #料繳回，含運費。 | 20 | 0 | 60000 | 20 | 自行車架拆除 | 座 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 20 | 0 | 60000 |  | 20 | 60000 | 1.1 | 1.1 |  | 20 | 20
1.1.21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | [5 empty] | 3000 | 57000 | 022200601E0 #料繳回，含運費。 | 16 | 0 | 48000 | 21 | 交通牌誌拆除 | 座 | 19 | 19 | 3000 | 0 | 16 | 0 | 48000 |  | 19 | 57000 | 1.1 | 1.1 |  | 16 | 19
1.1.22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | [5 empty] | 400000 | 400000 | 02231A1014 抽水設施、水閘門 | 1 | 0 | 400000 | 22 | 既有水利設施拆除及運送 | 式 | 1 | 1 | 400000 | 0 | 1 | 0 | 400000 |  | 1 | 400000 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 |  |  |  |  | 25200 | 280 | 7056000 | L015566G01001 [人力工項不打折]日間7時-18時 | 20362 | 0 | 5701360 | 23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 30800 | 25200 | 280 | 0 | 20362 | 0 | 5701360 |  | 25200 | 7056000 | 1.1 | 1.1 |  | 20362 | 25200
1.1.24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 |  | 2405 |  |  |  |  | 70.23 | 168903.15 |  | 2405 | 0 | 168903.15 | 24 | 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | M2 | 0 | 2405 | 70.23 | 0 | 2405 | 0 | 168903.15 |  | 2405 | 168903.15 | 1.1 | 1.1 |  | 2405 | 2405
1.1.25 | 餘土分類處理 | 日 |  |  | 150 |  |  |  | 20000 | 3000000 |  | 136 | 0 | 2720000 | 25 | 餘土分類處理 | 日 | 0 | 150 | 20000 | 0 | 136 | 0 | 2720000 |  | 150 | 3000000 | 1.1 | 1.1 |  | 136 | 150
1.1.26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 |  |  | 138.05 |  |  | 246.03 | 165.22 | 40649.08 |  | 246.02 | 0 | 40647.42 | 26 | 路線漆標線，12公尺以下道路及零星路段繪設 | M2 | 0 | 246.03 | 165.22 | 0 | 246.02 | 0 | 40647.42 |  | 246.03 | 40649.08 | 1.1 | 1.1 |  | 246.02 | 246.03
1.1.27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 |  |  | 2000 |  |  |  | 100 | 200000 |  | 2000 | 0 | 200000 | 27 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 200000 |  | 2000 | 200000 | 1.1 | 1.1 |  | 2000 | 2000
1.1.28 | 細整地 | M2 |  |  | 3324.02 |  |  |  | 33.35 | 110856.07 |  | 3324.02 | 0 | 110856.07 | 28 | 細整地 | M2 | 0 | 3324.02 | 33.35 | 0 | 3324.02 | 0 | 110856.07 |  | 3324.02 | 110856.07 | 1.1 | 1.1 |  | 3324.02 | 3324.02
1.1.29 | 交通維持，道路管制人員，夜間(22-06時)，義交 | 時 | [5 empty] | 5600 | 350 | 1960000 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 交通維持，道路管制人員，夜間(22-06時)，義交 | 時 |  | 5600 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5600 | 1960000 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 5600
1.1.30 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重35-35.9t傾卸貨車 | M3 | [5 empty] | 6730.42 | 858.41 | 5777459.83 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重35-35.9t傾卸貨車 | M3 |  | 6730.42 | 858.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6730.42 | 5777459.83 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 6730.42
(二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 46687873.39 | 46687873.39 |  | 1 | 0 | 37189574.64 | (二) | 土建景觀工程 | 式 | 1 |  | 46687873.39 | 0 | 1 | 0 | 37189574.64 |  | 1 |  | 1.2 |  |  | 1 | 1
1.2.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | [5 empty] | 320.74 | 753030.16 | 023174000A 分析表17 | 2223.59 | 0 | 713194.26 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 2347.79 | 2347.79 | 320.74 | 0 | 2223.59 | 0 | 713194.26 |  | 2347.79 | 753030.16 | 1.2 | 1.2 |  | 2223.59 | 2347.79
1.2.2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | [5 empty] | 346.08 | 261553.42 | 0231740#M1 分析表18 | 712.7 | 0 | 246651.22 | 2 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | 755.76 | 755.76 | 346.08 | 0 | 712.7 | 0 | 246651.22 |  | 755.76 | 261553.42 | 1.2 | 1.2 |  | 712.7 | 755.76
1.2.3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 |  |  |  |  | 38019.35 | 36.4 | 1383904.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 37149.3 | 0 | 1352234.52 | 3 | 鋼筋，SD280W | KG | 37233.48 | 38019.35 | 36.4 | 0 | 37149.3 | 0 | 1352234.52 |  | 38019.35 | 1383904.34 | 1.2 | 1.2 |  | 37149.3 | 38019.35
1.2.4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | [5 empty] | 3115.13 | 918901.05 | 0331023003 分析表20 | 276.1 | 0 | 860087.39 | 4 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 294.98 | 294.98 | 3115.13 | 0 | 276.1 | 0 | 860087.39 |  | 294.98 | 918901.05 | 1.2 | 1.2 |  | 276.1 | 294.98
1.2.5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 |  |  |  |  | 932.9 | 3321.13 | 3098282.18 | 0331025003 分析表21 | 900.48 | 0 | 2990611.14 | 5 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 846.68 | 932.9 | 3321.13 | 0 | 900.48 | 0 | 2990611.14 |  | 932.9 | 3098282.18 | 1.2 | 1.2 |  | 900.48 | 932.9
1.2.6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 |  |  |  |  | 2715.61 | 533.64 | 1449158.12 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 2583.29 | 0 | 1378546.88 | 6 | 普通模板，丙種 | M2 | 2387.33 | 2715.61 | 533.64 | 0 | 2583.29 | 0 | 1378546.88 |  | 2715.61 | 1449158.12 | 1.2 | 1.2 |  | 2583.29 | 2715.61
1.2.7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | [5 empty] | 1299.89 | 1770710.16 | 03110212A1a 分析表23 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 1235.8 | 0 | 1606404.06 | 7 | 清水模板，鋼模 | M2 | 1362.2 | 1362.2 | 1299.89 | 0 | 1235.8 | 0 | 1606404.06 |  | 1362.2 | 1770710.16 | 1.2 | 1.2 |  | 1235.8 | 1362.2
1.2.8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 17136.57 | 60 | 1028194.2 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 15133.12 | 0 | 907987.2 | 8 | 鍍鋅鋼料 | KG | 4781.56 | 17136.57 | 60 | 0 | 15133.12 | 0 | 907987.2 |  | 17136.57 | 1028194.2 | 1.2 | 1.2 |  | 15133.12 | 17136.57
1.2.9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 |  |  |  |  | 17136.57 | 31.9 | 546656.58 | 050606B009 | 15133.12 | 0 | 482746.53 | 9 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 4781.56 | 17136.57 | 31.9 | 0 | 15133.12 | 0 | 482746.53 |  | 17136.57 | 546656.58 | 1.2 | 1.2 |  | 15133.12 | 17136.57
1.2.10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 |  |  |  |  | 2741.71 | 107.31 | 294212.9 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 2741.6 | 0 | 294201.1 | 10 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 2300.86 | 2741.71 | 107.31 | 0 | 2741.6 | 0 | 294201.1 |  | 2741.71 | 294212.9 | 1.2 | 1.2 |  | 2741.6 | 2741.71
1.2.11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 |  |  |  |  | 4297.84 | 2964 | 12738797.76 | 0279400002 分析表26 | 3666.49 | 0 | 10867476.36 | 11 | 透水磚紙模地坪 | M2 | 5207.01 | 4297.84 | 2964 | 0 | 3666.49 | 0 | 10867476.36 |  | 4297.84 | 12738797.76 | 1.2 | 1.2 |  | 3666.49 | 4297.84
1.2.12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | [5 empty] | 3961.57 | 2748537.27 | 0278600342 分析表27 | 673.8 | 0 | 2669305.87 | 12 | 梯形磚鋪面，149.5x(30,20)x8cmTH | M2 | 693.8 | 693.8 | 3961.57 | 0 | 673.8 | 0 | 2669305.87 |  | 693.8 | 2748537.27 | 1.2 | 1.2 |  | 673.8 | 693.8
1.2.13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | [5 empty] | 3965.81 | 1488090.89 | 0441000122 分析表28 | 349.8 | 0 | 1387240.34 | 13 | 石材鋪面 | M2 | 375.23 | 375.23 | 3965.81 | 0 | 349.8 | 0 | 1387240.34 |  | 375.23 | 1488090.89 | 1.2 | 1.2 |  | 349.8 | 375.23
1.2.14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | [5 empty] | 773.88 | 26931.02 | 0336000002 分析表29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 露骨材地坪 | M2 | 34.8 | 34.8 | 773.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 26931.02 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 34.8
1.2.15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | [5 empty] | 948.4 | 11361.83 | 0336070002 分析表30 | 9.8 | 0 | 9294.32 | 15 | PC地坪 | M2 | 11.98 | 11.98 | 948.4 | 0 | 9.8 | 0 | 9294.32 |  | 11.98 | 11361.83 | 1.2 | 1.2 |  | 9.8 | 11.98
1.2.16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | [5 empty] | 6163.46 | 870650.36 | 02742DJ002 分析表31 | 12 | 0 | 73961.52 | 16 | 瀝青混凝土鋪面 | M2 | 141.26 | 141.26 | 6163.46 | 0 | 12 | 0 | 73961.52 |  | 141.26 | 870650.36 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 141.26
1.2.17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | [5 empty] | 169519.61 | 169519.61 | 055306H15Ba 分析表32 | 1 | 0 | 169519.61 | 17 | 格柵鋪面A | 座 | 1 | 1 | 169519.61 | 0 | 1 | 0 | 169519.61 |  | 1 | 169519.61 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.18 | 木棧道A | 座 | 1 | [5 empty] | 350211.64 | 350211.64 | 06100M000A1 分析表33 | 1 | 0 | 350211.64 | 18 | 木棧道A | 座 | 1 | 1 | 350211.64 | 0 | 1 | 0 | 350211.64 |  | 1 | 350211.64 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.19 | 木棧道B | 座 | 1 | [5 empty] | 309726.87 | 309726.87 | 06100M000A2 分析表34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 木棧道B | 座 | 1 | 1 | 309726.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 309726.87 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | [5 empty] | 1134.56 | 21556.64 | 0336092007 分析表35 # | 19 | 0 | 21556.64 | 20 | 混凝土板地坪 | 個 | 19 | 19 | 1134.56 | 0 | 19 | 0 | 21556.64 |  | 19 | 21556.64 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 19
1.2.21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | [5 empty] | 145.21 | 26008.56 | 027262000B 分析表36 | 179.11 | 0 | 26008.56 | 21 | 細石子鋪面 | C.M3 | 179.11 | 179.11 | 145.21 | 0 | 179.11 | 0 | 26008.56 |  | 179.11 | 26008.56 | 1.2 | 1.2 |  | 179.11 | 179.11
1.2.22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | [5 empty] | 2755.97 | 2176665.11 | 05500P0011 分析表37 # | 740.8 | 0 | 2041622.58 | 22 | 鋼板收邊A型 | M | 789.8 | 789.8 | 2755.97 | 0 | 740.8 | 0 | 2041622.58 |  | 789.8 | 2176665.11 | 1.2 | 1.2 |  | 740.8 | 789.8
1.2.23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | [5 empty] | 576.8 | 18053.84 | 05500P00C1 分析表38 # | 10.2 | 0 | 5883.36 | 23 | 鋼板收邊B型 | M | 31.3 | 31.3 | 576.8 | 0 | 10.2 | 0 | 5883.36 |  | 31.3 | 18053.84 | 1.2 | 1.2 |  | 10.2 | 31.3
1.2.24 | 界石收邊 | M | 360.35 | [5 empty] | 615.34 | 221737.77 | 02770A3111 分析表39 | 292 | 0 | 179679.28 | 24 | 界石收邊 | M | 360.35 | 360.35 | 615.34 | 0 | 292 | 0 | 179679.28 |  | 360.35 | 221737.77 | 1.2 | 1.2 |  | 292 | 360.35
1.2.25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | [5 empty] | 685.3 | 473638.24 | 0277011001 分析表40 # | 670 | 0 | 459151 | 25 | 緣石收邊 | M | 691.14 | 691.14 | 685.3 | 0 | 670 | 0 | 459151 |  | 691.14 | 473638.24 | 1.2 | 1.2 |  | 670 | 691.14
1.2.26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | [5 empty] | 699.72 | 623184.63 | 02770110012 分析表41 # | 884.1 | 0 | 618622.45 | 26 | 道路緣石收邊 | M | 890.62 | 890.62 | 699.72 | 0 | 884.1 | 0 | 618622.45 |  | 890.62 | 623184.63 | 1.2 | 1.2 |  | 884.1 | 890.62
1.2.27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | [5 empty] | 1199.33 | 102866.53 | 0277001001 分析表42 # | 80.5 | 0 | 96546.07 | 27 | 道路緣石斜坡式 | M | 85.77 | 85.77 | 1199.33 | 0 | 80.5 | 0 | 96546.07 |  | 85.77 | 102866.53 | 1.2 | 1.2 |  | 80.5 | 85.77
1.2.28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | [5 empty] | 57.68 | 10833.46 | 0277012001 分析表43 # | 181.8 | 0 | 10486.22 | 28 | 場鑄道路緣石 | M | 187.82 | 187.82 | 57.68 | 0 | 181.8 | 0 | 10486.22 |  | 187.82 | 10833.46 | 1.2 | 1.2 |  | 181.8 | 187.82
1.2.29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | [5 empty] | 138.84 | 2611.58 | 0315030001 分析表44 | 15.2 | 0 | 2110.37 | 29 | 伸縮縫 | M | 18.81 | 18.81 | 138.84 | 0 | 15.2 | 0 | 2110.37 |  | 18.81 | 2611.58 | 1.2 | 1.2 |  | 15.2 | 18.81
1.2.30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | [5 empty] | 2145.42 | 43938.2 | 02786A0202 分析表45 # | 19.5 | 0 | 41835.69 | 30 | 警示帶定位磚 | M2 | 20.48 | 20.48 | 2145.42 | 0 | 19.5 | 0 | 41835.69 |  | 20.48 | 43938.2 | 1.2 | 1.2 |  | 19.5 | 20.48
1.2.31 | 座台A | M | 354.7 |  |  |  |  | 400.18 | 511.4 | 204652.05 | 03054410011A 分析表46 | 386.7 | 0 | 197758.38 | 31 | 座台A | M | 354.7 | 400.18 | 511.4 | 0 | 386.7 | 0 | 197758.38 |  | 400.18 | 204652.05 | 1.2 | 1.2 |  | 386.7 | 400.18
1.2.32 | 座台B | M | 44.7 | [5 empty] | 578.86 | 25875.04 | 03054410011B 分析表47 | 41.7 | 0 | 24138.46 | 32 | 座台B | M | 44.7 | 44.7 | 578.86 | 0 | 41.7 | 0 | 24138.46 |  | 44.7 | 25875.04 | 1.2 | 1.2 |  | 41.7 | 44.7
1.2.33 | 座台C | M | 31 | [5 empty] | 723.06 | 22414.86 | 03054410011C 分析表48 | 29 | 0 | 20968.74 | 33 | 座台C | M | 31 | 31 | 723.06 | 0 | 29 | 0 | 20968.74 |  | 31 | 22414.86 | 1.2 | 1.2 |  | 29 | 31
1.2.34 | 座台D | M | 18.1 | [5 empty] | 829.15 | 15007.62 | 03054410011D 分析表49 | 12 | 0 | 9949.8 | 34 | 座台D | M | 18.1 | 18.1 | 829.15 | 0 | 12 | 0 | 9949.8 |  | 18.1 | 15007.62 | 1.2 | 1.2 |  | 12 | 18.1
1.2.35 | 座台E | M | 180.4 | [5 empty] | 443.93 | 80084.97 | 03054410011E 分析表50 | 60 | 0 | 26635.8 | 35 | 座台E | M | 180.4 | 180.4 | 443.93 | 0 | 60 | 0 | 26635.8 |  | 180.4 | 80084.97 | 1.2 | 1.2 |  | 60 | 180.4
1.2.36 | 座台F | M | 25.6 | [5 empty] | 578.86 | 14818.82 | 03054410011F 分析表51 | 24 | 0 | 13892.64 | 36 | 座台F | M | 25.6 | 25.6 | 578.86 | 0 | 24 | 0 | 13892.64 |  | 25.6 | 14818.82 | 1.2 | 1.2 |  | 24 | 25.6
1.2.37 | 座椅A | 座 | 7 | [5 empty] | 17307.09 | 121149.63 | 030544100B2A 分析表52 | 7 | 0 | 121149.63 | 37 | 座椅A | 座 | 7 | 7 | 17307.09 | 0 | 7 | 0 | 121149.63 |  | 7 | 121149.63 | 1.2 | 1.2 |  | 7 | 7
1.2.38 | 座椅B | M | 7.8 | [5 empty] | 443.93 | 3462.65 | 03054410012B 分析表53 # | 7.5 | 0 | 3329.48 | 38 | 座椅B | M | 7.8 | 7.8 | 443.93 | 0 | 7.5 | 0 | 3329.48 |  | 7.8 | 3462.65 | 1.2 | 1.2 |  | 7.5 | 7.8
1.2.39 | 座椅C | 座 | 2 | [5 empty] | 13705.7 | 27411.4 | 030544100B2C 分析表54 | 2 | 0 | 27411.4 | 39 | 座椅C | 座 | 2 | 2 | 13705.7 | 0 | 2 | 0 | 27411.4 |  | 2 | 27411.4 | 1.2 | 1.2 |  | 2 | 2
1.2.40 | 座椅D | 座 | 3 | [5 empty] | 25126.95 | 75380.85 | 030544100B2D 分析表55 | 3 | 0 | 75380.85 | 40 | 座椅D | 座 | 3 | 3 | 25126.95 | 0 | 3 | 0 | 75380.85 |  | 3 | 75380.85 | 1.2 | 1.2 |  | 3 | 3
1.2.41 | 草地座階 | M | 18 | [5 empty] | 2901.57 | 52228.26 | 03054410013 分析表56 # | 13.1 | 0 | 38010.57 | 41 | 草地座階 | M | 18 | 18 | 2901.57 | 0 | 13.1 | 0 | 38010.57 |  | 18 | 52228.26 | 1.2 | 1.2 |  | 13.1 | 18
1.2.42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 |  |  |  |  | 49 | 1762.96 | 86385.04 | 0305441201a 分析表57 | 47.1 | 0 | 83035.42 | 42 | 擋牆a’型 | M | 17.1 | 49 | 1762.96 | 0 | 47.1 | 0 | 83035.42 |  | 49 | 86385.04 | 1.2 | 1.2 |  | 47.1 | 49
1.2.43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 |  |  |  |  | 92.1 | 1224.3 | 112758.03 | 0305441201b 分析表58 | 77.4 | 0 | 94760.82 | 43 | 擋牆b’型 | M | 77.4 | 92.1 | 1224.3 | 0 | 77.4 | 0 | 94760.82 |  | 92.1 | 112758.03 | 1.2 | 1.2 |  | 77.4 | 92.1
1.2.44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 |  |  |  |  | 0 | 1148.7 | 0 | 0305441201c 分析表59 | 0 | 0 | 0 | 44 | 擋牆c’型 | M | 32.5 | 0 | 1148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0
1.2.45 | 樓梯A | 座 | 1 | [5 empty] | 19780.17 | 19780.17 | 03054B000BA 分析表60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 樓梯A | 座 | 1 | 1 | 19780.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 19780.17 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.46 | 樓梯B | 座 | 1 | [5 empty] | 1218.03 | 1218.03 | 03054B000BB 分析表61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 樓梯B | 座 | 1 | 1 | 1218.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1218.03 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.47 | 樓梯C | 座 | 1 | [5 empty] | 3110.7 | 3110.7 | 03054B000BC 分析表62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 樓梯C | 座 | 1 | 1 | 3110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3110.7 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.48 | 樓梯D | 座 | 1 | [5 empty] | 1251.1 | 1251.1 | 03054B000BD 分析表63 # | 0 | 0 | 0 | 48 | 樓梯D | 座 | 1 | 1 | 1251.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1251.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.49 | 樓梯F | 座 | 1 | [5 empty] | 9500.58 | 9500.58 | 03054B000BF 分析表64 | 0 | 0 | 0 | 49 | 樓梯F | 座 | 1 | 1 | 9500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9500.58 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.50 | 樓梯I | 座 | 1 | [5 empty] | 3871.43 | 3871.43 | 03054B000BI 分析表65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 樓梯I | 座 | 1 | 1 | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3871.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.51 | 樓梯L | 座 | 1 | [5 empty] | 25380.34 | 25380.34 | 03054B000BL 分析表66 | 0 | 0 | 0 | 51 | 樓梯L | 座 | 1 | 1 | 25380.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 25380.34 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.52 | 欄杆A | M | 13.9 |  |  |  |  | 0 | 1285.31 | 0 | 05520B0001A 分析表67 | 13.9 | 0 | 17865.81 | 52 | 欄杆A | M | 13.9 | 0 | 1285.31 | 0 | 13.9 | 0 | 17865.81 |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 超估 | 13.9 | 0
1.2.53 | 欄杆B | M | 94.15 |  |  |  |  | 130.1 | 1976.06 | 257085.41 | 05520B0001B 分析表68 | 88.1 | 0 | 174090.89 | 53 | 欄杆B | M | 94.15 | 130.1 | 1976.06 | 0 | 88.1 | 0 | 174090.89 |  | 130.1 | 257085.41 | 1.2 | 1.2 |  | 88.1 | 130.1
1.2.54 | 欄杆D | M | 13.5 | [5 empty] | 1889.54 | 25508.79 | 05520B0001D 分析表69 | 13.1 | 0 | 24752.97 | 54 | 欄杆D | M | 13.5 | 13.5 | 1889.54 | 0 | 13.1 | 0 | 24752.97 |  | 13.5 | 25508.79 | 1.2 | 1.2 |  | 13.1 | 13.5
1.2.55 | 護欄a | M | 13.7 |  |  |  |  | 27.4 | 1778.66 | 48735.28 | 03054412014a 分析表70 | 26.7 | 0 | 47490.22 | 55 | 護欄a | M | 13.7 | 27.4 | 1778.66 | 0 | 26.7 | 0 | 47490.22 |  | 27.4 | 48735.28 | 1.2 | 1.2 |  | 26.7 | 27.4
1.2.56 | 護欄b | M | 17.92 |  |  |  |  | 48.1 | 2939.14 | 141372.63 | 03054412014b 分析表71 | 46.1 | 0 | 135494.35 | 56 | 護欄b | M | 17.92 | 48.1 | 2939.14 | 0 | 46.1 | 0 | 135494.35 |  | 48.1 | 141372.63 | 1.2 | 1.2 |  | 46.1 | 48.1
1.2.57 | 地圖牌 | 座 | 1 | [5 empty] | 23030.8 | 23030.8 | 050606300D1 分析表72 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 地圖牌 | 座 | 1 | 1 | 23030.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 23030.8 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | [5 empty] | 18605.92 | 37211.84 | 050606300D2 分析表73 # | 0 | 0 | 0 | 58 | 全區導覽牌 | 座 | 2 | 2 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 37211.84 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | [5 empty] | 18605.92 | 18605.92 | 050606300D3 分析表74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 公園自治條例 | 座 | 1 | 1 | 18605.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18605.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | [5 empty] | 11655.48 | 34966.44 | 050606300D4 分析表75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 方向指示牌 | 座 | 3 | 3 | 11655.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 34966.44 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 3
1.2.61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | [5 empty] | 25108.91 | 100435.64 | 050606300D5 分析表76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 水位警示設施 | 座 | 4 | 4 | 25108.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 100435.64 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | [5 empty] | 22416.92 | 112084.6 | 050606300D6A 分析表77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 警示設施說明牌A | 座 | 5 | 5 | 22416.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 112084.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 5
1.2.63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | [5 empty] | 21724.76 | 21724.76 | 050606300D6B 分析表78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 警示設施說明牌B | 座 | 1 | 1 | 21724.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21724.76 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | [5 empty] | 17341.04 | 34682.08 | 050606300D6D 分析表79 | 0 | 0 | 0 | 64 | 警示設施說明牌D | 座 | 2 | 2 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34682.08 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | [5 empty] | 17341.04 | 17341.04 | 050606300D6E 分析表80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 警示設施說明牌E | 座 | 1 | 1 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 17341.04 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.66 | 解說牌A | 座 | 6 | [5 empty] | 17341.04 | 104046.24 | 050606300D7A 分析表81 | 0 | 0 | 0 | 66 | 解說牌A | 座 | 6 | 6 | 17341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 104046.24 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 6
1.2.67 | 解說牌B | 座 | 2 | [5 empty] | 17497.64 | 34995.28 | 050606300D7B 分析表82 | 0 | 0 | 0 | 67 | 解說牌B | 座 | 2 | 2 | 17497.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 34995.28 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.68 | 解說牌C | 座 | 2 | [5 empty] | 1501.74 | 3003.48 | 050606300D7C 分析表83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 解說牌C | 座 | 2 | 2 | 1501.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3003.48 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.69 | 解說牌D | 座 | 1 |  |  |  |  | 2 | 994.98 | 1989.96 | 050606300D7D 分析表84 | 0 | 0 | 0 | 69 | 解說牌D | 座 | 1 | 2 | 994.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1989.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | [5 empty] | 331.66 | 3979.92 | 050606300D8 分析表85 | 0 | 0 | 0 | 70 | 高程控制牌 | 座 | 12 | 12 | 331.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 3979.92 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 12
1.2.71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | [5 empty] | 1096.44 | 2192.88 | 050606300D9A 分析表86 | 0 | 0 | 0 | 71 | 高程控制樁A | 座 | 2 | 2 | 1096.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2192.88 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | [5 empty] | 952.24 | 3808.96 | 050606300D9B 分析表87 | 0 | 0 | 0 | 72 | 高程控制樁B | 座 | 4 | 4 | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 3808.96 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 4
1.2.73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 |  |  |  |  | 647.7 | 501177.31 | 0289821312 分析表88 | 769.18 | 0 | 498197.89 | 73 | 標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，黏層劑(底漆)，第Ⅱ型 | M2 | 676.98 | 773.78 | 647.7 | 0 | 769.18 | 0 | 498197.89 |  | 773.78 | 501177.31 | 1.2 | 1.2 |  | 769.18 | 773.78
1.2.74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | [5 empty] | 10413.3 | 20826.6 | 05500F1008 分析表89 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 垃圾筒 | 組 | 2 | 2 | 10413.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20826.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2
1.2.75 | 斜坡道 | 座 | 1 | [5 empty] | 101421.35 | 101421.35 | 030544110B 分析表90 | 1 | 0 | 101421.35 | 75 | 斜坡道 | 座 | 1 | 1 | 101421.35 | 0 | 1 | 0 | 101421.35 |  | 1 | 101421.35 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.76 | 巢箱 | 組 | 3 | [5 empty] | 4575.26 | 13725.78 | 06200Q1008 分析表91 #含安裝 | 3 | 0 | 13725.78 | 76 | 巢箱 | 組 | 3 | 3 | 4575.26 | 0 | 3 | 0 | 13725.78 |  | 3 | 13725.78 | 1.2 | 1.2 |  | 3 | 3
1.2.77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | [5 empty] | 12634.43 | 12634.43 | 03054A0EA3 分析表92 #含水龍頭 | 0 | 0 | 0 | 77 | 洗手(腳)池 | 座 | 1 | 1 | 12634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 12634.43 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1
1.2.78 | 自然景石 | T | 63.68 |  |  |  |  | 73.46 | 15300 | 1123938 | 0238100105 #含結構、吊運 | 73.46 | 0 | 1123938 | 78 | 自然景石 | T | 63.68 | 73.46 | 15300 | 0 | 73.46 | 0 | 1123938 |  | 73.46 | 1123938 | 1.2 | 1.2 |  | 73.46 | 73.46
1.2.79 | 陰井 | 座 | 62 | [5 empty] | 4498.58 | 278911.96 | 02631350BB 分析表93 | 50 | 0 | 224929 | 79 | 陰井 | 座 | 62 | 62 | 4498.58 | 0 | 50 | 0 | 224929 |  | 62 | 278911.96 | 1.2 | 1.2 |  | 50 | 62
1.2.80 | PP陰井 | 座 | 15 | [5 empty] | 3353.68 | 50305.2 | 026313900B 分析表94 | 15 | 0 | 50305.2 | 80 | PP陰井 | 座 | 15 | 15 | 3353.68 | 0 | 15 | 0 | 50305.2 |  | 15 | 50305.2 | 1.2 | 1.2 |  | 15 | 15
1.2.81 | 截水溝A型 | M | 13 | [5 empty] | 9874.4 | 128367.2 | 0260101101A 分析表95 | 7 | 0 | 69120.8 | 81 | 截水溝A型 | M | 13 | 13 | 9874.4 | 0 | 7 | 0 | 69120.8 |  | 13 | 128367.2 | 1.2 | 1.2 |  | 7 | 13
1.2.82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | [5 empty] | 6554.37 | 273317.23 | 0260101101B 分析表96 | 8.6 | 0 | 56367.58 | 82 | 截水溝B型 | M | 41.7 | 41.7 | 6554.37 | 0 | 8.6 | 0 | 56367.58 |  | 41.7 | 273317.23 | 1.2 | 1.2 |  | 8.6 | 41.7
1.2.83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | [5 empty] | 8390.73 | 10907.95 | 0260101101C 分析表97 | 0 | 0 | 0 | 83 | 截水溝C型 | M | 1.3 | 1.3 | 8390.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 10907.95 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 1.3
1.2.84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | [5 empty] | 671.99 | 82184.38 | 0292721402 分析表98 # | 60 | 0 | 40319.4 | 84 | 草溝+∮4" HDPE透水管 | M | 122.3 | 122.3 | 671.99 | 0 | 60 | 0 | 40319.4 |  | 122.3 | 82184.38 | 1.2 | 1.2 |  | 60 | 122.3
1.2.85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | [5 empty] | 935.67 | 94512.03 | 0292721402b 分析表99 # | 55 | 0 | 51461.85 | 85 | 草溝+∮6" HDPE透水管 | M | 101.01 | 101.01 | 935.67 | 0 | 55 | 0 | 51461.85 |  | 101.01 | 94512.03 | 1.2 | 1.2 |  | 55 | 101.01
1.2.86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | [5 empty] | 658.31 | 321913.59 | 02620B02023 分析表100 | 458.7 | 0 | 301966.8 | 86 | ∮3"HDPE透水管 | M | 489 | 489 | 658.31 | 0 | 458.7 | 0 | 301966.8 |  | 489 | 321913.59 | 1.2 | 1.2 |  | 458.7 | 489
1.2.87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | [5 empty] | 730.41 | 157768.56 | 02620B02024 分析表101 | 180 | 0 | 131473.8 | 87 | ∮4"HDPE透水管 | M | 216 | 216 | 730.41 | 0 | 180 | 0 | 131473.8 |  | 216 | 157768.56 | 1.2 | 1.2 |  | 180 | 216
1.2.88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | [5 empty] | 406.4 | 18353.02 | 026108F021a 分析表102 | 45.1 | 0 | 18328.64 | 88 | ∮2"PVC排水管埋設 | M | 45.16 | 45.16 | 406.4 | 0 | 45.1 | 0 | 18328.64 |  | 45.16 | 18353.02 | 1.2 | 1.2 |  | 45.1 | 45.16
1.2.89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | [5 empty] | 457.9 | 53482.72 | 026108F021b 分析表103 # | 83.2 | 0 | 38097.28 | 89 | ∮4"PVC排水管埋設 | M | 116.8 | 116.8 | 457.9 | 0 | 83.2 | 0 | 38097.28 |  | 116.8 | 53482.72 | 1.2 | 1.2 |  | 83.2 | 116.8
1.2.90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | [5 empty] | 499.1 | 12876.78 | 151072B52A 分析表104 # | 21 | 0 | 10481.1 | 90 | ∮4B(厚管)"PVC排水管埋設 | M | 25.8 | 25.8 | 499.1 | 0 | 21 | 0 | 10481.1 |  | 25.8 | 12876.78 | 1.2 | 1.2 |  | 21 | 25.8
1.2.91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | [5 empty] | 545.85 | 29415.86 | 026108F043B 分析表105 # | 40 | 0 | 21834 | 91 | ∮6"PVC排水管埋設 | M | 53.89 | 53.89 | 545.85 | 0 | 40 | 0 | 21834 |  | 53.89 | 29415.86 | 1.2 | 1.2 |  | 40 | 53.89
1.2.92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | [5 empty] | 644.09 | 13525.89 | 026108F021C 分析表106 # | 19 | 0 | 12237.71 | 92 | ∮8"PVC排水管埋設 | M | 21 | 21 | 644.09 | 0 | 19 | 0 | 12237.71 |  | 21 | 13525.89 | 1.2 | 1.2 |  | 19 | 21
1.2.93 | 淺溝 | M | 275.6 | [5 empty] | 7340.41 | 2023017 | 0260101101D 分析表107 本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 230 | 0 | 1688294.3 | 93 | 淺溝 | M | 275.6 | 275.6 | 7340.41 | 0 | 230 | 0 | 1688294.3 |  | 275.6 | 2023017 | 1.2 | 1.2 |  | 230 | 275.6
1.2.94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | [5 empty] | 913345.81 | 913345.81 | 0263121DWA 分析表108 # | 1 | 0 | 913345.81 | 94 | 雨水回收槽 | 座 | 1 | 1 | 913345.81 | 0 | 1 | 0 | 913345.81 |  | 1 | 913345.81 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1
1.2.95 | 特殊地坪，壓花地坪 | M2 | [5 empty] | 145.4 | 969.53 | 140969.66 |  | 142.3 | 0 | 137964.12 | 95 | 特殊地坪，壓花地坪 | M2 |  | 145.4 | 969.53 | 0 | 142.3 | 0 | 137964.12 |  | 145.4 | 140969.66 | 1.2 | 1.2 |  | 142.3 | 145.4
1.2.96 | 透水磚地坪B | M2 | [5 empty] | 909.17 | 2666.52 | 2424319.99 |  | 218.78 | 0 | 583381.25 | 96 | 透水磚地坪B | M2 |  | 909.17 | 2666.52 | 0 | 218.78 | 0 | 583381.25 |  | 909.17 | 2424319.99 | 1.2 | 1.2 |  | 218.78 | 909.17
1.2.97 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 | [5 empty] | 308.85 | 458.74 | 141681.85 |  | 120.5 | 0 | 55278.17 | 97 | 水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，面層粉光 | M2 |  | 308.85 | 458.74 | 0 | 120.5 | 0 | 55278.17 |  | 308.85 | 141681.85 | 1.2 | 1.2 |  | 120.5 | 308.85
1.2.98 | 既有木作修復更新，含拆除、運棄 | 才 | [5 empty] | 1454 | 675.93 | 982802.22 |  | 0 | 0 | 0 | 98 | 既有木作修復更新，含拆除、運棄 | 才 |  | 1454 | 675.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1454 | 982802.22 | 1.2 | 1.2 |  |  | 1454
1.2.99 | 園區內木作欄杆修整，含護木漆塗布 | M2 | [5 empty] | 988 | 531.74 | 525359.12 |  | 0 | 0 | 0 | 99 | 園區內木作欄杆修整，含護木漆塗布 | M2 |  | 988 | 531.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 988 | 525359.12 | 1.2 | 1.2 |  |  | 988
1.2.100 | 園區既有鋼料除銹打磨修整塗裝 | M2 | [5 empty] | 100.8 | 1634.34 | 164741.47 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 園區既有鋼料除銹打磨修整塗裝 | M2 |  | 100.8 | 1634.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 164741.47 | 1.2 | 1.2 |  |  | 100.8
1.2.101 | 既有立柱補強 | 處 | [5 empty] | 14 | 5716.19 | 80026.66 |  | 0 | 0 | 0 | 101 | 既有立柱補強 | 處 |  | 14 | 5716.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 80026.66 | 1.2 | 1.2 |  |  | 14
1.2.102 | 戶外專用電腦噴繪輸出及彩色膠膜 | M2 | [5 empty] | 17.19 | 4197.96 | 72162.93 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 戶外專用電腦噴繪輸出及彩色膠膜 | M2 |  | 17.19 | 4197.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.19 | 72162.93 | 1.2 | 1.2 |  |  | 17.19
1.2.103 | 鋼筋，植筋，D13mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | [5 empty] | 920 | 51.97 | 47812.4 |  | 920 | 0 | 47812.4 | 103 | 鋼筋，植筋，D13mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 |  | 920 | 51.97 | 0 | 920 | 0 | 47812.4 |  | 920 | 47812.4 | 1.2 | 1.2 |  | 920 | 920
(三) | 橋梁工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 62860224.05 | 62860224.05 |  | 1 | 0 | 61908516.15 | (三) | 橋梁工程 | 式 | 1 |  | 62860224.05 | 0 | 1 | 0 | 61908516.15 |  | 1 |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
1.3.1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | [5 empty] | 320.74 | 88027.09 | 023174000A 分析表17 | 274.45 | 0 | 88027.09 | 1 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | 274.45 | 320.74 | 0 | 274.45 | 0 | 88027.09 |  | 274.45 | 88027.09 | 1.3 | 1.3 |  | 274.45 | 274.45
1.3.2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | [5 empty] | 3115.13 | 137751.05 | 0331023003 分析表20 | 39.79 | 0 | 123951.02 | 2 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 44.22 | 44.22 | 3115.13 | 0 | 39.79 | 0 | 123951.02 |  | 44.22 | 137751.05 | 1.3 | 1.3 |  | 39.79 | 44.22
1.3.3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | [5 empty] | 3321.13 | 318728.85 | 0331025003 分析表21 | 95.2 | 0 | 316171.58 | 3 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 95.97 | 95.97 | 3321.13 | 0 | 95.2 | 0 | 316171.58 |  | 95.97 | 318728.85 | 1.3 | 1.3 |  | 95.2 | 95.97
1.3.4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 |  |  |  | 709.04 |  | 3643.73 | 2583550.32 | 0331027003 分析表109 | 645.58 | 0 | 2352319.21 | 4 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 1216.8 | 709.04 | 3643.73 | 0 | 645.58 | 0 | 2352319.21 |  | 709.04 | 2583550.32 | 1.3 | 1.3 |  | 645.58 | 709.04 |  | 388.56
1.3.5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | [5 empty] | 36.4 | 174311.23 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 4778 | 0 | 173919.2 | 5 | 鋼筋，SD280W | KG | 4788.77 | 4788.77 | 36.4 | 0 | 4778 | 0 | 173919.2 |  | 4788.77 | 174311.23 | 1.3 | 1.3 |  | 4778 | 4788.77 |  | 4788.77
1.3.6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | [5 empty] | 38.71 | 7956272.24 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 205151.02 | 0 | 7941395.98 | 6 | 鋼筋，SD420W | KG | 205535.32 | 205535.32 | 38.71 | 0 | 205151.02 | 0 | 7941395.98 |  | 205535.32 | 7956272.24 | 1.3 | 1.3 |  | 205151.02 | 205535.32 |  | 72641
1.3.7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 |  |  |  | 351.33 |  | 1154.98 | 405779.12 | 0311021102n 分析表111 橋面。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 349.89 | 0 | 404115.95 | 7 | 清水模板，甲種 | M2 | 320.9 | 351.33 | 1154.98 | 0 | 349.89 | 0 | 404115.95 |  | 351.33 | 405779.12 | 1.3 | 1.3 |  | 349.89 | 351.33 |  | 351.34
1.3.8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 |  |  |  | 574.89 |  | 982.98 | 565105.37 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 570.15 | 0 | 560446.05 | 8 | 清水模板，乙種 | M2 | 493.85 | 574.89 | 982.98 | 0 | 570.15 | 0 | 560446.05 |  | 574.89 | 565105.37 | 1.3 | 1.3 |  | 570.15 | 574.89 |  | 574.892
1.3.9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 |  |  |  | 138 |  | 804.79 | 111061.02 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 137.68 | 0 | 110803.49 | 9 | 普通模板，乙種 | M2 | 126.48 | 138 | 804.79 | 0 | 137.68 | 0 | 110803.49 |  | 138 | 111061.02 | 1.3 | 1.3 |  | 137.68 | 138 |  | 120
1.3.10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | [5 empty] | 75 | 915375 | 0512531009 | 12132.8 | 0 | 909960 | 10 | 耐候鋼，A242 | kg | 12205 | 12205 | 75 | 0 | 12132.8 | 0 | 909960 |  | 12205 | 915375 | 1.3 | 1.3 |  | 12132.8 | 12205
1.3.11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | [5 empty] | 60 | 499020 | 05500R0009A 分析表24 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 8292.2 | 0 | 497532 | 11 | 鍍鋅鋼料 | KG | 8317 | 8317 | 60 | 0 | 8292.2 | 0 | 497532 |  | 8317 | 499020 | 1.3 | 1.3 |  | 8292.2 | 8317
1.3.12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | [5 empty] | 31.9 | 265312.3 | 050606B009 | 8292.2 | 0 | 264521.18 | 12 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | 8317 | 8317 | 31.9 | 0 | 8292.2 | 0 | 264521.18 |  | 8317 | 265312.3 | 1.3 | 1.3 |  | 8292.2 | 8317
1.3.13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | [5 empty] | 278.1 | 302294.7 | 05500Pc009 分析表114 | 1059.8 | 0 | 294730.38 | 13 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | 1087 | 1087 | 278.1 | 0 | 1059.8 | 0 | 294730.38 |  | 1087 | 302294.7 | 1.3 | 1.3 |  | 1059.8 | 1087
1.3.14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | [5 empty] | 1400 | 240800 | 055000b002 # | 171.4 | 0 | 239960 | 14 | 金屬製品，氟碳烤漆(一底二度，厚度50μM以上) | M2 | 172 | 172 | 1400 | 0 | 171.4 | 0 | 239960 |  | 172 | 240800 | 1.3 | 1.3 |  | 171.4 | 172
1.3.15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 |  |  |  | 154935.98 |  | 107.31 | 16626180.01 | 0512540009A2 分析表25 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 154922.68 | 0 | 16624752.79 | 15 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | 150400 | 154935.98 | 107.31 | 0 | 154922.68 | 0 | 16624752.79 |  | 154935.98 | 16626180.01 | 1.3 | 1.3 |  | 154922.68 | 154935.98
1.3.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 |  |  |  |  | 1270.02 | 692.16 | 879057.04 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1270 | 0 | 879043.2 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 1140.16 | 1270.02 | 692.16 | 0 | 1270 | 0 | 879043.2 |  | 1270.02 | 879057.04 | 1.3 | 1.3 |  | 1270 | 1270.02
1.3.17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | [5 empty] | 48.28 | 25472.05 | 02321PWD05AB1 分析表3 | 527.59 | 0 | 25472.05 | 17 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 527.59 | 527.59 | 48.28 | 0 | 527.59 | 0 | 25472.05 |  | 527.59 | 25472.05 | 1.3 | 1.3 |  | 527.59 | 527.59
1.3.18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 |  |  |  |  | 0 | 721.06 | 0 | 023234004A 分析表116 | 0 | 0 | 0 | 18 | 餘方自行處理(含水土保持)，總重15t傾卸貨車 | B.M3 | 355.42 | 0 | 721.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
1.3.19 | 放樣 | M2 | 272 |  | 32675 |  |  |  | 28 | 914900 | 0172544002a # | 31219 | 0 | 874132 | 19 | 放樣 | M2 | 272 | 32675 | 28 | 0 | 31219 | 0 | 874132 |  | 32675 | 914900 | 1.3 | 1.3 |  | 31219 | 32675
1.3.20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | [5 empty] | 19012.06 | 14144972.64 | 0246980001a 分析表117 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 744 | 0 | 14144972.64 | 20 | 全套管式鑽掘混凝土基樁，D=1200mm | M | 744 | 744 | 19012.06 | 0 | 744 | 0 | 14144972.64 |  | 744 | 14144972.64 | 1.3 | 1.3 |  | 744 | 744
1.3.21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | [5 empty] | 373.1 | 50741.6 | 0336060002 分析表118 | 112 | 0 | 41787.2 | 21 | 水泥混凝土鋪面，表面拉毛處理 | M2 | 136 | 136 | 373.1 | 0 | 112 | 0 | 41787.2 |  | 136 | 50741.6 | 1.3 | 1.3 |  | 112 | 136
1.3.22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | [5 empty] | 616.53 | 83848.08 | 0275123262 分析表119 | 122.8 | 0 | 75709.88 | 22 | 混凝土表面處理，晶化地坪，含分割縫 | M2 | 136 | 136 | 616.53 | 0 | 122.8 | 0 | 75709.88 |  | 136 | 83848.08 | 1.3 | 1.3 |  | 122.8 | 136
1.3.23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | [5 empty] | 2664.06 | 9590.62 | 02786A0202C 分析表120 | 0 | 0 | 0 | 23 | 共月橋無障礙警示帶 | M2 | 3.6 | 3.6 | 2664.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 9590.62 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 3.6
1.3.24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | [5 empty] | 5183.22 | 228061.68 | 0509110011e 分析表121 # | 43.7 | 0 | 226506.71 | 24 | 共月橋欄杆A，新設，L=130cm | M | 44 | 44 | 5183.22 | 0 | 43.7 | 0 | 226506.71 |  | 44 | 228061.68 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | [5 empty] | 9392.57 | 884216.54 | 0509110011f 分析表122 # | 93.1 | 0 | 874448.27 | 25 | 共月橋欄杆B，新設，H=110cm | M | 94.14 | 94.14 | 9392.57 | 0 | 93.1 | 0 | 874448.27 |  | 94.14 | 884216.54 | 1.3 | 1.3 |  | 93.1 | 94.14
1.3.26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | [5 empty] | 2388.57 | 272296.98 | 0509110011g 分析表123 # | 68 | 0 | 162422.76 | 26 | 共月橋欄杆C，新設，H=110cm | M | 114 | 114 | 2388.57 | 0 | 68 | 0 | 162422.76 |  | 114 | 272296.98 | 1.3 | 1.3 |  | 68 | 114
1.3.27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | [5 empty] | 80192.71 | 3528479.24 | 0509110011a 分析表124 # | 43.7 | 0 | 3504421.43 | 27 | 共月橋耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=6mm) | M | 44 | 44 | 80192.71 | 0 | 43.7 | 0 | 3504421.43 |  | 44 | 3528479.24 | 1.3 | 1.3 |  | 43.7 | 44
1.3.28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | [5 empty] | 9257.13 | 833141.7 | 0509110011c 分析表125 # | 90 | 0 | 833141.7 | 28 | 共月橋耐候鋼包板6MM，260*100，橋內側，公園引道雙側 | M | 90 | 90 | 9257.13 | 0 | 90 | 0 | 833141.7 |  | 90 | 833141.7 | 1.3 | 1.3 |  | 90 | 90
1.3.29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | [5 empty] | 58649 | 58649 | 050911001Bb 分析表126 # | 1 | 0 | 58649 | 29 | 共月橋園內引道 | 座 | 1 | 1 | 58649 | 0 | 1 | 0 | 58649 |  | 1 | 58649 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | [5 empty] | 107614.5 | 107614.5 | 050911001Ba 分析表127 # | 1 | 0 | 107614.5 | 30 | 共月橋人行道引道 | 座 | 1 | 1 | 107614.5 | 0 | 1 | 0 | 107614.5 |  | 1 | 107614.5 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | [5 empty] | 2809.33 | 37083.16 | 05500KC001A 分析表128 # | 12.9 | 0 | 36240.36 | 31 | 共月橋樓梯A扶手 | M | 13.2 | 13.2 | 2809.33 | 0 | 12.9 | 0 | 36240.36 |  | 13.2 | 37083.16 | 1.3 | 1.3 |  | 12.9 | 13.2
1.3.32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | [5 empty] | 2433.89 | 7301.67 | 05500KC001B1 分析表129 | 2.8 | 0 | 6814.89 | 32 | 共月橋樓梯B扶手type A | M | 3 | 3 | 2433.89 | 0 | 2.8 | 0 | 6814.89 |  | 3 | 7301.67 | 1.3 | 1.3 |  | 2.8 | 3
1.3.33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | [5 empty] | 2888.64 | 17331.84 | 05500KC001B2 分析表130 | 5.5 | 0 | 15887.52 | 33 | 共月橋樓梯B扶手type B | M | 6 | 6 | 2888.64 | 0 | 5.5 | 0 | 15887.52 |  | 6 | 17331.84 | 1.3 | 1.3 |  | 5.5 | 6
1.3.34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | [5 empty] | 430876.81 | 430876.81 | 0509110014h 分析表131 # | 1 | 0 | 430876.81 | 34 | 共月橋樓梯A耐候鋼板雷切焊接吊運組裝(t=8mm) | 式 | 1 | 1 | 430876.81 | 0 | 1 | 0 | 430876.81 |  | 1 | 430876.81 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | [5 empty] | 29563.21 | 29563.21 | 030544100B 分析表132 | 1 | 0 | 29563.21 | 35 | P1、P2橋墩造型混凝土牆 | 座 | 1 | 1 | 29563.21 | 0 | 1 | 0 | 29563.21 |  | 1 | 29563.21 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.36 | 共月橋 | 座 | 1 | [5 empty] | 1061152.75 | 1061152.75 | 051211AB0B1 分析表133 | 1 | 0 | 1061152.75 | 36 | 共月橋 | 座 | 1 | 1 | 1061152.75 | 0 | 1 | 0 | 1061152.75 |  | 1 | 1061152.75 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.37 | 三合橋 | 座 | 1 | [5 empty] | 2431046.88 | 2431046.88 | 051211AB0B3 分析表134 | 1 | 0 | 2431046.88 | 37 | 三合橋 | 座 | 1 | 1 | 2431046.88 | 0 | 1 | 0 | 2431046.88 |  | 1 | 2431046.88 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.38 | 透地雷達 | 式 |  | 1 |  |  |  |  | 87950.62 | 87950.62 |  | 1 | 0 | 87950.62 | 38 | 透地雷達 | 式 | 0 | 1 | 87950.62 | 0 | 1 | 0 | 87950.62 |  | 1 | 87950.62 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.39 | 管線探測，鑽孔 | M |  | 24 |  |  |  |  | 4257.93 | 102190.32 |  | 24 | 0 | 102190.32 | 39 | 管線探測，鑽孔 | M | 0 | 24 | 4257.93 | 0 | 24 | 0 | 102190.32 |  | 24 | 102190.32 | 1.3 | 1.3 |  | 24 | 24
1.3.40 | 地質鑽探 | 孔 |  | 1 |  |  |  |  | 200835.11 | 200835.11 |  | 1 | 0 | 200835.11 | 40 | 地質鑽探 | 孔 | 0 | 1 | 200835.11 | 0 | 1 | 0 | 200835.11 |  | 1 | 200835.11 | 1.3 | 1.3 |  | 1 | 1
1.3.41 | 鋼構吊裝 | kg |  |  | 150400 |  | 154935.98 |  | 16.21 | 2511512.24 |  | 154922.68 | 0 | 2511296.64 | 41 | 鋼構吊裝 | kg | 0 | 154935.98 | 16.21 | 0 | 154922.68 | 0 | 2511296.64 |  | 154935.98 | 2511512.24 | 1.3 | 1.3 |  | 154922.68 | 154935.98
1.3.42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 |  |  | 18 |  |  |  | 79588.21 | 1432587.78 |  | 18 | 0 | 1432587.78 | 42 | 金屬製品，防震拉條 | 組 | 0 | 18 | 79588.21 | 0 | 18 | 0 | 1432587.78 |  | 18 | 1432587.78 | 1.3 | 1.3 |  | 18 | 18
1.3.43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 |  |  | 2 |  | 3 |  | 120491.2 | 361473.6 |  | 3 | 0 | 361473.6 | 43 | 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 3 | 120491.2 | 0 | 3 | 0 | 361473.6 |  | 3 | 361473.6 | 1.3 | 1.3 |  | 3 | 3
1.3.44 | 2"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M | [5 empty] | 120 | 273.47 | 32816.4 |  | 120 | 0 | 32816.4 | 44 | 2"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M |  | 120 | 273.47 | 0 | 120 | 0 | 32816.4 |  | 120 | 32816.4 | 1.3 | 1.3 |  | 120 | 120
1.3.45 | 3"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M | [5 empty] | 160 | 304.22 | 48675.2 |  | 160 | 0 | 48675.2 | 45 | 3"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M |  | 160 | 304.22 | 0 | 160 | 0 | 48675.2 |  | 160 | 48675.2 | 1.3 | 1.3 |  | 160 | 160
1.3.46 | 4"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M | [5 empty] | 480 | 324.97 | 155985.6 |  | 480 | 0 | 155985.6 | 46 | 4"PVC管埋設(含接頭、彎管、導線佈設等) | M |  | 480 | 324.97 | 0 | 480 | 0 | 155985.6 |  | 480 | 155985.6 | 1.3 | 1.3 |  | 480 | 480
1.3.47 | 6"PVC管埋設及附掛(含接頭、彎管及吊架、過管補強版等) | M | [5 empty] | 320 | 788.11 | 252195.2 |  | 320 | 0 | 252195.2 | 47 | 6"PVC管埋設及附掛(含接頭、彎管及吊架、過管補強版等) | M |  | 320 | 788.11 | 0 | 320 | 0 | 252195.2 |  | 320 | 252195.2 | 1.3 | 1.3 |  | 320 | 320
1.3.48 | 仿清水混凝土塗裝 | M2 | [5 empty] | 131.09 | 3425.4 | 449035.69 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 仿清水混凝土塗裝 | M2 |  | 131.09 | 3425.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131.09 | 449035.69 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 131.09
(四) | 河川工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 28303620.39 | 28303620.39 |  | 1 | 0 | 26198846.75 | (四) | 河川工程 | 式 | 1 |  | 28303620.39 | 0 | 1 | 0 | 26198846.75 |  | 1 |  | 1.4 |  |  | 1 | 1
1.4.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | [5 empty] | 3115.13 | 62302.6 | 0331023003 分析表20 | 19.45 | 0 | 60589.28 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 20 | 20 | 3115.13 | 0 | 19.45 | 0 | 60589.28 |  | 20 | 62302.6 | 1.4 | 1.4 |  | 19.45 | 20
1.4.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | [5 empty] | 3321.13 | 1175680.02 | 0331025003 分析表21 | 326.6 | 0 | 1084681.06 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 354 | 354 | 3321.13 | 0 | 326.6 | 0 | 1084681.06 |  | 354 | 1175680.02 | 1.4 | 1.4 |  | 326.6 | 354
1.4.3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 |  | 0 |  |  |  | 3643.73 | 0 | 0331027003 分析表109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 | M3 | 690 | 0 | 3643.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0
1.4.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 |  |  |  | 1900.83 |  | 200 | 380166 | 03310000Z5 | 1815.71 | 0 | 363142 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 1065 | 1900.83 | 200 | 0 | 1815.71 | 0 | 363142 |  | 1900.83 | 380166 | 1.4 | 1.4 |  | 1815.71 | 1900.83
1.4.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 |  |  |  | 1437.49 |  | 982.98 | 1413023.92 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1435.8 | 0 | 1411362.68 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 1229 | 1437.49 | 982.98 | 0 | 1435.8 | 0 | 1411362.68 |  | 1437.49 | 1413023.92 | 1.4 | 1.4 |  | 1435.8 | 1437.49
1.4.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 |  |  |  | 685.45 |  | 804.79 | 551643.31 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 684.2 | 0 | 550637.32 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 285 | 685.45 | 804.79 | 0 | 684.2 | 0 | 550637.32 |  | 685.45 | 551643.31 | 1.4 | 1.4 |  | 684.2 | 685.45
1.4.7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 |  |  |  | 18482.54 |  | 36.4 | 672764.46 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 18475.94 | 0 | 672524.22 | 7 | 鋼筋，SD280W | KG | 13716 | 18482.54 | 36.4 | 0 | 18475.94 | 0 | 672524.22 |  | 18482.54 | 672764.46 | 1.4 | 1.4 |  | 18475.94 | 18482.54
1.4.8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 |  |  |  | 36577.19 |  | 38.71 | 1415903.02 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 36483.8 | 0 | 1412287.9 | 8 | 鋼筋，SD420W | KG | 13810 | 36577.19 | 38.71 | 0 | 36483.8 | 0 | 1412287.9 |  | 36577.19 | 1415903.02 | 1.4 | 1.4 |  | 36483.8 | 36577.19
1.4.9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 |  | 754.47 |  | 762.55 |  | 2510.79 | 1914602.91 | 0238630502a 分析表135 #卵石，厚30cm，含勾縫 | 762.55 | 0 | 1914602.91 | 9 | 砌排石工，混凝土砌石 | M2 | 699 | 762.55 | 2510.79 | 0 | 762.55 | 0 | 1914602.91 |  | 762.55 | 1914602.91 | 1.4 | 1.4 |  | 762.55 | 762.55
1.4.10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 |  |  |  | 318.56 |  | 3298.06 | 1050629.99 | 02381A010Aa 分析表136 # | 318.56 | 0 | 1050629.99 | 10 | 低水護岸，拋石，塊石，硬石 | C.M3 | 275 | 318.56 | 3298.06 | 0 | 318.56 | 0 | 1050629.99 |  | 318.56 | 1050629.99 | 1.4 | 1.4 |  | 318.56 | 318.56
1.4.11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 |  |  |  | 418.05 |  | 2952.19 | 1234163.03 | 0238630002 分析表137 # | 418.05 | 0 | 1234163.03 | 11 | 固床工，砌排石工，乾砌塊石 | M2 | 203 | 418.05 | 2952.19 | 0 | 418.05 | 0 | 1234163.03 |  | 418.05 | 1234163.03 | 1.4 | 1.4 |  | 418.05 | 418.05
1.4.12 | 抿石子 | M2 | 405 |  |  |  |  | 835.62 | 1454.57 | 1215467.78 | 0978200002 分析表138 | 405 | 0 | 589100.85 | 12 | 抿石子 | M2 | 405 | 835.62 | 1454.57 | 0 | 405 | 0 | 589100.85 |  | 835.62 | 1215467.78 | 1.4 | 1.4 |  | 405 | 835.62
1.4.13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | [5 empty] | 435 | 161820 | 032100E7GB | 292 | 0 | 127020 | 13 | 鋼筋，植筋，D25mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 372 | 372 | 435 | 0 | 292 | 0 | 127020 |  | 372 | 161820 | 1.4 | 1.4 |  | 292 | 372
1.4.14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | [5 empty] | 885.8 | 1757427.2 | 0237101003a 分析表139 # | 1796.5 | 0 | 1591339.7 | 14 | 蜂巢格網 | M2 | 1984 | 1984 | 885.8 | 0 | 1796.5 | 0 | 1591339.7 |  | 1984 | 1757427.2 | 1.4 | 1.4 |  | 1796.5 | 1984
1.4.15 | 伸縮縫 | M | 45 | [5 empty] | 138.84 | 6247.8 | 0315030001 分析表44 | 36.96 | 0 | 5131.53 | 15 | 伸縮縫 | M | 45 | 45 | 138.84 | 0 | 36.96 | 0 | 5131.53 |  | 45 | 6247.8 | 1.4 | 1.4 |  | 36.96 | 45
1.4.16 | 施工縫 | M | 62 | [5 empty] | 326.3 | 20230.6 | 0315040001 分析表140 | 59 | 0 | 19251.7 | 16 | 施工縫 | M | 62 | 62 | 326.3 | 0 | 59 | 0 | 19251.7 |  | 62 | 20230.6 | 1.4 | 1.4 |  | 59 | 62
1.4.17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 |  |  |  | 2016.9 |  | 692.16 | 1396017.5 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 1427.6 | 0 | 988127.62 | 17 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 275 | 2016.9 | 692.16 | 0 | 1427.6 | 0 | 988127.62 |  | 2016.9 | 1396017.5 | 1.4 | 1.4 |  | 1427.6 | 2016.9
1.4.18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | [5 empty] | 1707.13 | 0 | 0245730011k 分析表141 #(打樁，含空打)，本項零星工料包含鋼筋籠外側所需之間隔片費用 | 0 | 0 | 0 | 18 | 預力混凝土基樁，D=400mm | M | 429 | 0 | 1707.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0
1.4.19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 |  |  |  | 2059.2 |  | 49 | 100900.8 | Z0910000001 | 2059.2 | 0 | 100900.8 | 19 | 河道整理 | B.M3 | 1597.5 | 2059.2 | 49 | 0 | 2059.2 | 0 | 100900.8 |  | 2059.2 | 100900.8 | 1.4 | 1.4 |  | 2059.2 | 2059.2
1.4.20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 |  | 1362.5 |  |  |  |  | 926.62 | 1262519.75 |  | 1345 | 0 | 1246303.9 | 20 | 混凝土軋碎加工，含人工撿拾 | M3 | 0 | 1362.5 | 926.62 | 0 | 1345 | 0 | 1246303.9 |  | 1362.5 | 1262519.75 | 1.4 | 1.4 |  | 1345 | 1362.5
1.4.21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 |  |  | 548.7 |  | 805.73 |  | 3120.78 | 2514506.07 |  | 805.73 | 0 | 2514506.07 | 21 | 砌排石工，混凝土砌石(卵石均厚70cm) | M2 | 0 | 805.73 | 3120.78 | 0 | 805.73 | 0 | 2514506.07 |  | 805.73 | 2514506.07 | 1.4 | 1.4 |  | 805.73 | 805.73
1.4.22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M |  |  | 410 |  |  |  | 5733.63 | 2350788.3 |  | 410 | 0 | 2350788.3 | 22 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | M | 0 | 410 | 5733.63 | 0 | 410 | 0 | 2350788.3 |  | 410 | 2350788.3 | 1.4 | 1.4 |  | 410 | 410
1.4.23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 |  |  | 690 |  | 1526.83 |  | 3832.97 | 5852293.59 |  | 1469.66 | 0 | 5633162.69 | 23 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2(第二型水泥) | M3 | 0 | 1526.83 | 3832.97 | 0 | 1469.66 | 0 | 5633162.69 |  | 1526.83 | 5852293.59 | 1.4 | 1.4 |  | 1469.66 | 1526.83
1.4.24 | 混凝土植草磚 | M2 |  |  | 48 |  |  |  | 695.25 | 33372 |  | 48 | 0 | 33372 | 24 | 混凝土植草磚 | M2 | 0 | 48 | 695.25 | 0 | 48 | 0 | 33372 |  | 48 | 33372 | 1.4 | 1.4 |  | 48 | 48
1.4.25 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 | [5 empty] | 919.12 | 235 | 215993.2 |  | 917.8 | 0 | 215683 | 25 | 銲接鋼線網，D=10.00mm，15x15cm | M2 |  | 919.12 | 235 | 0 | 917.8 | 0 | 215683 |  | 919.12 | 215993.2 | 1.4 | 1.4 |  | 917.8 | 919.12
1.4.26 | 地工織物，抗沖蝕網，疊接施工 | M2 | [5 empty] | 2140.9 | 613.58 | 1313613.42 |  | 1310.2 | 0 | 803912.52 | 26 | 地工織物，抗沖蝕網，疊接施工 | M2 |  | 2140.9 | 613.58 | 0 | 1310.2 | 0 | 803912.52 |  | 2140.9 | 1313613.42 | 1.4 | 1.4 |  | 1310.2 | 2140.9
1.4.27 | 產品，∮2"PVC排水管 | M | [5 empty] | 321.5 | 120 | 38580 |  | 315.5 | 0 | 37860 | 27 | 產品，∮2"PVC排水管 | M |  | 321.5 | 120 | 0 | 315.5 | 0 | 37860 |  | 321.5 | 38580 | 1.4 | 1.4 |  | 315.5 | 321.5
1.4.28 | 洩水袋 | 個 | [5 empty] | 428 | 324.84 | 139031.52 |  | 412 | 0 | 133834.08 | 28 | 洩水袋 | 個 |  | 428 | 324.84 | 0 | 412 | 0 | 133834.08 |  | 428 | 139031.52 | 1.4 | 1.4 |  | 412 | 428
1.4.29 | 鋼筋，植筋，D16mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | [5 empty] | 568 | 94.95 | 53931.6 |  | 568 | 0 | 53931.6 | 29 | 鋼筋，植筋，D16mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 |  | 568 | 94.95 | 0 | 568 | 0 | 53931.6 |  | 568 | 53931.6 | 1.4 | 1.4 |  | 568 | 568
(五) | 下水道工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 33480921.34 | 33480921.34 |  | 1 | 0 | 32990140.84 | (五) | 下水道工程 | 式 | 1 |  | 33480921.34 | 0 | 1 | 0 | 32990140.84 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 1
1.5.1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 |  |  |  | 11.7 |  | 3115.13 | 36447.02 | 0331023003 分析表20 | 11.7 | 0 | 36447.02 | 1 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 250 | 11.7 | 3115.13 | 0 | 11.7 | 0 | 36447.02 |  | 11.7 | 36447.02 | 1.5 | 1.5 |  | 21.9 | 11.7
1.5.2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 |  |  |  | 2593.7 |  | 3321.13 | 8614014.88 | 0331025003 分析表21 | 2560.35 | 0 | 8503255.2 | 2 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 2474 | 2593.7 | 3321.13 | 0 | 2560.35 | 0 | 8503255.2 |  | 2593.7 | 8614014.88 | 1.5 | 1.5 |  | 2560.35 | 2593.7 |  | 2782.2855
1.5.3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 |  |  |  | 1256.15 |  | 1749.25 | 2197320.39 | 0337700003 分析表142 | 1187 | 0 | 2076359.75 | 3 | 控制性低強度回填材料及澆置 | M3 | 1187 | 1256.15 | 1749.25 | 0 | 1187 | 0 | 2076359.75 |  | 1256.15 | 2197320.39 | 1.5 | 1.5 |  | 1187 | 1256.15 |  | 1161.5828
1.5.4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | [5 empty] | 200 | 782200 | 03310000Z5 | 3769.25 | 0 | 753850 | 4 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 3911 | 3911 | 200 | 0 | 3769.25 | 0 | 753850 |  | 3911 | 782200 | 1.5 | 1.5 |  | 3769.25 | 3911 |  | 3943.8683
1.5.5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 |  | 4730 |  | 5411.06 |  | 982.98 | 5318963.76 | 0311021202n 分析表112 場鑄結構混凝土用模板，(乙種，擋土牆，橋台，車行箱涵等)。本項納入(清水木模)物價指數調整 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 | 5 | 清水模板，乙種 | M2 | 3820 | 5411.06 | 982.98 | 0 | 5409.2 | 0 | 5317135.42 |  | 5411.06 | 5318963.76 | 1.5 | 1.5 |  | 5409.2 | 5411.06 |  | 5411.06
1.5.6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 |  |  |  | 1811.33 |  | 804.79 | 1457740.27 | 0311011202n 分析表113 擋土牆，橋台，車行箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 | 6 | 普通模板，乙種 | M2 | 800 | 1811.33 | 804.79 | 0 | 1796.3 | 0 | 1445644.28 |  | 1811.33 | 1457740.27 | 1.5 | 1.5 |  | 1796.3 | 1811.33
1.5.7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 |  |  |  | 1210.32 |  | 533.64 | 645875.16 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1206.5 | 0 | 643836.66 | 7 | 普通模板，丙種 | M2 | 258 | 1210.32 | 533.64 | 0 | 1206.5 | 0 | 643836.66 |  | 1210.32 | 645875.16 | 1.5 | 1.5 |  | 1206.5 | 1210.32
1.5.8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 |  |  |  | 153939.46 |  | 36.4 | 5603396.34 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG | 133401 | 153939.46 | 36.4 | 0 | 153669.92 | 0 | 5593585.09 |  | 153939.46 | 5603396.34 | 1.5 | 1.5 |  | 153669.92 | 153939.46
1.5.9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 |  |  |  | 185226.6 |  | 38.71 | 7170121.69 | 0321060035a 分析表110 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 185029 | 0 | 7162472.59 | 9 | 鋼筋，SD420W | KG | 118802 | 185226.6 | 38.71 | 0 | 185029 | 0 | 7162472.59 |  | 185226.6 | 7170121.69 | 1.5 | 1.5 |  | 185029 | 185226.6
1.5.10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 |  |  |  |  | 93.9 | 2865.95 | 269112.71 | 026102C30A 分析表143 | 78 | 0 | 223544.1 | 10 | 鋼筋混凝土管(B型)，D=500mm，三級管，未含開挖回填 | M | 129 | 93.9 | 2865.95 | 0 | 78 | 0 | 223544.1 |  | 93.9 | 269112.71 | 1.5 | 1.5 |  | 78 | 93.9
1.5.11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 |  |  |  |  | 33 | 1478.05 | 48775.65 | 026100BD0H 分析表144 | 33 | 0 | 48775.65 | 11 | 預鑄鋼筋混凝土基座(埋管用)，D=1000mm管用 | 座 | 54 | 33 | 1478.05 | 0 | 33 | 0 | 48775.65 |  | 33 | 48775.65 | 1.5 | 1.5 |  | 33 | 33
1.5.12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 |  |  |  |  | 109.9 | 151.72 | 16674.03 | 02610PWD0A331 | 91 | 0 | 13806.52 | 12 | 擠壓式彈性填縫帶，(寬55mm，厚20mm)，600～1000mm鋼筋混凝土管排水用 | M | 170 | 109.9 | 151.72 | 0 | 91 | 0 | 13806.52 |  | 109.9 | 16674.03 | 1.5 | 1.5 |  | 91 | 109.9
1.5.13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 |  |  |  | 6 | 8 | 15779.6 | 126236.8 | 0263111208 分析表145 | 8 | 0 | 126236.8 | 13 | 排水人孔，人孔蓋及蓋座，球狀石墨鑄鐵蓋，預鑄 | 組 | 4 | 8 | 15779.6 | 0 | 8 | 0 | 126236.8 |  | 8 | 126236.8 | 1.5 | 1.5 |  | 8 | 8
1.5.14 | 伸縮縫 | M | 453 | [5 empty] | 138.84 | 62894.52 | 0315030001 分析表44 | 376 | 0 | 52203.84 | 14 | 伸縮縫 | M | 453 | 453 | 138.84 | 0 | 376 | 0 | 52203.84 |  | 453 | 62894.52 | 1.5 | 1.5 |  | 376 | 453
1.5.15 | 施工縫 | M | 1680 | [5 empty] | 326.3 | 548184 | 0315040001 分析表140 | 1298 | 0 | 423537.4 | 15 | 施工縫 | M | 1680 | 1680 | 326.3 | 0 | 1298 | 0 | 423537.4 |  | 1680 | 548184 | 1.5 | 1.5 |  | 1298 | 1680
1.5.16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | [5 empty] | 692.16 | 523272.96 | 0154011202 分析表115 需符合中華民國國家標準4750 | 756 | 0 | 523272.96 | 16 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | 756 | 756 | 692.16 | 0 | 756 | 0 | 523272.96 |  | 756 | 523272.96 | 1.5 | 1.5 |  | 756 | 756
1.5.17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | [5 empty] | 422.3 | 13513.6 | 05500h0R0A 分析表146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 塑膠包覆不銹鋼踏步，直徑=19mm | 支 | 32 | 32 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 13513.6 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 32
1.5.18 | 12"排水鋼管，含埋設 | M | [5 empty] | 12 | 3848.13 | 46177.56 |  | 12 | 0 | 46177.56 | 18 | 12"排水鋼管，含埋設 | M |  | 12 | 3848.13 | 0 | 12 | 0 | 46177.56 |  | 12 | 46177.56 | 1.5 | 1.5 |  | 12 | 12
(六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 18979468.52 | 18979468.52 |  | 1 | 0 | 17251452.99 | (六) | 道路及附屬工程 | 式 | 1 |  | 18979468.52 | 0 | 1 | 0 | 17251452.99 |  | 1 |  | 1.6 |  |  | 1 | 1
1.6.1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 |  |  |  | 380.68 | 482.1 | 7517.56 | 3624215.68 | 0274205303 分析表147 | 470 | 0 | 3533253.2 | 1 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料9.5mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 256 | 482.1 | 7517.56 | 0 | 470 | 0 | 3533253.2 |  | 482.1 | 3624215.68 | 1.6 | 1.6 |  | 470 | 482.1
1.6.2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 |  |  |  | 917.25 |  | 7496.96 | 6876586.56 | 0274203303 分析表148 | 749.3 | 0 | 5617472.13 | 2 | 瀝青混凝土舖面，粗粒料19.0mm，黏度AC(1)-20 | M3 | 766 | 917.25 | 7496.96 | 0 | 749.3 | 0 | 5617472.13 |  | 917.25 | 6876586.56 | 1.6 | 1.6 |  | 749.3 | 917.25
1.6.3 | 路基整理 | M2 | 5103 | [5 empty] | 11.6 | 59194.8 | 0233600002 分析表149 | 2634 | 0 | 30554.4 | 3 | 路基整理 | M2 | 5103 | 5103 | 11.6 | 0 | 2634 | 0 | 30554.4 |  | 5103 | 59194.8 | 1.6 | 1.6 |  | 2634 | 5103
1.6.4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 |  |  |  | 6734.4 |  | 42.46 | 285942.62 | 0274512002 分析表150 | 4306 | 0 | 182832.76 | 4 | 瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70 | M2 | 5103 | 6734.4 | 42.46 | 0 | 4306 | 0 | 182832.76 |  | 6734.4 | 285942.62 | 1.6 | 1.6 |  | 4306 | 6734.4
1.6.5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 |  |  |  | 19027.2 | 21202.13 | 15.96 | 338385.99 | 0274711002 分析表151 | 17728.7 | 0 | 282950.05 | 5 | 瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70 | M2 | 15307 | 21202.13 | 15.96 | 0 | 17728.7 | 0 | 282950.05 |  | 21202.13 | 338385.99 | 1.6 | 1.6 |  | 17728.7 | 21202.13
1.6.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | [5 empty] | 3115.13 | 74763.12 | 0331023003 分析表20 | 24 | 0 | 74763.12 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | 24 | 24 | 3115.13 | 0 | 24 | 0 | 74763.12 |  | 24 | 74763.12 | 1.6 | 1.6 |  | 24 | 24
1.6.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 |  |  |  |  | 362.85 | 3321.13 | 1205072.02 | 0331025003 分析表21 | 362.85 | 0 | 1205072.02 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | 237 | 362.85 | 3321.13 | 0 | 362.85 | 0 | 1205072.02 |  | 362.85 | 1205072.02 | 1.6 | 1.6 |  | 362.85 | 362.85
1.6.8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 |  |  |  |  | 386.85 | 200 | 77370 | 03310000Z5 | 386.85 | 0 | 77370 | 8 | 結構用混凝土，泵送及澆注費 | M3 | 261 | 386.85 | 200 | 0 | 386.85 | 0 | 77370 |  | 386.85 | 77370 | 1.6 | 1.6 |  | 386.85 | 386.85
1.6.9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 |  |  |  |  | 1025.82 | 698.31 | 716340.36 | 0311021302n 分析表152 本項納入(清水木模)物價指數調整 | 1025.82 | 0 | 716340.36 | 9 | 清水模板，丙種 | M2 | 745 | 1025.82 | 698.31 | 0 | 1025.82 | 0 | 716340.36 |  | 1025.82 | 716340.36 | 1.6 | 1.6 |  | 1025.82 | 1025.82
1.6.10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 |  |  |  |  | 1236.82 | 533.64 | 660016.62 | 0311011302n 分析表22 U型構，集水井，排水箱涵等。本項納入(普通模板)物價指數調整 | 1236.82 | 0 | 660016.62 | 10 | 普通模板，丙種 | M2 | 915 | 1236.82 | 533.64 | 0 | 1236.82 | 0 | 660016.62 |  | 1236.82 | 660016.62 | 1.6 | 1.6 |  | 1236.82 | 1236.82
1.6.11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 |  |  |  |  | 64145.43 | 36.4 | 2334893.65 | 0321040009a 分析表19 本項納入(鋼筋)物價指數調整 | 64145.43 | 0 | 2334893.65 | 11 | 鋼筋，SD280W | KG | 9227 | 64145.43 | 36.4 | 0 | 64145.43 | 0 | 2334893.65 |  | 64145.43 | 2334893.65 | 1.6 | 1.6 |  | 64145.43 | 64145.43
1.6.12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 032100E2GB | 0 | 0 | 0 | 12 | 鋼筋，植筋，D10mm，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑 | 孔 | 189 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 0
1.6.13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | [5 empty] | 3615.3 | 426605.4 | 0553062008 分析表153 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 108 | 0 | 390452.4 | 13 | 鍍鋅格柵蓋板，(框53.6cm，蓋45cm)，細目型 | 組 | 118 | 118 | 3615.3 | 0 | 108 | 0 | 390452.4 |  | 118 | 426605.4 | 1.6 | 1.6 |  | 108 | 118
1.6.14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | [5 empty] | 113.98 | 316066.54 | 0553070009n 分析表154 #本項納入「金屬製品類」物價指數調整 | 2487 | 0 | 283468.26 | 14 | 鍍鋅格柵板及框座，止滑花紋加工，含搬運安裝 | KG | 2773 | 2773 | 113.98 | 0 | 2487 | 0 | 283468.26 |  | 2773 | 316066.54 | 1.6 | 1.6 |  | 2487 | 2773
1.6.15 | 伸縮縫 | M | 112 | [5 empty] | 138.84 | 15550.08 | 0315030001 分析表44 | 112 | 0 | 15550.08 | 15 | 伸縮縫 | M | 112 | 112 | 138.84 | 0 | 112 | 0 | 15550.08 |  | 112 | 15550.08 | 1.6 | 1.6 |  | 112 | 112
1.6.16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 |  |  | 518.22 |  |  | 648.53 | 868.85 | 563475.29 |  | 518.22 | 0 | 450255.45 | 16 | (免拆模板，鋼質)，厚3mm鋼模 | M2 | 0 | 648.53 | 868.85 | 0 | 518.22 | 0 | 450255.45 |  | 648.53 | 563475.29 | 1.6 | 1.6 |  | 518.22 | 648.53
1.6.17 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 | [5 empty] | 879.36 | 1299.01 | 1142297.43 |  | 872.6 | 0 | 1133516.13 | 17 | 級配粒料底層，碎石級配 | C.M3 |  | 879.36 | 1299.01 | 0 | 872.6 | 0 | 1133516.13 |  | 879.36 | 1142297.43 | 1.6 | 1.6 |  | 872.6 | 879.36
1.6.18 | 人行道化妝蓋板及底座 | 組 | [5 empty] | 30 | 6028.76 | 180862.8 |  | 30 | 0 | 180862.8 | 18 | 人行道化妝蓋板及底座 | 組 |  | 30 | 6028.76 | 0 | 30 | 0 | 180862.8 |  | 30 | 180862.8 | 1.6 | 1.6 |  | 30 | 30
1.6.19 | 道路交通標誌桿，含基礎 | 組 | [5 empty] | 7 | 6560.4 | 45922.8 |  | 7 | 0 | 45922.8 | 19 | 道路交通標誌桿，含基礎 | 組 |  | 7 | 6560.4 | 0 | 7 | 0 | 45922.8 |  | 7 | 45922.8 | 1.6 | 1.6 |  | 7 | 7
1.6.20 | 道路交通標誌牌面 | 組 | [5 empty] | 9 | 3989.64 | 35906.76 |  | 9 | 0 | 35906.76 | 20 | 道路交通標誌牌面 | 組 |  | 9 | 3989.64 | 0 | 9 | 0 | 35906.76 |  | 9 | 35906.76 | 1.6 | 1.6 |  | 9 | 9
(七) | 植栽工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 21270090.56 | 21270090.56 |  | 1 | 2058252.2 | 12565959.18 | (七) | 植栽工程 | 式 | 1 |  | 21270090.56 | 1 | 1 | 2052107.72 | 14618066.9 |  | 1 |  | 1.7 |  |  | 1 | 1
1.7.1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | [5 empty] | 704.52 | 1829427.08 | 02900B100C 分析表155 穴孔：D=20CM， H=20CM | 1906.3 | 0 | 1343026.48 | 1 | 植栽，客土，砂質壤土 | C.M3 | 2596.7 | 2596.7 | 704.52 | 0 | 1906.3 | 0 | 1343026.48 |  | 2596.7 | 1829427.08 | 1.7 | 1.7 |  | 1906.3 | 2596.7
1.7.2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | [5 empty] | 400 | 50400 | 02900U105A #保護樹、移植喬木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 植栽，透氣管，HDPE | 支 | 126 | 126 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 50400 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 126
1.7.3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | [5 empty] | 3569.95 | 42839.4 | 029051300A 分析表156 #保活一年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | 12 | 3569.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 42839.4 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 12
1.7.4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | [5 empty] | 4083.1 | 73495.8 | 029051400A 分析表157 保活一年 | 5 | 0 | 20415.5 | 4 | 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | 18 | 4083.1 | 0 | 5 | 0 | 20415.5 |  | 18 | 73495.8 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 18
1.7.5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | [5 empty] | 7408.5 | 37042.5 | 029051500A 分析表158 保活一年 | 5 | 0 | 37042.5 | 5 | 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | 5 | 7408.5 | 0 | 5 | 0 | 37042.5 |  | 5 | 37042.5 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | [5 empty] | 10319.28 | 51596.4 | 029051600A 分析表159 保活一年 | 5 | 0 | 51596.4 | 6 | 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | 5 | 10319.28 | 0 | 5 | 0 | 51596.4 |  | 5 | 51596.4 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 5
1.7.7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | [5 empty] | 15164.14 | 30328.28 | 029051700A 分析表160 #保活一年 | 2 | 0 | 30328.28 | 7 | 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | 2 | 15164.14 | 0 | 2 | 0 | 30328.28 |  | 2 | 30328.28 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | [5 empty] | 21803.06 | 130818.36 | 029051800A 分析表161 保活一年 | 6 | 0 | 130818.36 | 8 | 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | 6 | 21803.06 | 0 | 6 | 0 | 130818.36 |  | 6 | 130818.36 | 1.7 | 1.7 |  | 6 | 6
1.7.9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | [5 empty] | 26196.51 | 78589.53 | 029051A00A 分析表162 | 3 | 0 | 78589.53 | 9 | 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | 3 | 26196.51 | 0 | 3 | 0 | 78589.53 |  | 3 | 78589.53 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | [5 empty] | 29984.85 | 59969.7 | 029051B00A 分析表163 | 2 | 0 | 59969.7 | 10 | 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 2 | 29984.85 | 0 | 2 | 0 | 59969.7 |  | 2 | 59969.7 | 1.7 | 1.7 |  | 2 | 2
1.7.11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | [5 empty] | 38914.95 | 116744.85 | 029051E00A 分析表164 | 3 | 0 | 116744.85 | 11 | 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | 3 | 38914.95 | 0 | 3 | 0 | 116744.85 |  | 3 | 116744.85 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | [5 empty] | 43624.88 | 130874.64 | 029051F00A 分析表165 | 3 | 0 | 130874.64 | 12 | 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | 3 | 43624.88 | 0 | 3 | 0 | 130874.64 |  | 3 | 130874.64 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | [5 empty] | 73088.8 | 73088.8 | 029051G00A 分析表166 | 1 | 0 | 73088.8 | 13 | 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 1 | 73088.8 | 0 | 1 | 0 | 73088.8 |  | 1 | 73088.8 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | [5 empty] | 22814.5 | 136887 | 029351C00A1 分析表167 受保護樹木6株，工程期間修剪2次，含枝葉運棄 | 3 | 0 | 68443.5 | 14 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 6 | 6 | 22814.5 | 0 | 3 | 0 | 68443.5 |  | 6 | 136887 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 6
1.7.15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 |  |  |  | 8 |  | 1963.3 | 15706.4 | 029351A02A 分析表168 | 3 | 0 | 5889.9 | 15 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，10cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 3 | 8 | 1963.3 | 0 | 3 | 0 | 5889.9 |  | 8 | 15706.4 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 8
1.7.16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 |  |  |  | 10 |  | 2216.6 | 22166 | 029351A03A 分析表169 | 5 | 0 | 11083 | 16 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，20cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 5 | 10 | 2216.6 | 0 | 5 | 0 | 11083 |  | 10 | 22166 | 1.7 | 1.7 |  | 5 | 10
1.7.17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 |  |  |  |  | 2999.02 | 50983.34 | 029351A04A 分析表170 | 7 | 0 | 20993.14 | 17 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑＜40cm | 株 | 7 | 17 | 2999.02 | 0 | 7 | 0 | 20993.14 |  | 17 | 50983.34 | 1.7 | 1.7 |  | 7 | 17
1.7.18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | [5 empty] | 4720.56 | 14161.68 | 029351A05A 分析表171 | 3 | 0 | 14161.68 | 18 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，40cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 3 | 3 | 4720.56 | 0 | 3 | 0 | 14161.68 |  | 3 | 14161.68 | 1.7 | 1.7 |  | 3 | 3
1.7.19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 |  |  |  | 5 |  | 5897.9 | 29489.5 | 029351A06A 分析表172 | 4 | 0 | 23591.6 | 19 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，50cm≦米高直徑＜60cm | 株 | 4 | 5 | 5897.9 | 0 | 4 | 0 | 23591.6 |  | 5 | 29489.5 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 5
1.7.20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | [5 empty] | 9356.16 | 9356.16 | 029351A08A 分析表173 | 1 | 0 | 9356.16 | 20 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，70cm＜米高直徑≦80cm | 株 | 1 | 1 | 9356.16 | 0 | 1 | 0 | 9356.16 |  | 1 | 9356.16 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | [5 empty] | 13184.01 | 13184.01 | 029351A0AA 分析表174 | 1 | 0 | 13184.01 | 21 | 植栽維護，喬木類，枯木移除，90㎝＜米高直徑 | 株 | 1 | 1 | 13184.01 | 0 | 1 | 0 | 13184.01 |  | 1 | 13184.01 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | 1
1.7.22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | [5 empty] | 1859.87 | 87432.49 | 01564C2001 分析表175 保護樹菱形格網護樹圍籬 | 47.01 | 0 | 87432.49 | 22 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m ≦高度＜ 2.1m | M | 47.01 | 47.01 | 1859.87 | 0 | 47.01 | 0 | 87432.49 |  | 47.01 | 87432.49 | 1.7 | 1.7 |  | 47.01 | 47.01
1.7.23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | [5 empty] | 40 | 2520 | M02900D5208 #受保護樹木及移植樹木 | 63 | 0 | 2520 | 23 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 63 | 63 | 40 | 0 | 63 | 0 | 2520 |  | 63 | 2520 | 1.7 | 1.7 |  | 63 | 63
1.7.24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | [5 empty] | 35 | 11025 | M02900D6017 #含受保護樹木及移植樹木 | 315 | 0 | 11025 | 24 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 315 | 315 | 35 | 0 | 315 | 0 | 11025 |  | 315 | 11025 | 1.7 | 1.7 |  | 315 | 315
1.7.25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | [5 empty] | 10 | 12000 | M0250611301 | 500 | 0 | 5000 | 25 | 產品，平面式塑膠警示帶，聚氯乙烯(PVC)，寬度=200mm | M | 1200 | 1200 | 10 | 0 | 500 | 0 | 5000 |  | 1200 | 12000 | 1.7 | 1.7 |  | 500 | 1200
1.7.26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | [5 empty] | 531 | 16381.35 | M0712030002 受保護樹木 | 30.85 | 0 | 16381.35 | 26 | 產品，防水毯 | M2 | 30.85 | 30.85 | 531 | 0 | 30.85 | 0 | 16381.35 |  | 30.85 | 16381.35 | 1.7 | 1.7 |  | 30.85 | 30.85
1.7.27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | [5 empty] | 3386.57 | 12530.31 | 0226210003 分析表176 | 3.7 | 0 | 12530.31 | 27 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 3.7 | 3.7 | 3386.57 | 0 | 3.7 | 0 | 12530.31 |  | 3.7 | 12530.31 | 1.7 | 1.7 |  | 3.7 | 3.7
1.7.28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | [5 empty] | 108000 | 108000 | 1652510K0112A #受保護樹木生長監控 | 0 | 0 | 0 | 28 | 樹木生長監控 | 式 | 1 | 1 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 108000 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | [5 empty] | 500 | 724160 | 0290030042 # | 0 | 0 | 0 | 29 | 植栽，鬆土(空氣挖掘機) | M2 | 1448.32 | 1448.32 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1448.32 | 724160 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1448.32
1.7.30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | [5 empty] | 10176.97 | 427432.74 | 0293828EGB 分析表177 # | 42 | 0 | 427432.74 | 30 | 烏心石，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 42 | 42 | 10176.97 | 0 | 42 | 0 | 427432.74 |  | 42 | 427432.74 | 1.7 | 1.7 |  | 42 | 42
1.7.31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 |  |  |  |  | 1 | 13526.18 | 13526.18 | 02938CBBF6 分析表178 # | 0 | 0 | 0 | 31 | 水茄苳，300 ≦ 樹高 < 350㎝，200≦樹幅＜250cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 19 | 1 | 13526.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 13526.18 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 31 | 8660.64 | 268479.84 | 02938J2EGB 分析表179 # | 27 | 0 | 233837.28 | 32 | 光蠟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 8 | 31 | 8660.64 | 0 | 27 | 0 | 233837.28 |  | 31 | 268479.84 | 1.7 | 1.7 |  | 27 | 31
1.7.33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 |  |  |  |  | 16 | 17930.64 | 286890.24 | 02938HWDF6 分析表180 # | 0 | 0 | 0 | 33 | 青楓，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，8≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 8 | 16 | 17930.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 286890.24 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 16
1.7.34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 |  |  |  |  | 1 | 5272.95 | 5272.95 | 02938CRBC6 分析表181 # | 0 | 0 | 0 | 34 | 大葉欖仁，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜160cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 14 | 1 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5272.95 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 |  |  |  |  | 1 | 5272.95 | 5272.95 | 029382LCD7 分析表182 # | 0 | 0 | 0 | 35 | 台灣石楠，350 ≦ 樹高 < 400㎝，160≦樹幅＜180cm，9 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 15 | 1 | 5272.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5272.95 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 26 | 7859.47 | 204346.22 | 02938H5EGB 分析表183 # | 20 | 0 | 157189.4 | 36 | 苦楝，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 26 | 7859.47 | 0 | 20 | 0 | 157189.4 |  | 26 | 204346.22 | 1.7 | 1.7 |  | 20 | 26
1.7.37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 5839.45 | 5839.45 | 02938CHBB6 分析表184 # | 0 | 0 | 0 | 37 | 九芎，300 ≦ 樹高 < 350㎝，120≦樹幅＜140cm，8 ≦ 米高直徑 < 10㎝ | 株 | 1 | 1 | 5839.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5839.45 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 7189.97 | 7189.97 | 0293876DFB 分析表185 # | 0 | 0 | 0 | 38 | 水柳，400 ≦ 樹高 < 450㎝，200≦樹幅＜220cm，12≦ 米高直徑 < 14㎝ | 株 | 1 | 1 | 7189.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7189.97 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 |  |  |  |  | 1 | 4860.95 | 4860.95 | 02938BQBC6 分析表186 # | 0 | 0 | 0 | 39 | 烏桕，300 ≦ 樹高 < 350㎝，140≦樹幅＜180cm，8 ≦ 米高直徑 < 9㎝ | 株 | 4 | 1 | 4860.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 4860.95 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 |  |  |  |  | 19 | 14800.45 | 281208.55 | 029386JEGB 分析表187 # | 19 | 0 | 281208.55 | 40 | 楓香，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 19 | 14800.45 | 0 | 19 | 0 | 281208.55 |  | 19 | 281208.55 | 1.7 | 1.7 |  | 19 | 19
1.7.41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 6661.47 | 6661.47 | 029383EEGB 分析表188 # | 0 | 0 | 0 | 41 | 樟樹，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 6661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6661.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | [5 empty] | 15584.47 | 15584.47 | 0293835EGB 分析表189 # | 0 | 0 | 0 | 42 | 大葉楠，450 ≦ 樹高 < 500㎝，220≦樹幅＜240cm，14 ≦ 米高直徑 < 16㎝ | 株 | 1 | 1 | 15584.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15584.47 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | [5 empty] | 3949.4 | 15797.6 | 029382P682 分析表190 # | 0 | 0 | 0 | 43 | 風箱，160 ≦ 樹高 < 180㎝，80≦樹幅＜90cm，2 ≦ 米高直徑 < 5㎝ | 株 | 4 | 4 | 3949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 15797.6 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4
1.7.44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 722 | 227.07 | 163944.54 | 02922BB777 分析表191 # | 0 | 0 | 0 | 44 | 羽裂蔓綠絨，70≦高度＜80㎝，40≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 722 | 227.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 163944.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 722
1.7.45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 277.03 | 277.03 | 02932bJ9801A 分析表192 # | 0 | 0 | 0 | 45 | 八角金盤，50≦高度＜60㎝，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1 | 277.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 277.03 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1331 | 286.3 | 381065.3 | 02932R1222 分析表193 # | 594 | 0 | 170062.2 | 46 | 南天竹，70≦高度＜80㎝，50≦寬度＜60cm | 株 | 1 | 1331 | 286.3 | 0 | 594 | 0 | 170062.2 |  | 1331 | 381065.3 | 1.7 | 1.7 |  | 594 | 1331
1.7.47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 478 | 134.37 | 64228.86 | 02932Q1222 分析表194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 杜虹花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 478 | 134.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 478 | 64228.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 478
1.7.48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 6268 | 142.1 | 890682.8 | 0293826230 分析表195 | 6100 | 0 | 866810 | 48 | 含笑花，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 6268 | 142.1 | 0 | 6100 | 0 | 866810 |  | 6268 | 890682.8 | 1.7 | 1.7 |  | 6100 | 6268
1.7.49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2843 | 90.32 | 256779.76 | 02932b57601 分析表196 | 1100 | 0 | 99352 | 49 | 金絲桃，35≦ 高度＜40㎝，30≦寬度＜35cm | 株 | 1 | 2843 | 90.32 | 0 | 1100 | 0 | 99352 |  | 2843 | 256779.76 | 1.7 | 1.7 |  | 1100 | 2843
1.7.50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2202 | 125.1 | 275470.2 | 02932bJ9801 分析表197 # | 2100 | 0 | 262710 | 50 | 日本衛矛，50≦ 高度＜60㎝，40≦寬度＜45cm | 株 | 1 | 2202 | 125.1 | 0 | 2100 | 0 | 262710 |  | 2202 | 275470.2 | 1.7 | 1.7 |  | 2100 | 2202
1.7.51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | [5 empty] | 137.04 | 137.04 | 02938FB340 分析表198 | 0 | 0 | 0 | 51 | 蘭嶼樹杞，60≦ 高度＜70㎝，45≦寬度＜50cm | 株 | 1 | 1 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 137.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1007 | 107.12 | 107869.84 | 02931PWD04231 分析表199 # | 0 | 0 | 0 | 52 | 金露花，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1007 | 107.12 | 890 | 890 | 95336.8 | 95336.8 |  | 1007 | 107869.84 | 1.7 | 1.7 |  | 890 | 1007
1.7.53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1139 | 124.17 | 141429.63 | 02932bA8701 分析表200 | 0 | 0 | 0 | 53 | 冇骨消，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 1139 | 124.17 | 970 | 970 | 120444.9 | 120444.9 |  | 1139 | 141429.63 | 1.7 | 1.7 |  | 970 | 1139
1.7.54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2260 | 121.59 | 274793.4 | 02932N333ZZZ 分析表201 # | 0 | 0 | 0 | 54 | 山黃槴，40≦ 高度＜50㎝，35≦寬度＜40cm | 株 | 1 | 2260 | 121.59 | 1930 | 1930 | 234668.7 | 234668.7 |  | 2260 | 274793.4 | 1.7 | 1.7 |  | 1930 | 2260
1.7.55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 867 | 154.51 | 133960.17 | 029227B330 分析表202 # | 620 | 95796.2 | 95796.2 | 55 | 山月桃，30≦高度＜34cm，20≦寬度＜30cm | 株 | 1 | 867 | 154.51 | 0 | 620 | 0 | 95796.2 |  | 867 | 133960.17 | 1.7 | 1.7 |  | 620 | 867
1.7.56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 6916 | 36.55 | 252779.8 | 02933PWD11212 分析表203 # | 4800 | 175440 | 175440 | 56 | 銀紋沿階草，15≦高度＜20cm，10≦寬度＜15cm | 株 | 1 | 6916 | 36.55 | 0 | 4800 | 0 | 175440 |  | 6916 | 252779.8 | 1.7 | 1.7 |  | 4800 | 6916
1.7.57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 4205 | 27.8 | 116899 | 0292361111 分析表204 # | 0 | 0 | 0 | 57 | 蔓花生，10≦高度≦20cm，15≦寬度≦20cm | 株 | 1 | 4205 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4205 | 116899 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 4205
1.7.58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 408 | 105.13 | 42893.04 | 02922B4230 分析表205 | 400 | 0 | 42052 | 58 | 銀后粗肋草，25≦高度<30cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 408 | 105.13 | 0 | 400 | 0 | 42052 |  | 408 | 42893.04 | 1.7 | 1.7 |  | 400 | 408
1.7.59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 4860 | 53.12 | 258163.2 | 029231B40442 分析表206 # | 3625 | 114208 | 192560 | 59 | 射干，20≦高度＜30cm，13≦寬度＜16cm | 株 | 1 | 4860 | 53.12 | 0 | 3625 | 0 | 192560 |  | 4860 | 258163.2 | 1.7 | 1.7 |  | 3625 | 4860
1.7.60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 36.38 | 36.38 | 02922GD0031 分析表207 # | 0 | 0 | 0 | 60 | 千屈菜，15≦高度＜20cm，10cm≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 36.38 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2283 | 59.74 | 136386.42 | 0292341F0342 分析表208 # | 0 | 0 | 0 | 61 | 紫嬌花，20≦高度＜25cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 2283 | 59.74 | 600 | 600 | 35844 | 35844 |  | 2283 | 136386.42 | 1.7 | 1.7 |  | 600 | 2283
1.7.62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 |  |  |  |  | 3653 | 80.41 | 293737.73 | 029234150042 分析表209 # | 0 | 0 | 0 | 62 | 百子蓮，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cmm | 株 | 1 | 3653 | 80.41 | 3150 | 3150 | 253291.5 | 253291.5 |  | 3653 | 293737.73 | 1.7 | 1.7 |  | 3150 | 3653
1.7.63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 20708 | 64.96 | 1345191.68 | 029233170042 分析表210 # | 9050 | 451472 | 587888 | 63 | 腎蕨，20≦高度＜25cm，15≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 20708 | 64.96 | 6050 | 15100 | 393008 | 980896 |  | 20708 | 1345191.68 | 1.7 | 1.7 |  | 15100 | 20708
1.7.64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | [5 empty] | 95.86 | 95.86 | 0292353G5342 分析表211 # | 0 | 0 | 0 | 64 | 檸檬天竺葵，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1 | 95.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 95.86 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1905 | 93.29 | 177717.45 | 029235175342b 分析表212 # | 850 | 79296.5 | 79296.5 | 65 | 蜂香薄荷，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 1905 | 93.29 | 0 | 850 | 0 | 79296.5 |  | 1905 | 177717.45 | 1.7 | 1.7 |  | 850 | 1905
1.7.66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 4290 | 93.8 | 402402 | 029235345342 分析表213 # | 2100 | 196980 | 196980 | 66 | 芳香萬壽菊，25≦高度＜30cm，20≦寬度＜25cm | 株 | 1 | 4290 | 93.8 | 0 | 2100 | 0 | 196980 |  | 4290 | 402402 | 1.7 | 1.7 |  | 2100 | 4290
1.7.67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 613 | 63.35 | 38833.55 | 029283A332 分析表214 # | 0 | 0 | 0 | 67 | 大安水蓑衣，30≦高度<40cm，20≦寬度<25cm | 株 | 1 | 613 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 613 | 38833.55 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 613
1.7.68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 690 | 156.05 | 107674.5 | 0292833220 分析表215 # | 0 | 0 | 0 | 68 | 過長沙，20≦高度<30cm，10≦寬度<20cm | 株 | 1 | 690 | 156.05 | 500 | 500 | 78025 | 78025 |  | 690 | 107674.5 | 1.7 | 1.7 |  | 500 | 690
1.7.69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1335 | 69.08 | 92221.8 | 0292341A0042 分析表216 # | 0 | 0 | 0 | 69 | 黃扇鳶尾，25≦高度＜30cm，15cm≦寬度＜20cm | 株 | 1 | 1335 | 69.08 | 710 | 710 | 49046.8 | 49046.8 |  | 1335 | 92221.8 | 1.7 | 1.7 |  | 710 | 1335
1.7.70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 55.62 | 55.62 | 029284B121 分析表217 # | 0 | 0 | 0 | 70 | 鴨舌草，10≦高度<15cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 55.62 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1323 | 91.67 | 121279.41 | 029285C0071 分析表218 # | 0 | 0 | 0 | 71 | 紙莎草，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1323 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1323 | 121279.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1323
1.7.72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | [5 empty] | 68.5 | 68.5 | 029287F0041 分析表219 # | 0 | 0 | 0 | 72 | 野慈姑，25≦高度<30cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 1 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 68.5 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 934 | 58.2 | 54358.8 | 0292341H0003 分析表220 # | 0 | 0 | 0 | 73 | 野薑花，50≦高度<60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 934 | 58.2 | 450 | 450 | 26190 | 26190 |  | 934 | 54358.8 | 1.7 | 1.7 |  | 450 | 934
1.7.74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | [5 empty] | 70.04 | 70.04 | 02928RB122 分析表221 # | 0 | 0 | 0 | 74 | 螢藺，15≦高度<20cm，10≦寬度<15cm | 株 | 1 | 1 | 70.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 70.04 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 2725 | 61.29 | 167015.25 | 02928A20041 分析表222 # | 0 | 0 | 0 | 75 | 香蒲，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 2725 | 61.29 | 1670 | 1670 | 102354.3 | 102354.3 |  | 2725 | 167015.25 | 1.7 | 1.7 |  | 1670 | 2725
1.7.76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 833 | 59.74 | 49763.42 | 029289A0041 分析表223 # | 0 | 0 | 0 | 76 | 田蔥，30≦高度<35cm，15≦寬度<20cm | 株 | 1 | 833 | 59.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 833 | 49763.42 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 833
1.7.77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 880 | 69.58 | 61230.4 | 029231AW500 分析表224 # | 800 | 0 | 55664 | 77 | 小葉馬纓丹，40 ≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 880 | 69.58 | 0 | 800 | 0 | 55664 |  | 880 | 61230.4 | 1.7 | 1.7 |  | 800 | 880
1.7.78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 112.84 | 112.84 | 029343Q400 分析表225 # | 0 | 0 | 0 | 78 | 鷗蔓，30≦高度(枝長)＜40cm | 株 | 1 | 1 | 112.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | [5 empty] | 102.54 | 102.54 | 029343100ZZZ 分析表226 # | 0 | 0 | 0 | 79 | 忍冬，40≦高度(枝長)＜50cm | 株 | 1 | 1 | 102.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 102.54 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 5815 | 82.99 | 482586.85 | 02922WC542 分析表227 | 4950 | 0 | 410800.5 | 80 | 白茅，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 5815 | 82.99 | 0 | 4950 | 0 | 410800.5 |  | 5815 | 482586.85 | 1.7 | 1.7 |  | 4950 | 5815
1.7.81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | [5 empty] | 80.41 | 80.41 | 02922SD332 分析表228 | 0 | 0 | 0 | 81 | 鹽地鼠尾栗，30≦高度＜40cm，25≦寬度<30cm | 株 | 1 | 1 | 80.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80.41 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | [5 empty] | 101.01 | 101.01 | 02922LH542 分析表229 | 0 | 0 | 0 | 82 | 艷紅百合，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1 | 101.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 101.01 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1
1.7.83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 |  |  |  |  | 1657 | 76.29 | 126412.53 | 02922SV332 分析表230 | 1400 | 0 | 106806 | 83 | 噴泉狼尾草，50≦高度＜60cm，30≦寬度<40cm | 株 | 1 | 1657 | 76.29 | 0 | 1400 | 0 | 106806 |  | 1657 | 126412.53 | 1.7 | 1.7 |  | 1400 | 1657
1.7.84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 |  |  |  |  | 759 | 73.65 | 55900.35 | 029286B0041 分析表231 | 320 | 0 | 23568 | 84 | 蘆葦，50≦高度<60，30≦寬度<40 | 株 | 1 | 759 | 73.65 | 0 | 320 | 0 | 23568 |  | 759 | 55900.35 | 1.7 | 1.7 |  | 320 | 759
1.7.85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 |  |  |  |  | 1489 | 43.78 | 65188.42 | 0292012C02 分析表232 | 1489 | 0 | 65188.42 | 85 | 植草，草種噴植，混合草種，養護 | M2 | 1 | 1489 | 43.78 | 0 | 1489 | 0 | 65188.42 |  | 1489 | 65188.42 | 1.7 | 1.7 |  | 1489 | 1489
1.7.86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 |  |  |  |  | 27100 | 28.11 | 761781 | 029231AZ00B3 分析表233 | 16000 | 0 | 449760 | 86 | 一般地被類，玉龍草，穴盤苗 | 叢 | 1 | 27100 | 28.11 | 0 | 16000 | 0 | 449760 |  | 27100 | 761781 | 1.7 | 1.7 |  | 16000 | 27100
1.7.87 | 植草，密舖 | M2 | 1 |  |  |  |  | 6966 | 245.47 | 1709944.02 | 0292000U02 分析表234 #假儉草 | 5050 | 945059.5 | 1239623.5 | 87 | 植草，密舖 | M2 | 1 | 6966 | 245.47 | 0 | 5050 | 0 | 1239623.5 |  | 6966 | 1709944.02 | 1.7 | 1.7 |  | 5050 | 6966
1.7.88 | 產品，空氣盆 | M |  |  | 73.48 |  |  |  | 839.94 | 61718.79 |  | 0 | 0 | 0 | 88 | 產品，空氣盆 | M | 0 | 73.48 | 839.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.48 | 61718.79 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 73.48
1.7.89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 |  |  | 17856 |  |  |  | 150 | 2678400 |  | 11608 | 0 | 1741200 | 89 | 產品，植草，植生袋，客土 | 袋 | 0 | 17856 | 150 | 0 | 11608 | 0 | 1741200 |  | 17856 | 2678400 | 1.7 | 1.7 |  | 11608 | 17856
1.7.90 | 水茄苳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | [5 empty] | 19 | 40413.59 | 767858.21 |  | 19 | 0 | 767858.21 | 90 | 水茄苳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 |  | 19 | 40413.59 | 0 | 19 | 0 | 767858.21 |  | 19 | 767858.21 | 1.7 | 1.7 |  | 19 | 19
1.7.91 | 台灣石楠，250≦樹高<300cm，160≦樹幅<180cm，8≦米高直徑<10cm | 株 | [5 empty] | 15 | 24864.34 | 372965.1 |  | 0 | 0 | 0 | 91 | 台灣石楠，250≦樹高<300cm，160≦樹幅<180cm，8≦米高直徑<10cm | 株 |  | 15 | 24864.34 | 15 | 15 | 372965.1 | 372965.1 |  | 15 | 372965.1 | 1.7 | 1.7 |  | 15 | 15
1.7.92 | 九芎，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | [5 empty] | 18 | 42644.21 | 767595.78 |  | 18 | 0 | 767595.78 | 92 | 九芎，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 |  | 18 | 42644.21 | 0 | 18 | 0 | 767595.78 |  | 18 | 767595.78 | 1.7 | 1.7 |  | 18 | 18
1.7.93 | 水柳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | [5 empty] | 13 | 32692.34 | 425000.42 |  | 8 | 0 | 261538.72 | 93 | 水柳，450≦樹高<500cm，220≦樹幅<240cm，14≦米高直徑<16cm | 株 |  | 13 | 32692.34 | 5 | 13 | 163461.7 | 425000.42 |  | 13 | 425000.42 | 1.7 | 1.7 |  | 13 | 13
1.7.94 | 烏桕，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，14≦米高直徑<16cm | 株 | [5 empty] | 4 | 31867.73 | 127470.92 |  | 0 | 0 | 0 | 94 | 烏桕，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，14≦米高直徑<16cm | 株 |  | 4 | 31867.73 | 4 | 4 | 127470.92 | 127470.92 |  | 4 | 127470.92 | 1.7 | 1.7 |  | 4 | 4
1.7.95 | 樟樹，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，10≦米高直徑<12cm | 株 | [5 empty] | 18 | 10969.38 | 197448.84 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 樟樹，400≦樹高<450cm，200≦樹幅<220cm，10≦米高直徑<12cm | 株 |  | 18 | 10969.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 197448.84 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 18
1.7.96 | 番茉莉，50≦高度<60cm，25≦寬度<30cm | 株 | [5 empty] | 2760 | 132.67 | 366169.2 |  | 2200 | 0 | 291874 | 96 | 番茉莉，50≦高度<60cm，25≦寬度<30cm | 株 |  | 2760 | 132.67 | 0 | 2200 | 0 | 291874 |  | 2760 | 366169.2 | 1.7 | 1.7 |  | 2200 | 2760
1.7.97 | 紙莎草，30≦高度<40cm，寬度<10cm | 株 | [5 empty] | 1323 | 142.25 | 188196.75 |  | 0 | 0 | 0 | 97 | 紙莎草，30≦高度<40cm，寬度<10cm | 株 |  | 1323 | 142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1323 | 188196.75 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 1323
1.7.98 | 九重葛，120≦高度<150cm | 株 | [5 empty] | 446 | 417 | 185982 |  | 340 | 0 | 141780 | 98 | 九重葛，120≦高度<150cm | 株 |  | 446 | 417 | 0 | 340 | 0 | 141780 |  | 446 | 185982 | 1.7 | 1.7 |  | 340 | 446
(八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 | [5 empty] | 6915687.39 | 6915687.39 |  | 1 | 907362.1 | 4687447.26 | (八) | 電氣設備工程 | 式 | 1 |  | 6915687.39 | 0 | 1 | 0 | 4687447.26 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 1 | 1
1.8.1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | [5 empty] | 69458 | 69458 | 1640100004Z01 分析表235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 低壓配電盤，錶箱 "KWH" PANEL | 式 | 1 | 1 | 69458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 69458 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | [5 empty] | 94852.48 | 94852.48 | 1640100004Z02 分析表236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 低壓配電盤，"MP" PANEL | 式 | 1 | 1 | 94852.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 94852.48 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | [5 empty] | 251510 | 251510 | 1640100004Z06 分析表237 | 1 | 0 | 251510 | 3 | 低壓配電盤，"SP1~3" PANEL | 式 | 1 | 1 | 251510 | 0 | 1 | 0 | 251510 |  | 1 | 251510 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 | 174688.22 | 0 | 1640100004Z03 分析表238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 低壓配電盤，"MLS" PANEL | 式 | 1 | 0 | 174688.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0
1.8.5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | [5 empty] | 21221.84 | 21221.84 | 1640100004Z05 分析表239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 低壓配電盤，"PPS" PANEL | 式 | 1 | 1 | 21221.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21221.84 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | [5 empty] | 42800 | 513600 | 16525100E00C1 # H:8M，含基礎座預埋桿件 | 12 | 0 | 513600 | 6 | 道路照明，路燈，單臂，LED90W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 12 | 12 | 42800 | 0 | 12 | 0 | 513600 |  | 12 | 513600 | 1.8 | 1.8 |  | 12 | 12
1.8.7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | [5 empty] | 60400 | 422800 | 16525100E00C2 # | 7 | 0 | 422800 | 7 | 道路照明，路燈，子母， LED90W & 30W 燈桿8M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 7 | 7 | 60400 | 0 | 7 | 0 | 422800 |  | 7 | 422800 | 1.8 | 1.8 |  | 7 | 7
1.8.8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | [5 empty] | 35000 | 455000 | 165254300M0C # | 11 | 210000 | 385000 | 8 | 道路照明，燈具，景觀高燈，LED45W 燈桿4M 含基礎座預埋桿件 | 座 | 13 | 13 | 35000 | 0 | 11 | 0 | 385000 |  | 13 | 455000 | 1.8 | 1.8 |  | 11 | 13
1.8.9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | [5 empty] | 10000 | 130000 | 16525450000C # | 11 | 110000 | 110000 | 9 | 道路照明，燈具，矮柱燈， LED20W 含基礎座桿 | 座 | 13 | 13 | 10000 | 0 | 11 | 0 | 110000 |  | 13 | 130000 | 1.8 | 1.8 |  | 11 | 13
1.8.10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | [5 empty] | 1500 | 3000 | 165254100008a | 0 | 0 | 0 | 10 | 線燈 LED1W 300mm | 組 | 2 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 3000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | [5 empty] | 4000 | 8000 | 165254100008b | 0 | 0 | 0 | 11 | 線燈 LED4W 1000mm | 組 | 2 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | [5 empty] | 800 | 173240 | 165254100008c | 115 | 0 | 92000 | 12 | 軟帶燈 LED11W | M | 216.55 | 216.55 | 800 | 0 | 115 | 0 | 92000 |  | 216.55 | 173240 | 1.8 | 1.8 |  | 115 | 216.55
1.8.13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | [5 empty] | 11300 | 56500 | 165254000008b | 5 | 0 | 56500 | 13 | 防水型崁燈 LED 30W | 組 | 5 | 5 | 11300 | 0 | 5 | 0 | 56500 |  | 5 | 56500 | 1.8 | 1.8 |  | 5 | 5
1.8.14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | [5 empty] | 13500 | 108000 | 165254300008a | 0 | 0 | 0 | 14 | 投射燈 LED 35W | 組 | 8 | 8 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 108000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 8
1.8.15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | [5 empty] | 112963.49 | 112963.49 | 165297AB2BA 分析表240 #(含基礎鎖固螺桿五金) | 0 | 0 | 0 | 15 | 水波紋高燈 | 盞 | 1 | 1 | 112963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 112963.49 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.16 | 液位警報系統 | 式 | 1 |  |  |  |  | 0 | 322500 | 0 | 1041000004 含白鐵雙層防水控制箱*2、簡易防水面板*7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 液位警報系統 | 式 | 1 | 0 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0
1.8.17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | [5 empty] | 15500 | 108500 | 16401A0038 | 0 | 0 | 0 | 17 | 警示面板顯示器 | 組 | 7 | 7 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 108500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 7
1.8.18 | 水位計 | 組 | 2 | [5 empty] | 113300 | 226600 | 1640100008 分析表241 | 0 | 0 | 0 | 18 | 水位計 | 組 | 2 | 2 | 113300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 226600 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 2
1.8.19 | 交通號誌 | 組 | 9 |  |  |  |  | 13 | 100000 | 1300000 | 1652900000Z | 13 | 0 | 1300000 | 19 | 交通號誌 | 組 | 9 | 13 | 100000 | 0 | 13 | 0 | 1300000 |  | 13 | 1300000 | 1.8 | 1.8 |  | 13 | 13
1.8.20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | [5 empty] | 15000 | 30000 | 165510005Z | 2 | 0 | 30000 | 20 | 交通號誌控制箱 | 座 | 2 | 2 | 15000 | 0 | 2 | 0 | 30000 |  | 2 | 30000 | 1.8 | 1.8 |  | 2 | 2
1.8.21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0157403508A # | 0 | 0 | 0 | 21 | 戶外型照度感應器(含桿座) | 只 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | [5 empty] | 1500 | 1500 | 16551C2638 #水波紋高燈 | 0 | 0 | 0 | 22 | 電源供應器60W | 組 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1500 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | [5 empty] | 2600 | 7800 | 1653055005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 電源供應器 8W 含IP68防水外箱 | 台 | 3 | 3 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 7800 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 3
1.8.24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | [5 empty] | 4460 | 169480 | 1653055005A | 31 | 0 | 138260 | 24 | 電源供應器 100W 含IP68防水外箱 | 台 | 38 | 38 | 4460 | 0 | 31 | 0 | 138260 |  | 38 | 169480 | 1.8 | 1.8 |  | 31 | 38
1.8.25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | [5 empty] | 30.59 | 41357.68 | 1612312501 | 1210 | 3884.93 | 37013.9 | 25 | 600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm2 | M | 1352 | 1352 | 30.59 | 0 | 1210 | 0 | 37013.9 |  | 1352 | 41357.68 | 1.8 | 1.8 |  | 1210 | 1352
1.8.26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | [5 empty] | 972.45 | 291735 | 16120b150M01 | 226 | 219773.7 | 219773.7 | 26 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，50mm2 | M | 300 | 300 | 972.45 | 0 | 226 | 0 | 219773.7 |  | 300 | 291735 | 1.8 | 1.8 |  | 226 | 300
1.8.27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | [5 empty] | 628.34 | 158341.68 | 16120b150N01 | 226 | 142004.84 | 142004.84 | 27 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，30mm2 | M | 252 | 252 | 628.34 | 0 | 226 | 0 | 142004.84 |  | 252 | 158341.68 | 1.8 | 1.8 |  | 226 | 252
1.8.28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | [5 empty] | 497.09 | 17895.24 | 16120b150L01 | 28 | 13918.52 | 13918.52 | 28 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，22mm2 | M | 36 | 36 | 497.09 | 0 | 28 | 0 | 13918.52 |  | 36 | 17895.24 | 1.8 | 1.8 |  | 28 | 36
1.8.29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | [5 empty] | 270.2 | 42961.8 | 16120b150H01 | 143 | 38638.6 | 38638.6 | 29 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，8.0mm2 | M | 159 | 159 | 270.2 | 0 | 143 | 0 | 38638.6 |  | 159 | 42961.8 | 1.8 | 1.8 |  | 143 | 159
1.8.30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 |  |  |  |  | 2197.2 | 152.94 | 336039.77 | 16120b150G01 | 1192 | 3517.62 | 182304.48 | 30 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，5.5mm2 | M | 1199 | 2197.2 | 152.94 | 0 | 1192 | 0 | 182304.48 |  | 2197.2 | 336039.77 | 1.8 | 1.8 |  | 1192 | 2197.2
1.8.31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | [5 empty] | 228.14 | 32852.16 | 16120b190D01 | 144 | 0 | 32852.16 | 31 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，7/C，3.5mm2 | M | 144 | 144 | 228.14 | 0 | 144 | 0 | 32852.16 |  | 144 | 32852.16 | 1.8 | 1.8 |  | 144 | 144
1.8.32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | [5 empty] | 90448.13 | 90448.13 | 01271D0004A # | 1 | 90448.13 | 90448.13 | 32 | 600V PVC電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 90448.13 | 0 | 1 | 0 | 90448.13 |  | 1 | 90448.13 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | [5 empty] | 81.57 | 220402.14 | 1612061A0001 # | 2678 | 41763.84 | 218444.46 | 33 | XLPE電力電纜，600V交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜(XLPE)，1/C，14mm2 | M | 2702 | 2702 | 81.57 | 0 | 2678 | 0 | 218444.46 |  | 2702 | 220402.14 | 1.8 | 1.8 |  | 2678 | 2702
1.8.34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | [5 empty] | 25939 | 25939 | 01271D0004A1 # | 1 | 0 | 25939 | 34 | XLPE電力電纜，配線安全接頭 | 式 | 1 | 1 | 25939 | 0 | 1 | 0 | 25939 |  | 1 | 25939 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | 1
1.8.35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | [5 empty] | 36.96 | 47013.12 | 161323104001 | 1239.8 | 18923.52 | 45823.01 | 35 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱28mm | M | 1272 | 1272 | 36.96 | 0 | 1239.8 | 0 | 45823.01 |  | 1272 | 47013.12 | 1.8 | 1.8 |  | 1239.8 | 1272
1.8.36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | [5 empty] | 62.45 | 91801.5 | 161323106301 # | 1315 | 14488.4 | 82121.75 | 36 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱41mm | M | 1470 | 1470 | 62.45 | 0 | 1315 | 0 | 82121.75 |  | 1470 | 91801.5 | 1.8 | 1.8 |  | 1315 | 1470
1.8.37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 |  |  |  |  | 784 | 90.49 | 70944.16 | 161323107001 | 407 | 0 | 36829.43 | 37 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱52mm | M | 407 | 784 | 90.49 | 0 | 407 | 0 | 36829.43 |  | 784 | 70944.16 | 1.8 | 1.8 |  | 407 | 784
1.8.38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 |  |  |  |  | 515 | 186.08 | 95831.2 | 161323109001 | 55 | 0 | 10234.4 | 38 | 導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，標稱80mm | M | 55 | 515 | 186.08 | 0 | 55 | 0 | 10234.4 |  | 515 | 95831.2 | 1.8 | 1.8 |  | 55 | 515
1.8.39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | [5 empty] | 51046 | 51046 | 01271D0004B # | 0 | 0 | 0 | 39 | PVC導線管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 51046 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | [5 empty] | 671.66 | 88659.12 | 151053000001Z | 120 | 0 | 80599.2 | 40 | 鍍鋅鋼管(GIP)，⌀82x4.2mmt | M | 132 | 132 | 671.66 | 0 | 120 | 0 | 80599.2 |  | 132 | 88659.12 | 1.8 | 1.8 |  | 120 | 132
1.8.41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | [5 empty] | 24347 | 24347 | 01271D0004B1 | 0 | 0 | 0 | 41 | GIP鍍鋅鋼管，配管另件 | 式 | 1 | 1 | 24347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 24347 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 1
1.8.42 | 手孔埋設 | 座 | [5 empty] | 17 | 9345.12 | 158867.04 |  | 14 | 0 | 130831.68 | 42 | 手孔埋設 | 座 |  | 17 | 9345.12 | 0 | 14 | 0 | 130831.68 |  | 17 | 158867.04 | 1.8 | 1.8 |  | 14 | 17
1.8.43 | 液位警報系統(系統規劃建置、網路線佈設等) | 式 | [5 empty] | 1 | 644687.24 | 644687.24 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 液位警報系統(系統規劃建置、網路線佈設等) | 式 |  | 1 | 644687.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 644687.24 | 1.8 | 1.8 |  |  | 1
1.8.44 | 道路照明，路燈，色溫調整 | 組 | [5 empty] | 18 | 5860.7 | 105492.6 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 道路照明，路燈，色溫調整 | 組 |  | 18 | 5860.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 105492.6 | 1.8 | 1.8 |  |  | 18
(九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 | [5 empty] | 9899611.07 | 9899611.07 |  | 1 | 0 | 7776829.26 | (九) | 臨時動員及圍排水設施費 | 式 | 1 |  | 9899611.07 | 0 | 1 | 0 | 7776829.26 |  | 1 |  | 1.9 |  |  | 1 | 1
1.9.1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 |  | 247.2 | 715149.6 | 0225530001 分析表242 租用(三合橋) | 975 | 0 | 241020 | 1 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m | M | 1088 | 2893 | 247.2 | 0 | 975 | 0 | 241020 |  | 2893 | 715149.6 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 2893
1.9.2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 975 |  |  | 2893 |  | 236.9 | 685351.7 | 0225530E31 分析表243 | 975 | 0 | 230977.5 | 2 | 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m(含運費)，打拔 | M | 1088 | 2893 | 236.9 | 0 | 975 | 0 | 230977.5 |  | 2893 | 685351.7 | 1.9 | 1.9 |  | 975 | 2893
1.9.3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 8144 | 8744 |  | 9795.5 |  | 252.35 | 2471894.43 | 01532AB002m 面積約1746m2 | 9604 | 0 | 2423569.4 | 3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | M2/月 | 6984 | 9795.5 | 252.35 | 0 | 9604 | 0 | 2423569.4 |  | 9795.5 | 2471894.43 | 1.9 | 1.9 |  | 9604 | 9795.5
1.9.4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | [5 empty] | 350000 | 350000 | 0150092024L #(含所有設施撤離) | 1 | 0 | 350000 | 4 | 施工期間動復員費(含颱風、暴雨或機關指定之動員及設施設備費用) | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0.5 | 1 | 0 | 350000 | 100% | 1 | 350000 | 1.9 | 1.9 |  | 1 | 1
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 2480 |  |  | 3149 |  | 931.12 | 2932096.88 | 01510522BD 分析表244 (含油料及運費) | 2362 | 0 | 2199305.44 | 5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 1 | 3149 | 931.12 | 0 | 2362 | 0 | 2199305.44 |  | 3149 | 2932096.88 | 1.9 | 1.9 |  | 2362 | 3149
1.9.6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 91 | 291 |  | 438 |  | 3386.57 | 1483317.66 | 0226210003 分析表176 | 316 | 0 | 1070156.12 | 6 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 1 | 438 | 3386.57 | 0 | 316 | 0 | 1070156.12 |  | 438 | 1483317.66 | 1.9 | 1.9 |  | 316 | 438
1.9.7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M |  | 130 |  |  |  |  | 9706.16 | 1261800.8 |  | 130 | 0 | 1261800.8 | 7 | 臨時河道圍水設施，鋼板樁，L=13cm，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | M | 0 | 130 | 9706.16 | 0 | 130 | 0 | 1261800.8 |  | 130 | 1261800.8 | 1.9 | 1.9 |  | 130 | 130
(一０) | 涼亭工程 | 式 | [5 empty] | 1 | 6916525.55 | 6916525.55 |  | 1 | 653535 | 1404102.96 | (一０) | 涼亭工程 | 式 |  | 1 | 6916525.55 | 0 | 1 | 0 | 1404102.96 |  | 1 |  | 1.111 |  |  | 1 | 1
1.10.1 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | [5 empty] | 17.57 | 48.28 | 848.28 |  | 17.57 | 0 | 848.28 | 1 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 |  | 17.57 | 48.28 | 0 | 17.57 | 0 | 848.28 |  | 17.57 | 848.28 | 1.111 | 1.111 |  | 17.57 | 17.57
1.10.2 | 放樣 | M2 | [5 empty] | 93.17 | 28 | 2608.76 |  | 93.17 | 0 | 2608.76 | 2 | 放樣 | M2 |  | 93.17 | 28 | 0 | 93.17 | 0 | 2608.76 |  | 93.17 | 2608.76 | 1.111 | 1.111 |  | 93.17 | 93.17
1.10.3 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 | [5 empty] | 17.57 | 346.08 | 6080.63 |  | 17.57 | 0 | 6080.63 | 3 | 構造物回填，回填及夯實，人工夯實 | C.M3 |  | 17.57 | 346.08 | 0 | 17.57 | 0 | 6080.63 |  | 17.57 | 6080.63 | 1.111 | 1.111 |  | 17.57 | 17.57
1.10.4 | 普通模板，丙種 | M2 | [5 empty] | 82.73 | 533.64 | 44148.04 |  | 82.73 | 0 | 44148.04 | 4 | 普通模板，丙種 | M2 |  | 82.73 | 533.64 | 0 | 82.73 | 0 | 44148.04 |  | 82.73 | 44148.04 | 1.111 | 1.111 |  | 82.73 | 82.73
1.10.5 | 清水模板，鋼模 | M2 | [5 empty] | 28.02 | 1299.89 | 36422.92 |  | 28.02 | 0 | 36422.92 | 5 | 清水模板，鋼模 | M2 |  | 28.02 | 1299.89 | 0 | 28.02 | 0 | 36422.92 |  | 28.02 | 36422.92 | 1.111 | 1.111 |  | 28.02 | 28.02
1.10.6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 | [5 empty] | 2.94 | 3115.13 | 9158.48 |  | 2.94 | 0 | 9158.48 | 6 | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 | M3 |  | 2.94 | 3115.13 | 0 | 2.94 | 0 | 9158.48 |  | 2.94 | 9158.48 | 1.111 | 1.111 |  | 2.94 | 2.94
1.10.7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 | [5 empty] | 21.45 | 3321.13 | 71238.24 |  | 21.45 | 0 | 71238.24 | 7 | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 | M3 |  | 21.45 | 3321.13 | 0 | 21.45 | 0 | 71238.24 |  | 21.45 | 71238.24 | 1.111 | 1.111 |  | 21.45 | 21.45
1.10.8 | 鋼筋，SD280W | KG | [5 empty] | 1747.16 | 36.4 | 63596.62 |  | 1747.16 | 0 | 63596.62 | 8 | 鋼筋，SD280W | KG |  | 1747.16 | 36.4 | 0 | 1747.16 | 0 | 63596.62 |  | 1747.16 | 63596.62 | 1.111 | 1.111 |  | 1747.16 | 1747.16
1.10.9 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG | [5 empty] | 1971.61 | 107.31 | 211573.47 |  | 1235.2 | 0 | 132549.31 | 9 | 結構用鋼材，銲接結構用軋鋼料，SM400B鋼構工程及製作、組立工程(含加勁板、續接板、螺絲、螺栓、螺帽等) | KG |  | 1971.61 | 107.31 | 0 | 1235.2 | 0 | 132549.31 |  | 1971.61 | 211573.47 | 1.111 | 1.111 |  | 1235.2 | 1971.61
1.10.10 | 鍍鋅鋼料 | KG | [5 empty] | 3256.5 | 60 | 195390 |  | 2168.1 | 0 | 130086 | 10 | 鍍鋅鋼料 | KG |  | 3256.5 | 60 | 0 | 2168.1 | 0 | 130086 |  | 3256.5 | 195390 | 1.111 | 1.111 |  | 2168.1 | 3256.5
1.10.11 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG | [5 empty] | 3256.5 | 31.9 | 103882.35 |  | 2168.1 | 0 | 69162.39 | 11 | 金屬材料，鋼料，裁切加工銲製(工廠加工) | KG |  | 3256.5 | 31.9 | 0 | 2168.1 | 0 | 69162.39 |  | 3256.5 | 103882.35 | 1.111 | 1.111 |  | 2168.1 | 3256.5
1.10.12 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG | [5 empty] | 5029.79 | 278.1 | 1398784.6 |  | 2350 | 653535 | 653535 | 12 | 不銹鋼料，SUS304，含加工安裝等 | KG |  | 5029.79 | 278.1 | 0 | 2350 | 0 | 653535 |  | 5029.79 | 1398784.6 | 1.111 | 1.111 |  | 2350 | 5029.79
1.10.13 | 不鏽鋼板雷射造型切割 | M2 | [5 empty] | 94.85 | 4997.58 | 474020.46 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 不鏽鋼板雷射造型切割 | M2 |  | 94.85 | 4997.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.85 | 474020.46 | 1.111 | 1.111 |  | 0 | 94.85
1.10.14 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 | [5 empty] | 390.48 | 692.16 | 270274.64 |  | 266.8 | 0 | 184668.29 | 14 | 施工輔助設施，施工架，鋼管，框式 | M2 |  | 390.48 | 692.16 | 0 | 266.8 | 0 | 184668.29 |  | 390.48 | 270274.64 | 1.111 | 1.111 |  | 266.8 | 390.48
1.10.15 | 觀溪亭地坪及外飾面 | 座 | [5 empty] | 1 | 738224.66 | 738224.66 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 觀溪亭地坪及外飾面 | 座 |  | 1 | 738224.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 738224.66 | 1.111 | 1.111 |  | 0 | 1
1.10.16 | 蝶舞亭地坪及外飾面(含板材手工鍛造成型、板材手工拋磨、造型製作、工廠內假組立等) | 座 | [5 empty] | 1 | 3290273.4 | 3290273.4 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 蝶舞亭地坪及外飾面(含板材手工鍛造成型、板材手工拋磨、造型製作、工廠內假組立等) | 座 |  | 1 | 3290273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3290273.4 | 1.111 | 1.111 |  | 0 | 1
(一一) | 工程效益 | 式 | [5 empty] | 1 | 699665 | 699665 |  | 0 | 0 | 0 | (一０) | 工程效益 | 式 |  | 1 | 699665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1.1113 |  |  | 1 | 1
1.11.1 | 工程效益宣導活動 | 式 | [5 empty] | 1 | 699665 | 699665 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 工程效益宣導活動 | 式 |  | 1 | 699665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 699665 | 1.1113 | 1.1113 |  |  | 1
二 | 雜項工程費 | 式 | 1 | [5 empty] | 28415313.68 | 28415313.68 |  | 1 | 254958 | 26095020.07 | 二 | 雜項工程費 | 式 | 1 |  | 28415313.68 | 0 | 1 | 0 | 26095020.07 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1
2.1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | [5 empty] | 711302 | 711302 | 0299130014 # | 0.6 | 0 | 426781.2 | 1 | 新舊工程銜接復舊 | 式 | 1 | 1 | 711302 | 0 | 0.6 | 0 | 426781.2 |  | 1 | 711302 | 2 | 2 |  | 0.6 | 1
2.2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | [5 empty] | 50000 | 350000 | 13801A0007a | 1 | 0 | 50000 | 2 | 新舊結構物介面處理 | 處 | 7 | 7 | 50000 | 0 | 1 | 0 | 50000 |  | 7 | 350000 | 2 | 2 |  | 1 | 7
2.3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 |  | 400 |  |  |  | 22500 | 9000000 | 13801A0002a | 400 | 0 | 9000000 | 3 | 三合橋臨時便橋 | M2 | 360 | 400 | 22500 | 0 | 400 | 0 | 9000000 |  | 400 | 9000000 | 2 | 2 |  | 400 | 400
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 910 | 3650 |  |  |  | 806 | 2941900 | 013210100b 分析表245 含路證申請、回報及配合道路挖掘之相關作業費用 | 2715 | 74958 | 2188290 | 4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 730 | 3650 | 806 | 0 | 2715 | 0 | 2188290 |  | 3650 | 2941900 | 2 | 2 |  | 2715 | 3650
2.5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 4 | 5 |  |  |  | 50000 | 250000 | 015100000F | 5 | 0 | 250000 | 5 | 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 5 | 0 | 250000 |  | 5 | 250000 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 |  |  |  |  | 28 | 180000 | 5040000 | 0151000000BA | 25 | 180000 | 4500000 | 6 | 臨時設施，臨時電使用費及臨時水使用費 | 月 | 24 | 28 | 180000 | 0 | 25 | 0 | 4500000 |  | 28 | 5040000 | 2 | 2 |  | 25 | 28
2.7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | [5 empty] | 205982.81 | 205982.81 | 1652510K0112 分析表246 # | 0 | 0 | 0 | 7 | 工地攝影記錄及影片製作 | 式 | 1 | 1 | 205982.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 205982.81 | 2 | 2 |  | 0 | 1
2.8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | [5 empty] | 2425000 | 2425000 | 13801100A2 # | 1 | 0 | 2425000 | 8 | 臨時工棚(含相關設施) | 式 | 1 | 1 | 2425000 | 0 | 1 | 0 | 2425000 | (估驗比率約:100%) | 1 | 2425000 | 2 | 2 |  | 1 | 1
2.9 | 生態檢核 | 式 | 1 | [5 empty] | 350000 | 350000 | 01572J0004 | 0.85 | 0 | 297500 | 9 | 生態檢核 | 式 | 1 | 1 | 350000 | 0 | 0.85 | 0 | 297500 |  | 1 | 350000 | 2 | 2 |  | 0.85 | 1
2.10 | 臨時構台便橋 | M2 |  |  | 320 |  |  |  | 10869.24 | 3478156.8 |  | 320 | 0 | 3478156.8 | 10 | 臨時構台便橋 | M2 | 0 | 320 | 10869.24 | 0 | 320 | 0 | 3478156.8 |  | 320 | 3478156.8 | 2 | 2 |  | 320 | 320
2.11 | 臨時直立式號誌 | 組 |  |  | 2 |  |  | 3 | 60995.57 | 182986.71 |  | 3 | 0 | 182986.71 | 11 | 臨時直立式號誌 | 組 | 0 | 3 | 60995.57 | 0 | 3 | 0 | 182986.71 |  | 3 | 182986.71 | 2 | 2 |  | 3 | 3
2.12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  |  |  | 220 |  |  | 1159.82 | 255160.4 |  | 220 | 0 | 255160.4 | 12 | 傾卸貨車，總重15-15.9t(災後) | 時 |  | 220 | 1159.82 | 0 | 220 | 0 | 255160.4 |  | 220 | 255160.4 | 2 | 2 |  | 220 | 220
2.13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  |  |  | 264.5 |  |  | 689.89 | 182475.91 |  | 264.5 | 0 | 182475.91 | 13 | 傾卸貨車，總重8-8.9t(災後) | 時 |  | 264.5 | 689.89 | 0 | 264.5 | 0 | 182475.91 |  | 264.5 | 182475.91 | 2 | 2 |  | 264.5 | 264.5
2.14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  |  |  | 218.5 |  |  | 899.86 | 196619.41 |  | 218.5 | 0 | 196619.41 | 14 | 開挖機，履帶式抓斗，0.30~0.39m3(或小鏟裝車)(災後) | 時 |  | 218.5 | 899.86 | 0 | 218.5 | 0 | 196619.41 |  | 218.5 | 196619.41 | 2 | 2 |  | 218.5 | 218.5
2.15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  |  |  | 87.5 |  |  | 1499.76 | 131229 |  | 87.5 | 0 | 131229 | 15 | 開挖機，0.70~0.79m3(災後) | 時 |  | 87.5 | 1499.76 | 0 | 87.5 | 0 | 131229 |  | 87.5 | 131229 | 2 | 2 |  | 87.5 | 87.5
2.16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  |  |  | 144.5 |  |  | 1419.78 | 205158.21 |  | 144.5 | 0 | 205158.21 | 16 | 吊卡車，15米-噸(災後) | 時 |  | 144.5 | 1419.78 | 0 | 144.5 | 0 | 205158.21 |  | 144.5 | 205158.21 | 2 | 2 |  | 144.5 | 144.5
2.17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  |  |  | 27 |  |  | 2999.53 | 80987.31 |  | 27 | 0 | 80987.31 | 17 | 吊車，20t以上(災後) | 時 |  | 27 | 2999.53 | 0 | 27 | 0 | 80987.31 |  | 27 | 80987.31 | 2 | 2 |  | 27 | 27
2.18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  |  |  | 28 |  |  | 1364.78 | 38213.84 |  | 28 | 0 | 38213.84 | 18 | 吊車，20t以下(災後) | 時 |  | 28 | 1364.78 | 0 | 28 | 0 | 38213.84 |  | 28 | 38213.84 | 2 | 2 |  | 28 | 28
2.19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  |  |  | 156 |  |  | 771.88 | 120413.28 |  | 156 | 0 | 120413.28 | 19 | 灑水車，8.0~8.9m3(災後) | 時 |  | 156 | 771.88 | 0 | 156 | 0 | 120413.28 |  | 156 | 120413.28 | 2 | 2 |  | 156 | 156
2.20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  |  |  | 1917 |  |  | 400.94 | 768601.98 |  | 1917 | 0 | 768601.98 | 20 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)(災後) | 時 |  | 1917 | 400.94 | 0 | 1917 | 0 | 768601.98 |  | 1917 | 768601.98 | 2 | 2 |  | 1917 | 1917
2.21 | 普通工(災後) | 時 |  |  |  | 380 |  |  | 280.96 | 106764.8 |  | 380 | 0 | 106764.8 | 21 | 普通工(災後) | 時 |  | 380 | 280.96 | 0 | 380 | 0 | 106764.8 |  | 380 | 106764.8 | 2 | 2 |  | 380 | 380
2.22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 660.5 |  |  | 800.87 | 528974.64 |  | 660.5 | 0 | 528974.64 | 22 | 技術工(技術工、駕駛、操作手)，夜間(災後) | 時 |  | 660.5 | 800.87 | 0 | 660.5 | 0 | 528974.64 |  | 660.5 | 528974.64 | 2 | 2 |  | 660.5 | 660.5
2.23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  |  |  | 288.5 |  |  | 561.91 | 162111.04 |  | 288.5 | 0 | 162111.04 | 23 | 普通工，夜間(災後) | 時 |  | 288.5 | 561.91 | 0 | 288.5 | 0 | 162111.04 |  | 288.5 | 162111.04 | 2 | 2 |  | 288.5 | 288.5
2.24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  |  |  | 438 |  |  | 519.92 | 227724.96 |  | 438 | 0 | 227724.96 | 24 | 傾卸貨車，工程車3.5~6t(災後) | 時 |  | 438 | 519.92 | 0 | 438 | 0 | 227724.96 |  | 438 | 227724.96 | 2 | 2 |  | 438 | 438
2.25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  |  |  | 54 |  |  | 1579.75 | 85306.5 |  | 54 | 0 | 85306.5 | 25 | 拖車，總重35-35.9t(災後) | 時 |  | 54 | 1579.75 | 0 | 54 | 0 | 85306.5 |  | 54 | 85306.5 | 2 | 2 |  | 54 | 54
2.26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  |  |  | 519.5 |  |  | 209.97 | 109079.42 |  | 519.5 | 0 | 109079.42 | 26 | 鏈鋸機(含耗材工料)(災後) | 時 |  | 519.5 | 209.97 | 0 | 519.5 | 0 | 109079.42 |  | 519.5 | 109079.42 | 2 | 2 |  | 519.5 | 519.5
2.27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  |  |  | 5 |  |  | 10798.3 | 53991.5 |  | 5 | 0 | 53991.5 | 27 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，大型機具(災後) | 次 |  | 5 | 10798.3 | 0 | 5 | 0 | 53991.5 |  | 5 | 53991.5 | 2 | 2 |  | 5 | 5
2.28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  |  |  | 6 |  |  | 7248.86 | 43493.16 |  | 6 | 0 | 43493.16 | 28 | 臨時設施，雜項工程，工地處理，施工動復員，小型機具(災後) | 次 |  | 6 | 7248.86 | 0 | 6 | 0 | 43493.16 |  | 6 | 43493.16 | 2 | 2 |  | 6 | 6
2.29 | 小工 | 時 |  |  |  |  | 320 | 656 | 280 | 183680 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 小工 | 時 |  | 656 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 656 | 183680 | 2 | 2 |  | 0 | 656
三 | 材料試驗費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3727423.71 | 3727423.71 |  | 1 | 0 | 2746823.71 | 三 | 材料試驗費 | 式 | 1 |  | 3727423.71 | 0 | 1 | 0 | 2746823.71 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1
3.1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | [5 empty] | 300 | 102000 | 01450B11U7 | 340 | 0 | 102000 | 1 | 品質管理，品質管理費，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 | 個 | 340 | 340 | 300 | 0 | 340 | 0 | 102000 |  | 340 | 102000 | 3 | 3 |  | 340 | 340 |  | 0
3.2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | [5 empty] | 3000 | 204000 | 01450A11U6A # | 68 | 0 | 204000 | 2 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土氯離子試驗 | 組 | 68 | 68 | 3000 | 0 | 68 | 0 | 204000 |  | 68 | 204000 | 3 | 3 |  | 68 | 68 |  | 0
3.3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | [5 empty] | 150 | 10200 | 01450D11Q7 # | 68 | 0 | 10200 | 3 | 品質管理，材料設備檢驗費，混凝土坍度試驗法 | 組 | 68 | 68 | 150 | 0 | 68 | 0 | 10200 |  | 68 | 10200 | 3 | 3 |  | 68 | 68 |  | 0
3.4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | [5 empty] | 1200 | 10800 | 01450A1003 # | 3 | 0 | 3600 | 4 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，混凝土鑽心試體試驗 | 顆 | 9 | 9 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 3600 |  | 9 | 10800 | 3 | 3 |  | 3 | 9 |  | 0
3.5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | [5 empty] | 650 | 24700 | 01450D1D48 每組3支 | 38 | 0 | 24700 | 5 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋物性試驗 | 組 | 38 | 38 | 650 | 0 | 38 | 0 | 24700 |  | 38 | 24700 | 3 | 3 |  | 38 | 38 |  | 0
3.6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | [5 empty] | 1300 | 49400 | 01450D1D58 每組3支 | 38 | 0 | 49400 | 6 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋化性試驗 | 組 | 38 | 38 | 1300 | 0 | 38 | 0 | 49400 |  | 38 | 49400 | 3 | 3 |  | 38 | 38 |  | 0
3.7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | [5 empty] | 3500 | 24500 | 01450D1CX8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混合料含油量穩定值及級配分析 | 組 | 7 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 24500 | 3 | 3 |  | 0 | 7 |  | 0
3.8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | [5 empty] | 700 | 3500 | 01450D1CY8 | 5 | 0 | 3500 | 8 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土壓實度試驗及厚度檢驗 | 組 | 5 | 5 | 700 | 0 | 5 | 0 | 3500 |  | 5 | 3500 | 3 | 3 |  | 5 | 5 |  | 0
3.9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 01450D1C2M | 0 | 0 | 0 | 9 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | [5 empty] | 6000 | 6000 | 01450A0038 # | 0 | 0 | 0 | 10 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土黏滯度試驗 | 組 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | [5 empty] | 49500 | 49500 | 01450D1D68 | 1 | 0 | 49500 | 11 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，地工織物試驗法【含拉力強度(伸長率、撕裂強度)、透水係數、耐紫外線性、起始模數、有效開孔性】 | 組 | 1 | 1 | 49500 | 0 | 1 | 0 | 49500 |  | 1 | 49500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | [5 empty] | 3000 | 24000 | 01450D1D38 | 3 | 0 | 9000 | 12 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鋼鐵件檢驗【含降伏、拉伸、彎曲、化性】 | 組 | 8 | 8 | 3000 | 0 | 3 | 0 | 9000 |  | 8 | 24000 | 3 | 3 |  | 3 | 8 |  | 0
3.13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | [5 empty] | 12000 | 900000 | 014505000A | 75 | 0 | 900000 | 13 | 品質管制，工廠內鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 次 | 75 | 75 | 12000 | 0 | 75 | 0 | 900000 |  | 75 | 900000 | 3 | 3 |  | 75 | 75 |  | 0
3.14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | [5 empty] | 1500 | 112500 | 014505100A | 30 | 0 | 45000 | 14 | 品質管制，現場鋼熔接縫超音波探傷試驗 | 處 | 75 | 75 | 1500 | 0 | 30 | 0 | 45000 |  | 75 | 112500 | 3 | 3 |  | 30 | 75 |  | 0
3.15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 01450D1Z18 # | 1 | 0 | 12000 | 15 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，標線抗滑試驗(現地試驗，1天，6個試驗點) | 組 | 1 | 1 | 12000 | 0 | 1 | 0 | 12000 |  | 1 | 12000 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 01450D1E68 | 1 | 0 | 2000 | 16 | 品質管理，材料設備檢驗費，反光標線鑽心試體玻璃珠含量 | 組 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 2000 |  | 1 | 2000 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | [5 empty] | 3000 | 42000 | 01450D1DZ8# # | 8 | 0 | 24000 | 17 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，銲接鋼線網檢驗(含拉伸、彎曲、抗剪、外觀) | 組 | 14 | 14 | 3000 | 0 | 8 | 0 | 24000 |  | 14 | 42000 | 3 | 3 |  | 8 | 14 |  | 0
3.18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | [5 empty] | 1400 | 4200 | 01450D1C3M # | 3 | 0 | 4200 | 18 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗 | 組 | 3 | 3 | 1400 | 0 | 3 | 0 | 4200 |  | 3 | 4200 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 0
3.19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | [5 empty] | 18000 | 90000 | 01450DH28M# | 0 | 0 | 0 | 19 | 品質管理，材料設備檢驗費，木業類檢驗，原木檢驗(含樹種鑑定、含水率及ACQ吸收量檢測) | 次 | 5 | 5 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 90000 | 3 | 3 |  | 0 | 5 |  | 0
3.20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | [5 empty] | 9000 | 9000 | 01450D1DX8# | 0 | 0 | 0 | 20 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，石材檢驗 | 次 | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 9000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | [5 empty] | 6000 | 18000 | 01450D1DY8# | 1 | 0 | 6000 | 21 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，不鏽鋼料檢驗 | 組 | 3 | 3 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 6000 |  | 3 | 18000 | 3 | 3 |  | 1 | 3 |  | 0
3.22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | [5 empty] | 2500 | 2500 | 01450E1BBM | 1 | 0 | 2500 | 22 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，熱浸鍍鋅試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | [5 empty] | 2500 | 2500 | 01450F1BBM | 1 | 0 | 2500 | 23 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，氟碳烤漆試驗 | 次 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 1 | 0 | 2500 |  | 1 | 2500 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 0
3.24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | [5 empty] | 3000 | 12000 | 01450D1DR8 | 2 | 0 | 6000 | 24 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，鍍鋅格柵蓋板試驗 | 組 | 4 | 4 | 3000 | 0 | 2 | 0 | 6000 |  | 4 | 12000 | 3 | 3 |  | 2 | 4 |  | 0
3.25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | [5 empty] | 20000 | 40000 | 01450A003A # | 2 | 0 | 40000 | 25 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，HDPE鋼板加勁螺旋管檢驗【含抗拉強度、伸長率】 | 組 | 2 | 2 | 20000 | 0 | 2 | 0 | 40000 |  | 2 | 40000 | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | 0
3.26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 01450D116M | 0 | 0 | 0 | 26 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，A3003混凝土管檢驗法 | 次 | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15000 | 3 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
3.27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | [5 empty] | 1300 | 3900 | 01450D1D1R | 0 | 0 | 0 | 27 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，化學螺栓拉拔力測試 | 隻 | 3 | 3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3900 | 3 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | [5 empty] | 1000 | 6000 | 01450D1E6R | 0 | 0 | 0 | 28 | 品質管理，材料設備檢驗費，植筋拉拔試驗 | 隻 | 6 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6000 | 3 | 3 |  | 0 | 6 |  | 0
3.29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | [5 empty] | 9000 | 18000 | 01450B1CBM # | 0 | 0 | 0 | 29 | 品質管制，蜂巢格網試驗費 | 組 | 2 | 2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18000 | 3 | 3 |  | 0 | 2 |  | 0
3.30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | [5 empty] | 4200 | 12600 | 01450D1C98 | 2 | 0 | 8400 | 30 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗 | 組 | 3 | 3 | 4200 | 0 | 2 | 0 | 8400 |  | 3 | 12600 | 3 | 3 |  | 2 | 3
3.31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | [5 empty] | 1000 | 4000 | 01450D1BBM | 4 | 0 | 4000 | 31 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗 | 次 | 4 | 4 | 1000 | 0 | 4 | 0 | 4000 |  | 4 | 4000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | [5 empty] | 4500 | 67500 | 01450D1CA8 | 9 | 0 | 40500 | 32 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗 | 組 | 15 | 15 | 4500 | 0 | 9 | 0 | 40500 |  | 15 | 67500 | 3 | 3 |  | 9 | 15
3.33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | [5 empty] | 636300 | 1272600 | 01450D18X8 | 1 | 0 | 636300 | 33 | 品質管理，材料設備檢驗費，基樁完整性試驗 | 組 | 2 | 2 | 636300 | 0 | 1 | 0 | 636300 |  | 2 | 1272600 | 3 | 3 |  | 1 | 2
3.34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | [5 empty] | 2000 | 8000 | 0145000034 # | 4 | 0 | 8000 | 34 | 品質管理，材料設備檢驗費，土木工程及建築類檢驗，透水磚，透水試驗 | 塊 | 4 | 4 | 2000 | 0 | 4 | 0 | 8000 |  | 4 | 8000 | 3 | 3 |  | 4 | 4
3.35 | 39項重金屬檢測 | 組 |  | 1 |  |  |  |  | 119161.05 | 119161.05 |  | 1 | 0 | 119161.05 | 35 | 39項重金屬檢測 | 組 | 0 | 1 | 119161.05 | 0 | 1 | 0 | 119161.05 |  | 1 | 119161.05 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 |  |  | 1 |  |  |  | 74988.5 | 74988.5 |  | 1 | 0 | 74988.5 | 36 | 品質管理，預力混凝土基樁試驗 | 組 | 0 | 1 | 74988.5 | 0 | 1 | 0 | 74988.5 |  | 1 | 74988.5 | 3 | 3 |  | 1 | 1
3.37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 |  |  | 2 |  |  |  | 83493.93 | 166987.86 |  | 2 | 0 | 166987.86 | 37 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(固定型、單向活動型)垂直載重試驗(含支承墊回復) | 組 | 0 | 2 | 83493.93 | 0 | 2 | 0 | 166987.86 |  | 2 | 166987.86 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  |  | 76194.46 | 152388.92 |  | 2 | 0 | 152388.92 | 38 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承(單向活動型)滑動摩擦係數試驗 | 組 | 0 | 2 | 76194.46 | 0 | 2 | 0 | 152388.92 |  | 2 | 152388.92 | 3 | 3 |  | 2 | 2
3.39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 |  |  | 2 |  |  |  | 17998.69 | 35997.38 |  | 2 | 0 | 35997.38 | 39 | 品質管理，材料設備檢驗費，盤式支承尺度及表面粗糙度試驗 | 組 | 0 | 2 | 17998.69 | 0 | 2 | 0 | 35997.38 |  | 2 | 35997.38 | 3 | 3 |  | 2 | 2
四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 | [5 empty] | 4074390.62 | 4074390.62 |  | 1 | 283922.69 | 2554026.78 | 四 | 工地環境保護費 | 式 | 1 |  | 4074390.62 | 0 | 1 | 0 | 2554026.78 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 |  |  |  |  | 56 | 13068.13 | 731815.28 | 01572H100F 分析表247 | 48 | 26136.26 | 627270.24 | 1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 48 | 56 | 13068.13 | 0 | 48 | 0 | 627270.24 |  | 56 | 731815.28 | 4 | 4 |  | 48 | 56
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 |  |  |  |  | 28182 | 54.57 | 1537891.74 | 01572F000E 分析表248 280m2/月，共24個月 | 12390 | 204910.35 | 676122.3 | 2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 6720 | 28182 | 54.57 | 0 | 12390 | 0 | 676122.3 |  | 28182 | 1537891.74 | 4 | 4 |  | 12390 | 28182
4.3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 |  | 1570 |  |  |  |  | 1149.48 | 1804683.6 |  | 1088 | 52876.08 | 1250634.24 | 3 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1149.48 | 0 | 1088 | 0 | 1250634.24 |  | 1570 | 1804683.6 | 4 | 4 |  | 1088 | 1570
五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 | [5 empty] | 10848539.71 | 10848539.71 |  | 1 | 89300 | 10444640.14 | 五 | 安全設施與交通維持費 | 式 | 1 |  | 10848539.71 | 0 | 1 | 0 | 10444640.14 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 | 1
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | [5 empty] | 3662.23 | 6219528.59 | 01564L4001 分析表249 高度2.4m | 1698.29 | 0 | 6219528.59 | 1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 1698.29 | 1698.29 | 3662.23 | 0 | 1698.29 | 0 | 6219528.59 |  | 1698.29 | 6219528.59 | 5 | 5 |  | 1698.29 | 1698.29
5.2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 |  |  |  |  | 2363.4 | 353 | 834280.2 | 015640B002 需經審查後設置 | 2123.4 | 0 | 749560.2 | 2 | 施工圍籬，圍籬美化，掛防水帆布(含輸出、包繩及打洞) | M2 | 2123.4 | 2363.4 | 353 | 0 | 2123.4 | 0 | 749560.2 |  | 2363.4 | 834280.2 | 5 | 5 |  | 2123.4 | 2363.4
5.3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | [5 empty] | 217.02 | 12804.18 | 0155642707 分析表250 | 59 | 0 | 12804.18 | 3 | 交通錐，高70cm，其他適當材料，PVC。2.5kg重 | 個 | 59 | 59 | 217.02 | 0 | 59 | 0 | 12804.18 |  | 59 | 12804.18 | 5 | 5 |  | 59 | 59
5.4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | [5 empty] | 50 | 1500 | 015564080E | 30 | 0 | 1500 | 4 | 交通錐，連桿 | 支 | 30 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 1500 |  | 30 | 1500 | 5 | 5 |  | 30 | 30
5.5 | 指示標誌 | 座 | 9 | [5 empty] | 1900.97 | 17108.73 | 01556L000A 分析表251 | 9 | 0 | 17108.73 | 5 | 指示標誌 | 座 | 9 | 9 | 1900.97 | 0 | 9 | 0 | 17108.73 |  | 9 | 17108.73 | 5 | 5 |  | 9 | 9
5.6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | [5 empty] | 1230.75 | 6153.75 | 0155630A0A 分析表252 | 5 | 0 | 6153.75 | 6 | 活動型拒馬，長1.2m | 座 | 5 | 5 | 1230.75 | 0 | 5 | 0 | 6153.75 |  | 5 | 6153.75 | 5 | 5 |  | 5 | 5
5.7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | [5 empty] | 1666.11 | 1259579.16 | 015568000A 分析表253 | 681 | 0 | 1134620.91 | 7 | 施工警告燈號 | 座 | 756 | 756 | 1666.11 | 0 | 681 | 0 | 1134620.91 |  | 756 | 1259579.16 | 5 | 5 |  | 681 | 756
5.8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 |  |  |  |  | 3 | 48513 | 145539 | 015831130Bn 分析表254 | 2 | 0 | 97026 | 8 | 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | 2 | 3 | 48513 | 0 | 2 | 0 | 97026 |  | 3 | 145539 | 5 | 5 |  | 2 | 3
5.9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 |  |  |  |  | 587.1 | 22309.8 | 01583B000A 分析表255 創意柔性告示牌之圖案須依機關提供之電子檔依比例放大製作 | 38 | 0 | 22309.8 | 9 | 工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌 | 面 | 18 | 38 | 587.1 | 0 | 38 | 0 | 22309.8 |  | 38 | 22309.8 | 5 | 5 |  | 38 | 38
5.10 | 牌面承座 | 個 | 9 | [5 empty] | 664.14 | 5977.26 | 02891A5007 分析表256 | 5 | 0 | 3320.7 | 10 | 牌面承座 | 個 | 9 | 9 | 664.14 | 0 | 5 | 0 | 3320.7 |  | 9 | 5977.26 | 5 | 5 |  | 5 | 9
5.11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | [5 empty] | 847.07 | 57600.76 | 02899#B001 分析表257 D=8cm ±5%，H=75cm ±5% | 40 | 0 | 33882.8 | 11 | 軟質彈性分隔桿，含安裝 | 座 | 68 | 68 | 847.07 | 0 | 40 | 0 | 33882.8 |  | 68 | 57600.76 | 5 | 5 |  | 40 | 68
5.12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 |  | 87.54 |  |  |  | 293.74 | 25714 | 01556H1001 分析表258 使用10次，以新製品或完整無缺(重新油漆或清理過後)之堪用品 | 87.54 | 0 | 25714 | 12 | 型鋼護欄，含警示燈 | M | 27.54 | 87.54 | 293.74 | 0 | 87.54 | 0 | 25714 |  | 87.54 | 25714 | 5 | 5 |  | 87.54 | 87.54
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | [5 empty] | 10000 | 20000 | 01564F000A | 2 | 0 | 20000 | 13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 2 | 0 | 20000 |  | 2 | 20000 | 5 | 5 |  | 2 | 2
5.14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | [5 empty] | 210 | 223505.1 | 0156031012a 含警示燈 | 1009.3 | 0 | 211953 | 14 | 輕型欄杆(連工帶料) | M | 1064.31 | 1064.31 | 210 | 0 | 1009.3 | 0 | 211953 |  | 1064.31 | 223505.1 | 5 | 5 |  | 1009.3 | 1064.31
5.15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | [5 empty] | 300 | 573162 | 01556000Z1a | 1793.2 | 24300 | 537960 | 15 | 施工圍籬二次拆裝 | M | 1910.54 | 1910.54 | 300 | 0 | 1793.2 | 0 | 537960 |  | 1910.54 | 573162 | 5 | 5 |  | 1793.2 | 1910.54
5.16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | [5 empty] | 200 | 547690 | 01556000Z1b | 2592.1 | 65000 | 518420 | 16 | 輕型欄杆二次拆裝 | M | 2738.45 | 2738.45 | 200 | 0 | 2592.1 | 0 | 518420 |  | 2738.45 | 547690 | 5 | 5 |  | 2592.1 | 2738.45
5.17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 21460.9 | 21460.9 | 01556000Z4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 安全設施維護管理費 | 式 | 1 | 1 | 21460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 21460.9 | 5 | 5 |  | 0 | 1
5.18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 |  | 720 |  |  |  |  | 273.11 | 196639.2 |  | 640 | 0 | 174790.4 | 18 | 臨時工(百齡抽水站暫置區用) | 時 | 0 | 720 | 273.11 | 0 | 640 | 0 | 174790.4 |  | 720 | 196639.2 | 5 | 5 |  | 640 | 720
5.19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M |  | 212 |  |  |  |  | 1859.87 | 394292.44 |  | 212 | 0 | 394292.44 | 19 | 施工圍籬，組合式活動，1.8m≦高度<2.1m | M | 0 | 212 | 1859.87 | 0 | 212 | 0 | 394292.44 |  | 212 | 394292.44 | 5 | 5 |  | 212 | 212
5.20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  |  |  | 1 |  |  | 263694.64 | 263694.64 |  | 1 | 0 | 263694.64 | 20 | 安全設施及安全保護器材(災後) | 式 |  | 1 | 263694.64 | 0 | 1 | 0 | 263694.64 |  | 1 | 263694.64 | 5 | 5 |  | 1 | 1
六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3523470.96 | 3523470.96 |  | 1 | 94936 | 3266373.86 | 六 | 職業安全衛生費 | 式 | 1 |  | 3523470.96 | 1 | 1 | 94936 | 3361309.86 |  | 1 |  | 6 |  |  | 1 | 1
6.1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | [5 empty] | 770 | 7700 | 015741010J | 10 | 0 | 7700 | 1 | 職業安全衛生，一般器材，安全告示牌，1.5mm厚P.V.C | 處 | 10 | 10 | 770 | 0 | 10 | 0 | 7700 |  | 10 | 7700 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | [5 empty] | 201 | 20100 | 015742110L | 100 | 0 | 20100 | 2 | 職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(加反光條) | 頂 | 100 | 100 | 201 | 0 | 100 | 0 | 20100 |  | 100 | 20100 | 6 | 6 |  | 100 | 100
6.3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | [5 empty] | 300 | 15000 | 015742320C | 50 | 0 | 15000 | 3 | 職業安全衛生，保護器材，臉部，安全面罩 | 具 | 50 | 50 | 300 | 0 | 50 | 0 | 15000 |  | 50 | 15000 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | [5 empty] | 650 | 48750 | 0157424228 | 75 | 0 | 48750 | 4 | 職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡 | 組 | 75 | 75 | 650 | 0 | 75 | 0 | 48750 |  | 75 | 48750 | 6 | 6 |  | 75 | 75
6.5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | [5 empty] | 28 | 5600 | 015742672M | 200 | 0 | 5600 | 5 | 職業安全衛生，保護器材，手部，特殊手套，防酸鹼用 | 雙 | 200 | 200 | 28 | 0 | 200 | 0 | 5600 |  | 200 | 5600 | 6 | 6 |  | 200 | 200
6.6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | [5 empty] | 500 | 50000 | 015742710M | 92 | 0 | 46000 | 6 | 職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋 | 雙 | 100 | 100 | 500 | 0 | 92 | 0 | 46000 |  | 100 | 50000 | 6 | 6 |  | 92 | 100
6.7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | [5 empty] | 280 | 21000 | 015742870G | 58 | 0 | 16240 | 7 | 職業安全衛生，保護器材，身體，勞工衛生用防護衣 | 套 | 75 | 75 | 280 | 0 | 58 | 0 | 16240 |  | 75 | 21000 | 6 | 6 |  | 58 | 75
6.8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | [5 empty] | 350 | 17500 | 0157428A0G | 50 | 0 | 17500 | 8 | 職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心(印有「水利工程處施工廠商人員」字樣) | 套 | 50 | 50 | 350 | 0 | 50 | 0 | 17500 |  | 50 | 17500 | 6 | 6 |  | 50 | 50
6.9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | [5 empty] | 560 | 5600 | 0157429008 | 10 | 0 | 5600 | 9 | 職業安全衛生，保護器材，高處作業(含掛鉤等配件) | 組 | 10 | 10 | 560 | 0 | 10 | 0 | 5600 |  | 10 | 5600 | 6 | 6 |  | 10 | 10
6.10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | [5 empty] | 250 | 1000 | 015742A107 | 4 | 0 | 1000 | 10 | 職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱 | 個 | 4 | 4 | 250 | 0 | 4 | 0 | 1000 |  | 4 | 1000 | 6 | 6 |  | 4 | 4
6.11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | [5 empty] | 8300 | 41500 | 015742D008 | 5 | 0 | 41500 | 11 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備（含救生船及救生圈） | 組 | 5 | 5 | 8300 | 0 | 5 | 0 | 41500 |  | 5 | 41500 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | [5 empty] | 1160 | 5800 | 015742D108 | 5 | 0 | 5800 | 12 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 | 組 | 5 | 5 | 1160 | 0 | 5 | 0 | 5800 |  | 5 | 5800 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | [5 empty] | 600 | 3000 | 015742D408 | 5 | 0 | 3000 | 13 | 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(含救生索) | 組 | 5 | 5 | 600 | 0 | 5 | 0 | 3000 |  | 5 | 3000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | [5 empty] | 1800 | 9000 | 0157429517 | 5 | 0 | 9000 | 14 | 職業安全衛生，保護器材，安全扶梯(2M高度以上，45cm寬) | 組 | 5 | 5 | 1800 | 0 | 5 | 0 | 9000 |  | 5 | 9000 | 6 | 6 |  | 5 | 5
6.15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | [5 empty] | 2200 | 176000 | 0151030028 | 72 | 0 | 158400 | 15 | 臨時設施，照明設備，夜間(500W含伸縮腳架) | 組 | 80 | 80 | 2200 | 0 | 72 | 0 | 158400 |  | 80 | 176000 | 6 | 6 |  | 72 | 80
6.16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | [5 empty] | 261478.99 | 261478.99 | 01574E0004 | 1 | 0 | 261478.99 | 16 | 職業安全衛生，飲水及休息設備 | 式 | 1 | 1 | 261478.99 | 0 | 1 | 0 | 261478.99 | (估驗比率約:100%) | 1 | 261478.99 | 6 | 6 |  | 1 | 1
6.17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | [5 empty] | 13 | 65000 | M0250610001 | 3140 | 0 | 40820 | 17 | 產品，平面式塑膠警示帶 | M | 5000 | 5000 | 13 | 0 | 3140 | 0 | 40820 |  | 5000 | 65000 | 6 | 6 |  | 3140 | 5000
6.18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 56 | 47468 | 2658208 | 01574000D4 [人力工項不打折]設置2人 | 52 | 94936 | 2468336 | 18 | 職安人員費用 | 人月 | 48 | 56 | 47468 | 2 | 54 | 94936 | 2563272 |  | 56 | 2658208 | 6 | 6 |  | 54 | 56
6.19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | [5 empty] | 111233.97 | 111233.97 | 01574B0004 含教育訓練及防災演練 | 0.85 | 0 | 94548.87 | 19 | 職業安全衛生，安衛管理及其他安全衛生措施 | 式 | 1 | 1 | 111233.97 | 0 | 0.85 | 0 | 94548.87 |  | 1 | 111233.97 | 6 | 6 |  | 0.85 | 1 |  | 1
七 | 自主品管費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3264123.96 | 3264123.96 |  | 1 | 94936 | 2983364.57 | 七 | 自主品管費 | 式 | 1 |  | 3264123.96 | 1 | 1 | 94936 | 3078300.57 |  | 1 | 3264123.96 | 7 |  |  | 1 | 1
7.1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 |  |  |  |  | 56 | 47468 | 2658208 | 01574000D5 [人力工項不打折]設置2人 | 52 | 94936 | 2468336 | 1 | 品管人員費用 | 人月 | 48 | 56 | 47468 | 2 | 54 | 94936 | 2563272 |  | 56 | 2658208 | 7 | 7 |  | 54 | 56
7.2 | 行政管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 605915.96 | 605915.96 | 01450000E4 含廠製圖及送審文件製作 | 0.85 | 0 | 515028.57 | 2 | 行政管理費 | 式 | 1 | 1 | 605915.96 | 0 | 0.85 | 0 | 515028.57 |  | 1 | 605915.96 | 7 | 7 |  | 0.85 | 1 |  | 1
八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 | [5 empty] | 41582787.45 | 41582787.45 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 | 485898.01 | 36625021.48 | 八 | 稅什費（含保險費） | 式 | 1 |  | 41582787.45 | 1 | 1 | 245520.28 | 36870541.76 | (一~七)* [約10.95000004%] | 1 |  | 8 |  |  | 1 | 1
九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 | [5 empty] | 3907660.8 | 3907660.8 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 3826680 | 九 | 台北港土方管理費 | 式 | 1 |  | 3907660.8 | 0 | 1 | 0 | 3826680 | 本項單價為固定值(150元/M3)，訂約時不隨折數調整，依實際進場土方計價(費用不另計稅什費) | 1 |  | 9 |  |  | 1 | 1
9.1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 |  |  |  |  | 16836 | 150 | 2525400 | 02323BX2A3 | 16836 | 0 | 2525400 | 1 | 台北港土方管理費 | M3 | 22240 | 16836 | 150 | 0 | 16836 | 0 | 2525400 |  | 16836 | 2525400 | 9 | 9 |  | 16836 | 16836
9.2 | 台北港土方管理費(114年起) | M3 | [5 empty] | 5759.42 | 240 | 1382260.8 |  | 5422 | 0 | 1301280 | 2 | 台北港土方管理費(114年起) | M3 |  | 5759.42 | 240 | 0 | 5422 | 0 | 1301280 |  | 5759.42 | 1382260.8 | 9 | 9 |  | 5422 | 5759.42
一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 | [5 empty] | 212800 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 | 0 | 212800 | 一０ | 鄰房現況鑑定（含稅） | 式 | 1 |  | 212800 | 0 | 1 | 0 | 212800 | 本項單價為固定值(56元/M2)，訂約時不隨折數調整，依實際鑑定戶數計架並檢據核銷(費用不另計稅什費) | 1 |  | 10 |  |  | 1 | 1
10.1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | [5 empty] | 56 | 212800 | 0225305002 | 3800 | 0 | 212800 | 1 | 鄰房現況鑑定(含稅) | M2 | 3800 | 3800 | 56 | 0 | 3800 | 0 | 212800 |  | 3800 | 212800 | 10 | 10 |  | 3800 | 3800
| 【發包工程費小計】 | [11 empty] | 4923100 | 375140200 | 1 | 合計 | [6 empty] | 2487500 | 377627700 | [7 empty] | 0
| 總價(總計) | [11 empty] | 9675 | 19291 | 貳 | 物價調整累計金額 | 式 | [5 empty] | 9675 | 19291 |  |  | 295040.74 | 12929586.06 |  |  |  | 0
註記: | [12 empty] | 2999475 | 131240691 | 1 | 總計 | [6 empty] | 2999475 | 131240691 | [7 empty] | 0
一、人力項目單價依原列預算單價不予調低，「交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交」單價為280元/時、「職安人員費用」單價為47,468元/人月、「品管人員費用」單價為47,468元/人月。 二、本工程包含有價廢料變賣項，係將本工程所產生之有價廢料變賣予廠商，該款項得標廠商得以現金方式繳納或由工程估驗款內扣抵，各項單價不得因決標金額所做比例調整而變動，預估數量計算所得總售價不列入標單暨發包契約總價，變賣項目及預估數量條列如後： 1.「瀝青混凝土刨除料變賣」，單價：575.00元/M3，預估數量：1,751.89M3，複價：1,007,336.75元。 2.「工地拆除，拆除材料回收利用與儲存」，單價：20.00元/KG，預估數量：5,720.19KG，複價：114,403.80元。 3.「拆除鋼筋」，單價：8.00元/KG，預估數量：719,800.00KG，複價：5,758,400.00元。 預估變賣總價為：6,880,140.55元，惟發包後則由得標廠商依實做數量乘單價以結算總售價。 | [12 empty] | 0 | 1334372 | 參 | 變賣收入項 | 式 | [5 empty] | 0 | 1334372 | [7 empty] | 0
1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | [10 empty] | 1096.16 | 0 | 630292 | 1 | 瀝青混凝土刨除料變賣 | M3 |  |  | 575 | 0 | 1096.16 | 0 | 630292 | [6 empty] | 1096.16 | 0
2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 工地拆除，拆除材料回收利用與儲存 | KG |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3 | 拆除鋼筋 | [10 empty] | 88010 | 0 | 704080 | 3 | 拆除鋼筋 | KG |  |  | 8 | 0 | 88010 | 0 | 704080 | [6 empty] | 88010