## 工作表1
磺港溪再造工程預計追加減數量
項次 | 工項 | 單位 | 計算式 | 單價 | 加帳數量 | 加帳金額 | 減帳數量 | 減帳金額 | 備註
1 | 60cm PC樁 | m | 間距1.2m*0.6 | 1823.844 | 357.5 | 652024.23 |  |  | 材料預付款60%
2 | 結構用混凝土280kgf/cm2 | m3 | 357.5*0.3*0.3*3.14 | 3643.73 | 101.0295 | 368124.22
3 | 蜂巢格網 | m2 | 原每m2 1包，更正為每m2 4包 | 150 | 2976 | 446400 |  |  | 客土包數量修正
4 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | m | 共月橋圍水26m | 26 | 3883.1 | 100960.6
5 | 地質鑽探、透地雷達 | 式 | 透地雷達60000 地質鑽探250000 | 310000 | 1 | 310000
6 | 混凝土破碎加工 | m3 | 至共月橋長度200m，寬度7m，厚度暫以30cm計算 | 428.86 | 420 | 180121.2
7 | 臨時設施，抽水設備 | 時 | 2台抽水機 暫估1個月，8H配合河道開挖及滯洪池抽水 | 931.12 | 480 | 446937.6
8 | 太空包圍水 | M3 | 汛期時200包備用 | 200 | 3386.57 | 677314
9 | 鋼便橋施作 | m2 | 車行構台37*10 三合橋施工構台12*16 共月橋施工構台5*20 -原合約數量360 | 22500 | 302 | 6795000 |  | 0
| 小計 |  |  |  |  | 9976881.85 |  | 0
| 合計加帳 |  |  |  |  | 9976881.85