## 年底可追加金額
磺港溪再造工程預計年底可追加金額
項次 | 工項 | 單位 | 計算式 | 單價 | 加帳數量 | 加帳金額 | 備註
1 | 60cm PC樁 | m | 間距1.2m*0.6 | 1823.844 | 357.5 | 652024.23 | 材料預付款60%，新增單價
2 | 蜂巢格網 | m2 | 原每m2 1包，更正為每m2 4包 | 150 | 2976 | 446400 | 客土包數量修正，新增單價
3 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | m | 共月橋圍水26m | 26 | 3883.1 | 100960.6 | 新增單價
4 | 透地雷達 | 式 |  | 60000 | 1 | 60000
5 | 地質鑽探、透地雷達 | 式 |  | 385000 | 1 | 385000 | 新增單價(現場試驗及取樣、標準貫入試驗、土壤力學試驗、三軸試驗、技師簽證報告)
6 | 混凝土破碎加工 | m3 | 至共月橋長度200m，寬度7m，厚度暫以30cm計算 | 428.86 | 420 | 180121.2
7 | 臨時設施，抽水設備 | 時 | 2台抽水機 暫估1個月，8H配合河道開挖及滯洪池抽水 | 931.12 | 480 | 446937.6
8 | 太空包圍水 | M3 | 汛期時200包備用 | 200 | 3386.57 | 677314
9 | 鋼便橋施作 | m2 | 車行構台37*10 三合橋施工構台37*12 共月橋施工構台5*20 -原合約數量360 | 22500 | 554 | 12465000
小計 | [5 empty] | 15413757.63
百齡暫置場
項次 | 項 目 及 說 明 | 單位 | 計算式 | 單 價 | 加帳數量 | 加帳金額
| 小工 | 時 | 3個月1人，8h | 280 | 720 | 201600 | 原單價分析內
| 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | m2 | 面積2405 m2 | 67.06 | 2405 | 161279.3 | 新增單價
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 2人*30天*8H | 280 | 480 | 134400
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑<40cm | 株 |  | 2999.02 | 10 | 29990.2
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 預估10天下雨抽水 | 931.12 | 10 | 9311.2
| 臨時通道用鋼板，厚15mm | m2 | T字路口(65+60)*5+進出路面長(49+58)*寬5 | 252.35 | 2940 | 741909
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 3個月 2台 | 806 | 180 | 145080
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 3個月 | 13068.13 | 3 | 39204.39
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 面積2405 m2 | 54.57 | 2405 | 131240.85
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 周長212m | 3662.23 | 212 | 776392.76
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 |  | 10000 | 1 | 10000
小計 | [5 empty] | 2380407.7
| 合計加帳 |  |  |  |  | 17794165.33

## 第一次變更設計金額概抓 (刪減)
磺港溪再造工程第一次變更設計預估追加金額
項次 | 工項 | 單位 | 計算式 | 單價 | 加帳數量 | 加帳金額 | 依據原因 | 備註
1 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | m | 間距1.2m*0.6 | 1823.844 | 429 | 782429.076 | 原40cmPC間距1.0m樁 變更60cmPC樁 間距1.2m | 新增單價，比照貴子坑溪
2 | 結構用混凝土280kgf/cm2 | m3 | 429*0.3*0.3*3.14 | 3643.73 | 101.0295 | 368124.22 | PC樁樁內澆置280kgf/cm2混凝土
3 | 蜂巢格網 | m2 | 原每m2 1包，更正為每m2 4包，1984m2*3包 | 150 | 5952 | 892800 | 修正蜂巢格網客土袋數量 | 客土包數量修正，新增單價(原單價分析內金額)
4 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | m | 護岸型式一：52m 護岸型式二：38m 護岸型式三：37m | 127 | 3883.1 | 493153.7 | 鋼軌樁擋水工法變更為鋼板樁擋水 | 新增單價，比照貴子坑溪
5 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | m | 共月橋圍水26m 三合橋圍水：64m | 90 | 5626.38 | 506374.2 | 鋼軌樁擋水工法變更為鋼板樁擋水 | 新增單價，比照貴子坑溪
6 | 透地雷達 | 式 |  | 60000 | 1 | 60000 | 依工程釋疑回覆增加透地雷達探管
7 | 地質鑽探、透地雷達 | 式 |  | 385000 | 1 | 385000 | 依工程釋疑回覆增加地質鑽探一組 | 新增單價(含現場試驗及取樣、標準貫入試驗、土壤力學試驗、三軸試驗、專業技師執業簽證)
8 | 混凝土破碎加工 | m3 | 總長350m，寬度7m，厚度暫以30cm計算 | 600 | 735 | 441000 |  | 預估單價
9 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 735/12 | 3082.28 | 61.25 | 188789.65 | 混凝土破碎加工場內搬運
10 | 臨時設施，抽水設備 | 時 | 2台抽水機 暫估5個月，8H配合河道開挖及滯洪池抽水 | 931.12 | 2400 | 2234688
11 | 箱函式側溝溝蓋免拆鋼模，6mm |  | 單孔箱涵長度：41.5+12.9+17.4+41.1+128+23.2+26.1+12.7+60.7+22.6 寬度1.3m | 502.06 | 2280.32 | 1144857.4592 | 依工程釋疑回覆，新設側溝採6mm免拆鋼模 | 預估單價
12 | 施工架，鋼管，含安全護網 | m2 |  | 1140.16 | 1140.16 | 1299964.8256 | 擋土牆鷹架數量修正
13 | 箱函式側溝溝蓋免拆鋼模，3mm | m2 | 新設側溝長度： 6.5+64.1+10.9+43+11.1+9.4+10+42+1.2+20.1+28.3+6.5+36.5+6.0+25.6+3.4+13.9+12.4+15.1+3.6+4.2+13.9+4.0+13.6+4.7+43.5+16.2+71+3.7+9.5+7.2+60.3+5.3+3.3+9.7+44.4+30.1+4.4+14.4+45.7+3.9+39.7+41.4 寬度0.6m | 518.22 | 1031.62 | 534606.1164 | 依工程釋疑回覆，新設側溝採3mm免拆鋼模 | 參考新工處單價
14 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 共月橋圍水30包 護岸型式一：288包 護岸型式二：228包m 護岸型式三：444包m 三合橋圍水：60包 | 1050 | 3386.57 | 3555898.5 |  | 依破堤數量提報
15 | 鋼便橋施作 | m2 | 車行構台37*10 三合橋施工構台37*12 共月橋施工構台5*20 -原合約數量360 | 22500 | 554 | 12465000
16 | 鋼構吊運、組裝 | kg |  | 35 | 157482.42 | 5511884.7 |  | 預估單價
17 | 環境保護費用 | 元/日 |  | 2500 | 730 | 1825000 |  | 預估單價
小計 | [5 empty] | 32689570.4472
百齡暫置場
項次 | 項 目 及 說 明 | 單位 | 計算式 | 單 價 | 加帳數量 | 加帳金額 | 依據原因 | 備註
| 小工 | 時 | 3個月1人，8h | 280 | 720 | 201600 |  | 原單價分析內
| 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | m2 | 面積2405 m2 | 67.06 | 2405 | 161279.3 |  | 新增單價
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑<40cm | 株 |  | 2999.02 | 10 | 29990.2
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 預估10天下雨抽水 | 931.12 | 10 | 9311.2
| 臨時通道用鋼板，厚15mm | m2 | T字路口(65+60)*5+進出路面長(49+58)*寬5 | 252.35 | 2940 | 741909
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 3個月 2台 | 806 | 180 | 145080
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 3個月 | 13068.13 | 3 | 39204.39
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 面積2405 m2 | 54.57 | 2405 | 131240.85
小計 | [5 empty] | 1459614.94
| 合計加帳 |  |  |  |  | 34149185.3872

## 第一次變更設計金額概抓
磺港溪再造工程第一次變更設計預估追加金額
項次 | 工項 | 單位 | 計算式 | 單價 | 加帳數量 | 加帳金額 | 依據原因 | 備註
1 | 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | m | 間距1.2m*0.6 | 1823.844 | 429 | 782429.076 | 原40cmPC間距1.0m樁 變更60cmPC樁 間距1.2m | 新增單價，比照貴子坑溪
2 | 結構用混凝土280kgf/cm2 | m3 | 429*0.3*0.3*3.14 | 3643.73 | 101.0295 | 368124.22 | PC樁樁內澆置280kgf/cm2混凝土
3 | 蜂巢格網 | m2 | 原每m2 1包，更正為每m2 4包，1984m2*3包 | 150 | 5952 | 892800 | 修正蜂巢格網客土袋數量 | 客土包數量修正，新增單價(原單價分析內金額)
4 | 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | m | 護岸型式一：52m 護岸型式二：38m 護岸型式三：37m | 127 | 3883.1 | 493153.7 | 鋼軌樁擋水工法變更為鋼板樁擋水 | 新增單價，比照貴子坑溪
| 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | m | 共月橋圍水26m 三合橋圍水：64m | 90 | 5626.38 | 506374.2 | 鋼軌樁擋水工法變更為鋼板樁擋水 | 新增單價，比照貴子坑溪
5 | 透地雷達 | 式 |  | 60000 | 1 | 60000 | 依工程釋疑回覆增加透地雷達探管
6 | 地質鑽探、透地雷達 | 式 |  | 385000 | 1 | 385000 | 依工程釋疑回覆增加地質鑽探一組 | 新增單價(含現場試驗及取樣、標準貫入試驗、土壤力學試驗、三軸試驗、專業技師執業簽證)
7 | 混凝土破碎加工 | m3 | 總長350m，寬度7m，厚度暫以30cm計算 | 600 | 735 | 441000 |  | 預估單價
8 | 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 735/12 | 3082.28 | 61.25 | 188789.65 | 混凝土破碎加工場內搬運
9 | 臨時設施，抽水設備 | 時 | 2台抽水機 暫估5個月，8H配合河道開挖及滯洪池抽水 | 931.12 | 2400 | 2234688
10 | 箱函式側溝溝蓋免拆鋼模，6mm |  | 單孔箱涵長度：41.5+12.9+17.4+41.1+128+23.2+26.1+12.7+60.7+22.6 寬度1.3m | 502.06 | 2280.32 | 1144857.4592 | 依工程釋疑回覆，新設側溝採6mm免拆鋼模 | 預估單價
11 | 施工架，鋼管，含安全護網 | m2 |  | 1140.16 | 1140.16 | 1299964.8256 | 擋土牆鷹架數量修正
12 | 箱函式側溝溝蓋免拆鋼模，3mm | m2 | 新設側溝長度： 6.5+64.1+10.9+43+11.1+9.4+10+42+1.2+20.1+28.3+6.5+36.5+6.0+25.6+3.4+13.9+12.4+15.1+3.6+4.2+13.9+4.0+13.6+4.7+43.5+16.2+71+3.7+9.5+7.2+60.3+5.3+3.3+9.7+44.4+30.1+4.4+14.4+45.7+3.9+39.7+41.4 寬度0.6m | 518.22 | 1031.62 | 534606.1164 | 依工程釋疑回覆，新設側溝採3mm免拆鋼模 | 參考新工處單價
13 | 圍水，砂包堆置 | M3 | 共月橋圍水30包 護岸型式一：288包 護岸型式二：228包m 護岸型式三：444包m 三合橋圍水：60包 | 1050 | 3386.57 | 3555898.5 |  | 依破堤數量提報
14 | 鋼便橋施作 | m2 | 車行構台37*10 三合橋施工構台37*12 共月橋施工構台5*20 -原合約數量360 | 22500 | 554 | 12465000
15 | 鋼構吊運、組裝 | kg |  | 35 | 157482.42 | 5511884.7 |  | 預估單價
16 | 環境保護費用 | 元/日 |  | 2500 | 730 | 1825000 |  | 預估單價
小計 | [5 empty] | 32689570.4472
百齡暫置場
項次 | 項 目 及 說 明 | 單位 | 計算式 | 單 價 | 加帳數量 | 加帳金額 | 依據原因 | 備註
| 小工 | 時 | 3個月1人，8h | 280 | 720 | 201600 |  | 原單價分析內
| 表土清除，堆置，及回填費，t=30cm | m2 | 面積2405 m2 | 67.06 | 2405 | 161279.3 |  | 新增單價
1.1.23 | 交通維持，道路管制人員，日間(06-22時)，義交 | 時 | 2人*30天*8H | 280 | 480 | 134400
1.7.14 | 植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，30cm≦米高直徑<40cm | 株 |  | 2999.02 | 10 | 29990.2
1.9.5 | 臨時設施，排水設備，引擎抽水機，D=10cm，租金 | 時 | 預估10天下雨抽水 | 931.12 | 10 | 9311.2
| 臨時通道用鋼板，厚15mm | m2 | T字路口(65+60)*5+進出路面長(49+58)*寬5 | 252.35 | 2940 | 741909
2.4 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 3個月 2台 | 806 | 180 | 145080
4.1 | 環境保護，逕流污染防治，洗車沖洗費 | 處/月 | 3個月 | 13068.13 | 3 | 39204.39
4.2 | 環境保護，工地清潔費 | M2/月 | 面積2405 m2 | 54.57 | 2405 | 131240.85
5.1 | 施工圍籬，組合式固定，2.4m ≦高度 | M | 周長212m | 3662.23 | 212 | 776392.76
5.13 | 施工圍籬，大門(含拆裝1次) | 樘 |  | 10000 | 1 | 10000
小計 | [5 empty] | 2380407.7
| 合計加帳 |  |  |  |  | 35069978.1472