## 工作表1
磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(三合橋至奇岩抽水站)預計追加減工項及數量
項次 | 工項 | 單位 | 計算式 | 單價 | 數量 | 金額 | 9-12月施作% | 9-12月施作金額 | 備註
| 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | m | L=10M，間距1.2M | 4839.74 | 590 | 2855446.6 | 65% | 1856040.29 | 預估單價(參考他標)
| 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | m | 圍水+開挖擋土 35+60+72+56(右堤+雙孔+橋台鄰路側+抽水井) | 3914 | 223 | 872822 | 30% | 261846.6 | 處內單價
| 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋土支撐系統) | m | 圍水+開挖擋土 30+136+220(右堤+雙孔+橋台鄰路側) | 5724.23 | 386 | 2209552.78 | 40% | 883821.112 | 處內單價
1.4.3 | 結構用混凝土280kgf/cm2 | m3 | 590*0.3*0.3*3.14 | 3643.73 | 166.734 | 607533.6778 | 65% | 394896.8906 | 原契約
1.3.19 | 放樣 | M2 | 350*60+3690+5150+2735+1885 | 28 | 34460 | 964880 | 55% | 530684 | 原契約
1.7.12 | 植栽維護，喬木類，樹木修剪，E級 | 株 | 樹保計畫 | 22813.26 | 3 | 68439.78 | 50% | 34219.89 | 原契約
1.7.19 | 產品，植栽，包覆材料，草繩及保護墊片，三支組 | 組 | 受保護樹木、保留樹及移植樹木 | 40 | 455 | 18200 | 100% | 18200 | 原契約
1.7.20 | 產品，植栽，包覆材料，麻布袋，L=90~120cm，W=60~90cm | 個 | 受保護樹木、保留樹及移植樹木 | 35 | 1022 | 35770 | 100% | 35770 | 原契約
1.7.23 | 圍水，砂包堆置 | m3 | 樹保計畫 3.2*4 | 3386.34 | 12.8 | 43345.152 | 100% | 43345.152 | 原契約
| 地質鑽探 | 孔 | 地質鑽探含土層變化處施作 (1) 土壤一般物理性質試驗 (2) 土壤力學試驗 a. 直接剪力強度試驗 b. 無圍壓縮強度試驗 c. 三軸壓縮強度試驗 及專業技師執業簽証 | 385000 | 2 | 770000 | 100% | 770000
| 合計加帳 |  |  |  |  | 8445989.9898
| 估驗付款 | [6 empty] | 4587382.7379