## 共月橋施工構台
分析表 | 共月橋施工構台 | M2 | 100 | 16850.81 |  | 0151000002-13 #
1 | 臨時設施，覆蓋板之架設、供應 | M2 | 100 | 1130 | 113000 | 0151000002-24
2 | 鋼料租金 | T-月 | 1023.24 | 1100 | 1125564 | MBS172UA210
3 | 鋼料運輸 | T | 85.27 | 1200 | 102324 | SBM02600205 #
4 | 施工便橋打設費(含吊車撐腳) | T | 85.27 | 3360 | 286507.2 | 02256A06B2
5 | 安全欄杆 | M | 27 | 510 | 13770 | 022553X613
6 | 施工警告燈號，小紅燈泡及電線組 | M | 27 | 25 | 675 | 0155684001 已扣殘值
7 | 臨時設施，其他(含整地與引道填築等必要措施) | 式 | 1 | 10200 | 10200 | 0151000004-08 #
8 | 零星工料 | 式 | 1 | 33040.8 | 33040.8 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 100 |  | 1685081
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 16850.81

## 三合橋車行便橋租金
項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
分析表 | 三合橋車行便橋租金 | M2-月 | 100 | 168598.84
1 | 鋼料租金 | T-月 | 98.1 | 1100 | 107910 | MBS172UA210
2 | 修整及維護費用 | M2 | 100 | 450 | 45000 | 01510000B4-08,#
3 | 零星工料，約以上項目之2.0% | 式 | 1 | 15688.84 | 15688.84 | W0127114004
| ** 小計 ** | M2 | 100 |  | 168598.84
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 1686

## 鋼構吊裝單價分析
項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
分析表 | 鋼構吊運、組裝 | KG | 10000 | 0
1 | 吊車，20T以上 | 時 | 48 | 2999.84 | 143992.32 | E3814ZFB201 B標單價
2 | 操作手，吊收機具 | 時 | 48 | 374.98 | 17999.04 | L0000051000P1 B標單價
3 | 小工 | 時 | 96 | 279.98 | 26878.08 | L000006100001 B標單價
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 5666.08 | 5666.08 | W0127110004
| ** 小計 ** | KG | 10000 |  | 194535.52
| ** 單價計 ** | KG |  |  | 19.45

## 篩分單價分析
項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
分析表 | 餘土及塊石分類處理 | m3 | 10 | 4207
1 | 開挖機，70~79KW，(作為破碎機用) | 時 | 2 | 1500 | 3000 | E000004400711
2 | 機具操作技術工 | 時 | 2 | 375 | 750 | L000005100001 原名稱：操作手，重機械
3 | 普通工 | 時 | 1 | 280 | 280 | L000006100001 原名稱：小工
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 177 | 177 | W0127110004
| ** 小計 ** | M3 | 10 |  | 4207

## 鋼模單價分析
項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
分析表87 | (免拆模板，鋼質)，厚6mm鋼模 | M2 | 1 | 1947.2 |  | 03110700h2
1 | 產品，金屬材料，鋼料，加強支撐鋼材 | 式 | 1 | 60 | 60 | M05060CC004
2 | 產品，鋼板及其他鋼料 | KG | 23.55 | 64 | 1507.2 | M05500F0009
3 | 裁切加工電焊(含安裝) | 式 | 1 | 280 | 280 | 05060#A004
4 | 零星工料 | 式 | 1 | 100 | 100 | W0127110004
| ** 小計 ** | M2 | 1 |  | 1947.2
| ** 單價計 ** | M2 |  |  | 1947.2

## 第二次變更金額 (0312修正)
磺港溪再造工程第二次變更設計預估追加金額(A標)
項次 | 工項 | 單位 | 原定數量 | 變更後數量 | 增減數量 | 契約單價 | 新增單價 | 追加金額 | 追減金額 | 計算式 | 備註 | 依據
1 | 6mm鋼模免拆模 | m2 | 0 | 502.06 | 502.06 |  | 1947.2 | 977611.232 |  | 單孔箱涵長度：41.5+12.9+17.4+41.1+128+23.2+26.1+12.7+60.7+22.6 寬度1.3m | 單孔箱涵採6mm免拆鋼模 | 依112年8月30日-文號北市工水工字第1126049522號函:開工前協商會議紀綠辦理
| 選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配，用於構造物回填 | m3 | 0 | 1530.9 | 1530.9 |  | 1465.18 | 2243044.062 |  | 道路面積5103*30cm | 道路鋪面下舖設30cm碎石級配 新增單價，比照磺港溪C小標
| 植草磚 | m2 |  | 48 | 48 |  | 695.3 | 33374.4 |  | 長度20m*高度2.4m | 新設植草磚 比照112年處內單價
| 3mm鋼模免拆模 | m2 |  | 518.22 | 518.22 |  | 868.91 | 450286.5402 |  | 新設側溝長度： 6.5+64.1+10.9+43+11.1+9.4+10+42+1.2+20.1+28.3+6.5+36.5+6.0+25.6+3.4+13.9+12.4+15.1+3.6+4.2+13.9+4.0+13.6+4.7+43.5+16.2+71+3.7+9.5+7.2+60.3+5.3+3.3+9.7+44.4+30.1+4.4+14.4+45.7+3.9+39.7+41.4 寬度0.6m | 人行道側溝採3mm免拆鋼模 比照112年處內單價
| 預力混凝土基樁，D=600mm，(打樁，含樁，空打及PC版樁隱蔽障礙物清除處理) | m | 0 | 410 | 410 |  | 571.08 | 234142.8 |  | 間距1.2m | 新增單價，比照磺港溪B標
| 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 (Ⅱ型水泥) | m3 | 0 | 115.866 | 115.866 |  | 3943.73 | 456944.2202 |  | 0.3*0.3*3.14*410 | PC樁樁內澆置使用280kgf混凝土
| 預力混凝土基樁，D=400mm | m | 429 | 0 | -429 | 1707.13 |  |  | -732358.77 | 原約數量 | 更改為60cmPC樁
| 泥漿處理 | m3 | 0 | 115.866 | 115.866 | 1481.91 |  | 171702.9841 |  | 0.3*0.3*3.14*410 | 新增pc樁泥漿處理 比照單價分析表270
| 放樣 | m2 | 272 | 32675 | 32403 | 28 |  | 907284 |  | 基地面積32675-原約數量272m2 | 增列全區放樣費用
| 鋼構運輸及吊裝費 | kg | 0 | 164905.86 | 164905.86 |  | 19.45 | 3207418.977 |  | 150400+12205+2300.86 | 新增鋼構組製及吊運費用 結構用鋼材及耐候鋼 同B標單價
| 施工架 | m2 | 1140.16 | 2400.16 | 1260 | 692.16 |  | 872121.6 |  | 河道長度350m*1.8*2層=1260 | 植栽槽外側抿石子
| 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 1364.0417 | 86.0417 | 3082.28 |  | 265204.5083 |  | 混凝土咬碎1032.5/12 | 混凝土咬碎後場內搬運，回填河床
2 | 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 (I型水泥) | m3 | 690 | 0 | -690 | 3643.73 |  |  | -2514173.7 | 原約數量 | 河岸堤牆及護岸使用Ⅱ型水泥 | 依112年12月12日-文號北市工水工字第1126067256號函:新建護岸型式及衛工管影響版樁打設等疑義現場會勘紀錄
| 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 (Ⅱ型水泥) | m3 | 0 | 690 | 690 |  | 3943.73 | 2721173.7 |  | 原約數量 | 河岸堤牆及護岸使用Ⅱ型水泥
3 | 蜂巢格網客土袋 | m2 | 0 | 17856 | 17856 |  | 150 | 2678400 |  | 增加9包數量原約1936*9 | 施工疑義現場會勘紀綠，修正1m2面積使用10包客土包 | 依113年1月15日-文號北市工水工字第1136012511號函:施工疑義現場會勘
| 圍水，砂包堆置 | M3 | 91 | 291 | 200 | 3386.57 |  | 677314 |  |  | 施工疑義現場會勘紀錄增加200包
| 金屬製品，防落裝置 | 組 | 0 | 20 | 20 | 0 | 50000 | 1000000 |  |  | 施工疑義現場會勘紀綠增設20組 單價比照民權大橋跨河段上部結構改建統包工程-第二階段工程
4 | 交通號誌 | 處 | 0 | 2 | 2 | 0 | 75600 | 151200 |  |  | 依交工處會勘記錄增設2座交通號誌 單價比照新工處中正橋 | 依112年12月27日-文號北市工水工字第1126052174號函:三合橋臨時車行便橋調整會勘
5 | 砌排石工，混凝土砌石 | m2 | 699 | 1805 | 1106 | 2510.79 |  | 2776933.74 |  |  | 原約數量砌石規格 | 依112年11月15日-文號北市工水工字第1126063128號會勘:第2次施工疑義會記錄
| 砌排石工，混凝土砌石((卵石均厚70cm) | m2 | 0 | 405 | 405 |  | 3430.79 | 1389469.95 |  |  | 底層均厚70cm
| 產品，空氣盆 | m | 0 | 73.48 | 73.48 | 0 | 840 | 61723.2
| 土方運送(百齡抽水站) | 趟 | 1278 | 2346.7833 | 1068.7833 | 3082.28 |  | 3294289.4927 |  | (土石方篩分數量+機械拆除RC7089+道路及箱涵回填3217)/12=1068
| 餘土及塊石分類處理 | m3 | 0 | 22240 | 22240 | 0 | 420.7 | 9356368 |  | 台北港數量 | 現場垃圾及紅磚塊篩分處理
| 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | m3 | 1268.9 | 2499.9 | 1231 | 2492.81 |  | 3068649.11 |  | 土石方篩分數量*20%+地上物既有垃圾清除1268.9-道路及箱涵回填3217=1231 | 概估數量
| 垃圾及廢棄物(以體積計)清運 | m3 | 1268.9 | 1474.09 | 205.19 | 2492.81 |  | 511499.6839 |  |  | 垃圾及樹枝清運
| 品質管制，預力混凝土基樁抗彎強度試驗 | 組 | 0 | 1 | 1 |  | 75000 | 75000 |  |  | 施作1組試驗 單價比照貴子坑溪
6 | 標線漆，一底二度 | m2 | 0 | 138.05 | 138.05 |  | 192.06 | 26513.883 |  |  | 塗銷磺港路既有停車格 單價比照貴子坑溪 | 依112年7月18日-北市工水工字第1126041642號:施工前現場會勘紀錄會勘記錄
7 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 910 | 3650 | 2740 | 806 |  | 2208440 |  |  | (道管攝影機*1+cctv*4)*730天 | 112年11月施工凝義回覆
| 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 4 | 5 | 1 | 50000 |  | 50000 |  |  | 道管攝影機*1+cctv*4
8 | 鋼筋SD420W | KG |  |  |  | 38.71 |  |  |  |  | 雙孔箱涵配筋調整，重量待設計計算 | 112年12月施工凝義
| 盤式支承 固定型,200tf,H=50tf，抗拉拔力100tf | 個 | 5 | 6 | 1 |  | 40891 | 40891 |  |  | 共月橋盤式支承 原單價分析表單價
| 盤式支承 單向活動型,50tf,H=12tf | 個 | 1 | 2 | 1 |  | 31415 | 31415 |  |  | 共月橋盤式支承 原單價分析表單價
9 | 移植，喬木類移植，5≦米高直徑<10cm | 株 | 12 | 0 | -12 | 3569.95 |  |  | -42839.4 |  |  | 樹木清冊
| 移植，喬木類移植，10cm≦米高直徑＜15cm | 株 | 18 | 6 | -12 | 4083.1 |  |  | -48997.2
| 移植，喬木類移植，15cm≦米高直徑＜20cm | 株 | 5 | 6 | 1 | 7408.5 |  |  | 7408.5
| 移植，喬木類移植，20cm≦米高直徑＜25cm | 株 | 5 | 6 | 1 | 10319.28 |  |  | 10319.28
| 移植，喬木類移植，25cm≦米高直徑＜30cm | 株 | 2 | 6 | 4 | 15164.14 |  | 60656.56
| 移植，喬木類移植，30cm≦米高直徑＜35cm | 株 | 6 | 6 | 0 | 21803.06 |  |  | 0
| 移植，喬木類移植，40cm≦米高直徑＜45cm | 株 | 3 | 6 | 3 | 26196.51 |  | 78589.53
| 移植，喬木類移植，45cm≦米高直徑＜50cm | 株 | 2 | 6 | 4 | 29984.85 |  | 119939.4
| 移植，喬木類移植，60cm≦米高直徑＜65cm | 株 | 3 | 6 | 3 | 38914.95 |  | 116744.85
| 移植，喬木類移植，65cm≦米高直徑＜70cm | 株 | 3 | 6 | 3 | 43624.88 |  | 130874.64
| 移植，喬木類移植，70cm≦米高直徑＜75cm | 株 | 1 | 6 | 5 | 73088.8 |  | 365444
10 | 共月橋施工構台 | m2 | 0 | 320 | 320 |  | 15697 | 5023040 |  | 新河道寬度16m*構台寬度20m | 共月橋鋼樑、箱涵施作、鋼板樁圍堰拔除，參考B標單價 | 113.03.05會勘結論
11 | 三合橋車行便橋租金 | m2-月 | 0 | 1140 | 1140 |  | 1686 | 1922040 |  | 租金3個月*面積380m2
12 | 構造物回填，回填及夯實(實際) | C.M3 | 274.45 | 1009.45 | 735 | 320.74 |  | 235743.9 |  | 舊河道14m*長度30*3.5/2
磺港溪再造工程第二次變更設計預估追加金額(百齡暫置場)
項次 | 工項 | 單位 | 原定數量 | 變更後數量 | 增減數量 | 契約單價 | 新增單價 | 追加金額 | 追減金額 | 計算式 | 備註 | 依據
1 | 基地及路幅開挖，未含運費，(機械挖，0.7～0.79m3開挖機) | B.M3 | 29759 | 31759 | 2000 | 48.28 |  | 96560 |  | 配合挖土上車 | 配合拆除標歸還原暫置場，移至鄰近地區
2 | 餘方近運1km小搬運 | B.M3 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 200000 |  | 原舊暫置場約2000M3 | 參考貴子坑單價Z011400007 | 依113年1月22日-北市工水工字第11236010926號:「百齡抽水站用地設施拆除及圍籬圍設工程」與「磺港溪再造工程」現場圍籬架設疑義會勘
3 | 臨時通道用鋼板，厚15mm | m2 | 0 | 600 | 600 | 252.35 |  | 151410 |  | 長度60m*寬度10m | 配合拆除標歸還原暫置場，移至鄰近地區
4 | 細整地 | m2 | 324.02 | 3324.02 | 3000 | 33.35 |  | 100050 |  | 舊土尾1200m2加新土尾長度60m*寬度30m | 場地復原 | 112年8月25日百齡抽水站暫置會勘
5 | 環境保護費用，灑水車 | 車 | 0 | 1570 | 1570 | 0 | 1149.42 | 1804589.4 |  |  | B標單價
6 | 型鋼護欄，含警示燈 | m | 0 | 60 | 60 | 293.74 |  | 17624.4 |  | 出入口30m*2 | 配合拆除標二次遷移
7 | 施工照相及攝(錄)影，(4G行動門號，即時攝影無線傳輸)，施工動態即時影像傳輸費 | 日/台 | 910 | 1630 | 720 | 806 |  | 580320 |  |  | (道管攝影機*1+cctv*4)*730天+百齡暫置場*2*360天 | 112年11月施工凝義回覆
| 臨時設施，臨時監控系統 | 處 | 4 | 6 | 2 | 50000 |  | 100000 |  |  | 道管攝影機*1+cctv*4+百齡暫置場*2=7座
小計 | [7 empty] | 48587698.8633 | -3320641.29
合計 | [7 empty] | 45267057.5733