## 材料設備送審管制表
材料設備送審管制總表
工程名稱： | [8 empty] | 契約編號：
監造單位： | [8 empty] | 施工廠商：
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 | 是否取樣試驗(是ˇ、否 x) | 預定送審日期 | 是否廠驗 | 預定試驗單位 | 送審資料（ˇ） |  |  |  |  | 審查日期 | 備註(歸檔編號)
[7 empty] | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期
|  | 540.84M3 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 該作業項目預定施工前15 日
瀝青混凝土、再生瀝青混凝土
| 1.14、1.15 | SD280W-114402.83KG SD420W-36815.27KG | ˇ |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 該作業項目預定施工前30 日
鋼筋
|  | 124孔 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 該作業項目預定施工前30 日
植筋
| 1.11、1.12 | 140kgf/cm2-112.48M3 280kgf/cm2-1061.01M3 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 該作業項目預定施工前30 日
混凝土
|  | 1491.13M3 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 該作業項目預定施工前30 日
CLSM(控制性低強度回填材料)
| 1.20、1.21 | 53.6*45cm-1組 73.6*65-219組 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | ˇ
格柵蓋及蓋座
|  | 186.72M | ˇ |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 該作業項目預定施工前30 日
導線管
|  | 186支 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 該作業項目預定施工前30 日 | 依圖面提送色卡樣板
塑膠包覆不銹鋼踏步
|  | 211.1M2 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 該作業項目預定施工前30 日
標線
|  | 867.23M2 | ˇ |  |  |  |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 變更設計減做
鋼板
編制： |  |  | 技師： |  |  |  | 監造主任： |  |  |  |  | 附註：
1.施工廠商應依契約之「材料、設備檢（試）驗一覽表」將資料填入，以預為準備材料設備送審事宜，並作為監造單位管制各項材料設備送審期程，且需納入結算書陳核。
2.施工廠商應將本表於開工報核時檢附提供予監造單位，監造單位報核開工時應檢附本表。
3.施工廠商應於開工後適時更新本表，並提送監造單位審核，以確認各項材料設備送審期程是否符合時程。
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 | 是否取樣試驗(是ˇ、否 x) | 預定送審日期 | 是否廠驗 | 預定試驗單位 | 送審資料（ˇ） |  |  |  |  | 審查日期 | 備註(歸檔編號)
[7 empty] | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期
編制： |  |  | 技師： |  |  |  | 監造主任： |  |  |  |  | 附註：
1.施工廠商應依契約之「材料、設備檢（試）驗一覽表」將資料填入，以預為準備材料設備送審事宜，並作為監造單位管制各項材料設備送審期程，且需納入結算書陳核。
2.施工廠商應將本表於開工報核時檢附提供予監造單位，監造單位報核開工時應檢附本表。
3.施工廠商應於開工後適時更新本表，並提送監造單位審核，以確認各項材料設備送審期程是否符合時程。
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 | 是否取樣試驗(是ˇ、否 x) | 預定送審日期 | 是否廠驗 | 預定試驗單位 | 送審資料（ˇ） |  |  |  |  | 審查日期 | 備註(歸檔編號)
[7 empty] | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期
編制： |  |  | 技師： |  |  |  | 監造主任： |  |  |  |  | 附註：
1.施工廠商應依契約之「材料、設備檢（試）驗一覽表」將資料填入，以預為準備材料設備送審事宜，並作為監造單位管制各項材料設備送審期程，且需納入結算書陳核。
2.施工廠商應將本表於開工報核時檢附提供予監造單位，監造單位報核開工時應檢附本表。
3.施工廠商應於開工後適時更新本表，並提送監造單位審核，以確認各項材料設備送審期程是否符合時程。