## 工期
臺北市政府工務局水利工程處
預 定 進 度 表
工程名稱：通河西街碼頭新設船泊工程及社子島迎星碼頭新設船泊工程
施工地點：臺北市士林區
預定工期 |  |  | 日曆天
| 項 | 年度 | 辦理時間
|  | 日期天數 | 110年度-111年度
| 次 | 主要工作項目 | 日數
| 一 | 假設工程 | 10 日曆天
| 二 | 材料訂製 | 20 日曆天
| 三 | 通河西街碼頭 固定樁工程 | 15 日曆天
| 四 | 通河西街碼頭 浮筒組裝工程 | 20 日曆天
| 五 | 通河西街碼頭 新舊工程銜接 | 10 日曆天
| 六 | 迎星碼頭 固定樁工程 | 10 日曆天
| 七 | 迎星碼頭 浮筒組裝工程 | 20 日曆天
| 八 | 迎星碼頭 新舊工程銜接 | 5 日曆天