## 材料設備送審管制表(委託監造用)
材料設備送審管制總表
工程名稱： | [8 empty] | 契約編號：
監造單位： | [8 empty] | 施工廠商：
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 | 是否取樣試驗 （是ˇ、否X） | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料（ˇ） |  |  |  |  | 審查日期 | 備註(歸檔編號)
[7 empty] | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果
| 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期
|  |  | V |  |  |  | V | V | V
球狀石墨鑄鐵框蓋
|  |  | V |  |  |  | V | V | V
新式球狀石墨鑄鐵人孔蓋
|  |  | V |  |  |  | V |  | V
鋼筋，SD280W
|  |  | V |  |  |  | V |  | V
混凝土
|  |  | V |  |  |  | V | V | V
塑膠包覆人孔踏步
編製： |  | 技師： |  |  |  | 監造主任： |  |  |  |  | 附註：
1.施工廠商應依契約之「材料、設備檢（試）驗一覽表」將資料填入，以預為準備材料設備送審事宜，並作為監造單位管制各項材料設備送審期程，且需納入結算書陳核。
2.施工廠商應將本表於開工報核時檢附提供予監造單位，監造單位報核開工時應檢附本表。
3.施工廠商應於開工後適時更新本表，並提送監造單位審核，以確認各項材料設備送審期程是否符合時程。

## 材料設備檢驗管制表(委託監造用)
材料設備檢（試）驗管制總表
工程名稱： | [5 empty] | 契約編號：
監造單位： | [5 empty] | 施工廠商：
項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 | 進場日期 | 抽樣日期 | 規定抽（取）樣頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗結果 | 抽驗及會同人員 | 備註(歸檔編號)
| 材料(設備)名稱 |  | 進場數量 | 抽樣數量 |  | 累積抽樣數量
球狀石墨鑄鐵框蓋
新式球狀石墨鑄鐵人孔蓋
鋼筋，SD280W
混凝土
塑膠包覆人孔踏步
編製： |  |  | 技師： |  |  | 監造主任：
1.本表於施工期間監造單位依契約約定之「材料、設備送審文件、樣品一覽表」分類登錄，俾利控管材料檢驗使用情形。
2.監造單位應依監造計畫之材料設備抽驗程序及標準辦理材料設備抽驗，如有單項材料設備廠商自主檢查頻率未達 3次時，廠商在辦理自主檢查取樣前，應通知監造單位轉知考工單位會同廠商辦理抽驗（即前2次均由本處派員抽驗）。
3.本表規定檢驗頻率請依據工程契約或施工規範約定填寫。
4.歸檔編號欄位填寫簽奉核准日或發文日期。

## 委託監造各階段施工作業統計表
工程名稱 |  | 和平東路3段391巷兩側側溝更新工程 |  |  |  |  | 開工日期
契約編號 | [6 empty] | 竣工日期
監造單位 | [6 empty] | 施工廠商
項次 | 施工抽查項目 |  | 檢查日期 | 試驗結果 |  |  | 項次 | 施工抽查項目 |  | 檢查日期 | 查驗結果
|  |  |  | 合格 | 不合格 | 處理情形 |  |  |  |  | 合格 | 不合格 | 處理情形
| 混凝土 |  |  | V |  |  |  | 鋼筋 |  |  | V
| 混凝土 |  |  | V |  |  |  | 鋼筋 |  |  | V
| 混凝土 |  |  | V |  |  |  | 鋼筋 |  |  | V
| 混凝土 |  |  | V |  |  |  | 模板 |  |  | V
| 混凝土 |  |  | V |  |  |  | 模板 |  |  | V
| 混凝土 |  |  | V |  |  |  | 土方開挖 |  |  | V
| 鋼筋 |  |  | V |  |  |  | 瀝青刨除 |  |  | V
| 鋼筋 |  |  | V |  |  |  | 瀝青混凝土 |  |  | V
編製： |  |  |  | 技師： |  |  |  |  | 監造主任：
備註：依99年8月24日臺北市工務局工程會報(局務會議)及技師法第16條規定辦理